ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в следующих пунктах Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
:

· 12.1 и 14, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно,
· 13(2) и 13(4) (в случае, если к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации классом напряжения до 1000 В в соответствующей точке присоединения ранее присоединены принадлежащие заявителю энергопринимающие устройства), 

· 13(3) и 13(5) (в случае осуществления одновременного технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 1000 В.

  РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
1. Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и  необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя по постоянной схеме электроснабжения.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 2 года с даты заключения договора.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1
	Подача заявки на технологическое присоединение
	
	1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение

	Письменная форма заявки подается очно через офис обслуживания потребителей, либо посредством почтового отправления письма с описью вложений.  

Электронная форма заявки подается через Личный кабинет клиента на сайте АО «ВОЭК»
	Не ограничен
	Пункты  8, 9, 10. 12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

	
	
	При отсутствии сведений и документов,  установленных законодательством
	1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей 
	3 рабочих дня со дня получения заявки
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	2
	Подготовка индивидуальных технических условий 
	
	2.1. Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору
	Письменная форма, направляется системному оператору способом, позволяющим подтвердить факт получения 
	5 рабочих дней с даты получения заявки
	Пункт 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	2.2. Согласование системным оператором индивидуальных технических условий
	Письменная форма технических условий, согласованная системным оператором способом, позволяющим подтвердить факт получения
	15 дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации
	Пункт 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	2.3. Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	- 
	Пункты 15, 21 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	3
	Установление платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов
	
	3.1. Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение с приложенными к нему материалами
	Заявление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, с приложением пакета необходимых документов
	В течение 30 дней  с даты получения заявки
	Пункт 30.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	3.2. Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, включая ЛК потребителя
	не позднее 3 рабочих дней со дня направления заявления


	Пункт 30.2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение
	3.3. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов направляет уведомление сетевой организации о недостающих сведениях и/или документах 
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	не позднее 7 рабочих дней со дня направления заявления


	Пункт 30.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	При получении уведомления от уполномоченного орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов о недостающих сведениях и/или документах для расчета платы за технологическое присоединение
	3.4. Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения.


	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления


	Пункт 30.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	3.5.Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения 
	В письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы, либо со дня предоставления недостающих документов

не более 45 рабочих дней, если технические условия подлежат

согласованию с субъектом ОДУ


	Пункт 30.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	3.6. Сетевая организация уведомляет заявителя о принятии решения об изменениях технических характеристик технологического присоединения, которые возникли в процессе и (или) по результатам разработки проектной документации и которые могут повлиять на разработку проектной документации заявителя в пределах границ его участка
	
	в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения


	Пункт 30.2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	4
	Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	
	4.1. Направление  сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения  с  индивидуальными техническими условиями и копией решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту


	Письменная форма заполненного и подписанного проекта договора в 2 экземплярах, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, включая ЛК потребителя или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения об установлении платы


	Пункт 30.4 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	4.2. Подписание заявителем двух  экземпляров проекта договора и направление    одного  экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор
	Очное обращение заявителя в АО «ВОЭК»

в письменном виде, включая ЛК потребителя
	10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора.

В случае ненаправления  подписанного проекта договора  либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней  –  заявка аннулируется.
	Пункт 30.4 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	В случае отказа заявителя от заключения договора по индивидуальному проекту либо не направления заявителем в адрес сетевой организации подписанного проект договора по индивидуальному проекту в течение 30 рабочих дней со дня получения такого договора заявителем

 
	4.3. Оплата заявителем фактически понесенных сетевой организацией расходов, связанных с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной документации (в случае, если заявка была подана на технологическое присоединение к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети), в размере стоимости этих мероприятий, указанной в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту


	Наличным (касса предприятия) или безналичным способом (банкоматы и терминалы, а также непосредственно в отделениях банков).
	10 дней со дня предъявления требований от сетевой организации
	Пункт 30.4 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	В случае несогласия заявителя с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам
	4.4. Заявитель направляет сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора
	Письменная форма мотивированного отказа, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	4.5. Направление сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения  с  техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа от подписания проекта договора
	Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в офисе обслуживания потребителей
	10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	4.6. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем.
	В письменной или электронной форме


	не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора
	Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	5
	Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором
	Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения
	5.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения
	Наличным (касса предприятия) или безналичным способом (банкоматы и терминалы, а также непосредственно в отделениях банков).
	В соответствии с условиями договора
	Пункты 16, 17, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	5.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором
	
	В соответствии с условиями договора
	

	
	
	
	5.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором
	
	В соответствии с условиями договора
	

	
	
	
	5.4.Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом необходимых документов
	Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики; 

д) разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя
	После выполнения технических условий
	Пункты 7Г, 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором 
	5.5.Направление сетевой  организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии  уведомления и приложенных к нему документов
	Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов способом, позволяющим подтвердить факт получения, включая ЛК потребителя
	В течение 2 дней со дня получения от заявителя
	Пункты 94 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	6
	Проверка выполнения технических условий
	Направление   заявителем уведомления о выполнении технических условий
	6.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра
	Осмотр (обследование) электроустановок заявителей и выдача следующих документов: Акт о выполнении технических условий; Акт допуска прибора учета к эксплуатации; 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору);
	в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов;

не более 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления об устранении замечаний (в случае необходимости согласования с субъектом ОДУ)
	Пункты 82-90, 102 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре
	6.2. Согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативно-диспетчерского управления
	Согласованный Акт осмотра (обследования) электроустановки
	
	Пункт 99 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	6.3. Заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя 
	Письменное уведомление  способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления


	в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя
	Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий
	6.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя
	Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме.


	Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.
	Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	В случае выполнения заявителем  требований технических условий
	6.5. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах(в 3 экземплярах в случае согласования с субъектом ОДУ).


	Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, включая ЛК потребителя или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	3-дневный срок после проведения осмотра


	Пункт 87,99 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	6.6. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий (в 3 экземплярах в случае согласования с субъектом ОДУ).


	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, включая ЛК потребителя или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий
	Пункт 88,99 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	6.7. Направление экземпляра акта о выполнении технических субъекту ОДУ
	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения
	в течение 2 дней со дня получения 2 подписанных заявителем экземпляров акта о выполнении технических условий
	Пункт 99 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	7
	Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих  технологическое присоединение
	
	7.1 Фактическое присоединение объектов заявителя
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	7.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: 

Акта об осуществлении технологического присоединения;


	Подписанные со стороны сетевой организации Акты  в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, включая ЛК потребителя или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	Не позднее 3 рабочих дней по осуществления сетевой организацией фактического присоединения
	Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	7.3. Направление сетевой организацией подписанных с  заявителем актов  в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения
	В письменной или электронной форме
	В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных  заявителем актов в сетевую организацию.
	Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: (8172) 550-771, 550-773 
Единый телефон «Горячей линии» АО «Вологдаоблэнерго»: 8-800-700-52-47, (88172) 550-727,

Центр обслуживания потребителей 8 (8172) 550-880 

160014, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 99

Электронный адрес: info@vologda.energy
Органы исполнительной власти, осуществляющие надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Северо-Западное управление Ростехнадзора в Вологодской области:

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Ударников, д. 17 

Электронная почта: vologda@szap.gosnadzor.ru 

Телефон: (8172) 72-35-22

� Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861





