## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2020-08-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-168 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-03 | 9:00 | 10:00 | 1
2 | ТП-163 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-03 | 10:00 | 11:00 | 1
3 | ЛЭП №5 (47,527,624,896,950,1017,951,990,974,593,875,614,964,336,563,569,109,333,638,567,1045) | Технологическое присоединение | 2020-08-03 | 9:00 | 15:00 | 1
4 | ТП-220 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-03 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-42 РУ-6 кВ Кап. ремонт РУ-6 кВ секц. Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-08-03 | 9:00 | 16:30 | 1
6 | ТП-42 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-03 | 13:30 | 16:30 | 1
7 | ТП-36 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-04 | 9:00 | 10:00 | 1
8 | ТП-207 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-04 | 10:00 | 11:00 | 1
9 | КТП -33 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 9:00 | 12:00 | 1
10 | ТП-42 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 13:30 | 14:30 | 1
11 | ТП-300 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-42 РУ-6 кВ Кап. ремонт РУ-6 кВ секц. Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 9:00 | 16:30 | 1
13 | ТП-42 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 13:30 | 16:30 | 1
14 | ТП-174 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-05 | 9:00 | 10:00 | 1
15 | ТП-184 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-05 | 10:00 | 11:00 | 1
16 | КТП-11 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 9:00 | 12:00 | 1
17 | ТП-300 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-370 РУ-6 кВ Кап. ремонт РУ-6 кВ секц. Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 9:00 | 16:30 | 1
19 | ТП-370 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 13:30 | 16:30 | 1
20 | РП-15 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 14:00 | 17:00 | 1
21 | ТП-204 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-06 | 9:00 | 10:00 | 1
22 | ТП-372 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-06 | 10:00 | 11:00 | 1
23 | ТП-1025 РУ-0,4 кВ (по заявке подрядчика) | Технологическое присоединение | 2020-08-06 | 9:30 | 13:00 | 1
24 | ТП-300 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-06 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-370 РУ-6 кВ Кап. ремонт РУ-6 кВ секц. Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-08-06 | 9:00 | 16:30 | 1
26 | ТП-370 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-08-06 | 13:30 | 16:30 | 1
27 | ТП-663 (ВЛ-10 кВ ф.Родина) | Текущий ремонт | 2020-08-07 | 9:30 | 13:00 | 1
28 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №8 (785, 820,824,667,685,524,911) ПО заявке ТП-785 | Текущий ремонт | 2020-08-07 | 11:00 | 14:00 | 1
29 | ТП-321 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-07 | 9:00 | 15:00 | 1
30 | ТП-300 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-07 | 9:00 | 15:30 | 1
31 | ТП-227 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-10 | 9:00 | 10:00 | 1
32 | ТП-749 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-10 | 10:00 | 11:00 | 1
33 | ТП-168 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-10 | 9:00 | 11:00 | 1
34 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-10 | 11:00 | 13:00 | 1
35 | ТП-21 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-10 | 13:00 | 15:00 | 1
36 | ТП-195 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-10 | 15:00 | 16:00 | 1
37 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-510 РУ-10 кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-08-10 | 9:00 | 16:30 | 1
39 | ТП-510 РУ-0,4 кВ секц.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-08-10 | 13:30 | 16:30 | 1
40 | ТП-298 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-11 | 10:00 | 11:00 | 1
41 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-11 | 9:00 | 12:00 | 1
42 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-11 | 12:00 | 13:00 | 1
43 | ТП-551 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-11 | 13:00 | 15:00 | 1
44 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-11 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-11 | 13:30 | 16:30 | 1
46 | ТП-200 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-12 | 9:00 | 10:00 | 1
47 | ТП-239 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-12 | 10:00 | 11:00 | 1
48 | ТП-179 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-12 | 9:00 | 11:00 | 1
49 | ТП-151 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-12 | 11:00 | 12:00 | 1
50 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-510 РУ-10 кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-08-12 | 9:00 | 16:30 | 1
52 | ТП-510 РУ-0,4 кВ секц.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-08-12 | 13:30 | 16:30 | 1
53 | ТП-723 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 9:00 | 10:00 | 1
54 | ТП-987 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 10:00 | 11:00 | 1
55 | ТП-167 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 14:00 | 15:00 | 1
56 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 13:30 | 16:30 | 1
58 | КТП-19 РУ-0,4 Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 9:00 | 17:00 | 1
59 | ТП-446 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-14 | 9:00 | 16:30 | 1
60 | КТП-19 РУ-0,4 Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-08-14 | 9:00 | 17:00 | 1
61 | ТП-229 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-17 | 9:00 | 10:00 | 1
62 | ТП-49 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-17 | 10:00 | 11:00 | 1
63 | ТП-168 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-17 | 9:00 | 11:00 | 1
64 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-17 | 11:00 | 13:00 | 1
65 | ТП-21 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-17 | 13:00 | 15:00 | 1
66 | ТП-195 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-17 | 15:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-300 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-480 РУ-10 кВ секц. Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 9:00 | 16:30 | 1
69 | ТП-480 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 13:30 | 16:30 | 1
70 | ТП-831 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-18 | 9:00 | 10:00 | 1
71 | ТП-832 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-18 | 10:00 | 11:00 | 1
72 | ТП-480 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-18 | 13:30 | 14:30 | 1
73 | ТП-179 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-300 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-480 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-08-18 | 13:30 | 16:30 | 1
76 | ТП-692 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-19 | 9:00 | 10:00 | 1
77 | ТП-995 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-19 | 10:00 | 11:00 | 1
78 | ТП-155 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-286 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ТП-511 РУ-10 кВ секц. Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 9:00 | 16:30 | 1
81 | ТП-511 РУ-0,4 кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 13:30 | 16:30 | 1
82 | КТП-19 РУ-0,4 Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 9:00 | 17:00 | 1
83 | ТП-17 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-20 | 9:00 | 10:00 | 1
84 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-20 | 10:00 | 11:00 | 1
85 | ТП-920 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-08-20 | 9:00 | 13:00 | 1
86 | ТП-616 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-08-20 | 9:00 | 13:00 | 1
87 | ТП-246 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-08-20 | 13:00 | 15:00 | 1
88 | ТП-606 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-20 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ТП-424 РУ-0,4 кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-20 | 13:30 | 16:30 | 1
90 | КТП-19 РУ-0,4 Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-08-20 | 9:00 | 17:00 | 1
91 | ТП-246 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-08-21 | 13:00 | 14:30 | 1
92 | ТП-606 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-21 | 9:00 | 15:00 | 1
93 | ТП-136 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Текущий ремонт | 2020-08-21 | 9:00 | 15:00 | 1
94 | ТП-511 РУ-10 кВ секц. Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-08-21 | 9:00 | 15:30 | 1
95 | ТП-511 РУ-0,4 кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-08-21 | 13:30 | 15:30 | 1
96 | ТП-813 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-24 | 9:00 | 10:00 | 1
97 | ТП-830 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-24 | 10:00 | 11:00 | 1
98 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №7 (ТП- 45,437,856) | Капитальный ремонт | 2020-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ТП-581 РУ-10 кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-08-24 | 9:00 | 16:30 | 1
100 | ТП-581 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-24 | 13:30 | 16:30 | 1
101 | ТП-444 РУ-0,4 кВ секц. Т1 | Капитальный ремонт | 2020-08-25 | 9:00 | 11:30 | 1
102 | ТП-1025 РУ-0,4 кВ (по заявке подрядчика) | Технологическое присоединение | 2020-08-25 | 9:00 | 12:00 | 1
103 | ТП-983 РУ-0,4 кВ Ф-2, Ф-10 | Текущий ремонт | 2020-08-25 | 10:00 | 12:00 | 1
104 | ТП-424 РУ-0,4 секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-25 | 13:30 | 14:30 | 1
105 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915,932,138,540,947,299,542,541,997,512,139,749,74,1031,583,1019,1028,564,936,694,697,546,867,1015,648,737,744) | Капитальный ремонт | 2020-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ТП-424 РУ-0,4 секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-08-25 | 13:30 | 16:30 | 1
107 | ТП-444 РУ-0,4 кВ секц. Т2 | Капитальный ремонт | 2020-08-26 | 9:00 | 11:30 | 1
108 | ТП-158 РУ-0,4 кВ Ф-13 | Технологическое присоединение | 2020-08-26 | 9:00 | 15:00 | 1
109 | ТП-581 РУ-10 кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-08-26 | 9:00 | 15:30 | 1
110 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915,932,138,540,947,299,542,541,997,512,139,749,74,1031,583,1019,1028,564,936,694,697,546,867,1015,648,737,744) | Капитальный ремонт | 2020-08-26 | 9:00 | 16:00 | 1
111 | ТП-581 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-08-26 | 13:30 | 16:30 | 1
112 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915,932,138,540,947,299,542,541,997,512,139,749,74,1031,583,1019,1028,564,936,694,697,546,867,1015,648,737,744) | Капитальный ремонт | 2020-08-27 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | ТП-397 РУ-6 кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-08-27 | 9:00 | 16:30 | 1
114 | ТП-397 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-27 | 13:30 | 16:30 | 1
115 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915,932,138,540,947,299,542,541,997,512,139,749,74,1031,583,1019,1028,564,936,694,697,546,867,1015,648,737,744) | Капитальный ремонт | 2020-08-28 | 9:00 | 15:00 | 1
116 | ТП-397 РУ-6 кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-08-28 | 9:00 | 15:30 | 1
117 | ТП-397 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-08-28 | 13:30 | 15:30 | 1
118 | ТП-810 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-31 | 9:00 | 10:00 | 1
119 | ТП-617 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-31 | 10:00 | 11:00 | 1
120 | ТП-605 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-08-31 | 9:00 | 16:00 | 1
121 | ТП-439 РУ-6 кВ секц.Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-08-31 | 9:00 | 16:30 | 1
122 | ТП-439 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-08-31 | 13:30 | 16:30 | 1
123 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №5 | Технологическое присоединение | 2020-08-03 | 9:00 | 15:00 | 1
124 | ВЛ-0,4 кВ ТП-220 | Капитальный ремонт | 2020-08-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
125 | ТП-42 РУ-0,4 | Капитальный ремонт | 2020-08-03 | 13:30 | 16:30 | 0.5
126 | ТП-163 | Текущий ремонт | 2020-08-03 | 10:00 | 11:00 | 0.5
127 | ТП-168 | Текущий ремонт | 2020-08-03 | 9:00 | 10:00 | 0.5
128 | КТП-29 | Капитальный ремонт | 2020-08-03 | 9:00 | 11:30 | 1
129 | ТП-15 | Капитальный ремонт | 2020-08-03 | 9:45 | 15:55 | 0.5
130 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф. ул.Труда, ф. ул.Ударников, ф. ул.Коммунистическая | Капитальный ремонт | 2020-08-03 | 9:52 | 16:39 | 0.5
131 | ТП-1-75, Ф-" Зари" | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 9:35 | 15:15 | 0.5
132 | ТП-36 | Текущий ремонт | 2020-08-04 | 9:00 | 10:00 | 0.5
133 | ТП-207 | Текущий ремонт | 2020-08-04 | 10:00 | 11:00 | 0.5
134 | ТП-33 | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 9:00 | 12:00 | 0.5
135 | ТП-10 Л-4 Садовая | Текущий ремонт | 2020-08-04 | 9:00 | 11:20 | 0.5
136 | ТП-15 | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
137 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф.ул.Труда ф.ул.Ударников ф.ул.Коммунистическая. | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 9:10 | 16:30 | 0.5
138 | ВЛ-0,4 ТП-300 | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
139 | ТП-370 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 13:30 | 16:30 | 0.5
140 | ТП-174 | Текущий ремонт | 2020-08-05 | 9:00 | 10:00 | 0.5
141 | ТП-184 | Текущий ремонт | 2020-08-05 | 10:00 | 11:00 | 0.5
142 | ТП-11 | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 9:00 | 12:00 | 0.5
143 | ТП-15 | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 11:05 | 16:00 | 0.5
144 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф.ул.Труда ф.ул.Ударников ф.ул.Коммунистическая. | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 9:45 | 11:30 | 0.5
145 | ТП-10 Л-4 Садовая | Текущий ремонт | 2020-08-04 | 14:00 | 16:20 | 0.5
146 | ТП-10 Л-4 Садовая | Текущий ремонт | 2020-08-05 | 9:00 | 11:10 | 0.5
147 | ВЛ-0,4 кВ ТП-300 | Капитальный ремонт | 2020-08-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
148 | ТП-204 | Текущий ремонт | 2020-08-06 | 9:00 | 10:00 | 0.5
149 | ТП-10 Л-4 Садовая | Текущий ремонт | 2020-08-06 | 9:00 | 11:10 | 0.5
150 | ТП-15 | Капитальный ремонт | 2020-08-07 | 9:16 | 16:23 | 0.5
151 | КВЛ-0.4кВ АТС РУ-0,4кВ ТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-08-07 | 9:07 | 10:56 | 0.5
152 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-168 | Текущий ремонт | 2020-08-10 | 9:00 | 11:00 | 0.5
153 | ТП-227 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-10 | 9:00 | 10:00 | 0.5
154 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 | Капитальный ремонт | 2020-08-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
155 | ТП-1-75, Ф-"Зари" | Капитальный ремонт | 2020-08-10 | 9:20 | 15:15 | 0.5
156 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 | Текущий ремонт | 2020-08-10 | 11:00 | 13:00 | 0.5
157 | ТП-510 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-10 | 13:30 | 16:30 | 0.5
158 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-08-10 | 10:30 | 15:00 | 1
159 | КТП"№3" | Технологическое присоединение | 2020-08-15 | 12:55 | 13:20 | 1
160 | КТП "Поселок" | Технологическое присоединение | 2020-08-15 | 14:00 | 14:17 | 1
161 | КТП "№7" | Технологическое присоединение | 2020-08-15 | 15:05 | 16:05 | 1
162 | КТП "Заря-2" | Технологическое присоединение | 2020-08-15 | 11:50 | 15:45 | 1
163 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 13:05 | 14:30 | 1
164 | КТП "Черкесиха" | Технологическое присоединение | 2020-08-22 | 11:25 | 13:03 | 1
165 | КТП "Погорелка" | Текущий ремонт | 2020-08-29 | 10:50 | 14:40 | 1
166 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-08-30 | 12:10 | 14:20 | 1
167 | КТП №3 | Текущий ремонт | 2020-08-31 | 12:15 | 14:30 | 1
168 | Л-0,4 ТП-26 ф.ул.Труда ф.ул.Ударников ф.ул.Коммунистическая. | Капитальный ремонт | 2020-08-10 | 9:14 | 16:18 | 0.5
169 | ТП=25 | Капитальный ремонт | 2020-08-10 | 9:58 | 16:18 | 0.5
170 | ВЛ-0,4 кВ ТП-300 | Капитальный ремонт | 2020-08-07 | 9:00 | 15:30 | 0.5
171 | ТП-321 | Капитальный ремонт | 2020-08-07 | 9:00 | 15:00 | 0.5
172 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 | Капитальный ремонт | 2020-08-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
173 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-11 | 13:30 | 16:30 | 0.5
174 | ТП-166 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-11 | 9:00 | 10:00 | 0.5
175 | ТП-298 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-11 | 10:00 | 11:00 | 0.5
176 | КТП "Свинокомплекс №2" | Капитальный ремонт | 2020-08-06 | 9:45 | 16:35 | 1
177 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 | Капитальный ремонт | 2020-08-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
178 | ТП-200 | Текущий ремонт | 2020-08-12 | 9:00 | 10:00 | 0.5
179 | ТП-239 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-12 | 10:00 | 11:00 | 0.5
180 | ВЛ-0,4кВ Л-2 РТП-7 | Текущий ремонт | 2020-08-12 | 13:20 | 15:00 | 1
181 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-216 | Технологическое присоединение | 2020-08-11 | 10:50 | 12:00 | 1
182 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-64 | Технологическое присоединение | 2020-08-11 | 14:20 | 15:00 | 1
183 | ТП-510 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-12 | 13:30 | 16:30 | 0.5
184 | ВЛ-0,4 от ТП-26 ф.ул.Труда, ф.ул.Ударников, ф.ул.Коммунистическая | Капитальный ремонт | 2020-08-12 | 9:18 | 16:21 | 0.5
185 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
186 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 13:30 | 16:30 | 0.5
187 | ТП-723 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 9:00 | 10:00 | 0.5
188 | ТП-987 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 10:00 | 11:00 | 0.5
189 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 9:00 | 17:00 | 0.5
190 | ТП-1-75 Ф-Шевченко | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 9:20 | 16:00 | 0.5
191 | ТП-91 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 14:08 | 15:53 | 1
192 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф. ул.Труда, ф. ул.Ударников, ф. ул.Коммунистическая | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 9:10 | 16:30 | 0.5
193 | ТП-446 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-14 | 9:00 | 16:30 | 0.5
194 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-08-14 | 9:00 | 17:00 | 0.5
195 | ТП-91 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 Дзержинского | Текущий ремонт | 2020-08-14 | 9:16 | 11:29 | 1
196 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф.ул.Труда,ф.ул.Ударников,ф.ул.Коммунистическая.ВЛ-0,4 ТП | Капитальный ремонт | 2020-08-14 | 9:05 | 1:50 | 0.5
197 | ТП-25 | Капитальный ремонт | 2020-08-14 | 13:30 | 15:50 | 0.5
198 | ТП-60 | Капитальный ремонт | 2020-08-14 | 9:53 | 14:35 | 0.5
199 | ТП-446 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-14 | 9:00 | 16:30 | 0.5
200 | ТП-480 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 13:30 | 16:30 | 0.5
201 | ТП-229 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-17 | 9:00 | 10:00 | 0.5
202 | ТП-49 | Текущий ремонт | 2020-08-17 | 10:00 | 11:00 | 0.5
203 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-300 | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
204 | ВЛ-10кВ "Кисово" отпайка нот опоры №92 на КТП "Лесничество" | Капитальный ремонт | 2020-08-13 | 11:08 | 14:30 | 1
205 | КТП "Деревня" | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 14:00 | 15:00 | 1
206 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-72 | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 10:20 | 15:00 | 1
207 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-08-03 | 10:15 | 14:30 | 1
208 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-08-04 | 10:30 | 15:00 | 1
209 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-08-05 | 10:00 | 15:00 | 1
210 | КТП №2 | Текущий ремонт | 2020-08-06 | 10:40 | 14:50 | 1
211 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-08-07 | 10:30 | 16:30 | 1
212 | КТП "№4" | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 11:00 | 12:00 | 1
213 | КТП №2 | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 13:00 | 14:00 | 1
214 | КТП №11 | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 14:30 | 15:30 | 1
215 | ТП "Школа" | Текущий ремонт | 2020-08-14 | 10:30 | 11:30 | 1
216 | ВЛ-10кВ ф.База | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 10:03 | 13:43 | 0.5
217 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Октябрьская от ТП-25 | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 10:00 | 11:27 | 0.5
218 | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Октябрьская от ТП-24 | Капитальный ремонт | 2020-08-17 | 9:29 | 9:48 | 0.5
219 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-300 | Капитальный ремонт | 2020-08-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
220 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 | Капитальный ремонт | 2020-08-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
221 | КТП "Очистные" | Капитальный ремонт | 2020-08-28 | 10:20 | 15:50 | 1
222 | КТП "Вера" | Технологическое присоединение | 2020-08-06 | 9:28 | 10:38 | 1
223 | КТП "ЧМХС" | Текущий ремонт | 2020-08-06 | 11:58 | 12:31 | 1
224 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Текущий ремонт | 2020-08-11 | 10:02 | 13:20 | 1
225 | ТП-16 ВЛ-0,4 кВ ф. Железнодорожная | Текущий ремонт | 2020-08-18 | 9:34 | 12:49 | 1
226 | ТП-480 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-18 | 13:30 | 14:30 | 0.5
227 | КТП "№3" | Текущий ремонт | 2020-08-14 | 12:00 | 13:20 | 1
228 | КТП №8 | Текущий ремонт | 2020-08-14 | 12:10 | 14:00 | 1
229 | КТП "№10" | Текущий ремонт | 2020-08-17 | 11:10 | 13:30 | 1
230 | ВЛ-10кВ "п.База" | Капитальный ремонт | 2020-08-18 | 9:00 | 15:45 | 0.5
231 | ТП-511 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 13:30 | 16:30 | 0.5
232 | ТП-692 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-19 | 9:00 | 10:00 | 0.5
233 | ТП-995 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-19 | 10:00 | 11:00 | 0.5
234 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
235 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 9:00 | 17:00 | 0.5
236 | ТП-49 | Текущий ремонт | 2020-08-19 | 10:30 | 13:11 | 1
237 | ВЛ-10кВ "п.База" | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 9:06 | 16:06 | 1
238 | ТП-92 | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 10:05 | 16:17 | 1
239 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-72 | Капитальный ремонт | 2020-08-19 | 11:50 | 15:00 | 1
240 | ТП-17 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-20 | 9:00 | 10:00 | 0.5
241 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-08-20 | 10:00 | 11:00 | 0.5
242 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-08-20 | 9:00 | 17:00 | 0.5
243 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 | Капитальный ремонт | 2020-08-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
244 | ТП-424 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-20 | 13:30 | 16:30 | 0.5
245 | ТП-94 | Капитальный ремонт | 2020-08-20 | 10:05 | 16:00 | 1
246 | ВЛ-10кВ "п.База" | Капитальный ремонт | 2020-08-20 | 9:29 | 15:51 | 0.5
247 | ТП-511 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-21 | 13:30 | 15:30 | 0.5
248 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 | Капитальный ремонт | 2020-08-21 | 9:00 | 15:00 | 0.5
249 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 | Текущий ремонт | 2020-08-21 | 9:00 | 15:00 | 0.5
250 | ТП-246 | Технологическое присоединение | 2020-08-21 | 13:00 | 14:30 | 0.5
251 | ТП-50 | Текущий ремонт | 2020-08-13 | 10:30 | 15:00 | 0.5
252 | ТП-95 | Текущий ремонт | 2020-08-21 | 10:00 | 14:10 | 1
253 | ВЛ-6кВ Л-4 | Капитальный ремонт | 2020-08-21 | 10:00 | 12:30 | 1
254 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-43 | Капитальный ремонт | 2020-08-18 | 3:20 | 6:00 | 0.5
255 | ВЛ-10кВ ф."База" | Капитальный ремонт | 2020-08-21 | 9:20 | 15:40 | 1
256 | ТП-831 | Текущий ремонт | 2020-08-24 | 9:00 | 10:00 | 0.5
257 | ТП-830 | Текущий ремонт | 2020-08-24 | 10:00 | 11:00 | 0.5
258 | ТП-38 | Капитальный ремонт | 2020-08-24 | 9:18 | 10:40 | 0.5
259 | ТП-424 | Капитальный ремонт | 2020-08-25 | 13:30 | 14:30 | 0.5
260 | ТП-424 | Капитальный ремонт | 2020-08-25 | 13:30 | 16:30 | 0.5
261 | ТП-444 | Капитальный ремонт | 2020-08-25 | 9:00 | 11:30 | 0.5
262 | ТП-1025 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-08-25 | 9:00 | 12:00 | 0.5
263 | ВЛ-10 кВ №4 | Капитальный ремонт | 2020-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
264 | ТП-444 | Капитальный ремонт | 2020-08-26 | 9:00 | 11:30 | 0.5
265 | ВЛ-10 кВ №4 | Капитальный ремонт | 2020-08-26 | 9:00 | 16:00 | 1
266 | ТП-158 | Технологическое присоединение | 2020-08-26 | 9:00 | 15:00 | 0.5
267 | ТП-581 | Капитальный ремонт | 2020-08-26 | 13:30 | 16:30 | 0.5
268 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф. ул.Труда, ул.Пригородная | Капитальный ремонт | 2020-08-26 | 9:54 | 16:27 | 0.5
269 | ТП-31 | Капитальный ремонт | 2020-08-26 | 9:50 | 11:36 | 0.5
270 | ТП-397 | Капитальный ремонт | 2020-08-27 | 13:30 | 16:30 | 0.5
271 | ВЛ-10 кВ №4 | Капитальный ремонт | 2020-08-27 | 9:00 | 16:00 | 1
272 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф. ул.Труда, ф. ул.Ударников, ф. ул.Коммунистическая | Капитальный ремонт | 2020-08-27 | 10:03 | 15:37 | 0.5
273 | ТП-12 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2020-08-27 | 10:25 | 15:00 | 1
274 | КТП-12 | Капитальный ремонт | 2020-08-27 | 9:00 | 12:00 | 1
275 | ВЛ-0,4 кВ ф.Советская от ТП-41 | Капитальный ремонт | 2020-08-11 | 9:00 | 12:00 | 1
276 | ВЛ-10 кВ №4 | Капитальный ремонт | 2020-08-28 | 9:00 | 15:00 | 1
277 | ТП-397 | Капитальный ремонт | 2020-08-28 | 13:30 | 15:30 | 0.5
278 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-605 | Капитальный ремонт | 2020-08-31 | 9:00 | 16:00 | 0.5
279 | ТП-439 | Капитальный ремонт | 2020-08-31 | 13:30 | 16:30 | 0.5
280 | ТП-617 | Текущий ремонт | 2020-08-31 | 10:00 | 11:00 | 0.5
281 | ТП-810 | Текущий ремонт | 2020-08-31 | 9:00 | 10:00 | 0.5
282 | ТП №66 ВЛ-0,4кВ ф.№8 "Частный сектор" | Капитальный ремонт | 2020-08-31 | 8:30 | 16:45 | 0.5
283 | ТП-451 | Технологическое присоединение | 2020-08-02 | 13:00 | 14:45 | 1
284 | ТП-230 | Технологическое присоединение | 2020-08-07 | 9:37 | 10:45 | 1
285 | ТП-230 | Технологическое присоединение | 2020-08-07 | 10:58 | 11:30 | 1
286 | КТП №535 | Технологическое присоединение | 2020-08-14 | 8:00 | 9:00 | 1
287 | ТП-230 | Технологическое присоединение | 2020-08-20 | 10:30 | 11:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)