## март 2018
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | март 2018
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | Кирпичная, 26 | Замена ОДПУ | 2018-03-01 | 9:00 | 10:00 | 1
2 | Кирова, 36 /2,3,4под./ | Замена ОДПУ | 2018-03-01 | 9:00 | 11:00 | 1
3 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-03-01 | 13:00 | 14:00 | 1
4 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Тех. присоединение | 2018-03-01 | 9:00 | 15:00 | 1
5 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-03-01 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-03-01 | 13:00 | 16:00 | 1
7 | ТП119 РУ-0,4кВ Ф2 | Резка поросли | 2018-03-01 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ПС "Луговая" Ф "Родина" (КТП663) | По заявке РЭС | 2018-03-01 | 12:00 | 16:00 | 1
9 | ТП80 - ТП211 | Определение трассы | 2018-03-01 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-193 Ф-8 /Гагарина, 53/ | Откл. потребителя за неуплату ООО "Хас" | 2018-03-02 | 9:00 | 10:30 | 1
11 | ТП893 РУ-0,4кВ Ф1 | Резка поросли | 2018-03-02 | 9:00 | 11:30 | 1
12 | РП-33 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Проверка РЗА на ПС "Центральная" | 2018-03-02 | 10:00 | 12:00 | 1
13 | ТП419 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2018-03-02 | 9:00 | 14:00 | 1
14 | ТП672 РУ-0,4кВ | Устранение нагрева РУ-0,4кВ Ф7 | 2018-03-05 | 9:00 | 10:00 | 1
15 | ЛЭП №8 (820,824,667,685,524,911,785,236,727,845,523,971) | Аварийные работы | 2018-03-05 | 9:00 | 10:00 | 1
16 | ЛЭП №8 (820,824,667,685,524,911,785,236,727,845,523,971) | Аварийные работы | 2018-03-05 | 15:00 | 16:00 | 1
17 | ТП650 РУ-0,4кВ Ф1 в/вывод | Резка поросли | 2018-03-05 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП198 РУ-6кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секц. Т1 | 2018-03-05 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП198 РУ-0,4кВ секц.Т1 | Капитальный ремонт РУ-0,4кВ секц. Т1 | 2018-03-05 | 13:00 | 16:00 | 1
20 | Залинейная 22-д м-н "Большая Медведица" и неж.пом.ИП Игнатенко | замена ПУ | 2018-03-06 | 9:00 | 12:00 | 1
21 | Залинейная 22 СКЗ и здание гаража | замена ПУ | 2018-03-06 | 9:00 | 12:00 | 1
22 | ТП198 РУ-0,4кВ (полностью) | Капитальный ремонт СР в РУ-0,4кВ | 2018-03-06 | 13:00 | 14:00 | 1
23 | Чернышевского -69 а АО "Военторг-Запад" | замена ПУ | 2018-03-06 | 13:00 | 14:00 | 1
24 | ТП198 РУ-0,4кВ секц.Т2 | Капитальный ремонт РУ-0,4кВ секц. Т2 | 2018-03-06 | 14:00 | 15:00 | 1
25 | Чернышевского -63 адм.здание | замена ПУ | 2018-03-06 | 13:00 | 16:00 | 1
26 | Чернышевского -69 ИП Чекулаев | замена ПУ | 2018-03-06 | 15:00 | 16:00 | 1
27 | ТП497 РУ-0,4кВ Ф5, Ф10 В/вывод | Резка поросли | 2018-03-06 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП198 РУ-6кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секц. Т2 | 2018-03-06 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-355 РУ-0,4 кВ Ф-13,17 (Конева 23) | Переключение потребителей | 2018-03-07 | 9:00 | 11:00 | 1
30 | Залинейная, 22б м-н "Бристоль" | Замена ПУ | 2018-03-07 | 9:00 | 11:00 | 1
31 | ТП560 РУ-0,4кВ Ф2 в/вывод | Резка поросли | 2018-03-07 | 9:00 | 11:30 | 1
32 | Ленинградская, 74 ж/д + офисы | Замена ОДПУ | 2018-03-07 | 9:00 | 12:00 | 1
33 | Залинейная, 22д м-н "Фока" | Замена ПУ | 2018-03-07 | 10:00 | 12:00 | 1
34 | ТП863 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2018-03-07 | 9:00 | 13:00 | 1
35 | Ленинградская, 74 стоматология "Дантист" | Замена ОДПУ | 2018-03-07 | 13:00 | 14:30 | 1
36 | Горького, 105б | Замена ОДПУ | 2018-03-12 | 9:00 | 10:00 | 1
37 | Горького, 105а | Замена ОДПУ | 2018-03-12 | 9:00 | 12:00 | 1
38 | ТП-422 РУ-0,4 кВ Ф-5 | Допуск СМО | 2018-03-12 | 9:00 | 13:00 | 1
39 | ТП-297 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2018-03-12 | 10:00 | 14:00 | 1
40 | ТП227 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2018-03-12 | 9:00 | 15:00 | 1
41 | ТП724 РУ-0,4кВ Ф2, Ф3 В/вывод | Тех. присоединение | 2018-03-12 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | Горького, 90 ж/д + павильон | Замена ОДПУ | 2018-03-12 | 13:00 | 16:00 | 1
43 | Горького, 90-б ОАО "Вологдатисиз" | Замена ОДПУ | 2018-03-12 | 15:00 | 16:00 | 1
44 | ТП987 РУ-0,4кВ Ф2 | Резка поросли | 2018-03-12 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | Горького, 95 ИП Дубиновский В.Ю. | Замена ОДПУ | 2018-03-13 | 9:00 | 12:00 | 1
46 | Горького, 97 ж/д и офисы | Замена ОДПУ | 2018-03-13 | 9:00 | 12:00 | 1
47 | ТП-500 РУ-0,4 кВ Ф-2,15 | По заявке ТСЖ | 2018-03-13 | 10:00 | 13:00 | 1
48 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,821) | Тех. присоединение | 2018-03-13 | 9:00 | 15:00 | 1
49 | ТП184 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2018-03-13 | 9:00 | 15:00 | 1
50 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,Ф-3, Ф-4 В/вывод | Тех. присоединение | 2018-03-13 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | Горького, 45 офис | Замена ОДПУ | 2018-03-13 | 13:00 | 16:00 | 1
52 | Кувшиново Дачная, 1 Дом Культуры | Замена ОДПУ | 2018-03-13 | 13:00 | 16:00 | 1
53 | Горького, 51 ИП Рожин, ИП Аничкова | Замена ОДПУ | 2018-03-13 | 13:00 | 16:00 | 1
54 | ТП3 РУ-0,4кВ Ф2, Ф4 | Резка поросли | 2018-03-13 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-488 РУ-0,4 кВ Ф-2,7 | Тех. присоединение | 2018-03-14 | 9:00 | 10:00 | 1
56 | Горького, 91 ООО "Окор" | Замена ОДПУ | 2018-03-14 | 9:00 | 11:00 | 1
57 | Горького, 114 Северное УГМС "Вологодский ЦГМС" | Замена ОДПУ | 2018-03-14 | 11:00 | 12:00 | 1
58 | Фрязиновская, 21 ремонт обуви Маракушин А.Л. | Замена ОДПУ | 2018-03-14 | 9:00 | 12:00 | 1
59 | Фрязиновская, 11 торг. павильон Куклин К.Л. | Замена ОДПУ | 2018-03-14 | 13:00 | 16:00 | 1
60 | Горького, 127 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-14 | 13:00 | 16:00 | 1
61 | Окружное ш., 25 | Ремонт ВРУ | 2018-03-15 | 9:00 | 11:00 | 1
62 | Горького, 111 офисы Волков, Полуэктов | Замена ОДПУ | 2018-03-15 | 9:00 | 12:00 | 1
63 | Фрязиновская, 19 м-н Куваевой | Замена ОДПУ | 2018-03-15 | 9:00 | 12:00 | 1
64 | ТП-125 - ТП-227 | Определение трассы | 2018-03-15 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | Пошехонское ш.,42а котельная | Замена ОДПУ | 2018-03-16 | 9:00 | 12:00 | 1
66 | Горького, 56а РАН | Замена ОДПУ | 2018-03-16 | 13:00 | 14:00 | 1
67 | Энгельса, 52 ООО "Надежда" цех сувениров | Замена ОДПУ | 2018-03-19 | 9:00 | 12:00 | 1
68 | Энгельса, 77 | Замена ОДПУ | 2018-03-19 | 9:00 | 12:00 | 1
69 | Чернышевского, 70 киоск 22 Роспечать | Замена ОДПУ | 2018-03-19 | 9:00 | 12:00 | 1
70 | ТП-372 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-03-19 | 9:00 | 14:00 | 1
71 | Горького, 81 Детская стоматология | Замена ОДПУ | 2018-03-19 | 13:00 | 15:00 | 1
72 | Центральная, 13 | Замена ОДПУ | 2018-03-19 | 13:00 | 16:00 | 1
73 | Профсоюзная, 26 | Замена ОДПУ | 2018-03-19 | 14:00 | 16:00 | 1
74 | Ветошкина, 50, 105, 103, 103а | Замена ОДПУ | 2018-03-20 | 9:00 | 12:00 | 1
75 | Саммера, 24б | Замена ОДПУ | 2018-03-20 | 13:00 | 16:00 | 1
76 | ТП-708 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Ремонт сек.Т1 | 2018-03-20 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | Тп-723 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 в/в | Резка поросли | 2018-03-20 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-1004 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Допуск СМО | 2018-03-20 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | Горького, 120 Ателье | Замена ОДПУ | 2018-03-20 | 13:00 | 16:00 | 1
80 | Старое ш., 9 общежитие | Замена ОДПУ | 2018-03-20 | 13:00 | 16:00 | 1
81 | Горького, 90 м-н "Одежда и обувь" | Замена ОДПУ | 2018-03-21 | 9:00 | 12:00 | 1
82 | Саммера, 24 | Замена ОДПУ | 2018-03-21 | 9:00 | 12:00 | 1
83 | Саммера, 24а | Замена ОДПУ | 2018-03-21 | 9:00 | 12:00 | 1
84 | К. Маркса, 48 | Замена ОДПУ | 2018-03-21 | 13:00 | 16:00 | 1
85 | Ветошкина, 4 | Замена ОДПУ | 2018-03-21 | 13:00 | 16:00 | 1
86 | Пирогова, 39 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-21 | 13:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-30 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-03-21 | 9:00 | 16:00 | 1
88 | ТП-30 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-03-21 | 13:00 | 16:00 | 1
89 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Резка поросли | 2018-03-21 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | Чернышевского,67а Академия МУВиНТ | Замена ОДПУ | 2018-03-21 | 15:00 | 16:30 | 1
91 | Ленинградская, 74 ООО "Продтовары Плюс" | Замена ОДПУ | 2018-03-22 | 9:00 | 12:00 | 1
92 | Галкинская,101 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-22 | 9:00 | 12:00 | 1
93 | Ветошкина, 5 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-22 | 9:00 | 12:00 | 1
94 | Ветошкина, 40 ООО "Вологдаскол" | Замена ОДПУ | 2018-03-22 | 13:00 | 14:00 | 1
95 | ТП-30 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-03-22 | 13:00 | 14:00 | 1
96 | ТП-30 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-03-22 | 13:00 | 16:00 | 1
97 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Резка поросли | 2018-03-22 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | Ленинградская, 74 ООО "Вологда Подольск" | Замена ОДПУ | 2018-03-22 | 13:00 | 16:00 | 1
99 | ТП-30 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-03-22 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | Козленская, 109 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-22 | 13:00 | 16:00 | 1
101 | ПС"Вологда Южная" - РП26 (любой из 2-х кабелей) | Определение трассы | 2018-03-22 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | Ленинградская, 74 стоматология "Дантист" | Замена ОДПУ | 2018-03-23 | 9:00 | 10:30 | 1
103 | Комсомольская, 21 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-23 | 9:00 | 12:00 | 1
104 | Ленинградская, 74 стоматология Красненский В. И. | Замена ОДПУ | 2018-03-23 | 9:00 | 12:00 | 1
105 | Ленинградская, 74 стоматология Красненский В. И. | Замена ОДПУ | 2018-03-23 | 9:00 | 12:00 | 1
106 | ТП-174 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-03-23 | 9:00 | 15:00 | 1
107 | ТП-1004 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Допуск СМО | 2018-03-23 | 9:00 | 15:00 | 1
108 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,15 в/в | Резка поросли | 2018-03-23 | 9:00 | 15:00 | 1
109 | Герцена, 83 павильон Василисин С.В. | Замена ОДПУ | 2018-03-23 | 13:00 | 15:30 | 1
110 | Герцена, 116 ремонт обуви | Замена ОДПУ | 2018-03-23 | 13:00 | 16:00 | 1
111 | Левичева, 30а | Замена ОДПУ | 2018-03-23 | 13:00 | 16:00 | 1
112 | ТП-40 РУ-0,4 кВ (поочередно, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-24 | 8:30 | 11:00 | 1
113 | Козленская, 63 | Переделка схемы учета | 2018-03-26 | 9:00 | 10:00 | 1
114 | ТП-547 РУ-10 кВ (553,949) | Ремонт ВН | 2018-03-26 | 9:00 | 11:00 | 1
115 | ТП-48 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-03-26 | 8:30 | 11:00 | 1
116 | ТП-935 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-03-26 | 9:00 | 11:30 | 1
117 | Галкинская, 46 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 9:00 | 12:00 | 1
118 | Галкинская, 79 ООО "ДоргазСтрой" | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 9:30 | 12:00 | 1
119 | Рабочая, 13 Алексеева Н.С. | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 9:00 | 12:00 | 1
120 | Содемский пер. ГСК "Содемка" | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 9:00 | 12:00 | 1
121 | Северная, 16а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 9:00 | 12:00 | 1
122 | ТП-456 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-03-26 | 11:30 | 14:00 | 1
123 | ТП-715 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-03-26 | 12:00 | 14:30 | 1
124 | ТП-127 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-03-26 | 9:00 | 16:00 | 1
125 | Благовещенская, 34 офис кв.2 | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 13:00 | 16:00 | 1
126 | ТП-438 Ф-16,17 (Тепличный мкр.4 корп.1) | Подключение нового потребителя | 2018-03-26 | 13:00 | 16:00 | 1
127 | Благовещенская, 68 м-н Новоселова | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 13:00 | 16:00 | 1
128 | Челюскинцев, 21 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 13:00 | 16:00 | 1
129 | Челюскинцев, 40 Дом культуры | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 13:00 | 16:00 | 1
130 | Галкинская, 32а МАУ "Гимназия №2" | Замена ОДПУ | 2018-03-26 | 13:00 | 16:00 | 1
131 | ТП-305 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Резка поросли | 2018-03-26 | 9:00 | 16:00 | 1
132 | ТП-304 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-03-26 | 14:30 | 17:00 | 1
133 | ТП-232 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-03-26 | 15:00 | 17:30 | 1
134 | ТП-350 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-27 | 8:30 | 11:00 | 1
135 | ТП-148 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-27 | 9:00 | 11:30 | 1
136 | Советский пр., 133 Евстюничев И.Н. | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 9:00 | 12:00 | 1
137 | Первомайская, 30 МАУ "Гимназия №2" | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 9:00 | 12:00 | 1
138 | Ярославская,20 мини-магазин Таашев | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 9:00 | 12:00 | 1
139 | Советский пр., 133 | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 9:00 | 12:00 | 1
140 | Советский пр.,131 корп.1 | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 9:00 | 12:00 | 1
141 | Благовещенская, 36 баня | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 9:00 | 12:00 | 1
142 | ТП-245 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-27 | 11:30 | 14:00 | 1
143 | ТП-501 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-27 | 12:00 | 14:30 | 1
144 | ТП-580 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-03-27 | 9:00 | 16:00 | 1
145 | ТП-580 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-03-27 | 13:00 | 16:00 | 1
146 | РП-14 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-03-27 | 13:00 | 16:00 | 1
147 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Резка поросли | 2018-03-27 | 9:00 | 16:00 | 1
148 | ТП-575 Ф-16,23 - ВРУ Гагарина 62а | Определение трассы | 2018-03-27 | 14:00 | 16:00 | 1
149 | Старое ш., 8 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 13:00 | 16:00 | 1
150 | Старое ш., 16а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 13:00 | 16:00 | 1
151 | Ленина, 21 Теремок | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 13:00 | 16:00 | 1
152 | Ленина, 19 Теремок | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 13:00 | 16:00 | 1
153 | Горького,129 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 13:00 | 16:00 | 1
154 | Ударников, 19 | Замена ОДПУ | 2018-03-27 | 13:00 | 16:00 | 1
155 | ТП-200 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-27 | 14:30 | 17:00 | 1
156 | ТП-246 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-27 | 15:00 | 17:30 | 1
157 | ТП-695 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-28 | 8:30 | 11:00 | 1
158 | Благовещенская, 64 Адм. зд. Корчагин | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 9:00 | 11:00 | 1
159 | ТП-82 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-28 | 9:00 | 11:30 | 1
160 | Горького, 87 Кичко М.М. | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 10:00 | 12:00 | 1
161 | Левичева, 8 гостин., банкет зал | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 9:00 | 12:00 | 1
162 | Залинейная, 26б ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 9:00 | 12:00 | 1
163 | Первомайская, 3а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 9:00 | 12:00 | 1
164 | Луначарского 22 кор.3 | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 9:00 | 12:00 | 1
165 | Пугачева,55 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 9:00 | 12:00 | 1
166 | ТП-98 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора Т1 | 2018-03-28 | 9:00 | 12:00 | 1
167 | Ленина, 15 УМВД России | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 12:00 | 14:00 | 1
168 | ТП-43 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-28 | 11:30 | 14:00 | 1
169 | Северная, 17 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 13:00 | 16:00 | 1
170 | Можайского, 28 павильон Хлебокомбината | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 13:00 | 16:00 | 1
171 | Можайского,32а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 13:00 | 16:00 | 1
172 | Городской вал,11 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 13:00 | 16:00 | 1
173 | Городской вал,13 ж/д и ИП Воробьев | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 13:00 | 16:00 | 1
174 | РП-8 (перевод на Т1) | Ремонт силового трансформатора Т2 | 2018-03-28 | 9:00 | 16:00 | 1
175 | Горького, 97 ИП Гагушичев Ю.В. | Замена ОДПУ | 2018-03-28 | 13:00 | 16:00 | 1
176 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Резка поросли | 2018-03-28 | 9:00 | 16:00 | 1
177 | ТП-127 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-03-28 | 9:00 | 16:00 | 1
178 | ЛЭП №37 (921,645,644,672,673,754,995,783,692,674,728,851,843,993,1018) | Допуск СМО | 2018-03-28 | 13:00 | 17:00 | 1
179 | ТП-433 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-28 | 14:30 | 17:00 | 1
180 | ТП-522 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-28 | 15:00 | 17:30 | 1
181 | ТП-208 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-29 | 8:30 | 11:00 | 1
182 | Герцена, 98 "Хрустальная вода" | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 8:30 | 11:00 | 1
183 | Герцена, 98 м-н Лебедева В.С. | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 8:30 | 11:00 | 1
184 | Можайского, 46 ООО "О-Мега" | Замена ОДПУ с установкой ящика | 2018-03-29 | 9:00 | 11:00 | 1
185 | ТП-343 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-29 | 9:00 | 11:30 | 1
186 | Ярославская,18 ООО "ТрансВод" | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 9:00 | 12:00 | 1
187 | Ярославская,26 УПП № 13 | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 10:00 | 12:00 | 1
188 | Герцена, 46а | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 9:00 | 12:00 | 1
189 | Добролюбова, 26 ж/д и офисы | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 9:00 | 12:00 | 1
190 | ТП-198 РУ-0,4 кВ (по секциям сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-29 | 11:30 | 14:00 | 1
191 | РП-14 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-03-29 | 13:00 | 14:00 | 1
192 | ТП-358 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-29 | 12:00 | 14:30 | 1
193 | Советский пр., 72 ООО "ПродтоварыПлюс" | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 14:00 | 16:00 | 1
194 | Советский пр., 80б мастерская Прахов | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 13:00 | 16:00 | 1
195 | Советский пр., 80б ООО "Риджаст" | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 13:00 | 16:00 | 1
196 | РП-14 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-03-29 | 13:00 | 16:00 | 1
197 | ТП-397 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Резка поросли | 2018-03-29 | 9:00 | 16:00 | 1
198 | ТП-580 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-03-29 | 13:00 | 16:00 | 1
199 | ТП-580 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-03-29 | 9:00 | 16:00 | 1
200 | Челюскинцев, 32 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 13:00 | 16:00 | 1
201 | Самойло, 18 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 13:00 | 16:00 | 1
202 | Гоголя, 101 полик-ка, каток | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 13:00 | 16:00 | 1
203 | Самойло,18 Дом Цветов | Замена ОДПУ | 2018-03-29 | 13:00 | 16:00 | 1
204 | ТП-368 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-29 | 14:30 | 17:00 | 1
205 | ТП-347 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-29 | 15:00 | 17:30 | 1
206 | ТП-94 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-30 | 8:30 | 11:00 | 1
207 | ТП-709 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-30 | 9:00 | 11:30 | 1
208 | ТП-893 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Резка поросли | 2018-03-30 | 9:00 | 11:30 | 1
209 | Мира, 56 Школа № 8 | Замена ОДПУ | 2018-03-30 | 9:00 | 12:00 | 1
210 | Связи, 3 салон Немирова | Замена ОДПУ | 2018-03-30 | 9:00 | 12:00 | 1
211 | Связи,2 Дудиков | Замена ОДПУ | 2018-03-30 | 9:00 | 12:00 | 1
212 | Новгородская,33 Копытов Л.В. | Замена ОДПУ | 2018-03-30 | 9:00 | 12:00 | 1
213 | ТП-598 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-30 | 12:00 | 14:30 | 1
214 | Мира, 56 Школа № 8 | Замена ОДПУ | 2018-03-30 | 13:00 | 15:00 | 1
215 | Некрасова, 56 Поликлиника № 2 | Замена ОДПУ | 2018-03-30 | 13:30 | 15:00 | 1
216 | Ананьинская, 84б пол-ка № 4 | Замена ОДПУ | 2018-03-30 | 13:00 | 15:00 | 1
217 | ТП-360 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-30 | 14:30 | 17:00 | 1
218 | ТП-490 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-30 | 15:00 | 17:30 | 1
219 | Самойло, 15 Поликлиника № 2 | Замена ОДПУ | 2018-03-30 | 15:00 | 18:00 | 1
220 | РП-7 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-31 | 8:30 | 11:00 | 1
221 | ТП-388 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-31 | 9:00 | 11:30 | 1
222 | ТП-488 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-31 | 11:30 | 14:00 | 1
223 | ТП-536 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-31 | 12:00 | 14:30 | 1
224 | ТП-384 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-31 | 14:30 | 17:00 | 1
225 | ТП-532 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-03-31 | 15:00 | 17:30 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа