## февраль 2017
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | декабрь 2018
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ЛЭП №17 (975,764,684) | Подготовка к отключению РП30 Ф-4 | 2018-12-03 | 9:00 | 11:00 | 1
2 | ТП-96 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Замена учетов | 2018-12-03 | 9:00 | 11:00 | 1
3 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф6,15 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-12-03 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-03 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-659 РУ-0,4 кВ | Замена рубильников Ф-11,12,15 | 2018-12-04 | 9:00 | 12:00 | 1
6 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф6,15 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-12-04 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-04 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф6,15 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-12-05 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-05 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-221 /Луначарского, 1а/ | Замена ОДПУ | 2018-12-06 | 8:00 | 10:00 | 1
11 | ТП-605 РУ-0,4 кВ | Ремонт вводного рубильника | 2018-12-06 | 9:00 | 11:00 | 1
12 | Ленинградская, 73а ФГУП гараж | Замена ОДПУ | 2018-12-06 | 9:00 | 12:00 | 1
13 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф6,15 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-12-06 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-06 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-759 РУ-0,4 кВ | Аварийные работы | 2018-12-07 | 0:00 | 1:00 | 1
16 | ЛЭП №17 (975,764,684,417) | Подготовка к подключению РП30 Ф-4 | 2018-12-07 | 9:00 | 10:00 | 1
17 | ТП-832 РУ-0,4 кВ | Ремонт вводного рубильника | 2018-12-07 | 9:00 | 11:00 | 1
18 | КТП-550 Монастырская, 2 | Замена ОДПУ | 2018-12-07 | 10:00 | 12:00 | 1
19 | КТП-929 Ф-4 Клубова, 18 | Замена ОДПУ | 2018-12-07 | 8:00 | 12:00 | 1
20 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-4, ЛЭП №28 (547,553,632,949) | Капитальный ремонт | 2018-12-07 | 9:00 | 15:00 | 1
21 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-07 | 9:00 | 15:00 | 1
22 | ТП-142 Ф-8 в/в | Тех.присоединение | 2018-12-07 | 9:00 | 15:00 | 1
23 | КТП-801 Клубова, 25 АО Черепов. мясоком. | Замена ОДПУ | 2018-12-07 | 14:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-817 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-07 | 16:00 | 17:00 | 1
25 | ТП-220 РУ-0,4 кВ Ф-12 | Замена учета | 2018-12-07 | 18:00 | 19:00 | 1
26 | ТП-894 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-09 | 9:00 | 10:00 | 1
27 | ТП-96 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Замена учета | 2018-12-09 | 10:30 | 12:00 | 1
28 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-10 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-242 РУ-0,4 кВ Ф-12,13 (Пошехонское ш.26) | Тех. присоединение | 2018-12-11 | 9:00 | 10:00 | 1
30 | ТП-167 РУ-0,4 кВ Ф-9 | Заводка КЛ | 2018-12-11 | 9:00 | 11:00 | 1
31 | ТП-277 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 9:00 | 11:00 | 1
32 | ТП-757 РУ-0,4 кВ, ТП-733 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 10:00 | 12:00 | 1
33 | ТП-855 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 12:30 | 14:00 | 1
34 | РТП-32 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-12-11 | 13:00 | 15:00 | 1
35 | ТП-539 РУ-0,4 кВ, ТП-811 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 14:00 | 15:30 | 1
36 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-11 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ТП-923 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 15:00 | 16:30 | 1
38 | ТП-506 РУ-0,4 кВ Ф-1,14 (К.Маркса 97) | Тех. присоединение | 2018-12-12 | 9:00 | 10:00 | 1
39 | КТП636 РУ-0,4кВ | Замена учета | 2018-12-12 | 9:00 | 11:00 | 1
40 | КТП908 Ф4 | Замена учета | 2018-12-12 | 9:00 | 11:00 | 1
41 | КТП658 Ф5 | замена учета | 2018-12-12 | 9:00 | 11:00 | 1
42 | КТП888 РУ-0,4кВ | замена учета | 2018-12-12 | 12:00 | 13:00 | 1
43 | КТП745 РУ-0,4кВ | Замена учета | 2018-12-12 | 13:00 | 14:00 | 1
44 | КТП567 РУ-0,4кВ | Замена учета | 2018-12-12 | 14:00 | 16:00 | 1
45 | КТП638 РУ-0,4кВ | Замена учета | 2018-12-12 | 14:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-12 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ж/д Чернышевского-110 | замена руб-ка | 2018-12-13 | 9:00 | 11:00 | 1
48 | Пошехонское ш.-15 /Центробанк/ | замена учета | 2018-12-13 | 9:00 | 11:00 | 1
49 | КТП-563 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 9:00 | 11:00 | 1
50 | ТП-333 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 10:00 | 11:00 | 1
51 | ТП-147 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 10:00 | 12:00 | 1
52 | ж/д Советский пр.-116а | ремонт ВРУ | 2018-12-13 | 13:00 | 15:00 | 1
53 | РТП-32 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-12-13 | 13:00 | 15:00 | 1
54 | ТП-512 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 14:00 | 15:30 | 1
55 | ТП610 - ТП978 | Определение трассы | 2018-12-13 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-13 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-979 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 14:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-863 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 15:00 | 16:30 | 1
59 | Челюскинцев, 58 Рукавишников | Замена учета | 2018-12-14 | 9:00 | 10:00 | 1
60 | Добролюбова, 59 ГСК "Восток" | замена ПУ | 2018-12-14 | 8:00 | 11:00 | 1
61 | ТП-856 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-14 | 9:00 | 11:00 | 1
62 | ТП-385 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-14 | 9:00 | 11:00 | 1
63 | ТП-984 РУ-0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | 2018-12-14 | 9:00 | 11:00 | 1
64 | ТП-542 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-14 | 10:00 | 12:00 | 1
65 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-14 | 9:00 | 15:00 | 1
66 | ТП259 - ТП402 | Определение трассы | 2018-12-14 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | Полевая, 9 КНС-23 | Замена учета | 2018-12-14 | 14:00 | 16:00 | 1
68 | Некрасова, 82 УПП | Замена учета | 2018-12-14 | 14:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-899 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-14 | 14:00 | 16:00 | 1
70 | Наб. 6 Армии, 143 Картинная галерея | Замена учета | 2018-12-15 | 8:00 | 10:00 | 1
71 | ТП-67 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Замена учета | 2018-12-15 | 10:00 | 12:00 | 1
72 | ТП-779 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-17 | 9:00 | 11:00 | 1
73 | ТП-405 РУ-0,4 кВ (Преображ.30-б) | Замена учета | 2018-12-17 | 9:00 | 11:30 | 1
74 | ТП-295 РУ-0,4 кВ Ф-15,16 | Замена учета | 2018-12-17 | 10:00 | 12:00 | 1
75 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-17 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | Зосимовская, 60 Адм. зд. | Замена учета | 2018-12-17 | 13:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-405 РУ-0,4 кВ (Преображ.28-г) | Замена учета | 2018-12-17 | 14:00 | 16:00 | 1
78 | Горького, 106 ж/д | Замена учета | 2018-12-18 | 9:00 | 11:00 | 1
79 | Горького, 111 м-н | Замена учета | 2018-12-18 | 9:00 | 11:00 | 1
80 | д. Доронино, 1 м-н | Замена учета | 2018-12-18 | 10:00 | 12:00 | 1
81 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-18 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ТП-80 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Определение трассы | 2018-12-18 | 14:00 | 16:00 | 1
83 | Петина, 25 офис № 140 | Замена учета | 2018-12-18 | 13:00 | 16:00 | 1
84 | ТП-530 Ф-3,5 (Панкратова 75) | Тех. присоединение | 2018-12-19 | 9:00 | 10:00 | 1
85 | Петина, 25 офис 141 Быков В.В. | Замена учета | 2018-12-19 | 9:00 | 11:00 | 1
86 | Петина, 25 нежил. помещ. ИП Легезин | Замена учета | 2018-12-19 | 9:00 | 11:00 | 1
87 | Никольская, 60 ИП Молодцов | Замена учета | 2018-12-19 | 10:00 | 12:00 | 1
88 | РП28 Ф-16 - РП37 Ф-14 | Определение трассы лабораторией | 2018-12-19 | 13:00 | 15:00 | 1
89 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-19 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | Некрасова, 48 офис | Замена учета | 2018-12-19 | 13:00 | 16:00 | 1
91 | Зеленая-1 ИП Сизьмина | замена ПУ | 2018-12-20 | 9:00 | 10:00 | 1
92 | ТП-239 Ф-3 (Некрасова 38) | Замена учета | 2018-12-20 | 10:00 | 11:00 | 1
93 | КТП-588 РУ-0,4 кВ (Ананьинский пер.53а) | Замена учета | 2018-12-20 | 10:00 | 11:00 | 1
94 | Петина-25 неж.пом. | замена ПУ | 2018-12-20 | 13:00 | 15:00 | 1
95 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-20 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 - Турундаевская 70 | Определение трассы | 2018-12-20 | 14:00 | 16:00 | 1
97 | КТП-104 РУ-0,4 кВ (ГСК Содема) | Замена учета | 2018-12-21 | 10:00 | 11:00 | 1
98 | ж/д Окружное ш.-22а | замена ОДПУ | 2018-12-21 | 9:00 | 11:00 | 1
99 | Кирова-8 гостиница | замена ПУ | 2018-12-21 | 12:00 | 14:00 | 1
100 | Пушкинская-17 прокуратура | замена ПУ | 2018-12-21 | 13:00 | 14:30 | 1
101 | ТП608 - ТП610 | Определение трассы | 2018-12-21 | 9:00 | 15:00 | 1
102 | КТП-766 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 (Клубова 27а) | Замена учета | 2018-12-23 | 9:00 | 11:00 | 1
103 | Саммера-4а | замена ПУ | 2018-12-23 | 11:00 | 13:00 | 1
104 | Добролюбова, 59 | Замена ПУ | 2018-12-24 | 8:00 | 11:00 | 1
105 | КТП-588 пер. Ананьинская, 53а ИПБунин, ИП Нозадзе | Замена ПУ | 2018-12-24 | 9:00 | 11:00 | 1
106 | КТП-528 Ф-1 ул. Ершовская с/т Мичуринец | Замена ПУ | 2018-12-24 | 10:00 | 12:00 | 1
107 | КТП-331 Ф-2 пр. Говоровский, 6 ООО Норвест | Замена ПУ | 2018-12-24 | 12:00 | 13:00 | 1
108 | КТП-423 Ф-13,14 пр. Победы, 68 ИП Терешкина С.В. | Замена ПУ | 2018-12-24 | 14:00 | 16:00 | 1
109 | ЛЭП №11 (без отключения потребителей) | Капитальный ремонт | 2018-12-24 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | ТП-252 Ф-4,8 - Черныш.116 | Определение трассы | 2018-12-24 | 14:00 | 16:00 | 1
111 | ТП-371 ф-11 | замена ПУ | 2018-12-25 | 9:00 | 11:00 | 1
112 | КТП-583 /Доронинская-57/ | замена ПУ | 2018-12-25 | 9:00 | 11:00 | 1
113 | ТП-546 Саммера-66А | замена ПУ | 2018-12-25 | 9:00 | 11:00 | 1
114 | ПС "Вологда-Южная" Ф. "Родионцево" (906,71,775,448) | По заявке РЭС | 2018-12-25 | 9:00 | 12:00 | 1
115 | ТП-154 РУ-0,4 кВ Ф-1,2,5,8 - ТП-446 РУ-0,4 кВ Ф-2,7 | Определение направления КЛ | 2018-12-25 | 14:00 | 16:00 | 1
116 | КТП-764 | замена ПУ | 2018-12-25 | 13:00 | 16:00 | 1
117 | КТП-540 Северная-31 | замена ПУ | 2018-12-25 | 13:00 | 16:00 | 1
118 | ЛЭП №26 (без отключения потребителей) | Капитальный ремонт | 2018-12-25 | 9:00 | 16:00 | 1
119 | Молодежная, 5а м-н "Пятерочка" | Замена ПУ | 2018-12-26 | 8:00 | 10:00 | 1
120 | Гоголя, 95 м-н "Пятерочка" | Замена ПУ | 2018-12-26 | 8:00 | 10:00 | 1
121 | ТП-278 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-12-26 | 9:00 | 11:00 | 1
122 | КТП-789 Саммера, 60 | Замена ПУ | 2018-12-26 | 9:00 | 11:00 | 1
123 | КТП-829 Конева Автосалон | Замена ПУ | 2018-12-26 | 10:00 | 12:00 | 1
124 | ТП-331 проезд Говоровский, 6 | Замена ПУ | 2018-12-26 | 12:00 | 13:00 | 1
125 | ТП-87 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-26 | 9:00 | 16:00 | 1
126 | ТП-937 Саммера, 64 | Замена ПУ | 2018-12-26 | 13:00 | 16:00 | 1
127 | КТП-541 Северная, 33 | Замена ПУ | 2018-12-26 | 13:00 | 16:00 | 1
128 | ТП-182 Ф-9 Клубова, 95 ООО "Дмикор" | Замена ПУ | 2018-12-27 | 10:00 | 12:00 | 1
129 | КТП-684 Тепенькинская | Замена ПУ | 2018-12-27 | 9:00 | 12:00 | 1
130 | ТП-371 Ф-11 Советский пр., 125 ООО "Инвестстрой" | Замена ПУ | 2018-12-27 | 9:00 | 12:00 | 1
131 | КТП-908 ш. Белозерское | Замена ПУ | 2018-12-27 | 9:00 | 12:00 | 1
132 | КТП-737 Саммера, 55 ООО "Инвестстрой" | Замена ПУ | 2018-12-27 | 13:00 | 16:00 | 1
133 | КТП-807 Покровская Слобода | Замена ПУ | 2018-12-27 | 13:00 | 16:00 | 1
134 | КТП-909 Ф-4 Ивановская, 38а | Замена ПУ | 2018-12-27 | 14:00 | 16:00 | 1
135 | ТП-239 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-12-28 | 9:00 | 10:00 | 1
136 | КТП-152 | замена учета | 2018-12-28 | 9:00 | 11:00 | 1
137 | КТП-728 Профсоюзная-16б | замена учета | 2018-12-28 | 9:00 | 11:00 | 1
138 | КТП-769 Мира-17а ИП Сивков | замена учета | 2018-12-28 | 9:00 | 11:00 | 1
139 | КТП-793 ООО Опторг | замена учета | 2018-12-28 | 13:00 | 15:00 | 1
140 | КТП-843 Профсоюзная-16 мастерские | замена учета | 2018-12-28 | 13:00 | 15:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
№ | Объект | Цель отключения | Дата начало | Время начало | Время конец
1 | ЛЭП №17 (975,764,684) | Подготовка к отключению РП30 Ф-4 | 2018-12-03 | 9:00 | 11:00
2 | ТП-96 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Замена учетов | 2018-12-03 | 9:00 | 11:00
3 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф6,15 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-12-03 | 9:00 | 16:00
4 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-03 | 9:00 | 16:00
5 | ТП-659 РУ-0,4 кВ | Замена рубильников Ф-11,12,15 | 2018-12-04 | 9:00 | 12:00
6 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф6,15 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-12-04 | 9:00 | 16:00
7 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-04 | 9:00 | 16:00
8 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф6,15 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-12-05 | 9:00 | 16:00
9 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-05 | 9:00 | 16:00
10 | ТП-221 /Луначарского, 1а/ | Замена ОДПУ | 2018-12-06 | 8:00 | 10:00
11 | ТП-605 РУ-0,4 кВ | Ремонт вводного рубильника | 2018-12-06 | 9:00 | 11:00
12 | Ленинградская, 73а ФГУП гараж | Замена ОДПУ | 2018-12-06 | 9:00 | 12:00
13 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф6,15 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-12-06 | 9:00 | 16:00
14 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-06 | 9:00 | 16:00
15 | ТП-759 РУ-0,4 кВ | Аварийные работы | 2018-12-07 | 0:00 | 1:00
16 | ЛЭП №17 (975,764,684,417) | Подготовка к подключению РП30 Ф-4 | 2018-12-07 | 9:00 | 10:00
17 | ТП-832 РУ-0,4 кВ | Ремонт вводного рубильника | 2018-12-07 | 9:00 | 11:00
18 | КТП-550 Монастырская, 2 | Замена ОДПУ | 2018-12-07 | 10:00 | 12:00
19 | КТП-929 Ф-4 Клубова, 18 | Замена ОДПУ | 2018-12-07 | 8:00 | 12:00
20 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-4, ЛЭП №28 (547,553,632,949) | Капитальный ремонт | 2018-12-07 | 9:00 | 15:00
21 | РП30 Ф-4 | Замена привода МВ | 2018-12-07 | 9:00 | 15:00
22 | ТП-142 Ф-8 в/в | Тех.присоединение | 2018-12-07 | 9:00 | 15:00
23 | КТП-801 Клубова, 25 АО Черепов. мясоком. | Замена ОДПУ | 2018-12-07 | 14:00 | 16:00
24 | ТП-817 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-07 | 16:00 | 17:00
25 | ТП-220 РУ-0,4 кВ Ф-12 | Замена учета | 2018-12-07 | 18:00 | 19:00
26 | ТП-894 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-09 | 9:00 | 10:00
27 | ТП-96 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Замена учета | 2018-12-09 | 10:30 | 12:00
28 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-10 | 9:00 | 16:00
29 | ТП-242 РУ-0,4 кВ Ф-12,13 (Пошехонское ш.26) | Тех. присоединение | 2018-12-11 | 9:00 | 10:00
30 | ТП-167 РУ-0,4 кВ Ф-9 | Заводка КЛ | 2018-12-11 | 9:00 | 11:00
31 | ТП-277 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 9:00 | 11:00
32 | ТП-757 РУ-0,4 кВ, ТП-733 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 10:00 | 12:00
33 | ТП-855 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 12:30 | 14:00
34 | РТП-32 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-12-11 | 13:00 | 15:00
35 | ТП-539 РУ-0,4 кВ, ТП-811 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 14:00 | 15:30
36 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-11 | 9:00 | 16:00
37 | ТП-923 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-11 | 15:00 | 16:30
38 | ТП-506 РУ-0,4 кВ Ф-1,14 (К.Маркса 97) | Тех. присоединение | 2018-12-12 | 9:00 | 10:00
39 | КТП636 РУ-0,4кВ | Замена учета | 2018-12-12 | 9:00 | 11:00
40 | КТП908 Ф4 | Замена учета | 2018-12-12 | 9:00 | 11:00
41 | КТП658 Ф5 | замена учета | 2018-12-12 | 9:00 | 11:00
42 | КТП888 РУ-0,4кВ | замена учета | 2018-12-12 | 12:00 | 13:00
43 | КТП745 РУ-0,4кВ | Замена учета | 2018-12-12 | 13:00 | 14:00
44 | КТП567 РУ-0,4кВ | Замена учета | 2018-12-12 | 14:00 | 16:00
45 | КТП638 РУ-0,4кВ | Замена учета | 2018-12-12 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-12 | 9:00 | 16:00
47 | ж/д Чернышевского-110 | замена руб-ка | 2018-12-13 | 9:00 | 11:00
48 | Пошехонское ш.-15 /Центробанк/ | замена учета | 2018-12-13 | 9:00 | 11:00
49 | КТП-563 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 9:00 | 11:00
50 | ТП-333 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 10:00 | 11:00
51 | ТП-147 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 10:00 | 12:00
52 | ж/д Советский пр.-116а | ремонт ВРУ | 2018-12-13 | 13:00 | 15:00
53 | РТП-32 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-12-13 | 13:00 | 15:00
54 | ТП-512 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 14:00 | 15:30
55 | ТП610 - ТП978 | Определение трассы | 2018-12-13 | 9:00 | 16:00
56 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-13 | 9:00 | 16:00
57 | ТП-979 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 14:00 | 16:00
58 | ТП-863 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-13 | 15:00 | 16:30
59 | Челюскинцев, 58 Рукавишников | Замена учета | 2018-12-14 | 9:00 | 10:00
60 | Добролюбова, 59 ГСК "Восток" | замена ПУ | 2018-12-14 | 8:00 | 11:00
61 | ТП-856 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-14 | 9:00 | 11:00
62 | ТП-385 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-14 | 9:00 | 11:00
63 | ТП-984 РУ-0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | 2018-12-14 | 9:00 | 11:00
64 | ТП-542 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-14 | 10:00 | 12:00
65 | ТП-723 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-14 | 9:00 | 15:00
66 | ТП259 - ТП402 | Определение трассы | 2018-12-14 | 9:00 | 16:00
67 | Полевая, 9 КНС-23 | Замена учета | 2018-12-14 | 14:00 | 16:00
68 | Некрасова, 82 УПП | Замена учета | 2018-12-14 | 14:00 | 16:00
69 | ТП-899 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-14 | 14:00 | 16:00
70 | Наб. 6 Армии, 143 Картинная галерея | Замена учета | 2018-12-15 | 8:00 | 10:00
71 | ТП-67 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Замена учета | 2018-12-15 | 10:00 | 12:00
72 | ТП-779 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2018-12-17 | 9:00 | 11:00
73 | ТП-405 РУ-0,4 кВ (Преображ.30-б) | Замена учета | 2018-12-17 | 9:00 | 11:30
74 | ТП-295 РУ-0,4 кВ Ф-15,16 | Замена учета | 2018-12-17 | 10:00 | 12:00
75 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-17 | 9:00 | 16:00
76 | Зосимовская, 60 Адм. зд. | Замена учета | 2018-12-17 | 13:00 | 16:00
77 | ТП-405 РУ-0,4 кВ (Преображ.28-г) | Замена учета | 2018-12-17 | 14:00 | 16:00
78 | Горького, 106 ж/д | Замена учета | 2018-12-18 | 9:00 | 11:00
79 | Горького, 111 м-н | Замена учета | 2018-12-18 | 9:00 | 11:00
80 | д. Доронино, 1 м-н | Замена учета | 2018-12-18 | 10:00 | 12:00
81 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-18 | 9:00 | 16:00
82 | ТП-80 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Определение трассы | 2018-12-18 | 14:00 | 16:00
83 | Петина, 25 офис № 140 | Замена учета | 2018-12-18 | 13:00 | 16:00
84 | ТП-530 Ф-3,5 (Панкратова 75) | Тех. присоединение | 2018-12-19 | 9:00 | 10:00
85 | Петина, 25 офис 141 Быков В.В. | Замена учета | 2018-12-19 | 9:00 | 11:00
86 | Петина, 25 нежил. помещ. ИП Легезин | Замена учета | 2018-12-19 | 9:00 | 11:00
87 | Никольская, 60 ИП Молодцов | Замена учета | 2018-12-19 | 10:00 | 12:00
88 | РП28 Ф-16 - РП37 Ф-14 | Определение трассы лабораторией | 2018-12-19 | 13:00 | 15:00
89 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-19 | 9:00 | 16:00
90 | Некрасова, 48 офис | Замена учета | 2018-12-19 | 13:00 | 16:00
91 | Зеленая-1 ИП Сизьмина | замена ПУ | 2018-12-20 | 9:00 | 10:00
92 | ТП-239 Ф-3 (Некрасова 38) | Замена учета | 2018-12-20 | 10:00 | 11:00
93 | КТП-588 РУ-0,4 кВ (Ананьинский пер.53а) | Замена учета | 2018-12-20 | 10:00 | 11:00
94 | Петина-25 неж.пом. | замена ПУ | 2018-12-20 | 13:00 | 15:00
95 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-20 | 9:00 | 16:00
96 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 - Турундаевская 70 | Определение трассы | 2018-12-20 | 14:00 | 16:00
97 | КТП-104 РУ-0,4 кВ (ГСК Содема) | Замена учета | 2018-12-21 | 10:00 | 11:00
98 | ж/д Окружное ш.-22а | замена ОДПУ | 2018-12-21 | 9:00 | 11:00
99 | Кирова-8 гостиница | замена ПУ | 2018-12-21 | 12:00 | 14:00
100 | Пушкинская-17 прокуратура | замена ПУ | 2018-12-21 | 13:00 | 14:30
101 | ТП608 - ТП610 | Определение трассы | 2018-12-21 | 9:00 | 15:00
102 | КТП-766 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 (Клубова 27а) | Замена учета | 2018-12-23 | 9:00 | 11:00
103 | Саммера-4а | замена ПУ | 2018-12-23 | 11:00 | 13:00
104 | Добролюбова, 59 | Замена ПУ | 2018-12-24 | 8:00 | 11:00
105 | КТП-588 пер. Ананьинская, 53а ИПБунин, ИП Нозадзе | Замена ПУ | 2018-12-24 | 9:00 | 11:00
106 | КТП-528 Ф-1 ул. Ершовская с/т Мичуринец | Замена ПУ | 2018-12-24 | 10:00 | 12:00
107 | КТП-331 Ф-2 пр. Говоровский, 6 ООО Норвест | Замена ПУ | 2018-12-24 | 12:00 | 13:00
108 | КТП-423 Ф-13,14 пр. Победы, 68 ИП Терешкина С.В. | Замена ПУ | 2018-12-24 | 14:00 | 16:00
109 | ЛЭП №11 (без отключения потребителей) | Капитальный ремонт | 2018-12-24 | 9:00 | 16:00
110 | ТП-252 Ф-4,8 - Черныш.116 | Определение трассы | 2018-12-24 | 14:00 | 16:00
111 | ТП-371 ф-11 | замена ПУ | 2018-12-25 | 9:00 | 11:00
112 | КТП-583 /Доронинская-57/ | замена ПУ | 2018-12-25 | 9:00 | 11:00
113 | ТП-546 Саммера-66А | замена ПУ | 2018-12-25 | 9:00 | 11:00
114 | ПС "Вологда-Южная" Ф. "Родионцево" (906,71,775,448) | По заявке РЭС | 2018-12-25 | 9:00 | 12:00
115 | ТП-154 РУ-0,4 кВ Ф-1,2,5,8 - ТП-446 РУ-0,4 кВ Ф-2,7 | Определение направления КЛ | 2018-12-25 | 14:00 | 16:00
116 | КТП-764 | замена ПУ | 2018-12-25 | 13:00 | 16:00
117 | КТП-540 Северная-31 | замена ПУ | 2018-12-25 | 13:00 | 16:00
118 | ЛЭП №26 (без отключения потребителей) | Капитальный ремонт | 2018-12-25 | 9:00 | 16:00
119 | Молодежная, 5а м-н "Пятерочка" | Замена ПУ | 2018-12-26 | 8:00 | 10:00
120 | Гоголя, 95 м-н "Пятерочка" | Замена ПУ | 2018-12-26 | 8:00 | 10:00
121 | ТП-278 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-12-26 | 9:00 | 11:00
122 | КТП-789 Саммера, 60 | Замена ПУ | 2018-12-26 | 9:00 | 11:00
123 | КТП-829 Конева Автосалон | Замена ПУ | 2018-12-26 | 10:00 | 12:00
124 | ТП-331 проезд Говоровский, 6 | Замена ПУ | 2018-12-26 | 12:00 | 13:00
125 | ТП-87 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-12-26 | 9:00 | 16:00
126 | ТП-937 Саммера, 64 | Замена ПУ | 2018-12-26 | 13:00 | 16:00
127 | КТП-541 Северная, 33 | Замена ПУ | 2018-12-26 | 13:00 | 16:00
128 | ТП-182 Ф-9 Клубова, 95 ООО "Дмикор" | Замена ПУ | 2018-12-27 | 10:00 | 12:00
129 | КТП-684 Тепенькинская | Замена ПУ | 2018-12-27 | 9:00 | 12:00
130 | ТП-371 Ф-11 Советский пр., 125 ООО "Инвестстрой" | Замена ПУ | 2018-12-27 | 9:00 | 12:00
131 | КТП-908 ш. Белозерское | Замена ПУ | 2018-12-27 | 9:00 | 12:00
132 | КТП-737 Саммера, 55 ООО "Инвестстрой" | Замена ПУ | 2018-12-27 | 13:00 | 16:00
133 | КТП-807 Покровская Слобода | Замена ПУ | 2018-12-27 | 13:00 | 16:00
134 | КТП-909 Ф-4 Ивановская, 38а | Замена ПУ | 2018-12-27 | 14:00 | 16:00
135 | ТП-239 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-12-28 | 9:00 | 10:00
136 | КТП-152 | замена учета | 2018-12-28 | 9:00 | 11:00
137 | КТП-728 Профсоюзная-16б | замена учета | 2018-12-28 | 9:00 | 11:00
138 | КТП-769 Мира-17а ИП Сивков | замена учета | 2018-12-28 | 9:00 | 11:00
139 | КТП-793 ООО Опторг | замена учета | 2018-12-28 | 13:00 | 15:00
140 | КТП-843 Профсоюзная-16 мастерские | замена учета | 2018-12-28 | 13:00 | 15:00