## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2023-09-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-520 Т-1 | Текущий ремонт | 2023-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-558 Т-1 | Текущий ремонт | 2023-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ЗРУ-6 кВ 2 СШ | Капитальный ремонт | 2023-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-558 Т-2 | Текущий ремонт | 2023-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ЗРУ-6 кВ 2 СШ | Капитальный ремонт | 2023-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-520 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-09-05 | 15:00 | 16:00 | 1
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-452 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-452 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 13:30 | 16:00 | 1
12 | ЗРУ-6 кВ 2 СШ | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-452 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 13:30 | 14:30 | 1
14 | ЗРУ-6 кВ 2 СШ | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 Ф-11 | Технологическое присоединение | 2023-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-452 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 13:30 | 16:00 | 1
18 | ЗРУ-6 кВ 2 СШ | Капитальный ремонт | 2023-09-08 | 9:00 | 15:00 | 1
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-484 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-484 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-11 | 13:30 | 16:00 | 1
22 | ТП-484 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-12 | 13:30 | 14:30 | 1
23 | ВЛ-6кВ ЛЭП№30 | Капитальный ремонт | 2023-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-484 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-484 РУ-04 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-12 | 13:30 | 16:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 13:30 | 16:00 | 1
28 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 13:30 | 14:30 | 1
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ТП-179 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 13:30 | 16:00 | 1
32 | ТП-433 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-09-15 | 0:00 | 1:00 | 1
33 | ТП-264 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-09-15 | 9:00 | 10:00 | 1
34 | ТП-279 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-09-15 | 13:30 | 14:30 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-15 | 9:00 | 15:00 | 1
36 | ТП-452 РУ-6 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2023-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-1022 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-1022 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-18 | 13:30 | 16:00 | 1
40 | ТП-1022 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 13:30 | 14:30 | 1
41 | ТП-1022 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №23 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-1022 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-1025 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ВЛ-6 кВ ЛЭП № 22, 35, 53 | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 12:00 | 1
48 | ТП-640 РУ-6 кВ 1 СШ | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 12:00 | 1
49 | ТП-640 РУ-6 кВ 2 СШ | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-640 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №23 | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-350 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-09-22 | 10:00 | 11:00 | 1
54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 9:00 | 15:00 | 1
55 | ТП-179 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 9:00 | 15:00 | 1
56 | ТП-182 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-25 | 9:00 | 12:00 | 1
57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 Ф-1 | Реконструкция | 2023-09-25 | 9:00 | 13:00 | 1
58 | ТП-161 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-25 | 13:30 | 16:00 | 1
59 | ТП-175 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-25 | 13:30 | 16:00 | 1
60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-25 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-182 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 9:00 | 12:00 | 1
62 | ТП-161 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 13:30 | 16:00 | 1
63 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№49 | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-175 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 13:30 | 16:00 | 1
65 | ТП-187 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 9:00 | 12:00 | 1
66 | ТП-246 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 13:30 | 16:00 | 1
67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-187 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-28 | 9:00 | 12:00 | 1
70 | ТП-246 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-28 | 13:30 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№49 | Капитальный ремонт | 2023-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-09-29 | 9:00 | 15:00 | 1
73 | ВЛ-0,4кВ ТП-39. | Текущий ремонт | 2023-09-01 | 8:38 | 10:52 | 0.5
74 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.3. | Технологическое присоединение | 2023-09-01 | 9:06 | 10:52 | 0.5
75 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-09-01 | 9:25 | 17:48 | 0.5
76 | ВЛ-0,4кВ ТП-39. | Капитальный ремонт | 2023-09-01 | 9:26 | 15:40 | 0.5
77 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.7. | Капитальный ремонт | 2023-09-01 | 9:30 | 16:04 | 0.5
78 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.2, ф.3, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-01 | 9:33 | 15:58 | 0.5
79 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.3. | Технологическое присоединение | 2023-09-01 | 11:12 | 12:30 | 0.5
80 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-28 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-01 | 12:05 | 14:52 | 0.5
81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-09-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
82 | ВЛ-6 кВ Л-12. | Капитальный ремонт | 2023-09-04 | 9:56 | 15:27 | 1
83 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-09-04 | 10:00 | 15:57 | 0.5
84 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-84 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-04 | 10:05 | 15:05 | 0.5
85 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.2, ф.3, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-04 | 10:08 | 16:02 | 0.5
86 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-04 | 10:36 | 16:00 | 0.5
87 | ВЛ-10 кВ Л-1. | Текущий ремонт | 2023-09-04 | 12:08 | 20:14 | 1
88 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 ф.9. | Текущий ремонт | 2023-09-04 | 14:11 | 15:30 | 0.5
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.7. | Текущий ремонт | 2023-09-05 | 8:41 | 15:54 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-84 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-09-05 | 9:00 | 15:34 | 0.5
91 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-09-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
92 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-09-05 | 9:40 | 14:32 | 0.5
93 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.2, ф.3, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-05 | 10:28 | 15:51 | 0.5
94 | ТП-520 ру-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-09-05 | 15:00 | 16:00 | 1
95 | ВЛ-0,4кВ ТП-50. | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 8:51 | 11:41 | 0.5
96 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
97 | ВЛ-6 кВ Л-16. | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 9:04 | 15:26 | 1
98 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-84 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 9:13 | 10:53 | 0.5
99 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-09-06 | 9:35 | 16:03 | 0.5
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 9:42 | 15:13 | 0.5
101 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 10:16 | 18:35 | 0.5
102 | ТП-452 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-06 | 13:30 | 16:00 | 1
103 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-09-07 | 8:44 | 11:04 | 0.5
104 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 Ф-11 | Технологическое присоединение | 2023-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 9:04 | 18:11 | 0.5
107 | ВЛ-10 кВ Л-1. | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 9:30 | 15:52 | 1
108 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3. | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 9:33 | 14:08 | 0.5
109 | ВЛ-10 кВ Л-18 | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 9:50 | 15:25 | 1
110 | ВЛ-10 кВ Л-15. | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 10:03 | 16:00 | 1
111 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-09-07 | 13:28 | 16:15 | 0.5
112 | ТП-452 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-07 | 13:30 | 16:00 | 1
113 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
114 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | ВЛ-10 кВ Л-17. | Капитальный ремонт | 2023-09-08 | 9:02 | 14:26 | 1
116 | ВЛ-10кВ Л-7. | Текущий ремонт | 2023-09-08 | 9:26 | 12:00 | 1
117 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8. | Капитальный ремонт | 2023-09-11 | 8:44 | 16:42 | 0.5
118 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
119 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.9. | Капитальный ремонт | 2023-09-11 | 9:07 | 16:28 | 0.5
120 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-11 | 9:22 | 17:43 | 0.5
121 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-11 | 10:42 | 16:30 | 0.5
122 | ТП-484 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-11 | 13:30 | 16:00 | 1
123 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8. | Капитальный ремонт | 2023-09-12 | 8:47 | 16:03 | 0.5
124 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-09-12 | 9:00 | 15:10 | 0.5
125 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-09-12 | 9:14 | 17:13 | 0.5
126 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.9. | Капитальный ремонт | 2023-09-12 | 9:21 | 14:20 | 0.5
127 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-12 | 9:38 | 16:30 | 0.5
128 | ТП-484 РУ-04 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-12 | 13:30 | 16:00 | 1
129 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8. | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 8:43 | 16:44 | 0.5
130 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
131 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 9:01 | 15:41 | 0.5
132 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 9:26 | 15:07 | 0.5
133 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 9:41 | 13:08 | 0.5
134 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.14. | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 9:47 | 15:42 | 0.5
135 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 9:51 | 16:45 | 0.5
136 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 10:40 | 16:33 | 0.5
137 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-13 | 13:30 | 16:00 | 1
138 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8. | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 8:46 | 11:52 | 0.5
139 | ВЛ-0,4кВ ТП-42. | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 8:58 | 11:26 | 0.5
140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
141 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 9:00 | 15:54 | 0.5
142 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 9:01 | 15:36 | 0.5
143 | ВЛ-6 кВ Л-13. | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 9:12 | 15:44 | 1
144 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 9:16 | 16:00 | 0.5
145 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-09-14 | 9:53 | 15:18 | 0.5
146 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 10:00 | 16:30 | 0.5
147 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.2, ф.3, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 11:14 | 16:18 | 0.5
148 | ТП-24, ТП 1-23, ТП-81, ТП-86, ТП 1-28, ТП-26. | Текущий ремонт | 2023-09-14 | 13:16 | 16:58 | 0.5
149 | ВЛ-0,4кВ ТП-42. | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 13:24 | 16:15 | 0.5
150 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 13:30 | 16:00 | 1
151 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-14 | 13:30 | 14:30 | 1
152 | ТП-264 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-09-15 | 9:00 | 10:00 | 1
153 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-15 | 9:00 | 15:00 | 0.5
154 | ТП-452 РУ-6 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2023-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
155 | ВЛ-0,4кВ ТП-42. | Капитальный ремонт | 2023-09-15 | 9:00 | 11:05 | 0.5
156 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-15 | 9:01 | 15:16 | 0.5
157 | ВЛ-6 кВ Л-15. | Капитальный ремонт | 2023-09-15 | 9:17 | 15:06 | 1
158 | ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-09-15 | 9:38 | 11:46 | 0.5
159 | ТП-279 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-09-15 | 13:30 | 14:30 | 1
160 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-09-15 | 13:42 | 15:11 | 0.5
161 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8. | Капитальный ремонт | 2023-09-18 | 8:58 | 16:39 | 0.5
162 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-09-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
163 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ф.11. | Текущий ремонт | 2023-09-18 | 9:56 | 12:35 | 0.5
164 | ВЛ-6 кВ ПС 35/6 Аненская ф. Леспромхоз | Капитальный ремонт | 2023-09-18 | 10:27 | 19:30 | 1
165 | ВЛ-0,4кВ ТП-9. | Текущий ремонт | 2023-09-18 | 10:33 | 11:33 | 0.5
166 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-18 | 11:20 | 15:19 | 0.5
167 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-09-19 | 8:30 | 10:52 | 0.5
168 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №23 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
169 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
170 | ВЛ-0,4кВ ТП-62 ф.8 | Текущий ремонт | 2023-09-19 | 9:01 | 15:22 | 0.5
171 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-09-19 | 9:02 | 15:49 | 0.5
172 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-09-19 | 9:03 | 14:47 | 0.5
173 | ВЛ-6 кВ Л-13 ТП-84 | Текущий ремонт | 2023-09-19 | 9:07 | 15:33 | 1
174 | ВЛ-10 кВ ПС-110 кВ Восточная | Текущий ремонт | 2023-09-19 | 9:20 | 11:35 | 1
175 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2, ф.4 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 9:53 | 15:25 | 0.5
176 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-09-19 | 10:13 | 15:50 | 0.5
177 | ВЛ-6 кВ ПС 35/6 Аненская ф. Леспромхоз | Текущий ремонт | 2023-09-19 | 10:22 | 12:50 | 1
178 | ТП-1022 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 13:30 | 14:30 | 1
179 | ТП-1022 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 13:30 | 16:00 | 1
180 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-101 | Капитальный ремонт | 2023-09-19 | 13:31 | 15:40 | 0.5
181 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 | Текущий ремонт | 2023-09-20 | 8:40 | 15:15 | 0.5
182 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8 | Текущий ремонт | 2023-09-20 | 8:52 | 16:20 | 0.5
183 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
184 | ТП-1025 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
185 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-09-20 | 9:00 | 15:41 | 0.5
186 | ВЛ-6 кВ ПС 35/6 Аненская ф. Леспромхоз | Текущий ремонт | 2023-09-20 | 9:00 | 17:05 | 1
187 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-09-20 | 9:01 | 15:42 | 0.5
188 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.8 | Текущий ремонт | 2023-09-20 | 9:12 | 12:29 | 0.5
189 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2, ф.4 | Капитальный ремонт | 2023-09-20 | 9:22 | 15:04 | 0.5
190 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 | Текущий ремонт | 2023-09-20 | 10:06 | 14:24 | 0.5
191 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.9. | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 8:59 | 15:27 | 0.5
192 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №23 | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
193 | ТП-640 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
194 | ВЛ-6 кВ ЛЭП № 22, 35, 53 | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 12:00 | 1
195 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
196 | ВЛ-10кВ Л-1 ф. Коммунальный | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
197 | ВЛ-6 кВ ПС 35/6 Аненская ф. Леспромхоз | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:15 | 15:15 | 1
198 | ВЛ-10 кВ Л-15. | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:34 | 16:08 | 1
199 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:37 | 15:25 | 0.5
200 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.6. | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 9:50 | 15:46 | 0.5
201 | ВЛ-0,4кВ ТП-65. | Текущий ремонт | 2023-09-21 | 9:54 | 11:50 | 0.5
202 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-21 | 11:39 | 17:04 | 0.5
203 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 9:00 | 15:00 | 0.5
204 | ТП-179 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 9:00 | 15:00 | 1
205 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.5. | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 9:01 | 15:02 | 0.5
206 | ВЛ-10 кВ Л-15. | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 9:07 | 14:33 | 1
207 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8. | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 9:11 | 17:40 | 0.5
208 | ВЛ-6 кВ ПС 35/6 Аненская ф. Леспромхоз | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 9:14 | 17:00 | 1
209 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-109. | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 10:00 | 14:39 | 0.5
210 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 10:29 | 15:10 | 0.5
211 | ВЛ-0,4кВ ТП-54. | Капитальный ремонт | 2023-09-22 | 10:32 | 12:11 | 0.5
212 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.7. | Текущий ремонт | 2023-09-22 | 13:32 | 14:41 | 0.5
213 | РУ-10 кВ ТП-35 | Текущий ремонт | 2023-09-25 | 8:36 | 13:10 | 1
214 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8 | Текущий ремонт | 2023-09-25 | 8:43 | 17:28 | 0.5
215 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-09-25 | 9:00 | 13:00 | 1
216 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
217 | ТП-182 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-25 | 9:00 | 12:00 | 1
218 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-09-25 | 9:04 | 16:35 | 0.5
219 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.2, ф.4 | Текущий ремонт | 2023-09-25 | 9:05 | 15:13 | 0.5
220 | РУ-10 кВ ТП-72 | Текущий ремонт | 2023-09-25 | 9:12 | 17:18 | 1
221 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 | Капитальный ремонт | 2023-09-25 | 9:28 | 16:15 | 0.5
222 | ТП-175 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-25 | 13:30 | 16:00 | 1
223 | ВЛ-0,4кВ ТП-36. | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 8:33 | 13:00 | 0.5
224 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 ф.8. | Текущий ремонт | 2023-09-26 | 8:53 | 15:53 | 0.5
225 | ВЛ-6 кВ Л-16. | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 8:59 | 15:32 | 1
226 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 9:01 | 15:29 | 0.5
227 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.5. | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 9:16 | 11:37 | 0.5
228 | РУ-10 кВ ТП-31. | Текущий ремонт | 2023-09-26 | 9:23 | 15:45 | 1
229 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 9:25 | 15:05 | 0.5
230 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-09-26 | 9:38 | 11:09 | 0.5
231 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 10:13 | 16:42 | 0.5
232 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.9. | Капитальный ремонт | 2023-09-26 | 13:31 | 15:43 | 0.5
233 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 | Текущий ремонт | 2023-09-27 | 8:45 | 14:18 | 0.5
234 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-09-27 | 8:47 | 15:31 | 0.5
235 | РУ-10 кВ ТП-60 | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 8:47 | 16:22 | 1
236 | ТП-187 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 9:00 | 12:00 | 1
237 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 9:00 | 16:00 | 0.5
238 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-09-27 | 9:02 | 15:47 | 0.5
239 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-24 | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 9:20 | 12:06 | 0.5
240 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.9 | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 9:50 | 15:51 | 0.5
241 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-09-27 | 10:20 | 16:00 | 0.5
242 | ВЛ-10 кВ Л-2 ТП-20 | Текущий ремонт | 2023-09-27 | 10:25 | 14:55 | 1
243 | РУ-10 кВ ТП-8 | Технологическое присоединение | 2023-09-27 | 12:52 | 16:15 | 1
244 | ТП-246 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-27 | 13:30 | 16:00 | 1
245 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-09-28 | 9:00 | 16:00 | 0.5
246 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№49 | Капитальный ремонт | 2023-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
247 | ТП-187 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-28 | 9:00 | 12:00 | 1
248 | ТП-233 РУ-6 кВ Ф-14,16 | Текущий ремонт | 2023-09-28 | 9:00 | 15:00 | 1
249 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.5. | Капитальный ремонт | 2023-09-28 | 9:02 | 11:24 | 0.5
250 | ВЛ-10 кВ Л-12. | Текущий ремонт | 2023-09-28 | 9:22 | 16:18 | 1
251 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-83. | Текущий ремонт | 2023-09-28 | 9:26 | 14:43 | 0.5
252 | ВЛ-6 кВ Л-22. | Капитальный ремонт | 2023-09-28 | 9:40 | 15:54 | 1
253 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-09-28 | 9:55 | 14:28 | 0.5
254 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-28 | 10:07 | 14:14 | 0.5
255 | ТП-246 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-09-28 | 13:30 | 16:00 | 1
256 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.7. | Текущий ремонт | 2023-09-28 | 13:32 | 15:40 | 0.5
257 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8. | Капитальный ремонт | 2023-09-29 | 8:47 | 13:14 | 0.5
258 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-09-29 | 9:00 | 15:00 | 0.5
259 | ВЛ-10кВ Л-1. | Текущий ремонт | 2023-09-29 | 9:05 | 11:56 | 1
260 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-09-29 | 9:55 | 14:53 | 0.5
261 | ВЛ-10 кВ Л-15. | Капитальный ремонт | 2023-09-29 | 10:03 | 15:06 | 0.5
262 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-09-29 | 13:13 | 15:30 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)