## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц / год. | 2026-05-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-487 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-487 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 13:30 | 16:00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-487 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 13:30 | 14:30 | 1
5 | ТП-487 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-487 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 13:30 | 16:00 | 1
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-488 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-488 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 13:30 | 16:00 | 1
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№21 | Текущий ремонт | 2026-05-07 | 9:00 | 11:00 | 1
12 | ТП-488 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 13:30 | 14:30 | 1
13 | ТП-488 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-488 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 13:30 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-08 | 9:00 | 15:00 | 1
18 | ТП-348 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 9:00 | 12:00 | 1
19 | ТП-420 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 13:30 | 16:00 | 1
20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-7 РУ-0,4 кВ ф.3,18 | Текущий ремонт | 2026-05-12 | 9:00 | 17:00 | 1
22 | ТП-348 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 9:00 | 12:00 | 1
23 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 ф.1 | Технологическое присоединение | 2026-05-13 | 9:00 | 12:00 | 1
24 | ТП-197 РУ-0,4 кВ ф.16 | Текущий ремонт | 2026-05-13 | 8:30 | 15:00 | 1
25 | ТП-420 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 13:30 | 16:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 ф.3 | Технологическое присоединение | 2026-05-13 | 13:00 | 17:00 | 1
27 | ТП-1013 РУ-0,4 кВ ф.3 | Текущий ремонт | 2026-05-14 | 13:00 | 14:00 | 1
28 | ТП-576 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ТП-496 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-15 | 9:00 | 15:00 | 1
31 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№10 | Капитальный ремонт | 2026-05-15 | 9:00 | 15:00 | 1
32 | ТП-880 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-05-18 | 10:00 | 11:00 | 1
33 | ТП-669 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 9:00 | 12:00 | 1
34 | ТП-621 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 13:30 | 14:30 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП138 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-621 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 13:30 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-10 кВ ф.Керамик-1 | Текущий ремонт | 2026-05-18 | 8:00 | 17:00 | 1
38 | ТП-669 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:00 | 12:00 | 1
39 | ТП-531 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-05-19 | 13:30 | 16:00 | 1
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-896 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-455 РУ-0,4 кВ Ф-17, 23 | Реконструкция | 2026-05-20 | 13:30 | 14:30 | 1
42 | ТП-516 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-516 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | ТП-395 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-05-20 | 8:00 | 18:00 | 1
46 | ТП-516 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 13:30 | 14:30 | 1
47 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2026-05-21 | 9:00 | 15:00 | 1
48 | ТП-516 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-516 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 13:30 | 16:00 | 1
50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП138 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-877 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-22 | 0:00 | 6:00 | 1
52 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№10 | Капитальный ремонт | 2026-05-22 | 9:00 | 15:00 | 1
53 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-380 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-05-25 | 9:00 | 12:00 | 1
54 | ТП-595 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-25 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-595 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-25 | 13:30 | 16:00 | 1
56 | РТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-25 | 13:30 | 16:00 | 1
57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП138 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-25 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | РТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 13:30 | 14:30 | 1
59 | РТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 13:30 | 16:00 | 1
60 | ТП-381 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2026-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-896 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП138 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-635 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-635 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 13:30 | 16:00 | 1
65 | ТП-381 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2026-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-635 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 13:30 | 14:30 | 1
67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 ф.9 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 9:00 | 15:00 | 1
68 | ТП-635 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-635 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 13:30 | 16:00 | 1
70 | ТП-381 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ТП-1027 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-29 | 9:00 | 15:00 | 1
72 | ТП-769 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2026-05-30 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 8:50 | 15:37 | 1
74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
75 | РУ-6 кВ РУ-0,4кВ Т-1 ТП-13 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 9:07 | 10:18 | 0.5
76 | ВЛ 0,4кВ ТП-15 ф.10 | Текущий ремонт | 2026-05-04 | 9:08 | 11:46 | 0.5
77 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-110 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 9:10 | 14:10 | 0.5
78 | ТП-33 РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 9:38 | 16:05 | 1
79 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 9:41 | 15:07 | 0.5
80 | ВЛ-10кВ Л-48 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 11:33 | 15:35 | 0.5
81 | ТП-487 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-04 | 13:30 | 16:00 | 1
82 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-33 | Текущий ремонт | 2026-05-05 | 8:30 | 15:29 | 0.5
83 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 КТП Плоское | Текущий ремонт | 2026-05-05 | 8:45 | 13:15 | 1
84 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
85 | ВЛ -0.4 кВ ф. 4 от ТП-30 | Текущий ремонт | 2026-05-05 | 9:00 | 13:30 | 0.5
86 | ТП-20 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 9:02 | 14:26 | 0.5
87 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 9:07 | 15:27 | 0.5
88 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф 4 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 9:17 | 15:08 | 0.5
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 9:41 | 15:07 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 9:42 | 15:16 | 0.5
91 | КТП-34 РУ-10кВ РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 9:45 | 15:59 | 0.5
92 | РУ-0,4 кВ ТП-61 | Текущий ремонт | 2026-05-05 | 10:14 | 15:36 | 0.5
93 | ЭСУ -2 ТП-27,ТП-28,ТП-29,ТП-30,ТП-33,ТП-34,ТП-35,ТП-55,ТП-60,ТП-61,ТП- | Текущий ремонт | 2026-05-05 | 10:17 | 15:35 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 13:17 | 16:02 | 0.5
95 | ТП-487 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 13:30 | 14:30 | 1
96 | ТП-487 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-05 | 13:30 | 16:00 | 1
97 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 ТП-40 | Текущий ремонт | 2026-05-05 | 13:39 | 15:55 | 0.5
98 | ВЛ -0.4 кВ ф. 2 Райгаз ТП-3 | Текущий ремонт | 2026-05-06 | 8:14 | 14:56 | 0.5
99 | ТП-488 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
101 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 9:00 | 15:00 | 0.5
102 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 9:00 | 15:48 | 0.5
103 | ВЛ-10кВ Л-8 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 9:08 | 11:33 | 0.5
104 | ВЛ-0,4кВ КТП-44 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 9:14 | 16:00 | 1
105 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 9:21 | 15:43 | 0.5
106 | ВЛ -0.4 кВ КТП-8 | Текущий ремонт | 2026-05-06 | 9:25 | 12:20 | 0.5
107 | РУ-0,4 кВ ТП-67 | Текущий ремонт | 2026-05-06 | 9:39 | 14:37 | 0.5
108 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ф.4 | Текущий ремонт | 2026-05-06 | 10:00 | 14:46 | 0.5
109 | ВЛ -0.4 кВ ф. 2 Красное от КТП-Плоское | Текущий ремонт | 2026-05-06 | 11:36 | 14:06 | 0.5
110 | ТП-488 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 13:30 | 16:00 | 1
111 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ КТП-47 | Капитальный ремонт | 2026-05-06 | 13:31 | 15:29 | 0.5
112 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-553 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.5 | Текущий ремонт | 2026-05-07 | 9:00 | 13:45 | 0.5
115 | РУ-0,4кВ СШ2 Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 9:09 | 13:31 | 0.5
116 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 9:12 | 15:26 | 0.5
117 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТП-25 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 9:16 | 11:36 | 0.5
118 | Т-1 КТП-3 | Текущий ремонт | 2026-05-07 | 9:19 | 11:36 | 0.5
119 | ВЛ-0,4кВ ТП-121 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-05-07 | 9:22 | 10:44 | 0.5
120 | ВЛ 0,4кВ ТП-69 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 9:28 | 12:40 | 0.5
121 | ВЛ 0,4кВ ТП-15 ф.10 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 10:13 | 15:12 | 0.5
122 | ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП-7 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 10:18 | 15:22 | 0.5
123 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 | Текущий ремонт | 2026-05-07 | 13:10 | 14:20 | 0.5
124 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-07 | 13:33 | 15:47 | 0.5
125 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-08 | 8:21 | 12:56 | 0.5
126 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-08 | 9:00 | 15:00 | 0.5
127 | ВЛ 0,4кВ ТП-7 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-05-08 | 9:11 | 11:19 | 0.5
128 | ВЛ 0,4кВ ТП-32 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-05-08 | 9:15 | 12:01 | 0.5
129 | ВЛ 0,4кВ ТП-69 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-08 | 9:19 | 13:34 | 0.5
130 | ВЛ 0,4кВ ТП-44 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-05-08 | 9:21 | 11:43 | 0.5
131 | ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-08 | 9:22 | 14:27 | 0.5
132 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-08 | 9:30 | 11:00 | 0.5
133 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1КТП-Коттеджи-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 8:23 | 16:05 | 0.5
134 | ВЛ 0,4кВ ТП-58 ф.11 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 8:58 | 10:07 | 0.5
135 | РУ-0,4 кВ ТП-7 | Текущий ремонт | 2026-05-12 | 8:58 | 11:15 | 0.5
136 | ВЛ-0,4 кВ ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
137 | ТП-348 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 9:00 | 12:00 | 1
138 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 9:03 | 15:46 | 0.5
139 | ВЛ-0,4кВ КТП-33 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 9:30 | 15:27 | 0.5
140 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 9:45 | 13:23 | 0.5
141 | РУ-0,4 кВ Т-1 Т-2 ТП -60 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 9:59 | 13:56 | 0.5
142 | ВЛ 0,4кВ ТП-58 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 10:26 | 16:08 | 0.5
143 | ГКТП-35 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 12:09 | 14:33 | 0.5
144 | ТП-420 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 13:30 | 16:00 | 1
145 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-05-12 | 13:32 | 15:34 | 0.5
146 | ТП-348 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 9:00 | 12:00 | 1
147 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 ф.1 | Технологическое присоединение | 2026-05-13 | 9:00 | 12:00 | 0.5
148 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 9:00 | 15:59 | 0.5
149 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 9:00 | 15:59 | 0.5
150 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 9:04 | 15:05 | 0.5
151 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 9:15 | 15:07 | 0.5
152 | ТП-25 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 9:16 | 11:43 | 0.5
153 | ВЛ -0.4 кВ ТП-59 | Текущий ремонт | 2026-05-13 | 9:33 | 13:27 | 0.5
154 | ВЛ -10 кВ Поселок ТП-67 | Текущий ремонт | 2026-05-13 | 10:20 | 16:22 | 1
155 | ВЛ -10 кВ Поселок ТП-69 | Текущий ремонт | 2026-05-13 | 11:04 | 13:41 | 0.5
156 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-19 ф.3 | Технологическое присоединение | 2026-05-13 | 13:00 | 17:00 | 0.5
157 | ВЛ -0.4 кВ ТП-402 Ферма Соловьева | Текущий ремонт | 2026-05-13 | 13:03 | 16:13 | 0.5
158 | КТП-36, РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 13:30 | 15:54 | 0.5
159 | ТП-420 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 13:30 | 16:00 | 1
160 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 13:31 | 16:00 | 0.5
161 | ВЛ -10 к В Поселок ТП-69 | Текущий ремонт | 2026-05-13 | 13:41 | 15:14 | 0.5
162 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 | Капитальный ремонт | 2026-05-13 | 13:44 | 15:01 | 0.5
163 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 8:00 | 16:12 | 0.5
164 | ТП-576 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 9:00 | 16:00 | 1
165 | ВЛ-0,4 кВ ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
166 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.4 | Текущий ремонт | 2026-05-14 | 9:03 | 10:37 | 0.5
167 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 9:05 | 14:25 | 0.5
168 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 9:06 | 9:42 | 0.5
169 | ВЛ-10кВ Л-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 9:08 | 13:56 | 0.5
170 | ВЛ -0.4 кВ ф. 10 от ТП-15 | Текущий ремонт | 2026-05-14 | 9:15 | 13:29 | 0.5
171 | ВЛ-10кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 9:18 | 10:43 | 0.5
172 | ВЛ-10кВ "Поселок" ф. 3 ТП-69 | Текущий ремонт | 2026-05-14 | 12:49 | 15:35 | 0.5
173 | ТП-1013 РУ-0,4 кВ ф.3 | Текущий ремонт | 2026-05-14 | 13:00 | 14:00 | 0.5
174 | РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-14 | 13:14 | 13:34 | 0.5
175 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.4 | Текущий ремонт | 2026-05-14 | 14:19 | 14:56 | 0.5
176 | РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 2026-05-15 | 8:29 | 9:12 | 0.5
177 | ТП-496 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-15 | 9:00 | 15:00 | 1
178 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№10 | Капитальный ремонт | 2026-05-15 | 9:00 | 15:00 | 1
179 | ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф.12 | Капитальный ремонт | 2026-05-15 | 9:05 | 13:30 | 0.5
180 | ВЛ 0,4кВ ТП-69 ф.4 | Текущий ремонт | 2026-05-15 | 9:46 | 14:22 | 0.5
181 | ВЛ-0,4кВ КТП-3 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-15 | 9:51 | 11:03 | 0.5
182 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ф.2, ф.3 | Текущий ремонт | 2026-05-15 | 9:51 | 13:27 | 0.5
183 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТП-25 | Капитальный ремонт | 2026-05-15 | 10:04 | 11:39 | 0.5
184 | РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-15 | 10:08 | 15:11 | 0.5
185 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-05-15 | 12:57 | 14:26 | 0.5
186 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-15 | 13:33 | 14:48 | 0.5
187 | ВЛ-10 кВ ф.Керамик-1 | Текущий ремонт | 2026-05-18 | 8:00 | 17:00 | 1
188 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 8:30 | 15:11 | 0.5
189 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 8:41 | 10:55 | 0.5
190 | ВЛ -0.4 кВ ф. 2 от ТП-35 | Текущий ремонт | 2026-05-18 | 8:46 | 13:53 | 0.5
191 | ВЛ-0,4 кВ от ТП138 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
192 | ТП-669 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 9:00 | 12:00 | 1
193 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТП-11 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 9:01 | 13:49 | 1
194 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 9:18 | 15:34 | 0.5
195 | ВЛ -0.4 кВ ТП-83 | Текущий ремонт | 2026-05-18 | 9:20 | 10:13 | 0.5
196 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 9:32 | 16:47 | 0.5
197 | ВЛ -0.4 кВ ТП-29 | Текущий ремонт | 2026-05-18 | 9:38 | 15:45 | 0.5
198 | ТП-880 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-05-18 | 10:00 | 11:00 | 1
199 | ТП-621 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 13:30 | 14:30 | 1
200 | ТП-621 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 13:30 | 16:00 | 1
201 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-05-18 | 13:54 | 16:05 | 0.5
202 | ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф.7 | Технологическое присоединение | 2026-05-18 | 14:02 | 15:14 | 0.5
203 | РУ-0,4 кВ 1СШ-0,4 кВ ТП-47 | Текущий ремонт | 2026-05-18 | 14:17 | 16:38 | 0.5
204 | ВЛ -0.4 кВ ф. 16 от ТП-27 | Текущий ремонт | 2026-05-18 | 14:54 | 17:18 | 0.5
205 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 8:03 | 17:03 | 0.5
206 | ТП-669 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:00 | 12:00 | 1
207 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-896 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:00 | 16:00 | 1
208 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:01 | 14:24 | 0.5
209 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:03 | 15:39 | 0.5
210 | ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф.8 | Текущий ремонт | 2026-05-19 | 9:03 | 11:06 | 0.5
211 | ВЛ-0,4кВ КТП-20 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:10 | 15:43 | 0.5
212 | ВЛ-0,4кВ КТП-41 ф.9 | Текущий ремонт | 2026-05-19 | 9:12 | 15:05 | 0.5
213 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:14 | 14:15 | 0.5
214 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:20 | 15:18 | 0.5
215 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-05-19 | 9:21 | 15:10 | 0.5
216 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-46 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:27 | 16:28 | 0.5
217 | ВЛ-10кВ Л-17 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:38 | 11:27 | 0.5
218 | РУ-0,4кВ КТП-1-89 | Капитальный ремонт | 2026-05-19 | 9:41 | 14:04 | 0.5
219 | РУ-0,4 кВ ТП-55 | Текущий ремонт | 2026-05-19 | 9:50 | 11:07 | 0.5
220 | РУ-0,4 кВ ТП-47 | Текущий ремонт | 2026-05-19 | 10:31 | 12:32 | 0.5
221 | ВЛ 0,4кВ ТП-222 ф.12 | Текущий ремонт | 2026-05-19 | 13:57 | 14:27 | 0.5
222 | ТП-395 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-05-20 | 8:00 | 18:00 | 1
223 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 8:48 | 17:18 | 0.5
224 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 9:00 | 16:00 | 1
225 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 9:01 | 13:53 | 0.5
226 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 9:09 | 14:16 | 0.5
227 | ТП-25 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 9:23 | 11:24 | 0.5
228 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф 4 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 9:46 | 15:05 | 0.5
229 | ВЛ 0,4кВ ТП-15 ф.10 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 9:53 | 16:00 | 0.5
230 | ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 10:20 | 15:08 | 0.5
231 | ВЛ-10кВ Парус-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 11:18 | 14:07 | 0.5
232 | ТП-516 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 13:30 | 16:00 | 1
233 | КТП-1-89 РУ-0,4кВ РУ-10кВ Т | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 13:38 | 14:21 | 0.5
234 | ТП-15 Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-20 | 14:10 | 15:42 | 0.5
235 | ТП-63, РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 8:42 | 11:27 | 0.5
236 | ВЛ-0,4 кВ от ТП138 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
237 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2026-05-21 | 9:00 | 15:00 | 1
238 | ТП-17 Т-1 Т-2 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 9:01 | 14:36 | 0.5
239 | ТП-35 РУ-10кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 9:03 | 10:19 | 0.5
240 | ВЛ-10 кВ Л-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 9:04 | 11:20 | 0.5
241 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 9:13 | 15:17 | 0.5
242 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТП-47 | Текущий ремонт | 2026-05-21 | 9:15 | 14:48 | 0.5
243 | ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 9:18 | 15:31 | 0.5
244 | ВЛ -0.4 кВ ф. 13 от ТП-9 | Текущий ремонт | 2026-05-21 | 9:18 | 15:41 | 0.5
245 | ТП-40 Т-1 Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 9:34 | 15:48 | 0.5
246 | ВЛ -0.4 кВ ТП-402 (ферма Соловьева) | Текущий ремонт | 2026-05-21 | 9:43 | 15:11 | 0.5
247 | ВЛ -0.4 кВ ТП-43 | Текущий ремонт | 2026-05-21 | 10:55 | 13:16 | 0.5
248 | КТП-25 РУ-0,4кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 13:28 | 14:55 | 0.5
249 | ТП-516 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 13:30 | 14:30 | 1
250 | ТП-516 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 13:30 | 16:00 | 1
251 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-21 | 13:45 | 15:29 | 0.5
252 | ТП-877 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-22 | 0:00 | 6:00 | 1
253 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-22 | 8:17 | 10:19 | 0.5
254 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№10 | Капитальный ремонт | 2026-05-22 | 9:00 | 15:00 | 1
255 | ВЛ-10кВ Л-12 | Капитальный ремонт | 2026-05-22 | 9:06 | 16:00 | 0.5
256 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-22 | 9:08 | 14:26 | 0.5
257 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-05-25 | 8:53 | 10:47 | 0.5
258 | РУ-10кВ ТП-22 | Текущий ремонт | 2026-05-25 | 9:08 | 12:11 | 0.5
259 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-05-25 | 9:20 | 14:17 | 0.5
260 | РУ-0,4 кВ ТП-83 | Текущий ремонт | 2026-05-25 | 9:20 | 14:35 | 0.5
261 | КТП-34 РУ-10кВ РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-25 | 9:23 | 11:29 | 0.5
262 | ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-25 | 9:37 | 15:23 | 0.5
263 | РУ-10кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ ТП-106 | Текущий ремонт | 2026-05-25 | 9:48 | 12:12 | 1
264 | ВЛ -0.4 кВ ф. 2 от ТП-69 | Текущий ремонт | 2026-05-25 | 10:05 | 14:30 | 0.5
265 | ВЛ -0.4 кВ ф. 10 ТП-11 | Текущий ремонт | 2026-05-25 | 13:22 | 14:41 | 0.5
266 | ТП-25 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-25 | 14:00 | 16:28 | 0.5
267 | ВЛ -0.4 кВ ф. 5 от ТП-43 | Текущий ремонт | 2026-05-25 | 14:42 | 16:14 | 0.5
268 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 8:52 | 16:06 | 0.5
269 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 9:00 | 15:07 | 0.5
270 | ТП-381 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2026-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
271 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-896 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
272 | ВЛ -0.4 кВ ф. 4 от ТП-5 | Текущий ремонт | 2026-05-26 | 9:01 | 16:10 | 0.5
273 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 9:05 | 15:52 | 0.5
274 | РУ-10 кВ КТП-8 | Текущий ремонт | 2026-05-26 | 9:27 | 13:47 | 0.5
275 | ВЛ -0.4 кВ ф. 2 от ТП-113 | Текущий ремонт | 2026-05-26 | 9:33 | 11:24 | 0.5
276 | ВЛ-0,4кВ КТП-54 | Текущий ремонт | 2026-05-26 | 9:47 | 12:00 | 0.5
277 | РТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 13:30 | 14:30 | 1
278 | РТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 13:30 | 16:00 | 1
279 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-26 | 14:22 | 16:20 | 0.5
280 | ВЛ-0,4 кВ от ТП138 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
281 | ТП-381 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2026-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
282 | ТП-635 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
283 | ВЛ 0,4кВ ТП-5 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 9:02 | 13:42 | 0.5
284 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2026-05-27 | 9:12 | 10:55 | 0.5
285 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 9:15 | 10:22 | 0.5
286 | ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 9:21 | 13:39 | 0.5
287 | РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-18 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 9:31 | 15:11 | 0.5
288 | ВЛ 0,4кВ ТП-258 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-05-27 | 9:36 | 11:21 | 0.5
289 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-67 | Текущий ремонт | 2026-05-27 | 9:46 | 12:30 | 0.5
290 | ВЛ-10кВ Л-20 | Текущий ремонт | 2026-05-27 | 10:52 | 12:32 | 0.5
291 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-05-27 | 10:57 | 11:44 | 0.5
292 | ВЛ 0,4кВ ТП-36 ф.4 | Текущий ремонт | 2026-05-27 | 12:33 | 13:16 | 0.5
293 | ТП-635 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-27 | 13:30 | 16:00 | 1
294 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 8:13 | 15:33 | 0.5
295 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 8:35 | 11:04 | 0.5
296 | ТП-381 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 9:00 | 16:00 | 1
297 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 ф.9 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 9:00 | 15:00 | 0.5
298 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.3,12 | Текущий ремонт | 2026-05-28 | 9:04 | 15:22 | 0.5
299 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 9:08 | 15:06 | 0.5
300 | ВЛ-0,4кВ ТП-69 ф. 5 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 9:26 | 10:37 | 0.5
301 | ТП-51 РУ-6 кВ секция 1, РУ-0,4 кВ секция 1, Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 9:30 | 14:24 | 1
302 | РУ-6 кВ ТП-31 | Текущий ремонт | 2026-05-28 | 9:40 | 17:50 | 0.5
303 | ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф.12 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 10:05 | 15:09 | 0.5
304 | ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 10:09 | 10:57 | 0.5
305 | ВЛ 0,4кВ ТП-1 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-05-28 | 10:55 | 12:02 | 0.5
306 | Вл-10кВ -Дурасово | Текущий ремонт | 2026-05-28 | 11:06 | 12:13 | 0.5
307 | ТП-635 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 13:30 | 14:30 | 1
308 | ТП-635 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 13:30 | 16:00 | 1
309 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-28 | 13:31 | 15:25 | 0.5
310 | ВЛ 0,4кВ ТП-12 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-05-28 | 13:33 | 15:47 | 0.5
311 | ВЛ-6 кВ Л-13 | Текущий ремонт | 2026-05-28 | 14:01 | 15:09 | 1
312 | РУ-10кВ ТП-95 | Текущий ремонт | 2026-05-28 | 14:48 | 17:08 | 1
313 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-29 | 9:00 | 9:57 | 0.5
314 | ВЛ-0,4кВ ТП-201 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-05-29 | 9:14 | 11:22 | 0.5
315 | ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-29 | 9:19 | 10:05 | 0.5
316 | ВЛ -0.4 кВ ф.3 КТП-8 | Текущий ремонт | 2026-05-29 | 9:27 | 14:31 | 0.5
317 | ВЛ -10 "Демидово" ТП-118 | Текущий ремонт | 2026-05-29 | 10:32 | 15:08 | 0.5
318 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-29 | 13:00 | 13:45 | 0.5
319 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-05-29 | 13:26 | 14:29 | 0.5
320 | ТП-769 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-05-30 | 9:00 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)