## сентябрь 2019
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | сентябрь 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.КБО от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-09-16 | 9.00 | 17.00 | 1
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.КБО от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-09-17 | 9.00 | 17.00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ ф.КБО от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-09-18 | 9.00 | 17.00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ ф.КБО от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-09-19 | 9.00 | 17.00 | 1
5 | Эл.часть ТП-2 | Капитальный ремонт | 2019-09-20 | 13.00 | 17.00 | 1
6 | Эл.часть ТП-2 | Капитальный ремонт | 2019-09-23 | 13.00 | 17.00 | 1
7 | Эл.часть ТП-2 | Капитальный ремонт | 2019-09-24 | 13.00 | 17.00 | 1
8 | ТП-114 | Замена приборов учета | 2019-09-04 | 14:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-114 | Замена приборов учета | 2019-09-04 | 11:00 | 12:00 | 1
10 | ВЛ-0,4 кВ ф. Оношево | строительство технологического присоединения | 2019-09-06 | 10:00 | 15:00 | 5
11 | ТП-131 | аварийный ремонт РУ-0,4 кВ | 2019-09-06 | 10:00 | 11:00 | 1
12 | ТП-103 | ППР | 2019-09-09 | 15:00 | 16:30 | 1
13 | ВЛ-0,4 кВ ф. Советская от ТП-13 | строительство технологического присоединения | 2019-09-11 | 10:00 | 16:00 | 4
14 | ТП-98 РУ-0,4 кВ | Замена приборов учета | 2019-09-12 | 11:00 | 12:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ ф. Советская от ТП-13 | строительство технологического присоединения | 2019-09-13 | 10:00 | 16:00 | 4
16 | ВЛ-0,4 кВ ф. Типография от ТП-26 | Расчистка трассы | 2019-09-17 | 9:00 | 17:00 | 1
17 | ВЛ-0,4 кВ ф. Типография от ТП-26 | строительство ВЛ | 2019-09-18 | 11:00 | 16:00 | 4
18 | ВЛ-0,4 кВ ф. Типография от ТП-26 | строительство ВЛ | 2019-09-19 | 11:00 | 16:00 | 4
19 | ВЛ-0,4 кВ ф. Исполкомовский от ТП-5 | строительство ВЛ | 2019-09-20 | 9:00 | 17:00 | 6
20 | ВЛ-0,4 кВ ф. Исполкомовский от ТП-5 | строительство ВЛ | 2019-09-23 | 9:00 | 17:00 | 6
21 | ВЛ-0,4 кВ ф. Исполкомовский от ТП-5 | строительство ВЛ | 2019-09-24 | 9:00 | 17:00 | 6
22 | ВЛ-0,4 кВ ф. Исполкомовский от ТП-5 | строительство ВЛ | 2019-09-25 | 9:00 | 17:00 | 6
23 | ВЛ-0,4 кВ ф. Типография от ТП-26 | строительство ВЛ | 2019-09-26 | 11:00 | 16:00 | 4
24 | КТП "Козлово-2" | ППР | 2019-09-03 | 14:00 | 16:40 | 2
25 | КТП-35 | Кап.ремонт | 2019-09-04 | 9:20 | 15:50 | 2
26 | КТП-535, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Тех.присоединение | 2019-09-04 | 10:30 | 11:50 | 1
27 | КТП "Лесопильный цех" | Монтаж ВЛ-0,4кВ по тех.присоединению | 2019-09-05 | 10:50 | 15:55 | 1
28 | КТП-536, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Монтаж отпайки по тех.присоединению | 2019-09-05 | 12:00 | 16:20 | 1
29 | КТП-536, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Монтаж отпайки по тех.присоединению | 2019-09-09 | 11:00 | 16:00 | 1
30 | КТП "Карат-плюс" | Тех.присоединение | 2019-09-09 | 14:05 | 15:10 | 1
31 | КТП "Лесопильный цех" | Монтаж ВЛ-0,4кВ по тех.присоединению | 2019-09-10 | 10:50 | 16:05 | 1
32 | КЛ-10кВ ф."Парус-1"-ф."Парус-2" | Трассировка КЛ-10кВ | 2019-09-11 | 11:25 | 15:21 | 2
33 | КТП-536, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Тех.присоединение | 2019-09-13 | 11:05 | 11:40 | 1
34 | КТП-536, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Тех.присоединение | 2019-09-13 | 11:40 | 12:00 | 1
35 | КТП-536, ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Тех.присоединение | 2019-09-13 | 10:30 | 11:00 | 1
36 | ТП-209, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Тех.присоединение | 2019-09-15 | 10:00 | 15:45 | 1
37 | КТП-1 "Поселок" | Подключение абонента в п.Суда | 2019-09-16 | 13:00 | 14:09 | 1
38 | КТП-4 "Поселок" | Ремонт подвода | 2019-09-16 | 12:10 | 12:40 | 1
39 | ТП-209, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Подключение отпайки по тех.присоединению | 2019-09-16 | 10:15 | 12:00 | 1
40 | КТП "Мелиоводстрой", ВЛ-0,4кВ ф.№4 | Тех.присоединение | 2019-09-16 | 12:05 | 16:35 | 1
41 | КТП-536, ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Тех.присоединение | 2019-09-16 | 09:10 | 11:20 | 1
42 | КТП "Мелиоводстрой", ВЛ-0,4кВ ф.№4 | Тех.присоединение | 2019-09-17 | 10:00 | 16:00 | 1
43 | ВЛ-10кВ "Крутец" | Осмотр линии от ЛР-2 до ЛР-4 | 2019-09-18 | 10:10 | 11:20 | 2
44 | ВЛ-10кВ "Крутец" | Ремонт ВЛ-10кВ в пролете опор 29-34 | 2019-09-18 | 11:40 | 16:30 | 2
45 | КТП "Коттеджи-2", ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Восстановление изоляции, натяжка провода | 2019-09-19 | 9:24 | 13:25
46 | КТП-11 | Замена шлейфа | 2019-09-23 | 10:50 | 11:20 | 2
47 | КТП "Вера", ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Тех.присоединение | 2019-09-24 | 10:17 | 11:50 | 1
48 | ТП-451, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Тех.присоединение | 2019-09-24 | 12:40 | 13:50 | 1
49 | КТП-4 "Поселок" | Кап.ремонт | 2019-09-25 | 13:45 | 14:55 | 2
50 | КТП-7, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Подключение абонента в п.Суда | 2019-09-25 | 14:00 | 14:35 | 1
51 | КТП "Сад №2 Северсталь" | Установка прибора качества | 2019-09-25 | 10:00 | 10:45 | 2
52 | ВЛ-10кВ ф. "Чаево" | Демонтаж ВЛ-10кВ от ВР до КТП "Кисово" и шлейфов от ВЛ-10кВ до КТП "Кисово" | 2019-09-25 | 10:00 | 10:25 | 2
53 | КТП "Кисово" | Демонтаж КТП "Кисово" и ВЛ-0,4кВ от КТП "Кисово" | 2019-09-25 | 11:59 | 16:20 | 2
54 | КТП "Ферма Соловьева" | Кап.ремонт | 2019-09-26 | 9:45 | 16:40 | 2
55 | ТП-9 | Замена эл/оборудования по кап.ремонту | 2019-09-26 | 10:40 | 15:40 | 2
56 | КТП "Сад №2 Северсталь" | Снятие прибора качества | 2019-09-26 | 10:30 | 16:04 | 2
57 | КТП "Ново-Васильевское" | Монтаж провода по тех.присоединению | 2019-09-26 | 8:45 | 11:45 | 2
58 | КТП-2 "Сад №3 ЧМК" | Кап.ремонт | 2019-09-27 | 11:20 | 12:50 | 2
59 | ТП "Поселок", ВЛ-0,кВ ф.Трунов | Подключение абонента в п.Шулма | 2019-09-27 | 13:30 | 14:45 | 1
60 | КТП-4 "Поселок" | Кап.ремонт | 2019-09-30 | 10:50 | 11:55 | 2
61 | КТП-4 "Поселок" | Правка опоры | 2019-09-30 | 13:10 | 14:20 | 2
62 | ВЛ-0,4кВ Советскачя лев от ТП №60 | Монтаж проводов ВЛ-0,4кВ | 2019-09-03 | 08.50 | 16.40 | 2ч
63 | ВЛ-0,4кВ Советскачя лев от ТП №60 | Монтаж проводов ВЛ-0,4кВ | 2019-09-04 | 08.50 | 16.40 | 2ч
64 | ВЛ-10кВ Агрострой | осмотр ВЛ после отключения | 2019-09-19 | 11.50 | 14.10 | 1ч
65 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-2 | Демонтаж , монтаж провода пр. опор №30-32 | 2019-09-25 | 13,30 | 15,15 | 2ч
66 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-02 | 9:00 | 16:00
67 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-03 | 9:00 | 16:00
68 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-04 | 9:00 | 16:00
69 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-05 | 9:00 | 16:00
70 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-06 | 9:00 | 16:00
71 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-09 | 9:00 | 16:00
72 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-10 | 9:00 | 16:00
73 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-11 | 9:00 | 16:00
74 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-12 | 9:00 | 16:00
75 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-13 | 9:00 | 16:00
76 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-16 | 9:00 | 16:00
77 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-17 | 9:00 | 16:00
78 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-18 | 9:00 | 16:00
79 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-19 | 9:00 | 16:00
80 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-23 | 9:00 | 16:00
81 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-24 | 9:00 | 16:00
82 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-25 | 9:00 | 16:00
83 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-26 | 9:00 | 16:00
84 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-27 | 9:00 | 16:00
85 | ВЛ-10кВ ф.Зеленский,ТП-10/0,4кВ №28; ТП-10/0,4кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59. | Капитальный ремонт | 2019-09-30 | 9:00 | 16:00
86 | КТП-1, КТП-2 СНТ"Энергетик-3" Расчистка охр.зоны ВЛ-0,4кВ | Плановый | 2019-09-12 | 8:15 | 13:20
87 | ВЛ-10 кВ "Вершина" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-09-17 | 8:15 | 13:40
88 | ВЛ-10 кв "Уйта" Расчистка охр.зоны ТП-1, ТП-2, п.Нижние | Плановый | 2019-09-25 | 9:37 | 13:23
89 | ТП№4 ЖКХ Л-3 | Замена опор 2шт. | 2019-09-02 | 09ч00мин | 16ч30мин | 1ч 00мин
90 | ТП№11 Цех связи Л-1 | Замена опоры | 2019-09-04 | 13ч30мин | 16ч00мин | 1ч 00мин
91 | ТП№31 Гридинская | ТО элетрооборудования ТП, замена ТТ | 2019-09-09 | 14ч00мин | 15ч30мин | 30мин
92 | ТП№10 Кафе Л-2 | Замена опоры с откосом | 2019-09-10 | 09ч00мин | 11ч30мин | 1ч 00мин
93 | ТП№5 Ветстанция Л-3 | Замена опор | 2019-09-11 | 09ч00мин | 15ч30мин | 1ч 00мин
94 | ТП№16 ПМК Л-2 | Расчистка ВЛ-0,4 | 2019-09-19 | 09ч00мин | 10ч55мин | 30мин
95 | ТП№8 КБО Л-4 | Замена откоса, правка опор | 2019-09-19 | 14ч00мин | 15ч45мин | 1ч 00мин
96 | ТП№5 Ветстанция Л-3 | Замена опор | 2019-09-20 | 09ч00мин | 14ч00мин | 1ч 00мин
97 | ТП№23 ДРСУ Л-1 | Замена опоры | 2019-09-25 | 08ч30мин | 12ч55мин | 1ч 00мин
98 | ТП№23 ДРСУ Л-1 | Замена опоры | 2019-09-26 | 08ч30мин | 11ч55мин | 1ч 00мин
99 | ТП№23 ДРСУ Л-1 | Замена опоры | 2019-09-26 | 14ч00мин | 16ч10мин | 1ч 00мин
100 | ТП№23 ДРСУ Л-1 | Замена опоры | 2019-09-27 | 08ч30мин | 12ч45мин | 1ч 00мин
101 | ТП№23 ДРСУ Л-1 | Замена опоры | 2019-09-30 | 08ч30мин | 11ч45мин | 1ч 00мин
102 | ВЛ-6кВ Л-19 | Кап.ремонт | 2019-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
103 | ВЛ-6кВ Л-19 | Кап. Ремонт | 10.092019 | 9:00 | 16:00 | 1
104 | ВЛ-6кВ Л-3 | Кап. Ремонт | 2019-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ВЛ-6кВ Л-3 | Кап. Ремонт | 2019-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-6кВ Л-3 | Кап. Ремонт | 2019-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
107 | ВЛ-6кВ Л-3 | Кап.Ремонт | 2019-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
108 | ТП-7 РУ-0,4кВ | ППР | 2019-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | ВЛ-6кВ Л-3 | Кап.Ремонт | 2019-09-25 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | ВЛ-6кВ Л-3 | Кап.Ремонт | 2019-09-26 | 9:00 | 16:00 | 1
111 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | АВР | 2019-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
112 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | АВР | 2019-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | ТП-142-09 Ф-"Хлебозавод" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 02-10.09.2019 | 9:00 | 16:00 | 1.0
114 | Ф-10 "Центр" ВЛ-10 кВ | Замена опор, перетяжка провода | 11-13.09.2019 | 8:30 | 16:30 | 1
115 | ТП-142-28 Ф-"Хлебозавод", Ф-"Посёлок", Ф-"Школьная" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 16-24.09.2019 | 8:30 | 16:30 | 1
116 | ТП-1-27 Ф-"Молодёжная" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 24-30.09.2019 | 8:30 | 16:30 | 1
117 | ВЛ-10кв №1 | Капитальный ремонт | 2019-09-04 | 09.00 | 15:00 | 1
118 | ВЛ-0,4кв от КТП-32 | Капитальный ремонт | 2019-09-10 | 09.00 | 12.00 | 1
119 | ВЛ-0,4кв от ТП-5 | Текущий ремонт | 2019-09-10 | 14.00 | 16.00 | 1
120 | ВЛ-10кв №1 | Капитальный ремонт | 2019-09-11 | 9.00 | 16:00 | 1
121 | ВЛ-10кв №3 | Текущий ремонт | 2019-09-11 | 10:00 | 12:00 | 1
122 | ТП-5 | Текущий ремонт | 2019-09-12 | 15.00 | 16.00 | 1
123 | ТП-12 | установка АСКУЭ | 2019-09-17 | 8.00 | 12.00 | 1
124 | ВЛ-0,4кв от КТП-32 | Капитальный ремонт | 2019-09-17 | 9.00 | 12.00 | 1
125 | ТП-12 | установка АСКУЭ | 2019-09-18 | 8.00 | 10.00 | 1
126 | ТП-22 | установка АСКУЭ | 2019-09-19 | 8.00 | 10.00 | 1
127 | ВЛ-0,4кв от ТП-34 | Капитальный ремонт | 2019-09-23 | 9.00 | 16.00 | 1
128 | ВЛ-0,4кв от ТП-34 | Капитальный ремонт | 2019-09-24 | 9.00 | 16.00 | 1
129 | КТП№57 | Кап.ремонт | 2019-09-04 | 10:00 | 11:00
130 | ТП-143 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-09 | 9:00 | 10:00 | 0.5
131 | ТП-844 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-09 | 10:00 | 11:00 | 0.5
132 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Тех. присоединение | 2019-09-09 | 13:00 | 16:00 | 0.5
133 | ТП-440 РУ-0,4 кВ Ф-15,22 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
134 | ТП-294 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-09-09 | 9:00 | 16:30 | 0.5
135 | ТП-294 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-09-09 | 13:30 | 16:30 | 0.5
136 | ТП-242 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-10 | 9:00 | 10:00 | 0.5
137 | ТП-740а РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-10 | 10:00 | 11:30 | 0.5
138 | ТП-919 РУ-0,4 кВ Ф-3,15 (Молодежная 20) | Тех. присоединение | 2019-09-10 | 9:00 | 12:00 | 0.5
139 | ТП-140 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-10 | 13:30 | 14:30 | 0.5
140 | ТП-155 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-10 | 14:30 | 15:30 | 0.5
141 | ТП-440 РУ-0,4 кВ Ф-15,22 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-10 | 9:00 | 16:00 | 1
142 | Сухонская, 1 ИП Калина Н.А. | Тех. присоединение | 2019-09-10 | 14:00 | 16:00 | 1
143 | ТП-319 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-10 | 14:30 | 16:30 | 1
144 | ТП-663 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-11 | 9:00 | 10:00 | 0.5
145 | ТП-205 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-11 | 10:00 | 11:00 | 0.5
146 | ТП-984 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-11 | 13:30 | 14:30 | 0.5
147 | ТП-232 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-11 | 15:00 | 16:00 | 1
148 | ТП-426 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
149 | ТП-319 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-11 | 14:30 | 16:30 | 1
150 | ТП-111 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-12 | 9:00 | 10:00 | 1
151 | ТП-142 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-12 | 10:00 | 11:00 | 0.5
152 | ТП-570 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
153 | ТП-433 РУ-0,4 кВ | Замена рубильников Ф-15,17 | 2019-09-12 | 13:30 | 16:30 | 1
154 | ТП-294 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-09-12 | 9:00 | 16:30 | 0.5
155 | ТП-294 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-09-12 | 13:30 | 16:30 | 1
156 | ТП-80 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-13 | 9:00 | 10:00 | 0.5
157 | ТП-141 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-09-13 | 10:30 | 11:30 | 0.5
158 | ТП-570 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-13 | 9:00 | 15:00 | 1
159 | Ф."Родина" (ТП-663) | Аварийные работы | 2019-09-13 | 13:30 | 15:00 | 1
160 | ТП-408 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-13 | 9:00 | 15:00 | 1
161 | ТП-121 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
162 | ТП-515 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-09-16 | 9:00 | 16:30 | 1
163 | ТП-515 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-09-16 | 13:30 | 16:30 | 0.5
164 | ТП-364 РУ-0,4 кВ Ф-20,23 - К.Маркса 72-б | Замена рубильника | 2019-09-17 | 9:00 | 12:00 | 1
165 | ТП-515 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-09-17 | 13:30 | 14:30 | 1
166 | ТП-121 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-17 | 9:00 | 16:00 | 1
167 | ТП-515 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-09-17 | 13:30 | 16:30 | 1
168 | ТП-515 РУ-10 кВ (перевод на Т1) (Попадает ТП-798) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-09-17 | 9:00 | 16:30 | 1
169 | ТП-121 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
170 | ТП-255 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-18 | 13:30 | 16:30 | 1
171 | ЛЭП №9 (236,727,845 Т1,971) | Капитальный ремонт | 2019-09-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
172 | ТП-255 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-19 | 13:30 | 16:30 | 1
173 | ТП-807 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-20 | 9:00 | 14:30 | 0.5
174 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) ТП669, ТП945 | Капитальный ремонт | 2019-09-20 | 9:00 | 15:00 | 1
175 | РТП-6 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт сек.№2 | 2019-09-20 | 9:00 | 15:00 | 1
176 | ТП-96 ввод Т1 | Замена ТТ | 2019-09-23 | 8:00 | 9:00 | 1
177 | ТП-318 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
178 | ТП-14 РУ-0,4кВ Ф-9 в/вывод МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-09-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
179 | ТП-325 (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-09-23 | 9:00 | 16:30 | 1
180 | ТП-325РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-09-23 | 13:30 | 16:30 | 0.5
181 | ТП-649 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
182 | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф-7 в/вывод МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-09-24 | 9:00 | 16:00 | 1
183 | ТП-329 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-24 | 13:30 | 16:30 | 0.5
184 | ТП-649 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-25 | 9:00 | 16:00 | 1
185 | ТП-329 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-25 | 13:30 | 16:30 | 0.5
186 | ТП-649 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-26 | 9:00 | 16:00 | 1
187 | ТП-325 (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-09-26 | 9:00 | 16:30 | 1
188 | ТП-325 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-09-26 | 13:30 | 16:30 | 0.5
189 | ТП-417 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-27 | 9:00 | 14:30 | 1
190 | ТП-649 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-27 | 9:00 | 15:00 | 1
191 | ТП-747 РУ-0,4кВ сек. Т-1 | Капитальный ремонт сек. Т-1 | 2019-09-30 | 9:00 | 11:00 | 0.5
192 | ТП-776 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
193 | ТП-358 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-09-30 | 13:30 | 16:30 | 1
194 | ВЛ-10кВ "горсеть 1" ПС 110/35/10кВ Бабаево | Аварийное отключение | 2019-09-11 | 09-00 | 09-27
195 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №18 "Хвалёвская" ВЛ-10кВ "Порошино" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Капитальный ремонт | 2019-09-10 | 08-30 | 16-00
196 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №18 "Хвалёвская" ВЛ-10кВ "Порошино" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Капитальный ремонт | 2019-09-11 | 08-30 | 16-00
197 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №18 "Хвалёвская" ВЛ-10кВ "Порошино" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Капитальный ремонт | 2019-09-12 | 08-30 | 16-00
198 | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №18 "Хвалёвская" ВЛ-10кВ "Порошино" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Капитальный ремонт | 2019-09-13 | 08-30 | 16-00
199 | ВЛ-0,4кВ Мира от ТП №13 "Больница" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Капитальный ремонт | 2019-09-24 | 08-30 | 16-00
200 | ВЛ-0,4кВ Мира от ТП №13 "Больница" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Капитальный ремонт | 2019-09-26 | 08-30 | 16-00
201 | ВЛ-0,4кВ Мира от ТП №13 "Больница" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Капитальный ремонт | 2019-09-27 | 08-30 | 15-00
202 | ТП "62 "скважина" ВЛ-10кВ "Володино" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Аварийное отключение | 2019-09-29 | 11-30 | 15-30
203 | ВЛ-0,4кВ Мира от ТП №13 "Больница" ВЛ-10кВ "Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Капитальный ремонт | 2019-09-30 | 08-30 | 16-00
204 | г. Белозерск ВЛ-0,4кВ ф.Аэропорт от КТП-46 | Капитальный ремонт | 2019-09-11 | 9:00 | 16:00
205 | г. Белозерск ТП-41 | Капитальный ремонт | 2019-09-18 | 9:00 | 12:00
206 | г. Белозерск ТП-41 | Капитальный ремонт | 2019-09-19 | 9:00 | 10:00
207 | г. Белозерск ВЛ-0,4кВ ф.Аэропорт от КТП-46 | Капитальный ремонт | 2019-09-25 | 9:00 | 16:00
208 | г. Белозерск ВЛ-0,4кВ ф.Аэропорт от КТП-46 | Капитальный ремонт | 2019-09-26 | 9:00 | 16:00
209 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Больничный городок от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-09-09 | 8:30 | 17:00
210 | с.Липин Бор ВЛ-10кВ ф.Липин Бор (ТП32,28,29,31,36) | Капитальный ремонт | 2019-09-10 | 8:30 | 17:00
211 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Больничный городок от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-09-11 | 8:30 | 17:00
212 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Первомайская от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-09-12 | 8:30 | 17:00
213 | с.Липин Бор ВЛ-10кВ ф.Липин Бор (ТП32,28,29,31,36) | Капитальный ремонт | 2019-09-13 | 8:30 | 17:00
214 | ТП-26 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ; Т-1,Т-2. | Капитальный ремонт | 2019-09-10 | 09ч00мин | 16ч30мин | 1
215 | ВЛ-10кВ Л-8 ф.Город-2 | Текущий ремонт | 2019-09-11 | 09ч00мин | 12ч30мин | 1
216 | КТП-9 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ;Т-1. | Капитальный ремонт | 2019-09-12 | 09ч00мин | 16ч20мин | 1
217 | ТП-35 РУ-10кВ;РУ-0,4кВ; Т-1. | Капитальный ремонт | 2019-09-13 | 10ч00мин | 14ч00мин | 1
218 | ТП-50 Т-1,Т-2. | Капитальный ремонт | 2019-09-16 | 10ч00мин | 15ч00мин | 1
219 | ВЛ-0,4кВ ф. Революционная от ТП-48 | Капитальный ремонт | 2019-09-26 | 09ч00мин | 12ч00мин | 1
220 | ВЛ-0,4кВ ф. Революционная от ТП-48 | Капитальный ремонт | 2019-09-30 | 09ч00мин | 10ч00мин | 1
221 | ТП-55 | Капитальный ремонт | 2019-09-04 | 10:45 | 13:45 | 1
222 | ТП-59 | Монтаж прибора учёта | 2019-09-10 | 10:00 | 12:00 | 1
223 | ТП-53 | Капитальный ремонт | 2019-09-10 | 13:30 | 16:00 | 1
224 | ВЛ-10 кВ. ф.Бекетово-42 | Капитальный ремонт | 2019-09-11 | 8:00 | 18:40 | 1
225 | ВЛ-10 кВ. ф.Бекетово-42 | Капитальный ремонт | 2019-09-12 | 8:00 | 18:40 | 1
226 | ТП-48 | Капитальный ремонт | 2019-09-12 | 9:40 | 13:05 | 1
227 | ТП-57 | Капитальный ремонт | 2019-09-12 | 13:00 | 15:30 | 1
228 | ВЛ-10 кВ. ф.Бекетово-42 | Капитальный ремонт | 2019-09-13 | 8:00 | 18:25 | 1
229 | ВЛ-10 кВ. ф.Бекетово-42 | Капитальный ремонт | 2019-09-14 | 7:55 | 18:00 | 1
230 | ВЛ-10 кВ. ф.Бекетово-42 | Капитальный ремонт | 2019-09-15 | 8:00 | 17:55 | 1
231 | ВЛ-10 кВ. ф.Бекетово-42 | Капитальный ремонт | 2019-09-16 | 8:00 | 18:10 | 1
232 | ВЛ-10 кВ. ф.Западный | Испытание КЛ-10 | 2019-09-17 | 9:05 | 11:00 | 1
233 | ТП-58 | Капитальный ремонт | 2019-09-17 | 12:05 | 13:05 | 1
234 | ВЛ-10 кВ. ф.Яхренга | Капитальный ремонт | 2019-09-23 | 10:00 | 17:00 | 1
235 | ВЛ-10 кВ. ф.Яхренга | Капитальный ремонт | 2019-09-24 | 8:00 | 17:00 | 1
236 | ВЛ-10 кВ. ф.Яхренга | Капитальный ремонт | 2019-09-25 | 8:00 | 17:10 | 1
237 | ВЛ-10 кВ. ф.Яхренга | Капитальный ремонт | 2019-09-26 | 8:00 | 16:50 | 1
238 | ВЛ-10 кВ. ф.Яхренга | Капитальный ремонт | 2019-09-27 | 8:45 | 16:55 | 1
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00