## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2026-02-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-956 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-02-05 | 9:00 | 12:00 | 1
2 | ТП-436 РУ-0,4 кВ 2 СШ | Капитальный ремонт | 2026-02-09 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-386 РУ-10 кВ 1 СШ | Капитальный ремонт | 2026-02-10 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-597 РУ-10 кВ 1 СШ | Капитальный ремонт | 2026-02-12 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-946 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-02-13 | 9:00 | 12:00 | 1
6 | ТП-597 РУ-10 кВ 2 СШ | Капитальный ремонт | 2026-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 ф.2 | Технологическое присоединение | 2026-02-16 | 9:00 | 12:00 | 1
8 | ТП-498 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-498 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-16 | 13:30 | 16:00 | 1
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-631 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2026-02-17 | 9:00 | 13:00 | 1
12 | ТП-498 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 13:30 | 14:30 | 1
13 | ТП-498 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-498 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 13:30 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Технологическое присоединение | 2026-02-18 | 9:00 | 13:00 | 1
18 | ТП-705 РУ-0,4 кВ 1 СШ | Технологическое присоединение | 2026-02-18 | 13:00 | 14:00 | 1
19 | ТП-83 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-83 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 13:30 | 16:00 | 1
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№60 | Технологическое присоединение | 2026-02-19 | 10:00 | 13:00 | 1
23 | ТП-381 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 9:00 | 14:00 | 1
24 | ТП-83 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 13:30 | 14:30 | 1
25 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1072 ф. 4, КТП-616 ф.2 | Технологическое присоединение | 2026-02-19 | 9:00 | 15:00 | 1
26 | ТП-83 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-83 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 13:30 | 16:00 | 1
28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ТП-1114 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2026-02-19 | 9:00 | 17:00 | 1
31 | ТП-381 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-02-20 | 9:00 | 14:00 | 1
32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-20 | 9:00 | 15:00 | 1
33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-24 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-386 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2026-02-24 | 13:30 | 16:00 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 ф.2 | Технологическое присоединение | 2026-02-25 | 9:00 | 12:00 | 1
36 | ТП-386 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2026-02-25 | 13:30 | 14:30 | 1
37 | ТП-386 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2026-02-25 | 13:30 | 16:00 | 1
38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-02-25 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 ф.12 | Технологическое присоединение | 2026-02-25 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№53, ЛЭП№22 | Технологическое присоединение | 2026-02-26 | 9:00 | 11:00 | 1
41 | ТП-203 РУ-0,4 кВ 2СШ | Технологическое присоединение | 2026-02-26 | 9:00 | 13:00 | 1
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-941 ф.5 | Технологическое присоединение | 2026-02-26 | 9:00 | 15:00 | 1
43 | ТП-1122 РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2026-02-26 | 8:30 | 15:30 | 1
44 | ТП-505 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-505 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2026-02-27 | 13:30 | 14:30 | 1
47 | ТП-505 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2026-02-27 | 13:30 | 15:00 | 1
48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-02-27 | 9:00 | 15:00 | 1
49 | ВЛ -0.4 кВ ф. 12 от ТП-218 | Текущий ремонт | 2026-02-02 | 9:11 | 10:13 | 0.5
50 | ВЛ -0.4 кВ ф. 10 от ТП-2 | Текущий ремонт | 2026-02-02 | 9:28 | 10:59 | 0.5
51 | РУ -0.4 кВ ТП-1011 2 СШ | Текущий ремонт | 2026-02-02 | 10:16 | 11:26 | 0.5
52 | ВЛ -0.4 кВ ф. 10 от ТП-11 | Текущий ремонт | 2026-02-03 | 9:01 | 12:00 | 0.5
53 | ВЛ-0,4кВ КТП-93 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-03 | 9:35 | 14:56 | 0.5
54 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-02-03 | 9:44 | 15:11 | 0.5
55 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-03 | 13:19 | 15:27 | 0.5
56 | РУ-0,4кВ, КТП-1-94 | Текущий ремонт | 2026-02-04 | 9:21 | 14:39 | 0.5
57 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.9 | Капитальный ремонт | 2026-02-04 | 9:40 | 11:29 | 0.5
58 | ВЛ 0,4кВ ТП-222 ф.15 | Текущий ремонт | 2026-02-04 | 9:58 | 12:32 | 0.5
59 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-02-04 | 13:27 | 15:02 | 0.5
60 | РУ-0,4кВ ТП-11 | Текущий ремонт | 2026-02-04 | 13:31 | 14:21 | 1
61 | РУ-0,4 кВ, ТП-32 | Текущий ремонт | 2026-02-04 | 14:59 | 15:38 | 1
62 | ТП-956 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-02-05 | 9:00 | 12:00 | 1
63 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-02-05 | 9:06 | 11:42 | 1
64 | ВЛ-0,4кВ, ТП-68 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-05 | 9:14 | 14:49 | 0.5
65 | РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, КТП-1-95 | Текущий ремонт | 2026-02-05 | 9:23 | 11:20 | 1
66 | ВЛ 0,4кВ ТП-115 ф.3 Л-3 | Текущий ремонт | 2026-02-05 | 9:57 | 10:47 | 0.5
67 | ВЛ-10кВ Л-22 | Текущий ремонт | 2026-02-05 | 10:02 | 16:21 | 0.5
68 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-02-05 | 10:55 | 11:10 | 0.5
69 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-02-05 | 13:28 | 15:51 | 0.5
70 | ВЛ -0.4 кВ ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от КТП Коттеджи-2 | Текущий ремонт | 2026-02-06 | 9:14 | 11:15 | 0.5
71 | ТП-37 Т-1 | Текущий ремонт | 2026-02-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
72 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-02-09 | 9:37 | 14:10 | 0.5
73 | ВЛ-0.4кВ, КТП-75 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-02-09 | 10:09 | 15:32 | 0.5
74 | ВЛ-10кВ, Л-3 РП-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-09 | 10:26 | 13:28 | 0.5
75 | ВЛ 0,4кВ ТП-18 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-02-09 | 13:50 | 14:51 | 0.5
76 | ВЛ -0.4 кВ ТП-11 | Текущий ремонт | 2026-02-10 | 8:48 | 9:39 | 0.5
77 | ВЛ -0.4 кВ ф. 6 от КТП-7 | Текущий ремонт | 2026-02-10 | 9:00 | 11:31 | 0.5
78 | РУ-0,4кВ ТП-12 | Капитальный ремонт | 2026-02-10 | 9:16 | 11:43 | 0.5
79 | РУ-0,4кВ ТП-38 | Капитальный ремонт | 2026-02-10 | 9:26 | 9:58 | 0.5
80 | ВЛ -0.4 кВ ф. 12 от ТП-218 | Текущий ремонт | 2026-02-10 | 9:29 | 11:16 | 0.5
81 | ВЛ -0.4 кВ ф. 3 от ТП-91 | Текущий ремонт | 2026-02-10 | 13:38 | 15:53 | 0.5
82 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-10 | 13:53 | 14:35 | 0.5
83 | ВЛ -0.4 кВ ф. 7 от ТП-352 | Текущий ремонт | 2026-02-11 | 9:03 | 13:49 | 1
84 | ВЛ-10кВ Л-25 | Капитальный ремонт | 2026-02-11 | 9:13 | 12:10 | 0.5
85 | ТП-81 1 СШ-6кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-02-11 | 9:16 | 15:04 | 0.5
86 | ВЛ-10кВ Л-6 | Капитальный ремонт | 2026-02-11 | 9:19 | 13:07 | 0.5
87 | ВЛ-0,4кВ КТП-93 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-11 | 10:12 | 14:58 | 0.5
88 | ВЛ-0,4кВ КТП-74 ф.1 | Технологическое присоединение | 2026-02-12 | 9:02 | 12:37 | 0.5
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.8 | Текущий ремонт | 2026-02-12 | 9:16 | 15:16 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ КТП-93 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-12 | 10:09 | 15:01 | 0.5
91 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-12 | 13:32 | 16:13 | 0.5
92 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-02-12 | 13:39 | 15:07 | 0.5
93 | ВЛ 0,4кВ ТП-31 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-02-12 | 13:40 | 14:40 | 0.5
94 | РУ-10кВ ТП-10 | Текущий ремонт | 2026-02-12 | 14:00 | 15:05 | 0.5
95 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-13 | 8:52 | 15:16 | 0.5
96 | РУ-0,4 кВ ТП-32 | Текущий ремонт | 2026-02-13 | 9:11 | 10:28 | 0.5
97 | ВЛ-0,4кВ КТП-1 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-02-13 | 9:13 | 13:46 | 0.5
98 | ВЛ 0,4кВ ТП-307 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-02-13 | 10:25 | 11:32 | 0.5
99 | РУ-6 кВ яч.4 ТП-81 | Текущий ремонт | 2026-02-13 | 10:27 | 11:40 | 0.5
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-02-13 | 14:00 | 15:11 | 0.5
101 | ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-02-16 | 13:16 | 15:22 | 0.5
102 | ТП-498 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-16 | 13:30 | 16:00 | 1
103 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 8:30 | 9:44 | 0.5
104 | ТП-796 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 9:00 | 15:00 | 1
105 | РП-4 ф.12 - ТП-130 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 9:00 | 13:00 | 1
106 | ТП-631 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2026-02-17 | 9:00 | 13:00 | 1
107 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
108 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
109 | ВЛ 0,4кВ ТП-31 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 9:20 | 10:09 | 0.5
110 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 9:21 | 14:42 | 0.5
111 | ВЛ-10кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 9:24 | 14:44 | 0.5
112 | ВЛ-10кВ Л-25 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 9:25 | 11:16 | 0.5
113 | РУ-10кВ ТП-15 Т-1 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 9:30 | 10:15 | 0.5
114 | РУ-0,4 кВ ТП-64 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 9:47 | 10:15 | 0.5
115 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 9:53 | 13:45 | 0.5
116 | РУ-0,4 кВ ТП-12 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 10:01 | 10:55 | 0.5
117 | ВЛ 0,4кВ ТП-31 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 10:10 | 10:41 | 0.5
118 | РУ-0,4 кВ ТП- 64 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 10:16 | 10:50 | 0.5
119 | РУ-0,4 кВ 1 СШ | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 13:01 | 14:55 | 0.5
120 | РУ-10кВ ТП-9 Т-1 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 13:08 | 14:02 | 0.5
121 | РУ-6 кВ ,РУ-0,4 Т1 | Текущий ремонт | 2026-02-17 | 13:26 | 14:35 | 0.5
122 | ТП-498 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 13:30 | 14:30 | 1
123 | ТП-498 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 13:30 | 16:00 | 1
124 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-02-17 | 14:03 | 15:06 | 0.5
125 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 8:28 | 10:10 | 0.5
126 | РУ-10кВ Т-1 ТП-65 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 8:56 | 15:50 | 0.5
127 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
128 | ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 9:20 | 14:49 | 0.5
129 | ВЛ-10кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 9:22 | 14:55 | 0.5
130 | РУ 0,4 кВ Т1 от ТП-49 | Текущий ремонт | 2026-02-18 | 9:27 | 11:29 | 0.5
131 | ВЛ -0.4 кВ ф. 3 от ТП-80 | Текущий ремонт | 2026-02-18 | 9:49 | 11:34 | 0.5
132 | ВЛ -0.4 кВ ф. 4 от ТП 91 | Текущий ремонт | 2026-02-18 | 10:40 | 13:10 | 0.5
133 | ВЛ -0.4 кВ ф. 2 от ТП-93 | Текущий ремонт | 2026-02-18 | 10:40 | 13:10 | 0.5
134 | ВЛ-0,4кВ КТП-93 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 10:51 | 14:44 | 0.5
135 | ВЛ -0.4 кВ ф. 10 от ТП-19 | Текущий ремонт | 2026-02-18 | 12:32 | 13:55 | 0.5
136 | ТП-705 РУ-0,4 кВ 1 СШ | Технологическое присоединение | 2026-02-18 | 13:00 | 14:00 | 1
137 | ТП-83 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-18 | 13:30 | 16:00 | 1
138 | ТП-1114 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 9:00 | 17:00 | 1
139 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1072 ф. 4, КТП-616 ф.2 | Технологическое присоединение | 2026-02-19 | 9:00 | 15:00 | 1
140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
141 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
142 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-02-19 | 9:08 | 14:17 | 0.5
143 | ВЛ-10кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 9:35 | 15:40 | 0.5
144 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-02-19 | 9:40 | 11:06 | 0.5
145 | ВЛ -0.4 кВ ф. 3 от ТП-127 | Текущий ремонт | 2026-02-19 | 9:41 | 11:17 | 0.5
146 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№60 | Технологическое присоединение | 2026-02-19 | 10:00 | 13:00 | 1
147 | ВЛ -0.4 кВ ф. 5 от ТП-51 | Текущий ремонт | 2026-02-19 | 10:14 | 11:11 | 0.5
148 | ТП-83 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 13:30 | 14:30 | 1
149 | ТП-83 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-02-19 | 13:30 | 16:00 | 0.5
150 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-18 | Текущий ремонт | 2026-02-19 | 14:24 | 16:00 | 0.5
151 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-20 | 8:42 | 14:09 | 0.5
152 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-20 | 9:00 | 15:00 | 0.5
153 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-02-20 | 9:00 | 14:07 | 0.5
154 | ВЛ-0,4кВ ТП-79 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-02-20 | 9:12 | 13:43 | 0.5
155 | РУ-6 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-02-20 | 9:37 | 13:58 | 0.5
156 | ВЛ 0,4кВ ТП-48 ф.14 | Текущий ремонт | 2026-02-20 | 9:39 | 10:40 | 0.5
157 | ВЛ-10кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2026-02-20 | 10:00 | 15:54 | 0.5
158 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
159 | ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-02-24 | 9:04 | 14:08 | 0.5
160 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-24 | 9:14 | 14:48 | 0.5
161 | ВЛ 0,4кВ ТП-7 ф.6 | Текущий ремонт | 2026-02-24 | 9:35 | 11:50 | 0.5
162 | ВЛ-0,4кВ КТП-93 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-02-24 | 9:53 | 15:20 | 0.5
163 | ВЛ 0,4кВ ТП-59 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-02-24 | 9:55 | 14:45 | 0.5
164 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-02-24 | 10:02 | 14:08 | 0.5
165 | ВЛ 0,4кВ ТП-42 ф.5 | Текущий ремонт | 2026-02-24 | 13:28 | 16:32 | 0.5
166 | ТП-386 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2026-02-24 | 13:30 | 16:00 | 0.5
167 | ВЛ-10кВ Л-14 | Капитальный ремонт | 2026-02-24 | 13:31 | 16:08 | 0.5
168 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-25 | 8:36 | 11:17 | 0.5
169 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-551 ф.2 | Технологическое присоединение | 2026-02-25 | 9:00 | 12:00 | 0.5
170 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-02-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
171 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-514 ф.12 | Технологическое присоединение | 2026-02-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
172 | РУ-6кВ СШ2 Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-02-25 | 9:04 | 15:16 | 0.5
173 | ВЛ-0,4кВ ТП-79 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-02-25 | 9:17 | 15:14 | 0.5
174 | ВЛ-10кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2026-02-25 | 9:26 | 15:50 | 0.5
175 | ВЛ-0,4кВ ТП-1-11 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-02-25 | 9:35 | 14:49 | 0.5
176 | ВЛ 0,4кВ ТП-46 ф.9 | Текущий ремонт | 2026-02-25 | 9:49 | 11:41 | 0.5
177 | ВЛ 0,4кВ ТП-129 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-02-25 | 10:11 | 10:58 | 0.5
178 | ВЛ 0,4кВ ТП-8 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-02-25 | 11:03 | 13:30 | 0.5
179 | ВЛ 0,4кВ ТП-59 ф.4 | Текущий ремонт | 2026-02-25 | 13:35 | 15:02 | 0.5
180 | ТП-1122 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-02-26 | 8:30 | 15:30 | 0.5
181 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 8:36 | 10:39 | 0.5
182 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 8:49 | 15:59 | 0.5
183 | ТП-203 РУ-0,4 кВ 2СШ | Технологическое присоединение | 2026-02-26 | 9:00 | 13:00 | 0.5
184 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
185 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№53, ЛЭП№22 | Технологическое присоединение | 2026-02-26 | 9:00 | 11:00 | 0.5
186 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-941 ф.5 | Технологическое присоединение | 2026-02-26 | 9:00 | 15:00 | 0.5
187 | ВЛ-6кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-22 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 9:08 | 14:29 | 0.5
188 | ВЛ-0,4кВ КТП-93 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 9:31 | 15:12 | 0.5
189 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.9 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 9:32 | 11:49 | 0.5
190 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 10:20 | 14:45 | 0.5
191 | РУ-6кВ, Т-1, РУ-0,4 кВ ТП-92 | Текущий ремонт | 2026-02-26 | 10:53 | 15:39 | 0.5
192 | ВЛ-10кВ Л-14 (ТП-9, ТП-8, ТП-13, ТП-15, ТП-49, КТП-17) | Текущий ремонт | 2026-02-26 | 13:15 | 15:28 | 0.5
193 | ТП-505 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2026-02-26 | 13:30 | 16:00 | 0.5
194 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-02-27 | 9:00 | 15:00 | 0.5
195 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-02-27 | 10:10 | 11:19 | 0.5
196 | ВЛ 0,4кВ ТП-218 ф.12 | Технологическое присоединение | 2026-02-27 | 10:42 | 12:56 | 0.5
197 | ТП-505 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2026-02-27 | 13:30 | 14:30 | 0.5
198 | ТП-505 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2026-02-27 | 13:30 | 15:00 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)