## февраль 2017
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | октябрь 2017
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-215 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2017-10-02 | 9:00 | 10:00 | 1
2 | ТП-162 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2017-10-02 | 10:00 | 11:00 | 1
3 | Осановский пр., 29 офисы | Замена ПУ | 2017-10-02 | 8:00 | 12:00 | 1
4 | Осановский пр., 29а офисы | Замена ПУ | 2017-10-02 | 8:00 | 12:00 | 1
5 | Гагарина, 30 ж/д и офисы | Замена ОДПУ | 2017-10-02 | 13:00 | 16:00 | 1
6 | Пошехонское ш., 9а ООО "Процион" | Замена ОДПУ | 2017-10-02 | 13:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-195 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.№2 | 2017-10-02 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-195 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2017-10-02 | 13:00 | 16:00 | 1
9 | КЛ ТП19 - ТП21 | Определение каб. трассы | 2017-10-02 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-901 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2017-10-03 | 9:30 | 10:30 | 1
11 | Строителей 4а, 4б, 4в ж/д | Замена ОДПУ | 2017-10-03 | 8:00 | 12:00 | 1
12 | Строителей 6а, 6б, 6в ж/д | Замена ОДПУ | 2017-10-03 | 8:00 | 12:00 | 1
13 | Строителей 1,6 ж/д | Замена ОДПУ | 2017-10-03 | 8:00 | 12:00 | 1
14 | ТП-578 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 | Установка учета | 2017-10-03 | 10:00 | 12:00 | 1
15 | ТП-195 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2017-10-03 | 13:00 | 14:00 | 1
16 | ТП 106 Ф-17 Козленская, 115б Торговый дом "Монолит" | Замена ОДПУ | 2017-10-03 | 14:00 | 15:00 | 1
17 | ТП 106 Ф-30 Козленская, 142 м-н автошин ИП Рыбаков | Замена ОДПУ | 2017-10-03 | 14:00 | 15:00 | 1
18 | Дальняя, 20б ООО "Процион" | Замена ОДПУ | 2017-10-03 | 14:00 | 15:00 | 1
19 | ТП-195 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2017-10-03 | 13:00 | 16:00 | 1
20 | КЛ ТП140 - ТП195 | Определение каб. трассы | 2017-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-195 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.№1 | 2017-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | Зосимовская, 68 офисы | Замена ОДПУ | 2017-10-03 | 13:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-904 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-10-04 | 9:30 | 10:30 | 1
24 | Гагарина, 66 Мартен-Авто Сервис | Замена ОДПУ | 2017-10-04 | 9:00 | 11:00 | 1
25 | Советский пр., 35а Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2017-10-04 | 9:00 | 11:00 | 1
26 | Путейская, 14 гост-а "Спутник" | Замена ОДПУ | 2017-10-04 | 9:00 | 11:00 | 1
27 | Козленская, 119а ООО ВКФ "Снежинка" | Замена ОДПУ | 2017-10-04 | 9:00 | 11:00 | 1
28 | Козленская, 45а ООО "Олимп" | Замена ОДПУ | 2017-10-04 | 11:00 | 12:00 | 1
29 | Козленская, 119 м-н "СНОУКЭП" | Замена ОДПУ | 2017-10-04 | 9:00 | 12:00 | 1
30 | Зосимовская 68 ООО "Локон" | Замена ПУ | 2017-10-04 | 9:00 | 12:00 | 1
31 | ж/д Козлёнская 80,84,86 | Замена ПУ | 2017-10-04 | 13:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-113 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-04 | 13:00 | 16:00 | 1
33 | Гагарина, 28 ж/д и офисы | Замена ОДПУ | 2017-10-04 | 13:00 | 16:00 | 1
34 | Гагарина, 7 ж/д и офисы | Замена ОДПУ | 2017-10-04 | 13:00 | 16:00 | 1
35 | Гагарина, 27 ООО "Никсан" | Замена ОДПУ | 2017-10-04 | 16:00 | 17:00 | 1
36 | ТП-343 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Ремонт рубильников Ф-5,14 | 2017-10-05 | 9:00 | 11:00 | 1
37 | Петрозаводская 18а аптека | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 9:00 | 12:00 | 1
38 | Октябрьская 27 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 9:00 | 12:00 | 1
39 | Зосимовская 53 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 9:00 | 12:00 | 1
40 | Зосимовская 66 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 13:00 | 16:00 | 1
41 | Ананьинский переулок 51а нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 13:00 | 16:00 | 1
42 | Зосимовская 64 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 13:00 | 16:00 | 1
43 | ж/д Галкинская 55 | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 13:00 | 16:00 | 1
44 | ж/д Галкинская 39 | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 13:00 | 16:00 | 1
45 | Ананьинский пер. 53а нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 13:00 | 16:00 | 1
46 | ж/д Воровского 44 | Замена ОДПУ | 2017-10-05 | 13:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-113 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-05 | 13:00 | 16:00 | 1
48 | ТП49 - ТП441 | Определение трассы | 2017-10-05 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | КТП663 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2017-10-05 | 13:00 | 18:00 | 1
50 | ж/д Гагарина 5 | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 9:00 | 12:00 | 1
51 | Ленинградская 30 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 9:00 | 12:00 | 1
52 | Огородный переулок 9 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 9:00 | 12:00 | 1
53 | Зосимовская 70а нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 9:00 | 12:00 | 1
54 | Дальняя 20г киоск | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 13:00 | 15:00 | 1
55 | Южакова 3 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 13:00 | 15:00 | 1
56 | Гагарина 1а киоск | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 13:00 | 15:00 | 1
57 | Дальняя 20б нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 13:00 | 15:00 | 1
58 | Путейская-Челюскинцев шиномонтаж | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 13:00 | 15:00 | 1
59 | Элеваторная 6 производственное здание | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 13:00 | 15:00 | 1
60 | Ленинградская 136 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2017-10-06 | 13:00 | 15:00 | 1
61 | ТП-33 (перевод на Т1) | Текущий ремонт Т2 | 2017-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | РТП-26 (перевод на Т2) | Текущий ремонт Т1 | 2017-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | РТП-38 (перевод на Т1) | Текущий ремонт Т2 | 2017-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-297 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2017-10-06 | 9:00 | 17:00 | 1
65 | ж/д Школьный пер.2 | Замена ОДПУ | 2017-10-09 | 8:00 | 12:00 | 1
66 | Гагарина 1 ГСК | Замена ОДПУ | 2017-10-09 | 8:00 | 12:00 | 1
67 | Огородный пер. 7 | Замена ОДПУ | 2017-10-09 | 8:00 | 12:00 | 1
68 | ж/д Ленинградская 64 | Замена ОДПУ | 2017-10-09 | 13:00 | 16:00 | 1
69 | ж/д Ленинградская 66 | Замена ОДПУ | 2017-10-09 | 13:00 | 16:00 | 1
70 | ж/д Школьный пер 4 | Замена ОДПУ | 2017-10-09 | 13:00 | 16:00 | 1
71 | ж/д С.Приминина 1 | Замена ОДПУ | 2017-10-09 | 13:00 | 16:00 | 1
72 | К.Маркса ГСК "Рифей" ТП-97 Ф-2 | Замена ОДПУ | 2017-10-09 | 13:00 | 16:00 | 1
73 | ТП-476 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2017-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-85 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-09 | 13:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-571 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.№1 | 2017-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,768) | Замена опоры | 2017-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП475 - ТП518 | Определение трассы | 2017-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-194 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2017-10-10 | 9:00 | 10:00 | 1
79 | Причистинская 72 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-10 | 9:00 | 12:00 | 1
80 | ж/д Старое шоссе 3 | Замена ПУ | 2017-10-10 | 9:00 | 12:00 | 1
81 | Зосимовская 52 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-10 | 9:00 | 12:00 | 1
82 | Гоголя 60 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-10 | 9:00 | 12:00 | 1
83 | Октябрьская 63 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-10 | 9:00 | 12:00 | 1
84 | М.Ульяновой 6а нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-10 | 12:30 | 13:30 | 1
85 | Казакова 10 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-10 | 13:00 | 15:00 | 1
86 | ТП-516 Ф-16 Ленингра дская 109-б ж/д и офисы | Замена ПУ | 2017-10-10 | 13:30 | 15:00 | 1
87 | Гоголя 100 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-10 | 13:00 | 16:00 | 1
88 | Гоголя 102 ж/д и ГСК | Замена ПУ | 2017-10-10 | 13:00 | 16:00 | 1
89 | Ленинградская 107 торговый павильон | Замена ПУ | 2017-10-10 | 13:00 | 16:00 | 1
90 | РП14 - ТП687 | Определение трассы | 2017-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | ТП-561 РУ-0,4 кВ Ф-32 в/в | Капитальный ремонт | 2017-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
92 | ТП-85 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-10 | 13:00 | 16:00 | 1
93 | Зосимовская 37 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-10 | 15:00 | 17:00 | 1
94 | ТП-243 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2017-10-11 | 9:00 | 10:00 | 1
95 | ТП-331 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2017-10-11 | 10:00 | 11:00 | 1
96 | Гагарина 1 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-11 | 9:00 | 12:00 | 1
97 | Дзержинского 17 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-11 | 8:30 | 12:00 | 1
98 | Дальняя 32 магазин | Замена ПУ | 2017-10-11 | 9:00 | 12:00 | 1
99 | ж/д Республиканская 36 | Замена ПУ | 2017-10-11 | 9:00 | 12:00 | 1
100 | Горького 40 адм. здание | Замена ПУ | 2017-10-11 | 9:00 | 12:00 | 1
101 | Пушкинская 25 корп.2 филармония | Замена ПУ | 2017-10-11 | 9:00 | 12:00 | 1
102 | М.Ульяновой 15 хоз. служба | Замена ПУ | 2017-10-11 | 12:30 | 13:30 | 1
103 | Козлёнская 117 Губернаторский колледж | Замена ПУ | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
104 | ТП-884 Ф-33, Ф-36 /К.Маркса 123б магазин/ | Замена ПУ | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
105 | Дальняя 26 остановочный комплекс | Замена ПУ | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
106 | Горького 76 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
107 | Северная 36 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
108 | Колхозная 62 швейная мастерская | Замена ПУ | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
109 | ж/д Петина 37 | Замена ПУ | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
110 | ж/д Петина 39 | Замена ПУ | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
111 | Ленинградская 81а ж/д и нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
112 | ТП-713 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2017-10-11 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | ТП-217 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
114 | Благовещенская 4 универмаг | Замена ПУ | 2017-10-12 | 20:00 | 0:00 | 1
115 | ТП-179 Ф-1 в/в | Замена опоры | 2017-10-12 | 9:00 | 11:00 | 1
116 | Зосимовская 53а нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-12 | 9:00 | 12:00 | 1
117 | Чернышевского 147а гараж | Замена ПУ | 2017-10-12 | 9:00 | 12:00 | 1
118 | ж/д Огородный пер.7 | Замена ПУ | 2017-10-12 | 9:00 | 12:00 | 1
119 | Северная 16а нежилые помещения УК "Капитал" | Замена ПУ | 2017-10-12 | 9:00 | 12:00 | 1
120 | Чернышевского 14а магазин | Замена ПУ | 2017-10-12 | 9:00 | 12:00 | 1
121 | Ленинградская 44 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-12 | 9:00 | 12:00 | 1
122 | ТП-142 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Аварийные работы | 2017-10-12 | 13:00 | 14:00 | 1
123 | Первомайская13 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-12 | 13:00 | 16:00 | 1
124 | Чернышевского 137 магазин | Замена ПУ | 2017-10-12 | 13:00 | 16:00 | 1
125 | ж/д Чернышевского 137 | Замена ПУ | 2017-10-12 | 13:00 | 16:00 | 1
126 | ж/д Московская 9а | Замена ПУ | 2017-10-12 | 13:00 | 16:00 | 1
127 | ж/д Московская 9 | Замена ПУ | 2017-10-12 | 13:00 | 16:00 | 1
128 | Прядильщиков 4б ж/д и нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-12 | 13:00 | 16:00 | 1
129 | Чернышевского 11нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-12 | 13:00 | 16:00 | 1
130 | Октябрьская 27 ж/д и нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-12 | 13:00 | 16:00 | 1
131 | ТП-713 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2017-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
132 | ТП-713 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2017-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
133 | ТП-217 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-12 | 13:00 | 16:00 | 1
134 | ТП-70 Ф-7 | Замена ВРУ | 2017-10-13 | 8:00 | 10:00 | 1
135 | Южная 2 ж/д и нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-13 | 9:00 | 12:00 | 1
136 | Набережная 6 Армии адм. здание | Замена ПУ | 2017-10-13 | 9:00 | 12:00 | 1
137 | Гагарина 3 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-13 | 9:00 | 12:00 | 1
138 | ЛЭП №15 (57,746,905,963,823,190) | Аварийные работы | 2017-10-13 | 10:00 | 13:00 | 1
139 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,768) | Аварийные работы | 2017-10-13 | 13:00 | 15:00 | 1
140 | РП14 - ТП687 | Определение трассы | 2017-10-13 | 9:00 | 15:00 | 1
141 | Ярославская 3 торговый павильон | Замена ПУ | 2017-10-13 | 13:00 | 15:00 | 1
142 | Ленинградская 140 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-13 | 13:00 | 15:00 | 1
143 | ТП-713 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2017-10-13 | 9:00 | 15:00 | 1
144 | Чернышевского 141,141а, 147а нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-15 | 18:00 | 23:00 | 1
145 | ТП-763 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-16 | 8:30 | 10:30 | 1
146 | ТП-711 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-16 | 9:00 | 11:00 | 1
147 | ТП-400 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Ремонт вводного рубильника Т1 | 2017-10-16 | 9:00 | 11:00 | 1
148 | ж/д Гагарина 7 | Замена ПУ | 2017-10-16 | 9:00 | 12:00 | 1
149 | Чернышевского 7а нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-16 | 9:00 | 12:00 | 1
150 | Чернышевского 33 нежилые помещени | Замена ПУ | 2017-10-16 | 9:00 | 12:00 | 1
151 | Чернышевского 143 магазин | Замена ПУ | 2017-10-16 | 9:00 | 12:00 | 1
152 | Благовещенская 44 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-16 | 9:00 | 12:00 | 1
153 | Горького 36 ж/д и нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-16 | 8:00 | 12:00 | 1
154 | Октябрьская 27 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-16 | 8:30 | 12:00 | 1
155 | Первомайская 13 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-16 | 10:00 | 12:00 | 1
156 | ТП-83 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-16 | 11:30 | 13:30 | 1
157 | ТП-960 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-16 | 12:00 | 14:00 | 1
158 | ТП-256 Ф-4 - ВРУ Горького 97 | Включение КЛ после ремонта | 2017-10-16 | 13:00 | 14:00 | 1
159 | Осановский проезд 29 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-16 | 13:00 | 14:00 | 1
160 | Гагарина 26 нежилые помещени | Замена ПУ | 2017-10-16 | 12:00 | 15:00 | 1
161 | ТП-571 РУ-10 кВ (перевод на Т1) с погашением ТП-205 | Капитальный ремонт сек.№2 | 2017-10-16 | 9:00 | 15:00 | 1
162 | ТП32 - ТП359 | Определение трассы | 2017-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
163 | ТП-260 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Тех. присоединение | 2017-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
164 | ТП-693 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-16 | 13:00 | 16:00 | 1
165 | Открытая 9 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-16 | 13:00 | 16:00 | 1
166 | Кирова 78 административное здание | Замена ПУ | 2017-10-16 | 13:00 | 16:00 | 1
167 | ТП-959 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-16 | 14:30 | 16:30 | 1
168 | РП-44 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-16 | 15:00 | 17:00 | 1
169 | Гоголя 88,88а нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-16 | 16:00 | 18:00 | 1
170 | Октябрьская 27 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-16 | 18:00 | 20:00 | 1
171 | ТП-302 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-17 | 8:30 | 10:30 | 1
172 | ТП-105 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-17 | 9:00 | 11:00 | 1
173 | ТП-502 Ф-6 сек.№1 | Замена рубильника | 2017-10-17 | 9:00 | 11:00 | 1
174 | Чехова 24,26,28 учебный центр "Мезон" | Замена ПУ | 2017-10-17 | 9:00 | 11:00 | 1
175 | Зосимовская 68 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-17 | 9:00 | 12:00 | 1
176 | ТП-616 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Тех. присоединение | 2017-10-17 | 9:00 | 13:00 | 1
177 | ТП-54 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-17 | 11:30 | 13:30 | 1
178 | РП-8 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-17 | 12:00 | 14:00 | 1
179 | Козлёнская 86а ж/д и нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-17 | 12:00 | 14:00 | 1
180 | Герцена 83 а ж/д | Замена ПУ | 2017-10-17 | 12:00 | 14:00 | 1
181 | ТП-189 РУ-0,4 кВ Ф-17 (Ленина 8а) | Замена ОДПУ | 2017-10-17 | 13:00 | 15:00 | 1
182 | ТП-201 Ф-3,4 | Перезаводка КЛ- 0,4 кВ | 2017-10-17 | 14:00 | 15:00 | 1
183 | ТП-201 Ф-15 | Перезаводка КЛ- 0,4 кВ | 2017-10-17 | 15:00 | 16:00 | 1
184 | Ленина 8а кафе | Замена ПУ | 2017-10-17 | 13:00 | 16:00 | 1
185 | Щетинина 2 институт права и экономики | Замена ПУ | 2017-10-17 | 13:00 | 16:00 | 1
186 | Козлёнская 117б автосервис | Замена ПУ | 2017-10-17 | 13:00 | 16:00 | 1
187 | Слободская савхоз "Заречье" овощехранилище | Замена ПУ | 2017-10-17 | 13:00 | 16:00 | 1
188 | Мальцева 30 автошкола | Замена ПУ | 2017-10-17 | 13:00 | 16:00 | 1
189 | Кирова 78 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-17 | 13:00 | 16:00 | 1
190 | ТП-32 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Тех. присоединение | 2017-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
191 | ТП-693 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-17 | 13:00 | 16:00 | 1
192 | ТП475 Ф-6,7 - Ярославская 18 | Определение трассы | 2017-10-17 | 14:00 | 16:00 | 1
193 | ТП-487 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-17 | 14:30 | 16:30 | 1
194 | ТП-106 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-17 | 15:00 | 17:00 | 1
195 | ТП-307 | По заявке "Макси" | 2017-10-18 | 0:30 | 3:00 | 1
196 | ТП-253 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-18 | 8:30 | 10:30 | 1
197 | ТП-258 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-18 | 9:00 | 11:00 | 1
198 | М.Ульяновой 18 МГЮА | Замена ПУ | 2017-10-18 | 8:00 | 12:00 | 1
199 | Чехова 30 банк | Замена ПУ | 2017-10-18 | 8:00 | 12:00 | 1
200 | Зосимовская 37 диспетчерская | Замена ПУ | 2017-10-18 | 10:00 | 12:00 | 1
201 | Октябрьская 44 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-18 | 7:00 | 12:00 | 1
202 | Пролетарская 74 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-18 | 9:00 | 12:00 | 1
203 | Благовещенская 50 магазин | Замена ПУ | 2017-10-18 | 9:00 | 12:00 | 1
204 | Болонина 3 магазин | Замена ПУ | 2017-10-18 | 9:00 | 12:00 | 1
205 | ЛЭП №35 (957,675,471,941,942,956,890,528,637,948,847,901,807) | Демонтаж временной схемы | 2017-10-18 | 9:00 | 12:00 | 1
206 | ТП-171 РУ-0,4 кВ (поочередно, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-18 | 11:30 | 13:30 | 1
207 | ТП-352 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-18 | 12:00 | 14:00 | 1
208 | Мальцева 30 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-18 | 12:00 | 14:00 | 1
209 | ТП36 - ТП207 | Определение трассы | 2017-10-18 | 9:00 | 16:00 | 1
210 | ТП439 - ТП453 | Определение трассы | 2017-10-18 | 9:00 | 16:00 | 1
211 | ТП-1 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Реконструкция в/в | 2017-10-18 | 9:00 | 16:00 | 1
212 | ТП-571 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-18 | 13:00 | 16:00 | 1
213 | ж/д Старое шоссе 5 | Замена ПУ | 2017-10-18 | 14:00 | 16:00 | 1
214 | ж/д Воркутинская 2 | Замена ПУ | 2017-10-18 | 13:00 | 16:00 | 1
215 | Пирогова 14 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-18 | 13:00 | 16:00 | 1
216 | Колхозная 60а Автоальянс | Замена ПУ | 2017-10-18 | 13:00 | 16:00 | 1
217 | РП-33 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-18 | 14:30 | 16:30 | 1
218 | Гагарина 27 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-18 | 17:00 | 18:00 | 1
219 | Чернышевского 24 отель "Библиотека" | Замена ПУ | 2017-10-18 | 16:00 | 18:00 | 1
220 | ТП-467 РУ-0,4 кВ (поочередно, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-18 | 17:00 | 19:00 | 1
221 | ТП-659 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-19 | 8:30 | 10:30 | 1
222 | ТП-660 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-19 | 9:00 | 11:00 | 1
223 | Кирова-Ленинградская торговый павильон | Замена ПУ | 2017-10-19 | 9:00 | 12:00 | 1
224 | ж/д Пречистинская наб. 76 | Замена ПУ | 2017-10-19 | 9:00 | 12:00 | 1
225 | Южная 2 ж/д и нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-19 | 8:00 | 12:00 | 1
226 | ТП-722 РУ-0,4 кВ (поочередно, сначалаТ1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-19 | 11:30 | 13:30 | 1
227 | ТП-319 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-19 | 12:00 | 14:00 | 1
228 | ТП-23 РУ-0,4 кВ Ф-7,8 | Включение КЛ-0,4 кВ после ремонта | 2017-10-19 | 13:00 | 15:00 | 1
229 | ТП-1 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Реконструкция в/в | 2017-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
230 | ТП-571 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-19 | 13:00 | 16:00 | 1
231 | ТП475 Ф-17,18 - Ярославская 20,22 | Определение трассы | 2017-10-19 | 14:00 | 16:00 | 1
232 | Советский пр.27 баня | Замена ПУ | 2017-10-19 | 13:00 | 16:00 | 1
233 | Торговая пл. 2,4 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-19 | 13:00 | 16:00 | 1
234 | ТП-571 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-19 | 14:30 | 16:30 | 1
235 | ТП-610 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-19 | 15:00 | 17:00 | 1
236 | ТП-688 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-20 | 8:30 | 10:30 | 1
237 | ТП-119 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-20 | 9:00 | 11:00 | 1
238 | Гагарина 3 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-20 | 8:30 | 12:00 | 1
239 | Галкинская 74 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-20 | 9:00 | 12:00 | 1
240 | ж/д Алексинская 6 | Замена ПУ | 2017-10-20 | 9:00 | 12:00 | 1
241 | Мира 17 магазин | Замена ПУ | 2017-10-20 | 9:00 | 12:00 | 1
242 | Советский пр.48 библиотека | Замена ПУ | 2017-10-20 | 9:00 | 12:00 | 1
243 | ТП-767 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-20 | 11:30 | 13:30 | 1
244 | ТП-121 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-20 | 12:00 | 14:00 | 1
245 | ТП-428 РУ-0,4 кВ Ф-12,13 | Включение КЛ-0,4 кВ после ремонта | 2017-10-20 | 13:00 | 14:00 | 1
246 | ТП-533 РУ-0,4 кВ Ф-2,12 | Аварийные работы | 2017-10-20 | 10:00 | 14:00 | 1
247 | ТП-522 Ф-19 | Замена учета | 2017-10-20 | 14:00 | 15:00 | 1
248 | ТП9 Ф 8 - ВРУЗавражская 8 | Определение трассы | 2017-10-20 | 14:00 | 15:00 | 1
249 | Лермонтова 33 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-20 | 13:00 | 15:00 | 1
250 | Зосимовская 40 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-20 | 13:00 | 15:00 | 1
251 | ж/д пр. Победы 65 | Замена ПУ | 2017-10-20 | 13:00 | 15:00 | 1
252 | Герцена 37 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-20 | 13:00 | 15:00 | 1
253 | ж/д Зосимовская 38 | Замена ПУ | 2017-10-20 | 13:00 | 15:00 | 1
254 | Огородный пер. 3-а нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-20 | 13:00 | 15:00 | 1
255 | ТП9 - ТП36 | Определение трассы | 2017-10-20 | 9:00 | 16:00 | 1
256 | ТП-346 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-20 | 14:30 | 16:30 | 1
257 | ТП-195 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-20 | 15:00 | 17:00 | 1
258 | ТП-275 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-21 | 8:30 | 10:30 | 1
259 | ТП-263 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-21 | 9:00 | 11:00 | 1
260 | ТП-374 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-21 | 11:30 | 13:30 | 1
261 | ТП-700 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-21 | 12:00 | 14:00 | 1
262 | ТП-426 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-21 | 14:30 | 16:30 | 1
263 | ТП-70 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-21 | 15:00 | 17:00 | 1
264 | Благовещенская 36а нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-22 | 8:30 | 12:00 | 1
265 | Благовещенская 9 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-22 | 8:30 | 12:00 | 1
266 | Козлёнская 114 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-22 | 9:00 | 12:00 | 1
267 | Кирова 21нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-22 | 10:00 | 13:00 | 1
268 | ТП-470 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-23 | 8:30 | 10:30 | 1
269 | ТП-93 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-23 | 9:00 | 11:00 | 1
270 | ТП-243 РУ-0,4 кВ | Замена вводного учета | 2017-10-23 | 9:00 | 11:00 | 1
271 | ТП-243 РУ-0,4 кВ | Аварийные работы | 2017-10-23 | 9:00 | 11:00 | 1
272 | Кувшиново Майская 18 гараж | Замена ПУ | 2017-10-23 | 9:00 | 12:00 | 1
273 | Кувшиново Майская часовня | Замена ПУ | 2017-10-23 | 9:00 | 12:00 | 1
274 | ж/д Ярославская 7-б | Замена ПУ | 2017-10-23 | 8:30 | 12:00 | 1
275 | ж/д Энгельса 23 | Замена ПУ | 2017-10-23 | 9:00 | 12:00 | 1
276 | Благовещенская 74 ж/д и нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-23 | 9:00 | 12:00 | 1
277 | Пошехонское щоссе 23 магазин | Замена ПУ | 2017-10-23 | 9:00 | 12:00 | 1
278 | Чехова 51 магазин | Замена ПУ | 2017-10-23 | 9:00 | 12:00 | 1
279 | Энгельса 3 нежилые пом. | Замена ПУ | 2017-10-23 | 9:00 | 12:00 | 1
280 | ТП-261 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-23 | 11:30 | 13:30 | 1
281 | ТП-233 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-23 | 12:00 | 14:00 | 1
282 | Набережная 6 Армии 101 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-23 | 12:00 | 14:00 | 1
283 | Беляева 2 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-23 | 13:00 | 16:00 | 1
284 | Благовещенская 91 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-23 | 13:00 | 16:00 | 1
285 | Челюскинцев 6 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-23 | 13:00 | 16:00 | 1
286 | Чернышевского 126 сервисный центр | Замена ПУ | 2017-10-23 | 13:00 | 16:00 | 1
287 | ТП194 - ТП277 | Определение трассы | 2017-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
288 | ТП182 - ТП622 | Определение трассы | 2017-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
289 | ТП39 - ТП413 | Определение трассы | 2017-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
290 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Тех. присоединение | 2017-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
291 | ТП-132 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-23 | 14:30 | 16:30 | 1
292 | ТП-436 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-23 | 15:00 | 17:00 | 1
293 | ТП-282 Ф-1 | Замена учета | 2017-10-24 | 9:00 | 10:00 | 1
294 | ТП-432 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-24 | 8:30 | 10:30 | 1
295 | ТП-521 РУ-0,4 кВ (поочередно, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-24 | 9:00 | 11:00 | 1
296 | ж/д Московская 5 | Замена ПУ | 2017-10-24 | 9:00 | 12:00 | 1
297 | Щетинина 2а ВИПЭ | Замена ПУ | 2017-10-24 | 8:00 | 12:00 | 1
298 | ТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Вынос КЛ-0,4 кВ | 2017-10-24 | 9:30 | 13:30 | 1
299 | ТП-505 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-24 | 11:30 | 13:30 | 1
300 | Герцена 61 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-24 | 13:00 | 16:00 | 1
301 | Советский пр. 36 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-24 | 13:00 | 16:00 | 1
302 | Гоголя 65 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-24 | 13:00 | 16:30 | 1
303 | ТП-164 РУ-0,4 кВ (поочередно, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-24 | 14:30 | 16:30 | 1
304 | ТП-31 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-25 | 9:00 | 11:00 | 1
305 | ЛЭП №6 (844,920,616,806,626,899,955,796,668,834,850,822,912,913,1002) | Замена трансформатора в ТП-844 | 2017-10-25 | 9:00 | 11:00 | 1
306 | ж/д Зосимовская 32 | Замена ПУ | 2017-10-25 | 9:00 | 12:00 | 1
307 | Мира 13 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-25 | 9:00 | 12:00 | 1
308 | Челюскинцев 51а нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-25 | 9:00 | 12:00 | 1
309 | Северная 36 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-25 | 9:00 | 12:00 | 1
310 | Пречистинская наб. 72 ж/д и нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-25 | 9:00 | 12:00 | 1
311 | Щетинина 2 ВИПЭ | Замена ПУ | 2017-10-25 | 9:00 | 12:00 | 1
312 | ТП-463 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-25 | 12:00 | 14:00 | 1
313 | Тупиковый пер. 4 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-25 | 13:00 | 16:00 | 1
314 | Кирова 40 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-25 | 13:00 | 16:00 | 1
315 | ТП29 - ТП207 | Определение трассы | 2017-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
316 | ТП-97 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-25 | 14:30 | 16:30 | 1
317 | ТП-282 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-25 | 15:00 | 17:00 | 1
318 | ТП-63 РУ-0,4 кВ (поочередно, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2017-10-25 | 17:00 | 19:00 | 1
319 | ЛЭП №4 (915, 932,138, 540, 47, 947, 299, 542, 541, 997, 512, 139, 749, 74) | Для отключения ТП-546 | 2017-10-26 | 9:00 | 9:15 | 1
320 | Гарцена 61 магазин | Замена ПУ | 2017-10-26 | 9:00 | 12:00 | 1
321 | Мира 15 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-26 | 9:00 | 12:00 | 1
322 | Галкинская 53 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-26 | 8:00 | 12:00 | 1
323 | Причинская наб. 74 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-26 | 9:00 | 12:00 | 1
324 | Козлёнская 43-а нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-26 | 9:00 | 12:00 | 1
325 | Тупиковый пер. 4 нежилые помещения | Замена ПУ | 2017-10-26 | 9:00 | 12:00 | 1
326 | ТП-297 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2017-10-26 | 9:00 | 15:00 | 1
327 | ЛЭП №31 (117,196,394,977,934,627,568,830,623,107,855,741,589,539,837,792,236 (6 кВ) | Аварийные работы | 2017-10-26 | 13:00 | 16:00 | 1
328 | Майская 18 гаражи | Замена ПУ | 2017-10-26 | 13:00 | 16:00 | 1
329 | ж/д Чернышевского 143 | Замена ПУ | 2017-10-26 | 13:00 | 16:00 | 1
330 | ТП-546 РУ-10 кВ (737, 648, 744, 1015, 697, 694, 936, 564, 583) | Капитальный ремонт | 2017-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
331 | ЛЭП №4 (915, 932, 138, 540, 47, 947, 299, 542, 541, 997, 512, 139, 749, 74) | Для отключения ТП-546 | 2017-10-26 | 16:00 | 16:15 | 1
332 | Зосимовская 35 нежилые помещ. | Замена ПУ | 2017-10-27 | 9:00 | 12:00 | 1
333 | Мальцева 39 гараж | Замена ПУ | 2017-10-27 | 8:00 | 12:00 | 1
334 | Советский пр. 27 котельная | Замена ПУ | 2017-10-27 | 9:00 | 12:00 | 1
335 | Ленинградская 79 нежилые пом. | Замена ПУ | 2017-10-27 | 9:00 | 12:00 | 1
336 | Набережная 6 Армии 81-а котельная | Замена ПУ | 2017-10-27 | 9:00 | 12:00 | 1
337 | Чернышевского 7а нежилые пом. | Замена ПУ | 2017-10-27 | 13:00 | 15:00 | 1
338 | Предтеченская 10 УФК | Замена ПУ | 2017-10-28 | 9:00 | 16:00 | 1
339 | Ленина 2 хозяйственная служба | Замена ПУ | 2017-10-28 | 9:00 | 16:00 | 1
340 | Козлёнская 6 хозяйственная служба | Замена ПУ | 2017-10-28 | 9:00 | 16:00 | 1
341 | ТП-134 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-10-30 | 9:00 | 10:00 | 1
342 | ТП-229 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-10-30 | 10:00 | 11:00 | 1
343 | ТП-439 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Ревизия АВ Т-2 | 2017-10-30 | 9:00 | 11:00 | 1
344 | ТП120 Ф-23,13 | Включение КЛ-0,4 кВ после ремонта | 2017-10-30 | 13:00 | 15:00 | 1
345 | ул.Леденцова ж/д №3- №11 ООО"НЭК" | Замена ПУ | 2017-10-30 | 9:00 | 16:00 | 1
346 | ТП-713 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | 2017-10-30 | 9:00 | 16:00 | 1
347 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Текущий ремонт | 2017-10-30 | 13:00 | 16:00 | 1
348 | ТП-425 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-30 | 13:00 | 16:00 | 1
349 | ТП-211 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-10-31 | 9:00 | 10:00 | 1
350 | Мира-17 ИП Блинова | замена ПУ | 2017-10-31 | 9:00 | 10:00 | 1
351 | Мира-42 Ювелирторг | замена ПУ | 2017-10-31 | 9:00 | 10:00 | 1
352 | Зосимовская-36 ИП Смирнов, м-н Чароит | замена ПУ | 2017-10-31 | 11:00 | 12:00 | 1
353 | Северная-36 ИП Русинов | замена ПУ | 2017-10-31 | 13:30 | 15:00 | 1
354 | ТП-713 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2017-10-31 | 9:00 | 16:00 | 1
355 | ТП-425 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-10-31 | 13:00 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа