## тит
Приложение
к приказу Министерства энергетики России
от «24» марта 2010 г. № 114
ОТЧЕТ ГП ВО "Областные электротеплосети"
об исполнении инвестиционной программы
за 2015 г.
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов): приказ Региональной энергетической комиссии "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2015 год от 26.12.2014 № 996
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу: Инвестиционная программа ГП ВО "Областные электротеплосети" на 2015-2019 гг.
_______________________________________________________
1 Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
2 Нарастающим итогом за год.
3 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
4 В ценах отчетного года.
5 При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## 7.1 без НДС 3 кв (hidden)
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)
|  |  | 134.9665 | 50.9374 | 24.2795 | 26.0306 | 41.1508 | 22.8769 | 40.7208 | 2.03 | 28.8155 | 0 | 50.9374 | 2.03 | 55.8711 | 2.0339 | 84.0291 | -38.6908
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО: |  | 134.9665 | 50.9374 | 24.2795 | 26.0306 | 41.1508 | 22.8769 | 40.7208 | 2.03 | 28.8155 | 0 | 50.9374 | 26.0306 | 55.8711 | 55.8711 | 84.0291 | 1.7511 | 7.2121 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 56.42 | 6.3948 | 8.3145 | 2.8913 | 17.5525 | 3.5034 | 17.7025 | 0 | 12.8505 | 0 | 6.3948 | 2.8913 | 1.9447 | 1.9447 | 50.0252 | -5.4232 | -65.2255 | 0 | 0
1.1. | Проектные работы по перевооружению и реконструкции |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Кабельные линии 0,4 кВ. |  | 5.51 | 0.79948 | 1.162 | 0.79948 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 0.608 | 0 | 0.79948 | 0.79948 | 0 | 0 | 4.7105 | -0.36252 | -31.1982 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Зосимовская,52» |  | 0.268 | 0 | 0.268 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.268 | -0.268 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Ветошкина,23» |  | 0.268 | 0 | 0.268 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.268 | -0.268 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9а» |  | 0.179 | 0 | 0.179 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.179 | -0.179 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9г» |  | 0.447 | 0 | 0.447 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.447 | -0.447 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9б» |  | 0.492 | 0 |  |  | 0.492 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.492 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(уч.корпус)» |  | 0.447 | 0 |  |  | 0.447 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.447 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спорт.корпус)» |  | 0.134 | 0 |  |  | 0.134 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спал.корпус)» |  | 0.295 | 0 |  |  | 0.295 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.295 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 193 – ВРУ ж.д. Гагарина,53» |  | 0.295 | 0 |  |  | 0.295 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.295 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 106 – ВРУ ж.д. Козленская,127» |  | 0.671 | 0 |  |  | 0.207 |  | 0.464 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.671 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Герцена,94» |  | 0.447 | 0 |  |  |  |  | 0.447 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.447 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Ветошкина,99» |  | 0.358 | 0 |  |  |  |  | 0.358 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.358 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – DРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 9» |  | 0.116 | 0 |  |  |  |  | 0.116 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 10» |  | 0.179 | 0 |  |  |  |  | 0.179 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.179 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 21» |  | 0.107 | 0 |  |  |  |  | 0.107 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.107 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 23» |  | 0.179 | 0 |  |  |  |  | 0.179 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.179 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 427 – ВРУ шк. Поповича, 26а» |  | 0.358 | 0 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.338 |  | 0 | 0 |  |  | 0.358 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 422– ВРУ ж/д Советский пр., 131» |  | 0.27 | 0 | [6 empty] | 0.27 |  | 0 | 0 |  |  | 0.27 | 0 | 0
| КЛ 0,4 ТП217-ВРУ здания СТО Козленская |  |  | 0.79948 | 0 | 0.79948 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.79948 | 0.79948 | 0 |  | -0.79948 | 0.79948 | 0
1.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. |  | 21.91 | 1.392 | 2.78 | 0.43973 | 6.51 | 0.95223 | 6.51 | 0 | 6.11 | 0 | 0.43973 | 0.43973 | 0 | 0 | 20.518 | -2.3403 | -84.1825 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 13 – ТП149» |  | 1.051 | 0 | 1.051 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.051 | -1.051 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 22 – ТП303» |  | 0.421 | 0 | 0.421 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.421 | -0.421 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 27 – ТП63» |  | 0.421 | 0 | 0.421 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.421 | -0.421 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 32 – ТП2» |  | 1.051 | 0 | 0.887 |  | 0.164 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.051 | -0.887 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 35 – ТП193» |  | 1.135 | 0 |  |  | 1.135 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.135 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 56 – ТП258» |  | 0.505 | 0 |  |  | 0.505 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.505 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 60 – ТП121» |  | 0.673 | 0 |  |  | 0.673 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.673 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 69 – ТП309» |  | 0.484 | 0 |  |  | 0.484 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.484 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 110 – ТП113» |  | 0.589 | 0 |  |  | 0.589 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.589 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 121 – ТП153» |  | 0.631 | 0 |  |  | 0.631 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.631 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 131 – ТП188» |  | 0.736 | 0 |  |  | 0.736 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.736 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП 247» |  | 1.325 | 0 |  |  | 1.325 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.325 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП363» |  | 0.589 | 0 |  |  | 0.268 |  | 0.321 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.589 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 184 – ТП 211» |  | 1.051 | 0 |  |  |  |  | 1.051 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.051 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 232 – РП 9» |  | 1.577 | 0 |  |  |  |  | 1.577 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.577 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 368 – ТП411» |  | 1.262 | 0 |  |  |  |  | 1.262 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1.262 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 23 – ТП 363» |  | 0.673 | 0 |  |  |  |  | 0.673 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.673 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 507 – ТП 30» |  | 0.694 | 0 |  |  |  |  | 0.694 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.694 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП295» |  | 1.156 | 0 |  |  |  |  | 0.932 |  | 0.224 |  | 0 | 0 |  |  | 1.156 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП262» |  | 1.262 | 0 | [6 empty] | 1.262 |  | 0 | 0 |  |  | 1.262 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «РП 13 – ТП388» |  | 1.682 | 0 | [6 empty] | 1.682 |  | 0 | 0 |  |  | 1.682 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 34 (СЖД) – ТП\660» |  | 2.417 | 0 | [6 empty] | 2.417 |  | 0 | 0 |  |  | 2.417 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ – ВЛ 6 кВ №35 |  | 0.525 | 0 | [6 empty] | 0.525 |  | 0 | 0 |  |  | 0.525 | 0 | 0
| КЛ 10 кВ "ЛЭП 10 кВ №12 - ТП 502" |  | 0 | 0.051941 | 0 | 0.051941 |  | 0 |  |  |  |  | 0.051941 | 0.051941 | 0 | 0 | -0.051941 | 0.051941 | 0
| вынос КЛ 6-10 "ТП833-ТП217" из пятна застройки жилого комплекса, ул.Козленская (Железобетон-12) |  | 0 | 0.38779 | 0 | 0.38779 |  | 0 |  |  |  |  | 0.38779 | 0.38779 | 0 | 0 | -0.38779 | 0.38779 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП №9 - ТП №266 |  | 0 | 0.071593 |  |  |  | 0.071593
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-34СЖД - ТП №662 |  | 0 | 0.10567 |  |  |  | 0.10567
| ТП32-ТП2 (13.209.010.01.231.1) |  | 0 | 0.77496 |  |  |  | 0.77496
1.4. | Воздушные линии 04 кВ. |  | 7.65 | 0.42857 | 0.35 | 0 | 2.98 | 0.42857 | 3.02 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | -0.35 | -100 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 (Вологда) |  | 1.448 | 0 | 0.35 |  | 1.098 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.448 | -0.35 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 (Вологда) |  | 1.081 | 0 |  |  | 1.081 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 1.081 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-598 (Вологда) |  | 0.53 | 0 |  |  | 0.53 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (Вологда) |  | 0.326 | 0 |  |  | 0.271 |  | 0.055 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.326 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 (Вологда) |  | 0.347 | 0 |  |  |  |  | 0.347 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.347 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 (Вологда) |  | 0.31 | 0 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-620 (Вологда) |  | 0.718 | 0 |  |  |  |  | 0.718 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.718 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-320 (Вологда) |  | 0.551 | 0 |  |  |  |  | 0.551 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.551 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-723 (Вологда) |  | 0.751 | 0 |  |  |  |  | 0.751 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0.751 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 (Вологда) |  | 0.694 | 0 |  |  |  |  | 0.288 |  | 0.406 |  | 0 | 0 |  |  | 0.694 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 (Вологда) |  | 0.604 | 0 | [6 empty] | 0.604 |  | 0 | 0 |  |  | 0.604 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 (Вологда) |  | 0.29 | 0 | [6 empty] | 0.29 |  | 0 | 0 |  |  | 0.29 | 0 | 0
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 на участке строительства жилого дома, ул.Ольховая, 1-а (ООО СаМат) |  | 0 | 0.42857 |  |  |  | 0.42857
1.5. | Воздушные линии 6-10 кВ. |  | 5.1 | 1.351 | 0 | 1.3429 | 2.09 | 0.0080588 | 2.28 | 0 | 0.73 | 0 | 1.351 | 1.3429 | 0 | 0 | 3.749 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №1 |  | 0.71 | 0 |  |  | 0.71 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0.71 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ №34 |  | 2.55 | 0 |  |  | 1.38 |  | 1.17 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2.55 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ №10 |  | 1.749 | 0 |  |  |  |  | 1.11 |  | 0.639 |  | 0 | 0 |  |  | 1.749 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №6 |  | 0.091 | 0 | [6 empty] | 0.091 |  | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ ЛЭП №1 (строит.КЛ 10кВ "ТП421-КТП191") |  |  | 1.351 | 0 | 1.3429 |  | 0.0080588 |  |  |  |  | 1.351 | 1.3429 | 0 | 0 | -1.351 | 1.3429 | 0
1.6. | ТП, РП, ПС. |  | 0 | 0.46854 | 0 | 0 | 0 | 0.46854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Оборудование, не входящее в сметы строек |  | 16.25 | 1.9553 | 4.0225 | 0.3092 | 4.1025 | 1.646 | 4.0225 | 0 | 4.1025 | 0 | 1.9553 | 0.3092 | 1.9447 | 1.9447 | 14.2947 | -3.7133 | -92.3131 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Оборудование, инструмент, средства механизации |  | 4.85 | 0.21294 | 1.2125 | 0.094368 | 1.2125 | 0.11857 | 1.2125 |  | 1.2125 |  | 0.21294 | 0.094368 | 0.21294 | 0.21294 | 4.6371 | -1.1181 | -92.2171
1.7.2. | Силовые трансформаторы |  | 4.24 | 1.5169 | 1.02 | 0 | 1.1 | 1.5169 | 1.02 |  | 1.1 |  | 1.5169 | 0 | 1.5169 | 1.5169 | 2.7231 | -1.02 | -100
1.7.3. | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение |  | 7.16 | 0.22543 | 1.79 | 0.21484 | 1.79 | 0.010595 | 1.79 |  | 1.79 |  | 0.22543 | 0.21484 | 0.21484 | 0.21484 | 6.9346 | -1.5752 | -87.9979
2. | Новое строительство |  | 65.8265 | 0 | 12.785 | 0 | 20.4183 | 0 | 19.8383 | 0 | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8265 | -12.785 | -100 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 51.14 | 0 | 12.785 | 0 | 12.785 | 0 | 12.785 | 0 | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.14 | -12.785 | -100 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | АИИС КУЭ |  | 51.14 | 0 | 12.785 | 0 | 12.785 | 0 | 12.785 |  | 12.785 |  | 0 | 0 |  |  | 51.14 | -12.785 | -100
2.2. | РТП, РП, ТП, ПС |  | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 4.6333 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9.2665 | 0 | 0
2.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. |  | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.42 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5.42 | 0 | 0
3. | Приобретение автотранспорта и спецтехники |  | 12.72 | 0 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 | 3.18 |  | 3.18 |  | 0 | 0 |  |  | 12.72 | -3.18 | -100
4. | Технологическое присоединение |  | 0 | 44.5427 | 0 | 23.1393 |  | 19.3734 | 0 | 2.03 |  |  | 44.5427 | 23.1393 | 53.9265 | 53.9265 | -44.5427 | 23.1393 | 0 |  |  | исполнение требований действующего законодательства (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861)

## 7.1 без НДС (hidden)
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО: |  | 134.9665 | 148.8541 | 24.2795 | 26.0306 | 41.1508 | 22.8769 | 40.7208 | 2.03 | 28.8155 | 97.9167 | 148.8541 | 97.9167 | 131.0054 | 75.1342 | -13.8876 | 69.1012 | 239.8055 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 56.42 | 10.6151 | 8.3145 | 2.8913 | 17.5525 | 3.5034 | 17.7025 | 0 | 12.8505 | 4.2204 | 10.6151 | 4.2204 | 6.5622 | 4.6175 | 45.8049 | -8.6301 | -67.1581 | 0 | 0
1.1. | Проектные работы по перевооружению и реконструкции |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Кабельные линии 0,4 кВ. |  | 5.51 | 1.0701 | 1.162 | 0.79948 | 1.87 | 0 | 1.87 | 0 | 0.608 | 0.27063 | 1.0701 | 0.27063 | 0.12213 | 0.12213 | 4.4399 | -0.33737 | -55.4889 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Зосимовская,52» |  | 0.268 | 0 | 0.268 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.268 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Ветошкина,23» |  | 0.268 | 0 | 0.268 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.268 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9а» |  | 0.179 | 0 | 0.179 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.179 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9г» |  | 0.447 | 0 | 0.447 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.447 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9б» |  | 0.492 | 0 |  |  | 0.492 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.492 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(уч.корпус)» |  | 0.447 | 0 |  |  | 0.447 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.447 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спорт.корпус)» |  | 0.134 | 0 |  |  | 0.134 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.134 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спал.корпус)» |  | 0.295 | 0 |  |  | 0.295 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.295 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 193 – ВРУ ж.д. Гагарина,53» |  | 0.295 | 0 |  |  | 0.295 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.295 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 106 – ВРУ ж.д. Козленская,127» |  | 0.671 | 0 |  |  | 0.207 |  | 0.464 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.671 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Герцена,94» |  | 0.447 | 0 |  |  |  |  | 0.447 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.447 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Ветошкина,99» |  | 0.358 | 0 |  |  |  |  | 0.358 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.358 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – DРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 9» |  | 0.116 | 0 |  |  |  |  | 0.116 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.116 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 10» |  | 0.179 | 0 |  |  |  |  | 0.179 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.179 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 21» |  | 0.107 | 0 |  |  |  |  | 0.107 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.107 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 23» |  | 0.179 | 0 |  |  |  |  | 0.179 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.179 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 427 – ВРУ шк. Поповича, 26а» |  | 0.358 | 0 |  |  |  |  | 0.02 |  | 0.338 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.358 | -0.338 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 422– ВРУ ж/д Советский пр., 131» |  | 0.27 | 0 | [6 empty] | 0.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.27 | -0.27 | -100
| КЛ 0,4 ТП217-ВРУ здания СТО Козленская |  |  | 0.79948 | 0 | 0.79948 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.79948 | 0 |  | 0 | -0.79948 | 0 | 0
| Вынос КЛ 0,4 кВ "ТП356 - админ.здание, ул.Герцена, 54" (ООО Соната) |  |  | 0.12213 | [7 empty] | 0.12213 | 0.12213 | 0.12213 | 0.12213 | 0.12213 |  | 0.12213 | 0
| Переустройство ВЛ 0,4 кВ и прокладка КЛ 0,4 кВ от ТП-700 (многокв.жилой дом, Пречист.наб) |  |  | 0.1485 | [7 empty] | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | 0 | 0 |  | 0.1485 | 0
1.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. |  | 21.91 | 3.3162 | 2.78 | 0.43973 | 6.51 | 0.95223 | 6.51 | 0 | 6.11 | 1.9242 | 3.3162 | 1.9242 | 2.1511 | 2.1511 | 18.5938 | -4.1858 | -68.5067 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 13 – ТП149» |  | 1.051 | 0 | 1.051 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.051 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 22 – ТП303» |  | 0.421 | 0 | 0.421 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.421 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 27 – ТП63» |  | 0.421 | 0 | 0.421 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.421 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 32 – ТП2» |  | 1.051 | 0 | 0.887 |  | 0.164 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.051 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 35 – ТП193» |  | 1.135 | 0 |  |  | 1.135 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.135 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 56 – ТП258» |  | 0.505 | 0 |  |  | 0.505 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.505 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 60 – ТП121» |  | 0.673 | 0 |  |  | 0.673 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.673 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 69 – ТП309» |  | 0.484 | 0 |  |  | 0.484 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.484 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 110 – ТП113» |  | 0.589 | 0 |  |  | 0.589 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.589 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 121 – ТП153» |  | 0.631 | 0 |  |  | 0.631 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.631 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 131 – ТП188» |  | 0.736 | 0 |  |  | 0.736 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.736 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП 247» |  | 1.325 | 0 |  |  | 1.325 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.325 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП363» |  | 0.589 | 0 |  |  | 0.268 |  | 0.321 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.589 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 184 – ТП 211» |  | 1.051 | 0 |  |  |  |  | 1.051 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.051 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 232 – РП 9» |  | 1.577 | 0 |  |  |  |  | 1.577 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.577 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 368 – ТП411» |  | 1.262 | 0 |  |  |  |  | 1.262 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.262 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 23 – ТП 363» |  | 0.673 | 0 |  |  |  |  | 0.673 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.673 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 507 – ТП 30» |  | 0.694 | 0 |  |  |  |  | 0.694 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.694 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП295» |  | 1.156 | 0 |  |  |  |  | 0.932 |  | 0.224 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.156 | -0.224 | -100
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП262» |  | 1.262 | 0 | [6 empty] | 1.262 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.262 | -1.262 | -100
| КЛ-6 кВ «РП 13 – ТП388» |  | 1.682 | 0 | [6 empty] | 1.682 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.682 | -1.682 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 34 (СЖД) – ТП\660» |  | 2.417 | 0 | [6 empty] | 2.417 |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.417 | -2.417 | -100
| КЛ-6 кВ – ВЛ 6 кВ №35 |  | 0.525 | 0 | [6 empty] | 0.525 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.525 | -0.525 | -100
| КЛ 10 кВ "ЛЭП 10 кВ №12 - ТП 502" |  | 0 | 0.051941 | 0 | 0.051941 |  | 0 |  |  |  |  | 0.051941 | 0 |  | 0 | -0.051941 | 0 | 0
| вынос КЛ 6-10 "ТП833-ТП217" из пятна застройки жилого комплекса, ул.Козленская (Железобетон-12) |  | 0 | 0.38779 | 0 | 0.38779 |  | 0 |  |  |  |  | 0.38779 | 0 |  | 0 | -0.38779 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП №9 - ТП №266 |  | 0 | 0.071593 |  |  |  | 0.071593 |  |  |  |  | 0.071593 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-34СЖД - ТП №662 |  | 0 | 0.10567 |  |  |  | 0.10567 |  |  |  |  | 0.10567 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ТП32-ТП2 (13.209.010.01.231.1) |  | 0 | 0.77496 |  |  |  | 0.77496 |  |  |  |  | 0.77496 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| вынос КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ по ул.Пушкинская,10 (ООО Бизнес Центр Проспект) |  |  | 0.12289 | [7 empty] | 0.12289 | 0.12289 | 0.12289 | 0 | 0 |  | 0.12289 | 0
| КЛ 10 кВ П/С "Восточная"-ТП 561 в соответствии с ТУ ТП-11/0431 (13.209.010.01.273.1.0000) |  |  | 2.1511 | [7 empty] | 2.1511 | 2.1511 | 2.1511 | 2.1511 | 2.1511 |  | 2.1511 | 0
| КЛ 10 кВ ТП374-ТП64 |  |  | -0.36606 | [7 empty] | -0.36606 | -0.36606 | -0.36606 | 0 | 0 |  | -0.36606 | 0
| Переустройство КЛ 6 кВ "ТП439 - ТП286" |  |  | 0.016259 | [7 empty] | 0.016259 | 0.016259 | 0.016259 | 0 | 0 |  | 0.016259 | 0
1.4. | Воздушные линии 04 кВ. |  | 7.65 | 0.96278 | 0.35 | 0 | 2.98 | 0.42857 | 3.02 | 0 | 1.3 | 0.53421 | 0.96278 | 0.53421 | 0 | 0 | 7.65 | -0.76579 | -58.9072 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 (Вологда) |  | 1.448 | 0 | 0.35 |  | 1.098 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.448 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 (Вологда) |  | 1.081 | 0 |  |  | 1.081 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 1.081 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-598 (Вологда) |  | 0.53 | 0 |  |  | 0.53 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.53 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (Вологда) |  | 0.326 | 0 |  |  | 0.271 |  | 0.055 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.326 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 (Вологда) |  | 0.347 | 0 |  |  |  |  | 0.347 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.347 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 (Вологда) |  | 0.31 | 0 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.31 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-620 (Вологда) |  | 0.718 | 0 |  |  |  |  | 0.718 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.718 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-320 (Вологда) |  | 0.551 | 0 |  |  |  |  | 0.551 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.551 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-723 (Вологда) |  | 0.751 | 0 |  |  |  |  | 0.751 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.751 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 (Вологда) |  | 0.694 | 0 |  |  |  |  | 0.288 |  | 0.406 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.694 | -0.406 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 (Вологда) |  | 0.604 | 0 | [6 empty] | 0.604 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.604 | -0.604 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 (Вологда) |  | 0.29 | 0 | [6 empty] | 0.29 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.29 | -0.29 | -100
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 на участке строительства жилого дома, ул.Ольховая, 1-а (ООО СаМат) |  | 0 | 0.42857 |  |  |  | 0.42857 |  |  |  |  | 0.42857 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от ТП1-89 АЗС, г.Вытегра, ул.Южная (ООО Сфера) |  |  | 0.21547 | [7 empty] | 0.21547 | 0.21547 | 0.21547 |  | 0 |  | 0.21547 | 0
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от КТП-143 в районе строительства ж/дома, ул.Восточная-Спирина (Вологдаагрострой) |  |  | 0.31874 | [7 empty] | 0.31874 | 0.31874 | 0.31874 |  | 0 |  | 0.31874 | 0
1.5. | Воздушные линии 6-10 кВ. |  | 5.1 | 1.351 | 0 | 1.3429 | 2.09 | 0.0080588 | 2.28 | 0 | 0.73 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 3.749 | -0.73 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №1 |  | 0.71 | 0 |  |  | 0.71 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0.71 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ №34 |  | 2.55 | 0 |  |  | 1.38 |  | 1.17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.55 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ №10 |  | 1.749 | 0 |  |  |  |  | 1.11 |  | 0.639 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.749 | -0.639 | -100
| ВЛ-10 кВ №6 |  | 0.091 | 0 | [6 empty] | 0.091 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.091 | -0.091 | -100
| ВЛ 10 кВ ЛЭП №1 (строит.КЛ 10кВ "ТП421-КТП191") |  |  | 1.351 | 0 | 1.3429 |  | 0.0080588 |  |  |  |  | 1.351 | 0 | 0 | 0 | -1.351 | 0 | 0
1.6. | ТП, РП, ПС. |  | 0 | 0.55854 |  |  |  | 0.46854 |  |  |  | 0.09 | 0.55854 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | -0.55854 | 0.09 | 0
1.7. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 16.25 | 3.3565 | 4.0225 | 0.3092 | 4.1025 | 1.646 | 4.0225 | 0 | 4.1025 | 1.4013 | 3.3565 | 1.4013 | 4.1989 | 2.2542 | 12.8935 | -2.7012 | -65.8433 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Оборудование, инструмент, средства механизации |  | 4.85 | 0.27777 | 1.2125 | 0.094368 | 1.2125 | 0.11857 | 1.2125 |  | 1.2125 | 0.064825 | 0.27777 | 0.064825 | 2.7777 | 2.5647 | 4.5722 | -1.1477 | -94.6536
1.7.2. | Силовые трансформаторы |  | 4.24 | 2.6474 | 1.02 | 0 | 1.1 | 1.5169 | 1.02 |  | 1.1 | 1.1305 | 2.6474 | 1.1305 | 1.1 | -0.41688 | 1.5926 | 0.03053 | 2.7755
1.7.3. | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение |  | 7.16 | 0 | 1.79 | 0.21484 | 1.79 | 0.010595 | 1.79 |  | 1.79 | -0.22543 | 0 | -0.22543 |  | -0.21484 | 7.16 | -2.0154 | -112.594
1.7.4. | Расширение производственных баз |  |  | 0.43135 | [7 empty] | 0.43135 | 0.43135 | 0.43135 | 0.32123 | 0.32123 |  | 0.43135 | 0
2. | Новое строительство |  | 65.8265 | 0.57095 | 12.785 | 0 | 20.4183 | 0 | 19.8383 | 0 | 12.785 | 0.57095 | 0.57095 | 0.57095 | 0 | 0 | 65.2556 | -12.2141 | -95.5342 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 51.14 | 0.57095 | 12.785 | 0 | 12.785 | 0 | 12.785 | 0 | 12.785 | 0.57095 | 0.57095 | 0.57095 | 0 | 0 | 50.5691 | -12.2141 | -95.5342 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | АИИС КУЭ |  | 51.14 | 0.57095 | 12.785 | 0 | 12.785 | 0 | 12.785 |  | 12.785 | 0.57095 | 0.57095 | 0.57095 |  | 0 | 50.5691 | -12.2141 | -95.5342
2.2. | РТП, РП, ТП, ПС |  | 9.2665 | 0 | 0 | 0 | 4.6333 | 0 | 4.6333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.2665 | 0 | 0
2.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. |  | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.42 | 0 | 0
3. | Приобретение автотранспорта и спецтехники |  | 12.72 | 0 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 | 3.18 |  | 3.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.72 | -3.18 | -100
4. | Технологическое присоединение |  | 0 | 137.668 | 0 | 23.1393 |  | 19.3734 | 0 | 2.03 |  | 93.1254 | 137.668 | 93.1254 | 124.4432 | 70.5167 | -137.668 | 93.1254 | 0 |  |  | исполнение требований действующего законодательства (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861)

## 6.1
Приложение № 6.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП ВО "Областные электротеплосети", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
_________________А.А. Цветков
"____"______________2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2015 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО: |  | 159.2605 | 175.6479 | 28.6498 | 30.7161 | 48.5579 | 26.9947 | 48.0505 | 2.3954 | 34.0023 | 115.5417 | 175.6479 | 115.5417 | 154.5864 | 88.6584 | -16.3874 | 16.3874 | 10.2897 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 66.5756 | 12.5258 | 9.8111 | 3.4118 | 20.712 | 4.1341 | 20.8889 | 0 | 15.1636 | 4.98 | 12.5258 | 4.98 | 7.7434 | 5.4487 | 54.0498 | -54.0498 | -81.1855 | 0 | 0
1.1. | Проектные работы по перевооружению и реконструкции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Кабельные линии 0,4 кВ. |  | 6.5018 | 1.2627 | 1.3712 | 0.94338 | 2.2066 | 0 | 2.2066 | 0 | 0.71744 | 0.31934 | 1.2627 | 0.31934 | 0.14411 | 0.14411 | 5.2391 | -5.2391 | -80.5789 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Зосимовская,52» |  | 0.31624 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.31624 | -0.31624 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Ветошкина,23» |  | 0.31624 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.31624 | -0.31624 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9а» |  | 0.21122 | 0 | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.21122 | -0.21122 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9г» |  | 0.52746 | 0 | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.52746 | -0.52746 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9б» |  | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.58056 | -0.58056 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(уч.корпус)» |  | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.52746 | -0.52746 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спорт.корпус)» |  | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15812 | -0.15812 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спал.корпус)» |  | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3481 | -0.3481 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 193 – ВРУ ж.д. Гагарина,53» |  | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3481 | -0.3481 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 106 – ВРУ ж.д. Козленская,127» |  | 0.79178 | 0 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0.54752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.79178 | -0.79178 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Герцена,94» |  | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.52746 | -0.52746 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Ветошкина,99» |  | 0.42244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42244 | -0.42244 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – DРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 9» |  | 0.13688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13688 | -0.13688 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 10» |  | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.21122 | -0.21122 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 21» |  | 0.12626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12626 | -0.12626 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 23» |  | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.21122 | -0.21122 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 427 – ВРУ шк. Поповича, 26а» |  | 0.42244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0.39884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42244 | -0.42244 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 422– ВРУ ж/д Советский пр., 131» |  | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3186 | -0.3186 | -100
| КЛ 0,4 ТП217-ВРУ здания СТО Козленская |  | 0 | 0.94338 | 0 | 0.94338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94338 | 0 | 0 | 0 | -0.94338 | 0.94338 | 0
| Вынос КЛ 0,4 кВ "ТП356 - админ.здание, ул.Герцена, 54" (ООО Соната) |  | 0 | 0.14411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14411 | 0.14411 | 0.14411 | 0.14411 | 0.14411 | -0.14411 | 0.14411 | 0
| Переустройство ВЛ 0,4 кВ и прокладка КЛ 0,4 кВ от ТП-700 (многокв.жилой дом, Пречист.наб) |  | 0 | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | 0.17523 | 0.17523 | 0 | 0 | -0.17523 | 0.17523 | 0
1.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. |  | 25.8538 | 3.9131 | 3.2804 | 0.51888 | 7.6818 | 1.1236 | 7.6818 | 0 | 7.2098 | 2.2706 | 3.9131 | 2.2706 | 2.5384 | 2.5384 | 21.9407 | -21.9407 | -84.8645 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 13 – ТП149» |  | 1.2402 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2402 | -1.2402 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 22 – ТП303» |  | 0.49678 | 0 | 0.49678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.49678 | -0.49678 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 27 – ТП63» |  | 0.49678 | 0 | 0.49678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.49678 | -0.49678 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 32 – ТП2» |  | 1.2402 | 0 | 1.0467 | 0 | 0.19352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2402 | -1.2402 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 35 – ТП193» |  | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3393 | -1.3393 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 56 – ТП258» |  | 0.5959 | 0 | 0 | 0 | 0.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5959 | -0.5959 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 60 – ТП121» |  | 0.79414 | 0 | 0 | 0 | 0.79414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.79414 | -0.79414 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 69 – ТП309» |  | 0.57112 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.57112 | -0.57112 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 110 – ТП113» |  | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.69502 | -0.69502 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 121 – ТП153» |  | 0.74458 | 0 | 0 | 0 | 0.74458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74458 | -0.74458 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 131 – ТП188» |  | 0.86848 | 0 | 0 | 0 | 0.86848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.86848 | -0.86848 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП 247» |  | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5635 | -1.5635 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП363» |  | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0.31624 | 0 | 0.37878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.69502 | -0.69502 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 184 – ТП 211» |  | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2402 | -1.2402 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 232 – РП 9» |  | 1.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8609 | -1.8609 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 368 – ТП411» |  | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4892 | -1.4892 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 23 – ТП 363» |  | 0.79414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.79414 | -0.79414 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 507 – ТП 30» |  | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.81892 | -0.81892 | -100
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП295» |  | 1.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0 | 0.26432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3641 | -1.3641 | -100
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП262» |  | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4892 | -1.4892 | -100
| КЛ-6 кВ «РП 13 – ТП388» |  | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9848 | -1.9848 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 34 (СЖД) – ТП\660» |  | 2.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8521 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.8521 | -2.8521 | -100
| КЛ-6 кВ – ВЛ 6 кВ №35 |  | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6195 | -0.6195 | -100
| КЛ 10 кВ "ЛЭП 10 кВ №12 - ТП 502" |  | 0 | 0.06129 | 0 | 0.06129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06129 | 0 | 0 | 0 | -0.06129 | 0.06129 | 0
| вынос КЛ 6-10 "ТП833-ТП217" из пятна застройки жилого комплекса, ул.Козленская (Железобетон-12) |  | 0 | 0.45759 | 0 | 0.45759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45759 | 0 | 0 | 0 | -0.45759 | 0.45759 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП №9 - ТП №266 |  | 0 | 0.08448 | 0 | 0 | 0 | 0.08448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08448 | 0 | 0 | 0 | -0.08448 | 0.08448 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-34СЖД - ТП №662 |  | 0 | 0.12469 | 0 | 0 | 0 | 0.12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12469 | 0 | 0 | 0 | -0.12469 | 0.12469 | 0
| ТП32-ТП2 (13.209.010.01.231.1) |  | 0 | 0.91446 | 0 | 0 | 0 | 0.91446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91446 | 0 | 0 | 0 | -0.91446 | 0.91446 | 0
| вынос КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ по ул.Пушкинская,10 (ООО Бизнес Центр Проспект) |  | 0 | 0.14501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14501 | 0.14501 | 0.14501 | 0 | 0 | -0.14501 | 0.14501 | 0
| КЛ 10 кВ П/С "Восточная"-ТП 561 в соответствии с ТУ ТП-11/0431 (13.209.010.01.273.1.0000) |  | 0 | 2.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5384 | 2.5384 | 2.5384 | 2.5384 | 2.5384 | -2.5384 | 2.5384 | 0
| КЛ 10 кВ ТП374-ТП64 |  | 0 | -0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43194 | -0.43194 | -0.43194 | 0 | 0 | 0.43194 | -0.43194 | 0
| Переустройство КЛ 6 кВ "ТП439 - ТП286" |  | 0 | 0.019186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019186 | 0.019186 | 0.019186 | 0 | 0 | -0.019186 | 0.019186 | 0
1.4. | Воздушные линии 04 кВ. |  | 9.027 | 1.1361 | 0.413 | 0 | 3.5164 | 0.50572 | 3.5636 | 0 | 1.534 | 0.63036 | 1.1361 | 0.63036 | 0 | 0 | 7.8909 | -7.8909 | -87.4146 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 (Вологда) |  | 1.7086 | 0 | 0.413 | 0 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7086 | -1.7086 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 (Вологда) |  | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2756 | -1.2756 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-598 (Вологда) |  | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6254 | -0.6254 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (Вологда) |  | 0.38468 | 0 | 0 | 0 | 0.31978 | 0 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.38468 | -0.38468 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 (Вологда) |  | 0.40946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.40946 | -0.40946 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 (Вологда) |  | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3658 | -0.3658 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-620 (Вологда) |  | 0.84724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.84724 | -0.84724 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-320 (Вологда) |  | 0.65018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.65018 | -0.65018 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-723 (Вологда) |  | 0.88618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.88618 | -0.88618 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 (Вологда) |  | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33984 | 0 | 0.47908 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.81892 | -0.81892 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 (Вологда) |  | 0.71272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.71272 | -0.71272 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 (Вологда) |  | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3422 | -0.3422 | -100
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 на участке строительства жилого дома, ул.Ольховая, 1-а (ООО СаМат) |  | 0 | 0.50572 | 0 | 0 | 0 | 0.50572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50572 | 0 |  | 0 | -0.50572 | 0.50572 | 0
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от ТП1-89 АЗС, г.Вытегра, ул.Южная (ООО Сфера) |  | 0 | 0.25425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25425 | 0.25425 | 0.25425 |  | 0 | -0.25425 | 0.25425 | 0
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от КТП-143 в районе строительства ж/дома, ул.Восточная-Спирина (Вологдаагрострой) |  | 0 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37611 | 0.37611 | 0.37611 |  | 0 | -0.37611 | 0.37611 | 0
1.5. | Воздушные линии 6-10 кВ. |  | 6.018 | 1.5941 | 0 | 1.5846 | 2.4662 | 0.0095094 | 2.6904 | 0 | 0.8614 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 4.4239 | -4.4239 | -73.5103 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №1 |  | 0.8378 | 0 | 0 | 0 | 0.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8378 | -0.8378 | -100
| ВЛ-6 кВ №34 |  | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 1.6284 | 0 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.009 | -3.009 | -100
| ВЛ-6 кВ №10 |  | 2.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3098 | 0 | 0.75402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.0638 | -2.0638 | -100
| ВЛ-10 кВ №6 |  | 0.10738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10738 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10738 | -0.10738 | -100
| ВЛ 10 кВ ЛЭП №1 (строит.КЛ 10кВ "ТП421-КТП191") |  | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5846 | 0 | 0.0095094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | -1.5941 | 1.5941 | 0
1.6. | ТП, РП, ПС. |  | 0 | 0.65907 | 0 | 0 | 0 | 0.55287 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.65907 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | -0.65907 | 0.65907 | 0
1.7. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 19.175 | 3.9607 | 4.7465 | 0.36486 | 4.8409 | 1.9423 | 4.7465 | 0 | 4.8409 | 1.6535 | 3.9607 | 1.6535 | 4.9547 | 2.66 | 15.2143 | -15.2143 | -79.3444 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Оборудование, инструмент, средства механизации |  | 5.723 | 0.32776 | 1.4307 | 0.11135 | 1.4307 | 0.13992 | 1.4307 | 0 | 1.4307 | 0.076494 | 0.32776 | 0.076494 | 3.2776 | 3.0264 | 5.3952 | -5.3952 | -94.2729
1.7.2. | Силовые трансформаторы |  | 5.0032 | 3.1239 | 1.2036 | 0 | 1.298 | 1.7899 | 1.2036 | 0 | 1.298 | 1.334 | 3.1239 | 1.334 | 1.298 | -0.49192 | 1.8793 | -1.8793 | -37.5611
1.7.3. | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение |  | 8.4488 | 0 | 2.1122 | 0.25351 | 2.1122 | 0.012502 | 2.1122 | 0 | 2.1122 | -0.26601 | 0 | -0.26601 | 0 | -0.25351 | 8.4488 | -8.4488 | -100
1.7.4. | Расширение производственных баз |  | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.37905 | 0.37905 | -0.509 | 0.509 | 0
2. | Новое строительство |  | 77.6753 | 0.67372 | 15.0863 | 0 | 24.0935 | 0 | 23.4091 | 0 | 15.0863 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0 | 0 | 77.0016 | -77.0016 | -99.1326 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 60.3452 | 0.67372 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0 | 0 | 59.6715 | -59.6715 | -98.8836 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | АИИС КУЭ |  | 60.3452 | 0.67372 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0 | 0 | 59.6715 | -59.6715 | -98.8836
2.2. | РТП, РП, ТП, ПС |  | 10.9345 | 0 | 0 | 0 | 5.4672 | 0 | 5.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9345 | -10.9345 | -100
2.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. |  | 6.3956 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 2.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3956 | -6.3956 | -100
3. | Приобретение автотранспорта и спецтехники |  | 15.0096 | 0 | 3.7524 | 0 | 3.7524 | 0 | 3.7524 | 0 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0096 | -15.0096 | -100
4. | Технологическое присоединение |  | 0 | 162.4483 | 0 | 27.3043 | 0 | 22.8606 | 0 | 2.3954 | 0 | 109.8879 | 162.4483 | 109.8879 | 146.843 | 83.2097 | -162.4483 | 162.4483 | 0 |  |  | исполнение требований действующего законодательства (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861)
Панько Д.М. 88172-54-55-71

## 6.2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ГП ВО "Облстные электротеплосети" за 2015 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
______________А.А. Цветков
"____"______________2016 года
М.П.
№ |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 159.2605 | 175.6479 |  | 28.6498 | 30.7161 | 48.5579 | 26.9947 | 48.0505 | 2.3954 | 34.0023 | 115.5417
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. выпадающие доходы в тарифе | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 134.9665 | 118.3799 |  | 24.2795 | 17.9302 | 41.1508 | 18.2164 | 40.7208 | 2.03 | 28.8155 | 80.2034
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 134.9665 | 118.3799 |  | 24.2795 | 17.9302 | 41.1508 | 18.2164 | 40.7208 | 2.03 | 28.8155 | 80.2034
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 24.294 | 26.7937 |  | 4.3703 | 4.6855 | 7.4071 | 4.1178 | 7.3297 | 0.3654 | 5.1868 | 17.625
1.4. |  | Прочие собственные средства (плата за технологическое присоединение потребителей) | 0 | 30.4742 |  | 0 | 8.1004 | 0 | 4.6605 | 0 |  | 0 | 17.7133
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Панько Д.М.
88172-54-55-71

## 6.3
Приложение № 6.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ГП ВО "Областные электротеплосети" за 2015 год
Утверждаю Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
________________А.А. Цветков
"____"______________2016 года
М.П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт | [5 empty] | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.1 | КЛ 0,4 кВ | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0.66 | 6.16 | 0.34 | 0 | 0 | 0.57018 | 0.91018 |  | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0.66 | 6.16 | 0.34 | 0 | 0 | 0.57018 | 0.91018
1.2 | КЛ 6-10 кВ | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 2.42 | 10.42 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0.98093 | 1.3809 |  | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 2.42 | 10.42 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0.98093 | 1.3809
1.3 | ВЛ 0,4 кВ | 0.85 | 7.3 | 7.4 | 3.2 | 18.75 |  | 0.15 | 0 | 0.67044 | 0.82044 |  | 0.85 | 7.3 | 7.4 | 3.2 | 18.75 | 0 | 0.15 | 0 | 0.67044 | 0.82044
1.4 | ВЛ 6-10 кВ | - | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 5.6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  | - | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 5.6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33
1.5 | ТП, РП, ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Силовые трансформаторы | 2 | 2.12 | 2 | 2.12 | 8.24 |  |  |  | 4.8 | 4.8 |  | 2 | 2.12 | 2 | 2.12 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8
1.7 | Новое строительство ТП, РП, РТП, ПС | - | 0.35972 | 0.35972 | - | 0.71944 |  |  |  |  | 0 |  | - | 0.35972 | 0.35972 | - | -
1.8 | Новое строительство КЛ 6-10кВ | - | 1 | 0.8 | - | 1.8 |  |  |  |  | 0 |  | - | 1 | 0.8 | - | -
2 | Технологическое присоединение, МВт/км |  |  |  |  | 0 | 4/5,38 | 1,2/10,39 | 0,25/0,75 | 22,35/42,82 | 27,8/58,34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоусов С.Н.
88712-54-00-24
Note on Z12: Панько Дарья: по ип 15-19
Note on CR12: Панько Дарья: по ип 15-19

## 7.1 с НДС
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП ВО "Областные электротеплосети", млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
_________________А.А. Цветков
"____"______________2016 года
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2015 г. | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО: |  | 159.2605 | 175.6479 | 28.6498 | 30.7161 | 48.5579 | 26.9947 | 48.0505 | 2.3954 | 34.0023 | 115.5417 | 175.6479 | 115.5417 | 154.5864 | 88.6584 | -16.3874 | 81.5394 | 239.8055 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 66.5756 | 12.5258 | 9.8111 | 3.4118 | 20.712 | 4.1341 | 20.8889 | 0 | 15.1636 | 4.98 | 12.5258 | 4.98 | 7.7434 | 5.4487 | 54.0498 | -10.1836 | -67.1581 | 0 | 0
1.1. | Проектные работы по перевооружению и реконструкции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Кабельные линии 0,4 кВ. |  | 6.5018 | 1.2627 | 1.3712 | 0.94338 | 2.2066 | 0 | 2.2066 | 0 | 0.71744 | 0.31934 | 1.2627 | 0.31934 | 0.14411 | 0.14411 | 5.2391 | -0.3981 | -55.4889 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Зосимовская,52» |  | 0.31624 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.31624 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Ветошкина,23» |  | 0.31624 | 0 | 0.31624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.31624 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9а» |  | 0.21122 | 0 | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.21122 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9г» |  | 0.52746 | 0 | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.52746 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9б» |  | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.58056 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(уч.корпус)» |  | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.52746 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спорт.корпус)» |  | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0.15812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.15812 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спал.корпус)» |  | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3481 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 193 – ВРУ ж.д. Гагарина,53» |  | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3481 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 106 – ВРУ ж.д. Козленская,127» |  | 0.79178 | 0 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0.54752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.79178 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Герцена,94» |  | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.52746 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Ветошкина,99» |  | 0.42244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42244 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – DРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 9» |  | 0.13688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.13688 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 10» |  | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.21122 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 21» |  | 0.12626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.12626 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 23» |  | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.21122 | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 427 – ВРУ шк. Поповича, 26а» |  | 0.42244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0.39884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.42244 | -0.39884 | -100
| КЛ-0,4 кВ «ТП 422– ВРУ ж/д Советский пр., 131» |  | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3186 | -0.3186 | -100
| КЛ 0,4 ТП217-ВРУ здания СТО Козленская |  | 0 | 0.94338 | 0 | 0.94338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94338 | 0 | 0 | 0 | -0.94338 | 0 | 0
| Вынос КЛ 0,4 кВ "ТП356 - админ.здание, ул.Герцена, 54" (ООО Соната) |  | 0 | 0.14411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14411 | 0.14411 | 0.14411 | 0.14411 | 0.14411 |  | 0.14411 | 0
| Переустройство ВЛ 0,4 кВ и прокладка КЛ 0,4 кВ от ТП-700 (многокв.жилой дом, Пречист.наб) |  | 0 | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | 0.17523 | 0.17523 | 0 | 0 |  | 0.17523 | 0
1.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. |  | 25.8538 | 3.9131 | 3.2804 | 0.51888 | 7.6818 | 1.1236 | 7.6818 | 0 | 7.2098 | 2.2706 | 3.9131 | 2.2706 | 2.5384 | 2.5384 | 21.9407 | -4.9392 | -68.5067 | 0 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 13 – ТП149» |  | 1.2402 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2402 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 22 – ТП303» |  | 0.49678 | 0 | 0.49678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.49678 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 27 – ТП63» |  | 0.49678 | 0 | 0.49678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.49678 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 32 – ТП2» |  | 1.2402 | 0 | 1.0467 | 0 | 0.19352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2402 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 35 – ТП193» |  | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3393 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 56 – ТП258» |  | 0.5959 | 0 | 0 | 0 | 0.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5959 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 60 – ТП121» |  | 0.79414 | 0 | 0 | 0 | 0.79414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.79414 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 69 – ТП309» |  | 0.57112 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.57112 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 110 – ТП113» |  | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.69502 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 121 – ТП153» |  | 0.74458 | 0 | 0 | 0 | 0.74458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.74458 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 131 – ТП188» |  | 0.86848 | 0 | 0 | 0 | 0.86848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.86848 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП 247» |  | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.5635 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП363» |  | 0.69502 | 0 | 0 | 0 | 0.31624 | 0 | 0.37878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.69502 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 184 – ТП 211» |  | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2402 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 232 – РП 9» |  | 1.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8609 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 368 – ТП411» |  | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4892 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 23 – ТП 363» |  | 0.79414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.79414 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 507 – ТП 30» |  | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.81892 | 0 | 0
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП295» |  | 1.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 | 0 | 0.26432 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3641 | -0.26432 | -100
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП262» |  | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4892 | -1.4892 | -100
| КЛ-6 кВ «РП 13 – ТП388» |  | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.9848 | -1.9848 | -100
| КЛ-6 кВ «ТП 34 (СЖД) – ТП\660» |  | 2.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8521 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.8521 | -2.8521 | -100
| КЛ-6 кВ – ВЛ 6 кВ №35 |  | 0.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6195 | -0.6195 | -100
| КЛ 10 кВ "ЛЭП 10 кВ №12 - ТП 502" |  | 0 | 0.06129 | 0 | 0.06129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06129 | 0 | 0 | 0 | -0.06129 | 0 | 0
| вынос КЛ 6-10 "ТП833-ТП217" из пятна застройки жилого комплекса, ул.Козленская (Железобетон-12) |  | 0 | 0.45759 | 0 | 0.45759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45759 | 0 | 0 | 0 | -0.45759 | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП №9 - ТП №266 |  | 0 | 0.08448 | 0 | 0 | 0 | 0.08448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08448 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-34СЖД - ТП №662 |  | 0 | 0.12469 | 0 | 0 | 0 | 0.12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12469 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ТП32-ТП2 (13.209.010.01.231.1) |  | 0 | 0.91446 | 0 | 0 | 0 | 0.91446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91446 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| вынос КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ по ул.Пушкинская,10 (ООО Бизнес Центр Проспект) |  | 0 | 0.14501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14501 | 0.14501 | 0.14501 | 0 | 0 |  | 0.14501 | 0
| КЛ 10 кВ П/С "Восточная"-ТП 561 в соответствии с ТУ ТП-11/0431 (13.209.010.01.273.1.0000) |  | 0 | 2.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5384 | 2.5384 | 2.5384 | 2.5384 | 2.5384 |  | 2.5384 | 0
| КЛ 10 кВ ТП374-ТП64 |  | 0 | -0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43194 | -0.43194 | -0.43194 | 0 | 0 |  | -0.43194 | 0
| Переустройство КЛ 6 кВ "ТП439 - ТП286" |  | 0 | 0.019186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019186 | 0.019186 | 0.019186 | 0 | 0 |  | 0.019186 | 0
1.4. | Воздушные линии 04 кВ. |  | 9.027 | 1.1361 | 0.413 | 0 | 3.5164 | 0.50572 | 3.5636 | 0 | 1.534 | 0.63036 | 1.1361 | 0.63036 | 0 | 0 | 9.027 | -0.90364 | -58.9072 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 (Вологда) |  | 1.7086 | 0 | 0.413 | 0 | 1.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7086 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 (Вологда) |  | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 1.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2756 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-598 (Вологда) |  | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6254 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (Вологда) |  | 0.38468 | 0 | 0 | 0 | 0.31978 | 0 | 0.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.38468 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 (Вологда) |  | 0.40946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.40946 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 (Вологда) |  | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3658 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-620 (Вологда) |  | 0.84724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.84724 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-320 (Вологда) |  | 0.65018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.65018 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-723 (Вологда) |  | 0.88618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.88618 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 (Вологда) |  | 0.81892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33984 | 0 | 0.47908 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.81892 | -0.47908 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 (Вологда) |  | 0.71272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71272 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.71272 | -0.71272 | -100
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 (Вологда) |  | 0.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3422 | -0.3422 | -100
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 на участке строительства жилого дома, ул.Ольховая, 1-а (ООО СаМат) |  | 0 | 0.50572 | 0 | 0 | 0 | 0.50572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50572 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от ТП1-89 АЗС, г.Вытегра, ул.Южная (ООО Сфера) |  | 0 | 0.25425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25425 | 0.25425 | 0.25425 |  | 0 |  | 0.25425 | 0
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от КТП-143 в районе строительства ж/дома, ул.Восточная-Спирина (Вологдаагрострой) |  | 0 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37611 | 0.37611 | 0.37611 |  | 0 |  | 0.37611 | 0
1.5. | Воздушные линии 6-10 кВ. |  | 6.018 | 1.5941 | 0 | 1.5846 | 2.4662 | 0.0095094 | 2.6904 | 0 | 0.8614 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | 4.4239 | -0.8614 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ №1 |  | 0.8378 | 0 | 0 | 0 | 0.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.8378 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ №34 |  | 3.009 | 0 | 0 | 0 | 1.6284 | 0 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.009 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ №10 |  | 2.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3098 | 0 | 0.75402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.0638 | -0.75402 | -100
| ВЛ-10 кВ №6 |  | 0.10738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10738 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.10738 | -0.10738 | -100
| ВЛ 10 кВ ЛЭП №1 (строит.КЛ 10кВ "ТП421-КТП191") |  | 0 | 1.5941 | 0 | 1.5846 | 0 | 0.0095094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5941 | 0 | 0 | 0 | -1.5941 | 0 | 0
1.6. | ТП, РП, ПС. |  | 0 | 0.65907 | 0 | 0 | 0 | 0.55287 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.65907 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | -0.65907 | 0.1062 | 0
1.7. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 19.175 | 3.9607 | 4.7465 | 0.36486 | 4.8409 | 1.9423 | 4.7465 | 0 | 4.8409 | 1.6535 | 3.9607 | 1.6535 | 4.9547 | 2.66 | 15.2143 | -3.1874 | -65.8433 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Оборудование, инструмент, средства механизации |  | 5.723 | 0.32776 | 1.4307 | 0.11135 | 1.4307 | 0.13992 | 1.4307 | 0 | 1.4307 | 0.076494 | 0.32776 | 0.076494 | 3.2776 | 3.0264 | 5.3952 | -1.3543 | -94.6536
1.7.2. | Силовые трансформаторы |  | 5.0032 | 3.1239 | 1.2036 | 0 | 1.298 | 1.7899 | 1.2036 | 0 | 1.298 | 1.334 | 3.1239 | 1.334 | 1.298 | -0.49192 | 1.8793 | 0.036025 | 2.7755
1.7.3. | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение |  | 8.4488 | 0 | 2.1122 | 0.25351 | 2.1122 | 0.012502 | 2.1122 | 0 | 2.1122 | -0.26601 | 0 | -0.26601 | 0 | -0.25351 | 8.4488 | -2.3782 | -112.594
1.7.4. | Расширение производственных баз |  | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.37905 | 0.37905 |  | 0.509 | 0
2. | Новое строительство |  | 77.6753 | 0.67372 | 15.0863 | 0 | 24.0935 | 0 | 23.4091 | 0 | 15.0863 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0 | 0 | 77.0016 | -14.4126 | -95.5342 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 60.3452 | 0.67372 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0 | 0 | 59.6715 | -14.4126 | -95.5342 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | АИИС КУЭ |  | 60.3452 | 0.67372 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0 | 15.0863 | 0.67372 | 0.67372 | 0.67372 | 0 | 0 | 59.6715 | -14.4126 | -95.5342
2.2. | РТП, РП, ТП, ПС |  | 10.9345 | 0 | 0 | 0 | 5.4672 | 0 | 5.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9345 | 0 | 0
2.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. |  | 6.3956 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 2.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3956 | 0 | 0
3. | Приобретение автотранспорта и спецтехники |  | 15.0096 | 0 | 3.7524 | 0 | 3.7524 | 0 | 3.7524 | 0 | 3.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0096 | -3.7524 | -100
4. | Технологическое присоединение |  | 0 | 162.4483 | 0 | 27.3043 | 0 | 22.8606 | 0 | 2.3954 | 0 | 109.8879 | 162.4483 | 109.8879 | 146.843 | 83.2097 | -162.4483 | 109.8879 | 0 |  |  | исполнение требований действующего законодательства (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861)
Панько Д.М. 88172-54-55-71

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ГП ВО "Облстные электротеплосети" за 2015 год
Утверждаю
Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
_________________А.А. Цветков
"____"______________2016 года
№ | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО: | 159.2605 |  |  |  |  | 175.6479 |  |  |  |  | 16.3874 |  |  |  |  | 175.6479
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 66.5756 |  |  |  |  | 12.5258 |  |  |  |  | -54.0498 |  |  |  |  | 12.5258
1.1. | Проектные работы по перевооружению и реконструкции | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Кабельные линии 0,4 кВ. | 6.5018 |  |  |  |  | 1.2627 |  |  |  |  | -5.2391 |  |  |  |  | 1.2627
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Зосимовская,52» | 0.31624 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.31624 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 185 – ВРУ ж.д. Ветошкина,23» | 0.31624 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.31624 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9а» | 0.21122 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.21122 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9г» | 0.52746 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.52746 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 445 – ВРУ ж.д. Новгородская,9б» | 0.58056 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.58056 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(уч.корпус)» | 0.52746 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.52746 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спорт.корпус)» | 0.15812 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.15812 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 655 – ВРУ шк. Болонина, 32(спал.корпус)» | 0.3481 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.3481 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 193 – ВРУ ж.д. Гагарина,53» | 0.3481 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.3481 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 106 – ВРУ ж.д. Козленская,127» | 0.79178 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.79178 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Герцена,94» | 0.52746 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.52746 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 367 – ВРУ ж.д. Ветошкина,99» | 0.42244 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.42244 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – DРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 9» | 0.13688 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.13688 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 533 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 10» | 0.21122 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.21122 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 21» | 0.12626 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.12626 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 534 – ВРУ ж.д. 1мкр. ПЗ, 23» | 0.21122 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.21122 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 427 – ВРУ шк. Поповича, 26а» | 0.42244 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.42244 |  |  |  |  | 0
| КЛ-0,4 кВ «ТП 422– ВРУ ж/д Советский пр., 131» | 0.3186 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.3186 |  |  |  |  | 0
| КЛ 0,4 ТП217-ВРУ здания СТО Козленская | 0 |  |  |  |  | 0.94338 |  |  |  |  | 0.94338 |  |  |  |  | 0.94338 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | АВбБШв-1-4х70 | 0.34 |  | 2.7747
| Вынос КЛ 0,4 кВ "ТП356 - админ.здание, ул.Герцена, 54" (ООО Соната) | 0 |  |  |  |  | 0.14411 |  |  |  |  | 0.14411 |  |  |  |  | 0.14411 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | АВбБШв-1-4х71 | 0.25658 |  | 0.56165
| Переустройство ВЛ 0,4 кВ и прокладка КЛ 0,4 кВ от ТП-700 (многокв.жилой дом, Пречист.наб) | 0 |  |  |  |  | 0.17523 |  |  |  |  | 0.17523 |  |  |  |  | 0.17523 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | АВбБШв-1-4х72 | 0.3136 |  | 0.55877
1.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. | 25.8538 |  |  |  |  | 3.9131 |  |  |  |  | -21.9407 |  |  |  |  | 3.9131
| КЛ-6 кВ «ТП 13 – ТП149» | 1.2402 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.2402 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 22 – ТП303» | 0.49678 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.49678 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 27 – ТП63» | 0.49678 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.49678 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 32 – ТП2» | 1.2402 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.2402 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 35 – ТП193» | 1.3393 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.3393 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 56 – ТП258» | 0.5959 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.5959 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 60 – ТП121» | 0.79414 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.79414 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 69 – ТП309» | 0.57112 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.57112 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 110 – ТП113» | 0.69502 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.69502 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 121 – ТП153» | 0.74458 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.74458 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 131 – ТП188» | 0.86848 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.86848 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП 247» | 1.5635 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.5635 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 171 – ТП363» | 0.69502 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.69502 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 184 – ТП 211» | 1.2402 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.2402 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 232 – РП 9» | 1.8609 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.8609 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 368 – ТП411» | 1.4892 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.4892 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 23 – ТП 363» | 0.79414 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.79414 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 507 – ТП 30» | 0.81892 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.81892 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП295» | 1.3641 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.3641 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «РП 8 – ТП262» | 1.4892 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.4892 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «РП 13 – ТП388» | 1.9848 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.9848 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ «ТП 34 (СЖД) – ТП\660» | 2.8521 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.8521 |  |  |  |  | 0
| КЛ-6 кВ – ВЛ 6 кВ №35 | 0.6195 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.6195 |  |  |  |  | 0
| КЛ 10 кВ "ЛЭП 10 кВ №12 - ТП 502" | 0 |  |  |  |  | 0.06129 |  |  |  |  | 0.06129 |  |  |  |  | 0.06129
| вынос КЛ 6-10 "ТП833-ТП217" из пятна застройки жилого комплекса, ул.Козленская (Железобетон-12) | 0 |  |  |  |  | 0.45759 |  |  |  |  | 0.45759 |  |  |  |  | 0.45759 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | ААБ-10 3х120 | 0.19 |  | 2.4084
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением РП №9 - ТП №266 | 0 |  |  |  |  | 0.08448 |  |  |  |  | 0.08448 |  |  |  |  | 0.08448 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | ААБ-10 3х121 | 0 |  | #DIV/0!
| Реконструкция КЛ-6 кВ направлением ТП-34СЖД - ТП №662 | 0 |  |  |  |  | 0.12469 |  |  |  |  | 0.12469 |  |  |  |  | 0.12469 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | ААБ-10 3х122 | 0 |  | #DIV/0!
| КЛ-6 кВ ТП32- ТП2 | 0 |  |  |  |  | 0.91446 |  |  |  |  | 0.91446 |  |  |  |  | 0.91446 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | ААБ-10 3х123 | 0.21 |  | 4.3546
| вынос КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ по ул.Пушкинская,10 (ООО Бизнес Центр Проспект) | 0 |  |  |  |  | 0.14501 |  |  |  |  | 0.14501 |  |  |  |  | 0.14501 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | ААБ-10 3х124 | 0 |  | #DIV/0!
| КЛ 10 кВ П/С "Восточная"-ТП 561 в соответствии с ТУ ТП-11/0431 (13.209.010.01.273.1.0000) | 0 |  |  |  |  | 2.5384 |  |  |  |  | 2.5384 |  |  |  |  | 2.5384 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | ААБ-10 3х125 | 0.98093 |  | 2.5877
| КЛ 10 кВ ТП374-ТП64 | 0 |  |  |  |  | -0.43194 |  |  |  |  | -0.43194 |  |  |  |  | -0.43194 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | ААБ-10 3х126 | 0 |  | #DIV/0!
| Переустройство КЛ 6 кВ "ТП439 - ТП286" | 0 |  |  |  |  | 0.019186 |  |  |  |  | 0.019186 |  |  |  |  | 0.019186 | [12 empty] | 2015 | 25 |  | ААБ-10 3х127 | 0 |  | #DIV/0!
1.4. | Воздушные линии 0,4 кВ. | 9.027 |  |  |  |  | 1.1361 |  |  |  |  | -7.8909 |  |  |  |  | 1.1361
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 (Вологда) | 1.7086 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.7086 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 (Вологда) | 1.2756 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -1.2756 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-598 (Вологда) | 0.6254 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.6254 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 (Вологда) | 0.38468 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.38468 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-132 (Вологда) | 0.40946 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.40946 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 (Вологда) | 0.3658 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.3658 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-620 (Вологда) | 0.84724 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.84724 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-320 (Вологда) | 0.65018 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.65018 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-723 (Вологда) | 0.88618 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.88618 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-260 (Вологда) | 0.81892 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.81892 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 (Вологда) | 0.71272 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.71272 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 (Вологда) | 0.3422 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.3422 |  |  |  |  | 0
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 на участке строительства жилого дома, ул.Ольховая, 1-а (ООО СаМат) | 0 |  |  |  |  | 0.50572 |  |  |  |  | 0.50572 |  |  |  |  | 0.50572 | [12 empty] | 2015 | 18 | ж/б | СИП | 0.15 |  | 3.3714
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от ТП1-89 АЗС, г.Вытегра, ул.Южная (ООО Сфера) | 0 |  |  |  |  | 0.25425 |  |  |  |  | 0.25425 |  |  |  |  | 0.25425 | [12 empty] | 2015 | 18 | ж/б | СИП | 0.26817 |  | 0.94808
| Вынос ВЛ 0,4 кВ от КТП-143 в районе строительства ж/дома, ул.Восточная-Спирина (Вологдаагрострой) | 0 |  |  |  |  | 0.37611 |  |  |  |  | 0.37611 |  |  |  |  | 0.37611 | [12 empty] | 2015 | 18 | ж/б | СИП | 0.40226 |  | 0.93499
1.5. | Воздушные линии 6-10 кВ. | 6.018 |  |  |  |  | 1.5941 |  |  |  |  | -4.4239 |  |  |  |  | 1.5941
| ВЛ-10 кВ №1 | 0.8378 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.8378 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-6 кВ №34 | 3.009 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -3.009 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-6 кВ №10 | 2.0638 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -2.0638 |  |  |  |  | 0
| ВЛ-10 кВ №6 | 0.10738 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -0.10738 |  |  |  |  | 0
| ВЛ 10 кВ ЛЭП №1 (строит.КЛ 10кВ "ТП421-КТП191") | 0 |  |  |  |  | 1.5941 |  |  |  |  | 1.5941 |  |  |  |  | 1.5941 | [12 empty] | 2015 | 25 | ж/б | ААБ-10 3х120 | 0.33 |  | 4.8308
1.6. | ТП, РП, ПС. | 0 |  |  |  |  | 0.65907 |  |  |  |  | 0.65907 |  |  |  |  | 0.65907
1.7. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 19.175 |  |  |  |  | 3.9607 |  |  |  |  | -15.2143 |  |  |  |  | 3.9607
1.7.1. | Оборудование, инструмент, средства механизации | 5.723 |  |  |  |  | 0.32776 |  |  |  |  | -5.3952 |  |  |  |  | 0.32776
1.7.2. | Силовые трансформаторы | 5.0032 |  |  |  |  | 3.1239 |  |  |  |  | -1.8793 |  |  |  |  | 3.1239 | [11 empty] | 4.8 | 2015
1.7.3. | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, программное обеспечение | 8.4488 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -8.4488 |  |  |  |  | 0
1.7.4. | Расширение производственных баз | 0 |  |  |  |  | 0.509 |  |  |  |  | 0.509 |  |  |  |  | 0.509
2. | Новое строительство | 77.6753 |  |  |  |  | 0.67372 |  |  |  |  | -77.0016 |  |  |  |  | 0.67372
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 60.3452 |  |  |  |  | 0.67372 |  |  |  |  | -59.6715 |  |  |  |  | 0.67372
2.1.1. | АИИС КУЭ | 60.3452 |  |  |  |  | 0.67372 |  |  |  |  | -59.6715 |  |  |  |  | 0.67372
2.2. | РТП, РП, ТП, ПС | 10.9345 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -10.9345 |  |  |  |  | 0
2.3. | Кабельные линии 6-10 кВ. | 6.3956 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -6.3956 |  |  |  |  | 0
3. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | 15.0096 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | -15.0096 |  |  |  |  | 0
4. | Технологическое присоединение | 0 |  |  |  |  | 162.4483 |  |  |  |  | 162.4483 |  |  |  |  | 162.4483 | [11 empty] | 27.8 | 2015 |  |  |  | 58.34 |  | 2.7845
Белоусов С.Н. 88172-57-00-24
Панько Д.М. 88172-54-55-71

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ГП ВО "Облстные электротеплосети" за 2015 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
________________А.А. Цветков
"____"______________2016 года
М.П.
№ |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 159.2605 | 175.6479 | 28.6498 | 30.7161 | 48.5579 | 26.9947 | 48.0505 | 2.3954 | 34.0023 | 115.5417
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. выпадающие доходы в тарифе | 0 | 0 | [6 empty] | 0
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 134.9665 | 118.3799 | 24.2795 | 17.9302 | 41.1508 | 18.2164 | 40.7208 | 2.03 | 28.8155 | 80.2034
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 134.9665 | 118.3799 | 24.2795 | 17.9302 | 41.1508 | 18.2164 | 40.7208 | 2.03 | 28.8155 | 80.2034
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 24.294 | 26.7937 | 4.3703 | 4.6855 | 7.4071 | 4.1178 | 7.3297 | 0.3654 | 5.1868 | 17.625
1.4. |  | Прочие собственные средства (плата за технологическое присоединение потребителей) | 0 | 30.4742 | 0 | 8.1004 | 0 | 4.6605 | 0 |  | 0 | 17.7133
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Панько Д.М.
88172-54-55-71

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов ГП ВО "Областные электротеплосети" за 2015 год
Утверждаю Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
________________А.А. Цветков
"____"______________2016 года
М.П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2015 г. | I кв. |  | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2015 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22
1.1 | КЛ 0,4 кВ | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0.66 | 6.16 | 0.34 | 0 | 0 | 0.57018 | 0.91018 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 0.66 | 6.16 | 0.34 |  | 0 |  | 0 | 0.57018 | 0.91018
1.2 | КЛ 6-10 кВ | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 2.42 | 10.42 | 0.19 | 0 | 0.21 | 0.98093 | 1.3809 | 1.8 | 3.1 | 3.1 | 2.42 | 10.42 | 0.19 |  | 0 |  | 0.21 | 0.98093 | 1.3809
1.3 | ВЛ 0,4 кВ | 0.85 | 7.3 | 7.4 | 3.2 | 18.75 |  | 0.15 | 0 | 0.67044 | 0.82044 | 0.85 | 7.3 | 7.4 | 3.2 | 18.75 | 0 |  | 0.15 |  | 0 | 0.67044 | 0.82044
1.4 | ВЛ 6-10 кВ | - | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 5.6 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | - | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 5.6 | 0.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.33
1.5 | ТП, РП, ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Силовые трансформаторы | 2 | 2.12 | 2 | 2.12 | 8.24 |  |  |  | 4.8 | 4.8 | 2 | 2.12 | 2 | 2.12 | 8.24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.8 | 4.8
1.7 | Новое строительство ТП, РП, РТП, ПС | - | 0.35972 | 0.35972 | - | 0.71944 |  |  |  |  | 0 | - | 0.35972 | 0.35972 | - | -
1.8 | Новое строительство КЛ 6-10кВ | - | 1 | 0.8 | - | 1.8 |  |  |  |  | 0 | - | 1 | 0.8 | - | -
2 | Технологическое присоединение, МВт/км |  |  |  |  | 0 | 4/5,38 | 1,2/10,39 | 0,25/0,75 | 22,35/42,82 | 27,8/58,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоусов С.Н.
88712-54-00-24
Note on Z12: Панько Дарья: по ип 15-19
Note on CR12: Панько Дарья: по ип 15-19

## Лист1 (hidden)
№ | Наименование объекта | Объем финансирования [отчетный год]
|  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | план ** | план | план | план | план
2.1 | КЛ 0,4 кВ | 4.4014 | 0.3245 | 0.2655 | 0.65136 | 3.16
2.2 | КЛ 6-10 кВ | 19.824 | 0.96288 | 0.21712 | 2.9335 | 15.7105
2.3 | ВЛ 0,4 кВ | 3.894 | 0.46492 | 0.24308 | 0.57584 | 2.6102
2.4 | ВЛ 6-10 кВ | 5.31 | 0.54162 | 0.63838 | 0.78588 | 3.3441
| стр-ра | 1 | 0.073727 | 0.060322 | 0.14799 | 0.71796
|  | 1 | 0.048571 | 0.010952 | 0.14798 | 0.7925
|  | 1 | 0.11939 | 0.062424 | 0.14788 | 0.6703
|  | 1 | 0.102 | 0.12022 | 0.148 | 0.62978
ввод
| КЛ 0,4 кВ | 2.38 | 0.17547 | 0.14357 | 0.35221 | 1.7088
| КЛ 6-10 кВ | 4.25 | 0.20643 | 0.046548 | 0.6289 | 3.3681
| ВЛ 0,4 кВ | 2.53 | 0.30207 | 0.15793 | 0.37413 | 1.6959
| ВЛ 6-10 кВ | 1.5 | 0.153 | 0.18033 | 0.222 | 0.94467
вывод
| КЛ 0,4 кВ | 1.532 | 0.11295 | 0.092413 | 0.22672 | 1.0999
| КЛ 6-10 кВ | 0.8 | 0.038857 | 0.0087619 | 0.11838 | 0.634
| ВЛ 0,4 кВ | 2.24 | 0.26744 | 0.13983 | 0.33125 | 1.5015
| ВЛ 6-10 кВ | 1.5 | 0.153 | 0.18033 | 0.222 | 0.94467