## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2021-11-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-256 РУ-0,4кВ Ф-4 | Реконструкция | 2021-11-02 | 13:00 | 14:00 | 1
2 | РП-36 РУ-6кВ яч.10 | Текущий ремонт | 2021-11-02 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ВЛ-10кВ ЛЭП№28 (ТП-547,949,553,620) ТП-480 - перевести | Капитальный ремонт | 2021-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-535 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-11-08 | 9:00 | 16:30 | 1
5 | ТП-535 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-11-08 | 13:30 | 16:30 | 1
6 | ТП-535 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 13:30 | 14:30 | 1
7 | ВЛ-10кВ ЛЭП№37 (ТП-1018,1016,892,921,1027,995,728,993,851,692) | Текущий ремонт | 2021-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-93 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-535 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 9:00 | 16:30 | 1
11 | ТП-535 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 13:30 | 16:30 | 1
12 | ТП-535 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-10 | 0:00 | 2:00 | 1
13 | ВЛ-10кВ ЛЭП№49 (ТП-588,590,592,701,828,869,891,994,996,586,587) | Текущий ремонт | 2021-11-10 | 9:00 | 13:00 | 1
14 | ТП-598 РУ-0,4кВ Ф-16 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-10 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-537 РУ-10кВ РУ-0,4кВ ТП-759 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-10 | 13:30 | 16:00 | 1
16 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-11-10 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ВЛ-6кВ ЛЭП№18(ТП-831,832,560,952,881) | Текущий ремонт | 2021-11-11 | 9:00 | 13:00 | 1
18 | ТП-537 РУ-10кВ РУ-0,4кВ ТП-759 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-11 | 13:30 | 16:00 | 1
19 | ТП-1063 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-11-12 | 9:00 | 11:00 | 1
20 | ВЛ-10кВ ЛЭП№10(ТП-229,619,755,811,681,859,937,748,1056,1032,782,1050,805,871,923) | Текущий ремонт | 2021-11-12 | 9:00 | 13:00 | 1
21 | ТП-193 РУ-0,4кВ Ф-13 в/в (Светофор ул. Щетинина - ул. Гагарина) | Капитальный ремонт | 2021-11-15 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ТП-538 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-11-15 | 9:00 | 16:30 | 1
23 | ТП-538 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-11-15 | 13:30 | 16:30 | 1
24 | ТП-617 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ВЛ-10кВ ЛЭП№4 (ТП-299,540,138,932,915) | Технологическое присоединение | 2021-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-538 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-11-16 | 9:00 | 16:30 | 1
28 | ТП-538 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-11-16 | 13:30 | 16:30 | 1
29 | ТП-445 РУ-0,4кВ Ф-22 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-17 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-11-17 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-777 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-11-17 | 9:00 | 16:30 | 1
32 | ТП-777 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-11-17 | 13:30 | 16:30 | 1
33 | ТП-617 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-18 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-11-18 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-777 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-11-18 | 9:00 | 16:30 | 1
36 | ТП-777 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-11-18 | 13:30 | 16:30 | 1
37 | ТП-445 РУ-0,4кВ Ф-22 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-19 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-11-19 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-779 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-22 | 6:00 | 9:00 | 1
40 | ТП-617 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-22 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-22 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-494 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-11-22 | 9:00 | 16:30 | 1
43 | ТП-494 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-11-22 | 13:30 | 16:30 | 1
44 | ТП-439 РУ-0,4кВ в/в Ф-5 | Технологическое присоединение | 2021-11-23 | 9:00 | 13:00 | 1
45 | ТП-494 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-11-23 | 13:30 | 14:30 | 1
46 | ТП-21 РУ-10кВ РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2021-11-23 | 14:00 | 15:00 | 1
47 | ТП-575 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-11-23 | 9:00 | 15:00 | 1
48 | ТП-187 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-23 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-494 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-11-23 | 9:00 | 16:30 | 1
50 | ТП-494 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-11-23 | 13:30 | 16:30 | 1
51 | ТП-575 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-11-24 | 9:00 | 15:00 | 1
52 | ТП-617 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-24 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-193 Ф-13 в/в | Реконструкция | 2021-11-25 | 14:00 | 15:00 | 1
54 | ТП-187 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-25 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-179 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-25 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ВЛ-10кВ ЛЭП№5 (ТП-527,624,896,950,951,974,990, 593,875,614,964,336, 563,569,109,1048,47,1017,333,638,567,1045) | Текущий ремонт | 2021-11-26 | 9:00 | 15:00 | 1
57 | ТП-617 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-26 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ВЛ-10кВ ЛЭП№13 (ТП-143,758,696,617) | Технологическое присоединение | 2021-11-26 | 9:00 | 17:00 | 1
59 | ТП-372 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-11-29 | 9:00 | 13:00 | 1
60 | ВЛ-6кВ ЛЭП№21 (ТП-854,724) | Капитальный ремонт | 2021-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | РТП-40 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-29 | 13:30 | 16:30 | 1
62 | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в МОЛОЧНОЕ | Технологическое присоединение | 2021-11-30 | 11:00 | 12:00 | 1
63 | ВЛ-10кВ ЛЭП№43 (ТП-71,775,448,906) | Текущий ремонт | 2021-11-30 | 9:00 | 13:00 | 1
64 | ТП-340 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Технологическое присоединение | 2021-11-30 | 9:00 | 15:00 | 1
65 | ТП-599 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-11-30 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | РТП-40 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-30 | 13:30 | 16:30 | 1
67 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Победы от КТП-29 | Текущий ремонт | 2021-11-01 | 9:00 | 15:45 | 1
68 | ВЛ-0,4 от КТП-71 ф.1 | Капитальный ремонт | 2021-11-01 | 9:30 | 12:00 | 0.3
69 | ТП-2 | Текущий ремонт | 2021-11-02 | 9:00 | 12:00 | 1
70 | ВЛ-0,4кВ Л-1 РТП-23 | Капитальный ремонт | 2021-11-02 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Победы от КТП-29 | Текущий ремонт | 2021-11-02 | 9:00 | 11:30 | 1
72 | ВЛ-0,4 от КТП-19 ф.1 | Капитальный ремонт | 2021-11-02 | 9:00 | 12:00 | 0.25
73 | ВЛ-10кВ ЛЭП№28 | Капитальный ремонт | 2021-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ВЛ-0,4 ТП-23 ф. Новинки | Технологическое присоединение | 2021-11-08 | 9:25 | 10:35 | 1
75 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 | Капитальный ремонт | 2021-11-08 | 11:40 | 15:00 | 1
76 | ТП-535 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-08 | 13:30 | 16:30 | 1
77 | ВЛ-10кВ ЛЭП№37 | Текущий ремонт | 2021-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ВЛ-0,4кВ от ТП-93 | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ВЛ-0,4 от ТП-54 ф.13 | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 9:00 | 11:35 | 0.25
80 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 10:10 | 15:30 | 1
81 | ТП-535 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 13:30 | 14:30 | 1
82 | ТП-535 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-09 | 13:30 | 16:30 | 1
83 | ВЛ-0,4кВ от ТП-598 | Капитальный ремонт | 2021-11-10 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-64 | Технологическое присоединение | 2021-11-10 | 10:05 | 15:30 | 1
85 | ТП-537 РУ-10кВ РУ-0,4кВ ТП-759 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-10 | 13:30 | 16:00 | 1
86 | ВЛ-10кВ Л-10 | Текущий ремонт | 2021-11-11 | 9:00 | 11:35 | 1
87 | ВЛ-0,4 от КТП-70 ф.1 | Капитальный ремонт | 2021-11-11 | 9:00 | 11:00 | 0.25
88 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-23 | Капитальный ремонт | 2021-11-11 | 9:30 | 12:00 | 1
89 | ВЛ-0,4 от КТП-43 ф.1 | Капитальный ремонт | 2021-11-11 | 13:15 | 14:25 | 0.25
90 | ТП-1063 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-11-12 | 9:00 | 11:00 | 1
91 | ВЛ-10кВ ЛЭП№10 | Текущий ремонт | 2021-11-12 | 9:00 | 13:00 | 1
92 | ТП-60 РУ-0.4кВ . Ф. Котельная. | Текущий ремонт | 2021-11-12 | 10:20 | 15:30 | 1
93 | ТП-105 | Текущий ремонт | 2021-11-12 | 12:15 | 13:30 | 1
94 | ТП-538 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-15 | 13:30 | 16:30 | 1
95 | ВЛ-10кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2021-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | ВЛ-0,4кВ от ТП-617 | Капитальный ремонт | 2021-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ВЛ-0,4 от КТП-71 ф.1 | Капитальный ремонт | 2021-11-16 | 9:00 | 11:00 | 0.25
98 | ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-202 | Технологическое присоединение | 2021-11-16 | 9:45 | 15:30 | 1
99 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-35 | Технологическое присоединение | 2021-11-16 | 11:40 | 12:30 | 1
100 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-35 | Технологическое присоединение | 2021-11-16 | 11:40 | 12:30 | 1
101 | ВЛ-0,4 от КТП-19 ф.1 | Капитальный ремонт | 2021-11-16 | 13:00 | 15:00 | 0.25
102 | ТП-538 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-16 | 13:30 | 16:30 | 1
103 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 | Капитальный ремонт | 2021-11-17 | 9:50 | 15:00 | 1
104 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 | Капитальный ремонт | 2021-11-18 | 9:30 | 12:00 | 1
105 | ВЛ-0,4кВ от ТП-445 | Капитальный ремонт | 2021-11-19 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-11 | Текущий ремонт | 2021-11-19 | 9:40 | 12:00 | 1
107 | ВЛ-0,4 кВ ф.Сухонская - Набережная от КТП23 | Капитальный ремонт | 2021-11-22 | 9:00 | 16:00 | 1
108 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-39 | Капитальный ремонт | 2021-11-22 | 10:50 | 15:00 | 1
109 | ВЛ-0,4 кВ ф.Сухонская - Набережная от КТП23 | Капитальный ремонт | 2021-11-23 | 9:00 | 16:00 | 3
110 | ВЛ-0,4 от КТП-43 ф.1 | Капитальный ремонт | 2021-11-23 | 9:00 | 11:30 | 0.25
111 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-39 | Капитальный ремонт | 2021-11-23 | 9:30 | 14:00 | 1
112 | ВЛ-0,4 кВ ф.Сухонская - Набережная от КТП23 | Капитальный ремонт | 2021-11-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
113 | ВЛ-0,4кВ от ТП-617 | Капитальный ремонт | 2021-11-24 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | ТП-575 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-24 | 9:00 | 15:00 | 1
115 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-1 | Капитальный ремонт | 2021-11-24 | 10:20 | 14:30 | 1
116 | ВЛ-0,4 кВ ф.Сухонская - Набережная от КТП23 | Капитальный ремонт | 2021-11-25 | 9:00 | 16:00 | 3
117 | ВЛ-0,4кВ от ТП-187 | Капитальный ремонт | 2021-11-25 | 9:00 | 16:00 | 1
118 | ВЛ-0,4кВ от ТП-179 | Капитальный ремонт | 2021-11-25 | 9:00 | 16:00 | 1
119 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул. Добролюбова" от КТП-59 | Капитальный ремонт | 2021-11-25 | 10:00 | 12:30 | 1
120 | ВЛ-0.4кВ ф."ул.Пушкина" от КТП-59 | Капитальный ремонт | 2021-11-25 | 13:30 | 15:20 | 1
121 | ВЛ-0,4 кВ ф.Сухонская - Набережная от КТП23 | Капитальный ремонт | 2021-11-26 | 9:00 | 16:00 | 2
122 | ВЛ-10кВ ЛЭП№5 | Текущий ремонт | 2021-11-26 | 9:00 | 15:00 | 1
123 | ВЛ-0,4 кВ ф.Сухонская-Набережная от КТП-23 | Капитальный ремонт | 2021-11-29 | 9:00 | 16:00 | 3
124 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-202 | Текущий ремонт | 2021-11-29 | 10:50 | 15:40 | 1
125 | ВЛ-0,4 кВ ф.Сухонская-Набережная от КТП-23 | Капитальный ремонт | 2021-11-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
126 | ВЛ-0,4кВ от ТП-599 | Капитальный ремонт | 2021-11-30 | 9:00 | 16:00 | 1
127 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-34 | Капитальный ремонт | 2021-11-30 | 9:00 | 16:00 | 1
128 | ВЛ-0,4кВ от ТП-340 | Технологическое присоединение | 2021-11-30 | 9:00 | 15:00 | 1
129 | РП-40 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-11-30 | 13:30 | 16:30 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)