## февраль 2017
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | август 2018
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-448 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-08-01 | 9:00 | 10:00 | 1
2 | ТП-317 РУ-0,4 кВ Ф-2,10 в/в | Текущий ремонт | 2018-08-01 | 9:00 | 11:00 | 1
3 | ТП-561 Ф-23,29 (Дальняя 22) | Переключение потребителя | 2018-08-01 | 9:00 | 11:00 | 1
4 | РП-29 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 (Мальцева 33 ООО А-Менеджмент) | Ремонт рубильника | 2018-08-01 | 9:00 | 11:00 | 1
5 | ТП-243 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-01 | 9:00 | 11:00 | 1
6 | Ленинградская-76а ИП Будовский | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 9:00 | 12:00 | 1
7 | Гагарина-44 гараж | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 9:00 | 12:00 | 1
8 | ж/д Октябрьская-61а | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 9:00 | 12:00 | 1
9 | Козленская-99а гараж | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 10:00 | 12:00 | 1
10 | Преображенского-55 произв.база | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 9:00 | 12:00 | 1
11 | Машиностроительная-5 парикмахерская ИП Васинцева | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 14:00 | 16:00 | 1
12 | ж/д Сосновая-13 | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 13:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Текущий ремонт | 2018-08-01 | 13:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-296 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-01 | 13:00 | 16:00 | 1
15 | Ананьинский пер.-51а ООО Феникс | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 15:00 | 17:00 | 1
16 | Клубова-25а произв.база | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 17:00 | 19:00 | 1
17 | Московское шоссе 56 склад | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00 | 1
18 | Ветошкина 23 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00 | 1
19 | пер. Ананьинский 47а база | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00 | 1
20 | М.Ульяновой 37 союз художников | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00 | 1
21 | Ленинградская 150 Сбербанк | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00 | 1
22 | РП-31 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР | 2018-08-02 | 13:00 | 14:00 | 1
23 | ТП-617 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-02 | 9:00 | 15:00 | 1
24 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-02 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП197 - ТП129 | Определение трассы | 2018-08-02 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | РП-31 РУ-0,4 кВ сек.№2,3 | Капитальный ремонт | 2018-08-02 | 14:00 | 16:00 | 1
27 | Чернышевского 42а адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 13:00 | 17:00 | 1
28 | ГСК "Дальний-2" ул. Дальняя | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 13:00 | 17:00 | 1
29 | Старое шоссе 5 /производственная база/ | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 13:00 | 17:00 | 1
30 | ТП-770 РУ-0,4 кВ Ф-7,11 (Северная 12а) | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 8:00 | 10:00 | 1
31 | ТП-31 Ф-2 (Гагарина 30) | Тех.присоединение | 2018-08-03 | 9:00 | 10:00 | 1
32 | ТП-955 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-08-03 | 9:00 | 10:00 | 1
33 | Авксентьевского 30 (нежилые помещения) | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 9:00 | 12:00 | 1
34 | Пошехонское ш.14а павильоны | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 9:00 | 12:00 | 1
35 | Северная 12а Сбербанк | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 8:00 | 12:00 | 1
36 | Гагарина 37а (нежилые помещения) | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 9:00 | 12:00 | 1
37 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-03 | 9:00 | 15:00 | 1
38 | Герцена 1а Арбитражный суд | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 13:00 | 16:00 | 1
39 | Некрасова 25 (нежилые помещения) | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 13:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-296 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-03 | 13:00 | 16:00 | 1
41 | М. Ульяновой, 47 офис № 8 | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 9:00 | 12:00 | 1
42 | Лермонтова, 27 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 8:00 | 12:00 | 1
43 | Октябрьская, 60 павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 9:00 | 12:00 | 1
44 | Гоголя, 97 Дет. полик-а | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 12:00 | 13:00 | 1
45 | Гоголя, 99 Детский клуб | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 13:00 | 16:00 | 1
46 | Дзержинского, 27 /2-а павильона/ | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 13:00 | 16:00 | 1
47 | Ленинградская, 36 офис | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 15:00 | 16:00 | 1
48 | Гоголя, 99 м-н | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 13:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-700 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-08-06 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-700 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-08-06 | 13:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-547 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-06 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-06 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-483 РУ-10 кВ яч.№2 на ЛЭП №33 | Проверка РЗА | 2018-08-06 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ЛЭП №8 (824,667,685,524,911,785) | Аварийные работы | 2018-08-07 | 9:00 | 10:00 | 1
55 | ТП-616 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-07 | 9:00 | 11:00 | 1
56 | Козлёнская 35 адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 8:00 | 12:00 | 1
57 | Кубинская 11 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 8:00 | 12:00 | 1
58 | Гоголя 110 адм.зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 8:00 | 12:00 | 1
59 | М.Поповича 18-а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 8:00 | 12:00 | 1
60 | ТП-700 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2018-08-07 | 13:00 | 14:00 | 1
61 | ТП-700 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2018-08-07 | 13:00 | 16:00 | 1
62 | Емельяновская 8 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 13:00 | 16:00 | 1
63 | Воровского 1 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 12:00 | 16:00 | 1
64 | пр.Победы 85 торг. пав. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 13:00 | 16:00 | 1
65 | Беляева 15 спортклуб | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 13:00 | 16:00 | 1
66 | ЛЭП №3 (967) | Капитальный ремонт | 2018-08-07 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-07 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-700 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-08-07 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | Авксентьевского, 30 Россельхозбанк | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 8:00 | 9:00 | 1
70 | ТП-332 Ф-10,24 (Залинейная 26-б) | Отключение потребителя | 2018-08-08 | 9:00 | 10:00 | 1
71 | Ленинградская, 136 Сбербанк | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 8:00 | 11:00 | 1
72 | Пушкинская, 1 кафе, офис | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 9:00 | 12:00 | 1
73 | Доронинская, 8а м-н | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 10:00 | 13:00 | 1
74 | ТП-668 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-08 | 9:00 | 15:00 | 1
75 | ТП-295 РУ-0,4 кВ сек.Т1 и Ф-15 | Замена рубильника Ф-16 | 2018-08-08 | 13:00 | 16:00 | 1
76 | ЛЭП №3 (967) | Капитальный ремонт | 2018-08-08 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-08 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | К. Маркса, 12 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 13:00 | 16:00 | 1
79 | М.Поповича, 37 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 14:00 | 16:00 | 1
80 | пр. Победы, 36 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 13:00 | 16:00 | 1
81 | Ленинградская, 36 офис | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 15:00 | 16:00 | 1
82 | Лермонтова, 31 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 8:00 | 9:00 | 1
83 | ЛЭП №31 (539, 589, 741, 855, 107, 623, 327, 977, 394, 117, 196, 1020) | Подготовка к отключению ЛЭП №42 | 2018-08-09 | 9:00 | 9:05 | 1
84 | ТП-597 Ф-2,6 (Ленингр.78) | Подключение нового потребителя | 2018-08-09 | 9:00 | 10:00 | 1
85 | С. Орлова, 9 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 8:00 | 10:00 | 1
86 | ЛЭП №42 (236, 792, 837, 830, 568, 934) | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 11:00 | 1
87 | ЛЭП №31 (539, 589, 741, 855, 107, 623, 327, 977, 394, 117, 196, 1020) | Подготовка к отключению ЛЭП №42 | 2018-08-09 | 11:00 | 11:05 | 1
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Определение направления КЛ | 2018-08-09 | 9:00 | 11:30 | 1
89 | Возрождения, 3а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 9:00 | 12:00 | 1
90 | Некрасова, 2 ООО "Некрасовский" | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 11:00 | 12:00 | 1
91 | Козленская, 35 "Мир Продуктов" | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 9:00 | 12:00 | 1
92 | М. Ульяновой, 3а офис | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 10:00 | 12:00 | 1
93 | К. Маркса, 7 офис | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 10:00 | 12:00 | 1
94 | Советский пр., 27 ООО "Евромодуль" | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 13:30 | 15:00 | 1
95 | ТП-713 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 15:00 | 1
96 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ТП-837 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | Северная, 26 торг. павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 14:00 | 16:00 | 1
99 | К. Маркса, 7 офис ИП Бритвиной | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 13:00 | 16:00 | 1
100 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | Зосимовская, 47, 47а ПФ РФ | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 17:00 | 18:30 | 1
102 | Саммера, 4а Газпром | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 18:30 | 20:00 | 1
103 | Батюшкова 7 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-10 | 8:00 | 10:00 | 1
104 | ТП-835 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 11:00 | 1
105 | Некрасова 68 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-10 | 10:00 | 12:00 | 1
106 | ТП-547 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 15:00 | 1
107 | ТП-822 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 15:00 | 1
108 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | К.Маркса 7 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-10 | 13:00 | 16:00 | 1
111 | ПС "Маега" Ф- Никитино (886,553, 835, 551, 676, РП-41, 549, 987, 548, 554, 927, 555, 723, 620, 547, 550, 949, 391, 632) | По заявке РЭС | 2018-08-10 | 9:00 | 17:00 | 1
112 | ЛЭП №10 (229,619,755,681,859,811,937,748,782,805,871,923) | По заявке потребителя ООО "СК" | 2018-08-12 | 8:00 | 8:30 | 1
113 | ЛЭП №10 (229,619,755,681,859,811,937,748,782,805,871,923) | По заявке потребителя ООО "СК" | 2018-08-12 | 14:00 | 14:30 | 1
114 | ТП-940 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-08-13 | 9:00 | 10:00 | 1
115 | ТП-941 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-08-13 | 10:00 | 11:00 | 1
116 | ТП-165 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-13 | 9:00 | 11:00 | 1
117 | Гоголя, 99 Дет. клуб "Всезнайка" | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 9:00 | 12:00 | 1
118 | Чернышевского, 76 ПО "Экран" | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 9:00 | 12:00 | 1
119 | Некрасова, 67 | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 8:30 | 12:00 | 1
120 | Казакова, 10 м-н | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 11:00 | 13:00 | 1
121 | ТП-119 Ф-2 в/в | Аварийные работы | 2018-08-13 | 13:00 | 14:00 | 1
122 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-13 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-13 | 9:00 | 16:00 | 1
124 | ТП-266 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-08-13 | 9:00 | 16:00 | 1
125 | ТП-266 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-08-13 | 13:00 | 16:00 | 1
126 | Ленинградская, 61 | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 13:00 | 16:00 | 1
127 | Горького, 103 м-н "Цветы" | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 14:00 | 16:00 | 1
128 | Ленинградская, 40б офис | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 15:00 | 17:00 | 1
129 | ТП197 - РП21 | Определение трассы | 2018-08-14 | 9:00 | 10:00 | 1
130 | Кубинская 1 торговый павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 9:00 | 12:00 | 1
131 | Советский пр. 22 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 8:00 | 12:00 | 1
132 | Чехова 36 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 9:00 | 12:00 | 1
133 | ТП-32 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Для спила деревьев | 2018-08-14 | 8:00 | 12:00 | 1
134 | Машиностроительная 26 ДК Речник | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 11:00 | 13:00 | 1
135 | ТП-266 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2018-08-14 | 13:00 | 14:00 | 1
136 | ТП-266 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2018-08-14 | 13:00 | 16:00 | 1
137 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-14 | 9:00 | 16:00 | 1
138 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-14 | 9:00 | 16:00 | 1
139 | ТП-266 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-08-14 | 9:00 | 16:00 | 1
140 | Торговый павильон напротив пошехонского кладбища | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 14:00 | 16:00 | 1
141 | Северная 16 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 13:00 | 16:00 | 1
142 | Козлёнская 2 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 14:00 | 16:00 | 1
143 | Говоровский 4 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 15:00 | 17:00 | 1
144 | ТП-475 Ф-4,15 (Новгород.23) | Подключение нового потребителя | 2018-08-15 | 9:00 | 10:00 | 1
145 | ТП-172 РУ-0,4 кВ Ф-3 | Установка учета | 2018-08-15 | 9:00 | 11:00 | 1
146 | ТП-138 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 8:30 | 11:00 | 1
147 | ТП-547 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 9:00 | 11:30 | 1
148 | Воровского 58 киоск по продаже воды | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 9:00 | 12:00 | 1
149 | Чернышевского 112б ГСК "Заря" | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 9:00 | 12:00 | 1
150 | Московское шоссе 54 ГСК "Дорожный" | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 9:00 | 12:00 | 1
151 | Гоголя 99 детский клуб | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 9:00 | 12:00 | 1
152 | ТП-301 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 11:30 | 14:00 | 1
153 | ТП-549 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 12:00 | 14:30 | 1
154 | Южакова 15а производственные помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00 | 1
155 | Пошехонское шоссе торговый павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00 | 1
156 | ж/д Герцена 46а | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00 | 1
157 | Пречистинская наб.44а площадка для картинга | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00 | 1
158 | ТП-262 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00 | 1
159 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-15 | 9:00 | 16:00 | 1
160 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-15 | 9:00 | 16:00 | 1
161 | ТП-705 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 15:00 | 17:30 | 1
162 | ТП-863 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 8:30 | 11:00 | 1
163 | ТП-195 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Аварийные работы | 2018-08-16 | 9:00 | 11:00 | 1
164 | ТП-718 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 9:00 | 11:30 | 1
165 | Советский пр., 102б насосная | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 9:00 | 12:00 | 1
166 | Чехова, 9 Пост № 2 Вол. ЦГМС | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 10:00 | 12:00 | 1
167 | Молодежная, 14 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 9:00 | 12:00 | 1
168 | Гончарная, 2а "Техносервис" | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 9:00 | 12:00 | 1
169 | Элеваторная, 8 ООО "Плодородие" | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 11:00 | 13:00 | 1
170 | ТП-984 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 11:30 | 14:00 | 1
171 | ТП-172 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 12:00 | 14:30 | 1
172 | ТП-262 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-16 | 13:00 | 16:00 | 1
173 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-16 | 9:00 | 16:00 | 1
174 | С. Преминина, 12 автомат на воду | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 13:00 | 16:00 | 1
175 | Бурмагиных /Горбач. кладб./ павильон "Ритуал" | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 14:00 | 16:00 | 1
176 | Железнодорожная, 18 реклам. щит | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 13:00 | 16:00 | 1
177 | Железнодорожная, 138а произв. зд-ие | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 14:00 | 16:00 | 1
178 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-16 | 9:00 | 16:00 | 1
179 | ТП-617 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 14:30 | 17:00 | 1
180 | ТП-980 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 15:00 | 17:30 | 1
181 | Северная, 26 торг. павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 17:00 | 19:00 | 1
182 | Чехова, 25 м-н "Сантехника" | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 20:15 | 22:00 | 1
183 | ТП-1010 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 8:30 | 11:00 | 1
184 | ТП-825 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 9:00 | 11:30 | 1
185 | Паровозный пер., 30 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-17 | 11:00 | 12:00 | 1
186 | Кирова, 15 спорт. шк. "Витязь" | Замена ОДПУ | 2018-08-17 | 9:00 | 12:00 | 1
187 | М. Поповича, 18 комбинат Росрезерва | Замена ОДПУ | 2018-08-17 | 10:00 | 13:00 | 1
188 | ТП-844 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 11:30 | 14:00 | 1
189 | ТП-738 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 12:00 | 14:30 | 1
190 | Осаново, 1 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-17 | 13:00 | 15:00 | 1
191 | ТП-724 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-17 | 9:00 | 15:00 | 1
192 | ЛЭП №6 (844,920,616,806,626,796,668,899,834,1025,850,822,955,1009,1011,912,913,1002) | По заявке потребителя | 2018-08-17 | 13:00 | 15:00 | 1
193 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
194 | ТП-30 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 14:30 | 17:00 | 1
195 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 15:00 | 17:30 | 1
196 | ТП-182 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 8:30 | 11:00 | 1
197 | ТП-278 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 9:00 | 11:30 | 1
198 | ТП-381 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 11:30 | 14:00 | 1
199 | ТП-369 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 12:00 | 14:30 | 1
200 | РП-2 РУ-0,4 кВ (по секциям, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 14:30 | 17:00 | 1
201 | ТП-823 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 15:00 | 17:30 | 1
202 | ТП-257 РУ-6 кВ (перевод на Т2) попадают ТП789, 385 | Замена РВ в сторону Т1 | 2018-08-20 | 9:00 | 11:00 | 1
203 | ТП-840 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 8:30 | 11:00 | 1
204 | РП7 Ф20 (Рыбная 1а) | Замена ОДПУ | 2018-08-20 | 9:00 | 11:00 | 1
205 | Архангельская-17а неж.пом. | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 8:00 | 11:00 | 1
206 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 9:00 | 11:30 | 1
207 | Осановский пр.-29 неж.пом. | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 10:00 | 12:00 | 1
208 | ж/д Горького-113 | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 9:00 | 12:00 | 1
209 | ТП-1004 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена счетчиков и ТТ | 2018-08-20 | 10:00 | 12:00 | 1
210 | ТП-32 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Для спила деревьев | 2018-08-20 | 8:00 | 12:00 | 1
211 | Предтеченская-74 киоск по продаже воды | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 9:00 | 12:00 | 1
212 | ТП-66 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 11:30 | 14:00 | 1
213 | ТП-17 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 12:00 | 14:30 | 1
214 | ж/д К.Маркса-103б | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 13:00 | 16:00 | 1
215 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-20 | 9:00 | 16:00 | 1
216 | Залинейная-24 стройплощадка | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 13:00 | 16:00 | 1
217 | Костромская-7 неж.пом. | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 14:00 | 16:00 | 1
218 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек. Т2 | Замена вводной панели ввод Т-2 | 2018-08-20 | 13:00 | 16:30 | 1
219 | ТП-591 РУ-0,4 кВ (по секциям сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 14:30 | 17:00 | 1
220 | Канифольная ООО "ВКЗ" | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 15:00 | 17:00 | 1
221 | ТП-1004 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2018-08-20 | 6:00 | 17:00 | 1
222 | ТП-162 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 15:00 | 17:30 | 1
223 | ТП-257 РУ-6 кВ (перевод на Т2) попадают ТП789, 385 | Замена РВ в сторону Т1 | 2018-08-21 | 9:00 | 11:00 | 1
224 | ТП-668 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 8:30 | 11:00 | 1
225 | ТП-128 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 9:00 | 11:30 | 1
226 | ТП-601 РУ-0,4кВ ф1,11 Ленинградская,150 | Замена узлов учета | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00 | 1
227 | Набережная 6 Армии 211 нежилые пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00 | 1
228 | Бурмагиных павильон на Горбачёвском кладбище | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00 | 1
229 | Ленинградская 150 3 под. | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00 | 1
230 | Октябрьская 4 Архив | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00 | 1
231 | ТП-143 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 11:30 | 14:00 | 1
232 | ТП-205 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 12:00 | 14:30 | 1
233 | Дальняя 1 производственная база | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 13:00 | 16:00 | 1
234 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-21 | 9:00 | 16:00 | 1
235 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек. Т2 | Замена вводной панели ввод Т-2 | 2018-08-21 | 13:00 | 16:30 | 1
236 | ТП-524 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 14:30 | 17:00 | 1
237 | Зосимовская 36 ИП Подгузов | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 13:00 | 17:00 | 1
238 | ТП-595 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 17:30 | 19:00 | 1
239 | Регионэнергоконтракт РП-36 | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 18:00 | 20:00 | 1
240 | ТП-371 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 8:30 | 11:00 | 1
241 | ТП-257 РУ-6 кВ (перевод на Т1) попадает ТП629 | Замена РВ в сторону Т2 | 2018-08-22 | 9:00 | 11:00 | 1
242 | ТП-604 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 9:00 | 11:30 | 1
243 | Новгородская 22 рынок | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 8:00 | 12:00 | 1
244 | Советский пр. 125 б ООО "Аспектстрой" | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 8:00 | 12:00 | 1
245 | Чернышевского КЭЧ КТП-311 | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 10:00 | 13:00 | 1
246 | ТП-380 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 11:30 | 14:00 | 1
247 | ТП-605 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 12:00 | 14:30 | 1
248 | ГСК "ЦентральныйПлюс" | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 13:00 | 16:00 | 1
249 | Пошехонское ш. тонар остановочный комплекс | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 14:00 | 16:00 | 1
250 | Преображенского 55 производственная база | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 13:00 | 16:00 | 1
251 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-22 | 9:00 | 16:00 | 1
252 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек. Т1 | Замена вводной панели ввод Т-1 | 2018-08-22 | 13:00 | 16:30 | 1
253 | ТП-649 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 14:30 | 17:00 | 1
254 | ТП-606 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 15:00 | 17:30 | 1
255 | ТП-257 РУ-6 кВ (перевод на Т1) попадает ТП629 | Замена РВ в сторону Т2 | 2018-08-23 | 9:00 | 11:00 | 1
256 | ТП-607 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 8:30 | 11:00 | 1
257 | ТП-145 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 9:00 | 11:30 | 1
258 | ТП-601 РУ-0,4кВ ф7,15 Ленинградская,150 | Замена узла учета | 2018-08-23 | 9:00 | 12:00 | 1
259 | ТП-357 РУ-0,4 кВ Ф-14,15 (Некрасова 65) | Переключение лифта | 2018-08-23 | 9:00 | 12:00 | 1
260 | Граничная ТП-414 | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 9:00 | 12:00 | 1
261 | Кирова 29 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 9:00 | 12:00 | 1
262 | Ярославская 33 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 9:00 | 13:00 | 1
263 | ж/д Ленинградская 150 4 под. | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 9:00 | 13:00 | 1
264 | ТП-679 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 11:30 | 14:00 | 1
265 | ТП-908 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 12:00 | 14:30 | 1
266 | Ленинградская 61 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 13:00 | 16:00 | 1
267 | Набережная 6 Армии 211 нежилые пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 13:00 | 16:00 | 1
268 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек. Т1 | Замена вводной панели ввод Т-1 | 2018-08-23 | 13:00 | 16:30 | 1
269 | ТП-814 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 14:30 | 17:00 | 1
270 | ТП-986 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 15:00 | 17:30 | 1
271 | ТП-753 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж учета | 2018-08-24 | 0:00 | 2:00 | 1
272 | ТП-780 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-24 | 2:00 | 4:30 | 1
273 | ТП-637 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-24 | 8:30 | 11:00 | 1
274 | Ленинградская 150 6 под. | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 9:00 | 12:00 | 1
275 | Новгородская 22 рынок | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 8:00 | 12:00 | 1
276 | Клубова 87 цех. кормов | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 9:00 | 12:00 | 1
277 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Замена вводного рубильника | 2018-08-24 | 9:00 | 12:00 | 1
278 | ТП-601 РУ-0,4кВ ф5,13 Ленинградская,150 | Замена узла учета | 2018-08-24 | 9:00 | 12:00 | 1
279 | ЛЭП №55 (710) | Подключение новой КТП | 2018-08-24 | 13:00 | 14:00 | 1
280 | ТП-480 РУ-0,4 кВ (по секциям сначала Т1, затем Т2) | Монтаж учета | 2018-08-24 | 11:30 | 14:00 | 1
281 | ТП-835 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-24 | 9:00 | 15:00 | 1
282 | Железнодорожная 138 а производственное здание | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 13:00 | 16:00 | 1
283 | Железнодорожная 18 рекламный щит | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 13:00 | 16:00 | 1
284 | Ярославская 33 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 13:00 | 16:00 | 1
285 | ТП-744,737,1015 | По заявке "Росгазстрой" | 2018-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
286 | ТП27 РУ-0,4 кВ Ф-19 | Ремонт рубильника | 2018-08-27 | 9:00 | 10:00 | 1
287 | ТП-97 РУ-0,4 кВ сек.Т1 + Ф11 | Ремонт рубильника Ф-4 | 2018-08-27 | 9:00 | 11:00 | 1
288 | Конева 26 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 9:00 | 12:00 | 1
289 | КТП-31 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-27 | 9:00 | 13:00 | 1
290 | Чернышевского 93 аптека | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00 | 1
291 | Саммера 62 гараж | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00 | 1
292 | Зосимовская 35а гаражный бокс | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00 | 1
293 | Зосимовская 35 ООО "Колос" | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00 | 1
294 | ТП-776 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00 | 1
295 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-27 | 9:00 | 16:00 | 1
296 | ТП27 РУ-0,4 кВ Ф-23 | Ремонт рубильника | 2018-08-28 | 9:00 | 10:00 | 1
297 | Говоровский проезд 2 ООО "Ремгидромаш" | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00 | 1
298 | Торговая пл. 17 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00 | 1
299 | Чернышевского 133 автостоянка | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00 | 1
300 | ул.Петина торговый павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00 | 1
301 | ГСК Дальний-2 | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00 | 1
302 | Козлёнская 84 административное здание | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 13:00 | 16:00 | 1
303 | Граничная 1 ООО "Барс" | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 13:00 | 16:00 | 1
304 | Первомайская 35 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 13:00 | 16:00 | 1
305 | ТП-776 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-28 | 13:00 | 16:00 | 1
306 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-28 | 9:00 | 16:00 | 1
307 | ЛЭП №2 (752, 634, 606, 976, 882, 966, 965, 604, 607, 953, 605) | Ремонт разъединителей | 2018-08-29 | 9:00 | 12:00 | 1
308 | ж/д Чехова 36 | Замена ОДПУ | 2018-08-29 | 8:30 | 14:00 | 1
309 | Чехова 36 ООО "Контоптика" | Замена ОДПУ | 2018-08-29 | 12:00 | 16:00 | 1
310 | Говоровский проезд СТО | Замена ОДПУ | 2018-08-29 | 13:00 | 16:00 | 1
311 | ТП416 Ф-12 - ВРУ Мира 36 | Определение трассы | 2018-08-29 | 14:00 | 16:00 | 1
312 | ЛЭП №44 (842,826) | По заявке ПС "Вологда Южная" | 2018-08-29 | 8:00 | 16:00 | 1
313 | ТП-188 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-29 | 13:00 | 16:00 | 1
314 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-29 | 9:00 | 16:00 | 1
315 | ТП-641 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Замена рубильника Ф-3 | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00 | 1
316 | Преображенского 55 производственная база | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00 | 1
317 | Комсомольская 36 парикмахерская | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00 | 1
318 | К.Маркса 31 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00 | 1
319 | пр. Победы 59 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00 | 1
320 | Ленинградская 12а нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00 | 1
321 | Гагарина 41 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00 | 1
322 | Торговая пл. 1 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00 | 1
323 | Чернышевского 132 котельная ЦРО | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00 | 1
324 | РП17 - ТП868 | Определение трассы | 2018-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
325 | ТП-188 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00 | 1
326 | ТП-139 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Тех. присоединение | 2018-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
327 | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф-4,6 в/вывод | Правка опор | 2018-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
328 | КТП-11 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
329 | ТП-669 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Замена вводного рубильника | 2018-08-31 | 9:00 | 12:00 | 1
330 | Гилярорвского 50 производственная база | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 9:00 | 12:00 | 1
331 | Ильюшина 4 аптека | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 9:00 | 12:00 | 1
332 | Луночарского 12 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 9:00 | 12:00 | 1
333 | ТП-178 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-31 | 9:00 | 15:00 | 1
334 | ЛЭП №3 (967) | Капитальный ремонт | 2018-08-31 | 9:00 | 15:00 | 1
335 | КТП-11 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-31 | 9:00 | 16:00 | 1
336 | КТП-27 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-31 | 9:00 | 16:00 | 1
337 | Гагарина 62-а ООО "Ворота Севера" | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 13:00 | 16:00 | 1
338 | Зосимовская 30 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 13:00 | 16:00 | 1
339 | Северная 32 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 13:00 | 16:00 | 1
340 | ул. Петина торговый павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 13:00 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-448 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-08-01 | 9:00 | 10:00
2 | ТП-317 РУ-0,4 кВ Ф-2,10 в/в | Текущий ремонт | 2018-08-01 | 9:00 | 11:00
3 | ТП-561 Ф-23,29 (Дальняя 22) | Переключение потребителя | 2018-08-01 | 9:00 | 11:00
4 | РП-29 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 (Мальцева 33 ООО А-Менеджмент) | Ремонт рубильника | 2018-08-01 | 9:00 | 11:00
5 | ТП-243 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-01 | 9:00 | 11:00
6 | Ленинградская-76а ИП Будовский | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 9:00 | 12:00
7 | Гагарина-44 гараж | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Октябрьская-61а | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 9:00 | 12:00
9 | Козленская-99а гараж | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 10:00 | 12:00
10 | Преображенского-55 произв.база | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 9:00 | 12:00
11 | Машиностроительная-5 парикмахерская ИП Васинцева | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 14:00 | 16:00
12 | ж/д Сосновая-13 | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 13:00 | 16:00
13 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Текущий ремонт | 2018-08-01 | 13:00 | 16:00
14 | ТП-296 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-01 | 13:00 | 16:00
15 | Ананьинский пер.-51а ООО Феникс | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 15:00 | 17:00
16 | Клубова-25а произв.база | Замена ОДПУ | 2018-08-01 | 17:00 | 19:00
17 | Московское шоссе 56 склад | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00
18 | Ветошкина 23 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00
19 | пер. Ананьинский 47а база | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00
20 | М.Ульяновой 37 союз художников | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00
21 | Ленинградская 150 Сбербанк | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 9:00 | 12:00
22 | РП-31 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР | 2018-08-02 | 13:00 | 14:00
23 | ТП-617 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-02 | 9:00 | 15:00
24 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-02 | 9:00 | 16:00
25 | ТП197 - ТП129 | Определение трассы | 2018-08-02 | 9:00 | 16:00
26 | РП-31 РУ-0,4 кВ сек.№2,3 | Капитальный ремонт | 2018-08-02 | 14:00 | 16:00
27 | Чернышевского 42а адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 13:00 | 17:00
28 | ГСК "Дальний-2" ул. Дальняя | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 13:00 | 17:00
29 | Старое шоссе 5 /производственная база/ | Замена ОДПУ | 2018-08-02 | 13:00 | 17:00
30 | ТП-770 РУ-0,4 кВ Ф-7,11 (Северная 12а) | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 8:00 | 10:00
31 | ТП-31 Ф-2 (Гагарина 30) | Тех.присоединение | 2018-08-03 | 9:00 | 10:00
32 | ТП-955 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-08-03 | 9:00 | 10:00
33 | Авксентьевского 30 (нежилые помещения) | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 9:00 | 12:00
34 | Пошехонское ш.14а павильоны | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 9:00 | 12:00
35 | Северная 12а Сбербанк | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 8:00 | 12:00
36 | Гагарина 37а (нежилые помещения) | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 9:00 | 12:00
37 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-03 | 9:00 | 15:00
38 | Герцена 1а Арбитражный суд | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 13:00 | 16:00
39 | Некрасова 25 (нежилые помещения) | Замена ОДПУ | 2018-08-03 | 13:00 | 16:00
40 | ТП-296 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-03 | 13:00 | 16:00
41 | М. Ульяновой, 47 офис № 8 | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 9:00 | 12:00
42 | Лермонтова, 27 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 8:00 | 12:00
43 | Октябрьская, 60 павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 9:00 | 12:00
44 | Гоголя, 97 Дет. полик-а | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 12:00 | 13:00
45 | Гоголя, 99 Детский клуб | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 13:00 | 16:00
46 | Дзержинского, 27 /2-а павильона/ | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 13:00 | 16:00
47 | Ленинградская, 36 офис | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 15:00 | 16:00
48 | Гоголя, 99 м-н | Замена ОДПУ | 2018-08-06 | 13:00 | 16:00
49 | ТП-700 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-08-06 | 9:00 | 16:00
50 | ТП-700 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-08-06 | 13:00 | 16:00
51 | ТП-547 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-06 | 9:00 | 16:00
52 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-06 | 9:00 | 16:00
53 | ТП-483 РУ-10 кВ яч.№2 на ЛЭП №33 | Проверка РЗА | 2018-08-06 | 9:00 | 16:00
54 | ЛЭП №8 (824,667,685,524,911,785) | Аварийные работы | 2018-08-07 | 9:00 | 10:00
55 | ТП-616 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-07 | 9:00 | 11:00
56 | Козлёнская 35 адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 8:00 | 12:00
57 | Кубинская 11 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 8:00 | 12:00
58 | Гоголя 110 адм.зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 8:00 | 12:00
59 | М.Поповича 18-а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 8:00 | 12:00
60 | ТП-700 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2018-08-07 | 13:00 | 14:00
61 | ТП-700 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2018-08-07 | 13:00 | 16:00
62 | Емельяновская 8 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 13:00 | 16:00
63 | Воровского 1 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 12:00 | 16:00
64 | пр.Победы 85 торг. пав. | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 13:00 | 16:00
65 | Беляева 15 спортклуб | Замена ОДПУ | 2018-08-07 | 13:00 | 16:00
66 | ЛЭП №3 (967) | Капитальный ремонт | 2018-08-07 | 9:00 | 16:00
67 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-07 | 9:00 | 16:00
68 | ТП-700 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-08-07 | 9:00 | 16:00
69 | Авксентьевского, 30 Россельхозбанк | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 8:00 | 9:00
70 | ТП-332 Ф-10,24 (Залинейная 26-б) | Отключение потребителя | 2018-08-08 | 9:00 | 10:00
71 | Ленинградская, 136 Сбербанк | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 8:00 | 11:00
72 | Пушкинская, 1 кафе, офис | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 9:00 | 12:00
73 | Доронинская, 8а м-н | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 10:00 | 13:00
74 | ТП-668 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-08 | 9:00 | 15:00
75 | ТП-295 РУ-0,4 кВ сек.Т1 и Ф-15 | Замена рубильника Ф-16 | 2018-08-08 | 13:00 | 16:00
76 | ЛЭП №3 (967) | Капитальный ремонт | 2018-08-08 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-08 | 9:00 | 16:00
78 | К. Маркса, 12 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 13:00 | 16:00
79 | М.Поповича, 37 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 14:00 | 16:00
80 | пр. Победы, 36 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 13:00 | 16:00
81 | Ленинградская, 36 офис | Замена ОДПУ | 2018-08-08 | 15:00 | 16:00
82 | Лермонтова, 31 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 8:00 | 9:00
83 | ЛЭП №31 (539, 589, 741, 855, 107, 623, 327, 977, 394, 117, 196, 1020) | Подготовка к отключению ЛЭП №42 | 2018-08-09 | 9:00 | 9:05
84 | ТП-597 Ф-2,6 (Ленингр.78) | Подключение нового потребителя | 2018-08-09 | 9:00 | 10:00
85 | С. Орлова, 9 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 8:00 | 10:00
86 | ЛЭП №42 (236, 792, 837, 830, 568, 934) | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 11:00
87 | ЛЭП №31 (539, 589, 741, 855, 107, 623, 327, 977, 394, 117, 196, 1020) | Подготовка к отключению ЛЭП №42 | 2018-08-09 | 11:00 | 11:05
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Определение направления КЛ | 2018-08-09 | 9:00 | 11:30
89 | Возрождения, 3а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 9:00 | 12:00
90 | Некрасова, 2 ООО "Некрасовский" | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 11:00 | 12:00
91 | Козленская, 35 "Мир Продуктов" | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 9:00 | 12:00
92 | М. Ульяновой, 3а офис | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 10:00 | 12:00
93 | К. Маркса, 7 офис | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 10:00 | 12:00
94 | Советский пр., 27 ООО "Евромодуль" | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 13:30 | 15:00
95 | ТП-713 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 15:00
96 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 16:00
97 | ТП-837 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 16:00
98 | Северная, 26 торг. павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 14:00 | 16:00
99 | К. Маркса, 7 офис ИП Бритвиной | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 13:00 | 16:00
100 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-09 | 9:00 | 16:00
101 | Зосимовская, 47, 47а ПФ РФ | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 17:00 | 18:30
102 | Саммера, 4а Газпром | Замена ОДПУ | 2018-08-09 | 18:30 | 20:00
103 | Батюшкова 7 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-10 | 8:00 | 10:00
104 | ТП-835 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 11:00
105 | Некрасова 68 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-10 | 10:00 | 12:00
106 | ТП-547 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 15:00
107 | ТП-822 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 15:00
108 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 16:00
109 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7,9 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-10 | 9:00 | 16:00
110 | К.Маркса 7 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-10 | 13:00 | 16:00
111 | ПС "Маега" Ф- Никитино (886,553, 835, 551, 676, РП-41, 549, 987, 548, 554, 927, 555, 723, 620, 547, 550, 949, 391, 632) | По заявке РЭС | 2018-08-10 | 9:00 | 17:00
112 | ЛЭП №10 (229,619,755,681,859,811,937,748,782,805,871,923) | По заявке потребителя ООО "СК" | 2018-08-12 | 8:00 | 8:30
113 | ЛЭП №10 (229,619,755,681,859,811,937,748,782,805,871,923) | По заявке потребителя ООО "СК" | 2018-08-12 | 14:00 | 14:30
114 | ТП-940 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-08-13 | 9:00 | 10:00
115 | ТП-941 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-08-13 | 10:00 | 11:00
116 | ТП-165 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-13 | 9:00 | 11:00
117 | Гоголя, 99 Дет. клуб "Всезнайка" | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 9:00 | 12:00
118 | Чернышевского, 76 ПО "Экран" | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 9:00 | 12:00
119 | Некрасова, 67 | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 8:30 | 12:00
120 | Казакова, 10 м-н | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 11:00 | 13:00
121 | ТП-119 Ф-2 в/в | Аварийные работы | 2018-08-13 | 13:00 | 14:00
122 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-13 | 9:00 | 16:00
123 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-13 | 9:00 | 16:00
124 | ТП-266 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-08-13 | 9:00 | 16:00
125 | ТП-266 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-08-13 | 13:00 | 16:00
126 | Ленинградская, 61 | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 13:00 | 16:00
127 | Горького, 103 м-н "Цветы" | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 14:00 | 16:00
128 | Ленинградская, 40б офис | Замена ОДПУ | 2018-08-13 | 15:00 | 17:00
129 | ТП197 - РП21 | Определение трассы | 2018-08-14 | 9:00 | 10:00
130 | Кубинская 1 торговый павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 9:00 | 12:00
131 | Советский пр. 22 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 8:00 | 12:00
132 | Чехова 36 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 9:00 | 12:00
133 | ТП-32 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Для спила деревьев | 2018-08-14 | 8:00 | 12:00
134 | Машиностроительная 26 ДК Речник | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 11:00 | 13:00
135 | ТП-266 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2018-08-14 | 13:00 | 14:00
136 | ТП-266 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2018-08-14 | 13:00 | 16:00
137 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-14 | 9:00 | 16:00
138 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-14 | 9:00 | 16:00
139 | ТП-266 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-08-14 | 9:00 | 16:00
140 | Торговый павильон напротив пошехонского кладбища | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 14:00 | 16:00
141 | Северная 16 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 13:00 | 16:00
142 | Козлёнская 2 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 14:00 | 16:00
143 | Говоровский 4 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-14 | 15:00 | 17:00
144 | ТП-475 Ф-4,15 (Новгород.23) | Подключение нового потребителя | 2018-08-15 | 9:00 | 10:00
145 | ТП-172 РУ-0,4 кВ Ф-3 | Установка учета | 2018-08-15 | 9:00 | 11:00
146 | ТП-138 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 8:30 | 11:00
147 | ТП-547 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 9:00 | 11:30
148 | Воровского 58 киоск по продаже воды | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 9:00 | 12:00
149 | Чернышевского 112б ГСК "Заря" | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 9:00 | 12:00
150 | Московское шоссе 54 ГСК "Дорожный" | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 9:00 | 12:00
151 | Гоголя 99 детский клуб | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 9:00 | 12:00
152 | ТП-301 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 11:30 | 14:00
153 | ТП-549 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 12:00 | 14:30
154 | Южакова 15а производственные помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00
155 | Пошехонское шоссе торговый павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00
156 | ж/д Герцена 46а | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00
157 | Пречистинская наб.44а площадка для картинга | Замена ОДПУ | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00
158 | ТП-262 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-15 | 13:00 | 16:00
159 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-15 | 9:00 | 16:00
160 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-15 | 9:00 | 16:00
161 | ТП-705 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-15 | 15:00 | 17:30
162 | ТП-863 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 8:30 | 11:00
163 | ТП-195 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Аварийные работы | 2018-08-16 | 9:00 | 11:00
164 | ТП-718 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 9:00 | 11:30
165 | Советский пр., 102б насосная | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 9:00 | 12:00
166 | Чехова, 9 Пост № 2 Вол. ЦГМС | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 10:00 | 12:00
167 | Молодежная, 14 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 9:00 | 12:00
168 | Гончарная, 2а "Техносервис" | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 9:00 | 12:00
169 | Элеваторная, 8 ООО "Плодородие" | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 11:00 | 13:00
170 | ТП-984 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 11:30 | 14:00
171 | ТП-172 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 12:00 | 14:30
172 | ТП-262 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-16 | 13:00 | 16:00
173 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-16 | 9:00 | 16:00
174 | С. Преминина, 12 автомат на воду | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 13:00 | 16:00
175 | Бурмагиных /Горбач. кладб./ павильон "Ритуал" | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 14:00 | 16:00
176 | Железнодорожная, 18 реклам. щит | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 13:00 | 16:00
177 | Железнодорожная, 138а произв. зд-ие | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 14:00 | 16:00
178 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-16 | 9:00 | 16:00
179 | ТП-617 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 14:30 | 17:00
180 | ТП-980 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-16 | 15:00 | 17:30
181 | Северная, 26 торг. павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 17:00 | 19:00
182 | Чехова, 25 м-н "Сантехника" | Замена ОДПУ | 2018-08-16 | 20:15 | 22:00
183 | ТП-1010 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 8:30 | 11:00
184 | ТП-825 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 9:00 | 11:30
185 | Паровозный пер., 30 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-17 | 11:00 | 12:00
186 | Кирова, 15 спорт. шк. "Витязь" | Замена ОДПУ | 2018-08-17 | 9:00 | 12:00
187 | М. Поповича, 18 комбинат Росрезерва | Замена ОДПУ | 2018-08-17 | 10:00 | 13:00
188 | ТП-844 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 11:30 | 14:00
189 | ТП-738 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 12:00 | 14:30
190 | Осаново, 1 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-08-17 | 13:00 | 15:00
191 | ТП-724 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-17 | 9:00 | 15:00
192 | ЛЭП №6 (844,920,616,806,626,796,668,899,834,1025,850,822,955,1009,1011,912,913,1002) | По заявке потребителя | 2018-08-17 | 13:00 | 15:00
193 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-17 | 9:00 | 16:00
194 | ТП-30 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 14:30 | 17:00
195 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-17 | 15:00 | 17:30
196 | ТП-182 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 8:30 | 11:00
197 | ТП-278 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 9:00 | 11:30
198 | ТП-381 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 11:30 | 14:00
199 | ТП-369 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 12:00 | 14:30
200 | РП-2 РУ-0,4 кВ (по секциям, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 14:30 | 17:00
201 | ТП-823 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-18 | 15:00 | 17:30
202 | ТП-257 РУ-6 кВ (перевод на Т2) попадают ТП789, 385 | Замена РВ в сторону Т1 | 2018-08-20 | 9:00 | 11:00
203 | ТП-840 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 8:30 | 11:00
204 | РП7 Ф20 (Рыбная 1а) | Замена ОДПУ | 2018-08-20 | 9:00 | 11:00
205 | Архангельская-17а неж.пом. | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 8:00 | 11:00
206 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 9:00 | 11:30
207 | Осановский пр.-29 неж.пом. | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 10:00 | 12:00
208 | ж/д Горького-113 | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 9:00 | 12:00
209 | ТП-1004 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена счетчиков и ТТ | 2018-08-20 | 10:00 | 12:00
210 | ТП-32 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Для спила деревьев | 2018-08-20 | 8:00 | 12:00
211 | Предтеченская-74 киоск по продаже воды | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 9:00 | 12:00
212 | ТП-66 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 11:30 | 14:00
213 | ТП-17 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 12:00 | 14:30
214 | ж/д К.Маркса-103б | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 13:00 | 16:00
215 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-20 | 9:00 | 16:00
216 | Залинейная-24 стройплощадка | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 13:00 | 16:00
217 | Костромская-7 неж.пом. | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 14:00 | 16:00
218 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек. Т2 | Замена вводной панели ввод Т-2 | 2018-08-20 | 13:00 | 16:30
219 | ТП-591 РУ-0,4 кВ (по секциям сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 14:30 | 17:00
220 | Канифольная ООО "ВКЗ" | замена ОДПУ | 2018-08-20 | 15:00 | 17:00
221 | ТП-1004 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2018-08-20 | 6:00 | 17:00
222 | ТП-162 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-20 | 15:00 | 17:30
223 | ТП-257 РУ-6 кВ (перевод на Т2) попадают ТП789, 385 | Замена РВ в сторону Т1 | 2018-08-21 | 9:00 | 11:00
224 | ТП-668 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 8:30 | 11:00
225 | ТП-128 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 9:00 | 11:30
226 | ТП-601 РУ-0,4кВ ф1,11 Ленинградская,150 | Замена узлов учета | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00
227 | Набережная 6 Армии 211 нежилые пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00
228 | Бурмагиных павильон на Горбачёвском кладбище | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00
229 | Ленинградская 150 3 под. | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00
230 | Октябрьская 4 Архив | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 9:00 | 12:00
231 | ТП-143 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 11:30 | 14:00
232 | ТП-205 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 12:00 | 14:30
233 | Дальняя 1 производственная база | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 13:00 | 16:00
234 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-21 | 9:00 | 16:00
235 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек. Т2 | Замена вводной панели ввод Т-2 | 2018-08-21 | 13:00 | 16:30
236 | ТП-524 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 14:30 | 17:00
237 | Зосимовская 36 ИП Подгузов | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 13:00 | 17:00
238 | ТП-595 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-21 | 17:30 | 19:00
239 | Регионэнергоконтракт РП-36 | Замена ОДПУ | 2018-08-21 | 18:00 | 20:00
240 | ТП-371 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 8:30 | 11:00
241 | ТП-257 РУ-6 кВ (перевод на Т1) попадает ТП629 | Замена РВ в сторону Т2 | 2018-08-22 | 9:00 | 11:00
242 | ТП-604 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 9:00 | 11:30
243 | Новгородская 22 рынок | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 8:00 | 12:00
244 | Советский пр. 125 б ООО "Аспектстрой" | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 8:00 | 12:00
245 | Чернышевского КЭЧ КТП-311 | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 10:00 | 13:00
246 | ТП-380 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 11:30 | 14:00
247 | ТП-605 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 12:00 | 14:30
248 | ГСК "ЦентральныйПлюс" | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 13:00 | 16:00
249 | Пошехонское ш. тонар остановочный комплекс | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 14:00 | 16:00
250 | Преображенского 55 производственная база | Замена ОДПУ | 2018-08-22 | 13:00 | 16:00
251 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-22 | 9:00 | 16:00
252 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек. Т1 | Замена вводной панели ввод Т-1 | 2018-08-22 | 13:00 | 16:30
253 | ТП-649 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 14:30 | 17:00
254 | ТП-606 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-22 | 15:00 | 17:30
255 | ТП-257 РУ-6 кВ (перевод на Т1) попадает ТП629 | Замена РВ в сторону Т2 | 2018-08-23 | 9:00 | 11:00
256 | ТП-607 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 8:30 | 11:00
257 | ТП-145 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 9:00 | 11:30
258 | ТП-601 РУ-0,4кВ ф7,15 Ленинградская,150 | Замена узла учета | 2018-08-23 | 9:00 | 12:00
259 | ТП-357 РУ-0,4 кВ Ф-14,15 (Некрасова 65) | Переключение лифта | 2018-08-23 | 9:00 | 12:00
260 | Граничная ТП-414 | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 9:00 | 12:00
261 | Кирова 29 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 9:00 | 12:00
262 | Ярославская 33 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 9:00 | 13:00
263 | ж/д Ленинградская 150 4 под. | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 9:00 | 13:00
264 | ТП-679 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 11:30 | 14:00
265 | ТП-908 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 12:00 | 14:30
266 | Ленинградская 61 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 13:00 | 16:00
267 | Набережная 6 Армии 211 нежилые пом. | Замена ОДПУ | 2018-08-23 | 13:00 | 16:00
268 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек. Т1 | Замена вводной панели ввод Т-1 | 2018-08-23 | 13:00 | 16:30
269 | ТП-814 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 14:30 | 17:00
270 | ТП-986 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-23 | 15:00 | 17:30
271 | ТП-753 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж учета | 2018-08-24 | 0:00 | 2:00
272 | ТП-780 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-08-24 | 2:00 | 4:30
273 | ТП-637 РУ-0,4 кВ | Монтаж учета | 2018-08-24 | 8:30 | 11:00
274 | Ленинградская 150 6 под. | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 9:00 | 12:00
275 | Новгородская 22 рынок | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 8:00 | 12:00
276 | Клубова 87 цех. кормов | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 9:00 | 12:00
277 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Замена вводного рубильника | 2018-08-24 | 9:00 | 12:00
278 | ТП-601 РУ-0,4кВ ф5,13 Ленинградская,150 | Замена узла учета | 2018-08-24 | 9:00 | 12:00
279 | ЛЭП №55 (710) | Подключение новой КТП | 2018-08-24 | 13:00 | 14:00
280 | ТП-480 РУ-0,4 кВ (по секциям сначала Т1, затем Т2) | Монтаж учета | 2018-08-24 | 11:30 | 14:00
281 | ТП-835 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-24 | 9:00 | 15:00
282 | Железнодорожная 138 а производственное здание | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 13:00 | 16:00
283 | Железнодорожная 18 рекламный щит | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 13:00 | 16:00
284 | Ярославская 33 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-24 | 13:00 | 16:00
285 | ТП-744,737,1015 | По заявке "Росгазстрой" | 2018-08-25 | 9:00 | 16:00
286 | ТП27 РУ-0,4 кВ Ф-19 | Ремонт рубильника | 2018-08-27 | 9:00 | 10:00
287 | ТП-97 РУ-0,4 кВ сек.Т1 + Ф11 | Ремонт рубильника Ф-4 | 2018-08-27 | 9:00 | 11:00
288 | Конева 26 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 9:00 | 12:00
289 | КТП-31 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-27 | 9:00 | 13:00
290 | Чернышевского 93 аптека | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00
291 | Саммера 62 гараж | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00
292 | Зосимовская 35а гаражный бокс | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00
293 | Зосимовская 35 ООО "Колос" | Замена ОДПУ | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00
294 | ТП-776 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-27 | 13:00 | 16:00
295 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-27 | 9:00 | 16:00
296 | ТП27 РУ-0,4 кВ Ф-23 | Ремонт рубильника | 2018-08-28 | 9:00 | 10:00
297 | Говоровский проезд 2 ООО "Ремгидромаш" | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00
298 | Торговая пл. 17 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00
299 | Чернышевского 133 автостоянка | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00
300 | ул.Петина торговый павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00
301 | ГСК Дальний-2 | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 8:00 | 12:00
302 | Козлёнская 84 административное здание | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 13:00 | 16:00
303 | Граничная 1 ООО "Барс" | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 13:00 | 16:00
304 | Первомайская 35 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-28 | 13:00 | 16:00
305 | ТП-776 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-28 | 13:00 | 16:00
306 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-28 | 9:00 | 16:00
307 | ЛЭП №2 (752, 634, 606, 976, 882, 966, 965, 604, 607, 953, 605) | Ремонт разъединителей | 2018-08-29 | 9:00 | 12:00
308 | ж/д Чехова 36 | Замена ОДПУ | 2018-08-29 | 8:30 | 14:00
309 | Чехова 36 ООО "Контоптика" | Замена ОДПУ | 2018-08-29 | 12:00 | 16:00
310 | Говоровский проезд СТО | Замена ОДПУ | 2018-08-29 | 13:00 | 16:00
311 | ТП416 Ф-12 - ВРУ Мира 36 | Определение трассы | 2018-08-29 | 14:00 | 16:00
312 | ЛЭП №44 (842,826) | По заявке ПС "Вологда Южная" | 2018-08-29 | 8:00 | 16:00
313 | ТП-188 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-29 | 13:00 | 16:00
314 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Капитальный ремонт | 2018-08-29 | 9:00 | 16:00
315 | ТП-641 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Замена рубильника Ф-3 | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00
316 | Преображенского 55 производственная база | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00
317 | Комсомольская 36 парикмахерская | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00
318 | К.Маркса 31 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00
319 | пр. Победы 59 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 9:00 | 12:00
320 | Ленинградская 12а нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00
321 | Гагарина 41 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00
322 | Торговая пл. 1 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00
323 | Чернышевского 132 котельная ЦРО | Замена ОДПУ | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00
324 | РП17 - ТП868 | Определение трассы | 2018-08-30 | 9:00 | 16:00
325 | ТП-188 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-30 | 13:00 | 16:00
326 | ТП-139 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Тех. присоединение | 2018-08-30 | 9:00 | 16:00
327 | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф-4,6 в/вывод | Правка опор | 2018-08-30 | 9:00 | 16:00
328 | КТП-11 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-30 | 9:00 | 16:00
329 | ТП-669 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Замена вводного рубильника | 2018-08-31 | 9:00 | 12:00
330 | Гилярорвского 50 производственная база | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 9:00 | 12:00
331 | Ильюшина 4 аптека | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 9:00 | 12:00
332 | Луночарского 12 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 9:00 | 12:00
333 | ТП-178 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-08-31 | 9:00 | 15:00
334 | ЛЭП №3 (967) | Капитальный ремонт | 2018-08-31 | 9:00 | 15:00
335 | КТП-11 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-31 | 9:00 | 16:00
336 | КТП-27 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-08-31 | 9:00 | 16:00
337 | Гагарина 62-а ООО "Ворота Севера" | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 13:00 | 16:00
338 | Зосимовская 30 нежилые помещения | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 13:00 | 16:00
339 | Северная 32 магазин | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 13:00 | 16:00
340 | ул. Петина торговый павильон | Замена ОДПУ | 2018-08-31 | 13:00 | 16:00