## март 2018
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | май 2018
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-3 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Ремонт РВ в сторону ТП-335 | 2018-05-03 | 9:00 | 11:00 | 1
2 | Козленская,40 ООО "Транс-Инвест" | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 8:00 | 12:00 | 1
3 | Новгородская, 39 пристройка | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 9:00 | 12:00 | 1
4 | Технический пер., 48 офис | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 9:00 | 12:00 | 1
5 | ТП-770 РУ-0,4 кВ Ф-15 (Северная) | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 9:00 | 12:00 | 1
6 | Козленская, 64 офис | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 12:00 | 13:00 | 1
7 | Козленская, 83 офис | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 13:00 | 16:00 | 1
8 | Движенческий пер., 7а Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 13:00 | 16:00 | 1
9 | ТП32 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-03 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-49 РУ- 0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-03 | 13:00 | 16:00 | 1
11 | Совтский пр., 84а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 13:00 | 16:00 | 1
12 | Дзержинского, 17 офис | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 15:00 | 16:30 | 1
13 | Некрасова, 36 офисы ИП Михайловой | Замена ОДПУ | 2018-05-03 | 15:00 | 17:00 | 1
14 | ТП-80 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт Т1 | 2018-05-04 | 9:00 | 11:00 | 1
15 | Ленинградская, 8 ООО "Куратор" | Замена ОДПУ | 2018-05-04 | 9:00 | 12:00 | 1
16 | Сухонская, 2 Адм. зд. /перенос, отк. с ТП/ | Замена ОДПУ | 2018-05-04 | 9:00 | 12:00 | 1
17 | Гагарина,82а Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-04 | 10:00 | 12:00 | 1
18 | Некрасова,36 ИП Новожилов | Замена ОДПУ | 2018-05-04 | 9:00 | 12:00 | 1
19 | Советский пр., 2а Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-04 | 9:00 | 12:00 | 1
20 | Зосимовская,79 м-н Добрынинская | Замена ОДПУ | 2018-05-04 | 9:00 | 12:00 | 1
21 | РП-30 с откл. (633,274,612,565) | Капитальный ремонт МВ Ф-16 | 2018-05-04 | 9:00 | 14:00 | 1
22 | ТП48 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-04 | 9:00 | 15:00 | 1
23 | ТП-49 РУ- 0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-04 | 13:00 | 15:00 | 1
24 | Челюскинцев, 34 Военкомат | Замена ОДПУ | 2018-05-04 | 13:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-424 Ф-9 (Тепличный мкр.2) | Тех. присоединение | 2018-05-07 | 8:30 | 9:30 | 1
26 | Чехова, 40 офис | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 8:00 | 10:00 | 1
27 | ТП-502 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Ремонт рубильника Ф-8 | 2018-05-07 | 9:00 | 11:00 | 1
28 | Наб. 6 Армии, 125 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 9:00 | 12:00 | 1
29 | Чернышевского, 69 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 8:00 | 12:00 | 1
30 | Наб. 6 Армии, 125а Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 10:00 | 12:00 | 1
31 | Заречная, 21 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 9:00 | 12:00 | 1
32 | ТП-123 Ф-2 (Гоголя 86), Ф-4 (Наб.6 Армии 123а) | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 10:00 | 12:00 | 1
33 | Окружной ш. Автомойка | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 13:00 | 15:00 | 1
34 | ТП-477 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Замена рубильника Ф-20 | 2018-05-07 | 13:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-43 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-07 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | Мира, 9 м-н Фавооит | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 13:00 | 16:00 | 1
37 | Сухонская, 8 УГАДН гаражи | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 13:00 | 16:00 | 1
38 | пр. Победы, 26 кантора | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 14:00 | 16:00 | 1
39 | Козленская, 33 офис | Замена ОДПУ | 2018-05-07 | 13:00 | 16:00 | 1
40 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Вынос линии | 2018-05-07 | 8:30 | 17:00 | 1
41 | ТП-392 Ф-8 (Советский пр., 16б) Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-08 | 9:00 | 12:00 | 1
42 | Дзержинского, 9 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-08 | 9:00 | 12:00 | 1
43 | М. Ульяновой, 18 /столовая/ | Замена ОДПУ | 2018-05-08 | 9:00 | 12:00 | 1
44 | ТП-455 Ф-9 - ВРУ Гагарина 41 | Определение трассы | 2018-05-08 | 9:00 | 12:00 | 1
45 | ТП392 РУ-0,4 кВ Ф-3 (Советский пр.12) | Замена ОДПУ | 2018-05-08 | 9:00 | 12:00 | 1
46 | ТП-830 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-08 | 9:00 | 15:00 | 1
47 | ТП-43 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-08 | 9:00 | 15:00 | 1
48 | Технический пер., 48а Медстрахсервис | Замена ОДПУ | 2018-05-08 | 13:00 | 16:00 | 1
49 | Ярославская, 12а Гимназия | Замена ОДПУ | 2018-05-08 | 13:00 | 16:00 | 1
50 | Железнодорожная, 116б ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-08 | 13:00 | 16:00 | 1
51 | Текстильщиков, 3 м-н Метенина | Замена ОДПУ | 2018-05-08 | 13:00 | 16:00 | 1
52 | ТП 284 Ф-8 /пр. Победы, 28, Засодимского, 18а/ | Замена ОДПУ | 2018-05-08 | 14:00 | 16:00 | 1
53 | пл. Бабушкина, 4 пристройка | Замена ОДПУ | 2018-05-10 | 8:00 | 10:00 | 1
54 | Клубова, 25 офисы | Замена ОДПУ | 2018-05-10 | 8:00 | 10:00 | 1
55 | ТП-171 РУ-0,4 кВ Ф-31,27 | Капитальный ремонт | 2018-05-10 | 9:00 | 11:00 | 1
56 | Полевая, 17 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-10 | 9:00 | 12:00 | 1
57 | К. Маркса, 32 МедГазСервис | Замена ОДПУ | 2018-05-10 | 12:00 | 13:00 | 1
58 | ТП-297 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2018-05-10 | 9:30 | 14:00 | 1
59 | ТП-297 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-10 | 9:30 | 14:00 | 1
60 | ТП-59 Ф-6 (Мира 9) | Замена ОДПУ | 2018-05-10 | 14:00 | 15:00 | 1
61 | ТП-615 Ф-2,12 - ВРУ Пугачева 28а | Определение трассы | 2018-05-10 | 13:00 | 15:00 | 1
62 | Лукьяново с/т "Северянин-1" | Замена ОДПУ | 2018-05-10 | 13:00 | 16:00 | 1
63 | К. Маркса, 97 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-10 | 13:00 | 16:00 | 1
64 | Мира, 20 СТК-1 | Замена ОДПУ | 2018-05-10 | 13:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-43 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-10 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-200 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-10 | 13:00 | 16:00 | 1
67 | Копанка, 6 УМВД | Замена ОДПУ | 2018-05-11 | 8:00 | 11:00 | 1
68 | Пошехонское ш., 29а "Натрон" | Замена ОДПУ | 2018-05-11 | 9:00 | 12:00 | 1
69 | Советский пр., 131а ИП Нгуен К.З. | Замена ОДПУ | 2018-05-11 | 9:00 | 12:00 | 1
70 | Клубова, 56 Институт | Замена ОДПУ | 2018-05-11 | 9:00 | 12:00 | 1
71 | ТП-200 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-11 | 13:00 | 15:00 | 1
72 | ТП-43 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-11 | 9:00 | 15:00 | 1
73 | Движенческий пер., 3 Формадент | Замена ОДПУ | 2018-05-11 | 13:00 | 15:00 | 1
74 | Гагарина, 53а мастерская | Замена ОДПУ | 2018-05-11 | 13:00 | 16:00 | 1
75 | Самойло, 21 офисы | Замена ОДПУ | 2018-05-11 | 13:00 | 16:00 | 1
76 | Кирова, 71 институт | Замена ОДПУ | 2018-05-14 | 8:00 | 11:00 | 1
77 | Новгородская, 4в ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-14 | 9:00 | 12:00 | 1
78 | ТП-5 РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-05-14 | 9:00 | 13:00 | 1
79 | Лукьяново с/т "Садовод" | Замена ОДПУ | 2018-05-14 | 13:30 | 15:00 | 1
80 | Ленинградская, 71 банк СГБ /9эт./ | Замена ОДПУ | 2018-05-14 | 13:30 | 15:00 | 1
81 | Мальцева, 37 "Мебель из Сосны" | Замена ОДПУ | 2018-05-14 | 13:00 | 16:00 | 1
82 | Дзержинского, 7 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-14 | 13:00 | 16:00 | 1
83 | ТП454 Ф23 В/вывод | Капитальный ремонт | 2018-05-14 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ТП-225 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Дооборудование сек.№2 панелью ЩО-70 | 2018-05-14 | 13:00 | 16:00 | 1
85 | ТП-264 РУ-0,4 кВ | Установка баланса учетов | 2018-05-15 | 9:00 | 11:00 | 1
86 | К. Маркса, 17 крышная котельная | Замена ОДПУ | 2018-05-15 | 9:00 | 12:00 | 1
87 | Советский пр., 131а рынок | Замена ОДПУ | 2018-05-15 | 9:00 | 12:00 | 1
88 | Ленинградская, 73а УФСИН, СТО гараж | Замена ОДПУ | 2018-05-15 | 9:00 | 12:00 | 1
89 | ТП-5 РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2018-05-15 | 9:00 | 13:00 | 1
90 | ТП-663 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2018-05-15 | 11:30 | 14:00 | 1
91 | Щетинина, 21а бывшая ТП | Замена ОДПУ | 2018-05-15 | 13:00 | 16:00 | 1
92 | Поселковый пер., 7 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-15 | 13:00 | 16:00 | 1
93 | Челюскинцев, 15 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-15 | 13:00 | 16:00 | 1
94 | ТП454 Ф23 В/вывод | Капитальный ремонт | 2018-05-15 | 9:00 | 16:00 | 1
95 | КТП-1004 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-15 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | РП38 Ф-6,23 (Конева 2) | Тех. присоединение | 2018-05-16 | 9:00 | 11:00 | 1
97 | Ленинградская, 71 "Никс-Мебель" | Замена ОДПУ | 2018-05-16 | 9:00 | 12:00 | 1
98 | Аэропорт Поисковая спасательная служба | Замена ОДПУ | 2018-05-16 | 9:00 | 12:00 | 1
99 | Ленинградская, 73а УФСИН | Замена ОДПУ | 2018-05-16 | 9:00 | 12:00 | 1
100 | ТП-270 Ф-16,17 (Сухонская 2) | Замена ОДПУ | 2018-05-16 | 9:00 | 12:00 | 1
101 | КТП-391 (550,987) | Капитальный ремонт | 2018-05-16 | 9:00 | 14:00 | 1
102 | КТП-550 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-05-16 | 9:00 | 14:00 | 1
103 | Ленинградская, 73а УФСИН | Замена ОДПУ | 2018-05-16 | 13:00 | 16:00 | 1
104 | Чехова, 6 Скорая помощь | Замена ОДПУ | 2018-05-16 | 13:30 | 16:00 | 1
105 | ТП454 Ф23 В/вывод | Капитальный ремонт | 2018-05-16 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | пр. Победы, 8 "Универсалторг" | Замена ОДПУ | 2018-05-17 | 8:30 | 11:00 | 1
107 | Чехова, 12 м-н "Мос" | Замена ОДПУ | 2018-05-17 | 9:00 | 12:00 | 1
108 | Ленинградская, 71 офисы | Замена ОДПУ | 2018-05-17 | 9:00 | 12:00 | 1
109 | Зосимовская, 70 ИП Митина Л.К. | Замена ОДПУ | 2018-05-17 | 8:30 | 12:00 | 1
110 | КТП-814 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-17 | 9:00 | 15:00 | 1
111 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Вынос линии | 2018-05-17 | 9:00 | 15:00 | 1
112 | Верхний пер., 56 Религиоз. ор-ция | Замена ОДПУ | 2018-05-17 | 14:00 | 16:00 | 1
113 | ТП513 Ф-10 - ВРУ (Возрождения 74-б) | Определение трассы | 2018-05-17 | 13:30 | 16:00 | 1
114 | ТП454 Ф23 В/вывод | Капитальный ремонт | 2018-05-17 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | Некрасова резиденция ДМ, Парк Ветеранов | Замена ОДПУ | 2018-05-17 | 13:00 | 16:00 | 1
116 | Чернышевского, 118 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-17 | 13:00 | 16:00 | 1
117 | Ленинградская, 71 ООО "Ибирис" | Замена ОДПУ | 2018-05-17 | 13:00 | 16:00 | 1
118 | Горького, 156 УФСИН | Замена ОДПУ | 2018-05-18 | 9:00 | 12:00 | 1
119 | Тепличный м-он, 8 комбинат | Замена ОДПУ | 2018-05-18 | 12:30 | 13:30 | 1
120 | Аэропорт общежитие | Замена ОДПУ | 2018-05-18 | 13:30 | 16:00 | 1
121 | ТП454 Ф23 В/вывод | Капитальный ремонт | 2018-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
122 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Тех. присоединение | 2018-05-20 | 10:00 | 11:00 | 1
123 | ТП 192 /Залинейная, 26 ООО "Сфера"/ | Замена ОДПУ | 2018-05-20 | 9:00 | 12:00 | 1
124 | РП31 Ф-15,16 (Дальняя 26) | Устранение погорания кабеля | 2018-05-21 | 9:00 | 10:00 | 1
125 | ТП-227 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-21 | 8:30 | 11:00 | 1
126 | ТП-509 РУ-0,4 кВ (Поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-21 | 8:30 | 11:00 | 1
127 | ТП-925 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-21 | 9:00 | 11:30 | 1
128 | ТП-392 Ф-3 (Советский пр.12) | Замена ОДПУ | 2018-05-21 | 9:00 | 12:00 | 1
129 | Зосимовская, 38 ИП Артамонов | Замена ОДПУ | 2018-05-21 | 9:00 | 12:00 | 1
130 | ТП-891 РУ-0,4 кВ ввод Т1 | Замена узла учета | 2018-05-21 | 10:00 | 13:00 | 1
131 | ТП-762 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-21 | 11:30 | 14:00 | 1
132 | ТП-235 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-21 | 12:00 | 14:30 | 1
133 | ТП-832 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-21 | 9:00 | 15:00 | 1
134 | ТП-48 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-21 | 9:00 | 16:00 | 1
135 | Пошехонское ш., ГСК "Ремсельмаш" | Замена ОДПУ | 2018-05-21 | 13:00 | 16:00 | 1
136 | Горького, 36 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-05-21 | 13:00 | 16:00 | 1
137 | ТП-18 Ф-8,15 (МОЛОЧНОЕ) | Капитальный ремонт | 2018-05-21 | 9:00 | 17:00 | 1
138 | ТП-252 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-21 | 14:30 | 17:00 | 1
139 | ТП-910 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-21 | 14:30 | 17:00 | 1
140 | ТП-177 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-21 | 15:00 | 17:30 | 1
141 | ТП-46 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-21 | 16:00 | 18:00 | 1
142 | РП-41 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-22 | 8:30 | 11:00 | 1
143 | РП-32 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-22 | 8:30 | 11:00 | 1
144 | КТП-290 РУ-0,4 кВ | Ремонт строительной части | 2018-05-22 | 9:00 | 11:00 | 1
145 | ТП-870 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-22 | 9:00 | 11:30 | 1
146 | Зосимовская, 70 "Атриум" | Замена ОДПУ | 2018-05-22 | 8:00 | 12:00 | 1
147 | Аэропорт ИП Щукина С.А. | Замена ОДПУ | 2018-05-22 | 9:00 | 12:00 | 1
148 | Пошехонское ш., 21 Банк | Замена ОДПУ | 2018-05-22 | 9:00 | 12:00 | 1
149 | Аэропорт филиал ФГБУ | Замена ОДПУ | 2018-05-22 | 9:00 | 12:00 | 1
150 | ТП-676 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-22 | 11:30 | 14:00 | 1
151 | ТП-572 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-22 | 11:30 | 14:00 | 1
152 | ТП-852 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-22 | 12:00 | 14:30 | 1
153 | ТП-831 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-22 | 9:00 | 15:00 | 1
154 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | 2018-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
155 | Самойло, 21 детский клуб | Замена ОДПУ | 2018-05-22 | 15:00 | 16:00 | 1
156 | ТП-18 Ф-8,15 (МОЛОЧНОЕ) | Капитальный ремонт | 2018-05-22 | 9:00 | 17:00 | 1
157 | ТП-125 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-22 | 14:30 | 17:00 | 1
158 | ТП-652 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-22 | 14:30 | 17:00 | 1
159 | ТП-289 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-22 | 15:00 | 17:30 | 1
160 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Замена рубильника Ф-8 | 2018-05-23 | 9:00 | 11:00 | 1
161 | ТП-672 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-23 | 8:30 | 11:00 | 1
162 | ТП-656 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-23 | 9:00 | 11:30 | 1
163 | Ленинградская, 71 ГСК "Луч" | Замена ОДПУ | 2018-05-23 | 9:00 | 12:00 | 1
164 | ТП 358 Ф-24,26 /Герцена, 72 Сбербанк/ | Замена ОДПУ | 2018-05-23 | 9:00 | 12:00 | 1
165 | ТП-861 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-23 | 11:30 | 14:00 | 1
166 | ТП-248 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-23 | 11:30 | 14:00 | 1
167 | РП-32 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-23 | 7:00 | 14:30 | 1
168 | Пошехонское ш., 29а Патал.-анатом., "Вечность" | Замена ОДПУ | 2018-05-23 | 12:00 | 15:00 | 1
169 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | 2018-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
170 | ТП-166 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-23 | 13:00 | 16:00 | 1
171 | М. Поповича, 18 ДМШ | Замена ОДПУ | 2018-05-23 | 13:00 | 16:00 | 1
172 | ТП-566 РУ-0,4 кВ (по секциям, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-23 | 14:30 | 17:00 | 1
173 | ТП-787 РУ-0,4 кВт (По секциям, сначала Т, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-23 | 14:30 | 17:00 | 1
174 | ТП-650 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-23 | 15:00 | 17:30 | 1
175 | ТП-762 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Аварийные работы | 2018-05-24 | 23:00 | 1:00 | 1
176 | ТП-621 Ф-20,24 (Архангельская 17) | Тех. присоединение | 2018-05-24 | 9:00 | 10:30 | 1
177 | ТП-842 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-24 | 9:00 | 11:00 | 1
178 | ТП-90 РУ-0,4 кВ (по секциям, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-24 | 8:30 | 11:00 | 1
179 | ТП-107 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-24 | 9:00 | 11:30 | 1
180 | ТП 159 Ф-18,28 /Левичева, 5а Сбербанк/ | Замена ОДПУ | 2018-05-24 | 9:00 | 12:00 | 1
181 | ТП-998 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-24 | 11:30 | 14:00 | 1
182 | ТП-816 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-24 | 11:30 | 14:00 | 1
183 | ТП-42 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-24 | 12:00 | 14:30 | 1
184 | ТП-166 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-05-24 | 13:00 | 16:00 | 1
185 | ТП-281РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-24 | 14:30 | 17:00 | 1
186 | ТП-98 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-24 | 14:30 | 17:00 | 1
187 | ТП-262 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-24 | 15:00 | 17:30 | 1
188 | ТП-726 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 8:30 | 11:00 | 1
189 | Пушкинская, 5а "ПиццаФабрика" | Замена ОДПУ | 2018-05-25 | 8:30 | 11:00 | 1
190 | КТП-29 Ф-1 (МОЛОЧНОЕ) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 9:00 | 11:30 | 1
191 | ТП-833 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 9:00 | 11:30 | 1
192 | ТП-185 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 9:00 | 11:30 | 1
193 | ТП-725 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 11:30 | 14:00 | 1
194 | ТП-140 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 12:00 | 14:30 | 1
195 | ТП-68 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 12:00 | 14:30 | 1
196 | КТП-29 Ф-1 (МОЛОЧНОЕ) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 13:30 | 15:00 | 1
197 | ТП-609 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 14:30 | 17:00 | 1
198 | ТП-461 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 15:00 | 17:30 | 1
199 | ТП-858 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-25 | 15:00 | 17:30 | 1
200 | ТП-188 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-26 | 8:30 | 11:00 | 1
201 | ТП-294 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-26 | 8:30 | 11:00 | 1
202 | ТП-469 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-26 | 9:00 | 11:30 | 1
203 | ТП-295 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-26 | 11:30 | 14:00 | 1
204 | ТП-273 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-26 | 12:00 | 14:30 | 1
205 | ТП-303 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-26 | 14:30 | 17:00 | 1
206 | ТП-721 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-05-26 | 15:00 | 17:30 | 1
207 | Новгородская, 4 ООО "Автомастер" | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 8:00 | 11:00 | 1
208 | Аэропорт КНС-20 | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 9:00 | 12:00 | 1
209 | Разина, 15 офисы 7,8 Магомедов | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 9:00 | 12:00 | 1
210 | Кирова, 38 стоматология | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 9:00 | 12:00 | 1
211 | Гончарная, 4а Автомаксима | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 9:00 | 12:00 | 1
212 | Полевая, 9 КНС-23 | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 9:00 | 12:00 | 1
213 | Козленская, 15б ИП Зорина | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 9:00 | 12:00 | 1
214 | ТП-291 РУ-0,4 кВ Ф-4,5 | Включение КЛ после ремонта | 2018-05-27 | 13:00 | 14:00 | 1
215 | Пушкинская, 25 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 13:30 | 15:00 | 1
216 | Некрасова, 28 клуб "Гледен" | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 14:00 | 15:30 | 1
217 | Пушкинская, 43 Динамо /западная трибуна/ | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 13:00 | 16:00 | 1
218 | Мишкольцская, 3 УПП | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 13:00 | 16:00 | 1
219 | Колхозная, 15 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-05-27 | 13:00 | 16:00 | 1
220 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Текущий ремонт | 2018-05-28 | 9:00 | 11:30 | 1
221 | ТП-135 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Текущий ремонт | 2018-05-28 | 13:00 | 16:00 | 1
222 | ТП-172 РУ-6/10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-05-28 | 9:00 | 16:00 | 1
223 | ТП-172 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-05-28 | 13:00 | 16:00 | 1
224 | ТП-172 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-05-29 | 13:00 | 14:00 | 1
225 | ТП-172 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-05-29 | 13:00 | 16:00 | 1
226 | ТП-376 РУ-0,4 кВ Ф-22 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-29 | 9:00 | 16:00 | 1
227 | ТП-172 РУ-6/10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-05-29 | 9:00 | 16:00 | 1
228 | ЛЭП №15 (57,746,905,963,823,190,946) | Текущий ремонт | 2018-05-30 | 9:00 | 11:00 | 1
229 | ТП18 Ф-20 (МОЛОЧНОЕ) | Капитальный ремонт | 2018-05-30 | 9:00 | 16:00 | 1
230 | ТП-695 РУ-0,4 кВ Ф-9,12 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-30 | 9:00 | 16:00 | 1
231 | ТП-432 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-05-30 | 9:00 | 16:00 | 1
232 | ТП-18 Ф-8,15 (МОЛОЧНОЕ) | Капитальный ремонт | 2018-05-30 | 9:00 | 17:00 | 1
233 | ТП-432 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-05-30 | 20:15 | 22:00 | 1
234 | ТП-432 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
235 | ТП-680 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
236 | ТП18 Ф-20 (МОЛОЧНОЕ) | Капитальный ремонт | 2018-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
237 | ТП-18 Ф-8,15 (МОЛОЧНОЕ) | Капитальный ремонт | 2018-05-31 | 9:00 | 17:00 | 1
238 | ТП-432 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-05-31 | 20:15 | 21:00 | 1
239 | ТП-432 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-05-31 | 20:15 | 22:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)

## Лист1
1 | ЛЭП №10 (937,229,755,619,811,859,681,748,871,782,805) | Аварийные работы | 2018-04-01 | 9:00 | 11:00
2 | ТП-719 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-02 | 8:30 | 11:00
3 | ТП-504 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-02 | 9:00 | 11:30
4 | К. Маркса, 3 ж/д, ООО "Джаз" | Замена ОДПУ | 2018-04-02 | 9:00 | 12:00
5 | Новгородская,9в | Замена ТТ | 2018-04-02 | 9:00 | 12:00
6 | Наб. 6 Армии,9 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-02 | 9:00 | 12:00
7 | Гиляровского,18а общежитие | Замена ОДПУ | 2018-04-02 | 9:00 | 12:00
8 | ТП-424 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-02 | 12:00 | 14:30
9 | ТП-706 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-04-02 | 9:00 | 16:00
10 | ТП-706 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-04-02 | 13:00 | 16:00
11 | ЛЭП №18 (881,952,560,831,832) | Капитальный ремонт | 2018-04-02 | 9:00 | 16:00
12 | Монастырская,14 казна | Замена ОДПУ | 2018-04-02 | 13:00 | 16:00
13 | Первомайская, 31 Адм. зд. Филиппова | Замена ОДПУ | 2018-04-02 | 13:00 | 16:00
14 | Залинейная ГСК "Станкостроитель-1" | Замена ОДПУ | 2018-04-02 | 14:00 | 16:00
15 | Советский пр., 87 "Кабриолет" | Замена ОДПУ | 2018-04-02 | 13:30 | 16:00
16 | ТП-321 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-02 | 14:30 | 17:00
17 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-02 | 15:00 | 17:30
18 | ЛЭП №10 (937,229,755,619,811,859,681,748,871,782,805) | Аварийные работы | 2018-04-03 | 6:00 | 7:00
19 | Ярославская,20 парикмахерская Филипов | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 8:20 | 9:00
20 | ТП-135 РУ-0,4 кВ | Монтавж АСКУЭ | 2018-04-03 | 8:30 | 11:00
21 | Строителей, 12, 14а, 16а | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 9:00 | 12:00
22 | Коничева, 27 КНС | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 9:00 | 12:00
23 | Коничева,27 ГСК "Тюльпан" | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 10:00 | 12:00
24 | Ярославская,14 ООО "Ориентир" | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 9:00 | 12:00
25 | Леденцова КНС | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 9:00 | 12:00
26 | Ярославская, 30 Библиотека | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 9:00 | 12:00
27 | ТП-288 РУ-0,4 кВ | Монтавж АСКУЭ | 2018-04-03 | 11:30 | 14:00
28 | ТП-706 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-04-03 | 13:00 | 14:00
29 | ТП-655 РУ-0,4 кВ | Монтавж АСКУЭ | 2018-04-03 | 12:00 | 14:30
30 | Советский пр.,87а склад МВД | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 13:30 | 15:00
31 | ТП-205 ф 5 | Тех. присоединение | 2018-04-03 | 13:00 | 15:00
32 | Ленина, 11 ИП Подгузов | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 13:00 | 16:00
33 | Мохова,40, 44 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 13:00 | 16:00
34 | Мохова, 43 ж/д + ИП | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 13:00 | 16:00
35 | Мохова,37 общежитие | Замена ОДПУ | 2018-04-03 | 13:00 | 16:00
36 | ТП-706 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-04-03 | 13:00 | 16:00
37 | ЛЭП №18 (881,952,560,831,832) | Капитальный ремонт | 2018-04-03 | 9:00 | 16:00
38 | ТП-706 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-04-03 | 9:00 | 16:00
39 | ТП-651 РУ-0,4 кВ | Монтавж АСКУЭ | 2018-04-03 | 14:30 | 17:00
40 | ТП-238 РУ-0,4 кВ | Монтавж АСКУЭ | 2018-04-03 | 15:00 | 17:30
41 | Ленинградская, 81б ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-04 | 9:00 | 12:00
42 | Новгородская,4а офис Ефремова | Замена ОДПУ | 2018-04-04 | 9:00 | 12:00
43 | Новгородская,4в ж/д с гаражами | Замена ОДПУ | 2018-04-04 | 9:00 | 12:00
44 | Костромская,7 ж/д и офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-04 | 9:00 | 12:00
45 | ТП-397 РУ-0,4 кВ (поочередно, сначала Т1, затем Т2) | Монтавж АСКУЭ | 2018-04-04 | 11:30 | 14:00
46 | ТП-8 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-04-04 | 9:00 | 16:00
47 | ТП-987 ф 2 в/в | Резка поросли | 2018-04-04 | 9:00 | 16:00
48 | Городской вал,18 ж/д в/в | Замена ОДПУ | 2018-04-04 | 13:00 | 16:00
49 | Городской вал,2 станция катодной защиты | Замена ОДПУ | 2018-04-04 | 13:00 | 16:00
50 | Саммера, 3 ПО "Киснемское" | Замена ОДПУ | 2018-04-04 | 14:00 | 16:00
51 | Саммера, 1 УЧ Энергетик | Замена ОДПУ | 2018-04-04 | 15:00 | 17:00
52 | ТП-396 РУ-0,4 кВ | Монтавж АСКУЭ | 2018-04-04 | 14:30 | 17:00
53 | Первомайская, 40, 42 | Замена ОДПУ | 2018-04-04 | 14:30 | 17:00
54 | ТП-256 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-04 | 15:00 | 17:30
55 | Костромская, 7 офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-05 | 9:00 | 12:00
56 | Осаново АЗС, гараж | Замена ОДПУ | 2018-04-05 | 9:00 | 12:00
57 | Осаново, 14 офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-05 | 9:00 | 12:00
58 | Костромская, 7 офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-05 | 13:00 | 16:00
59 | Ловенецкого, 6б ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-05 | 13:00 | 16:00
60 | Ловенецкого,16 | Замена ОДПУ | 2018-04-05 | 13:00 | 16:00
61 | Ловенецкого,4 | Замена ОДПУ | 2018-04-05 | 13:00 | 16:00
62 | ТП-8 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-04-05 | 9:00 | 16:00
63 | ТП-3 ф 2,4 в/в | Резка поросли | 2018-04-05 | 9:00 | 16:00
64 | Пугачева, 18а автосервис | Замена ОДПУ | 2018-04-05 | 14:00 | 16:00
65 | Ловенецкого,6а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-05 | 13:00 | 16:00
66 | Центральная, 10 Шарапов А. | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 9:00 | 12:00
67 | Центральная, 9 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 9:00 | 12:00
68 | Профсоюзная, 14 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 9:00 | 12:00
69 | Профсоюзная, 12 МУП "Ока" | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 9:00 | 12:00
70 | Самойло, 18 ж/д | Замена ТТ | 2018-04-06 | 9:00 | 12:00
71 | Разина, 58 ООО "Оптмаретсервис" | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 9:00 | 12:00
72 | Чернышевского, 19 торг. выстов. центр Тихомиров | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 9:00 | 12:00
73 | К. Маркса, 91 "ПрэсЭкспрэс" | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 9:00 | 12:00
74 | ПС "Маега" Ф- Никитино (886,553, 835, 551, 676, РП-41, 549, 987, 548, 554, 927, 555, 723, 620, 547, 550, 949, 391, 632) | По заявке РЭС | 2018-04-06 | 9:30 | 13:00
75 | ТП-692 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-04-06 | 9:00 | 15:00
76 | ТП-620 РУ-0,4 кВ ф 3 в/в | Резка поросли | 2018-04-06 | 9:00 | 15:00
77 | Ф "Родионцево" (906,775,448) | По заявке РЭС | 2018-04-06 | 9:30 | 15:30
78 | Самойло, 7 ООО "Гироконт" | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 13:00 | 16:00
79 | М. Сибирская, 2 общежитие | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 13:00 | 16:00
80 | Козленская, 119а Вологодские кружева | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 13:00 | 16:00
81 | Козленская, 117 Колледж, гараж | Замена ОДПУ | 2018-04-06 | 13:00 | 16:00
82 | ТП-823 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-04-09 | 9:00 | 11:30
83 | Конева,18г Попов Ю.П. | Замена ОДПУ | 2018-04-09 | 9:00 | 12:00
84 | Слободская, 1 санаторий, УО | Замена ОДПУ | 2018-04-09 | 9:00 | 12:00
85 | Луначарского, 2б Производ. база | Замена ОДПУ | 2018-04-09 | 9:00 | 12:00
86 | Пугачева, 28а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-09 | 9:00 | 12:00
87 | Воркутинская, 14 ж/д и м-н | Замена ОДПУ | 2018-04-09 | 9:00 | 12:00
88 | ТП-547 Ф-4 в/в | Аварийные работы | 2018-04-09 | 8:00 | 13:00
89 | ТП-428 Ф-12,13 (Зосим.70) | Тех. присоединение | 2018-04-09 | 14:00 | 15:00
90 | пер. Детский,7 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-09 | 13:00 | 16:00
91 | Пугачева,30а "Вечность" | Замена ОДПУ | 2018-04-09 | 13:00 | 16:00
92 | Строителей, 8, 8а, 8б | Замена ОДПУ | 2018-04-09 | 13:00 | 16:00
93 | ТП-225 (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-04-09 | 9:00 | 16:00
94 | Ф "Родионцево" (906,775,448) | По заявке РЭС | 2018-04-09 | 9:30 | 16:30
95 | К.Маркса, 1а склад | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 8:00 | 10:00
96 | Добролюбова, 66 ж/д, офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 9:00 | 12:00
97 | Козленская, 4 Мемориал. мастер., Художеств. мастер. | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 9:00 | 12:00
98 | Гоголя, 1 дом № 3 | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 9:00 | 12:00
99 | ТП-225 РУ-0,4 кВ сек. Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-04-10 | 9:00 | 13:00
100 | ТП-522 РУ-0,4 кВ Ф-18 в/в | Капитальный ремонт | 2018-04-10 | 9:00 | 16:00
101 | Мохова, 23а ж/д | Замена ОДПУ и ТТ | 2018-04-10 | 13:00 | 16:00
102 | Маяковского,1 фондохранилище | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 13:00 | 16:00
103 | Воровского, 23 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 13:00 | 16:00
104 | Маяковского, 14 ООО"Контэкс" | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 13:00 | 16:00
105 | Панкратова, 59 ООО "Сонет плюс" | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 13:00 | 16:00
106 | Пролетарская, 24 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 13:00 | 16:00
107 | пр. Победы,37 "ВоГУ" | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 15:00 | 16:00
108 | Ленина,15 Политех | Замена ОДПУ | 2018-04-10 | 17:30 | 18:00
109 | Пушкинская, 25 конферент зал | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 9:00 | 12:00
110 | Пролетарский пер.,2 ГСК "Пролетарский" | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 9:00 | 12:00
111 | Чернышевского,84 офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 9:00 | 12:00
112 | Воркутинская, 4 ИП Минин С.В. | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 9:00 | 12:00
113 | Герцена,108 банк | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 9:00 | 12:00
114 | Зосимовскаяч,37 Хоз. служба | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 9:00 | 12:00
115 | пр. Победы,44 ТД "Родина | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 9:00 | 12:00
116 | ТП816 - ТП919 | Определение трассы | 2018-04-11 | 9:00 | 16:00
117 | Мохова,43 ООО "Ремстройзаказчик" | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 13:00 | 16:00
118 | Ленинградская,4 Дом актера | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 14:00 | 16:00
119 | Ловенецкого,18 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 13:00 | 16:00
120 | Первомайская, 40 общежитие | Замена ОДПУ | 2018-04-11 | 14:00 | 16:00
121 | ТП-225 (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-04-11 | 9:00 | 16:00
122 | ТП-225 РУ-0,4 кВ сек. Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-04-11 | 13:00 | 16:00
123 | ТП-522 РУ-0,4 кВ Ф-7,16 в/в | Капитальный ремонт | 2018-04-11 | 9:00 | 16:00
124 | Козленская, 132а м-н электроинструм. | Замена ОДПУ | 2018-04-12 | 8:00 | 10:00
125 | Восточная, 1а | Замена ОДПУ | 2018-04-12 | 9:00 | 12:00
126 | Техникумовский пер.,4в мастерская | Замена ОДПУ | 2018-04-12 | 8:30 | 12:00
127 | Козленская,61 ж/д, офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-12 | 9:00 | 12:00
128 | ТП-95 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-04-12 | 9:00 | 14:00
129 | ТП-832 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-04-12 | 9:00 | 16:00
130 | Козленская,128в ООО "Престиж-Лимит" | Замена ОДПУ | 2018-04-12 | 13:00 | 16:00
131 | Зосимовская ГСК "Спас" | Замена ОДПУ | 2018-04-12 | 13:00 | 16:00
132 | Козленская,64 ж/д, офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-12 | 13:00 | 16:00
133 | Некрасова, 36 ж/д,офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-12 | 13:00 | 16:00
134 | ТП-448, ТП-775 | Аварийные работы | 2018-04-13 | 9:00 | 10:00
135 | Чернышевского, 111, 115б, 117б ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 9:00 | 12:00
136 | Гиляровского,27,29 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 9:00 | 12:00
137 | Гиляровского,29а гаражи | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 9:00 | 12:00
138 | пер. Тополевый ГСК "Тополевый" | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 9:00 | 12:00
139 | Строителей, 8 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 9:00 | 12:00
140 | пр. Победы, 44 Вологодский центр правовой информ. | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 12:00 | 13:30
141 | ТП-204 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-04-13 | 9:00 | 14:00
142 | Чернышевского, 112в, Д/с № 66 | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 13:30 | 15:00
143 | Конева,2а, торг. павильон | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 13:00 | 15:00
144 | Трудовая,3а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 13:00 | 16:00
145 | Чернышевского,121 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-13 | 13:00 | 16:00
146 | ТП-255 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Замена учета и ТТ | 2018-04-14 | 9:00 | 11:00
147 | ТП-232 РУ-0,4 кВ Ф-6,7,9 | Аварийные работы | 2018-04-15 | 8:30 | 10:00
148 | ТП-326 Ф-4,7 | Аварийные работы | 2018-04-16 | 8:30 | 9:30
149 | Пушкинская, 18 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 9:00 | 12:00
150 | Чехова, 53 ж/д, офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 9:00 | 12:00
151 | Чехова, 51 ИП Вадурин, ИП Отводов | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 9:00 | 12:00
152 | Чехова,4 ГСК "Автоспорт" | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 9:00 | 12:00
153 | Кирова,10 Выставоч. зал | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 9:00 | 12:00
154 | КТП1009 РУ-10 кВ, КТП1011 РУ-10 кВ | Ремонт ЛР на КТП1009 | 2018-04-16 | 13:00 | 15:00
155 | Конева, 18а ООО ППФ "ЛИТ" | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 13:30 | 15:00
156 | ТП 203 Ф-7,9 /Трактористов, 20 "Росинкас"/ | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 13:00 | 16:00
157 | Болонина, 28 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 13:00 | 16:00
158 | ТП-525 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-04-16 | 9:00 | 16:00
159 | ТП-525 РУ-0,4 кВ ввод Т1 | Замена АВ | 2018-04-16 | 9:00 | 16:00
160 | Болонина, 23а мастерская в котельной | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 13:00 | 16:00
161 | Гагарина, 20 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 13:00 | 16:00
162 | Воркутинская, 14б Д/с "РОСТ-ПЛЮС" | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 13:00 | 16:00
163 | Воркутинская, 12 ИП Олейник | Замена ОДПУ | 2018-04-16 | 13:00 | 16:00
164 | ТП-38 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-17 | 8:30 | 11:00
165 | ТП-103 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-17 | 9:00 | 11:30
166 | Горького, 124 ООО "Лавочник" | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 9:00 | 12:00
167 | Чернышевского,118в офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 9:00 | 12:00
168 | Горького,124 м-н Селиванов | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 9:00 | 12:00
169 | Козленская,99а Адм. зд., гаражи | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 9:00 | 12:00
170 | Чернышевского, 112в, Д/с № 66 | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 9:00 | 12:00
171 | Чернышевского, 73 "Дом творчества" | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 9:00 | 12:00
172 | ТП-206 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-17 | 11:30 | 14:00
173 | ТП-292 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-17 | 12:00 | 14:30
174 | ТП-519 Ф-1 - ВРУ Ярославская 29а | Определение трассы | 2018-04-17 | 14:00 | 16:00
175 | Маяковского,24 ж/д | Замена ТТ | 2018-04-17 | 13:00 | 16:00
176 | Ананьинская, 76б Катод. защита | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 13:00 | 16:00
177 | Ананьинская, 80а м-н Соколов | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 13:00 | 16:00
178 | М. Ульяновой,10 ИП Тарабанов | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 13:00 | 16:00
179 | КТП 994 Нозадзе З.Г. | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 13:00 | 16:00
180 | ТП-402 РУ-0,4 кВ Ф-16 (Пролетар.24) | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 13:00 | 16:00
181 | Залинейная, 22б гор. боль. № 1 | Замена ОДПУ | 2018-04-17 | 15:45 | 17:00
182 | ТП-502 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-17 | 14:30 | 17:00
183 | ТП-266 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-17 | 15:00 | 17:30
184 | ТП-41 РУ-0,4 кВ (поочередно, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-18 | 8:30 | 11:00
185 | ТП-175 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-18 | 9:00 | 11:30
186 | Добролюбова, ГСК "Юбилейный" | Замена ОДПУ | 2018-04-18 | 9:00 | 12:00
187 | Некрасова,51 "Рослесинфорг" | Замена ОДПУ | 2018-04-18 | 9:00 | 12:00
188 | Некрасова,53 ж/д, маг-н | Замена ОДПУ | 2018-04-18 | 9:00 | 12:00
189 | Зосимовская, 63б Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-18 | 9:00 | 12:00
190 | ТП-395 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РТРС | 2018-04-18 | 10:00 | 12:00
191 | Зосимовская 69-17 м-н Цыбин В.А. | Замена ОДПУ | 2018-04-18 | 9:00 | 12:00
192 | ТП-551 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-18 | 11:30 | 14:00
193 | ТП-406 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-18 | 12:00 | 14:30
194 | ТП-525 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-04-18 | 9:00 | 16:00
195 | ТП-525 РУ-0,4 кВ ввод Т2 | Замена АВ | 2018-04-18 | 9:00 | 16:00
196 | Сокольская,11 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-18 | 13:00 | 16:00
197 | Колхозная, 44 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-18 | 13:00 | 16:00
198 | ТП 370 Ф-2,8,10,4 /поочередно/ Ветошкина, 55 | Замена ОДПУ | 2018-04-18 | 13:00 | 16:00
199 | Тепличный м-он, 7 корт | Замена ОДПУ | 2018-04-18 | 13:00 | 16:00
200 | ТП-723 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-18 | 14:30 | 17:00
201 | ТП-222 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-18 | 15:00 | 17:30
202 | ТП-202 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-19 | 8:30 | 11:00
203 | Торговая пл., 7 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 8:30 | 11:00
204 | ТП-797 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-19 | 9:00 | 11:30
205 | ПЗ 3 кор. 2 ИП Шкальков | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 9:00 | 12:00
206 | Окружное ш. АЗС №31 Газпромнефть | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 9:00 | 12:00
207 | Мишкольцская, 3а м-н | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 9:00 | 12:00
208 | Осановский пр.,25а гараж МВД | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 9:00 | 12:00
209 | Торговая пл., 1 "Снежинка" | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 9:00 | 12:00
210 | ТП 56 ввод Т1 | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 9:00 | 12:00
211 | ТП-155 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-19 | 11:30 | 14:00
212 | ТП-324 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-19 | 12:00 | 14:30
213 | Разина, 41 УПП № 3 | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 15:00 | 16:00
214 | Наб. 6 Армии,5 ж/д, офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 13:00 | 16:00
215 | пр. Победы,20 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 13:00 | 16:00
216 | Чернышевского,14а ООО "Грумант" | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 14:00 | 16:00
217 | Торговая пл., 11а Ткани | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 13:00 | 16:00
218 | М Ульяновой, 5 киоск "Пресс-Экспрес" | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 13:00 | 16:00
219 | Южакова,26 офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-19 | 13:00 | 16:00
220 | Ф "Родионцево" (448,775,906) | По заявке РЭС | 2018-04-19 | 9:30 | 16:30
221 | Ф "Родионцево" (448,775,906) | По заявке РЭС | 2018-04-19 | 9:30 | 16:30
222 | ТП-279 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-19 | 14:30 | 17:00
223 | ТП-357 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-19 | 15:00 | 17:30
224 | Преображенского,47 "Пятерочка" | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 8:00 | 11:00
225 | ТП-480 РУ-0,4 кВ сек. Т2 | Устранение нагрева ввод Т2 | 2018-04-20 | 9:00 | 11:00
226 | ТП-61 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-20 | 8:30 | 11:00
227 | ТП-186 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-20 | 9:00 | 11:30
228 | Преображенского,28 Произв. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 10:00 | 11:30
229 | Преображенского,28 нежил. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 9:00 | 12:00
230 | Кремлевская пл., 12 Федер. агенство | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 9:00 | 12:00
231 | д. Копрецово ГСК "Ленинградский" ОТКАЗ | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 9:00 | 12:00
232 | Ленинградская, 71 ГСК ЛУЧ-1 | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 9:00 | 12:00
233 | ТП-309 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-20 | 11:30 | 14:00
234 | ТП-163 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-20 | 12:00 | 14:30
235 | ТП-454 РУ-0,4 кВ сек. Т2 | Замена рубильника | 2018-04-20 | 13:00 | 15:00
236 | пер. Долгий, 8 офис | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 13:00 | 15:00
237 | Гоголя, 13 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 13:00 | 15:00
238 | Гоголя, 86 офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 13:00 | 15:00
239 | Хорхоринская, 4а Д/с № 12 | Замена ТТ | 2018-04-20 | 13:00 | 15:00
240 | Хорхоринская, 4 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 13:00 | 15:00
241 | Панкратова, 66б ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-20 | 13:00 | 16:00
242 | ТП-364 РУ-0,4 кВ (По секциям, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-20 | 14:30 | 17:00
243 | ТП-441 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-20 | 15:00 | 17:30
244 | ТП-325 РУ-0,4 кВ (по секциям, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-21 | 8:30 | 11:00
245 | ТП-62 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-21 | 9:00 | 11:30
246 | ТП-525 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-04-21 | 9:00 | 12:30
247 | ТП-329 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-21 | 11:30 | 14:00
248 | ТП-367 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-21 | 12:00 | 14:30
249 | ТП-525 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-04-21 | 11:30 | 15:00
250 | ТП-153 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-21 | 14:30 | 17:00
251 | ТП-423 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-21 | 15:00 | 17:30
252 | Окружное ш. 3в Вол. гор. поликл. № 4 | Замена ОДПУ | 2018-04-22 | 9:00 | 12:00
253 | ТП-251 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-23 | 8:30 | 10:00
254 | Наб. 6 Армии, 95а вагончик | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 10:00 | 11:00
255 | ТП-184 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-23 | 9:00 | 11:30
256 | Наб. 6 Армии, 121 Цкрковь | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 9:00 | 12:00
257 | Говор. пр. 6а /гараж/ | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 9:00 | 12:00
258 | Рубцова,8 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 9:00 | 12:00
259 | Рубцова,9 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 9:00 | 12:00
260 | Засодимского, 15 Епархия | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 10:00 | 12:00
261 | Добролюбова, 3а ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 9:00 | 12:00
262 | Рубцова, 9 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 9:00 | 12:00
263 | ТП-326 Ф-7,4 | Восстановление КЛ после ремонта | 2018-04-23 | 13:00 | 14:00
264 | ТП-308 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-23 | 11:30 | 14:00
265 | ТП-370 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-23 | 12:00 | 14:30
266 | Кувшиново Майская,4 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 15:00
267 | ТП-723 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-04-23 | 9:00 | 15:00
268 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | 2018-04-23 | 9:00 | 16:00
269 | Засодимского, 8 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 16:00
270 | Засодимского, 9 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 16:00
271 | Мохова, 30 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 16:00
272 | пр. Победы, 67а Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 16:00
273 | Ударников, 13 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 16:00
274 | Предтеченская,62 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 16:00
275 | Комсомольская, 49 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 16:00
276 | пл. Бабушкина, 6а натариус | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 16:00
277 | ТП 56 ввод Т2 | Замена ОДПУ | 2018-04-23 | 13:00 | 16:00
278 | ТП-401 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-23 | 14:30 | 17:00
279 | ТП-35 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-23 | 15:00 | 17:30
280 | ТП-251 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-24 | 8:30 | 10:00
281 | ТП-599 РУ-0,4 кВ Ф-7,8 | Ремонт рубильника Ф-7 | 2018-04-24 | 9:00 | 11:00
282 | ТП-577 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-24 | 9:00 | 11:30
283 | Клубова, 25 офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-24 | 9:00 | 12:00
284 | ТП-641 РУ-0,4 кВ (по секциям, сначала Т1, затем Т2) | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-24 | 11:30 | 14:00
285 | ТП-322 РУ-0,4 кВ Ф-26,27 | Вывод КЛ в ремонт | 2018-04-24 | 13:00 | 14:00
286 | ТП-151 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-24 | 12:00 | 14:30
287 | ТП-94 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Дооборудование панелью ЩО-70 | 2018-04-24 | 13:00 | 16:00
288 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | 2018-04-24 | 9:00 | 16:00
289 | Пригородная, 16б ООО "Ресурс" | Замена ОДПУ | 2018-04-24 | 13:00 | 16:00
290 | К. Маркса,32 офисы | Замена ОДПУ | 2018-04-24 | 13:00 | 16:00
291 | Гончарная, 6 ВГТРК | Замена ОДПУ | 2018-04-24 | 13:00 | 16:00
292 | ТП-644 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-24 | 14:30 | 17:00
293 | ТП-645 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-24 | 15:00 | 17:30
294 | ТП-307 Ф-8,9,10,11,14 | Аварийные работы | 2018-04-25 | 0:30 | 1:30
295 | ТП-435 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-25 | 8:30 | 10:00
296 | ТП-243 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-25 | 9:00 | 11:30
297 | Пушкинская, 43 /восточ. трибуна/ | Замена ОДПУ | 2018-04-25 | 9:00 | 12:00
298 | Предтеченская, 57а /бассейн/ | Замена ОДПУ | 2018-04-25 | 9:00 | 12:00
299 | Предтеченская, 32 ГТРК Вологда | Замена ОДПУ | 2018-04-25 | 8:00 | 12:00
300 | Пушкинская, 43 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-25 | 9:00 | 12:00
301 | Яшина, 8а Адм. зд | Замена ОДПУ | 2018-04-25 | 9:00 | 12:00
302 | Зосимовская,69 ООО "Продстрой" | Замена ОДПУ | 2018-04-25 | 9:00 | 12:00
303 | ТП-497 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-25 | 11:30 | 14:00
304 | ТП-462 РУ-0,4 кВ Ф-16 (Судорем.44) | Включение КЛ после ремонта | 2018-04-25 | 13:00 | 14:00
305 | ТП-265 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-25 | 12:00 | 14:30
306 | Ловенецкого, 6 торг. павильон | Замена ОДПУ | 2018-04-25 | 13:00 | 16:00
307 | Тендрякова,2 аптека, парикмахерская | Замена ОДПУ | 2018-04-25 | 13:00 | 16:00
308 | Козленская, 83 МКЦ "ЦРН" | Замена ОДПУ | 2018-04-25 | 13:00 | 16:00
309 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | 2018-04-25 | 9:00 | 16:00
310 | ТП-705 (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-04-25 | 9:00 | 16:00
311 | ТП-705 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-04-25 | 13:00 | 16:00
312 | ТП-653 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-25 | 14:30 | 17:00
313 | ТП-241 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-25 | 15:00 | 17:30
314 | ТП-435 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-26 | 8:30 | 10:00
315 | ТП-322 РУ-0,4 кВ Ф-26,27 | Восстановление КЛ после ремонта | 2018-04-26 | 9:30 | 10:30
316 | РП-6 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-26 | 9:00 | 11:30
317 | Московская, 21, | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 9:00 | 12:00
318 | Технический пер.,46а УПП | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 10:00 | 12:00
319 | Московская, 23 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 9:00 | 12:00
320 | Московская, 21б, 29 | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 9:00 | 12:00
321 | Текстильщиков,10 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 9:00 | 12:00
322 | Петрозаводская, 12 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 9:00 | 12:00
323 | ТП-453 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-26 | 11:30 | 14:00
324 | ТП-466 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-26 | 12:00 | 14:30
325 | ТП-423 РУ-0,4 кВ Ф-15 (Мохова 30) | Замена ТТ | 2018-04-26 | 13:00 | 16:00
326 | ТП-705 (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-04-26 | 9:00 | 16:00
327 | ТП-705 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-04-26 | 13:00 | 16:00
328 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | 2018-04-26 | 9:00 | 16:00
329 | Текстильщиков, 21 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 13:00 | 16:00
330 | ПЗ д., 5 УПП № 22 | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 13:00 | 16:00
331 | Медуницинская, 21а УПП № 18 | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 13:00 | 16:00
332 | М. Ульяновой, 8 Кирсанов | Замена ОДПУ | 2018-04-26 | 15:00 | 17:00
333 | ТП-194 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-26 | 14:30 | 17:00
334 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-26 | 15:00 | 17:30
335 | ТП-184 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-04-27 | 9:00 | 10:00
336 | Преображенского, 22 ООО "Металл-Маркет" | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 6:30 | 10:00
337 | Гончарная, 10 ИП Головин | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 9:00 | 12:00
338 | Гоголя, 49, 51, 53 Адм. зд. | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 8:00 | 12:00
339 | Зосимовская, 69-1 м-н | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 9:00 | 12:00
340 | Ветошкина, 95 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 9:00 | 12:00
341 | Окружное ш., 13а ООО "Продстрой" | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 9:00 | 12:00
342 | ТП 306 Ф-15 /Пирогова, 28а/ | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 13:00 | 16:00
343 | Челюскинцев, 23 5шт. офисов | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 13:00 | 16:00
344 | Ярославская, 18 м-н Цветок | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 13:00 | 16:00
345 | Зосимовская, 70, "Продтовары Плюс" | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 13:00 | 16:00
346 | пл. Бабушкина, 1 "ТрансВод" киоск | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 13:00 | 16:00
347 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | 2018-04-27 | 9:00 | 16:00
348 | Мишкольцская, 9 ИП Демков О.А. | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 13:00 | 16:00
349 | Чехова,13 стоматология | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 15:00 | 17:00
350 | Чернышевского, 74а, УПП | Замена ОДПУ | 2018-04-27 | 15:00 | 17:00
351 | Яшина, 6 ортопедия | Замена ОДПУ | 2018-04-28 | 9:00 | 12:00
352 | Сухонская, 12 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-28 | 9:00 | 12:00
353 | Сухонская, 1 ж/д | Замена ОДПУ | 2018-04-28 | 9:00 | 12:00
354 | Сухонская, 20 ООО "Окор" гараж | Замена ОДПУ | 2018-04-28 | 9:00 | 12:00
355 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | 2018-04-28 | 9:00 | 13:00
356 | ТП-823 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-04-28 | 9:00 | 14:00