## Лист1
Форма 5.1
Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц
АО «Вологдаоблэнерго»
(наименование организации)
ЭСУ "Вытегра" г. Вытегра ул. Кирова 6
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
Место опубликования |  | Печатное издание
|  | Наименование сайта/URL |  | http://vologda.energy/clients/standard2/
Дата опубликования
Отчетный период |  | октябрь 2018 г.
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание
|  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
1 | ТП-1-99 Ф-"Чехова" | 01.10.-15.10 |  |  | Установка опор, перетяжка провода
2 | ТП-1-95 Ф-"Революции" | 16.10.-31.10 |  |  | Установка опор, перетяжка провода
3 | ТП-1-92 | 2018-10-01 |  |  | Замена опорных изоляторов
4 | ПС "Мегра" Ф-1 "Н. склад" | 2018-10-03 |  |  | Пасынкование опор
5 | ПС "Мегра" Ф-1 "Н. склад" | 2018-10-04 |  |  | Пасынкование опор
6 | ТП-1-33 Ф-"Московская" | 2018-10-05 |  |  | Уст-ка контрольных учётов
7 | ТП-1-33 Ф-"Никитина" | 2018-10-08 |  |  | Уст-ка контрольных учётов
8 | ТП-1-28 Ф-"Чеботарёва" | 2018-10-09 |  |  | Замена опоры
9 | ТП-142-24 Ф-"Посёлок 1" | 2018-10-09 |  |  | Установка опор, перетяжка провода
10 | ТП-1-33 Ф-"Никитина" | 2018-10-15 |  |  | Установка опор, перетяжка провода
11 | ТП-1-109 Ф-"Никонова" | 2018-10-15 |  |  | Правка опоры
12 | ТП-1-92 Ф-"Аэрофлот" | 2018-10-15 |  |  | Установка опор, перетяжка провода
13 | ТП-1-26 Ф-"Мариинская" | 2018-10-16 |  |  | Ремонт ВЛ-0,4
14 | ТП-1-04 Ф-"Зари" | 2018-10-17 |  |  | Подключение ЩУ
15 | ПС "Анненская" Ф-5 "ЛПХ" | 2018-10-18 |  |  | Правка опоры
16 | ТП-1-21 Ф-"Пионерская" | 2018-10-19 |  |  | Замена опоры
17 | ТП-1-121 Ф-"Лесное" | 2018-10-26 |  |  | Установка опор, перетяжка провода
18 | ТП-1-30 Ф-"Будённого" | 2018-10-29 |  |  | Установка опор, перетяжка провода
19 | ТП-1-02 Ф-"Центр" | 2018-10-29 |  |  | Чистка трассы ВЛ-0,4 кВ
20 | ТП-1-101 Ф-"Щетинино" | 2018-10-30 |  |  | Замена опоры
21 | ТП-54-33 | 2018-10-30 |  |  | Ремонт РПС
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"
Основание для размещения: |  |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз.
Статус информации: |  |  |  |  | «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: |  |  |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)