## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2023-10-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-10-02 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-698 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-02 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-698 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-02 | 13:30 | 16:00 | 1
4 | ТП-698 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 13:30 | 14:30 | 1
5 | ТП-698 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-698 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 13:30 | 16:00 | 1
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-270 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2023-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-693 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-693 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-04 | 13:30 | 16:00 | 1
12 | ТП-693 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-05 | 13:30 | 14:30 | 1
13 | ТП-693 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-05 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-693 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-05 | 13:30 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-10-06 | 9:00 | 15:00 | 1
16 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2023-10-09 | 9:00 | 13:00 | 1
17 | ТП-38 Т-2 ТП-561 Т-2 ТП-388 Т-1 ТП-426 Т-1 | Текущий ремонт | 2023-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-425 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-425 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-09 | 13:30 | 16:00 | 1
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-425 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 13:30 | 14:30 | 1
22 | ТП-425 РУ-04 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 13:30 | 16:00 | 1
23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-425 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №55 | Технологическое присоединение | 2023-10-10 | 17:00 | 18:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-298 Ф-6 | Технологическое присоединение | 2023-10-11 | 9:00 | 14:00 | 1
27 | ТП-203 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-11 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-203 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-11 | 13:30 | 16:00 | 1
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-11 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП34 СЖД Ф-3 | Технологическое присоединение | 2023-10-12 | 9:00 | 13:00 | 1
31 | ТП-203 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-12 | 13:30 | 14:30 | 1
32 | ТП-203 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-203 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-12 | 13:30 | 16:00 | 1
34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-13 | 9:00 | 15:00 | 1
36 | ТП-908 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-16 | 9:00 | 10:00 | 1
37 | ТП-927 Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2023-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-38 Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2023-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-561 Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2023-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-392 Ф-3, Ф-19 | Технологическое присоединение | 2023-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | РТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-16 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-969 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2023-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-620 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 10:00 | 1
44 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-10-17 | 10:00 | 11:00 | 1
45 | ТП-927 Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-38 Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-561 Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-388 Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-426 Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-425 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-202 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 9:00 | 10:00 | 1
53 | ТП-162 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 10:00 | 11:00 | 1
54 | РТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-18 | 13:30 | 14:30 | 1
55 | РТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-18 | 13:30 | 16:00 | 1
56 | ТП-388 Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-426 Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-369 Т-1 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-19 | 9:00 | 10:00 | 1
59 | ТП-904 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-19 | 13:30 | 14:30 | 1
60 | ТП-919 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-19 | 14:30 | 15:30 | 1
61 | ТП-359 Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2023-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-20 | 9:00 | 15:00 | 1
64 | ТП-359 Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2023-10-20 | 9:00 | 15:00 | 1
65 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-208 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-10-23 | 13:30 | 16:00 | 1
67 | ТП-535 Т-1 | Текущий ремонт | 2023-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-537 Т-1 | Текущий ремонт | 2023-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-767 Т-1 | Текущий ремонт | 2023-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-161 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-10-24 | 9:00 | 12:00 | 1
71 | ТП-208 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-10-24 | 13:30 | 16:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-24 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ТП-161 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-10-25 | 9:00 | 12:00 | 1
74 | ТП-193 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-193 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-25 | 13:30 | 16:00 | 1
76 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-193 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-26 | 13:30 | 14:30 | 1
78 | ТП-193 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-193 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-26 | 13:30 | 16:00 | 1
80 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-30 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ТП-31 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-30 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ТП-31 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-30 | 13:30 | 16:00 | 1
84 | ТП-31 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-31 | 13:30 | 14:30 | 1
85 | ТП-31 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-31 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ТП-31 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-31 | 13:30 | 16:00 | 1
87 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-10-02 | 9:00 | 16:00 | 1
88 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.14 | Капитальный ремонт | 2023-10-02 | 9:31 | 15:38 | 0.5
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.6 | Текущий ремонт | 2023-10-02 | 9:48 | 10:14 | 1
90 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-10-02 | 9:49 | 10:38 | 0.5
91 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2, ф.3, ф.4 | Капитальный ремонт | 2023-10-02 | 11:02 | 15:16 | 0.5
92 | ВЛ-0,4кВ ТП 7-08 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-10-02 | 12:03 | 12:52 | 0.5
93 | ТП-698 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-02 | 13:30 | 16:00 | 1
94 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
95 | ВЛ-10 кВ Л-1. | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 9:13 | 15:33 | 2023-05-01
96 | ВЛ-6 кВ Л-16. | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 9:15 | 15:55 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ КТП-70. | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 9:31 | 14:50 | 0.5
98 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.2, ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 9:51 | 15:28 | 0.5
99 | ТП-698 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 13:30 | 14:30 | 1
100 | ТП-698 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-03 | 13:30 | 16:00 | 1
101 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-10-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
102 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-270 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2023-10-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
103 | ВЛ-6 кВ Л-13. | Капитальный ремонт | 2023-10-04 | 9:04 | 16:43 | 1
104 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-10-04 | 9:08 | 14:37 | 0.5
105 | ВЛ-10 кВ Л-1. | Текущий ремонт | 2023-10-04 | 9:37 | 14:00 | 2023-05-01
106 | ВЛ-0,4кВ ТП-65. | Текущий ремонт | 2023-10-04 | 10:42 | 11:50 | 0.5
107 | ТП-693 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-04 | 13:30 | 16:00 | 1
108 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-10-05 | 9:02 | 14:27 | 0.5
109 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-10-05 | 9:25 | 11:17 | 0.5
110 | ТП-693 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-05 | 13:30 | 14:30 | 1
111 | ТП-693 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-05 | 13:30 | 16:00 | 1
112 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-10-06 | 9:00 | 15:00 | 1
113 | РУ-10 кВ ТП-18 | Текущий ремонт | 2023-10-06 | 9:21 | 14:31 | 1
114 | РУ-6 кВ ТП-225 | Текущий ремонт | 2023-10-06 | 11:00 | 11:56 | 1
115 | ВЛ-10 кВ Л-15 | Капитальный ремонт | 2023-10-06 | 11:50 | 15:49 | 1
116 | РУ-10 кВ ТП-17 | Текущий ремонт | 2023-10-06 | 17:49 | 19:54 | 1
117 | РУ-10 кВ ТП-17ф.7,ф.8,ф.9,ф.10 | Текущий ремонт | 2023-10-09 | 8:50 | 9:33 | 1
118 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2023-10-09 | 9:00 | 13:00 | 1
119 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
120 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13 | Капитальный ремонт | 2023-10-09 | 9:33 | 15:01 | 0.5
121 | ВЛ-0,4 кВ ТП-13 | Текущий ремонт | 2023-10-09 | 9:54 | 11:39 | 0.5
122 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-12 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-10-09 | 10:00 | 16:00 | 0.5
123 | ТП-425 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-09 | 13:30 | 16:00 | 1
124 | ВЛ-0,4 кВ ТП-22 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-10-09 | 14:05 | 15:02 | 0.5
125 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
126 | ТП-425 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
127 | ТП-425 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
128 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-10-10 | 9:02 | 15:33 | 0.5
129 | РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ ТП-216 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 9:10 | 15:00 | 1
130 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.9 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 9:15 | 10:25 | 0.5
131 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 10:42 | 16:01 | 0.5
132 | ТП-425 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-10 | 13:30 | 14:30 | 1
133 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
134 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-10-11 | 9:01 | 15:29 | 0.5
135 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-10-11 | 9:21 | 11:17 | 0.5
136 | ВЛ-0,4кВ ТП 6-26 ф.3. | Текущий ремонт | 2023-10-11 | 9:39 | 12:11 | 0.5
137 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-10-11 | 10:08 | 15:33 | 0.5
138 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.6. | Капитальный ремонт | 2023-10-11 | 10:12 | 15:58 | 0.5
139 | ТП-203 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-11 | 13:30 | 16:00 | 1
140 | ВЛ-0,4кВ ТП-73, ТП 1-74, ТП-109. | Текущий ремонт | 2023-10-12 | 8:54 | 11:11 | 0.5
141 | ВЛ-0,4 кВ от ТП34 СЖД Ф-3 | Технологическое присоединение | 2023-10-12 | 9:00 | 13:00 | 1
142 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
143 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-10-12 | 9:03 | 15:36 | 0.5
144 | ВЛ-0,4кВ ТП-66. | Капитальный ремонт | 2023-10-12 | 9:15 | 15:57 | 0.5
145 | ТП-203 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-12 | 13:30 | 14:30 | 1
146 | ТП-203 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-12 | 13:30 | 16:00 | 1
147 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-10-12 | 13:32 | 14:38 | 0.5
148 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-13 | 9:00 | 15:00 | 0.5
149 | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-10-13 | 9:29 | 15:35 | 0.5
150 | ВЛ-6 кВ ТП-202 | Текущий ремонт | 2023-10-13 | 10:59 | 12:27 | 1
151 | ВЛ-6 кВ ТП-81,ТП-85,ТП-104,ТП-105 | Текущий ремонт | 2023-10-13 | 14:05 | 15:22 | 1
152 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-10-16 | 8:57 | 10:23 | 0.5
153 | ТП-908 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-16 | 9:00 | 10:00 | 1
154 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-392 Ф-3, Ф-19 | Технологическое присоединение | 2023-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
155 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-969 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2023-10-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
156 | ВЛ-10кВ Л-1. | Текущий ремонт | 2023-10-16 | 9:18 | 16:30 | 2023-05-01
157 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-10-16 | 9:33 | 16:52 | 0.5
158 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13. | Капитальный ремонт | 2023-10-16 | 9:45 | 14:56 | 0.5
159 | ВЛ-0,4кВ ТП-24, ТП-31, ТП-32. | Текущий ремонт | 2023-10-16 | 10:02 | 15:25 | 0.5
160 | РТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-16 | 13:30 | 16:00 | 1
161 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.6,ф.8 | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 8:32 | 14:04 | 0.5
162 | ТП-620 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 10:00 | 1
163 | ТП-425 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
164 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
165 | РУ-10 кВ ТП-8 | Капитальный ремонт | 2023-10-17 | 9:22 | 15:09 | 1
166 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13 | Капитальный ремонт | 2023-10-17 | 9:34 | 15:01 | 0.5
167 | ВЛ-10 кВ Л-3 | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 9:36 | 15:34 | 1
168 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-10-17 | 10:00 | 11:00 | 1
169 | ВЛ-0,4 кВ ТП-33 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-10-17 | 14:22 | 15:28 | 0.5
170 | ТП-202 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 9:00 | 10:00 | 1
171 | ВЛ-0,4 кВ ТП-33 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 9:13 | 14:07 | 0.5
172 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 9:24 | 12:39 | 0.5
173 | РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ ТП-33 | Капитальный ремонт | 2023-10-18 | 9:28 | 15:15 | 1
174 | РУ-10 кВ ТП 1-02, ТП-96, ТП-72 | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 9:38 | 14:45 | 1
175 | ВЛ-10 кВ Л-12 | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 9:53 | 15:39 | 1
176 | ТП-162 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-18 | 10:00 | 11:00 | 1
177 | ВЛ-0,4 кВ ТП-40 ф.2 | Капитальный ремонт | 2023-10-18 | 10:24 | 15:58 | 0.5
178 | РТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-18 | 13:30 | 14:30 | 1
179 | РТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-18 | 13:30 | 16:00 | 1
180 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.6. | Капитальный ремонт | 2023-10-19 | 8:57 | 15:01 | 0.5
181 | ТП-369 Т-1 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-19 | 9:00 | 10:00 | 1
182 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-618 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
183 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-10-19 | 9:02 | 9:47 | 0.5
184 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-10-19 | 9:22 | 12:24 | 0.5
185 | ВЛ-0,4кВ Л-1 РП-Бани ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-10-19 | 9:33 | 14:47 | 0.5
186 | ВЛ-0,4кВ КТП-34. | Капитальный ремонт | 2023-10-19 | 10:15 | 15:19 | 0.5
187 | ТП-904 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-10-19 | 13:30 | 14:30 | 1
188 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-10-20 | 8:55 | 15:02 | 0.5
189 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-20 | 9:00 | 15:00 | 0.5
190 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-10-20 | 10:24 | 11:39 | 1
191 | ВЛ-10 кВ Л-14. | Текущий ремонт | 2023-10-20 | 10:47 | 11:51 | 2023-05-01
192 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.5. | Текущий ремонт | 2023-10-20 | 13:15 | 15:42 | 0.5
193 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-10-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
194 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-10-23 | 9:12 | 10:16 | 0.5
195 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-20 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-10-23 | 9:53 | 15:32 | 0.5
196 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13. | Капитальный ремонт | 2023-10-23 | 10:09 | 14:36 | 0.5
197 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-10-23 | 13:29 | 14:02 | 0.5
198 | ТП-208 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-10-23 | 13:30 | 16:00 | 1
199 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-10-23 | 15:00 | 15:30 | 0.5
200 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
201 | ТП-161 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-10-24 | 9:00 | 12:00 | 1
202 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-10-24 | 9:01 | 14:21 | 0.5
203 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13. | Капитальный ремонт | 2023-10-24 | 9:22 | 15:15 | 0.5
204 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-03, ТП 1-12, ТП 1-95. | Текущий ремонт | 2023-10-24 | 9:32 | 15:40 | 0.5
205 | ВЛ-0,4кВ ТП-97. | Текущий ремонт | 2023-10-24 | 10:15 | 11:41 | 0.5
206 | ТП-208 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-10-24 | 13:30 | 16:00 | 1
207 | ТП-161 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-10-25 | 9:00 | 12:00 | 1
208 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-10-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
209 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-20 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-10-25 | 9:12 | 16:45 | 0.5
210 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-10-25 | 9:13 | 14:41 | 0.5
211 | ВЛ-0,4 кВ ТП-40 ф.2 | Капитальный ремонт | 2023-10-25 | 10:18 | 15:38 | 0.5
212 | ТП-193 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-25 | 13:30 | 16:00 | 1
213 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
214 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.12 | Текущий ремонт | 2023-10-26 | 9:00 | 11:23 | 0.5
215 | ВЛ-10 кВ ТП-34 | Текущий ремонт | 2023-10-26 | 9:03 | 15:40 | 1
216 | ВЛ-0,4 кВ ТП-6 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-10-26 | 9:11 | 15:17 | 0.5
217 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-10-26 | 9:21 | 15:19 | 0.5
218 | ВЛ-0,4 кВ ТП-23 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-10-26 | 9:24 | 11:36 | 0.5
219 | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-10-26 | 9:34 | 15:04 | 0.5
220 | ВЛ-0,4 кВ ТП-40 ф.2 | Капитальный ремонт | 2023-10-26 | 9:48 | 15:52 | 0.5
221 | ТП-193 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-26 | 13:30 | 14:30 | 1
222 | ТП-193 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-26 | 13:30 | 16:00 | 1
223 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 ф.12 | Текущий ремонт | 2023-10-26 | 14:00 | 15:47 | 0.5
224 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.12. | Капитальный ремонт | 2023-10-27 | 9:02 | 15:06 | 0.5
225 | ВЛ-10кВ ф.Восточный. | Текущий ремонт | 2023-10-27 | 9:12 | 11:13 | 2023-05-01
226 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-10-27 | 9:20 | 15:46 | 0.5
227 | ВЛ-6 кВ Л-22. | Капитальный ремонт | 2023-10-27 | 9:30 | 11:52 | 1
228 | ВЛ-10 кВ Л-23. | Текущий ремонт | 2023-10-27 | 13:26 | 15:53 | 45047
229 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-30 | 9:00 | 16:00 | 1
230 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-10-30 | 9:09 | 14:23 | 0.5
231 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13 | Капитальный ремонт | 2023-10-30 | 9:17 | 15:23 | 0.5
232 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.5 | Технологическое присоединение | 2023-10-30 | 9:18 | 16:17 | 0.5
233 | РУ-10 кВ ТП-33, ТП-34, ТП-35, ТП-41,ТП-45 | Текущий ремонт | 2023-10-30 | 9:39 | 13:22 | 1
234 | РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ ТП-34 | Капитальный ремонт | 2023-10-30 | 10:15 | 14:45 | 1
235 | ТП-31 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-30 | 13:30 | 16:00 | 1
236 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-10-31 | 9:01 | 16:21 | 0.5
237 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.1, ф.8. | Капитальный ремонт | 2023-10-31 | 9:02 | 16:16 | 0.5
238 | ВЛ-0,4кВ КТП-33. | Капитальный ремонт | 2023-10-31 | 9:05 | 15:15 | 0.5
239 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-10-31 | 9:09 | 15:54 | 0.5
240 | ВЛ-0,4кВ ТП-97. | Текущий ремонт | 2023-10-31 | 9:14 | 10:47 | 0.5
241 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13. | Капитальный ремонт | 2023-10-31 | 9:30 | 15:12 | 0.5
242 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.5. | Текущий ремонт | 2023-10-31 | 11:05 | 13:13 | 0.5
243 | ТП-31 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-10-31 | 13:30 | 14:30 | 1
244 | ТП-31 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-10-31 | 13:30 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)