## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2021-04-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-241 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-01 | 13:30 | 16:30 | 1
3 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-02 | 9:00 | 15:00 | 1
4 | ТП-558 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Реконструкция | 2021-04-05 | 9:00 | 15:00 | 1
5 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-05 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-470 РУ-10кВ секц. Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-04-05 | 9:00 | 16:30 | 1
7 | ТП-470 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-05 | 13:30 | 16:30 | 1
8 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915,932,138,540,299) | Технологическое присоединение | 2021-04-06 | 9:00 | 9:15 | 1
9 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915,932,138,540,299) | Технологическое присоединение | 2021-04-06 | 12:45 | 13:00 | 1
10 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-542,541,997,512,139,749,74,1031, 1067,1060,583,1019,1028,564,936,694,697,546,867,1015,648,737,744) | Технологическое присоединение | 2021-04-06 | 9:00 | 13:00 | 1
11 | ТП-470 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-06 | 13:30 | 14:30 | 1
12 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-06 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-470 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-04-06 | 13:30 | 16:30 | 1
14 | ТП-470 РУ-10кВ секц. Т-2 (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт | 2021-04-06 | 9:00 | 16:30 | 1
15 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-07 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-635 РУ-0,4кВ Ф-8,9 в/в | Реконструкция | 2021-04-07 | 14:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-474 РУ-10кВ секц. Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-04-07 | 9:00 | 16:30 | 1
18 | ТП-474 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-07 | 13:30 | 16:30 | 1
19 | ТП-205 Ф-5 в/в | Технологическое присоединение | 2021-04-07 | 8:30 | 18:30 | 1
20 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-8,9 | Технологическое присоединение | 2021-04-08 | 9:00 | 9:30 | 1
21 | ТП-142 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Технологическое присоединение | 2021-04-08 | 9:00 | 14:00 | 1
22 | ТП-2 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-08 | 11:00 | 14:00 | 1
23 | ТП-474 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-08 | 13:30 | 14:30 | 1
24 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-844,920,616,806,626,761,796,668,899, 1011,1009,955,1021,1002,834,1025,850,822,912,913) | Капитальный ремонт | 2021-04-08 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-474 РУ-10кВ секц. Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-04-08 | 9:00 | 16:30 | 1
26 | ТП-474 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-04-08 | 13:30 | 16:30 | 1
27 | ТП-655 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Текущий ремонт | 2021-04-09 | 9:00 | 12:00 | 1
28 | ТП-2 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-09 | 11:00 | 14:00 | 1
29 | ТП-655 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Текущий ремонт | 2021-04-09 | 13:30 | 15:00 | 1
30 | ТП-582 РУ-10кВ секц. Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-04-09 | 9:00 | 15:30 | 1
31 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-09 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-476 РУ-10кВ секц. Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-04-12 | 9:00 | 16:30 | 1
33 | ТП-476 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-12 | 13:30 | 16:30 | 1
34 | ТП-476 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-13 | 13:30 | 14:30 | 1
35 | ТП-825 РУ-0,4кВ Ф- 3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-13 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-476 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-04-13 | 13:30 | 16:30 | 1
37 | ТП-476 РУ-10кВ секц. Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-04-13 | 9:00 | 16:30 | 1
38 | ВЛ-10кВ ЛЭП№14 (ТП-205) | Капитальный ремонт | 2021-04-14 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-477 РУ-10кВ секц. Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-04-14 | 9:00 | 16:30 | 1
40 | ТП-477 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-14 | 13:30 | 16:30 | 1
41 | ТП-28 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-15 | 9:30 | 13:30 | 1
42 | ТП-477 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-15 | 13:30 | 14:30 | 1
43 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-15 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-477 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-04-15 | 13:30 | 16:30 | 1
45 | ТП-477 РУ-10кВ секц. Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-04-15 | 9:00 | 16:30 | 1
46 | ТП-28 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-16 | 9:30 | 13:30 | 1
47 | ТП-721 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-04-16 | 9:00 | 14:00 | 1
48 | ТП-582 РУ-10кВ секц. Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-04-16 | 9:00 | 15:30 | 1
49 | ТП-28 РУ-0,4кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-19 | 9:30 | 13:30 | 1
50 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-844,920,616,806,626,761,796,668,899, 1011,1009,955,1021,1002,834,1025,850,822,912,913) | Капитальный ремонт | 2021-04-19 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-7 МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-04-19 | 14:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-461 РУ-6кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-04-19 | 9:00 | 16:30 | 1
53 | ТП-461 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-04-19 | 13:30 | 16:30 | 1
54 | ТП-137 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-20 | 9:00 | 11:30 | 1
55 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-7 МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-04-20 | 14:00 | 16:00 | 1
56 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-20 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-649 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-04-20 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-530 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-20 | 13:30 | 16:30 | 1
59 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №5 (ТП-1048,47,593,875,614,1045,964,336,563,569,109,333,638,567)) | Технологическое присоединение | 2021-04-20 | 9:00 | 17:00 | 1
60 | ВЛ-10кВ ЛЭП №43 (ТП-71,775,448) | Реконструкция | 2021-04-21 | 14:00 | 15:30 | 1
61 | ТП-530 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-21 | 13:30 | 16:30 | 1
62 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-22 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-461 РУ-6кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-04-22 | 9:00 | 16:30 | 1
64 | ТП-461 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-22 | 13:30 | 16:30 | 1
65 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-23 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ВЛ-10кВ ЛЭП№6 (899,1011,1009,955,1021,1002,834,1025,850,822,912,913) | Капитальный ремонт | 2021-04-26 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-599 РУ-10кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-04-26 | 9:00 | 16:30 | 1
68 | ТП-599 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-26 | 13:30 | 16:30 | 1
69 | ТП-12 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-04-27 | 9:00 | 11:00 | 1
70 | ТП-599 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-27 | 13:30 | 14:30 | 1
71 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-18 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-27 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ТП-599 РУ-10кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-04-27 | 9:00 | 16:30 | 1
73 | ТП-599 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-04-27 | 13:30 | 16:30 | 1
74 | ТП-302 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-04-28 | 13:00 | 14:00 | 1
75 | ВЛ-10кВ ЛЭП№6 (899,1011,1009,955,1021,1002,834,1025,850,822,912,913) | Капитальный ремонт | 2021-04-28 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ТП-522 РУ-6кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-04-28 | 9:00 | 16:30 | 1
77 | ТП-522 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-28 | 13:30 | 16:30 | 1
78 | ТП-522 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-29 | 13:30 | 14:30 | 1
79 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-18 в/в | Капитальный ремонт | 2021-04-29 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ТП-522 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-04-29 | 9:00 | 16:30 | 1
81 | ТП-522 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-04-29 | 13:30 | 16:30 | 1
82 | ВЛ-10кВ ЛЭП№6 (899,1011,1009,955,1021,1002,834,1025,850,822,912,913) | Капитальный ремонт | 2021-04-30 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-361 | Капитальный ремонт | 2021-04-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
84 | ТП-241 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-01 | 13:30 | 16:30 | 0.5
85 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-361 | Капитальный ремонт | 2021-04-02 | 9:00 | 15:00 | 0.5
86 | ВЛ-0,4кВ ф.1 Карла Маркса от КТП-1 | Капитальный ремонт | 2021-04-02 | 9:00 | 12:00 | 1
87 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-5 | Капитальный ремонт | 2021-04-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
88 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-361 | Капитальный ремонт | 2021-04-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
89 | ТП-558 РУ-0,4кВ | Реконструкция | 2021-04-05 | 9:00 | 15:00 | 0.5
90 | ТП-60 | Текущий ремонт | 2021-04-05 | 9:45 | 12:00 | 1
91 | ТП-59 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Пушкина | Текущий ремонт | 2021-04-05 | 10:30 | 11:40 | 1
92 | ТП-470 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-05 | 13:30 | 16:30 | 0.5
93 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Ветеранов | Текущий ремонт | 2021-04-05 | 14:00 | 14:20 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ от ТП-361 | Капитальный ремонт | 2021-04-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
95 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 | Технологическое присоединение | 2021-04-06 | 9:00 | 9:15 | 0.5
96 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 | Технологическое присоединение | 2021-04-06 | 9:00 | 13:00 | 0.5
97 | ВЛ-10кВ Ф."ЛТЦ-Гараж" | Текущий ремонт | 2021-04-06 | 11:10 | 13:24 | 0.5
98 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 | Технологическое присоединение | 2021-04-06 | 12:45 | 13:00 | 0.5
99 | ТП-470 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-06 | 13:30 | 14:30 | 0.5
100 | ТП-470 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-06 | 13:30 | 16:30 | 0.5
101 | ТП №11 | Текущий ремонт | 2021-04-06 | 14:15 | 15:20 | 1
102 | ВЛ-0,4кВ от ТП-205 | Технологическое присоединение | 2021-04-07 | 8:30 | 18:30 | 0.5
103 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Капитальный ремонт | 2021-04-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
104 | ТП-474 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-07 | 13:30 | 16:30 | 0.5
105 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 | Капитальный ремонт | 2021-04-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
106 | ТП-474 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-08 | 13:30 | 14:30 | 0.5
107 | ТП-474 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-08 | 13:30 | 16:30 | 0.5
108 | ТП-655 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-04-09 | 9:00 | 12:00 | 1
109 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Капитальный ремонт | 2021-04-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
110 | ТП-655 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-04-09 | 13:30 | 15:00 | 1
111 | КТП "Коттеджи-2" | Текущий ремонт | 2021-04-11 | 10:12 | 13:29 | 1
112 | ТП 7-15 Ф. Поселок | Капитальный ремонт | 2021-04-12 | 8:30 | 13:40 | 0.5
113 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-224 | Технологическое присоединение | 2021-04-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
114 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф.Кооперативная | Текущий ремонт | 2021-04-12 | 9:55 | 10:40 | 0.5
115 | РП "Жилзона Коротово" | Текущий ремонт | 2021-04-12 | 10:00 | 13:00 | 1
116 | ВЛ-0,4 ТП-34 ф.Гараж РАЙПО | Текущий ремонт | 2021-04-12 | 11:15 | 11:30 | 0.5
117 | ТП-476 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-12 | 13:30 | 16:30 | 0.5
118 | ВЛ-0,4 ТП-3 ф.Пионерская | Текущий ремонт | 2021-04-12 | 13:46 | 14:19 | 0.5
119 | РП "Жилзона Коротово" | Текущий ремонт | 2021-04-12 | 14:00 | 17:00 | 1
120 | ВЛ-0,4 ТП-3 ф.Набережная. | Текущий ремонт | 2021-04-12 | 14:20 | 15:10 | 0.5
121 | ТП-39 | Капитальный ремонт | 2021-04-13 | 9:25 | 16:10 | 0.5
122 | ВЛ-10кВ ЛЭП№14 | Капитальный ремонт | 2021-04-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
123 | ТП-39 | Капитальный ремонт | 2021-04-14 | 9:10 | 16:20 | 0.5
124 | ТП №24 | Текущий ремонт | 2021-04-14 | 9:35 | 13:30 | 0.5
125 | ТП-477 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-14 | 13:30 | 16:30 | 0.5
126 | ВЛ-0,4кВ от ТП-143 | Капитальный ремонт | 2021-04-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
127 | ТП-39, РУ-04кВ, Ф."ул.Рабочая", ф."ул. Луева". | Капитальный ремонт | 2021-04-15 | 14:03 | 17:21 | 0.5
128 | ВЛ-0,4 ТП-39 ф.ул.Рабочая. | Капитальный ремонт | 2021-04-16 | 9:00 | 11:30 | 0.5
129 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 | Капитальный ремонт | 2021-04-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
130 | ВЛ-10 кВ, Ф."Посёлок-2" | Текущий ремонт | 2021-04-19 | 10:00 | 16:08 | 0.5
131 | ВЛ-10кВ ф"ЛТЦ-Гараж" | Текущий ремонт | 2021-04-19 | 11:30 | 13:16 | 0.5
132 | ТП-461 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-19 | 13:30 | 16:30 | 0.5
133 | ТП №11 | Текущий ремонт | 2021-04-19 | 13:35 | 15:30 | 1
134 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-04-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
135 | КТП №24 "Коттеджи-1" | Текущий ремонт | 2021-04-20 | 9:45 | 11:30 | 1
136 | ТП-530 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-20 | 13:30 | 16:30 | 0.5
137 | ТП-39 | Капитальный ремонт | 2021-04-20 | 14:15 | 16:15 | 0.5
138 | ВЛ-10кВ ф. Заводской | Текущий ремонт | 2021-04-20 | 16:40 | 17:00 | 0.5
139 | ТП-530 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-21 | 13:30 | 16:30 | 0.5
140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 | Капитальный ремонт | 2021-04-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
141 | ТП-461 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-22 | 13:30 | 16:30 | 0.5
142 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-04-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
143 | ВЛ-10кВ ЛЭП№6 | Капитальный ремонт | 2021-04-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
144 | ТП-599 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-26 | 13:30 | 16:30 | 1
145 | ВЛ-0,4кВ от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-04-27 | 9:00 | 16:00 | 0.5
146 | КЛ-0,4 кВ от ТП-655 | Текущий ремонт | 2021-04-27 | 9:00 | 12:00 | 0.5
147 | РП-10кВ, п.Кадниковский | Капитальный ремонт | 2021-04-27 | 10:07 | 13:51 | 0.5
148 | ТП-522 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-28 | 13:30 | 16:30 | 0.5
149 | ВЛ-0,4кВ от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-04-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
150 | ТП-522 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-29 | 13:30 | 16:30 | 0.5
151 | ТП-522 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-29 | 13:30 | 14:30 | 0.5
152 | ТП-522 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-04-29 | 13:30 | 14:30 | 0.5
153 | ТП-225 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-04-30 | 13:00 | 14:00 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)