## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2024-04-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-281 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-01 | 13:30 | 16:00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2024-04-02 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-281 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-02 | 13:30 | 16:00 | 1
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-03 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-201 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-03 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-201 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-03 | 13:30 | 16:00 | 1
8 | ТП-201 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-04 | 13:30 | 14:30 | 1
9 | ТП-201 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-04 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-201 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-04 | 13:30 | 16:00 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2024-04-04 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-05 | 9:00 | 15:00 | 1
13 | ТП-650 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-05 | 9:00 | 15:00 | 1
14 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№12 | Технологическое присоединение | 2024-04-08 | 9:00 | 14:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-08 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-259 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-08 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-259 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-08 | 13:30 | 16:00 | 1
18 | ТП-259 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-09 | 13:30 | 14:30 | 1
19 | ТП-259 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-09 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-259 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-09 | 13:30 | 16:00 | 1
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-5, Ф-9 | Капитальный ремонт | 2024-04-09 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ТП-483 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Технологическое присоединение | 2024-04-10 | 14:00 | 15:00 | 1
23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-10 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-863 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-10 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-863 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-10 | 13:30 | 16:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 Ф-1 | Технологическое присоединение | 2024-04-11 | 10:00 | 11:00 | 1
27 | ТП-863 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-11 | 13:30 | 14:30 | 1
28 | ТП-863 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-11 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-863 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-11 | 13:30 | 16:00 | 1
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2024-04-11 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№53 и ЛЭП№35 | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 14:00 | 16:00 | 1
32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-12 | 9:00 | 15:00 | 1
33 | ТП-717 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-12 | 9:00 | 15:00 | 1
34 | ТП-440 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-15 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-440 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-15 | 13:30 | 16:00 | 1
36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-15 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ТП-440 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 13:30 | 14:30 | 1
38 | ТП-440 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-440 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 13:30 | 16:00 | 1
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ВЛ-6 кВ от ЛЭП №31 | Текущий ремонт | 2024-04-16 | 14:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-277 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-17 | 13:30 | 16:00 | 1
43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-17 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-277 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-18 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2024-04-18 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-630 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-19 | 9:00 | 15:00 | 1
47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2024-04-19 | 9:00 | 15:00 | 1
48 | ТП-300 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-22 | 9:00 | 12:00 | 1
49 | ТП-300 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-22 | 13:30 | 16:00 | 1
50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Ф-6,15 | Капитальный ремонт | 2024-04-22 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-536 РУ-0,4 кВ Ф-9, Ф-16 | Реконструкция | 2024-04-23 | 10:00 | 11:00 | 1
52 | ТП-300 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-23 | 9:00 | 12:00 | 1
53 | ТП-300 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-23 | 13:30 | 14:30 | 1
54 | ТП-300 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-23 | 13:30 | 16:00 | 1
55 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№55 | Капитальный ремонт | 2024-04-23 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№15 | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 9:00 | 12:00 | 1
57 | ТП-842 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 9:00 | 12:00 | 1
58 | РТП-14 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 13:30 | 16:00 | 1
59 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Ф-6,15 | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ТП-897 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-25 | 9:00 | 12:00 | 1
61 | РТП-14 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-25 | 13:30 | 16:00 | 1
62 | ТП-777 РУ-0,4 кВ секция№1 | Технологическое присоединение | 2024-04-25 | 17:00 | 20:00 | 1
63 | ТП-1004 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-26 | 9:00 | 15:00 | 1
64 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Ф-6,15 | Капитальный ремонт | 2024-04-26 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-560 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-27 | 9:00 | 15:00 | 1
66 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-06 ф.15. | Текущий ремонт | 2024-04-01 | 8:58 | 14:33 | 0.5
67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
68 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-04-01 | 9:07 | 12:32 | 0.5
69 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-04-01 | 9:21 | 15:12 | 0.5
70 | ВЛ-0,4кВ КТП-69. | Текущий ремонт | 2024-04-01 | 10:52 | 16:34 | 0.5
71 | ТП-281 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-01 | 13:30 | 16:00 | 1
72 | ТП-33, Т-2. | Текущий ремонт | 2024-04-01 | 14:30 | 15:34 | 0.5
73 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-04-02 | 8:51 | 14:32 | 0.5
74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2024-04-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
75 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-04-02 | 9:02 | 11:18 | 0.5
76 | РУ-6 кВ ТП-79 | Капитальный ремонт | 2024-04-02 | 9:03 | 14:39 | 1
77 | ТП-65 РУ-10кВ | Текущий ремонт | 2024-04-02 | 9:07 | 13:00 | 1
78 | ВЛ-10кВ Л-13 | Текущий ремонт | 2024-04-02 | 9:47 | 11:43 | 1
79 | ТП-25 РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2024-04-02 | 9:53 | 11:11 | 1
80 | ВЛ-10кВ Садовая | Капитальный ремонт | 2024-04-02 | 10:40 | 16:08 | 1
81 | ВЛ-10кВ Жил поселок | Текущий ремонт | 2024-04-02 | 11:31 | 16:49 | 1
82 | ТП-281 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-02 | 13:30 | 16:00 | 1
83 | ТП-71 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 8:59 | 10:16 | 0.5
84 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-03 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 9:01 | 14:19 | 0.5
86 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 9:07 | 15:17 | 0.5
87 | ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 9:09 | 11:33 | 0.5
88 | ТП-10 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 9:21 | 10:30 | 0.5
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.7 | Капитальный ремонт | 2024-04-03 | 9:46 | 11:13 | 0.5
90 | ВЛ-10кВ Л-8 ф. База | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 10:19 | 10:56 | 1
91 | ВЛ-10кВ Садовая | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 10:35 | 16:05 | 0.5
92 | ВЛ-0,4кВ ТП-76 | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 12:59 | 15:04 | 0.5
93 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 13:25 | 15:23 | 0.5
94 | ТП-201 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-03 | 13:30 | 16:00 | 1
95 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 13:39 | 14:40 | 0.5
96 | ВЛ-10 кВ Л-1 ф.Западный | Текущий ремонт | 2024-04-03 | 13:48 | 15:39 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ ТП 7-12 ф.3 | Технологическое присоединение | 2024-04-03 | 14:19 | 15:02 | 0.5
98 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2024-04-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
99 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 9:16 | 10:38 | 0.5
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 9:29 | 16:45 | 0.5
101 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.5. | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 9:30 | 10:17 | 0.5
102 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 9:32 | 14:21 | 0.5
103 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 9:37 | 15:52 | 0.5
104 | КТП-36, Т-1. | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 9:40 | 10:49 | 0.5
105 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 10:15 | 10:51 | 0.5
106 | ВЛ-0,4кВ СТП-16 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 11:24 | 12:05 | 0.5
107 | ТП-201 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-04 | 13:30 | 14:30 | 1
108 | ТП-201 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-04 | 13:30 | 16:00 | 1
109 | ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф. 10 | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 13:34 | 15:13 | 0.5
110 | ВЛ-0.4кВ ТП-52 | Текущий ремонт | 2024-04-04 | 13:56 | 16:37 | 0.5
111 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-131 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-05 | 9:00 | 15:00 | 0.5
112 | ТП-650 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-05 | 9:00 | 15:00 | 1
113 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-04-05 | 9:29 | 13:46 | 0.5
114 | ВЛ-0,4кВ ТП-113 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-05 | 9:40 | 10:47 | 0.5
115 | ВЛ-0,4кВ ТП-245 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-04-05 | 10:36 | 12:27 | 0.5
116 | ВЛ-0,4кВ КТП-21. | Текущий ремонт | 2024-04-05 | 13:23 | 14:31 | 0.5
117 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-04-05 | 13:31 | 15:06 | 0.5
118 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-07 | 9:03 | 10:44 | 0.5
119 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.9. | Текущий ремонт | 2024-04-07 | 10:45 | 11:59 | 0.5
120 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.9. | Текущий ремонт | 2024-04-07 | 12:45 | 13:40 | 0.5
121 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.15. | Текущий ремонт | 2024-04-07 | 13:53 | 14:37 | 0.5
122 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№12 | Технологическое присоединение | 2024-04-08 | 9:00 | 14:00 | 0.5
123 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
124 | ВЛ-0,4кВ КТП "Сад Вера" ф.2 | Текущий ремонт | 2024-04-08 | 9:15 | 11:07 | 0.5
125 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-04-08 | 9:19 | 15:27 | 0.5
126 | РП-2, РУ-10 кВ. | Текущий ремонт | 2024-04-08 | 9:23 | 10:33 | 0.5
127 | ВЛ-0,4кВ ТП-222 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-04-08 | 9:24 | 15:20 | 0.5
128 | ВЛ-0,4кВ КТП-7 ф.6 | Текущий ремонт | 2024-04-08 | 9:57 | 13:48 | 0.5
129 | ВЛ-10 кВ Л-7\ЛР-58. | Текущий ремонт | 2024-04-08 | 12:08 | 17:51 | 0.5
130 | ТП-259 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-08 | 13:30 | 16:00 | 1
131 | РУ-0.4 кВ ТП-19. | Текущий ремонт | 2024-04-08 | 13:32 | 14:49 | 0.5
132 | ВЛ-0,4кВ ТП-233 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-04-08 | 14:41 | 16:12 | 0.5
133 | ВЛ-10 кВ Л-1. | Текущий ремонт | 2024-04-08 | 14:52 | 16:38 | 0.5
134 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-04-08 | 15:01 | 15:44 | 0.5
135 | ВЛ-0,4кВ КТП-19. | Капитальный ремонт | 2024-04-09 | 8:54 | 11:00 | 0.5
136 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-5, Ф-9 | Капитальный ремонт | 2024-04-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
137 | ВЛ-0,4кВ ТП-222 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-04-09 | 9:21 | 14:48 | 0.5
138 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-04-09 | 9:33 | 14:34 | 0.5
139 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-09 | 9:39 | 16:32 | 0.5
140 | ВЛ-0.4кВ ТП-85 | Текущий ремонт | 2024-04-09 | 9:57 | 15:00 | 0.5
141 | ВЛ-0.4кВ КТП-11 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-04-09 | 11:53 | 13:10 | 0.5
142 | ТП-259 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-09 | 13:30 | 14:30 | 1
143 | ТП-259 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-09 | 13:30 | 16:00 | 1
144 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-09 | 13:31 | 16:13 | 0.5
145 | ВЛ-0,4кВ ТП-77 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-04-09 | 14:57 | 16:08 | 0.5
146 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-75 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-09 | 15:36 | 16:34 | 0.5
147 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
148 | ВЛ-0.4кВ ТП-32 | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 9:00 | 14:09 | 0.5
149 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.8 | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 9:15 | 9:44 | 1
150 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 9:24 | 14:43 | 0.5
151 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.12 | Капитальный ремонт | 2024-04-10 | 9:27 | 15:09 | 0.5
152 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 9:31 | 16:09 | 0.5
153 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 9:33 | 10:10 | 0.5
154 | ВЛ-0,4кВ ТП-245 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 9:41 | 11:03 | 0.5
155 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 9:45 | 12:04 | 0.5
156 | ВЛ-0,4кВ ТП-7-05 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-04-10 | 11:10 | 12:07 | 0.5
157 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 12:38 | 14:05 | 0.5
158 | ВЛ-0,4кВ ТП-Новое Ботово | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 13:18 | 14:15 | 0.5
159 | ТП-863 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-10 | 13:30 | 16:00 | 1
160 | ТП-483 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Технологическое присоединение | 2024-04-10 | 14:00 | 15:00 | 1
161 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-10 | 16:30 | 17:28 | 0.5
162 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2024-04-11 | 9:00 | 16:00 | 1
163 | ВЛ-0,4кВ ТП-32 | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 9:00 | 10:35 | 0.5
164 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.5 | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 9:01 | 10:44 | 0.5
165 | ТП-41 РУ-10кВ | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 9:04 | 13:23 | 1
166 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.12 | Капитальный ремонт | 2024-04-11 | 9:25 | 14:39 | 0.5
167 | ВЛ-10 кВ Л-3 Р-32 | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 9:30 | 14:00 | 1
168 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.9, ф.10 | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 9:35 | 12:17 | 0.5
169 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 | Капитальный ремонт | 2024-04-11 | 9:52 | 14:53 | 0.5
170 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 Ф-1 | Технологическое присоединение | 2024-04-11 | 10:00 | 11:00 | 1
171 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 Сад 3 ЧМК | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 10:51 | 16:18 | 0.5
172 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 13:13 | 15:11 | 0.5
173 | ТП-863 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-11 | 13:30 | 14:30 | 1
174 | ТП-863 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-11 | 13:30 | 16:00 | 1
175 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 13:31 | 14:51 | 0.5
176 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 14:25 | 15:44 | 0.5
177 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-04-11 | 15:17 | 15:49 | 0.5
178 | ТП-717 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-12 | 9:00 | 15:00 | 1
179 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-12 | 9:00 | 15:00 | 0.5
180 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.5. | Текущий ремонт | 2024-04-12 | 9:46 | 10:18 | 0.5
181 | ВЛ-0,4кВ КТП-160-10/0,4 кВ "Пенек" | Текущий ремонт | 2024-04-12 | 9:58 | 14:08 | 0.5
182 | ВЛ-0,4кВ КТП-Коттеджи-2 | Текущий ремонт | 2024-04-12 | 10:20 | 11:32 | 0.5
183 | ВЛ-0,4кВ КТП-10 | Текущий ремонт | 2024-04-12 | 10:24 | 11:31 | 0.5
184 | РУ-0.4 кВ ТП-30. | Текущий ремонт | 2024-04-12 | 10:32 | 15:45 | 0.5
185 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-15 | 9:00 | 16:00 | 1
186 | ТП-8 РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-15 | 9:23 | 11:15 | 1
187 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 9:28 | 10:26 | 0.5
188 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 9:52 | 13:58 | 0.5
189 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 10:15 | 12:36 | 0.5
190 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 10:17 | 16:42 | 0.5
191 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-06 ф.15 | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 10:27 | 15:46 | 0.5
192 | ВЛ-10кВ Л-8 | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 13:25 | 16:46 | 1
193 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.1 | Капитальный ремонт | 2024-04-15 | 13:29 | 16:30 | 0.5
194 | ТП-440 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-15 | 13:30 | 16:00 | 1
195 | ВЛ-0,4кВ КТП-61 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 13:55 | 15:23 | 0.5
196 | ВЛ-0,4кВ ТП-59 | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 14:01 | 15:34 | 0.5
197 | ВЛ-0,4кВ КТП-Мелиоводстрой ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 15:12 | 15:39 | 0.5
198 | ВЛ-0,4кВ КТП-Мелиоводстрой ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-15 | 16:15 | 17:12 | 0.5
199 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.5 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 8:38 | 10:46 | 0.5
200 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
201 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-04-16 | 9:01 | 15:23 | 0.5
202 | ВЛ-0,4кВ СТП-16 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-16 | 9:06 | 9:25 | 0.5
203 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-04-16 | 9:13 | 15:38 | 0.5
204 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-04-16 | 9:17 | 15:10 | 0.5
205 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-16 | 9:29 | 16:13 | 0.5
206 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.5 | Технологическое присоединение | 2024-04-16 | 9:31 | 10:35 | 0.5
207 | КЛ-10кВ | Реконструкция | 2024-04-16 | 11:00 | 17:00 | 1
208 | ВЛ-0,4кВ ТП-254 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-16 | 11:30 | 11:40 | 0.5
209 | ТП-440 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 13:30 | 14:30 | 1
210 | ТП-440 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 13:30 | 16:00 | 1
211 | ТП-34 РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 13:33 | 15:40 | 1
212 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6 | Капитальный ремонт | 2024-04-16 | 13:52 | 16:17 | 0.5
213 | ВЛ-6 кВ от ЛЭП №31 | Текущий ремонт | 2024-04-16 | 14:00 | 16:00 | 0.5
214 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.1 | Технологическое присоединение | 2024-04-16 | 14:05 | 15:15 | 0.5
215 | ВЛ-0,4кВ ТП-72 ф.2 | Технологическое присоединение | 2024-04-16 | 14:17 | 15:43 | 0.5
216 | ВЛ-0,4кВ ТП-233 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-04-16 | 14:43 | 16:15 | 0.5
217 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.1 | Капитальный ремонт | 2024-04-17 | 8:38 | 15:36 | 1
218 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-04-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
219 | ТП-12 РУ-10кВ | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 9:02 | 9:45 | 1
220 | ТП-1 РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 9:03 | 10:17 | 1
221 | ВЛ-10кВ Л-10 | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 9:16 | 11:09 | 1
222 | ТП-24 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 9:20 | 10:29 | 1
223 | ВЛ 0,4кВ ТП-61 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 9:22 | 16:17 | 0.5
224 | ВЛ 0,4кВ ТП-1 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 9:25 | 16:08 | 0.5
225 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.12 | Капитальный ремонт | 2024-04-17 | 9:26 | 15:31 | 0.5
226 | ВЛ-0,4кВ ТП-45 | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 9:42 | 11:10 | 0.5
227 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.2 | Технологическое присоединение | 2024-04-17 | 10:02 | 14:48 | 0.5
228 | ТП-277 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-17 | 13:30 | 16:00 | 1
229 | ТП-26 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 13:45 | 15:14 | 1
230 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 | Текущий ремонт | 2024-04-17 | 14:09 | 15:59 | 0.5
231 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.5 | Капитальный ремонт | 2024-04-18 | 8:50 | 14:04 | 0.5
232 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 8:58 | 11:21 | 0.5
233 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2024-04-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
234 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 9:02 | 16:00 | 0.5
235 | ВЛ-0,4кВ КТП-53 | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 9:05 | 15:56 | 0.5
236 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.12 | Капитальный ремонт | 2024-04-18 | 9:13 | 15:46 | 0.5
237 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 9:15 | 16:15 | 0.5
238 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 9:28 | 12:18 | 0.5
239 | ВЛ 0,4кВ ТП-7 Баня ф.4. | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 10:19 | 11:41 | 0.5
240 | ВЛ 0,4кВ ТП-1 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 10:27 | 16:07 | 0.5
241 | ВЛ 0,4кВ ТП-60 СОТ ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 10:33 | 16:19 | 0.5
242 | ТП-277 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-18 | 13:30 | 16:00 | 1
243 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 13:35 | 16:20 | 0.5
244 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.10-23. | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 13:35 | 14:29 | 0.5
245 | ВЛ 0,4кВ ТП-2 | Текущий ремонт | 2024-04-18 | 13:56 | 14:27 | 0.5
246 | ТП-630 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-19 | 9:00 | 15:00 | 1
247 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-225 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2024-04-19 | 9:00 | 15:00 | 1
248 | ТП-29 РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-19 | 9:00 | 10:41 | 1
249 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-04-19 | 9:20 | 11:20 | 0.5
250 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Ф-6,15 | Капитальный ремонт | 2024-04-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
251 | ВЛ 0,4кВ ТП-32 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-22 | 9:05 | 16:23 | 0.5
252 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.1 | Капитальный ремонт | 2024-04-22 | 9:39 | 15:05 | 0.5
253 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-04-22 | 9:41 | 15:43 | 0.5
254 | ВЛ-0,4кВ ТП-377 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-22 | 9:49 | 11:09 | 0.5
255 | КВЛ-10 кВ «Ретранслятор» | Текущий ремонт | 2024-04-22 | 9:51 | 14:39 | 0.5
256 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.9 | Текущий ремонт | 2024-04-22 | 10:05 | 13:09 | 0.5
257 | ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-22 | 10:19 | 11:26 | 0.5
258 | ВЛ-0,4кВ ТП-307 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-22 | 11:29 | 12:17 | 0.5
259 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 | Текущий ремонт | 2024-04-22 | 13:07 | 14:40 | 0.5
260 | ТП-300 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-22 | 13:30 | 16:00 | 1
261 | ВЛ-0,4кВ ТП-32 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-04-22 | 14:08 | 15:11 | 0.5
262 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-38 | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 8:40 | 9:18 | 0.5
263 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 8:50 | 16:00 | 0.5
264 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№55 | Капитальный ремонт | 2024-04-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
265 | ТП-52 РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 9:00 | 13:21 | 1
266 | ВЛ-0.4кВ ТП-39 | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
267 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 9:01 | 11:35 | 0.5
268 | ВЛ-0.4кВ ТП-46 | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 9:07 | 11:06 | 0.5
269 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 9:14 | 15:00 | 0.5
270 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.4 | Капитальный ремонт | 2024-04-23 | 9:24 | 14:51 | 0.5
271 | ВЛ-0.4кВ ТП-33 | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 9:34 | 18:40 | 0.5
272 | ВЛ-0,4кВ ТП-49 ф.1, ф.6 | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 10:54 | 11:21 | 0.5
273 | ВЛ-10кВ Уйта | Текущий ремонт | 2024-04-23 | 11:22 | 15:10 | 0.5
274 | ТП-300 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-23 | 13:30 | 14:30 | 1
275 | ТП-300 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-04-23 | 13:30 | 16:00 | 1
276 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 8:27 | 17:31 | 0.5
277 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 8:56 | 13:54 | 0.5
278 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Ф-6,15 | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
279 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№15 | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 9:00 | 12:00 | 0.5
280 | ТП-842 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 9:00 | 12:00 | 1
281 | ТП-9 РУ-10кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 9:01 | 15:28 | 1
282 | ТП-53 РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 9:04 | 13:14 | 1
283 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-2 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 9:06 | 16:59 | 0.5
284 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.12 | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 9:38 | 15:36 | 0.5
285 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 9:40 | 16:11 | 0.5
286 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 9:53 | 15:10 | 0.5
287 | ТП-11 РУ-10кВ яч.4 | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 10:12 | 16:55 | 1
288 | ВЛ-10кВ Л-8 ф. База | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 10:16 | 16:00 | 1
289 | ВЛ-10кВ Уйта | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 10:28 | 15:38 | 0.5
290 | ТП-3 РУ-6кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 13:05 | 15:23 | 1
291 | РТП-14 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 13:30 | 16:00 | 1
292 | ВЛ-10кВ ф. Кировский | Капитальный ремонт | 2024-04-24 | 13:31 | 15:27 | 1
293 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-24 | 16:00 | 16:31 | 0.5
294 | ТП-897 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-25 | 9:00 | 12:00 | 1
295 | ВЛ-10кВ Л-3 | Текущий ремонт | 2024-04-25 | 9:00 | 15:43 | 0.5
296 | ТП-29 РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2024-04-25 | 9:01 | 14:37 | 1
297 | ТП-26 РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-04-25 | 9:02 | 11:29 | 1
298 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-04-25 | 9:05 | 11:24 | 0.5
299 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-04-25 | 9:24 | 11:29 | 0.5
300 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-04-25 | 10:00 | 11:13 | 0.5
301 | ВЛ-10кВ Уйта | Текущий ремонт | 2024-04-25 | 10:39 | 15:35 | 0.5
302 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-04-25 | 12:45 | 15:02 | 0.5
303 | ВЛ-10кВ Л-8 | Текущий ремонт | 2024-04-26 | 8:56 | 15:31 | 1
304 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Ф-6,15 | Капитальный ремонт | 2024-04-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
305 | ТП-1004 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-26 | 9:00 | 15:00 | 1
306 | ВЛ-10 кВ «Володино» | Текущий ремонт | 2024-04-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
307 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-04-26 | 9:01 | 10:45 | 0.5
308 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-06 ф.15 | Текущий ремонт | 2024-04-26 | 9:10 | 15:37 | 0.5
309 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 ф.4, ф.5. | Текущий ремонт | 2024-04-26 | 9:12 | 16:26 | 0.5
310 | ВЛ-10кВ Л-8 | Текущий ремонт | 2024-04-27 | 8:29 | 14:45 | 1
311 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.7, ТП-38 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-04-27 | 8:32 | 9:30 | 0.5
312 | ТП-560 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-04-27 | 9:00 | 15:00 | 1
313 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-02 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-04-27 | 9:02 | 10:08 | 0.5
314 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-04-27 | 9:10 | 11:55 | 0.5
315 | ТП-24 РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2024-04-27 | 9:26 | 10:24 | 1
316 | ВЛ 0,4кВ ТП-61 Ф.7. Пролетарская | Текущий ремонт | 2024-04-27 | 9:50 | 16:25 | 0.5
317 | ТП-24 РУ-10кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2024-04-27 | 13:33 | 14:47 | 1
318 | ВЛ 0,4кВ ТП-1 ф.2.ул.Шуганникова | Текущий ремонт | 2024-04-27 | 13:33 | 15:13 | 0.5
319 | ВЛ 0,4кВ ТП-98 | Текущий ремонт | 2024-04-28 | 15:03 | 18:20 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)