## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2022-10-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-329 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-609 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-609 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-03 | 13:30 | 16:00 | 1
4 | ТП-367 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-358 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-609 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-04 | 13:30 | 14:30 | 1
7 | ТП-609 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-609 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-04 | 13:30 | 16:00 | 1
9 | ТП-367 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-358 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 Ф-13 | Текущий ремонт | 2022-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-05 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-483 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-05 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-483 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-05 | 13:30 | 16:00 | 1
15 | ТП-652 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-05 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-572 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-05 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-483 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-06 | 13:30 | 14:30 | 1
18 | ТП-483 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-483 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-06 | 13:30 | 16:00 | 1
20 | ТП-652 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-572 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№55 | Технологическое присоединение | 2022-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-655 Ф-17 | Капитальный ремонт | 2022-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-422 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-10-07 | 9:00 | 15:00 | 1
25 | ТП-149 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 9:00 | 12:00 | 1
26 | ТП-113 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 13:30 | 16:00 | 1
27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-149 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-11 | 9:00 | 12:00 | 1
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Ф-1 | Реконструкция | 2022-10-11 | 9:00 | 12:00 | 1
30 | ТП-113 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-11 | 13:30 | 16:00 | 1
31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-238 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-10-11 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-248 Ф-2,4 | Реконструкция | 2022-10-11 | 12:00 | 17:00 | 1
33 | ТП-85 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-12 | 9:00 | 12:00 | 1
34 | ТП-80 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-12 | 13:30 | 16:00 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-85 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 9:00 | 12:00 | 1
37 | ТП-80 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 13:30 | 16:00 | 1
38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-238 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-238 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | РП-36 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 13:30 | 16:00 | 1
41 | РП-36 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-14 | 13:30 | 14:30 | 1
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-14 | 9:00 | 15:00 | 1
43 | РП-36 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-14 | 13:30 | 15:30 | 1
44 | ТП-61 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-17 | 9:00 | 12:00 | 1
45 | ТП-59 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-17 | 13:30 | 16:00 | 1
46 | ВЛ-0,4кВ от ТП-275 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-61 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-18 | 9:00 | 12:00 | 1
48 | ТП-389 РУ-0,4 кВ Ф-18 | Реконструкция | 2022-10-18 | 14:00 | 15:00 | 1
49 | ТП-59 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-18 | 13:30 | 16:00 | 1
50 | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-10-19 | 9:00 | 12:00 | 1
51 | ВЛ-10кВ ЛЭП№2 | Текущий ремонт | 2022-10-19 | 14:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-536 РУ-0,4 кВ секция №1 | Технологическое присоединение | 2022-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ТП-52 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-52 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-19 | 13:30 | 16:00 | 1
56 | ТП-974 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2022-10-20 | 9:00 | 12:00 | 1
57 | ТП-536 РУ-0,4 кВ секция №2 | Технологическое присоединение | 2022-10-20 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-52 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-20 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-52 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-20 | 13:30 | 16:00 | 1
60 | РП-36 РУ-6 кВ ф.9 | Капитальный ремонт | 2022-10-20 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-27 РУ-0,4кВ Ф-13,17 | Реконструкция | 2022-10-21 | 9:00 | 13:00 | 1
62 | ВЛ-0,4кВ от ТП-275 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-10-21 | 9:00 | 15:00 | 1
63 | ТП-265 РУ-0,4 кВ секция №2 | Технологическое присоединение | 2022-10-21 | 13:00 | 15:00 | 1
64 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-10-21 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-666 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-24 | 9:00 | 10:00 | 1
66 | ТП-410 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-24 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-481 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-24 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-482 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-24 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-501 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-24 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ВЛ-0,4кВ от ТП-63 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-24 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-0,4кВ от ТП-197 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ТП-410 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ТП-481 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-482 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-501 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ТП-416 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-309 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-26 | 9:00 | 10:00 | 1
78 | ТП-315 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-26 | 15:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-416 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ВЛ-0,4кВ от ТП-63 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | ТП-408 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 10:00 | 1
82 | ТП-109 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-27 | 10:00 | 11:00 | 1
83 | ТП-325 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ТП-392 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | ТП-329 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ТП-398 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ВЛ-0,4кВ от ТП-197 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 16:00 | 1
88 | ТП-21 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-27 | 14:00 | 17:00 | 1
89 | ТП-417 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 10:00 | 1
90 | ТП-325 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 15:00 | 1
91 | ТП-392 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 15:00 | 1
92 | ТП-329 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 15:00 | 1
93 | ТП-398 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 15:00 | 1
94 | ВЛ-0,4кВ от ТП-22 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 15:00 | 1
95 | ТП-690 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-31 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-31 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ТП-20 | Капитальный ремонт | 2022-10-02 | 9:10 | 10:53 | 1
98 | Ф3-10 Митинский ЛПХ | Текущий ремонт | 2022-10-03 | 8:37 | 10:52 | 1
99 | ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-10-03 | 9:00 | 12:00 | 1
100 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Реконструкция | 2022-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | КТП-1-17, РУ-0,4 кВ, ф.2 | Текущий ремонт | 2022-10-03 | 9:30 | 12:00 | 1
102 | ТП-65, РУ-0,4 кВ, Ф.3-ВЛ Баня | Текущий ремонт | 2022-10-03 | 10:00 | 16:00 | 1
103 | ТП-14, ВЛ 0.4 кВ, ф.1 | Капитальный ремонт | 2022-10-03 | 10:01 | 17:00 | 1
104 | ТП-609 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-03 | 13:30 | 16:00 | 1
105 | ВЛ - 6кВ ф.5 "Леспромхоз" | Текущий ремонт | 2022-10-04 | 8:00 | 17:00 | 1
106 | ТП-15 | Капитальный ремонт | 2022-10-04 | 9:00 | 17:00 | 1
107 | ВЛ - 0,4кВ ТП-3 ф.7 | Капитальный ремонт | 2022-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
108 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 Ф-13 | Текущий ремонт | 2022-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | ВЛ - 10кВ ТП-53 | Капитальный ремонт | 2022-10-04 | 10:00 | 15:30 | 1
110 | ТП-609 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-04 | 13:30 | 14:30 | 1
111 | ТП-609 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-04 | 13:30 | 16:00 | 1
113 | ВЛ - 0,4кВ ТП-3 ф.7 "Шапино" | Капитальный ремонт | 2022-10-05 | 8:30 | 17:00 | 1
114 | ВЛ - 0,4кВ ТП-3 ф.7 "Шапино" | Капитальный ремонт | 2022-10-05 | 8:30 | 17:00 | 1
115 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф. Юбилейная | Текущий ремонт | 2022-10-05 | 9:00 | 13:00 | 1
116 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4 "Октябрьская" | Капитальный ремонт | 2022-10-05 | 9:00 | 16:30 | 1
117 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф. "Котельняя" | Технологическое присоединение | 2022-10-05 | 9:40 | 12:00 | 1
118 | ВЛ-0,4кВ ТП-65 ф.3 Баня | Капитальный ремонт | 2022-10-05 | 10:00 | 15:30 | 1
119 | ВЛ - 0,4кВ ТП-3 ф.7 "Шапино" | Капитальный ремонт | 2022-10-06 | 8:30 | 17:00 | 1
120 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-655 Ф-17 | Капитальный ремонт | 2022-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
121 | ВЛ - 6кВ ф.5 "Леспромхоз" | Текущий ремонт | 2022-10-06 | 9:00 | 17:00 | 1
122 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 ф. Шевченко | Текущий ремонт | 2022-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-88 ф. А.Лопарева | Текущий ремонт | 2022-10-06 | 9:00 | 12:00 | 1
124 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№55 | Технологическое присоединение | 2022-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
125 | КВЛ-10 кВ Л-17 | Капитальный ремонт | 2022-10-06 | 9:07 | 14:54 | 1
126 | ТП-483 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-06 | 13:30 | 14:30 | 1
127 | ТП-483 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-06 | 13:30 | 16:00 | 1
128 | ВЛ - 0,4кВ ТП-3 ф.3 "Шапино" | Капитальный ремонт | 2022-10-07 | 8:30 | 16:00 | 1
129 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1-100 ф.2 | Текущий ремонт | 2022-10-07 | 8:30 | 12:00 | 1
130 | ВЛ-10кВ | Текущий ремонт | 2022-10-07 | 9:00 | 16:00 | 1
131 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-422 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-10-07 | 9:00 | 15:00 | 1
132 | ВЛ-0,4кВ ТП - 53 ф. 2 | Технологическое присоединение | 2022-10-07 | 9:30 | 12:00 | 1
133 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 ф. Шевченко | Текущий ремонт | 2022-10-07 | 13:00 | 16:00 | 1
134 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
135 | ТП-149 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 9:00 | 12:00 | 1
136 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф."Румянцева" | Текущий ремонт | 2022-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
137 | ВЛ-0,4кВ КТП-55 | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 9:30 | 15:30 | 1
138 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 | Технологическое присоединение | 2022-10-10 | 9:30 | 11:00 | 1
139 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-36 | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 10:00 | 10:55 | 1
140 | КВЛ-10 кВ Л-17 | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 10:05 | 14:53 | 1
141 | ВЛ-0,4кВ КТП-14 | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 10:30 | 16:30 | 1
142 | ТП-113 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-10 | 13:30 | 16:00 | 1
143 | ВЛ - 0,4кВ КТП-31 ф."Окружная" | Текущий ремонт | 2022-10-11 | 9:00 | 15:00 | 1
144 | ВЛ - 0,4кВ КТП-14 | Капитальный ремонт | 2022-10-11 | 9:00 | 16:30 | 1
145 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.Село | Текущий ремонт | 2022-10-11 | 9:00 | 16:00 | 1
146 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-238 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-10-11 | 9:00 | 16:00 | 1
147 | ТП-580 РУ-0,4 кВ секция №1 | Реконструкция | 2022-10-11 | 9:00 | 12:00 | 1
148 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-179 Ф-1 | Реконструкция | 2022-10-11 | 9:00 | 12:00 | 1
149 | ВЛ - 0,4кВ ТП-65 ф. "Лесной переулок" | Текущий ремонт | 2022-10-11 | 9:00 | 15:30 | 1
150 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-248 Ф-2,4 | Реконструкция | 2022-10-11 | 12:00 | 17:00 | 1
151 | ТП-113 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-11 | 13:30 | 16:00 | 1
152 | ВЛ - 0,4кВ ТП-2 ф."Рабочая", ф."База", ф."Новая", ф."Сосновая", ф."Хле | Текущий ремонт | 2022-10-11 | 14:00 | 16:00 | 1
153 | ВЛ-0,4 кв ф. Нагорная от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-12 | 8:00 | 16:00 | 0.5
154 | ВЛ - 0,4кВ ТП-60 ф.4 | Капитальный ремонт | 2022-10-12 | 9:00 | 15:30 | 1
155 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 | Капитальный ремонт | 2022-10-12 | 9:00 | 16:30 | 1
156 | ТП-85 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-12 | 9:00 | 12:00 | 1
157 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
158 | ВЛ - 0,4кВ ТП-65 ф. "Лесной переулок" | Текущий ремонт | 2022-10-12 | 10:00 | 15:30 | 1
159 | ТП-80 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-12 | 13:30 | 16:00 | 1
160 | ВЛ-0,4 кв ф. Налоговая от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
161 | ТП-85 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 9:00 | 12:00 | 1
162 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-238 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 9:00 | 16:00 | 1
163 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-238 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 9:00 | 16:00 | 1
164 | КВЛ-10 кВ Л-17 | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 9:07 | 14:54 | 1
165 | ТП-80 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 13:30 | 16:00 | 1
166 | РП-36 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-13 | 13:30 | 16:00 | 1
167 | ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
168 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-14 | 9:00 | 15:00 | 1
169 | РП-36 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-14 | 13:30 | 14:30 | 1
170 | РП-36 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-14 | 13:30 | 15:30 | 1
171 | ВЛ - 0,4кВ ТП-13 ф. "Климовская" | Технологическое присоединение | 2022-10-17 | 9:00 | 12:00 | 1
172 | ТП-61 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-17 | 9:00 | 12:00 | 1
173 | ВЛ-0,4кВ от ТП-275 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
174 | ВЛ - 6кВ ТП-27 | Капитальный ремонт | 2022-10-17 | 13:30 | 16:30 | 1
175 | ВЛ - 0,4кВ ТП-13 ф. "ул. Октябрьская" | Технологическое присоединение | 2022-10-17 | 13:30 | 16:00 | 1
176 | ВЛ-10кВ ф.Восточный | Текущий ремонт | 2022-10-18 | 8:30 | 17:00 | 1
177 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-10-18 | 8:30 | 17:00 | 1
178 | ТП-61 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-18 | 9:00 | 12:00 | 1
179 | ВЛ - 0,4кВ ТП-66 ф. "ул.Центральная" | Текущий ремонт | 2022-10-18 | 10:00 | 15:30 | 1
180 | ПС 110 кВ Вожега ф. Восточный | Текущий ремонт | 2022-10-18 | 10:42 | 16:01 | 1
181 | ТП-59 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-18 | 13:30 | 16:00 | 1
183 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-10-19 | 8:30 | 17:00 | 1
184 | ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-19 | 9:00 | 16:30 | 0.5
185 | ТП-536 РУ-0,4 кВ секция №1 | Технологическое присоединение | 2022-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
186 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
187 | ВЛ - 0,4кВ ТП-66 ф. "ул.Центральная" | Текущий ремонт | 2022-10-19 | 10:00 | 15:30 | 1
188 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-74 | Капитальный ремонт | 2022-10-19 | 10:05 | 15:05 | 1
189 | ТП-52 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-19 | 13:30 | 16:00 | 1
190 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-10-20 | 8:30 | 17:00 | 1
191 | ВЛ-0,4кВ КТП-23 | Технологическое присоединение | 2022-10-20 | 9:00 | 10:00 | 1
192 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 | Капитальный ремонт | 2022-10-20 | 9:00 | 15:30 | 1
193 | ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-20 | 9:00 | 16:30 | 0.5
194 | РП-36 РУ-6 кВ ф.9 | Капитальный ремонт | 2022-10-20 | 9:00 | 16:00 | 1
195 | ТП-536 РУ-0,4 кВ секция №2 | Технологическое присоединение | 2022-10-20 | 9:00 | 16:00 | 1
196 | ТП-52 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-10-20 | 13:30 | 16:00 | 1
197 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-10-21 | 8:30 | 17:00 | 1
198 | ВЛ - 0,4кВ ТП-11 ф. "ул. Советская" | Капитальный ремонт | 2022-10-21 | 9:00 | 16:30 | 1
199 | ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-10-21 | 9:00 | 14:00 | 0.5
200 | ТП-666 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-24 | 9:00 | 10:00 | 1
201 | ВЛ-0,4кВ от ТП-63 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-24 | 9:00 | 16:00 | 1
202 | ВЛ-0,4кВ от ТП-197 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
203 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-10-26 | 8:30 | 17:00 | 1
204 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф. "Заречная-2" | Капитальный ремонт | 2022-10-26 | 9:00 | 17:00 | 1
205 | ВЛ-0,4кВ ТП-66 ф.1 | Технологическое присоединение | 2022-10-26 | 9:00 | 11:00 | 1
206 | ВЛ-0,4кВ ТП-66 ф.1 | Технологическое присоединение | 2022-10-26 | 9:00 | 11:00 | 1
207 | ВЛ-0,4кВ ТП-66 ф.1 | Технологическое присоединение | 2022-10-26 | 9:00 | 11:00 | 1
208 | ВЛ-0,4кВ от ТП-63 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
209 | ТП-309 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-26 | 9:00 | 10:00 | 1
210 | ТП-315 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-26 | 15:00 | 16:00 | 1
211 | ВЛ-0,4кВ от ТП-197 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 16:00 | 1
212 | ТП-408 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 10:00 | 1
213 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф. "Заречная-2" | Капитальный ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 17:00 | 1
214 | КВЛ-10 кВ "Л-17" | Капитальный ремонт | 2022-10-27 | 9:00 | 16:21 | 1
215 | ВЛ-0,4кВ ТП 7-08 ф.3 "Клубная" | Технологическое присоединение | 2022-10-27 | 10:00 | 15:30 | 1
216 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-16 ф.9 | Текущий ремонт | 2022-10-27 | 10:00 | 12:00 | 1
217 | ТП-21 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-10-27 | 14:00 | 17:00 | 1
218 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф. "Заречная-2" | Капитальный ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 17:00 | 1
219 | ВЛ-0,4кВ КТП 1-20 ф.3 "ул. Есенина" | Технологическое присоединение | 2022-10-28 | 9:00 | 12:00 | 1
220 | ВЛ-0,4кВ от ТП-22 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 15:00 | 1
221 | ТП-417 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 10:00 | 1
222 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.1 "ул. Южная" | Текущий ремонт | 2022-10-28 | 9:00 | 16:30 | 1
223 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.8, ф.5. | Текущий ремонт | 2022-10-28 | 9:30 | 16:30 | 1
224 | ВЛ-0,4кВ КТП 1-121 ф.2 "Лесное 1" | Технологическое присоединение | 2022-10-28 | 10:30 | 12:00 | 1
225 | ВЛ-0,4кВ КТП 1-20 ф.4 | Технологическое присоединение | 2022-10-28 | 15:20 | 16:50 | 1
226 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-70 | Капитальный ремонт | 2022-10-31 | 10:00 | 15:06 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)