## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2022-05-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-1 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-05-04 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-622 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-04 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-254 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2022-05-05 | 9:00 | 12:00 | 1
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-05 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-1 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-05-06 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-780 РУ-10кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-11 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-780 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-11 | 13:30 | 16:00 | 1
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-05-11 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-21 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-05-11 | 9:00 | 17:00 | 1
10 | ТП-780 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-12 | 13:30 | 14:30 | 1
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 Ф-10, 12 | Капитальный ремонт | 2022-05-12 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-780 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-12 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-780 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-12 | 13:30 | 16:00 | 1
14 | ТП-690 РУ-10кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-13 | 9:00 | 15:00 | 1
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-05-13 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-195 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-05-16 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | КТП-959 РУ-10кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-16 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | КТП-959 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-16 | 13:30 | 16:30 | 1
19 | КТП-970 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 13:30 | 15:00 | 1
20 | КТП-970 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 13:30 | 15:00 | 1
21 | КТП-1049 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 13:30 | 15:00 | 1
22 | КТП-959 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 13:30 | 15:00 | 1
23 | КТП-959 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ВЛ-0,4кВ от ТП-233 Ф-14 Ф-16 | Текущий ремонт | 2022-05-17 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | КТП-959 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 13:30 | 16:30 | 1
27 | КТП-970 РУ-10кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ВЛ-0,4кВ от ТП-749 Ф-1, Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | КТП-970 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-18 | 13:30 | 16:30 | 1
30 | КТП-970 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-19 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-05-19 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | КТП-970 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-19 | 13:30 | 16:30 | 1
33 | РП-28 РУ-6кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-05-20 | 9:00 | 15:00 | 1
34 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-05-20 | 9:00 | 15:00 | 1
35 | ТП-70 РУ-0,4кВ Ф-17 Ф-18 | Реконструкция | 2022-05-21 | 13:00 | 14:00 | 1
36 | ТП-518 РУ-0,4кВ Ф-8 Ф-21 | Реконструкция | 2022-05-22 | 13:00 | 14:00 | 1
37 | ТП-175 РУ-0,4кВ Ф-6 Ф-8 | Реконструкция | 2022-05-23 | 14:00 | 15:00 | 1
38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-1 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-66 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-23 | 9:00 | 16:30 | 1
40 | ВЛ-0,4кВ от ТП488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-05-24 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-123 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-24 | 9:00 | 16:30 | 1
42 | ТП-70 РУ-0,4кВ Ф-17 Ф-18 | Реконструкция | 2022-05-25 | 13:00 | 14:00 | 1
43 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 Ф-10 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2022-05-25 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-125 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-25 | 9:00 | 16:30 | 1
45 | ВЛ-0,4кВ от ТП-195 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-136 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-26 | 9:00 | 16:30 | 1
47 | ТП-139 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-27 | 9:00 | 15:00 | 1
48 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-359 РУ-0,4 кВ Ф-11, Ф-12 | Реконструкция | 2022-05-28 | 13:00 | 14:00 | 1
50 | ТП-100 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-30 | 13:30 | 16:00 | 1
51 | ВЛ-0,4кВ от ТП-566 Ф-3, Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-05-30 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-100 РУ-6кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-30 | 9:00 | 16:30 | 1
53 | ТП-100 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-31 | 13:30 | 14:30 | 1
54 | ТП-100 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-31 | 13:30 | 16:00 | 1
55 | ТП-100 РУ-6кВ секция Т-2 (отключается КТП-311) | Капитальный ремонт | 2022-05-31 | 9:00 | 16:30 | 1
56 | ТП-24 | Текущий ремонт | 2022-05-04 | 9:20 | 11:15 | 1
57 | ТП-62 | Капитальный ремонт | 2022-05-04 | 10:36 | 14:19 | 1
58 | ТП №23 | Текущий ремонт | 2022-05-04 | 13:54 | 15:30 | 1
59 | ТП-34 | Капитальный ремонт | 2022-05-05 | 10:25 | 15:49 | 1
60 | ТП-32 | Текущий ремонт | 2022-05-05 | 13:37 | 15:15 | 1
61 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-1 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-05-06 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-05-11 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ВЛ-0,4кВ от ТП-21 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-05-11 | 9:00 | 17:00 | 1
64 | ТП-780 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-11 | 13:30 | 16:00 | 1
65 | ТП-20 ВЛ-0,4 кВ ф. Контора лесхоза, ф. Пилорама | Капитальный ремонт | 2022-05-12 | 9:30 | 16:00 | 0.5
66 | КТП №64 | Капитальный ремонт | 2022-05-12 | 10:23 | 13:15 | 1
67 | КТП №61 | Капитальный ремонт | 2022-05-12 | 10:43 | 15:30 | 1
68 | Тп-10 ВЛ-0,4 кВ ф.Зеленая | Капитальный ремонт | 2022-05-13 | 9:00 | 14:00 | 0.5
69 | ВЛ-0,4кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-05-13 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ВЛ-10 кВ Дуброво | Текущий ремонт | 2022-05-16 | 9:00 | 16:30 | 1
71 | ТП №23 | Текущий ремонт | 2022-05-16 | 10:14 | 10:25 | 1
72 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Северная", ф."ул.Чернышеского" от КТП №61 | Капитальный ремонт | 2022-05-16 | 10:22 | 12:58 | 1
73 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Ветеранов", ф."ул.Новая" от КТП №64 | Капитальный ремонт | 2022-05-16 | 12:24 | 15:30 | 1
74 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-63 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 9:51 | 15:00 | 1
75 | ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 10:15 | 16:15 | 1
76 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Северная", ф."ул.Чернышеского" от КТП №61 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 10:20 | 13:31 | 1
77 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Ветеранов", ф."ул.Новая" от КТП №64 | Капитальный ремонт | 2022-05-17 | 13:22 | 15:30 | 1
78 | ВЛ-10 кВ Дуброво | Текущий ремонт | 2022-05-18 | 9:00 | 16:30 | 1
79 | ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-05-18 | 9:47 | 16:29 | 1
80 | ВЛ-0,4 ТП-64 ф.Ветеранов ф.Новая. | Капитальный ремонт | 2022-05-18 | 10:41 | 15:23 | 1
81 | КТП-970 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-18 | 13:30 | 16:30 | 1
82 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-05-19 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | КТП-970 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-19 | 13:30 | 16:30 | 1
84 | ВЛ-10 кВ Дуброво | Текущий ремонт | 2022-05-20 | 9:00 | 15:00 | 1
85 | ТП №26 | Капитальный ремонт | 2022-05-20 | 9:10 | 16:14 | 1
86 | Л-10 Горсеть 3 | Текущий ремонт | 2022-05-20 | 10:35 | 11:45 | 1
87 | ТП-47 | Текущий ремонт | 2022-05-20 | 13:30 | 14:10 | 1
88 | ТП-66 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-23 | 9:00 | 16:30 | 1
89 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-1 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ТП-80 | Капитальный ремонт | 2022-05-23 | 10:00 | 15:00 | 1
91 | ТП-175 РУ-0,4кВ Ф-6 Ф-8 | Реконструкция | 2022-05-23 | 14:00 | 15:00 | 1
92 | ВЛ-0.4кВ, от КТП №21 | Капитальный ремонт | 2022-05-24 | 9:06 | 15:59 | 1
93 | ТП №26 | Капитальный ремонт | 2022-05-24 | 9:24 | 16:28 | 1
94 | КТП-18 | Капитальный ремонт | 2022-05-24 | 9:25 | 16:25 | 1
95 | ВЛ-0.4кВ от ТП №34 | Капитальный ремонт | 2022-05-24 | 9:40 | 13:14 | 1
96 | ВЛ-10кВ Жары | Капитальный ремонт | 2022-05-24 | 10:00 | 14:45 | 1
97 | ТП-2 | Текущий ремонт | 2022-05-24 | 10:30 | 11:00 | 1
98 | ТП №26 | Капитальный ремонт | 2022-05-25 | 9:14 | 16:25 | 1
99 | ВЛ-0.4кВ от ТП №34 | Капитальный ремонт | 2022-05-25 | 9:20 | 9:50 | 1
100 | ВЛ-0.4кВ, от КТП №21 | Капитальный ремонт | 2022-05-25 | 9:30 | 16:00 | 1
101 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-63 | Капитальный ремонт | 2022-05-25 | 9:35 | 15:50 | 1
102 | ТП-29 | Текущий ремонт | 2022-05-25 | 14:00 | 16:00 | 1
103 | ТП-6 | Капитальный ремонт | 2022-05-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
104 | ТП-136 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-26 | 9:00 | 16:30 | 1
105 | ВЛ-0,4кВ от ТП-195 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-0,4 ТП-21 ф.Южная. | Капитальный ремонт | 2022-05-26 | 9:10 | 16:00 | 1
107 | ТП-80 | Капитальный ремонт | 2022-05-26 | 10:00 | 15:00 | 1
108 | ВЛ-0,4 ТП-34 ф.Ветлечебница. | Капитальный ремонт | 2022-05-26 | 14:15 | 15:55 | 1
109 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | ТП-139 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-05-27 | 9:00 | 15:00 | 1
111 | ВЛ-0,4кВ от ТП-566 Ф-3, Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-05-30 | 9:00 | 16:00 | 1
112 | ВЛ-0,4 КТП-21 | Капитальный ремонт | 2022-05-30 | 10:42 | 15:41 | 1
113 | ТП-41 | Капитальный ремонт | 2022-05-30 | 11:30 | 15:20 | 1
114 | ТП-100 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-30 | 13:30 | 16:00 | 1
115 | ТП-100 РУ-6кВ секция Т-2 (отключается КТП-311) | Капитальный ремонт | 2022-05-31 | 9:00 | 16:30 | 1
116 | ТП-100 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-05-31 | 13:30 | 14:30 | 1
117 | ТП-100 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-05-31 | 13:30 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)