## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2021-06-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта | начало | окончание | Аварийная готовность, час | Примечание
1 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-18 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-41 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-06-01 | 9:00 | 16:30 | 1
3 | ТП-41 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-06-01 | 13:30 | 16:30 | 1
4 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-8,9 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-02 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-48 РУ-6кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-06-02 | 9:00 | 16:30 | 1
6 | ТП-48 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-06-02 | 13:30 | 16:30 | 1
7 | ТП-985 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-06-03 | 9:00 | 13:00 | 1
8 | КТП-26 РУ-10кВ РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-06-03 | 13:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-18 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-03 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-03 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-48 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-06-03 | 9:00 | 16:30 | 1
12 | ТП-48 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-06-03 | 13:30 | 16:30 | 1
13 | ТП-924 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-04 | 9:00 | 11:30 | 1
14 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-8,9 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-04 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-6кВ ЛЭП№23 (ТП-702, 618, 916, 276, 351) | Текущий ремонт | 2021-06-07 | 9:00 | 12:00 | 1
16 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-10,11 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-07 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-189 РУ-6кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-06-07 | 9:00 | 16:30 | 1
18 | ТП-189 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-06-07 | 14:00 | 16:30 | 1
19 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-8,9 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-08 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-189 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-06-08 | 9:00 | 16:30 | 1
21 | ТП-189 РУ-4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-06-08 | 14:00 | 16:30 | 1
22 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-10,11 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-09 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-406 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-09 | 13:30 | 16:30 | 1
24 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-8,9 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-10 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-406 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-10 | 13:30 | 16:30 | 1
26 | РУ-0,4кВ КТП-109 в/в Ф-3 | Технологическое присоединение | 2021-06-10 | 9:00 | 17:00 | 1
27 | ТП-524 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-11 | 9:00 | 14:30 | 1
28 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-10,11 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-11 | 9:00 | 15:00 | 1
29 | ТП-230 Ф-1 Герцена 64 А | Реконструкция | 2021-06-15 | 15:00 | 16:30 | 1
30 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-10,11 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-15 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-41 РУ-6кВ секция 1 | Реконструкция | 2021-06-15 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-463 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-06-15 | 12:30 | 16:30 | 1
33 | ТП-463 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-16 | 13:30 | 14:30 | 1
34 | ПС Северная ОРУ-35кВ СМВ-35кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-16 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-463 РУ-10кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-06-16 | 9:00 | 16:30 | 1
36 | ТП-463 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-06-16 | 13:30 | 16:30 | 1
37 | ТП-297 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-06-17 | 9:30 | 11:00 | 1
38 | ТП-27 РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2021-06-17 | 9:00 | 12:00 | 1
39 | ТП-28 РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2021-06-17 | 11:00 | 12:00 | 1
40 | ВЛ-10кВ ЛЭП №4 (ТП-694,697) | Технологическое присоединение | 2021-06-17 | 6:00 | 12:00 | 1
41 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-10,11 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-17 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-533 РУ-10кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-06-17 | 9:00 | 16:30 | 1
43 | ТП-533 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-06-17 | 13:30 | 16:30 | 1
44 | ТП-28 РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2021-06-18 | 9:00 | 10:00 | 1
45 | ТП-533 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-18 | 13:30 | 14:30 | 1
46 | ТП-942 РУ-0,4кВ Ф-1,2,3 в/в (без отключения) | Капитальный ремонт | 2021-06-18 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-942 РУ-0,4кВ Ф-1,2,3 в/в (без отключения) | Капитальный ремонт | 2021-06-18 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-533 РУ-10кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-06-18 | 9:00 | 16:30 | 1
49 | ТП-533 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-06-18 | 13:30 | 16:30 | 1
50 | ТП-663 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-06-21 | 10:00 | 14:00 | 1
51 | ТП-941 РУ-0,4кВ Ф-1,2,3,4 в/в (без отключения) | Капитальный ремонт | 2021-06-21 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-532 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-06-21 | 14:00 | 16:30 | 1
53 | ТП-532 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-22 | 14:00 | 15:00 | 1
54 | ТП-87 РУ-0,4кВ Ф-11,12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-22 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-532 РУ-10кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) Гаснет ТП-795 (пред. эн-к 18.06.21г) | Капитальный ремонт | 2021-06-22 | 9:00 | 16:30 | 1
56 | ТП-532 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-06-22 | 14:00 | 16:30 | 1
57 | ТП-439 РУ-0,4кВ в/в Ф-5, ЛЭП №20 (ТП-729, 354, 1065) | Капитальный ремонт | 2021-06-23 | 9:00 | 11:00 | 1
58 | ТП-941 РУ-0,4кВ Ф-1,2,3,4 в/в (без отключения) | Капитальный ремонт | 2021-06-23 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-644 РУ-10кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-06-23 | 9:00 | 16:30 | 1
60 | ТП-644 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-06-23 | 13:30 | 16:30 | 1
61 | ТП-644 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-24 | 13:30 | 14:30 | 1
62 | ТП-87 РУ-0,4кВ Ф-11,12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-24 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-644 РУ-10кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-06-24 | 9:00 | 16:30 | 1
64 | ТП-644 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-06-24 | 13:30 | 16:30 | 1
65 | КТП-568 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-25 | 9:00 | 15:30 | 1
66 | КЛ-6кВ от ТП-152 (РУ-6кВ РУ-0,4кВ) | Текущий ремонт | 2021-06-28 | 9:00 | 12:00 | 1
67 | ТП-107 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-28 | 9:00 | 15:30 | 1
68 | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-06-28 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-280 РУ-0,4кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | 2021-06-28 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-175 РУ-0,4кВ Ф-8 в/в | Технологическое присоединение | 2021-06-28 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ТП-623 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-29 | 9:00 | 15:30 | 1
72 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 (1041,115,190,57,746,823,905,946,963) | Капитальный ремонт | 2021-06-29 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ВЛ-10кВ ЛЭП№8 (ТП-820,911,785,524,824,667,685) | Текущий ремонт | 2021-06-30 | 9:00 | 12:00 | 1
74 | ТП-679 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-30 | 9:00 | 12:00 | 1
75 | ТП-942 РУ-0,4кВ Ф-1,2,3 в/в (без отключения) | Капитальный ремонт | 2021-06-30 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-06-01 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-41 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-01 | 13:30 | 16:30 | 1
78 | ТП-9, ТП-10, ТП-13 | Капитальный ремонт | 2021-06-02 | 9:00 | 12:04 | 0.5
79 | ВЛ-0,4кВ от ТП-307 | Капитальный ремонт | 2021-06-02 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ВЛ-0,4 ТП-28 ф. Транспортная | Капитальный ремонт | 2021-06-02 | 9:19 | 17:34 | 0.5
81 | ТП-48 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-02 | 13:30 | 16:30 | 1
82 | ВЛ-0,4 ТП-4 ф.Подлесная, ф.Заболотная, ф.пер.Лесной, ф.ул.Лесная, ф.ул | Капитальный ремонт | 2021-06-02 | 14:04 | 15:25 | 0.5
83 | ВЛ-0,4кВ от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-06-03 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-06-03 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | ТП-985 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-06-03 | 9:00 | 13:00 | 1
86 | ВЛ-0,4 ТП-4 ф.Подлесная, ф.Заболотная, ф.пер.Лесной, ф.ул.Лесная | Капитальный ремонт | 2021-06-03 | 9:40 | 15:36 | 1
87 | ТП-48 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-03 | 13:30 | 16:30 | 1
88 | ТП-924 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-04 | 9:00 | 11:30 | 1
89 | ВЛ-0,4кВ от ТП-307 | Капитальный ремонт | 2021-06-04 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | КТП №4, ВЛ-0,4кВ, ф.ул.Песочная, ф.ул.Подлесная, ф.ул.Лесная, ф. пер.Л | Капитальный ремонт | 2021-06-04 | 9:24 | 14:35 | 0.5
91 | ТП-307 РУ-0,4 | Капитальный ремонт | 2021-06-07 | 9:00 | 16:00 | 1
92 | ВЛ-6кВ ЛЭП№23 | Текущий ремонт | 2021-06-07 | 9:00 | 12:00 | 1
93 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-22 | Капитальный ремонт | 2021-06-07 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ТП-189 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-07 | 14:00 | 16:30 | 1
95 | ТП-189 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-07 | 14:00 | 16:30 | 1
96 | ТП-307 ВЛ-0,4 | Капитальный ремонт | 2021-06-08 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-22 | Капитальный ремонт | 2021-06-08 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ВЛ-0,4 ТП-3 ф.Набережная. | Капитальный ремонт | 2021-06-08 | 9:30 | 14:20 | 1
99 | ВЛ-0,4 ТП-4 ф.Заболотная. | Капитальный ремонт | 2021-06-08 | 13:25 | 15:55 | 1
100 | ТП-307 ВЛ-0,4 | Капитальный ремонт | 2021-06-09 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | ВЛ-0.4кВ. ф."ул.Кооперативная" от КТП-3 | Капитальный ремонт | 2021-06-09 | 10:00 | 14:40 | 0.5
102 | ТП-406 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-09 | 13:30 | 16:30 | 1
103 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Заболотная" от КТП-4 | Капитальный ремонт | 2021-06-09 | 15:45 | 16:30 | 0.5
104 | ТП-307 ВЛ-0,4 | Капитальный ремонт | 2021-06-10 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | РУ-0,4кВ КТП-109 в/в Ф-3 | Технологическое присоединение | 2021-06-10 | 9:00 | 17:00 | 1
106 | ПС-110 Тяговая 1СШ -10 кВ | Текущий ремонт | 2021-06-10 | 9:04 | 14:00 | 2
107 | КТП "Карьер" | Технологическое присоединение | 2021-06-10 | 9:20 | 13:10 | 1
108 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф. ул.Труда, ф. ул.Ударников, | Технологическое присоединение | 2021-06-10 | 10:00 | 10:42 | 0.5
109 | ТП-4; ВЛ-0,4кВ ф.ул.Подлесная, ф.ул.Заболотная, ф.ул.Песочная, ф.ул.Ле | Капитальный ремонт | 2021-06-10 | 11:25 | 15:30 | 0.5
110 | ТП-406 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-10 | 13:30 | 16:30 | 1
111 | ТП-524 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-11 | 9:00 | 14:30 | 1
112 | ТП-307 ВЛ-0,4 | Капитальный ремонт | 2021-06-11 | 9:00 | 15:00 | 1
113 | ТП-4; ВЛ-0,4кВ ф.ул.Подлесная, ф.ул.Заболотная, ф.ул.Песочная, ф.ул.Ле | Капитальный ремонт | 2021-06-11 | 9:30 | 15:40 | 1
114 | ТП-307 ВЛ-0,4 | Капитальный ремонт | 2021-06-15 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | ВЛ-0,4 ТП-3 Ф. ул.Набережная ф. ул.Кооперативная ф. ул.Пионерская | Капитальный ремонт | 2021-06-15 | 9:35 | 16:40 | 1
116 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф. ул.Школьная | Текущий ремонт | 2021-06-16 | 9:05 | 13:30 | 1
117 | ТП "№ 325" | Текущий ремонт | 2021-06-16 | 9:14 | 16:01 | 1
118 | ТП-463 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-16 | 13:30 | 14:30 | 1
119 | ТП-463 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-16 | 13:30 | 14:30 | 1
120 | ТП-463 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-16 | 13:30 | 16:30 | 1
121 | ТП-9, ТП-10, ТП-13, ТП-43 | Капитальный ремонт | 2021-06-17 | 8:30 | 11:30 | 0.5
122 | ТП-307 ВЛ-0,4 | Капитальный ремонт | 2021-06-17 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ВЛ-0,4 ТП-3 Ф. ул.Набережная ф. ул.Кооперативная ф. ул.Пионерская | Капитальный ремонт | 2021-06-17 | 10:30 | 16:10 | 0.5
124 | ТП №11 | Технологическое присоединение | 2021-06-17 | 10:30 | 16:10 | 1
125 | ТП-533 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-17 | 13:30 | 16:30 | 1
126 | ТП-533 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-18 | 13:30 | 16:30 | 1
127 | ВЛ-0,4 ТП-3 Ф. ул.Набережная ф. ул.Кооперативная ф. ул.Пионерская | Капитальный ремонт | 2021-06-21 | 9:45 | 15:55 | 1
128 | РУ-0,4кВ ТП532 Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-06-21 | 14:00 | 16:30 | 1
129 | ТП-87 ВЛ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-22 | 9:00 | 16:00 | 1
130 | РУ-0,4кВ ТП532 | Капитальный ремонт | 2021-06-22 | 14:00 | 15:00 | 1
131 | РУ-0,4кВ ТП532 Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-06-22 | 14:00 | 16:30 | 1
132 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-7 | Капитальный ремонт | 2021-06-23 | 9:00 | 16:00 | 1
133 | ТП-439 ВЛ-04кВ, ЛЭП №20 | Капитальный ремонт | 2021-06-23 | 9:00 | 11:00 | 1
134 | ВЛ-0.4кВ, Ф.ул.Кооперативная от КТП-3 | Капитальный ремонт | 2021-06-23 | 9:45 | 16:12 | 0.5
135 | ТП-87 ВЛ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-24 | 9:00 | 16:00 | 1
136 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-52 | Капитальный ремонт | 2021-06-24 | 9:00 | 16:00 | 1
137 | РУ-0,4кВ ТП-644 | Капитальный ремонт | 2021-06-24 | 13:30 | 14:30 | 1
138 | ТП-644 РУ-0,4кВ сек. Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-06-24 | 13:30 | 16:30 | 1
139 | ВЛ-0,4 ТП-3 Ф. ул.Набережная ф. ул.Кооперативная ф. ул.Пионерская | Капитальный ремонт | 2021-06-25 | 13:20 | 15:40 | 1
140 | ТП-280 ВЛ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-28 | 9:00 | 16:00 | 1
141 | ВЛ-0,4кВ от ТП-175 | Технологическое присоединение | 2021-06-28 | 9:00 | 16:00 | 1
142 | ТП-107 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-28 | 9:00 | 15:30 | 1
143 | КТП "Маслозавод" | Текущий ремонт | 2021-06-28 | 9:45 | 11:46 | 1
144 | ВЛ-0,4кВ от ТП-942 | Капитальный ремонт | 2021-06-30 | 9:00 | 16:00 | 1
145 | ТП-679 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-06-30 | 9:00 | 12:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)