## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2022-06-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-324 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-06-01 | 7:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-632 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-06-01 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-709 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-06-01 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-885 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-06-01 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-232 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-01 | 13:30 | 16:30 | 1
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-02 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-232 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-02 | 13:30 | 16:30 | 1
8 | ТП-190 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-03 | 9:00 | 15:00 | 1
9 | ТП-1030 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-06-03 | 9:00 | 15:00 | 1
10 | ТП-324 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-06-03 | 9:00 | 15:00 | 1
11 | ТП-632 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-06-03 | 9:00 | 15:00 | 1
12 | ТП-709 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-06-03 | 9:00 | 15:00 | 1
13 | ТП-885 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-06-03 | 9:00 | 15:00 | 1
14 | ТП-381 РУ-6 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2022-06-06 | 12:00 | 13:00 | 1
15 | ТП-531 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-06-06 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-514 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-06-06 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-180 РУ-10кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-06 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-06-06 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-180 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-07 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-645 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-06-07 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ВЛ-0,4кВ от ТП-293 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-06-08 | 9:00 | 13:00 | 1
22 | ВЛ-0,4кВ от ТП-259 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-06-08 | 13:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-514 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-06-08 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-960 РУ-10кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-08 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-960 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-08 | 13:30 | 16:00 | 1
26 | ВЛ-0,4кВ от ТП-40 Ф-19 | Капитальный ремонт | 2022-06-09 | 9:00 | 13:00 | 1
27 | ТП-960 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-09 | 13:30 | 14:30 | 1
28 | ТП-960 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-09 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-960 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-09 | 13:30 | 16:00 | 1
30 | ВЛ-0,4кВ от ТП-60 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-09 | 13:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-123 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-10 | 9:00 | 15:00 | 1
32 | ВЛ-0,4кВ от ТП-295 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2022-06-10 | 9:00 | 15:00 | 1
33 | ТП-961 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-14 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-961 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-14 | 13:30 | 16:00 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-10 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-06-14 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-25, 34, 31 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Реконструкция | 2022-06-15 | 9:00 | 12:00 | 1
37 | ТП-961 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-15 | 13:30 | 14:30 | 1
38 | ТП-961 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-15 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-961 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-15 | 13:30 | 16:00 | 1
40 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-06-15 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-06-16 | 9:00 | 9:30 | 1
42 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-06-16 | 15:30 | 16:00 | 1
43 | ТП-141 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-16 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 | Капитальный ремонт | 2022-06-16 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 379 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-06-17 | 9:00 | 13:00 | 1
46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 27 Ф-20 | Капитальный ремонт | 2022-06-17 | 13:00 | 15:00 | 1
47 | ТП-509 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-20 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-509 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-20 | 13:30 | 16:00 | 1
49 | ВЛ-10кВ ЛЭП№39 (ТП-649,380,944(Т1),395,928 ) | Капитальный ремонт | 2022-06-21 | 9:00 | 13:00 | 1
50 | ТП-509 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-21 | 13:30 | 14:30 | 1
51 | ТП-509 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-21 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-509 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-21 | 13:30 | 16:00 | 1
53 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 Ф-5 | Текущий ремонт | 2022-06-21 | 14:00 | 16:00 | 1
54 | ТП-444 РУ-0,4 кВ Ф-3 | Реконструкция | 2022-06-21 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-143 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-22 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-22 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-46 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-23 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 Ф-10 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2022-06-23 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-178 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-06-24 | 9:00 | 12:00 | 1
60 | ТП-619 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-24 | 9:00 | 15:00 | 1
61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-06-24 | 9:00 | 15:00 | 1
62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-06-27 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-88 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-27 | 13:30 | 16:30 | 1
64 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Капитальный ремонт | 2022-06-28 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | РТП-8 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2022-06-28 | 13:30 | 16:00 | 1
66 | ТП-88 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-28 | 13:30 | 16:30 | 1
67 | ТП-621 РУ-0,4 кВ Ф-6 | Реконструкция | 2022-06-29 | 13:00 | 14:00 | 1
68 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-673 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-06-29 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-156 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-29 | 9:00 | 16:30 | 1
70 | ТП-151 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-30 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Капитальный ремонт | 2022-06-30 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ТП-107 | Капитальный ремонт | 2022-06-03 | 10:58 | 12:38 | 1
73 | ВЛ-0,4 ТП-21 ф.Первомайская. ф.Энергетиков. | Капитальный ремонт | 2022-06-03 | 9:05 | 16:01 | 1
74 | ВЛ-0,4 кВ ф. Контора Лесхоза от ТП-20 | Капитальный ремонт | 2022-06-03 | 9:00 | 15:00 | 0.5
75 | ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-06-07 | 9:15 | 10:45 | 1
76 | ВЛ-0,4 кВ ф. Контора Лесхоза от ТП-20 | Капитальный ремонт | 2022-06-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
77 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Южная" от КТП №21 | Капитальный ремонт | 2022-06-02 | 14:35 | 16:40 | 1
78 | ТП-232 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-02 | 13:30 | 16:30 | 1
79 | ТП-63 | Капитальный ремонт | 2022-06-02 | 10:23 | 13:52 | 1
80 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-06-02 | 9:30 | 16:00 | 0.5
81 | ВЛ-0,4 ТП-34 ф.Ветлечебница. | Капитальный ремонт | 2022-06-02 | 9:14 | 11:05 | 1
82 | ВЛ-0,4 кВ ф. Советская от ТП-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
83 | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-02 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дорожный Переулок от ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-06-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
85 | ТП-107 | Капитальный ремонт | 2022-06-01 | 10:14 | 13:01 | 1
86 | КТП "Школа" | Капитальный ремонт | 2022-06-10 | 9:00 | 15:30 | 1
87 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Южная" от КТП №21 | Капитальный ремонт | 2022-06-01 | 9:57 | 15:18 | 1
88 | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2022-06-06 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ТП-381 РУ-6 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2022-06-06 | 12:00 | 13:00 | 1
90 | ВЛ-0,4кВ от ТП-645 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-06-07 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-63 | Капитальный ремонт | 2022-06-15 | 10:05 | 15:01 | 1
92 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 | Капитальный ремонт | 2022-06-16 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 Ф-10 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-06-14 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ТП-26 | Капитальный ремонт | 2022-06-14 | 9:28 | 16:25 | 1
95 | ВЛ-0,4кВ от ТП-293 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-06-08 | 9:00 | 13:00 | 1
96 | ВЛ-0,4кВ от ТП-259 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-06-08 | 13:00 | 16:00 | 1
97 | ТП-960 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-08 | 13:30 | 16:00 | 1
98 | КТП №41 | Текущий ремонт | 2022-06-09 | 9:02 | 11:04 | 1
99 | ВЛ-0,4кВ от ТП-295 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2022-06-10 | 9:00 | 15:00 | 1
100 | ТП-109 | Капитальный ремонт | 2022-06-15 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-06-16 | 9:00 | 9:30 | 1
102 | ТП-141 РУ-10 кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-16 | 9:00 | 16:00 | 1
103 | ТП-509 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-20 | 13:30 | 16:00 | 1
104 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-06-16 | 15:30 | 16:00 | 1
105 | КТП "Школа" | Капитальный ремонт | 2022-06-14 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | КТП-10 | Капитальный ремонт | 2022-06-14 | 9:00 | 16:00 | 1
107 | ВЛ-0,4 кВ ф. Контора Лесхоза от ТП-20 | Капитальный ремонт | 2022-06-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
109 | ВЛ-0,4 кВ ф. Зеленая от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2022-06-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
110 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-84 | Капитальный ремонт | 2022-06-23 | 9:35 | 15:00 | 1
111 | ВЛ-0,4 кВ ф. Советская от ТП-1 | Капитальный ремонт | 2022-06-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
112 | ТП-619 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-24 | 9:00 | 15:00 | 1
113 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-06-24 | 9:00 | 15:00 | 1
114 | ВЛ-10 кВ Л-22 | Текущий ремонт | 2022-06-20 | 11:02 | 15:55 | 1
115 | ВЛ-0.4кВ, ф."Дробилка" и ф."РММ" от ТП №52 | Капитальный ремонт | 2022-06-21 | 10:27 | 14:38 | 1
116 | ВЛ-0.4кВ, ф."Лесничество" от КТП №56 | Капитальный ремонт | 2022-06-21 | 10:55 | 14:13 | 1
117 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-06-22 | 9:00 | 16:00 | 1
118 | ТП-36 | Текущий ремонт | 2022-06-23 | 8:55 | 11:52 | 1
119 | ТП-178 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-06-24 | 9:00 | 12:00 | 1
120 | ТП-14 | Капитальный ремонт | 2022-06-18 | 12:00 | 12:52 | 1
121 | ТП-242 | Капитальный ремонт | 2022-06-29 | 10:03 | 14:03 | 1
122 | Л-5 | Капитальный ремонт | 2022-06-19 | 11:00 | 14:30 | 1
123 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-63 | Капитальный ремонт | 2022-06-27 | 9:10 | 15:00 | 1
124 | ТП-39 | Текущий ремонт | 2022-06-08 | 9:08 | 11:10 | 1
125 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дорожный Переулок от ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-06-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
126 | ТП-151 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-30 | 9:00 | 16:00 | 1
127 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Капитальный ремонт | 2022-06-30 | 9:00 | 16:00 | 1
128 | ТП-123 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-10 | 9:00 | 15:00 | 1
129 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Капитальный ремонт | 2022-06-28 | 9:00 | 16:00 | 1
130 | ВЛ-0,4 КТП-21 ф.Южная. | Капитальный ремонт | 2022-06-28 | 10:19 | 11:33 | 1
131 | ТП-88 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-28 | 13:30 | 16:30 | 1
132 | РТП-8 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2022-06-28 | 13:30 | 16:00 | 1
133 | КТП-31 | Капитальный ремонт | 2022-06-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
134 | ВЛ-10 кВ Город-2 | Текущий ремонт | 2022-06-29 | 9:07 | 10:22 | 1
135 | КТП-52 | Капитальный ремонт | 2022-06-29 | 10:27 | 11:51 | 1
136 | КТП-69 | Текущий ремонт | 2022-06-29 | 11:26 | 12:05 | 1
137 | ТП-143 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-06-22 | 9:00 | 16:00 | 1
138 | ВЛ-0.4кВ, ф."Лесничество" от КТП №56 | Капитальный ремонт | 2022-06-22 | 10:02 | 13:52 | 1
139 | ВЛ-0.4кВ, ф."Дробилка" и ф."РММ" от ТП №52 | Капитальный ремонт | 2022-06-22 | 10:05 | 13:54 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)