## 1
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
на 2018-2019 годы
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Вологодская Областная Энергетическая компания" на 2015-2019 г.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 гг, утвержденной Департаментом ТЭК Вологодской области 31.12.2014 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередачи |  | показатель замены выключателей |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.48 | 31.36 | 40.84 | 82.557 | 9.255 | 124 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Вологодская Областная Энергетическая компания" на 2015-2019 г.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Инвестиционные проекты на 2018 - 2019 годы
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 гг, утвержденной Департаментом ТЭК Вологодской области 31.12.2014 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [29 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2017 | План на 01.01.2018 | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 320.294 | нд | нд | 734.9405 | нд | нд | нд | нд | нд | 734.9405 | 771.2466 | нд | 771.2466 | нд | 350.0211 | 421.246 | нд | нд | нд | нд | нд | 350.0211 | нд | нд | 350.0211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 350.0211 | нд | нд | 350.0211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 421.246 | нд | нд | 421.246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 771.2466 | нд | нд | 771.2466 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 342.6745 | нд | нд | нд | нд | нд | 342.6745 | 359.6026 | нд | 359.6026 | нд | 147.2266 | 212.3818 | нд | нд | нд | нд | нд | 147.2266 | нд | нд | 147.2266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 147.2266 | нд | нд | 147.2266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 212.3818 | нд | нд | 212.3818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 359.6026 | нд | нд | 359.6026 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 344.679 | нд | нд | нд | нд | нд | 344.679 | 361.7061 | нд | 361.7061 | нд | 180.6836 | 181.0446 | нд | нд | нд | нд | нд | 180.6836 | нд | нд | 180.6836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.6836 | нд | нд | 180.6836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 181.0446 | нд | нд | 181.0446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 361.7061 | нд | нд | 361.7061 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 342.6745 | нд | нд | нд | нд | нд | 342.6745 | 359.6026 | нд | 359.6026 | нд | 147.2266 | 212.3818 | нд | нд | нд | нд | нд | 147.2266 | нд | нд | 147.2266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 147.2266 | нд | нд | 147.2266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 212.3818 | нд | нд | 212.3818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 359.6026 | нд | нд | 359.6026 | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.959 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.959 | 4.1546 | нд | 4.1546 | нд | 2.0065 | 2.1481 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0065 | нд | нд | 2.0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0065 | нд | нд | 2.0065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1481 | нд | нд | 2.1481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1546 | нд | нд | 4.1546 | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.633 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.633 | 0.66427 | нд | 0.66427 | нд | 0.66427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66427 | нд | нд | 0.66427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66427 | нд | нд | 0.66427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66427 | нд | нд | 0.66427 | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.707 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.707 | 0.74193 | нд | 0.74193 | нд | 0.74193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74193 | нд | нд | 0.74193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74193 | нд | нд | 0.74193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74193 | нд | нд | 0.74193 | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.264 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.264 | 0.27704 | нд | 0.27704 | нд | 0.27704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27704 | нд | нд | 0.27704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27704 | нд | нд | 0.27704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27704 | нд | нд | 0.27704 | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.308 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.308 | 0.32322 | нд | 0.32322 | нд | 0.32322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32322 | нд | нд | 0.32322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32322 | нд | нд | 0.32322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32322 | нд | нд | 0.32322 | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.021 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.021 | 0.022037 | нд | 0.022037 | нд | нд | 0.022037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022037 | нд | нд | 0.022037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022037 | нд | нд | 0.022037 | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.299 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.299 | 0.31377 | нд | 0.31377 | нд | нд | 0.31377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31377 | нд | нд | 0.31377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31377 | нд | нд | 0.31377 | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.042 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.042 | 0.044075 | нд | 0.044075 | нд | нд | 0.044075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044075 | нд | нд | 0.044075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044075 | нд | нд | 0.044075 | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.136 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.136 | 0.14272 | нд | 0.14272 | нд | нд | 0.14272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14272 | нд | нд | 0.14272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14272 | нд | нд | 0.14272 | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.404 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.404 | 0.42396 | нд | 0.42396 | нд | нд | 0.42396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42396 | нд | нд | 0.42396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42396 | нд | нд | 0.42396 | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.145 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.145 | 1.2016 | нд | 1.2016 | нд | нд | 1.2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2016 | нд | нд | 1.2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2016 | нд | нд | 1.2016 | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.437 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.437 | 13.0514 | нд | 13.0514 | нд | 7.8757 | 5.1756 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8757 | нд | нд | 7.8757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8757 | нд | нд | 7.8757 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1756 | нд | нд | 5.1756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0514 | нд | нд | 13.0514 | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.19 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.19 | 2.2982 | нд | 2.2982 | нд | 2.2982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2982 | нд | нд | 2.2982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2982 | нд | нд | 2.2982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2982 | нд | нд | 2.2982 | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 3.492 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 3.492 | 3.6645 | нд | 3.6645 | нд | 3.6645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6645 | нд | нд | 3.6645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6645 | нд | нд | 3.6645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6645 | нд | нд | 3.6645 | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | нд | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.823 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.823 | 1.9131 | нд | 1.9131 | нд | 1.9131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9131 | нд | нд | 1.9131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9131 | нд | нд | 1.9131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9131 | нд | нд | 1.9131 | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.51 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.51 | 1.5846 | нд | 1.5846 | нд | нд | 1.5846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5846 | нд | нд | 1.5846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5846 | нд | нд | 1.5846 | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.345 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.345 | 0.36204 | нд | 0.36204 | нд | нд | 0.36204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36204 | нд | нд | 0.36204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36204 | нд | нд | 0.36204 | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | нд | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.489 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.489 | 1.5626 | нд | 1.5626 | нд | нд | 1.5626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5626 | нд | нд | 1.5626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5626 | нд | нд | 1.5626 | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.588 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.588 | 1.6664 | нд | 1.6664 | нд | нд | 1.6664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6664 | нд | нд | 1.6664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6664 | нд | нд | 1.6664 | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.257 | нд | нд | нд | нд | нд | 23.257 | 24.4059 | нд | 24.4059 | нд | 19.0288 | 5.3771 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0288 | нд | нд | 19.0288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0288 | нд | нд | 19.0288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3771 | нд | нд | 5.3771 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.4059 | нд | нд | 24.4059 | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.984 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.984 | 3.1314 | нд | 3.1314 | нд | 3.1314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1314 | нд | нд | 3.1314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1314 | нд | нд | 3.1314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1314 | нд | нд | 3.1314 | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.457 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.457 | 1.529 | нд | 1.529 | нд | 1.529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.529 | нд | нд | 1.529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.529 | нд | нд | 1.529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.529 | нд | нд | 1.529 | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.189 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.189 | 2.2971 | нд | 2.2971 | нд | 2.2971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2971 | нд | нд | 2.2971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2971 | нд | нд | 2.2971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2971 | нд | нд | 2.2971 | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.342 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.342 | 2.4577 | нд | 2.4577 | нд | 2.4577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4577 | нд | нд | 2.4577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4577 | нд | нд | 2.4577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4577 | нд | нд | 2.4577 | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.662 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.662 | 0.6947 | нд | 0.6947 | нд | 0.6947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6947 | нд | нд | 0.6947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6947 | нд | нд | 0.6947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6947 | нд | нд | 0.6947 | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.656 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.656 | 1.7378 | нд | 1.7378 | нд | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | 1.7378 | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.656 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.656 | 1.7378 | нд | 1.7378 | нд | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | 1.7378 | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.883 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.883 | 0.92662 | нд | 0.92662 | нд | 0.92662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | 0.92662 | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.656 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.656 | 1.7378 | нд | 1.7378 | нд | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7378 | нд | нд | 1.7378 | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.765 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.765 | 1.8522 | нд | 1.8522 | нд | 1.8522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8522 | нд | нд | 1.8522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8522 | нд | нд | 1.8522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8522 | нд | нд | 1.8522 | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.883 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.883 | 0.92662 | нд | 0.92662 | нд | 0.92662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.92662 | нд | нд | 0.92662 | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 2.208 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 2.208 | 2.3171 | нд | 2.3171 | нд | нд | 2.3171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3171 | нд | нд | 2.3171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3171 | нд | нд | 2.3171 | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.49 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.49 | 1.5636 | нд | 1.5636 | нд | нд | 1.5636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5636 | нд | нд | 1.5636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5636 | нд | нд | 1.5636 | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.509 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.509 | 0.53414 | нд | 0.53414 | нд | нд | 0.53414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53414 | нд | нд | 0.53414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53414 | нд | нд | 0.53414 | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.917 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 0.917 | 0.9623 | нд | 0.9623 | нд | нд | 0.9623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9623 | нд | нд | 0.9623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9623 | нд | нд | 0.9623 | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.128 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.128 | 60.9995 | нд | 60.9995 | нд | 41.3673 | 19.6322 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3673 | нд | нд | 41.3673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.3673 | нд | нд | 41.3673 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6322 | нд | нд | 19.6322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.9995 | нд | нд | 60.9995 | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 12.095 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 12.095 | 12.6925 | нд | 12.6925 | нд | 12.6925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6925 | нд | нд | 12.6925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6925 | нд | нд | 12.6925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6925 | нд | нд | 12.6925 | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 8.995 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 8.995 | 9.4394 | нд | 9.4394 | нд | 9.4394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | 9.4394 | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.853 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.853 | 0.89514 | нд | 0.89514 | нд | 0.89514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | 0.89514 | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.853 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.853 | 0.89514 | нд | 0.89514 | нд | 0.89514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89514 | нд | нд | 0.89514 | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 5.589 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 5.589 | 5.8651 | нд | 5.8651 | нд | 5.8651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8651 | нд | нд | 5.8651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8651 | нд | нд | 5.8651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8651 | нд | нд | 5.8651 | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.04 | 2.1408 | нд | 2.1408 | нд | 2.1408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1408 | нд | нд | 2.1408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1408 | нд | нд | 2.1408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1408 | нд | нд | 2.1408 | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 8.995 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 8.995 | 9.4394 | нд | 9.4394 | нд | 9.4394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.4394 | нд | нд | 9.4394 | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 5.395 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 5.395 | 5.6615 | нд | 5.6615 | нд | нд | 5.6615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6615 | нд | нд | 5.6615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6615 | нд | нд | 5.6615 | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 13.313 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 13.313 | 13.9707 | нд | 13.9707 | нд | нд | 13.9707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9707 | нд | нд | 13.9707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9707 | нд | нд | 13.9707 | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 202.899 | нд | нд | нд | нд | нд | 202.899 | 212.9222 | нд | 212.9222 | нд | 57.4085 | 155.5137 | нд | нд | нд | нд | нд | 57.4085 | нд | нд | 57.4085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.4085 | нд | нд | 57.4085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 155.5137 | нд | нд | 155.5137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 212.9222 | нд | нд | 212.9222 | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 18.097 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 18.097 | 18.991 | нд | 18.991 | нд | 18.991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.991 | нд | нд | 18.991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.991 | нд | нд | 18.991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.991 | нд | нд | 18.991 | нд | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 13.191 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 13.191 | 13.8426 | нд | 13.8426 | нд | 13.8426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | 13.8426 | нд | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 13.191 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 13.191 | 13.8426 | нд | 13.8426 | нд | 13.8426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8426 | нд | нд | 13.8426 | нд | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.692 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 0.692 | 0.72618 | нд | 0.72618 | нд | 0.72618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72618 | нд | нд | 0.72618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72618 | нд | нд | 0.72618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72618 | нд | нд | 0.72618 | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.968 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.968 | 3.1146 | нд | 3.1146 | нд | 3.1146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1146 | нд | нд | 3.1146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1146 | нд | нд | 3.1146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1146 | нд | нд | 3.1146 | нд | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 6.567 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 6.567 | 6.8914 | нд | 6.8914 | нд | 6.8914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8914 | нд | нд | 6.8914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8914 | нд | нд | 6.8914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8914 | нд | нд | 6.8914 | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 19.478 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 19.478 | 20.4402 | нд | 20.4402 | нд | нд | 20.4402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4402 | нд | нд | 20.4402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4402 | нд | нд | 20.4402 | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 76.544 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 76.544 | 80.3253 | нд | 80.3253 | нд | нд | 80.3253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.3253 | нд | нд | 80.3253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.3253 | нд | нд | 80.3253 | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 18.097 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 18.097 | 18.991 | нд | 18.991 | нд | нд | 18.991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.991 | нд | нд | 18.991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.991 | нд | нд | 18.991 | нд | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 13.192 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 13.192 | 13.8437 | нд | 13.8437 | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | 13.8437 | нд | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 13.192 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 13.192 | 13.8437 | нд | 13.8437 | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | 13.8437 | нд | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.693 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.693 | 1.7766 | нд | 1.7766 | нд | нд | 1.7766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7766 | нд | нд | 1.7766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7766 | нд | нд | 1.7766 | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 5.997 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 5.997 | 6.2933 | нд | 6.2933 | нд | нд | 6.2933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2933 | нд | нд | 6.2933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2933 | нд | нд | 6.2933 | нд | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.9945 | нд | нд | нд | нд | нд | 41.9945 | 44.069 | нд | 44.069 | нд | 19.5398 | 24.535 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5398 | нд | нд | 19.5398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.5398 | нд | нд | 19.5398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.535 | нд | нд | 24.535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 44.069 | нд | нд | 44.069 | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 6.0045 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 6.0045 | 6.3011 | нд | 6.3011 | нд | 2.2037 | 4.1032 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2037 | нд | нд | 2.2037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2037 | нд | нд | 2.2037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1032 | нд | нд | 4.1032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3011 | нд | нд | 6.3011 | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 35.99 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 35.99 | 37.7679 | нд | 37.7679 | нд | 17.3361 | 20.4318 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3361 | нд | нд | 17.3361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3361 | нд | нд | 17.3361 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4318 | нд | нд | 20.4318 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.7679 | нд | нд | 37.7679 | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 344.679 | нд | нд | нд | нд | нд | 344.679 | 361.7061 | нд | 361.7061 | нд | 180.6836 | 181.0446 | нд | нд | нд | нд | нд | 180.6836 | нд | нд | 180.6836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.6836 | нд | нд | 180.6836 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 181.0446 | нд | нд | 181.0446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 361.7061 | нд | нд | 361.7061 | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 173.009 | нд | нд | нд | нд | нд | 173.009 | 181.5556 | нд | 181.5556 | нд | 140.0739 | 41.5038 | нд | нд | нд | нд | нд | 140.0739 | нд | нд | 140.0739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 140.0739 | нд | нд | 140.0739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.5038 | нд | нд | 41.5038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 181.5556 | нд | нд | 181.5556 | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 164.159 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 164.159 | 172.2685 | нд | 172.2685 | нд | 136.359 | 35.9315 | нд | нд | нд | нд | нд | 136.359 | нд | нд | 136.359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 136.359 | нд | нд | 136.359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.9315 | нд | нд | 35.9315 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 172.2685 | нд | нд | 172.2685 | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 8.85 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 8.85 | 9.2872 | нд | 9.2872 | нд | 3.7149 | 5.5723 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7149 | нд | нд | 3.7149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7149 | нд | нд | 3.7149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5723 | нд | нд | 5.5723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2872 | нд | нд | 9.2872 | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68.738 | нд | нд | нд | нд | нд | 68.738 | 72.1337 | нд | 72.1337 | нд | 0 | 72.1337 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72.1337 | нд | нд | 72.1337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72.1337 | нд | нд | 72.1337 | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 32.705 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 32.705 | 34.3206 | нд | 34.3206 | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | 34.3206 | нд | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.159 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.159 | 1.2163 | нд | 1.2163 | нд | нд | 1.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2163 | нд | нд | 1.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2163 | нд | нд | 1.2163 | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.159 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.159 | 1.2163 | нд | 1.2163 | нд | нд | 1.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2163 | нд | нд | 1.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2163 | нд | нд | 1.2163 | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 32.705 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 32.705 | 34.3206 | нд | 34.3206 | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | 34.3206 | нд | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.01 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 1.01 | 1.0599 | нд | 1.0599 | нд | нд | 1.0599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0599 | нд | нд | 1.0599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0599 | нд | нд | 1.0599 | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 102.932 | нд | нд | нд | нд | нд | 102.932 | 108.0168 | нд | 108.0168 | нд | 40.6097 | 67.4072 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.6097 | нд | нд | 40.6097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.6097 | нд | нд | 40.6097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 67.4072 | нд | нд | 67.4072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 108.0168 | нд | нд | 108.0168 | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 7.454 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 7.454 | 7.8222 | нд | 7.8222 | нд | 7.8222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8222 | нд | нд | 7.8222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8222 | нд | нд | 7.8222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8222 | нд | нд | 7.8222 | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 6.173 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 6.173 | 6.4779 | нд | 6.4779 | нд | 6.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4779 | нд | нд | 6.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4779 | нд | нд | 6.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4779 | нд | нд | 6.4779 | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.196 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 2.196 | 2.3045 | нд | 2.3045 | нд | 2.3045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3045 | нд | нд | 2.3045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3045 | нд | нд | 2.3045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3045 | нд | нд | 2.3045 | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 4.073 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 4.073 | 4.2742 | нд | 4.2742 | нд | 4.2742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2742 | нд | нд | 4.2742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2742 | нд | нд | 4.2742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2742 | нд | нд | 4.2742 | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 4.776 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 4.776 | 5.0119 | нд | 5.0119 | нд | 5.0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0119 | нд | нд | 5.0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0119 | нд | нд | 5.0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0119 | нд | нд | 5.0119 | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 12.539 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 12.539 | 13.1584 | нд | 13.1584 | нд | 13.1584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1584 | нд | нд | 13.1584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1584 | нд | нд | 13.1584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1584 | нд | нд | 13.1584 | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.487 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.487 | 1.5605 | нд | 1.5605 | нд | 1.5605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5605 | нд | нд | 1.5605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5605 | нд | нд | 1.5605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5605 | нд | нд | 1.5605 | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 6.231 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 6.231 | 6.5388 | нд | 6.5388 | нд | нд | 6.5388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5388 | нд | нд | 6.5388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5388 | нд | нд | 6.5388 | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 22.428 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 22.428 | 23.5359 | нд | 23.5359 | нд | нд | 23.5359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5359 | нд | нд | 23.5359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5359 | нд | нд | 23.5359 | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 16.241 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 16.241 | 17.0433 | нд | 17.0433 | нд | нд | 17.0433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0433 | нд | нд | 17.0433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0433 | нд | нд | 17.0433 | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 19.334 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 19.334 | 20.2891 | нд | 20.2891 | нд | нд | 20.2891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2891 | нд | нд | 20.2891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2891 | нд | нд | 20.2891 | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | 47.587 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 47.587 | 49.9378 | нд | 49.9378 | нд | 22.1109 | 27.8196 | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1109 | нд | нд | 22.1109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.1109 | нд | нд | 22.1109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8196 | нд | нд | 27.8196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49.9378 | нд | нд | 49.9378 | нд | нд
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).

## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Вологдаоблэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 гг, утвержденной Департаментом ТЭК Вологодской области 31.12.2014 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2017 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [7 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2017 |  | План на 01.01.2018 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 320.294 | 622.8309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 622.8309 | 0.58644 | 442.7987 | 179.4458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 622.8309 | нд | нд | нд | нд | нд | 296.628 | нд | 356.9881 | нд | 653.5988 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 290.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 290.4021 | 0.58644 | 289.8157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 290.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.7683 | нд | 179.9846 | нд | 304.748 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 292.1008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 292.1008 | нд | 152.9831 | 139.1178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 292.1008 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.1217 | нд | 153.4276 | нд | 306.5306 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 290.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 290.4021 | нд | 290.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 290.4021 | нд | нд | нд | нд | нд | 124.7683 | нд | 179.9846 | нд | 304.748 | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3551 | нд | 3.3551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3551 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7004 | нд | 1.8204 | нд | 3.5208 | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.53644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53644 | нд | 0.53644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56294 | нд | 0 | нд | 0.56294 | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.59915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59915 | нд | 0.59915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59915 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62875 | нд | 0 | нд | 0.62875 | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.22373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22373 | нд | 0.22373 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22373 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23478 | нд | 0 | нд | 0.23478 | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.26102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26102 | нд | 0.26102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26102 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27391 | нд | 0 | нд | 0.27391 | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.017797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017797 | нд | 0.017797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.018676 | нд | 0.018676 | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.25339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25339 | нд | 0.25339 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25339 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.26591 | нд | 0.26591 | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.035593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035593 | нд | 0.035593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035593 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.037352 | нд | 0.037352 | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.11525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11525 | нд | 0.11525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11525 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.12095 | нд | 0.12095 | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.34237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34237 | нд | 0.34237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.35929 | нд | 0.35929 | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.97034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97034 | нд | 0.97034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97034 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0183 | нд | 1.0183 | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5398 | нд | 10.5398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5398 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6744 | нд | 4.3861 | нд | 11.0605 | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.8559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8559 | нд | 1.8559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8559 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9476 | нд | 0 | нд | 1.9476 | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 2.9593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9593 | нд | 2.9593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9593 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1055 | нд | 0 | нд | 3.1055 | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | нд | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.5449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5449 | нд | 1.5449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5449 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6212 | нд | 0 | нд | 1.6212 | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.2797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2797 | нд | 1.2797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3429 | нд | 1.3429 | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.29237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29237 | нд | 0.29237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29237 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.30682 | нд | 0.30682 | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | нд | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.2619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2619 | нд | 1.2619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2619 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3242 | нд | 1.3242 | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.3458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3458 | нд | 1.3458 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3458 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.4122 | нд | 1.4122 | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7093 | нд | 19.7093 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.7093 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1261 | нд | 4.5569 | нд | 20.683 | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 2.5288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5288 | нд | 2.5288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5288 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6537 | нд | 0 | нд | 2.6537 | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.2347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2347 | нд | 1.2347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2347 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2957 | нд | 0 | нд | 1.2957 | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.8551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8551 | нд | 1.8551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8551 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9467 | нд | 0 | нд | 1.9467 | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.9847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9847 | нд | 1.9847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9847 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0828 | нд | 0 | нд | 2.0828 | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.56102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56102 | нд | 0.56102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56102 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58873 | нд | 0 | нд | 0.58873 | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4034 | нд | 1.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4727 | нд | 0 | нд | 1.4727 | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4034 | нд | 1.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4727 | нд | 0 | нд | 1.4727 | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.74831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74831 | нд | 0.74831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78527 | нд | 0 | нд | 0.78527 | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4034 | нд | 1.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4034 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4727 | нд | 0 | нд | 1.4727 | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.4958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4958 | нд | 1.4958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4958 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5697 | нд | 0 | нд | 1.5697 | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.74831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74831 | нд | 0.74831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78527 | нд | 0 | нд | 0.78527 | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.8712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8712 | нд | 1.8712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8712 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.9636 | нд | 1.9636 | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.2627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2627 | нд | 1.2627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2627 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3251 | нд | 1.3251 | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.43136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43136 | нд | 0.43136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43136 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.45266 | нд | 0.45266 | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.77712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77712 | нд | 0.77712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77712 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.81551 | нд | 0.81551 | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 49.261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49.261 | нд | 49.261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 49.261 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0571 | нд | 16.6374 | нд | 51.6945 | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 10.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.25 | нд | 10.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.25 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7564 | нд | 0 | нд | 10.7564 | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 7.6229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6229 | нд | 7.6229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6229 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9995 | нд | 0 | нд | 7.9995 | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.72288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72288 | нд | 0.72288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75859 | нд | 0 | нд | 0.75859 | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.72288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72288 | нд | 0.72288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75859 | нд | 0 | нд | 0.75859 | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 4.7364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7364 | нд | 4.7364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7364 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9704 | нд | 0 | нд | 4.9704 | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.7288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7288 | нд | 1.7288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7288 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8142 | нд | 0 | нд | 1.8142 | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 7.6229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6229 | нд | 7.6229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6229 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9995 | нд | 0 | нд | 7.9995 | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 4.572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.572 | нд | 4.572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.572 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.7979 | нд | 4.7979 | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 11.2822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2822 | нд | 11.2822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.2822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.8395 | нд | 11.8395 | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 171.9483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 171.9483 | нд | 171.9483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 171.9483 | нд | нд | нд | нд | нд | 48.6513 | нд | 131.7913 | нд | 180.4426 | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 15.3364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3364 | нд | 15.3364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3364 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0941 | нд | 0 | нд | 16.0941 | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 11.1788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1788 | нд | 11.1788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1788 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.731 | нд | 0 | нд | 11.731 | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 11.1788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1788 | нд | 11.1788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1788 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.731 | нд | 0 | нд | 11.731 | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.58644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58644 | 0.58644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58644 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61541 | нд | 0 | нд | 0.61541 | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 2.5153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5153 | нд | 2.5153 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5153 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6395 | нд | 0 | нд | 2.6395 | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 5.5653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5653 | нд | 5.5653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5653 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8402 | нд | 0 | нд | 5.8402 | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 16.5068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5068 | нд | 16.5068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.3222 | нд | 17.3222 | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 64.8678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8678 | нд | 64.8678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 64.8678 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 68.0723 | нд | 68.0723 | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 15.3364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3364 | нд | 15.3364 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.3364 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.0941 | нд | 16.0941 | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 11.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1797 | нд | 11.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.7319 | нд | 11.7319 | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 11.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1797 | нд | 11.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1797 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.7319 | нд | 11.7319 | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.4347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4347 | нд | 1.4347 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4347 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.5056 | нд | 1.5056 | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 5.0822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0822 | нд | нд | 5.0822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.3333 | нд | 5.3333 | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 35.5886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.5886 | нд | нд | 35.5886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.5886 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5592 | нд | 20.7923 | нд | 37.3466 | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 5.0886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0886 | нд | нд | 5.0886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0886 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8676 | нд | 3.4772 | нд | 5.3399 | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 30.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5 | нд | нд | нд | 30.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 30.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6916 | нд | 17.3151 | нд | 32.0067 | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | 292.1008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 292.1008 | нд | 152.9831 | 139.1178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 292.1008 | нд | нд | нд | нд | нд | 153.1217 | нд | 153.4276 | нд | 306.5306 | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 146.6178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 146.6178 | нд | 7.5 | 139.1178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 146.6178 | нд | нд | нд | нд | нд | 118.7067 | нд | 35.1727 | нд | 153.8607 | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 139.1178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 139.1178 | нд | нд | 139.1178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 139.1178 | нд | нд | нд | нд | нд | 115.5585 | нд | 30.4504 | нд | 145.9902 | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | С | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 7.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5 | нд | 7.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1482 | нд | 4.7223 | нд | 7.8705 | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 58.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.2525 | нд | 58.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 58.2525 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 61.1302 | нд | 61.1302 | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 27.7161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7161 | нд | 27.7161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7161 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 29.0853 | нд | 29.0853 | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.9822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9822 | нд | 0.9822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0307 | нд | 1.0307 | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.9822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9822 | нд | 0.9822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9822 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0307 | нд | 1.0307 | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 27.7161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7161 | нд | 27.7161 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.7161 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 29.0853 | нд | 29.0853 | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.85593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85593 | нд | 0.85593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85593 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.89822 | нд | 0.89822 | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 87.2305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 87.2305 | нд | 87.2305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 87.2305 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.415 | нд | 57.1247 | нд | 91.5397 | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 6.3169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3169 | нд | 6.3169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3169 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.629 | нд | 0 | нд | 6.629 | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 5.2314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2314 | нд | 5.2314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2314 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4898 | нд | 0 | нд | 5.4898 | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.861 | нд | 1.861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.861 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.953 | нд | 0 | нд | 1.953 | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 3.4517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4517 | нд | 3.4517 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4517 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6222 | нд | 0 | нд | 3.6222 | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 4.0475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0475 | нд | 4.0475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0475 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2474 | нд | 0 | нд | 4.2474 | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 10.6263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6263 | нд | 10.6263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.6263 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1512 | нд | 0 | нд | 11.1512 | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | С | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.2602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2602 | нд | 1.2602 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2602 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3224 | нд | 0 | нд | 1.3224 | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 5.2805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2805 | нд | 5.2805 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2805 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.5414 | нд | 5.5414 | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 19.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0068 | нд | 19.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.0068 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.9457 | нд | 19.9457 | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 13.7636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7636 | нд | 13.7636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.7636 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 14.4435 | нд | 14.4435 | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | С | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 16.3847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3847 | нд | 16.3847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3847 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.1942 | нд | 17.1942 | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | 2018 | 2019 | 2019 | нд | 40.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40.328 | нд | нд | нд | 40.328 | нд | нд | нд | нд | нд | 40.328 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.738 | нд | 23.5759 | нд | 42.3202 | нд

## 4
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 4. План ввода основных средств
Инвестиционная программа АО "Вологдаоблэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 гг, утвержденной Департаментом ТЭК Вологодской области 31.12.2014 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) |  | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2017 год | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [13 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [41 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[19 empty] | 2017 год | [13 empty] | 2018 год | [13 empty] | 2019 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[5 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
[5 empty] | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.3.6 | 7.3.7 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5 | 7.4.6 | 7.4.7 | 7.5.1 | 7.5.2 | 7.5.3 | 7.5.4 | 7.5.5 | 7.5.6 | 7.5.7 | 7.6.1 | 7.6.2 | 7.6.3 | 7.6.4 | 7.6.5 | 7.6.6 | 7.6.7 | 8.1.1 | 8.1.2 | 8.1.3 | 8.1.4 | 8.1.5 | 8.1.6 | 8.1.7 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 9
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 320.294 | 653.5988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 296.628 | 7.8 | нд | 53.9 | нд | 75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 356.9881 | 29 | нд | 82.557 | нд | 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 653.5988 | 36.35 | нд | 82.557 | нд | 158 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 304.748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.7683 | нд | нд | 42.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 179.9846 | нд | нд | 20.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 304.748 | нд | нд | 62.407 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 306.5306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 153.1217 | нд | нд | 11.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 153.4276 | нд | нд | 8.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 306.5306 | нд | нд | 20.15 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | 304.748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.7683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 179.9846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 304.748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | 3.5208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | нд | 0.56294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56294 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56294 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | нд | 0.62875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62875 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62875 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | нд | 0.23478 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23478 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23478 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | нд | 0.27391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27391 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27391 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | нд | 0.018676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018676 | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018676 | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | нд | 0.26591 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26591 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26591 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | нд | 0.037352 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037352 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.037352 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | нд | 0.12095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12095 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12095 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | нд | 0.35929 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35929 | нд | нд | 0.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35929 | нд | нд | 0.326 | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | нд | 1.0183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0183 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0183 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. |  |  | 11.0605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | нд | 1.9476 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9476 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9476 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | нд | 3.1055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1055 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1055 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | нд | 1.6212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6212 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6212 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | нд | 1.3429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3429 | нд | нд | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3429 | нд | нд | 0.95 | нд | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | нд | 0.30682 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30682 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30682 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | нд | 1.3242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3242 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3242 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | нд | 1.4122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4122 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4122 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. |  |  | 20.683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.1261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.683 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | нд | 2.6537 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6537 | нд | нд | 2.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6537 | нд | нд | 2.93 | нд | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | нд | 1.2957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2957 | нд | нд | 1.431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2957 | нд | нд | 1.431 | нд | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | нд | 1.9467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9467 | нд | нд | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9467 | нд | нд | 2.3 | нд | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | нд | 2.0828 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0828 | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0828 | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | нд | 0.58873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58873 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58873 | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | нд | 1.4727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4727 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4727 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | нд | 1.4727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4727 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4727 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | нд | 0.78527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78527 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78527 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | нд | 1.4727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4727 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4727 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | нд | 1.5697 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5697 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5697 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | нд | 0.78527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78527 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.78527 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | нд | 1.9636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9636 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9636 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | нд | 1.3251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3251 | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3251 | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | нд | 0.45266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45266 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45266 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | нд | 0.81551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81551 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.81551 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. |  |  | 51.6945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.0571 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 51.6945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | нд | 10.7564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7564 | нд | нд | 5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.7564 | нд | нд | 5.6 | нд | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | нд | 7.9995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9995 | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9995 | нд | нд | 7 | нд | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | нд | 0.75859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75859 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75859 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | нд | 0.75859 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75859 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75859 | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | нд | 4.9704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9704 | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9704 | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | нд | 1.8142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8142 | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8142 | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | нд | 7.9995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9995 | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9995 | нд | нд | 7 | нд | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | нд | 4.7979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7979 | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7979 | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | нд | 11.8395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8395 | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8395 | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд
| ТП, РП, ПС. |  | нд | 180.4426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 48.6513 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 131.7913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 180.4426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | нд | 16.0941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0941 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0941 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | нд | 11.731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.731 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.731 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | нд | 11.731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.731 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.731 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | нд | 0.61541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | нд | 2.6395 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6395 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6395 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | нд | 5.8402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.8402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | нд | 17.3222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3222 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3222 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | нд | 68.0723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68.0723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 68.0723 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | нд | 16.0941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0941 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.0941 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | нд | 11.7319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7319 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7319 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | нд | 11.7319 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7319 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.7319 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | нд | 1.5056 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5056 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5056 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | нд | 5.3333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3333 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3333 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  | 37.3466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.5592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.7923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.3466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | 5.3399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8676 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | 32.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.6916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.3151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.0067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  |  | 306.5306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 153.1217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 153.4276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 306.5306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 153.8607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 118.7067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.1727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 153.8607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | 145.9902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 115.5585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.4504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 145.9902 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | 7.8705 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1482 | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.7223 | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8705 | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС |  |  | 61.1302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 61.1302 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | нд | 29.0853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0853 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0853 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | нд | 1.0307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0307 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0307 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | нд | 1.0307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0307 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0307 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | нд | 29.0853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0853 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.0853 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | нд | 0.89822 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89822 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89822 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. |  |  | 91.5397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.415 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57.1247 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 91.5397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | нд | 6.629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.629 | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.629 | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | нд | 5.4898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4898 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4898 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | нд | 1.953 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.953 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.953 | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | нд | 3.6222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6222 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6222 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | нд | 4.2474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2474 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2474 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | нд | 11.1512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1512 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1512 | нд | нд | 3 | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | нд | 1.3224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3224 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3224 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | нд | 5.5414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5414 | нд | нд | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5414 | нд | нд | 0.85 | нд | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | нд | 19.9457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9457 | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.9457 | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | нд | 14.4435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4435 | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.4435 | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | нд | 17.1942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1942 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1942 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | 42.3202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.738 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5759 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.3202 | нд | нд | нд | нд | 24 | нд

## Идентификатор ИП
№ | Наименование инвестиционного проекта | Год реализации | Тип строительства (реконструкции) | Идентификатор инвестиционного проекта
Кабельные линии 0,4 кВ.
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | 2018 | KL04 | I_KL04_1.2.2.1
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | 2018 | KL04 | I_KL04_1.2.2.2
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | 2018 | KL04 | I_KL04_1.2.2.3
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | 2018 | KL04 | I_KL04_1.2.2.4
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | 2019 | KL04 | J_KL04_1.2.2.5
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | 2019 | KL04 | J_KL04_1.2.2.6
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | 2019 | KL04 | J_KL04_1.2.2.7
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | 2019 | KL04 | J_KL04_1.2.2.8
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | 2019 | KL04 | J_KL04_1.2.2.9
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | 2019 | KL04 | J_KL04_1.2.2.10
Кабельные линии 6-10 кВ.
1.2.2.11 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.2.11
1.2.2.12 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.2.12
1.2.2.13 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.2.13
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | 2019 | KL10 | J_KL10_1.2.2.14
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | 2019 | KL10 | J_KL10_1.2.2.15
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | 2019 | KL10 | J_KL10_1.2.2.16
1.2.2.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | 2019 | KL10 | J_KL10_1.2.2.17
Воздушные линии 0,4 кВ.
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.18
1.2.2.19 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.19
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.20
1.2.2.21 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.21
1.2.2.22 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.22
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.23
1.2.2.24 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.24
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.25
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.26
1.2.2.27 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.27
1.2.2.28 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | 2018 | VL04 | I_VL04_1.2.2.28
1.2.2.29 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | 2019 | VL04 | J_VL04_1.2.2.29
1.2.2.30 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | 2019 | VL04 | J_VL04_1.2.2.30
1.2.2.31 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | 2019 | VL04 | J_VL04_1.2.2.31
1.2.2.32 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | 2019 | VL04 | J_VL04_1.2.2.32
Воздушные линии 6-10 кВ.
1.2.2.33 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | 2018 | VL10 | I_VL10_1.2.2.33
1.2.2.34 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | 2018 | VL10 | I_VL10_1.2.2.34
1.2.2.35 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | 2018 | VL10 | I_VL10_1.2.2.35
1.2.2.36 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | 2018 | VL10 | I_VL10_1.2.2.36
1.2.2.37 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | 2018 | VL10 | I_VL10_1.2.2.37
1.2.2.38 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | 2018 | VL10 | I_VL10_1.2.2.38
1.2.2.39 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | 2018 | VL10 | I_VL10_1.2.2.39
1.2.2.40 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | 2019 | VL10 | J_VL10_1.2.2.40
1.2.2.41 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | 2019 | VL10 | J_VL10_1.2.2.41
ТП, РП, ПС.
1.2.2.42 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | 2018 | RP | I_RP_1.2.2.42
1.2.2.43 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | 2018 | RP | I_RP_1.2.2.43
1.2.2.44 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | 2018 | RP | I_RP_1.2.2.44
1.2.2.45 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | 2018 | RP | I_RP_1.2.2.45
1.2.2.46 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | 2018 | RP | I_RP_1.2.2.46
1.2.2.47 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | 2018 | PS | I_PS_1.2.2.47
1.2.2.48 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | 2019 | PS | J_PS_1.2.2.48
1.2.2.49 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | 2019 | PS | J_PS_1.2.2.49
1.2.2.50 | РП-27 II секция, г.Вологда | 2019 | RP | J_RP_1.2.2.50
1.2.2.51 | РП-7 II секция, г.Сокол | 2019 | RP | J_RP_1.2.2.51
1.2.2.52 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | 2019 | RP | J_RP_1.2.2.52
1.2.2.53 | Замена ТП-1 г.Белозерск | 2019 | TP | J_TP_1.2.2.53
1.2.2.54 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | 2019 | RP | J_RP_1.2.2.54
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | 2018 | INSTR | I_INSTR_1.2.3.1
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | 2018 | TEL | I_TEL_1.2.3.2
1.2.4 | Новое строительство
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2.4.2 | АСКУЭ | 2018 | ASCUE | I_ASCUE_1.2.4.2
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | 2018 | TR | I_TR_1.2.4.3
РТП, РП, ТП, ПС
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | 2019 | RP | J_RP_1.2.4.4
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | 2019 | TP | J_TP_1.2.4.5
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | 2019 | TP | J_TP_1.2.4.6
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | 2019 | RP | J_RP_1.2.4.7
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | 2019 | TP | J_TP_1.2.4.8
Кабельные линии 6-10 кВ.
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.4.9
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.4.10
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.4.11
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.4.12
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.4.13
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.4.14
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | 2018 | KL10 | I_KL10_1.2.4.15
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | 2019 | KL10 | J_KL10_1.2.4.16
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | 2019 | KL10 | J_KL10_1.2.4.17
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | 2019 | KL10 | J_KL10_1.2.4.18
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | 2019 | KL10 | J_KL10_1.2.4.19
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | 2018 | AT | I_AT_1.2.5.

## 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 5. План ввода основных средств (с распределением по кварталам)
на год 2018
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 гг, утвержденной Департаментом ТЭК Вологодской области 31.12.2014 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | План (Утвержденный план) принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого план (утвержденный план) за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 43.54 | 7.5 | нд | 2.27 | нд | нд | нд | 92.099 | нд | нд | 10.086 | нд | нд | нд | 278.86 | нд | нд | 16.23 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 393.4264 | 29 | нд | 82.557 | нд | 83
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | 27.64 | нд | нд | 2.27 | нд | нд | нд | 52.96 | нд | нд | 6.336 | нд | нд | нд | 125.73 | нд | нд | 11.63 | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 212.3818 | нд | нд | 20.23 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | 15.9 | 7.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | 39.139 | нд | нд | 3.75 | нд | нд | нд | 153.13 | нд | нд | 4.6 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 181.0446 | нд | нд | 8.35 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 212.3818 | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1481 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | нд | 0.022037 | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022037 | нд | нд | 0.02 | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | нд | 0.31377 | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31377 | нд | нд | 0.25 | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044075 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.044075 | нд | нд | 0.04 | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14272 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14272 | нд | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42396 | нд | нд | 0.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42396 | нд | нд | 0.326 | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2016 | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2016 | нд | нд | 0.52 | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1756 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5846 | нд | нд | 0.95 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5846 | нд | нд | 0.95 | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36204 | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36204 | нд | нд | 0.11 | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5626 | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5626 | нд | нд | 0.14 | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6664 | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6664 | нд | нд | 0.12 | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.3771 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | нд | 2.3171 | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3171 | нд | нд | 2 | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5636 | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5636 | нд | нд | 1.35 | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53414 | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53414 | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9623 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9623 | нд | нд | 0.9 | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6322 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6615 | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6615 | нд | нд | 2.53 | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9707 | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.9707 | нд | нд | 10.36 | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 155.5137 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4402 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4402 | 20 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.3253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 80.3253 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | нд | 18.991 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.991 | нд | нд | нд | нд | 11
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | 10
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | 10
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7766 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7766 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2933 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.2933 | нд | нд | нд | нд | 18
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.535 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1032 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.4318 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 181.0446 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 41.5038 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | 15.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.9315 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5723 | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5723 | 15.5 | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 72.1337 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | 18
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2163 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2163 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2163 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2163 | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | 18
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0599 | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0599 | 0.1 | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 67.4072 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5388 | нд | нд | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5388 | нд | нд | 0.85 | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5359 | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.5359 | нд | нд | 2.9 | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0433 | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.0433 | нд | нд | 2.1 | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2891 | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2891 | нд | нд | 2.5 | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8196 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.8196 | нд | нд | нд | нд | 12

## 6
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 гг, утвержденной Департаментом ТЭК Вологодской области 31.12.2014 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2016 году | [11 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [35 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[15 empty] | 2017 год | [11 empty] | 2018 год | [11 empty] | 2019 год
|  |  | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.6.1 | 5.6.2 | 5.6.3 | 5.6.4 | 5.6.5 | 5.6.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8 | нд | 53.9 | нд | 75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29 | нд | 82.557 | нд | 83 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.23 | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.35 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.326 | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд

## 7
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 7. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 гг, утвержденной Департаментом ТЭК Вологодской области 31.12.2014 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2016 | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [41 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[31 empty] | 2017 | [13 empty] | 2018 | [13 empty] | 2019 | [13 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План (Утвержденный план) | [6 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [6 empty] | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 6.5.1 | 6.5.2 | 6.5.3 | 6.5.4 | 6.5.5 | 6.5.6 | 6.5.7 | 6.6.1 | 6.6.2 | 6.6.3 | 6.6.4 | 6.6.5 | 6.6.6 | 6.6.7 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.1.6 | 7.1.7 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8 | нд | 40.461 | нд | 13.51 | нд | 75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29 | нд | 17.64 | нд | 9.626 | нд | 83 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.35 | нд | 59.377 | нд | 23.18 | нд | 158 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.326 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.93 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.431 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24 | нд

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 8. Краткое описание инвестиционной программы. Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2016 |  |  |  |  | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
[9 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  |  | План (Факт) |  |  |  |  | План (Факт) |  |  |  |  | План (Факт) |  |  |  |  | План (Факт) |  |  |  |  | План
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8 | нд | 53.9 | нд | 75 | 29 | нд | 28.58 | нд | 83 | 36.35 | нд | 82.557 | нд | 158
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 42.1 | нд | нд | нд | нд | 20.23 | нд | нд | нд | нд | 62.407 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8 | нд | нд | нд | нд | 8.35 | нд | нд | нд | нд | 20.15 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28 | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.326 | нд | нд | нд | нд | 0.326 | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд | нд | нд | 0.52 | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | нд | нд | нд | 0.95 | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд | нд | нд | 0.11 | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.93 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.93 | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.431 | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3 | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.15 | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд | нд | нд | 0.5 | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6 | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.96 | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.53 | нд | нд | нд | нд | 2.53 | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд | нд | 10.36 | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | РТП-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | РТП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | ТП-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | ПС "Северная" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | ПС "Городская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд | 20 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | ПС "Городская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | РТП-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | 11
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | РТП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 10
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | 10
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | ТП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | РП-84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | 18
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд | 15.5 | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | 18
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | 18
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7 | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7 | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | нд | нд | нд | 0.85 | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9 | нд | нд | нд | нд | 2.9 | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд | нд | нд | 2.1 | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд | нд | нд | 2.5 | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | 24

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности 2018-2019г.г.
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации:2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Инвестиционной программой АО "Вологдаоблэнерго" на 2015-2019 гг, утвержденной Департаментом ТЭК Вологодской области 31.12.2014 г.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  | Примечание
Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения
|  |  | Значение | Размерность
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | 1356.048 | кВт*ч | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | 2319.3677 | кВт*ч | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | 1483.4534 | кВт*ч | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | 1730.6957 | кВт*ч | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | 374.2272 | кВт*ч | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | 2317.896 | кВт*ч | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | 975.5136 | кВт*ч | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | 1564.1856 | кВт*ч | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | 6099.9034 | кВт*ч | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | 22290.3806 | кВт*ч | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | 2512.7885 | кВт*ч | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | 23916.9024 | кВт*ч | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | 6849.6192 | кВт*ч | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | 2556.5184 | кВт*ч | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | 1452.3379 | кВт*ч | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | 11.7734 | кВт*ч | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | 262.3795 | кВт*ч | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | 69485.161 | кВт*ч | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | 33912.553 | кВт*ч | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | 50987.4048 | кВт*ч | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | 54544.6656 | кВт*ч | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | 14229.0432 | кВт*ч | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | 35572.608 | кВт*ч | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | 35572.608 | кВт*ч | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | 18972.0576 | кВт*ч | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | 35572.608 | кВт*ч | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | 37944.1152 | кВт*ч | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | 18972.0576 | кВт*ч | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | 47430.144 | кВт*ч | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | 84976.9056 | кВт*ч | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | 13034.88 | кВт*ч | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | 56651.2704 | кВт*ч | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | 105254.5536 | кВт*ч | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | 131568.192 | кВт*ч | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | 7518.1824 | кВт*ч | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | 7518.1824 | кВт*ч | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | 22554.5472 | кВт*ч | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | 18043.6378 | кВт*ч | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | 52097.472 | кВт*ч | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | 18829.5149 | кВт*ч | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | 347186.9722 | кВт*ч | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | нд | нд | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | нд | нд | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | нд | нд | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | нд | нд | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | нд | нд | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | нд | нд | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | нд | нд | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | нд | нд | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | нд | нд | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | нд | нд | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | нд | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | нд | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | нд | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | нд | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд

## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 10. Краткое описание инвестиционной программы. Места расположения объектов инвестиционной деятельности и другие показатели инвестиционных проектов 2018-2019года
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Наличие решения о резервировании земель (+; -; не требуется) | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд (+; -; не требуется) | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую (+; -; не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной документации по планировке территории (+; -; не требуется) | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования (федеральный; региональный; местный; не относится) | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) (+; -; не требуется) | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта (+; -; не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие утвержденной проектной документации (+; -; не требуется) | Наличие разрешения на строи- тельство (+; -; не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Сокол | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Сокол | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | Российская Федерация | Вологодская область | с.Устье | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | Российская Федерация | Вологодская область | с.Устье | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | Российская Федерация | Вологодская область | с.Устье | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | Российская Федерация | Вологодская область | с.Устье | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Белозерск | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Белозерск | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Белозерск | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вытегра | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вытегра | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Харовск | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Харовск | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Сокол | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | Российская Федерация | Вологодская область | д.Поповка | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Бабаево | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | Российская Федерация | Вологодская область | п.Хохлово | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | Российская Федерация | Вологодская область | п.Сазоново | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | Российская Федерация | Вологодская область | п.Шексна | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | Российская Федерация | Вологодская область | п.Шексна | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Бабаево | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вытегра | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | Российская Федерация | Вологодская область | с.Шуйское | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Тотьма | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Тотьма | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Бабаево | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | Российская Федерация | Вологодская область | п.Сазоново | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | Российская Федерация | Вологодская область | д.Поповка | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Бабаево | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вытегра | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | Российская Федерация | Вологодская область | с.Липин Бор | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Сокол | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Белозерск | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Сокол | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | Российская Федерация | Вологодская область | п.Шексна | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Сокол | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Белозерск | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Белозерск | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | Российская Федерация | Вологодская область | п.Новые Углы | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Сокол | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вытегра | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вытегра | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Тотьма | АО "Вологдаоблэнерго" | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Харовск | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | Российская Федерация | Вологодская область | г.Вологда | АО "Вологдаоблэнерго" | - | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не относится | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт на 2018-2019 годы
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию и новое строительство объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 11.2
Раздел 2. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Вологодская Областная Энергетическая компания" на 2015-2019 г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Фактические данные о реализации мероприятий по технологическому присоединению |  |  | Среднее за 3 года значение фактических данных о реализации мероприятий по технологическому присоединению | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана) | План (Утвержденный план) | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд3) | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | 614 | 757 | 843 | 738 | 769 | 829 | 1013 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 7.177 | 8.75 | 9.114 | 8.347 | 8.512 | 11.582 | 12.186 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 696 | 585 | 839 | 706.6667 | 1302 | 1197 | 1130 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 8.342 | 7.164 | 8.562 | 8.0227 | 12.055 | 16.278 | 10.22 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 677 | 1752 | 1196 | 1208.3333 | 1013 | 935 | 1208 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 7.801 | 14.958 | 11.041 | 11.2667 | 8.846 | 13.357 | 11.267 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 424 | 846 | 735 | 668.3333 | 486 | 496 | 668 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 4.711 | 9.29 | 7.639 | 7.2133 | 5.182 | 8.351 | 7.214 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 253 | 906 | 461 | 540 | 527 | 439 | 540 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 3.09 | 5.668 | 3.402 | 4.0533 | 3.664 | 5.006 | 4.053 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | 23.034 | 47.01 | 56.8 | 42.2813 | 63.2966 | 63.42 | 51.7936 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 23.034 | 47.01 | 56.8 | 42.2813 | 63.2966 | 63.42 | 51.7936 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 7.801 | 14.958 | 11.041 | 11.2667 | 8.846 | 13.357 | 11.267 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 1.3 | 1.63 | 2.5 | 1.81 | 4.465 | 4.733 | 3.633 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 36.36 | 49.39 | 45.44 | 43.73 | 67.52 | 66.943 | 73.12 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 3.09 | 5.668 | 3.402 | 4.0533 | 3.664 | 5.006 | 4.053 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 1.3 | 1.63 | 2.5 | 1.81 | 4.465 | 4.733 | 3.633 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 36.36 | 49.39 | 45.44 | 43.73 | 67.52 | 66.943 | 73.12 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 7.801 | 14.958 | 11.041 | 11.2667 | 8.846 | 13.357 | 11.267 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 1.3 | 1.63 | 2.5 | 1.81 | 4.465 | 4.733 | 3.633 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 36.36 | 49.39 | 45.44 | 43.73 | 67.52 | 66.943 | 73.12 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 3.09 | 5.668 | 3.402 | 4.0533 | 3.664 | 5.006 | 4.053 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 1.3 | 1.63 | 2.5 | 1.81 | 4.465 | 4.733 | 3.633 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 36.36 | 49.39 | 45.44 | 43.73 | 67.52 | 66.943 | 73.12 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Наличие обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по состоянию на 1 января соответствующего года | шт.1) | 606 | 662 | 662 | 643.3333 | 1460 | 1524 | 1520 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 16.754 | 18.023 | 17.34 | 17.3723 | 29.718 | 31.465 | 30.285 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 353 | 401 | 367 | 373.6667 | 1021 | 901 | 952 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 10.064 | 10.786 | 9.987 | 10.279 | 18.709 | 17.925 | 17.605 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 253 | 261 | 295 | 269.6667 | 439 | 623 | 568 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 6.69 | 7.237 | 7.353 | 7.0933 | 11.009 | 13.54 | 12.68 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Принято обязательств по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 606 | 662 | 662 | 643.3333 | 1460 | 1524 | 1520 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 16.754 | 18.023 | 17.34 | 17.3723 | 29.718 | 31.465 | 30.285 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 353 | 401 | 367 | 373.6667 | 1021 | 901 | 952 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 10.064 | 10.786 | 9.987 | 10.279 | 18.709 | 17.925 | 17.605 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 253 | 261 | 295 | 269.6667 | 439 | 623 | 568 | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 6.69 | 7.237 | 7.353 | 7.0933 | 11.009 | 13.54 | 12.68 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Исполнено обязательств по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за планируемый (истекший) год | шт.1) | 556 | 959 | 913 | 809.3333 | 0 | 180 | 0 | 809.3333 | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 12.863 | 16.827 | 18.904 | 16.198 | 0 | 16.459 | 0 | 16.198 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | в том числе не предусматривающие выполнение работ со стороны сетевой организации | шт.1) | 452 | 869 | 828 | 716.3333 | 0 | 117 | 0 | 716.3333 | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 6.245 | 10.865 | 13.885 | 10.3317 | 0 | 11.855 | 0 | 10.3317 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 104 | 90 | 85 | 93 | 0 | 63 | 0 | 93 | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 6.618 | 5.962 | 5.019 | 5.8663 | 0 | 4.604 | 0 | 5.8663 | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | шт.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | МВт2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Освоение капитальных вложений по мероприятиям, реализуемым в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | млн рублей без НДС | 8.53 | 43.25 | 35.29 | 41.9581 | 0 | 8.74 | 0 | 57.0491 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | в том числе затраты на проектно изыскательские работы | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | в том числе затраты на реконструкцию и новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 8.53 | 43.25 | 35.29 | 41.9581 | 0 | 8.74 | 0 | 57.0491 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | в том числе затраты на новое строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | в том числе затраты не включаемые в плату за технологическое присоединение | млн рублей без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.5 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 12.863 | 16.827 | 18.904 | 16.198 | 0 | 16.459 | 0 | 16.198 | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 5.8 | 4.49 | 3.08 | 4.4567 | нд | 4.9 | нд | 5.2 | нд | нд | нд | нд
|  | км | 22.94 | 15.094 | 27.47 | 21.8347 | нд | 13.67 | нд | 36.562 | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.5.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 6.618 | 5.962 | 5.019 | 5.8663 | 0 | 4.604 | 0 | 5.8663 | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 5.8 | 4.49 | 3.08 | 4.4567 | нд | 4.9 | нд | 5.2 | нд | нд | нд | нд
|  | км | 22.94 | 15.094 | 27.47 | 21.8347 | нд | 13.67 | нд | 36.562 | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.6 | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | МВт | 12.863 | 16.827 | 18.904 | 16.198 | 0 | 16.459 | 0 | 16.198 | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 5.8 | 4.49 | 3.08 | 4.4567 | нд | 4.9 | нд | 5.2 | нд | нд | нд | нд
|  | км | 22.94 | 15.094 | 27.47 | 21.8347 | нд | 13.67 | нд | 36.562 | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.1 | в том числе только с реконструкцией объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
1.2.6.2 | в том числе с реконструкцией и новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 6.618 | 5.962 | 5.019 | 5.8663 | 0 | 4.604 | 0 | 5.8663 | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 5.8 | 4.49 | 3.08 | 4.4567 | нд | 4.9 | нд | 5.2 | нд | нд | нд | нд
|  | км | 22.94 | 15.094 | 27.47 | 21.8347 | нд | 31.268 | нд | 36.562 | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.6.3 | в том числе только с новым строительством объектов электросетевого хозяйства | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
|  | Другое5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…4) | …4)
1) шт. договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
2) МВт максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1
5) При необходимости указания единиц измерения отличных от МВт, МВА и км вместо слова "Другое" указывается наименование иной единицы измерения

## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Вологодская Областная Энергетическая компания" на 2015-2019 г.г.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2016 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2017 год, тыс. рублей2)
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Наименование субъекта Российской Федерации | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область | Вологодская область
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 3 090 кВт | 5 668 кВт | 3 402 кВт | 4053.3333 | нд | нд | 51793.5986
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i | 27 км | 40 км | 36,2 км |  | С2 |  | 35993.9556
| СН2 | 2 км | 3 км | 3,4 км | 2.8 | 315229 | 4.8 | 4236.6778
| НН | 25 км | 37 км | 32,78 км | 31.594 | 209410 | 4.8 | 31757.2778
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i | 4 км | 0,2 км | 2,5 км |  | С3 |  | 5371.3525
| СН2 | 3 км | 0,2 км | 2 км | 1.7333 | 449242 | 5.72 | 4454.0847
| НН | 1 км | 0 км | 0,5 км | 0.5 | 320723 | 5.72 | 917.2678
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 МВт | 0 МВт | 0 МВт | 0 | С4 | 7.28 | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 1 200 МВт | 1 515 МВт | 1 552,5 МВт | 1422.5 | 1007 | 7.28 | 10428.2906
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 МВт | 0 МВт | 0 МВт | 0 | С4 | 7.28 | 0
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 57049.0616
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения i |  |  |  |  | С2 |  | 10019.0663
| СН2 | 0,9 км | 0,73 км | 2,63 км | 1.42 | 315229 | 4.8 | 2148.6009
| НН | 9,14 км | 4,65 км | 9,7 км | 7.83 | 209410 | 4.8 | 7870.4654
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения i |  |  |  |  | С3 |  | 25281.4806
| СН2 | 1,9 км | 2,16 км | 5,13 км | 3.0633 | 449242 | 5.72 | 7871.7381
| НН | 10,95 км | 7,51 км | 10,01 км | 9.49 | 320723 | 5.72 | 17409.7425
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 МВт | 0 МВт | 0 МВт | 0 | С4 | 7.28 | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 3 490 МВт | 2 330 МВт | 3 080 МВт | 2966.6667 | 1007 | 7.28 | 21748.5147
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 0 МВт | 0 МВт | 0 МВт | 0 | С4 | 7.28 | 0
2 | Наименование субъекта Российской Федерации | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…7) | …7)
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов 2018 2019 годов
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | РТП-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | РТП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ТП-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС "Северная" | нд | нд | нд | нд | 20 | 32 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | нд | - | +
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС "Городская" | нд | нд | нд | нд | 25.6 | 40 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | нд | - | +
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ПС "Городская" | нд | нд | нд | нд | 25.6 | 40 | нд | нд | нд | нд | 35 | 35 | нд | - | +
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | РТП-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | РТП-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | ТП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | нд | нд | нд | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | РП-84 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | РП-10кВ г.Сокол | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КТП7-11 г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | КТП7-18 г.Вытегра | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | - | +

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов 2018 - 2019 годов
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1)1) (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1)1) (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 14
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 14. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов 2018 - 2019 годов
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Наименование документа, обосновывающего оценку полной стоимости инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет итого за период реализации инвестиционной программы, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств (нематериальных активов) к бухгалтерскому учету |  | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта, для целей реализации которого инвестиционным проектом предусматривается покупка земельного участка | Характеристики объектов инвестиционной деятельности
[15 empty] | Наименование показателя, единицы измерения |  | Наименование показателя, единицы измерения
[5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования |  | Год принятия к бухгалтерскому учету | Первоначальная стоимость, млн рублей |  |  | значение до | значение после | значение до | значение после
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1.1 | 16.1.2 | 16.2.1 | 16.2.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 771.2466 | нд | 771.2466 | нд | нд | нд | 771.2466 | 771.2466 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 359.6026 | нд | 359.6026 | нд | нд | нд | 359.6026 | 359.6026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | 361.7061 | нд | 361.7061 | нд | нд | нд | 361.7061 | 361.7061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | 359.6026 | нд | 359.6026 | нд | нд | нд | 359.6026 | 359.6026 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | 4.1546 | Укрупненный расчет | 4.1546 | нд | нд | нд | 4.1546 | 4.1546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | 0.66427 | Укрупненный расчет | 0.66427 | нд | нд | нд | 0.66427 | 0.66427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | 0.74193 | Укрупненный расчет | 0.74193 | нд | нд | нд | 0.74193 | 0.74193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | 0.27704 | Укрупненный расчет | 0.27704 | нд | нд | нд | 0.27704 | 0.27704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | 0.32322 | Укрупненный расчет | 0.32322 | нд | нд | нд | 0.32322 | 0.32322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | 0.022037 | Укрупненный расчет | 0.022037 | нд | нд | нд | 0.022037 | 0.022037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | 0.31377 | Укрупненный расчет | 0.31377 | нд | нд | нд | 0.31377 | 0.31377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | 0.044075 | Укрупненный расчет | 0.044075 | нд | нд | нд | 0.044075 | 0.044075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | 0.14272 | Укрупненный расчет | 0.14272 | нд | нд | нд | 0.14272 | 0.14272 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | 0.42396 | Укрупненный расчет | 0.42396 | нд | нд | нд | 0.42396 | 0.42396 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | 1.2016 | Укрупненный расчет | 1.2016 | нд | нд | нд | 1.2016 | 1.2016 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | 13.0514 | нд | 13.0514 | нд | нд | нд | 13.0514 | 13.0514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | 2.2982 | Укрупненный расчет | 2.2982 | нд | нд | нд | 2.2982 | 2.2982 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | 3.6645 | Укрупненный расчет | 3.6645 | нд | нд | нд | 3.6645 | 3.6645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | 1.9131 | Укрупненный расчет | 1.9131 | нд | нд | нд | 1.9131 | 1.9131 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | 1.5846 | Укрупненный расчет | 1.5846 | нд | нд | нд | 1.5846 | 1.5846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | 0.36204 | Укрупненный расчет | 0.36204 | нд | нд | нд | 0.36204 | 0.36204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | 1.5626 | Укрупненный расчет | 1.5626 | нд | нд | нд | 1.5626 | 1.5626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | 1.6664 | Укрупненный расчет | 1.6664 | нд | нд | нд | 1.6664 | 1.6664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | 24.4059 | нд | 24.4059 | нд | нд | нд | 24.4059 | 24.4059 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | 3.1314 | Укрупненный расчет | 3.1314 | нд | нд | нд | 3.1314 | 3.1314 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | 1.529 | Укрупненный расчет | 1.529 | нд | нд | нд | 1.529 | 1.529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | 2.2971 | Укрупненный расчет | 2.2971 | нд | нд | нд | 2.2971 | 2.2971 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | 2.4577 | Укрупненный расчет | 2.4577 | нд | нд | нд | 2.4577 | 2.4577 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | 0.6947 | Укрупненный расчет | 0.6947 | нд | нд | нд | 0.6947 | 0.6947 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | 1.7378 | Укрупненный расчет | 1.7378 | нд | нд | нд | 1.7378 | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | 1.7378 | Укрупненный расчет | 1.7378 | нд | нд | нд | 1.7378 | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | 0.92662 | Укрупненный расчет | 0.92662 | нд | нд | нд | 0.92662 | 0.92662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | 1.7378 | Укрупненный расчет | 1.7378 | нд | нд | нд | 1.7378 | 1.7378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | 1.8522 | Укрупненный расчет | 1.8522 | нд | нд | нд | 1.8522 | 1.8522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | 0.92662 | Укрупненный расчет | 0.92662 | нд | нд | нд | 0.92662 | 0.92662 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | 2.3171 | Укрупненный расчет | 2.3171 | нд | нд | нд | 2.3171 | 2.3171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | 1.5636 | Укрупненный расчет | 1.5636 | нд | нд | нд | 1.5636 | 1.5636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | 0.53414 | Укрупненный расчет | 0.53414 | нд | нд | нд | 0.53414 | 0.53414 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | 0.9623 | Укрупненный расчет | 0.9623 | нд | нд | нд | 0.9623 | 0.9623 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | 60.9995 | Укрупненный расчет | 60.9995 | нд | нд | нд | 60.9995 | 60.9995 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | 12.6925 | Укрупненный расчет | 12.6925 | нд | нд | нд | 12.6925 | 12.6925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | 9.4394 | Укрупненный расчет | 9.4394 | нд | нд | нд | 9.4394 | 9.4394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | 0.89514 | Укрупненный расчет | 0.89514 | нд | нд | нд | 0.89514 | 0.89514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | 0.89514 | Укрупненный расчет | 0.89514 | нд | нд | нд | 0.89514 | 0.89514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | 5.8651 | Укрупненный расчет | 5.8651 | нд | нд | нд | 5.8651 | 5.8651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | 2.1408 | Укрупненный расчет | 2.1408 | нд | нд | нд | 2.1408 | 2.1408 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | 9.4394 | Укрупненный расчет | 9.4394 | нд | нд | нд | 9.4394 | 9.4394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | 5.6615 | Укрупненный расчет | 5.6615 | нд | нд | нд | 5.6615 | 5.6615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | 13.9707 | Укрупненный расчет | 13.9707 | нд | нд | нд | 13.9707 | 13.9707 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | 212.9222 | нд | 212.9222 | нд | нд | нд | 212.9222 | 212.9222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | 18.991 | Укрупненный расчет | 18.991 | нд | нд | нд | 18.991 | 18.991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | 13.8426 | Укрупненный расчет | 13.8426 | нд | нд | нд | 13.8426 | 13.8426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | 13.8426 | Укрупненный расчет | 13.8426 | нд | нд | нд | 13.8426 | 13.8426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | 0.72618 | Укрупненный расчет | 0.72618 | нд | нд | нд | 0.72618 | 0.72618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | 3.1146 | Укрупненный расчет | 3.1146 | нд | нд | нд | 3.1146 | 3.1146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | 6.8914 | Укрупненный расчет | 6.8914 | нд | нд | нд | 6.8914 | 6.8914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | 20.4402 | Укрупненный расчет | 20.4402 | нд | нд | нд | 20.4402 | 20.4402 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | 80.3253 | Укрупненный расчет | 80.3253 | нд | нд | нд | 80.3253 | 80.3253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | 18.991 | Укрупненный расчет | 18.991 | нд | нд | нд | 18.991 | 18.991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | 13.8437 | Укрупненный расчет | 13.8437 | нд | нд | нд | 13.8437 | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | 13.8437 | Укрупненный расчет | 13.8437 | нд | нд | нд | 13.8437 | 13.8437 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | 1.7766 | Укрупненный расчет | 1.7766 | нд | нд | нд | 1.7766 | 1.7766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | 6.2933 | Укрупненный расчет | 6.2933 | нд | нд | нд | 6.2933 | 6.2933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 44.069 | нд | 44.069 | нд | нд | нд | 44.069 | 44.069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | 6.3011 | Коммерческое предложение | 6.3011 | нд | нд | нд | 6.3011 | 6.3011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | 37.7679 | Коммерческое предложение | 37.7679 | нд | нд | нд | 37.7679 | 37.7679 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | 361.7061 | нд | 361.7061 | нд | нд | нд | 361.7061 | 361.7061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 181.5556 | нд | 181.5556 | нд | нд | нд | 181.5556 | 181.5556 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | 172.2685 | нд | 172.2685 | нд | нд | нд | 172.2685 | 172.2685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | 9.2872 | Укрупненный расчет | 9.2872 | нд | нд | нд | 9.2872 | 9.2872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | 72.1337 | нд | 72.1337 | нд | нд | нд | 72.1337 | 72.1337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | 34.3206 | Укрупненный расчет | 34.3206 | нд | нд | нд | 34.3206 | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | 1.2163 | Укрупненный расчет | 1.2163 | нд | нд | нд | 1.2163 | 1.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | 1.2163 | Укрупненный расчет | 1.2163 | нд | нд | нд | 1.2163 | 1.2163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | 34.3206 | Укрупненный расчет | 34.3206 | нд | нд | нд | 34.3206 | 34.3206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | 1.0599 | Укрупненный расчет | 1.0599 | нд | нд | нд | 1.0599 | 1.0599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | 108.0168 | Укрупненный расчет | 108.0168 | нд | нд | нд | 108.0168 | 108.0168 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | 7.8222 | Укрупненный расчет | 7.8222 | нд | нд | нд | 7.8222 | 7.8222 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | 6.4779 | Укрупненный расчет | 6.4779 | нд | нд | нд | 6.4779 | 6.4779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | 2.3045 | Укрупненный расчет | 2.3045 | нд | нд | нд | 2.3045 | 2.3045 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | 4.2742 | Укрупненный расчет | 4.2742 | нд | нд | нд | 4.2742 | 4.2742 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | 5.0119 | Укрупненный расчет | 5.0119 | нд | нд | нд | 5.0119 | 5.0119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | 13.1584 | Сметный расчет | 13.1584 | нд | нд | нд | 13.1584 | 13.1584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | 1.5605 | Укрупненный расчет | 1.5605 | нд | нд | нд | 1.5605 | 1.5605 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | 6.5388 | Укрупненный расчет | 6.5388 | нд | нд | нд | 6.5388 | 6.5388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | 23.5359 | Укрупненный расчет | 23.5359 | нд | нд | нд | 23.5359 | 23.5359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | 17.0433 | Укрупненный расчет | 17.0433 | нд | нд | нд | 17.0433 | 17.0433 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | 20.2891 | Укрупненный расчет | 20.2891 | нд | нд | нд | 20.2891 | 20.2891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | 49.9378 | Коммерческое предложение | 49.9378 | нд | нд | нд | 49.9378 | 49.9378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 15
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 15. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов 2018 - 2019 годов
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора о подключении к системам теплоснабжения |  |  | Размер платы за подключение в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения, млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по подключению |  |  |  |  | Присоединение источников тепловой энергии или тепловых сетей к системам теплоснабжения |  |  |  | Наименование объекта теплоснабжения, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая мощность, нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Тепловая мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Схема теплоснабжения |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по подлкючению к системам теплоснабжения, которые содержатся в качестве ее обязательства по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, за исключением мероприятий по подключению к системе теплоснабжения от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей, в договоре о подключении к системам теплоснабжения, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по подключению теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей |  | Количество заключенных договоров о подключении к системам теплоснабжения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, модернизации и (или) техническому перевооружению источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения (за исключением мероприятий от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии сетевой организации до точек подключения соответствующих теплопотребляющих установок потребителей) |  | Срок осуществления мероприятий по подключению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта в соответствии с договором о подключении к системам теплоснабжения | Планируемый в инвестиционной программе срок включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов теплоснабжения в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия законченных строительством объектов теплоснабжения к бухгалтерскому учету, год | Наименование подключаемых объектов теплоснабжения | Наименование заявителя по договору о подключении к системам теплоснабжения объекта теплоснабжения | Мощность (нагрузка) подключенных объектов теплоснабжения по документам, подтверждающим подключение объектов теплоснабжения к системе теплоснабжения, Гкал/ч |  |  |  | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч) |  | Срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, год | Реквизиты решения федерального органа исполнительной власти, органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и соответствующих положений схемы теплоснабжения
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 16
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Форма 16. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов 2018 - 2019 годов
Инвестиционная программа АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию объекта теплоснабжения, объекта по производству электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование объекта теплоснабжения (объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Фактическая тепловая нагрузка (расход теплоносителя) объекта теплоснабжения, Гкал/ч (т/ч) | Мощность объекта теплоснабжения (производительность насосной станции, диаметр тепловых сетей) , строительство (реконструкция) которого осуществляется в рамках инвестиционного проекта |  |  |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Необходимость замены физически изношенного оборудования подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [6 empty] | всего, Гкал/ч (т/ч, мм) |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного источника тепловой энергии (насосного агрегата), Гкал/ч (т/ч)
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  |  | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Вологодская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Техническое перевооружение и реконструкция | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 0,4 кВ. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, Набережная VIАрмии, д.207а", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | КЛ 0,4 кВ "ТП103-ВРУ ж/дома, ул.Машиностроительная, д.4", г.Вологда | I_KL04_1.2.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.3 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48-ВРУ 60 кв.ж/дома, ул.Советская,55", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.4 | КЛ 0,4 кВ "ТП 48 - ВРУ 70 кв.жилого дома, ул.Кирова,38", г.Сокол | I_KL04_1.2.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.5 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - здание хирургии, ул.Колхозная", с.Устье | J_KL04_1.2.2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.6 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ поликлиника, ул.Советская", с.Устье | J_KL04_1.2.2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.7 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ здания, ул.Лебедевой", с.Устье | J_KL04_1.2.2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.8 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП5 - ВРУ терап.отделение, ул.Колхозная" с.Устье | J_KL04_1.2.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.9 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП193 - ВРУ жилого дома, Гагарина, 51, 53, 55" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ 0,4 кВ направлением "ТП23, ф.7,8 - ВРУ жилого дома, Воровского,58а; ул.Благовещенская, 65-65а" г.Вологда | J_KL04_1.2.2.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.10 | КЛ-10 кВ "ТП27 - Л5, Л6", г.Белозерск | I_KL10_1.2.2.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.11 | КЛ-6 кВ "ЗРУ - ТП-164" г.Вологда | I_KL10_1.2.2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.12 | КЛ 6 кВ "ТП-32 - ТП-132", г.Вологда | I_KL10_1.2.2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.13 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Белозерск - ТП31", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.14 | КЛ 10 кВ направлением "ТП7 - Л3", г.Белозерск | J_KL10_1.2.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.15 | КЛ 10 кВ направлением "ТП-488 - ТП-128", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | КЛ 10 кВ направлением "РП13, ф.8 - ТП-40", г.Вологда | J_KL10_1.2.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 0,4 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.16 | ВЛ 0,4 кВ от ТП1-07, ф.Вянгинская, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.17 | ВЛ 0,4кВ от ТП1-26 ф.Пенсионный фонд, г.Вытегра | I_VL04_1.2.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.18 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Зеленая | I_VL04_1.2.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.19 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-107, г.Харовск, ул.Советская | I_VL04_1.2.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.20 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-72, г.Сокол, ул.Пушкинская… | I_VL04_1.2.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.21 | ВЛ-0,4кВ №1, №2, от ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL04_1.2.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.22 | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП№32 г. Бабаево | I_VL04_1.2.2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.23 | ВЛ-0,4кВ "Очистные" от КТП-№10 п.Хохлово | I_VL04_1.2.2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.24 | ВЛ-0,4кВ ул.50лет Победы от КТП-№61 п.Сазоново | I_VL04_1.2.2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Исполкомовская, ВЛ-0,4кВ ф.Райисполкомовская от КТП-№5 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.26 | ВЛ-0,4кВ ф.Типография от КТП-№26 п.Шексна | I_VL04_1.2.2.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.27 | ВЛ - 0,4 кВ ф.№1 от ТП№8 г. Бабаево | J_VL04_1.2.2.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.28 | ВЛ-0,4 ТП1-109 ф.Никонова, Вытегра | J_VL04_1.2.2.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.29 | ВЛ 0,4 кВ направлением "ТП8 - ф.Заречная-1, ф.Заречная-2", с.Шуйское | J_VL04_1.2.2.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ 0,4 кВ направлением от КТП-42, г.Тотьма | J_VL04_1.2.2.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Воздушные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.30 | ВЛ-10кВ фидер «город Тотьма» от районной ПС 110/35/10 кВ «Тотьма-1» до РП-1 г. Тотьма | I_VL10_1.2.2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.31 | ВЛ-10 кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.32 | ВЛ-10 кВ на КТП №61 п.Сазоново Чагодощенского р-на | I_VL10_1.2.2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.33 | ВЛ-10 кВ на ТП "Поселок" д.Поповка Череповецкого р-на | I_VL10_1.2.2.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.34 | ЛЭП №2 (г.Вологда, ул.8-я Садовая, Цветочная) | I_VL10_1.2.2.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.35 | ЛЭП №3 (г.Вологда, ул.Луначарского) | I_VL10_1.2.2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.36 | ВЛ-10кВ "Колошма" Бабаевского р-на | I_VL10_1.2.2.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.37 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Белоусово г.Вытегра | J_VL10_1.2.2.40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | ЛЭП 10 кВ ф."Липин Бор" от ПС 110/35/10 кВ "Вашки" | J_VL10_1.2.2.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| ТП, РП, ПС. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.38 | Реконструкция РТП-27 с заменой оборудования, КСО на I с.ш., г.Вологда | I_RP_1.2.2.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.39 | Реконструкция РТП-7с заменой оборудования КСО на I с.ш., г.Сокол | I_RP_1.2.2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.40 | Реконструкция РП 10 кВ с заменой оборудования, КСО, I с.ш. г.Белозерск | I_RP_1.2.2.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.41 | Реконструкция ТП-34, г.Сокол (перевод нагрузки на проект.РТП 10/0,4 кВ). Проектные работы. | I_RP_1.2.2.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.42 | Реконструкция РП-1, п.Шексна | I_RP_1.2.2.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.43 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Северная". Проектные работы. | I_PS_1.2.2.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.44 | ПС Городская 35/6 кВ (2 этап) | J_PS_1.2.2.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.45 | ПС Городская 35/6 кВ (3 этап) | J_PS_1.2.2.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.46 | РП-27 II секция, г.Вологда | J_RP_1.2.2.50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.47 | РП-7 II секция, г.Сокол | J_RP_1.2.2.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.48 | РП 10 кВ II секция, г.Белозерск | J_RP_1.2.2.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.49 | Замена ТП-1 г.Белозерск | J_TP_1.2.2.53 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.50 | РП-84 Октябрьское п.Новые углы инв. 100146 (ПО Череповецкое) | J_RP_1.2.2.54 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Оборудование, инструмент, средства механизации | I_INSTR_1.2.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Создание и модернизация систем телемеханики и связи, оргтехника, програмное обеспечение | I_TEL_1.2.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Новое строительство |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | АСКУЭ | I_ASCUE_1.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.3 | Силовые трансформаторы | I_TR_1.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| РТП, РП, ТП, ПС | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.4 | РП-10кВ г.Сокол | J_RP_1.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.5 | КТП7-11 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.6 | КТП7-18 г.Вытегра | J_TP_1.2.4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.7 | РТП 10/0,4 кВ мкр.Белозерский г.Вологда | J_RP_1.2.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.8 | КТП-100 кВА 10/0,4 кВ "Ярославиха", г.Тотьма | J_TP_1.2.4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Кабельные линии 6-10 кВ. | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.9 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП2 - ТП536", г.Вологда Окружное шоссе | I_KL10_1.2.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.10 | КЛ 10 кВ направлением "ГПП1 - РП42", г.Вологда, ул.Гагарина | I_KL10_1.2.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.11 | КЛ 6 кВ направлением "ТП640 -ЛЭП №35", г.Вологда, Белозерское шоссе | I_KL10_1.2.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.12 | КЛ 10 кВ РТП 44 - ТП-513, г.Вологда, Псковская | I_KL10_1.2.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.13 | КЛ-10кВ ТП-439 - проект. ТП-10/0,4кВ, г.Вологда, ул.Луначарского | I_KL10_1.2.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.14 | КЛ 10 кВ "ПС Вологда-Южная", яч.107 - РП-26, яч.10", "ПС Вологда-Южная", яч.204 - РП-26, яч.5" | I_KL10_1.2.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.15 | КЛ-10 кВ "РП-42 - ТП759" г.Вологда | I_KL10_1.2.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.16 | КЛ 10 кВ направлением "ТП13 - ТП61", г.Харовск | J_KL10_1.2.4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.17 | КЛ 10 кВ направлением "РП-44 - РП-27", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.18 | КЛ 10 кВ направлением "РП ТЭЦ - РП-23", г.Вологда | J_KL10_1.2.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.19 | КЛ 10 кВ направлением "ПС Западная - проектируемый РТП 10кВ", г.Вологда, мкр.Белозерский | J_KL10_1.2.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.5. | Приобретение автотранспорта и спецтехники | I_AT_1.2.5. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 17
Форма 17. Краткое описание инвестиционной программы. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Вологодская Областная Энергетическая компания" на 2015-2019 г.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
№ п/п | Наименование | Наименование документа - источника данных | Реквизиты документа | Годы
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5
1 | Индексы- дефляторы, предусмотренные прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период (в %, к предыдущему году) | Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла в первом чтении "Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в рамках законопроекта "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" | принят 24.11.2016 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации а в первом чтении | 114.336 | 108.125 | 104.9356 | 104.7058 | 104.4046
2 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году)
3 | Наименование индексов-дефляторов, отражающих повышение эффективности инвестиционной деятельности (в %, к предыдущему году)

## 18
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 18. Значения целевых показателей, установленные для целей формирования инвестиционной программы
Инвестиционная программа Акционерного Общества "Вологодская Областная Энергетическая компания" на 2015-2019 г.
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Наименование субъекта Российской Федерации Вологодская область
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значения целевых показателей, годы
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | базовое значение для 2015 года - среднее арифметическое по факту 2012-2013 г.г. | 0.0141 | 0.01389 | 0.01368 | 0.01348 | 0.01328
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения(Птпр) | базовый период для 2015 года - факт за 2013 год | 1.0983 | 1.0818 | 1.0656 | 1.0496 | 1.0339
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975

## 19
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 19. Перечень субъектов Российской Федерации, на территории которых инвестиционной программой (проектом инвестиционной программы) организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью предусматривается строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства, а также находятся объекты электросетевого хозяйства, входящие в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть и не принадлежащие на праве собственности указанной организации
Год раскрытия информации: 2017 год
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации
1 | 2
1 | Вологодская область