## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2021-09-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-23 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 13:30 | 14:30 | 1
2 | ТП-41 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-23 РУ-10кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 9:00 | 16:30 | 1
5 | ТП-23 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 13:30 | 16:30 | 1
6 | ВЛ-10кВ ЛЭП№6 (ТП-1002,1009,1011,1021,1025,616,626,668,761,796,822, 834,844,850,899,912,913,955) | Капитальный ремонт | 2021-09-02 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-150 РУ-10кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-09-02 | 9:00 | 16:30 | 1
8 | ТП-150 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-09-02 | 13:30 | 16:30 | 1
9 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-03 | 9:00 | 15:00 | 1
10 | ТП-956 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-03 | 9:00 | 15:30 | 1
11 | ТП-957 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-03 | 9:00 | 15:30 | 1
12 | ТП-426 РУ-0,4кВ Ф-8 в/в | Реконструкция | 2021-09-06 | 9:00 | 10:30 | 1
13 | ТП-948 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-09-06 | 9:00 | 13:00 | 1
14 | ТП-16 РУ-10кВ РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-09-06 | 13:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-756 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Технологическое присоединение | 2021-09-06 | 21:00 | 23:00 | 1
17 | ТП-142 РУ-0,4кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-750 РУ-10кВ РУ-0,4кВ секц. 1 | Технологическое присоединение | 2021-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-361 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-08 | 9:00 | 10:00 | 1
20 | ТП-263 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-08 | 9:00 | 10:00 | 1
21 | ТП-302 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-08 | 10:00 | 11:00 | 1
22 | ТП-21 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-08 | 14:30 | 15:30 | 1
23 | ТП-750 РУ-10кВ РУ-0,4кВ секц. 2 | Технологическое присоединение | 2021-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-34 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-08 | 13:30 | 16:30 | 1
26 | ТП-6 РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2021-09-08 | 16:00 | 17:00 | 1
27 | ТП-249 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-09 | 9:00 | 10:00 | 1
28 | ТП-635 РУ-0,4кВ Ф-19 | Текущий ремонт | 2021-09-09 | 9:00 | 10:00 | 1
29 | ТП-921 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-09 | 10:00 | 11:00 | 1
30 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Технологическое присоединение | 2021-09-09 | 9:00 | 15:00 | 1
31 | ТП-142 РУ-0,4кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-34 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-09 | 13:30 | 16:30 | 1
33 | ТП-214 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-10 | 9:00 | 10:00 | 1
34 | ТП-280 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-10 | 10:00 | 11:00 | 1
35 | ТП-357 РУ-0,4кВ Ф-14, 15 (Некрасова,65) | Текущий ремонт | 2021-09-10 | 9:00 | 12:00 | 1
36 | ТП-262 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-10 | 13:30 | 14:00 | 1
37 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-9 в/в | Технологическое присоединение | 2021-09-10 | 9:00 | 14:00 | 1
38 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Технологическое присоединение | 2021-09-10 | 9:00 | 14:00 | 1
39 | ТП-361 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-10 | 9:00 | 15:00 | 1
40 | ТП-230 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-10 | 14:00 | 15:30 | 1
41 | ТП-16 РУ-10кВ РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-09-10 | 13:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-616 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-56 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-20 | 13:30 | 16:30 | 1
44 | ТП-450 РУ-0,4кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | ТП-56 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-21 | 13:30 | 16:30 | 1
46 | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф-15 | Реконструкция | 2021-09-21 | 13:00 | 17:00 | 1
47 | ТП-616 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-22 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-197 РУ-10кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-09-22 | 9:00 | 16:30 | 1
49 | ТП-197 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-09-22 | 13:30 | 16:30 | 1
50 | ТП-197 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-09-23 | 13:30 | 14:30 | 1
51 | ТП-450 РУ-0,4кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-197 РУ-10кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-09-23 | 9:00 | 16:30 | 1
53 | ТП-197 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-09-23 | 13:30 | 16:30 | 1
54 | ТП-840 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-24 | 9:00 | 10:00 | 1
55 | ТП-283 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-24 | 10:00 | 11:00 | 1
56 | ТП-616 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-24 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-714 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-27 | 10:00 | 13:00 | 1
58 | ТП-616 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-247 РУ-10кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-09-27 | 9:00 | 16:30 | 1
60 | ТП-247 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-09-27 | 13:30 | 16:30 | 1
61 | ТП-247 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-09-28 | 13:30 | 14:30 | 1
62 | ТП-1010 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-247 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-09-28 | 13:30 | 16:30 | 1
64 | ТП-247 РУ-10кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-09-28 | 9:00 | 16:30 | 1
65 | ТП-470 РУ-0,4кВ Ф-17 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-195 РУ-0,4кВ Ф-11 в/в | Технологическое присоединение | 2021-09-29 | 14:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-465 РУ-10кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-09-29 | 9:00 | 16:30 | 1
68 | ТП-465 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-09-29 | 13:30 | 16:30 | 1
69 | ТП-465 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-09-30 | 13:30 | 14:30 | 1
70 | ТП-607 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ТП-465 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-09-30 | 13:30 | 16:30 | 1
72 | ТП-465 РУ-10кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-09-30 | 9:00 | 16:30 | 1
73 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8 | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ВЛ-0,4кВ от ТП-41 | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-25 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ТП-23 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 13:30 | 14:30 | 1
77 | ТП-23 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-09-01 | 13:30 | 16:30 | 1
78 | ВЛ-10кВ ЛЭП№6 | Капитальный ремонт | 2021-09-02 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-21 | Капитальный ремонт | 2021-09-02 | 9:10 | 13:00 | 1
80 | ТП-150 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-09-02 | 13:30 | 16:30 | 1
81 | ВЛ-0,4кВ от ТП-361 | Капитальный ремонт | 2021-09-03 | 9:00 | 15:00 | 1
82 | ТП-957 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-03 | 9:00 | 15:30 | 1
83 | ТП-956 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-03 | 9:00 | 15:30 | 1
84 | ВЛ-0,4кВ от ТП-361 | Капитальный ремонт | 2021-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | ВЛ-0.4кВ, ф."пер.Транспортный" от ТП №10 | Капитальный ремонт | 2021-09-06 | 9:05 | 14:30 | 1
86 | ТП-16 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-06 | 13:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-756 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-09-06 | 21:00 | 23:00 | 1
88 | ВЛ-0,4кВ от ТП-142 | Капитальный ремонт | 2021-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ТП-263 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-08 | 9:00 | 10:00 | 1
90 | ТП-361 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-08 | 9:00 | 10:00 | 1
91 | ТП-25 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-08 | 9:00 | 14:00 | 1
92 | ТП-302 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-08 | 10:00 | 11:00 | 1
93 | ВЛ-10кВ, ф."Посёлок-1" | Капитальный ремонт | 2021-09-08 | 10:00 | 16:00 | 0.5
94 | ТП-249 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-09 | 9:00 | 10:00 | 1
95 | РУ-0,4кВ ТП-635 | Текущий ремонт | 2021-09-09 | 9:00 | 10:00 | 1
96 | ВЛ-0,4кВ от ТП-142 | Капитальный ремонт | 2021-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ВЛ-10кВ ф.Яхренга | Капитальный ремонт | 2021-09-09 | 9:50 | 15:40 | 1
98 | ТП-34 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-09 | 13:30 | 16:30 | 1
99 | ВЛ-0,4кВ от ТП-361 | Капитальный ремонт | 2021-09-10 | 9:00 | 15:00 | 1
100 | ТП-214 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-10 | 9:00 | 10:00 | 1
101 | ВЛ-10кВ ф.Яхренга | Капитальный ремонт | 2021-09-10 | 9:10 | 15:50 | 1
102 | ТП-280 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-10 | 10:00 | 11:00 | 1
103 | ТП-262 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-10 | 13:30 | 14:00 | 1
104 | ТП-230 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-10 | 14:00 | 15:30 | 1
105 | ВЛ-0,4кВ от ТП-616 | Капитальный ремонт | 2021-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ТП-56 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-20 | 13:30 | 16:30 | 1
107 | ВЛ-0,4кВ от ТП-450 | Капитальный ремонт | 2021-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
108 | ТП-56 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-21 | 13:30 | 16:30 | 1
109 | ВЛ-0,4кВ от ТП-616 | Капитальный ремонт | 2021-09-22 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | ВЛ-10кВ, ф."Посёлок-1" | Капитальный ремонт | 2021-09-22 | 9:15 | 15:55 | 1
111 | ТП-197 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-22 | 13:30 | 16:30 | 1
112 | ВЛ-0,4кВ от ТП-450 | Капитальный ремонт | 2021-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | ТП-197 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-23 | 13:30 | 14:30 | 1
114 | ТП-197 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-23 | 13:30 | 16:30 | 1
115 | ВЛ-0,4кВ от ТП-616 | Капитальный ремонт | 2021-09-24 | 9:00 | 16:00 | 1
116 | ТП-840 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-09-24 | 9:00 | 10:00 | 1
117 | ВЛ-0,4кВ от ТП-616 | Капитальный ремонт | 2021-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
118 | ТП-714 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-27 | 10:00 | 13:00 | 1
119 | ВЛ-0,4кВ от ТП-920 | Капитальный ремонт | 2021-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
120 | ВЛ-0,4кВ от ТП-470 | Капитальный ремонт | 2021-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
121 | ТП-465 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-29 | 13:30 | 16:30 | 1
122 | ВЛ-0,4кВ от ТП-195 | Технологическое присоединение | 2021-09-29 | 14:00 | 16:00 | 1
123 | ВЛ-0,4кВ от ТП-607 | Капитальный ремонт | 2021-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
124 | ТП-465 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-30 | 13:30 | 14:30 | 1
125 | ТП-465 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-09-30 | 13:30 | 16:30 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)