## 1
форма 5.1
|  | Сроки опубликования: |  |  | не реже 1 раза в месяц
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания" ЭСУ "Шексна" ПО "Череповецкое"
(наименование организации)
162900 Вологодская обл. п. Шексна, ул. Промышленная, д.2
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
Дата опубликования
| Отчетный период | 2018-12-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | КЛ-6кВ Л-2-29 | ВВИ | 2018-12-03 | 9:00 | 17:00
2 | РП-2 яч.18 | Ревизия РЗА | 2018-12-03 | 9:00 | 17:00
3 | КЛ-6КкВ Л-81-82 | ВВИ | 2018-12-03 | 9:00 | 17:00
4 | КЛ-6кВ Л-2-29 | Фазировка | 2018-12-03 | 9:00 | 17:00
5 | РП-2 яч.21 | Наладка РЗА | 2018-12-04 | 9:00 | 17:00
6 | КЛ-6кВ Л-24-16 | ВВИ и ОМП | 2018-12-05 | 9:00 | 17:00
7 | Юбилейная 14 | Замена ПУ | 2018-12-06 | 9:00 | 17:00
8 | КЛ-6кВ Л-24-16 | Ремонт | 2018-12-03 | 9:00 | 17:00
9 | КЛ-6кВ Л-24-16 | Ремонт | 2018-12-04 | 9:00 | 17:00
10 | КЛ-6кВ Л-24-16 | Ремонт | 2018-12-05 | 9:00 | 17:00
11 | КЛ-6кВ Л-24-16 | Ремонт | 2018-12-06 | 9:00 | 17:00
12 | КЛ-6кВ Л-24-16 | Ремонт | 2018-12-07 | 9:00 | 17:00
13 | ТП-107 РУ-0,4кВ | ППР | 2018-12-07 | 9:00 | 17:00
14 | КЛ-6кВ Л-24-20 | ВВИ | 2018-12-07 | 9:00 | 17:00
15 | РП-2 яч.5 | Ремонт привода ВВ | 2018-12-10 | 9:00 | 17:00
16 | РП-2 яч.5 | Ремонт привода ВВ | 2018-12-11 | 9:00 | 17:00
17 | РП-2 яч.5 | Наладка РЗА | 2018-12-11 | 9:00 | 17:00
18 | ТП-107 РУ-0,4кВ | Замена СР | 2018-12-11 | 9:00 | 17:00
19 | КЛ-6кВ Л-24-16 | ВВИ | 2018-12-11 | 9:00 | 17:00
20 | ВЛ-0,4кВ ф.Путейская | Строительство ТП | 2018-12-12 | 9:00 | 17:00
21 | РП-2 яч.16 | Наладка РЗА | 2018-12-12 | 9:00 | 17:00
22 | ТП-108 ф.5 | ремонт | 2018-12-12 | 9:00 | 17:00
23 | РП-2 яч.4 | Наладка РЗА | 2018-12-13 | 9:00 | 17:00
24 | ВЛ-0,4кВ ф.Пролетарский-Октябрьский | Реконструкция | 2018-12-14 | 9:00 | 17:00
25 | РП-2 яч.17 | Наладка РЗА | 2018-12-17 | 9:00 | 17:00
26 | КЛ-6кВ Т-2 ТП-35 | Измерение сопротивления изоляции | 2018-12-17 | 9:00 | 17:00
27 | КЛ-6кВ Т-1 ТП-27 | Измерение сопротивления изоляции | 2018-12-17 | 9:00 | 17:00
28 | РП-2 яч.15 | Наладка РЗА | 2018-12-18 | 9:00 | 17:00
29 | ВЛ-04кВ ф.Дурасово | Строительство ТП | 2018-12-18 | 9:00 | 17:00
30 | ТП-99 | Ремонт | 2018-12-19 | 9:00 | 17:00
31 | РП-2 яч.3 | Наладка РЗА | 2018-12-19 | 9:00 | 17:00
32 | ТП-27 Т-2 | ППР | 2018-12-20 | 9:00 | 17:00
33 | ТП-2 Т-1 | ППР | 2018-12-24 | 9:00 | 17:00
34 | РП-2 яч.12 | Наладка РЗА | 2018-12-24 | 9:00 | 17:00
35 | ТП-93 ВЛ-0,4кВ ф.3 | Ремонт | 2018-12-24 | 9:00 | 17:00
36 | ТП-69 ф.Юбилейная ВЛ-0,4кВ | Подключение ЭУ | 2018-12-25 | 9:00 | 17:00
37 | РП-2 яч.20 | Наладка РЗА | 2018-12-25 | 9:00 | 17:00
38 | РП-2 яч.2 | Наладка РЗА | 2018-12-26 | 9:00 | 17:00
39 | ТП-10 ВЛ-0,4кВ ф.Пришекснинская | Ремонт | 2018-12-27 | 9:00 | 17:00
40 | ТП-56 Т-2 | ППР | 2018-12-28 | 9:00 | 17:00
41
42
43
44
45
46
47
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G18: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа