## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2023-04-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-130 РУ-0,4 кВ Ф-7 | Технологическое присоединение | 2023-04-01 | 9:00 | 14:00 | 1
2 | ТП-298 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-03 | 9:00 | 12:00 | 1
3 | ТП-207 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-03 | 13:30 | 16:00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-03 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-298 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-04 | 9:00 | 12:00 | 1
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-253 Ф-13 | Текущий ремонт | 2023-04-04 | 9:00 | 13:00 | 1
7 | ТП-207 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-04 | 13:30 | 16:00 | 1
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-04-04 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 Ф-6 | Технологическое присоединение | 2023-04-05 | 9:00 | 15:00 | 1
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-05 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-706 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-05 | 13:30 | 16:00 | 1
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 Ф-16 | Текущий ремонт | 2023-04-06 | 9:00 | 12:00 | 1
13 | ТП-706 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-06 | 13:30 | 14:30 | 1
14 | ТП-706 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-06 | 13:30 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-04-06 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-348 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-07 | 9:00 | 10:00 | 1
17 | ТП-526 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-07 | 10:00 | 11:00 | 1
18 | ТП-576 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-07 | 11:00 | 12:00 | 1
19 | ТП-877 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-07 | 14:00 | 15:00 | 1
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-07 | 9:00 | 15:00 | 1
21 | ТП-879 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-10 | 9:00 | 10:00 | 1
22 | ТП-204 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-10 | 9:00 | 12:00 | 1
23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-04-10 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-184 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-10 | 13:30 | 16:00 | 1
25 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№31 | Технологическое присоединение | 2023-04-11 | 9:00 | 9:15 | 1
26 | ВЛ-10кВ ЛЭП№10(ТП-229,619,755,811,681,859,937,748, 1056,1032,782,1050,805,871,923,1096) | Текущий ремонт | 2023-04-11 | 9:00 | 11:00 | 1
27 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 | Технологическое присоединение | 2023-04-11 | 9:00 | 12:00 | 1
28 | ТП-204 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-11 | 9:00 | 12:00 | 1
29 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№31 | Технологическое присоединение | 2023-04-11 | 12:00 | 12:15 | 1
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-11 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-184 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-11 | 13:30 | 16:00 | 1
32 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция №1 | Текущий ремонт | 2023-04-12 | 14:00 | 15:00 | 1
33 | ТП-213 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-12 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-04-12 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-213 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-13 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-13 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ТП-3 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-13 | 13:00 | 17:00 | 1
38 | ТП-749 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-14 | 9:00 | 15:00 | 1
39 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2023-04-17 | 10:00 | 11:00 | 1
40 | ТП-225 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-17 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-225 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-17 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-17 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2023-04-18 | 10:00 | 11:00 | 1
44 | ТП-225 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 13:30 | 14:30 | 1
45 | ТП-225 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-225 РУ-04 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 13:30 | 16:00 | 1
47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-17 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 14:00 | 17:00 | 1
49 | ТП-372 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 9:00 | 12:00 | 1
50 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№ 55 | Реконструкция | 2023-04-19 | 14:00 | 15:00 | 1
51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-227 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 13:30 | 16:00 | 1
53 | ТП-600 РУ-0,4 кВ Ф-8, 18 | Технологическое присоединение | 2023-04-19 | 14:00 | 16:00 | 1
54 | ТП-17 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 14:00 | 17:00 | 1
55 | ТП-59 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-04-20 | 0:00 | 1:00 | 1
56 | ТП-372 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-20 | 9:00 | 12:00 | 1
57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-20 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-227 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-20 | 13:30 | 16:00 | 1
59 | ТП-692 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-21 | 9:00 | 15:00 | 1
60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-21 | 9:00 | 15:00 | 1
61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-8 | Капитальный ремонт | 2023-04-24 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-8 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-25 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-8 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-25 | 13:30 | 16:00 | 1
64 | ТП-8 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-26 | 13:30 | 14:30 | 1
65 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 Ф-3 | Текущий ремонт | 2023-04-26 | 9:00 | 15:00 | 1
66 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-8 | Капитальный ремонт | 2023-04-26 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-8 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-26 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-8 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-26 | 13:30 | 16:00 | 1
69 | ТП-503 РУ-0,4 кВ Ф-14,15,22,26 | Технологическое присоединение | 2023-04-28 | 9:00 | 11:00 | 1
70 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-8 | Капитальный ремонт | 2023-04-28 | 9:00 | 15:00 | 1
71 | ТП-298 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-03 | 9:00 | 12:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
73 | ВЛ-0,4кВ ТП-53 ф.1, ТП-54 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-03 | 9:30 | 17:00 | 0.5
74 | ВЛ-0,4кВ ТП-43 ф.11 | Технологическое присоединение | 2023-04-03 | 12:00 | 13:00 | 0.5
75 | ВЛ-0,4кВ ТП-45 | Капитальный ремонт | 2023-04-03 | 13:00 | 15:30 | 0.5
76 | ТП-207 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-03 | 13:30 | 16:00 | 1
77 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.5 | Технологическое присоединение | 2023-04-04 | 8:00 | 15:00 | 0.5
78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-253 Ф-13 | Текущий ремонт | 2023-04-04 | 9:00 | 13:00 | 0.5
79 | ТП-298 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-04 | 9:00 | 12:00 | 1
80 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 | Текущий ремонт | 2023-04-04 | 9:00 | 12:00 | 0.5
81 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
82 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-04-04 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ВЛ-0,4кВ ТП1-18 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
84 | ВЛ-0,4кВ ТП-60, ТП-92 ф.10 | Технологическое присоединение | 2023-04-04 | 10:00 | 16:00 | 0.5
85 | ВЛ-0,4 ТП-15 ф.7 | Технологическое присоединение | 2023-04-04 | 13:00 | 17:00 | 0.5
86 | ВЛ-0,4 ТП-6 | Текущий ремонт | 2023-04-04 | 13:30 | 17:00 | 0.5
87 | ВЛ-0,4кВ ТП 7-10 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-04 | 14:00 | 15:00 | 0.5
88 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-04-04 | 14:30 | 15:30 | 0.5
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.6 | Текущий ремонт | 2023-04-05 | 8:30 | 17:00 | 0.5
90 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 Ф-6 | Технологическое присоединение | 2023-04-05 | 9:00 | 15:00 | 1
91 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-05 | 9:00 | 16:00 | 1
92 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.5 | Капитальный ремонт | 2023-04-05 | 9:00 | 13:00 | 0.5
93 | ВЛ-0,4кВ ТП 11 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-04-05 | 9:00 | 13:00 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
95 | ВЛ-0,4кВ ТП 7-07,7-20,7-118,7-10,7-09,7-15,7-17,7-08,7-18,7-12,7-11,7- | Текущий ремонт | 2023-04-05 | 9:00 | 11:00 | 0.5
96 | ТП-706 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-05 | 13:30 | 16:00 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.4,6,9,11 | Текущий ремонт | 2023-04-05 | 14:00 | 17:00 | 0.5
98 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 | Текущий ремонт | 2023-04-06 | 9:00 | 12:00 | 0.5
99 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 Ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-29, ф.3 | Текущий ремонт | 2023-04-06 | 9:00 | 12:00 | 0.5
101 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 Ф.12 | Текущий ремонт | 2023-04-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
102 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-30 Ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-04-06 | 9:00 | 10:30 | 0.5
103 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 Ф-16 | Текущий ремонт | 2023-04-06 | 9:00 | 12:00 | 0.5
104 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-04-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
105 | ТП-706 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-06 | 13:30 | 14:30 | 1
106 | ТП-706 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-06 | 13:30 | 16:00 | 1
107 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-06 | 15:00 | 16:00 | 0.5
108 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 | Технологическое присоединение | 2023-04-07 | 8:30 | 15:00 | 0.5
109 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 | Текущий ремонт | 2023-04-07 | 9:00 | 12:00 | 0.5
110 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.10 | Текущий ремонт | 2023-04-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
111 | ТП-348 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-07 | 9:00 | 10:00 | 0.5
112 | ТП-526 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-07 | 10:00 | 11:00 | 0.5
113 | ТП-576 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-07 | 11:00 | 12:00 | 0.5
114 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-95 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-04-07 | 13:15 | 15:00 | 0.5
115 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.4 | Капитальный ремонт | 2023-04-10 | 8:30 | 12:00 | 0.5
116 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.12 | Текущий ремонт | 2023-04-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
117 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-04-10 | 9:00 | 12:00 | 0.5
118 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-04-10 | 9:00 | 12:00 | 0.5
119 | ТП-879 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-10 | 9:00 | 10:00 | 1
120 | ТП-204 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-10 | 9:00 | 12:00 | 1
121 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-04-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
122 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-24 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-10 | 9:30 | 16:00 | 0.5
123 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 | Капитальный ремонт | 2023-04-10 | 12:50 | 15:00 | 0.5
124 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-04-10 | 13:30 | 16:30 | 0.5
125 | ТП-184 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-10 | 13:30 | 16:00 | 1
126 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-10 | 13:30 | 17:00 | 0.5
127 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.13 | Капитальный ремонт | 2023-04-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
128 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 | Капитальный ремонт | 2023-04-11 | 9:00 | 14:00 | 0.5
129 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-04-11 | 9:00 | 13:00 | 0.5
130 | ТП-204 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-11 | 9:00 | 12:00 | 1
131 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
132 | ВЛ-10кВ ЛЭП№10(ТП-229,619,755,811,681,859,937,748, 1056,1032,782,1050, | Текущий ремонт | 2023-04-11 | 9:00 | 11:00 | 1
133 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 | Технологическое присоединение | 2023-04-11 | 9:00 | 12:00 | 1
134 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-24 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-11 | 9:30 | 15:00 | 0.5
135 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 | Текущий ремонт | 2023-04-11 | 9:30 | 12:00 | 0.5
136 | ЛЭП 10 кВ\ВЛ-10 кВ Л-2 | Текущий ремонт | 2023-04-11 | 9:30 | 12:00 | 0.5
137 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 | Капитальный ремонт | 2023-04-11 | 13:00 | 15:00 | 0.5
138 | ТП-184 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-11 | 13:30 | 16:00 | 1
139 | ТП-8 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-12 | 8:30 | 13:00 | 0.5
140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-04-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
141 | ТП-36 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2023-04-12 | 9:00 | 12:00 | 0.5
142 | ТП-47 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-12 | 9:00 | 14:00 | 0.5
143 | ВЛ-0,4 ТП-3 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-04-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
144 | ВЛ-0,4 ТП-20 | Текущий ремонт | 2023-04-12 | 9:30 | 12:00 | 0.5
145 | ТП-8 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-12 | 13:30 | 16:00 | 0.5
146 | ТП-179 РУ-0,4 кВ секция №1 | Текущий ремонт | 2023-04-12 | 14:00 | 15:00 | 1
147 | ВЛ-0,4 ТП-19 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-13 | 8:30 | 17:00 | 0.5
148 | ВЛ-0,4 ТП-18 ф.6 | Текущий ремонт | 2023-04-13 | 9:00 | 11:00 | 0.5
149 | ВЛ-0,4 ТП-10 ф.6 | Технологическое присоединение | 2023-04-13 | 9:00 | 11:00 | 0.5
150 | ВЛ-0,4 ТП 1-18 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
151 | ВЛ-0,4 ТП-36 ф.7 | Капитальный ремонт | 2023-04-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
152 | ТП-46 РУ-10 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-13 | 9:00 | 14:00 | 0.5
153 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-9 ф.12 | Капитальный ремонт | 2023-04-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
154 | ТП-98,93 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-13 | 10:00 | 16:00 | 0.5
155 | ТП-3 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-13 | 13:00 | 17:00 | 1
156 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-14 | 8:30 | 17:00 | 0.5
157 | ТП-749 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-14 | 9:00 | 15:00 | 1
158 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 | Текущий ремонт | 2023-04-14 | 9:00 | 12:00 | 0.5
159 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.11 | Текущий ремонт | 2023-04-14 | 9:00 | 15:00 | 0.5
160 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
161 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 | Капитальный ремонт | 2023-04-14 | 9:00 | 12:00 | 0.5
162 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф. 5 | Текущий ремонт | 2023-04-14 | 9:00 | 14:00 | 0.5
163 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 | Текущий ремонт | 2023-04-14 | 9:30 | 14:00 | 0.5
164 | ВЛ-0,4 ТП-19 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-17 | 8:30 | 7:00 | 0.5
165 | ВЛ-0,4 ТП-31 ф.8 | Капитальный ремонт | 2023-04-17 | 8:30 | 11:30 | 0.5
166 | ВЛ-10кВ ЛЭП№2 | Текущий ремонт | 2023-04-17 | 9:00 | 16:00 | 1
167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-17 | 9:00 | 16:00 | 1
168 | ВЛ-0,4 ТП-25 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-17 | 9:00 | 14:00 | 0.5
169 | ВЛ-0,4 ТП 1-18 ф.7 | Капитальный ремонт | 2023-04-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
170 | ВЛ-0,4 ТП-71 ф.7 | Технологическое присоединение | 2023-04-17 | 9:00 | 10:00 | 0.5
171 | ВЛ-0,4 ТП-53 ф.1 Ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-04-17 | 9:30 | 12:00 | 0.5
172 | ВЛ-0,4 ТП-39 | Технологическое присоединение | 2023-04-17 | 9:30 | 12:00 | 0.5
173 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2023-04-17 | 10:00 | 11:00 | 1
174 | ТП-225 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-17 | 13:30 | 16:00 | 1
175 | РУ-6кВ ТП-6 | Текущий ремонт | 2023-04-17 | 14:15 | 16:30 | 0.5
176 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.4 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 8:30 | 17:00 | 0.5
177 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.8 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 8:30 | 11:30 | 0.5
178 | ВЛ-0,4кВ ТП-43 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 9:00 | 14:00 | 0.5
179 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.12 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
180 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-04-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
181 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-36 ф.5 | Технологическое присоединение | 2023-04-18 | 9:00 | 12:00 | 0.5
182 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
183 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 ф.10, ТП-12 ф.8 | Текущий ремонт | 2023-04-18 | 9:30 | 18:30 | 0.5
184 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2023-04-18 | 10:00 | 11:00 | 1
185 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 | Текущий ремонт | 2023-04-18 | 13:00 | 17:00 | 0.5
186 | ВЛ-0,4кВ ТП-74 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-04-18 | 13:30 | 14:30 | 0.5
187 | ТП-225 РУ-04 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 13:30 | 16:00 | 1
188 | ТП-225 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 13:30 | 14:30 | 1
189 | ТП-17 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-18 | 14:00 | 17:00 | 0.5
190 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-95 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-04-18 | 15:00 | 17:00 | 0.5
191 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 8:30 | 11:30 | 0.5
192 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
193 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
194 | ВЛ-0,4кВ ТП-51 | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 9:00 | 14:00 | 0.5
195 | ТП-372 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 9:00 | 12:00 | 1
196 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
197 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-19 | 9:30 | 12:00 | 0.5
198 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-04-19 | 13:00 | 16:00 | 0.5
199 | ЛЭП 10 кВ\ВЛ-10 кВ «Кировский» | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 13:30 | 15:30 | 0.5
200 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 | Текущий ремонт | 2023-04-19 | 13:30 | 16:30 | 0.5
201 | ТП-227 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 13:30 | 16:00 | 1
202 | ТП-17 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-19 | 14:00 | 17:00 | 1
203 | ВЛ-0,4 ТП-31 ф.8 | Капитальный ремонт | 2023-04-20 | 8:30 | 11:30 | 0.5
204 | ТП-372 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-20 | 9:00 | 12:00 | 1
205 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
206 | ТП-10 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-20 | 9:00 | 12:00 | 0.5
207 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.13 | Текущий ремонт | 2023-04-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
208 | ТП-227 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-20 | 13:30 | 16:00 | 1
209 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 | Текущий ремонт | 2023-04-20 | 13:30 | 16:30 | 0.5
210 | ТП-8 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-20 | 14:00 | 17:00 | 0.5
211 | ВЛ-0,4 ТП-31 ф.8 | Капитальный ремонт | 2023-04-21 | 8:30 | 11:00 | 0.5
212 | ТП-17 РУ-10 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-21 | 9:00 | 12:00 | 0.5
213 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-04-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
214 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.10 | Капитальный ремонт | 2023-04-21 | 9:00 | 14:00 | 0.5
215 | ТП-98 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
216 | ТП-9 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2023-04-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
217 | ТП-2 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2023-04-21 | 9:00 | 15:00 | 0.5
218 | ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-04-21 | 9:00 | 10:00 | 0.5
219 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-04-21 | 9:00 | 15:00 | 1
220 | ТП-27 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-04-21 | 13:29 | 16:30 | 0.5
221 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-04-21 | 14:00 | 15:00 | 0.5
222 | ВЛ-0,4кВ ТП-215 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-04-21 | 14:15 | 15:00 | 0.5
223 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-8 | Капитальный ремонт | 2023-04-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
224 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-18 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-04-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
225 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.12 | Капитальный ремонт | 2023-04-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
226 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.16 | Текущий ремонт | 2023-04-24 | 9:40 | 17:00 | 0.5
227 | ВЛ-0,4кВ ТП-72 | Текущий ремонт | 2023-04-24 | 10:30 | 16:16 | 0.5
228 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-04-24 | 10:30 | 13:00 | 0.5
229 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 | Капитальный ремонт | 2023-04-25 | 8:30 | 11:30 | 0.5
230 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.16 | Текущий ремонт | 2023-04-25 | 8:30 | 17:00 | 0.5
231 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-04-25 | 9:00 | 11:00 | 0.5
232 | ТП-6 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
233 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.6 | Текущий ремонт | 2023-04-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
234 | ВЛ-0,4кВ ТП-84 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-04-25 | 9:00 | 11:00 | 0.5
235 | ВЛ-0,4кВ ТП-72 | Текущий ремонт | 2023-04-25 | 9:00 | 15:30 | 0.5
236 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 | Текущий ремонт | 2023-04-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
237 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-05 ф.9 | Текущий ремонт | 2023-04-25 | 13:00 | 15:00 | 0.5
238 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.3 | Технологическое присоединение | 2023-04-25 | 14:00 | 16:00 | 0.5
239 | ВЛ-0,4кВ ТП-102 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-04-26 | 8:30 | 12:00 | 0.5
240 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.5 | Капитальный ремонт | 2023-04-26 | 8:30 | 11:30 | 0.5
241 | ВЛ-0,4кВ ТП-80 | Текущий ремонт | 2023-04-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
242 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.10 | Капитальный ремонт | 2023-04-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
243 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-20 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-26 | 9:00 | 12:00 | 0.5
244 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-139 Ф-3 | Текущий ремонт | 2023-04-26 | 9:00 | 15:00 | 1
245 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-8 | Капитальный ремонт | 2023-04-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
246 | ВЛ-0,4кВ ТП-73 | Текущий ремонт | 2023-04-26 | 9:30 | 15:30 | 0.5
247 | ВЛ-0,4кВ ТП-97 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-04-26 | 9:30 | 11:00 | 0.5
248 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-04-26 | 11:00 | 16:30 | 0.5
249 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.16 | Текущий ремонт | 2023-04-26 | 13:00 | 17:00 | 0.5
250 | ТП-8 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-26 | 13:30 | 16:00 | 1
251 | ТП-8 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-04-26 | 13:30 | 14:30 | 1
252 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-84 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-04-26 | 14:00 | 15:30 | 0.5
253 | ВЛ-0,4кВ ТП-64 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-04-27 | 8:00 | 10:00 | 0.5
254 | ВЛ-0,4кВ ТП-4, ф.5. | Капитальный ремонт | 2023-04-27 | 8:30 | 11:30 | 0.5
255 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 | Текущий ремонт | 2023-04-27 | 8:30 | 12:00 | 0.5
256 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Капитальный ремонт | 2023-04-27 | 9:00 | 15:00 | 0.5
257 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 | Капитальный ремонт | 2023-04-27 | 9:00 | 16:00 | 0.5
258 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-84 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-04-27 | 9:00 | 10:30 | 0.5
259 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.2, ф.4. | Текущий ремонт | 2023-04-27 | 9:00 | 16:30 | 0.5
260 | ВЛ-0,4кВ ТП-73 | Текущий ремонт | 2023-04-27 | 9:00 | 16:30 | 0.5
261 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.13 | Капитальный ремонт | 2023-04-27 | 10:00 | 16:00 | 0.5
262 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-101 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-27 | 10:30 | 12:00 | 0.5
263 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-33 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-04-27 | 13:00 | 15:00 | 0.5
264 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-27 | 13:30 | 15:30 | 0.5
265 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 | Текущий ремонт | 2023-04-27 | 14:00 | 17:00 | 0.5
266 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.5 | Капитальный ремонт | 2023-04-28 | 8:30 | 11:30 | 0.5
267 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-8 | Капитальный ремонт | 2023-04-28 | 9:00 | 15:00 | 0.5
268 | ТП-503 РУ-0,4 кВ Ф-14,15,22,26 | Технологическое присоединение | 2023-04-28 | 9:00 | 11:00 | 1
269 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-04-28 | 9:00 | 12:00 | 0.5
270 | ТП-53 РУ-10 кВ | Капитальный ремонт | 2023-04-28 | 9:00 | 16:00 | 0.5
271 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.5 | Капитальный ремонт | 2023-04-28 | 10:30 | 11:30 | 0.5
272 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.3 | Технологическое присоединение | 2023-04-28 | 13:30 | 16:30 | 0.5
273 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-84 ф.5 | Технологическое присоединение | 2023-04-28 | 16:00 | 17:00 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)