## Лист1
форма 1.3
[5 empty] | Сроки опубликования: |  |  | не реже 1 раза в месяц
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания" ЭСУ "Вытегра" РЭС "Сокольский"
(наименование организации)
162900 Вологодская обл г.Вытегра ул.Кирова д.6
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъхектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования |  | Печатное издание
|  |  | Наименование сайта |  |  | http://vologda.energy
Дата опубликования
| Отчетный период |  |  |  |  | май 2017г
Регулируемая деятельность : передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Вид работы |  | вывод в ремонт |  |  | Аварийная готовность час | Примечание
[6 empty] | дата | начало | окончание
1 | ТП 1-06 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-05-03 | 10:00 | 16:30
2 | ТП 1-73 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-05-04 | 10:00 | 16:30
3 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-75 ф."Зари" |  |  | Работы на ВЛ 0,4 кВ |  | 2017-05-04 | 9:00 | 12:00
4 | ТП 1-88 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-05-05 | 9:00 | 16:00
5 | ТП 1-109 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-05-10 | 9:00 | 12:00
6 | ТП 1-100 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-05-11 | 9:00 | 12:00
7 | ТП 1-96 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-05-15 | 9:00 | 16:00
8 | ВЛ 6 кВ ПС Белоусово ф."7" |  |  | Работы на ВЛ 6 кВ |  | 2017-05-16 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ 6 кВ ПС Белоусово ф."7" |  |  | Работы на ВЛ 6 кВ |  | 2017-05-17 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ 6 кВ ПС Белоусово ф."9" |  |  | Работы на ВЛ 6 кВ |  | 2017-05-18 | 9:30 | 16:30
11 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-31 ф."Шестово" |  |  | Работы на ВЛ 0,4 кВ |  | 2017-05-18 | 13:00 | 17:00
12 | ВЛ 6 кВ ПС Белоусово ф."9" |  |  | Работы на ВЛ 6 кВ |  | 2017-05-19 | 9:20 | 16:30
13 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-36 ф."Агрохимия" |  |  | Работы на ВЛ 0,4кВ |  | 2017-05-23 | 9:00 | 13:00
14 | ТП 1-18 ТП 1-87 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-05-23 | 9:00 | 17:00
15 | ТП 1-18 |  |  | Установка АСКУЭ |  | 2017-05-24 | 8:30 | 16:30
16 | ТП 1-87 |  |  | Работы на ВЛ 0,4 кВ |  | 2017-05-24 | 8:30 | 16:30
17 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-04 ф."Северный ЛПХ" |  |  | Работы на ВЛ 0,4 кВ |  | 2017-05-24 | 8:30 | 12:00
18 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-04 ф."Северный ЛПХ" |  |  | Работы на ВЛ 0,4 кВ |  | 2017-05-24 | 8:30 | 15:00
19 | ВЛ 0,4 кВ ТП 6-25б ф."Л-2" |  |  | Работы на ВЛ 0,4 кВ |  | 2017-05-30 | 10:00 | 16:00
20 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-87 ф."Воспоминаний" |  |  | Работы на ВЛ 0,4 кВ |  | 2017-05-30 | 9:00 | 15:00
21 | ВЛ 0,4 кВ ТП 1-33 ф."Московская" |  |  | Работы на ВЛ 0,4 кВ |  | 2017-05-31 | 9:00 | 16:00
|  |  | Основание для размещения: |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
|  |  | Статус информации: |  |  |  | "фактическая"
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)