## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2023-01-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2023-01-09 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-10 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-346 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2023-01-11 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-1 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-01-11 | 13:30 | 16:00 | 1
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-12 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-1 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-01-12 | 13:30 | 16:00 | 1
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-487 Ф-20 | Капитальный ремонт | 2023-01-13 | 9:00 | 15:00 | 1
8 | ТП-132 РУ-6 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2023-01-16 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-132 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2023-01-16 | 13:30 | 16:00 | 1
10 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-16 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-132 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2023-01-17 | 13:30 | 14:30 | 1
12 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-01-17 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-132 РУ-6 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2023-01-17 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-132 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2023-01-17 | 13:30 | 16:00 | 1
15 | ТП-24 РУ-10 кВ Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-18 | 9:00 | 14:00 | 1
16 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Технологическое присоединение | 2023-01-18 | 9:00 | 15:00 | 1
17 | ТП-148 РУ-6 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2023-01-18 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-148 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2023-01-18 | 13:30 | 16:00 | 1
19 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-18 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-148 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2023-01-19 | 13:30 | 14:30 | 1
21 | ТП-148 РУ-6 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2023-01-19 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ТП-148 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2023-01-19 | 13:30 | 16:00 | 1
23 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-01-19 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-20 | 9:00 | 15:00 | 1
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 ф-3 | Технологическое присоединение | 2023-01-23 | 9:00 | 13:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-01-23 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-168 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-01-23 | 13:30 | 16:00 | 1
28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 ф-3 | Технологическое присоединение | 2023-01-24 | 9:00 | 13:00 | 1
29 | ТП-470 РУ-0,4 кВ секция№2 | Технологическое присоединение | 2023-01-24 | 9:00 | 13:00 | 1
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Ф-9 | Технологическое присоединение | 2023-01-24 | 13:00 | 16:00 | 1
31 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 ЛР-335 | Технологическое присоединение | 2023-01-24 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-168 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-01-24 | 13:30 | 16:00 | 1
33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-124 ф-11 | Технологическое присоединение | 2023-01-25 | 9:00 | 13:00 | 1
34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 ф-3 | Технологическое присоединение | 2023-01-25 | 9:00 | 13:00 | 1
35 | ВЛ-0,4 от ТП-317 Ф-2, 10 | Капитальный ремонт | 2023-01-25 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-233 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-25 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ТП-233 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-25 | 13:30 | 16:00 | 1
38 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2023-01-26 | 9:00 | 11:00 | 1
39 | ТП-233 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-26 | 13:30 | 14:30 | 1
40 | ТП-233 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-26 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-233 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-26 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-0,4 от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-01-26 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ВЛ-0,4 от ТП-34 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2023-01-27 | 9:00 | 15:00 | 1
44 | ТП-12 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-27 | 9:00 | 15:00 | 1
45 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№49 | Технологическое присоединение | 2023-01-27 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-30 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-330 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-30 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-330 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-30 | 13:30 | 16:00 | 1
49 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-01-31 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-330 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-31 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-330 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-31 | 13:30 | 16:00 | 1
52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-346 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2023-01-11 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-1 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-01-11 | 13:30 | 16:00 | 1
54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-12 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-1 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-01-12 | 13:30 | 16:00 | 1
56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-487 Ф-20 | Капитальный ремонт | 2023-01-13 | 9:00 | 15:00 | 1
57 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-16 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ВЛ-10кВ Л-4 | Текущий ремонт | 2023-01-16 | 9:30 | 16:00 | 1
59 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-01-16 | 13:30 | 15:30 | 1
60 | ТП-132 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2023-01-16 | 13:30 | 16:00 | 1
61 | ВЛ-10кВ Мясокомбинат | Текущий ремонт | 2023-01-17 | 8:50 | 11:00 | 1
62 | ВЛ-10кВ Л-6 | Текущий ремонт | 2023-01-17 | 9:00 | 12:00 | 1
63 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-01-17 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-91 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-01-17 | 9:10 | 11:00 | 1
65 | ВЛ-0,4 ТП 35 | Текущий ремонт | 2023-01-17 | 13:30 | 15:30 | 1
66 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-25 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-01-17 | 13:30 | 15:00 | 1
67 | ТП-132 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2023-01-17 | 13:30 | 16:00 | 1
68 | ТП-132 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2023-01-17 | 13:30 | 14:30 | 1
69 | ВЛ-0,4 ТП - 65 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-01-18 | 9:00 | 14:00 | 1
70 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Технологическое присоединение | 2023-01-18 | 9:00 | 15:00 | 1
71 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-18 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 КТП 1-09 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-01-18 | 9:10 | 10:30 | 1
73 | ТП-148 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2023-01-18 | 13:30 | 16:00 | 1
74 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-03 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-01-19 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ВЛ-0,4 от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-01-19 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ВЛ-0,4 ТП 1-33 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-01-19 | 9:30 | 12:00 | 1
77 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-19 ф.8 | Технологическое присоединение | 2023-01-19 | 13:30 | 15:00 | 1
78 | ВЛ-10кВ РП-2 | Текущий ремонт | 2023-01-20 | 9:00 | 10:00 | 1
79 | ВЛ-0,4кВ от ТП-605 | Капитальный ремонт | 2023-01-20 | 9:00 | 15:00 | 1
80 | ВЛ-0,4 ТП 227-21 ф.5 | Технологическое присоединение | 2023-01-20 | 10:00 | 14:00 | 1
81 | ВЛ-0,4 ТП-40 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-01-20 | 13:30 | 16:00 | 1
82 | ВЛ-0,4 ТП-9 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-01-23 | 9:00 | 12:00 | 1
83 | ВЛ-0,4 ТП-27 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-01-23 | 9:00 | 10:00 | 1
84 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 ф-3 | Технологическое присоединение | 2023-01-23 | 9:00 | 13:00 | 1
85 | ВЛ-0,4 ТП-13 ф.3, Ф.4 | Текущий ремонт | 2023-01-23 | 10:00 | 16:00 | 1
86 | ТП-168 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-01-23 | 13:30 | 16:00 | 1
87 | ВЛ-10кВ Л-3 | Текущий ремонт | 2023-01-24 | 9:00 | 12:00 | 1
88 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 ф-3 | Технологическое присоединение | 2023-01-24 | 9:00 | 13:00 | 1
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-01-24 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 ЛР-335 | Технологическое присоединение | 2023-01-24 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | ТП-470 РУ-0,4 кВ секция№2 | Технологическое присоединение | 2023-01-24 | 9:00 | 13:00 | 1
92 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-01-24 | 9:10 | 16:00 | 1
93 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.6 | Текущий ремонт | 2023-01-24 | 9:30 | 10:30 | 1
94 | ВЛ-0,4кВ КТП-53 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-01-24 | 9:30 | 12:00 | 1
95 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Ф-9 | Технологическое присоединение | 2023-01-24 | 13:00 | 16:00 | 1
96 | ТП-168 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-01-24 | 13:30 | 16:00 | 1
97 | ВЛ-10кВ Л-3 | Текущий ремонт | 2023-01-25 | 9:00 | 12:00 | 1
98 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 | Текущий ремонт | 2023-01-25 | 9:00 | 12:00 | 1
99 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 ф-3 | Технологическое присоединение | 2023-01-25 | 9:00 | 13:00 | 1
100 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-124 ф-11 | Технологическое присоединение | 2023-01-25 | 9:00 | 13:00 | 1
101 | ВЛ-0,4 от ТП-317 Ф-2, 10 | Капитальный ремонт | 2023-01-25 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-23 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-01-25 | 13:30 | 16:00 | 1
103 | ТП-233 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-25 | 13:30 | 16:00 | 1
104 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 | Текущий ремонт | 2023-01-25 | 14:00 | 16:00 | 1
105 | ВЛ-0,4 ТП-6 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-01-26 | 8:30 | 17:00 | 1
106 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2023-01-26 | 9:00 | 11:00 | 1
107 | ВЛ-0,4 от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-01-26 | 9:00 | 16:00 | 1
108 | ВЛ-0,4 ТП-31 ф.8 | Текущий ремонт | 2023-01-26 | 9:00 | 11:00 | 1
109 | ТП-233 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-26 | 13:30 | 14:30 | 1
110 | ТП-233 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-26 | 13:30 | 16:00 | 1
111 | ВЛ-0,4 от ТП-34 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2023-01-27 | 9:00 | 15:00 | 1
112 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-01-27 | 14:00 | 15:00 | 1
113 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-30 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | ВЛ-0,4 ТП-36 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-01-30 | 9:00 | 11:00 | 1
115 | ВЛ-0,4 ТП-71 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-01-30 | 9:30 | 16:00 | 1
116 | ТП-330 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-01-30 | 13:30 | 16:00 | 1
117 | ВЛ-0,4 КТП-64 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-01-30 | 13:45 | 17:00 | 1
118 | ВЛ-0,4 ТП-9 ф.9 | Текущий ремонт | 2023-01-30 | 14:00 | 15:00 | 1
119 | ВЛ-0,4 КТП 1-100, 1-87 | Текущий ремонт | 2023-01-31 | 9:00 | 12:00 | 1
120 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№22 | Текущий ремонт | 2023-01-31 | 9:00 | 14:00 | 1
121 | ТП-330 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-01-31 | 13:30 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)