## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2020-11-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-561 РУ-10кВ секц.Т1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-11-01 | 9:00 | 16:30 | 1
2 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-02 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-369, ТП-473, ТП-916 | Капитальный ремонт | 2020-11-02 | 13:30 | 16:30 | 1
4 | ТП-530 РУ-0,4 кВ Ф-17, 19 | Текущий ремонт | 2020-11-03 | 9:00 | 15:00 | 1
5 | ЛЭП №12 ВЛ-10 кВ (ТП-565, 612, 274, 633, 496) | Капитальный ремонт | 2020-11-03 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-369, ТП-473, ТП-916 | Капитальный ремонт | 2020-11-03 | 13:30 | 16:30 | 1
7 | ТП-74 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ (совместно с ЛЭП №4) | Капитальный ремонт | 2020-11-05 | 9:00 | 11:30 | 1
8 | ЛЭП №4 ВЛ-10 кВ (ТП-915, 932,138,540,299,542,541,947,997,512,139,749, 74,1031,1060,1067,583,1019,1028, 564,936,697,694,546,1015,648,737,744,867) | Капитальный ремонт | 2020-11-05 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ЛЭП №5 (1048,47,527,624,896,950,1017,951,990,974,593,875, 614,964,336,563,569,109,333,638,567,1045) | Технологическое присоединение | 2020-11-05 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-211 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-11-05 | 13:30 | 16:30 | 1
11 | ЛЭП №5 (1048,47,527,624,896,950,1017,951,990,974,593,875, 614,964,336,563,569,109,333,638,567,1045) | Технологическое присоединение | 2020-11-06 | 9:00 | 12:00 | 1
12 | ТП-599 РУ-0,4 кВ секц.Т1 | Технологическое присоединение | 2020-11-06 | 9:00 | 14:00 | 1
13 | ТП-576 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-06 | 9:00 | 15:00 | 1
14 | ТП-80 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-11-06 | 13:30 | 15:30 | 1
15 | ТП-388 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-09 | 13:30 | 16:30 | 1
16 | ТП-427 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-10 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-388 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-10 | 13:30 | 16:30 | 1
18 | ЛЭП №4 ВЛ-10 кВ (ТП-915, 932, 138,540,299) | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 9:00 | 9:20 | 1
19 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-915,932,138,540,299, 542,541,947,997,512,139,749,74,1031,1060,1067) ЛЭП №5 (ТП-1048,47,527,624,896, 950,1017,951,990,974,593,875,614,964,336,563,569,109,333,638,567,1045) | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 9:00 | 9:20 | 1
20 | ЛЭП №4 ВЛ-10 кВ (ТП-915, 932, 138,540,299) | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 15:40 | 16:00 | 1
21 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-583,1019,1028,564,936, 694,697,546,867,1015,648,737,744) | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ЛЭП №4 ВЛ-10 кВ (ТП-542,541,947,997,512,139, 749,74,1031,1060,1067,583,1019,1028,564, 936,697,694,546,1015,648,737,744,867) | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-426 РУ-6 кВ секц.Т1 (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 9:00 | 16:30 | 1
24 | ТП-426 РУ-0,4 кВ секц.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 13:30 | 16:30 | 1
25 | ТП-426 РУ-0,4 кВ секц.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-11-12 | 13:30 | 14:30 | 1
26 | ТП-660 РУ-0,4 кВ Ф-6, 8 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-12 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-635 РУ-0,4 Ф-14 в/в | Технологическое присоединение | 2020-11-12 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-10 РУ-0,4 кВ Ф-10 МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-11-12 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-426 РУ-6 кВ секц.Т2 (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-11-12 | 9:00 | 16:30 | 1
30 | ТП-426 РУ-0,4 кВ секц.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-11-12 | 13:30 | 16:30 | 1
31 | ТП-840 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-11-13 | 9:00 | 11:00 | 1
32 | ТП-28 РУ-0,4 кВ Ф-3 МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2020-11-13 | 9:00 | 13:00 | 1
33 | ТП-729 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-13 | 9:00 | 15:00 | 1
34 | ТП-145 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Технологическое присоединение | 2020-11-16 | 9:00 | 11:00 | 1
35 | ТП-202 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-16 | 13:30 | 16:30 | 1
36 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 (ТП-620,547,949,553,676,551,835) | Текущий ремонт | 2020-11-17 | 14:00 | 15:00 | 1
37 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-17 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№17 (ТП- 975, 764,684) | Капитальный ремонт | 2020-11-17 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-202 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-17 | 13:30 | 16:30 | 1
40 | ЛЭП №4 ВЛ-10 кВ (ТП-915, 932, 138,540,299) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 9:00 | 9:20 | 1
41 | ЛЭП №4 ВЛ-10 кВ (ТП-542,541,947,997,512,138, 749,74,1031,1060,1067) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 9:00 | 9:20 | 1
42 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-915,932,138,540,299,1031) ЛЭП №5 (ТП-1048,47,527,624,896,950,1017,951,990,974,593,875,614,964,336,563,569,109,333,638,567,1045) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 9:00 | 9:20 | 1
43 | РП-30 РУ-10 кВ (ТП-496) | Текущий ремонт | 2020-11-18 | 9:00 | 10:00 | 1
44 | ТП-74 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ (совместно с ЛЭП №4) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 9:00 | 11:30 | 1
45 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-583,1019,1028,564,936, 694,697,564,867,1015,648,737,744,542,541,997,1060,1067,512,139,749,74,947) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-915,932,138,540,299,1031) ЛЭП №5 (ТП-1048,47,527,624,896, 950,1017,951,990,974,593,875,614,964,336,563,569,109,333,638,567,1045) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 15:40 | 16:00 | 1
47 | ЛЭП №4 ВЛ-10 кВ (ТП-542,541,947,997,512,138, 749,74,1031,1060,1067) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 15:40 | 16:00 | 1
48 | ЛЭП №4 ВЛ-10 кВ (ТП-583,1019,1028,564, 936,697,694,546,1015,648,737,744,867) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ЛЭП №4 ВЛ-10 кВ (ТП-915, 932, 138,540,299) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 15:40 | 16:00 | 1
50 | ТП-561 РУ-10кВ секц.Т1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 9:00 | 16:30 | 1
51 | ТП-561 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 13:30 | 16:30 | 1
52 | ТП-561 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-11-19 | 13:30 | 14:30 | 1
53 | ТП-528 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-19 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ТП-561 РУ-10кВ секц.Т2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-11-19 | 9:00 | 16:30 | 1
55 | ТП-561 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-11-19 | 13:30 | 16:30 | 1
56 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№17 (ТП- 975, 764,684) | Текущий ремонт | 2020-11-20 | 9:00 | 10:00 | 1
57 | ТП-138 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-20 | 9:00 | 12:00 | 1
58 | ТП-740 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-20 | 9:00 | 15:00 | 1
59 | ТП-675 РУ-,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-23 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ТП-318 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-23 | 13:30 | 16:30 | 1
61 | ТП-679 РУ-0,4 кВ Ф-3 | Капитальный ремонт | 2020-11-24 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-318 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-24 | 13:30 | 16:30 | 1
63 | ТП-675 РУ-,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-25 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-328 РУ-6 кВ секция Т1 (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-11-25 | 9:00 | 16:30 | 1
65 | ТП-328 РУ-0,4 кВ секция Т1 | Капитальный ремонт | 2020-11-25 | 13:30 | 16:30 | 1
66 | ЛЭП№16 ВЛ-6 кВ (ТП-272) | Реконструкция | 2020-11-26 | 9:00 | 14:00 | 1
67 | ТП-328 РУ-0,4 кВ секция Т1 | Капитальный ремонт | 2020-11-26 | 13:30 | 14:30 | 1
68 | ТП-679 РУ-0,4 кВ Ф-3 | Капитальный ремонт | 2020-11-26 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-328 РУ-6 кВ секция Т2 (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-11-26 | 9:00 | 16:30 | 1
70 | ТП-328 РУ-0,4 кВ секция Т2 | Капитальный ремонт | 2020-11-26 | 13:30 | 16:30 | 1
71 | ТП-675 РУ-,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-11-27 | 9:00 | 15:00 | 1
72 | ТП-129 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Технологическое присоединение | 2020-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ТП-21 РУ-0,4 кВ Ф-4, 6 в/в | Технологическое присоединение | 2020-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-106 РУ-6 кВ Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Реконструкция | 2020-11-30 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-767 РУ-6 кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-11-30 | 9:00 | 16:30 | 1
76 | ТП-767 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-11-30 | 13:30 | 16:30 | 1
77 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-453 | Капитальный ремонт | 2020-11-02 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-369, ТП-473, ТП-916 | Капитальный ремонт | 2020-11-02 | 13:30 | 16:30 | 0.5
79 | ВЛ-0,4кВ Л-2 РТП-7 | Капитальный ремонт | 2020-11-02 | 9:50 | 15:30 | 1
80 | ВЛ-0,4 ТП-12 ф. ул.Школьная | Капитальный ремонт | 2020-11-02 | 13:19 | 13:30 | 0.5
81 | ВЛ-0,4 ТП-40 ф. ул.Гагарина | Капитальный ремонт | 2020-11-02 | 14:03 | 15:47 | 0.5
82 | ТП-369, ТП-473, ТП-916 | Капитальный ремонт | 2020-11-03 | 13:30 | 16:30 | 0.5
83 | КЛ-0,4 кВ от ТП-530 | Текущий ремонт | 2020-11-03 | 9:00 | 15:00 | 1
84 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-64 | Капитальный ремонт | 2020-11-03 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-64 | Капитальный ремонт | 2020-11-03 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 | Капитальный ремонт | 2020-11-05 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Технологическое присоединение | 2020-11-05 | 9:00 | 16:00 | 1
88 | ТП-74 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-05 | 9:00 | 11:30 | 0.5
89 | ВЛ-0,4кВ, ф."ул.Октябрьская" от ТП-24 | Текущий ремонт | 2020-11-05 | 9:20 | 10:05 | 0.5
90 | ТП-599 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-11-06 | 9:00 | 14:00 | 0.5
91 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Технологическое присоединение | 2020-11-06 | 9:00 | 12:00 | 1
92 | КТП "Коттеджи-2" | Текущий ремонт | 2020-11-02 | 10:00 | 14:00 | 1
93 | КТП №12 | Технологическое присоединение | 2020-11-05 | 9:35 | 13:35 | 1
94 | ТП-11 | Текущий ремонт | 2020-11-06 | 11:32 | 13:20 | 1
95 | ТП-80 | Текущий ремонт | 2020-11-06 | 13:30 | 15:30 | 0.5
96 | ТП-388 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-09 | 13:30 | 16:30 | 0.5
97 | ТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.Котельная | Текущий ремонт | 2020-11-09 | 9:35 | 9:55 | 0.5
98 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.ул.Октябрьская,70 | Текущий ремонт | 2020-11-09 | 14:30 | 17:40 | 0.5
99 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 | Капитальный ремонт | 2020-11-10 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ТП-388 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-10 | 13:30 | 16:30 | 0.5
101 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-215 | Технологическое присоединение | 2020-11-11 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | ТП-96 | Текущий ремонт | 2020-11-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
103 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-64 | Капитальный ремонт | 2020-11-12 | 9:00 | 16:00 | 1
104 | ТП-426 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-12 | 13:30 | 16:30 | 0.5
105 | ТП-426 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-12 | 13:30 | 14:30 | 0.5
106 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-660 | Капитальный ремонт | 2020-11-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
107 | ТП-60; ТП-59 | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 10:40 | 13:10 | 0.5
108 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | ТП-426 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-11 | 13:30 | 16:30 | 0.5
110 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-729 | Капитальный ремонт | 2020-11-13 | 9:00 | 15:00 | 1
111 | ТП-840 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-11-13 | 9:00 | 11:00 | 0.5
112 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Текущий ремонт | 2020-11-13 | 9:00 | 13:00 | 1
113 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-95 | Капитальный ремонт | 2020-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-145 | Технологическое присоединение | 2020-11-16 | 9:00 | 11:00 | 1
115 | ТП-202 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-17 | 13:30 | 16:30 | 0.5
116 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-453 | Капитальный ремонт | 2020-11-17 | 9:00 | 16:00 | 1
117 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№17 | Капитальный ремонт | 2020-11-17 | 9:00 | 16:00 | 1
118 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 9:00 | 16:00 | 1
119 | ТП-561 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 13:30 | 16:30 | 0.5
120 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-95 | Капитальный ремонт | 2020-11-18 | 9:50 | 15:00 | 1
121 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-215 | Капитальный ремонт | 2020-11-17 | 9:50 | 15:30 | 1
122 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-740 | Капитальный ремонт | 2020-11-20 | 9:00 | 15:00 | 1
123 | ВЛ-10 кВ №17 | Текущий ремонт | 2020-11-20 | 9:00 | 10:00 | 1
124 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-138 | Капитальный ремонт | 2020-11-20 | 9:00 | 12:00 | 0.5
125 | КТП "Дачи Пенек" | Текущий ремонт | 2020-11-03 | 15:00 | 16:00 | 1
126 | КТП №3 сад №1 ЧМК | Текущий ремонт | 2020-11-16 | 13:13 | 16:07 | 1
127 | КТП № 535 | Текущий ремонт | 2020-11-19 | 13:10 | 13:34 | 1
128 | КТП № 536 | Текущий ремонт | 2020-11-19 | 11:05 | 12:50 | 1
129 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 2" | Капитальный ремонт | 2020-11-24 | 9:50 | 13:25 | 1
130 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 | Капитальный ремонт | 2020-11-23 | 9:00 | 16:00 | 1
131 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 2" | Капитальный ремонт | 2020-11-25 | 10:35 | 14:15 | 1
132 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 | Капитальный ремонт | 2020-11-25 | 9:00 | 16:00 | 1
133 | ТП-328 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-25 | 13:30 | 16:30 | 0.5
134 | ВЛ-6 кВ №16 | Реконструкция | 2020-11-26 | 9:00 | 14:00 | 1
135 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-679 | Капитальный ремонт | 2020-11-26 | 9:00 | 16:00 | 1
136 | ТП-328 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-26 | 13:30 | 14:30 | 0.5
137 | ТП-328 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-11-26 | 13:30 | 16:30 | 0.5
138 | КТП "Коттеджи-2" | Технологическое присоединение | 2020-11-26 | 9:45 | 15:55 | 1
139 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-675 | Капитальный ремонт | 2020-11-27 | 9:00 | 15:00 | 1
140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 | Технологическое присоединение | 2020-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
141 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Технологическое присоединение | 2020-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
142 | РП"Жилзона Коротово" | Текущий ремонт | 2020-11-26 | 11:20 | 16:30 | 0.5
143 | ВЛ-0.4 кВ ф."Контора" от КТП-55 | Текущий ремонт | 2020-11-27 | 10:48 | 12:10 | 0.5
144 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф. ул.Ударников, ул.Коммунистическая | Технологическое присоединение | 2020-11-30 | 9:22 | 10:08 | 1
145 | ТП-38 ВЛ-0,4кВ ф.40 лет Победы | Текущий ремонт | 2020-11-30 | 10:48 | 11:25 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)