## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2026-07-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-1053 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-1053 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 13:30 | 16:00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-511 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-511 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 13:30 | 16:00 | 1
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-881 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-205 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2026-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-358 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Технологическое присоединение | 2026-07-02 | 13:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-1035 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-03 | 9:00 | 15:00 | 1
10 | ТП-274 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-03 | 9:00 | 15:00 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-03 | 9:00 | 15:00 | 1
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 ф.8 | Текущий ремонт | 2026-07-03 | 13:00 | 15:00 | 1
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-07-06 | 9:00 | 12:00 | 1
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-06 | 13:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-581 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-06 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-581 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-06 | 13:30 | 16:00 | 1
17 | ТП-1052 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-07 | 9:00 | 12:00 | 1
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-568 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-07 | 9:00 | 13:00 | 1
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-679 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-07 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-310 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-07 | 13:30 | 16:00 | 1
21 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№12 | Технологическое присоединение | 2026-07-08 | 9:00 | 11:00 | 1
22 | ТП-1054 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 9:00 | 12:00 | 1
23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-831 ф.4 | Текущий ремонт | 2026-07-08 | 9:00 | 12:00 | 1
24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-119 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-07-08 | 13:00 | 16:00 | 1
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-310 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 13:30 | 16:00 | 1
27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-717 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 11:00 | 1
28 | ТП-581 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-09 | 13:30 | 14:30 | 1
29 | ТП-581 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ТП-581 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-09 | 13:30 | 16:00 | 1
31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-825 ф.2,3 | Текущий ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№49 | Текущий ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-891 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-882 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-10 | 9:00 | 12:00 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-07-10 | 14:00 | 15:00 | 1
36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-10 | 9:00 | 15:00 | 1
37 | ТП-1027 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-10 | 9:00 | 15:00 | 1
38 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Текущий ремонт | 2026-07-10 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-571 РУ-10 кВ 2СШ | Реконструкция | 2026-07-13 | 9:00 | 13:00 | 1
40 | ТП-424 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-13 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-424 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-13 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№24 | Технологическое присоединение | 2026-07-13 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2026-07-14 | 9:00 | 10:00 | 1
44 | ТП-881 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:00 | 12:00 | 1
45 | ТП-424 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 13:30 | 14:30 | 1
46 | ТП-424 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-424 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 13:30 | 16:00 | 1
48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Текущий ремонт | 2026-07-15 | 9:00 | 10:00 | 1
50 | ТП-444 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-444 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 13:30 | 16:00 | 1
52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-444 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 13:30 | 14:30 | 1
54 | ТП-444 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-444 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 13:30 | 16:00 | 1
56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-282 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2026-07-17 | 9:00 | 13:00 | 1
58 | ТП-915 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 9:00 | 15:00 | 1
59 | ТП-1057 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 9:00 | 15:00 | 1
60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 9:00 | 15:00 | 1
61 | ТП-532 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-20 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-532 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-20 | 13:30 | 16:00 | 1
63 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-20 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-532 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 13:30 | 14:30 | 1
65 | ТП-532 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-532 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 13:30 | 16:00 | 1
67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№21 | Текущий ремонт | 2026-07-22 | 9:00 | 11:00 | 1
69 | ТП-439 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-439 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 13:30 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-23 | 9:00 | 11:00 | 1
73 | ТП-439 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 13:30 | 14:30 | 1
74 | ТП-439 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-439 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 13:30 | 16:00 | 1
76 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№60 | Технологическое присоединение | 2026-07-23 | 9:00 | 17:00 | 1
78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-07-24 | 9:00 | 11:00 | 1
79 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-24 | 9:00 | 12:00 | 1
80 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 ф.14 | Текущий ремонт | 2026-07-24 | 9:00 | 12:00 | 1
81 | ТП-927 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-24 | 9:00 | 15:00 | 1
82 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-24 | 9:00 | 15:00 | 1
83 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№22 | Текущий ремонт | 2026-07-27 | 9:00 | 10:00 | 1
84 | ТП-687 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-07-27 | 9:00 | 13:00 | 1
85 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-07-27 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ТП-536 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-27 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-536 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-27 | 13:30 | 16:00 | 1
88 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№22 | Текущий ремонт | 2026-07-27 | 16:00 | 17:00 | 1
89 | ТП-444 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 9:00 | 10:00 | 1
90 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-28 | 9:00 | 11:00 | 1
91 | ТП-444 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 9:00 | 12:00 | 1
92 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Текущий ремонт | 2026-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | ТП-536 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
95 | ТП-534 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | ТП-534 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 13:30 | 16:00 | 1
97 | ТП-534 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 13:30 | 14:30 | 1
98 | ТП-534 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ТП-534 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 13:30 | 16:00 | 1
100 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№22 | Текущий ремонт | 2026-07-31 | 9:00 | 11:00 | 1
101 | ТП-296 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-07-31 | 9:00 | 15:00 | 1
102 | ТП-1061 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-31 | 9:00 | 15:00 | 1
103 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.6 | Текущий ремонт | 2026-07-01 | 8:27 | 10:46 | 0.5
104 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
105 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 9:00 | 10:57 | 0.5
106 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 ТП-13 | Текущий ремонт | 2026-07-01 | 9:00 | 14:11 | 0.5
107 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.2, ф.6, ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 9:01 | 11:33 | 0.5
108 | РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 9:02 | 15:15 | 0.5
109 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.10 | Текущий ремонт | 2026-07-01 | 9:03 | 10:25 | 0.5
110 | РУ-0,4 кВ ТП-83 | Текущий ремонт | 2026-07-01 | 9:03 | 12:30 | 0.5
111 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 10:00 | 15:48 | 0.5
112 | ТП-1053 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 13:30 | 16:00 | 1
113 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 13:30 | 16:13 | 0.5
114 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-01 | 13:30 | 15:23 | 0.5
115 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 5:00 | 16:04 | 0.5
116 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 8:45 | 13:06 | 0.5
117 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-881 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
118 | ТП-205 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2026-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
119 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.4 | Текущий ремонт | 2026-07-02 | 9:01 | 11:17 | 0.5
120 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-07-02 | 9:09 | 13:10 | 0.5
121 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 9:11 | 15:49 | 0.5
122 | ВЛ 0,4кВ ТП-8 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-02 | 9:11 | 14:04 | 0.5
123 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 9:14 | 11:44 | 0.5
124 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-07-02 | 9:22 | 13:56 | 0.5
125 | РУ-10кВ яч.3 ТП-121 | Текущий ремонт | 2026-07-02 | 9:53 | 10:57 | 0.5
126 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-1443 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 10:12 | 12:10 | 0.5
127 | ВЛ 0,4кВ ТП-69 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 10:38 | 14:09 | 0.5
128 | ТП-358 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Технологическое присоединение | 2026-07-02 | 13:00 | 16:00 | 1
129 | ТП-511 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-02 | 13:30 | 16:00 | 1
130 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-03 | 9:00 | 15:00 | 0.5
131 | ТП-274 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-03 | 9:00 | 15:00 | 1
132 | ТП-1035 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-03 | 9:00 | 15:00 | 1
133 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-03 | 9:00 | 11:31 | 0.5
134 | ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф.12 | Капитальный ремонт | 2026-07-03 | 10:25 | 17:07 | 0.5
135 | ВЛ 0,4кВ ТП-65 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-03 | 11:14 | 15:34 | 0.5
136 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 ф.8 | Текущий ремонт | 2026-07-03 | 13:00 | 15:00 | 0.5
137 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-06 | 8:42 | 16:01 | 0.5
138 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-627 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-07-06 | 9:00 | 12:00 | 1
139 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-06 | 9:22 | 14:58 | 0.5
140 | РУ-10 кВ Т-1 ТП-116 | Текущий ремонт | 2026-07-06 | 9:28 | 12:31 | 0.5
141 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-06 | 9:31 | 15:45 | 0.5
142 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-07-06 | 9:55 | 16:00 | 0.5
143 | РУ-0,4 кВ ТП- 402 | Текущий ремонт | 2026-07-06 | 10:58 | 11:53 | 0.5
144 | РУ-0,4 кВ ТП-236 | Капитальный ремонт | 2026-07-06 | 14:00 | 15:50 | 0.5
145 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 | Капитальный ремонт | 2026-07-06 | 15:04 | 15:53 | 0.5
146 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-07 | 8:32 | 11:12 | 0.5
147 | ТП-1052 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-07 | 9:00 | 12:00 | 1
148 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-568 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-07 | 9:00 | 13:00 | 1
149 | РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-07 | 9:08 | 10:01 | 0.5
150 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-07 | 9:33 | 14:45 | 0.5
151 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-07 | 10:36 | 14:38 | 0.5
152 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 | Капитальный ремонт | 2026-07-07 | 13:27 | 16:14 | 0.5
153 | ТП-310 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-07 | 13:30 | 16:00 | 1
154 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 8:37 | 10:45 | 0.5
155 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 8:39 | 9:41 | 0.5
156 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
157 | ТП-1054 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 9:00 | 12:00 | 1
158 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№12 | Технологическое присоединение | 2026-07-08 | 9:00 | 11:00 | 1
159 | РУ-0,4кВ/2СШ 0,4кВ ТП-1021 | Текущий ремонт | 2026-07-08 | 9:31 | 10:40 | 0.5
160 | ВЛ-0,4кВ КТП-201 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 9:37 | 15:05 | 0.5
161 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 10:13 | 15:53 | 0.5
162 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-66 | Текущий ремонт | 2026-07-08 | 10:49 | 13:48 | 0.5
163 | ТП-310 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-08 | 13:30 | 16:00 | 1
164 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-825 ф.2,3 | Текущий ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
165 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 10:45 | 0.5
166 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-717 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 11:00 | 0.5
167 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№49 | Текущий ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
168 | ТП-891 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
169 | ВЛ-0,4кВ КТП-201 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-09 | 9:09 | 15:00 | 0.5
170 | ВЛ -0.4 кВ ф. 7 Школа от ТП-65 | Текущий ремонт | 2026-07-09 | 9:27 | 15:49 | 0.5
171 | ВЛ-10 кВ Л-6 (КТП-12,КТП-13,КТП-14,КТП-16) | Текущий ремонт | 2026-07-09 | 10:06 | 16:23 | 0.5
172 | ТП-581 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-09 | 13:30 | 14:30 | 1
173 | ТП-581 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-09 | 13:30 | 16:00 | 1
174 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Текущий ремонт | 2026-07-10 | 9:00 | 16:00 | 1
175 | ТП-882 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-10 | 9:00 | 12:00 | 1
176 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-10 | 9:00 | 15:00 | 0.5
177 | ТП-1027 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-10 | 9:00 | 15:00 | 1
178 | ВЛ-10кВ Л-14 | Текущий ремонт | 2026-07-10 | 9:02 | 10:18 | 0.5
179 | РУ-10кВ РУ-0,4 ТП-12 | Капитальный ремонт | 2026-07-10 | 9:07 | 11:15 | 0.5
180 | ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-10 | 9:09 | 14:56 | 0.5
181 | ВЛ-10кВ Л-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-10 | 9:33 | 13:43 | 0.5
182 | ВЛ-10кВ Л-18 ТП-18 | Текущий ремонт | 2026-07-10 | 10:18 | 17:52 | 0.5
183 | ТП-571 РУ-10 кВ 2СШ | Капитальный ремонт | 2026-07-13 | 9:00 | 13:00 | 1
184 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№24 | Технологическое присоединение | 2026-07-13 | 9:00 | 16:00 | 1
185 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6, ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-13 | 9:00 | 15:14 | 0.5
186 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-07-13 | 9:14 | 11:14 | 0.5
187 | ВЛ-10кВ ф. Доз | Капитальный ремонт | 2026-07-13 | 9:18 | 14:47 | 0.5
188 | ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-66 | Текущий ремонт | 2026-07-13 | 9:20 | 11:46 | 0.5
189 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-13 | 10:09 | 14:51 | 0.5
190 | ВЛ -0.4 кВ ТП-28 | Текущий ремонт | 2026-07-13 | 10:28 | 15:41 | 0.5
191 | ВЛ -0.4 кВ ф. 13 ТП-16 | Текущий ремонт | 2026-07-13 | 13:18 | 16:17 | 0.5
192 | ТП-424 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-13 | 13:30 | 16:00 | 1
193 | ВЛ -0.4 кВ ф. 3 от ТП-66 | Текущий ремонт | 2026-07-13 | 13:39 | 15:56 | 0.5
194 | РУ-0,4кВ ТП-24 | Капитальный ремонт | 2026-07-13 | 13:40 | 16:06 | 0.5
195 | ВЛ-10кВ ф. Доз | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 8:32 | 14:50 | 0.5
196 | ВЛ-10кВ Л-14 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 8:51 | 15:10 | 0.5
197 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
198 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2026-07-14 | 9:00 | 10:00 | 1
199 | ТП-881 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:00 | 12:00 | 1
200 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.12 | Текущий ремонт | 2026-07-14 | 9:03 | 10:29 | 0.5
201 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:03 | 15:32 | 0.5
202 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:04 | 16:05 | 0.5
203 | ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:05 | 16:06 | 0.5
204 | РУ-10кВ яч.1 ТП-35 | Текущий ремонт | 2026-07-14 | 9:29 | 10:43 | 0.5
205 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.2, ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:31 | 11:20 | 0.5
206 | ВЛ-10кВ Л-34 | Текущий ремонт | 2026-07-14 | 9:40 | 13:55 | 0.5
207 | ВЛ 0,4кВ ТП-16 ф.13 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:41 | 15:54 | 0.5
208 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:43 | 16:02 | 0.5
209 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:49 | 12:05 | 0.5
210 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-319 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 9:57 | 13:24 | 0.5
211 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 10:01 | 13:52 | 0.5
212 | ВЛ 0,4кВ ТП-16 ф.17 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 10:24 | 15:55 | 0.5
213 | ВЛ-10кВ ф. СХТ Л-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 10:25 | 14:23 | 0.5
214 | РУ-0,4кВ ГКТП-36 | Текущий ремонт | 2026-07-14 | 11:18 | 11:56 | 0.5
215 | ТП-424 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 13:30 | 14:30 | 1
216 | ТП-424 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-14 | 13:30 | 16:00 | 1
217 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 8:59 | 15:44 | 0.5
218 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
219 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.12 | Текущий ремонт | 2026-07-15 | 9:03 | 14:32 | 0.5
220 | ТП-7, РУ-10кВ, 1СШ, Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:06 | 16:02 | 0.5
221 | ВЛ 0,4кВ ТП-16 ф.13 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:16 | 15:53 | 0.5
222 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:24 | 15:39 | 0.5
223 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.2, ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:25 | 11:36 | 0.5
224 | ВЛ 0,4кВ ТП-16 ф.17 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:33 | 15:52 | 0.5
225 | ТП-47, РУ-6кВ, Т-1, 1 СШ | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:47 | 13:46 | 0.5
226 | ВЛ-0,4кВ КТП-201 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 9:58 | 15:40 | 0.5
227 | ВЛ 0,4кВ ТП-1 ф.6 | Текущий ремонт | 2026-07-15 | 9:58 | 14:53 | 0.5
228 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 Т-2 ТП-362 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 10:46 | 16:53 | 0.5
229 | ТП-444 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 13:30 | 16:00 | 1
230 | ТП-24 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-15 | 13:50 | 15:48 | 0.5
231 | ВЛ-10кВ Л-14 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 8:52 | 14:42 | 0.5
232 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.2, ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 9:00 | 10:42 | 0.5
233 | ВЛ -0.4 кВ ф.1 от ТП-1 | Текущий ремонт | 2026-07-16 | 9:00 | 15:33 | 0.5
234 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.12 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 9:01 | 10:48 | 0.5
235 | РУ-10кВ, РУ-0,4, Т-1 ТП-67 | Текущий ремонт | 2026-07-16 | 9:08 | 15:24 | 0.5
236 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 9:09 | 15:13 | 0.5
237 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 9:09 | 15:13 | 0.5
238 | ВЛ-0,4кВ КТП-201 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-16 | 9:12 | 14:58 | 0.5
239 | ВЛ -6кВ Производственный | Текущий ремонт | 2026-07-16 | 9:41 | 18:03 | 1
240 | ВЛ -0.4 кВ ТП-224 | Текущий ремонт | 2026-07-16 | 9:44 | 14:39 | 0.5
241 | ВЛ -0.4 кВ ф. 6 от ТП-1 | Текущий ремонт | 2026-07-16 | 9:50 | 18:25 | 0.5
242 | ВЛ-10кВ Л-14 | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 8:43 | 14:56 | 0.5
243 | ТП-1057 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 9:00 | 15:00 | 1
244 | ТП-282 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2026-07-17 | 9:00 | 13:00 | 1
245 | ТП-915 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 9:00 | 15:00 | 1
246 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 9:00 | 15:00 | 0.5
247 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 9:01 | 11:34 | 0.5
248 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 9:02 | 10:03 | 0.5
249 | РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-17 | 9:13 | 15:05 | 0.5
250 | ВЛ -6 кВ Производственный | Текущий ремонт | 2026-07-17 | 9:24 | 12:20 | 1
251 | РУ-10 кВ ТП-31 | Текущий ремонт | 2026-07-17 | 9:35 | 11:32 | 0.5
252 | ВЛ -0.4 кВ ф.1, ф.2 КТП-Плоское | Текущий ремонт | 2026-07-17 | 10:26 | 14:56 | 0.5
253 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.12 | Технологическое присоединение | 2026-07-17 | 11:13 | 12:17 | 0.5
254 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-17 | 13:49 | 14:38 | 0.5
255 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
256 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-49 | Текущий ремонт | 2026-07-20 | 9:06 | 15:51 | 0.5
257 | ТП-35 , Ру-0,4 кВ, Т-1 | Текущий ремонт | 2026-07-20 | 9:15 | 15:25 | 0.5
258 | РУ-0,4 кВ ТП-17 Мебельная Фабрика | Текущий ремонт | 2026-07-20 | 9:30 | 16:06 | 0.5
259 | ВЛ -0.4 кВ ф. 3 ул.Северная от КТП-16 | Текущий ремонт | 2026-07-20 | 9:33 | 16:50 | 0.5
260 | ВЛ-0,4кВ КТП-201 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-20 | 9:35 | 15:41 | 0.5
261 | ВЛ -0.4 кВ ф. 2 Л-2 от ТП-115 | Текущий ремонт | 2026-07-20 | 9:55 | 12:17 | 0.5
262 | ВЛ -0.4 кВ ф. 7 Школа от ТП-65 | Текущий ремонт | 2026-07-20 | 10:45 | 15:48 | 0.5
263 | ВЛ -0.4 кВ ТП-370 | Текущий ремонт | 2026-07-20 | 11:24 | 13:46 | 0.5
264 | ТП-532 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-20 | 13:30 | 16:00 | 1
265 | ТП-64 РУ-10кВ | Текущий ремонт | 2026-07-21 | 8:30 | 15:21 | 0.5
266 | ТП-532 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
267 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
268 | ВЛ-10кВ Л-14 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:02 | 14:18 | 0.5
269 | ВЛ -0.4 кВ ф. 2 Воровского ТП-44 | Текущий ремонт | 2026-07-21 | 9:02 | 17:04 | 0.5
270 | ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:03 | 16:12 | 0.5
271 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.12 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:05 | 11:16 | 0.5
272 | ВЛ-10кВ ф. СХТ Л-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:14 | 15:20 | 0.5
273 | ВЛ -0.4 кВ ф. 13 от ТП-16 | Текущий ремонт | 2026-07-21 | 9:17 | 16:14 | 0.5
274 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:20 | 14:53 | 0.5
275 | ВЛ-0,4кВ КТП-64 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:22 | 15:06 | 0.5
276 | ВЛ -0.4 кВ ф.1 от ТП-49 | Текущий ремонт | 2026-07-21 | 9:25 | 15:42 | 0.5
277 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 Моховая от ТП-66 | Текущий ремонт | 2026-07-21 | 9:28 | 16:17 | 0.5
278 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.2, ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 9:31 | 16:16 | 0.5
279 | РУ-0,4кВ ТП-362 | Текущий ремонт | 2026-07-21 | 9:39 | 13:10 | 0.5
280 | ТП-532 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 13:30 | 14:30 | 1
281 | ТП-532 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-21 | 13:30 | 16:00 | 1
282 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№21 | Текущий ремонт | 2026-07-22 | 9:00 | 11:00 | 1
283 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
284 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 9:03 | 14:34 | 0.5
285 | ВЛ 0,4кВ ТП-8 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 9:12 | 14:14 | 0.5
286 | ВЛ-6 кВ" Производственный" | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 9:15 | 16:45 | 0.5
287 | ВЛ-0,4кВ КТП-201 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 9:20 | 15:24 | 0.5
288 | ВЛ 0,4кВ ТП-66 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 9:21 | 15:47 | 0.5
289 | ВЛ-10кВ Л-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 9:24 | 15:41 | 0.5
290 | ТП-107, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 10:03 | 14:09 | 0.5
291 | ТП-47, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 10:08 | 13:44 | 0.5
292 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-54 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 10:17 | 15:41 | 0.5
293 | Л-14 (ТП-6, ТП-81) | Текущий ремонт | 2026-07-22 | 13:17 | 16:18 | 0.5
294 | ТП-439 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 13:30 | 16:00 | 1
295 | ТП-60 | Капитальный ремонт | 2026-07-22 | 13:56 | 16:10 | 0.5
296 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№60 | Технологическое присоединение | 2026-07-23 | 9:00 | 17:00 | 1
297 | ТП-439 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
298 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-07-23 | 9:00 | 11:00 | 1
299 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
300 | ВЛ 0,4кВ ТП-16 ф.17 | Текущий ремонт | 2026-07-23 | 9:00 | 9:55 | 0.5
301 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.12 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:01 | 11:17 | 0.5
302 | КТП-19 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:03 | 10:33 | 0.5
303 | ВЛ 0,4кВ ТП-66 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:03 | 14:06 | 0.5
304 | ВЛ 0,4кВ ТП-17 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:05 | 15:05 | 0.5
305 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:12 | 15:05 | 0.5
306 | ВЛ-10кВ Л-14 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:12 | 16:00 | 0.5
307 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-69 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:17 | 11:57 | 0.5
308 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 9:22 | 10:47 | 0.5
309 | Вл-10 кВ Л-64 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 10:08 | 12:55 | 0.5
310 | Вл-10 кВ "Селище" | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 10:20 | 14:16 | 0.5
311 | ТП-439 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 13:30 | 14:30 | 1
312 | ТП-439 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 13:30 | 16:00 | 1
313 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-07-23 | 13:38 | 15:01 | 0.5
314 | ТП-60, Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-23 | 13:59 | 15:17 | 0.5
315 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-24 | 8:27 | 10:47 | 0.5
316 | ТП-30, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-24 | 8:29 | 15:39 | 0.5
317 | ТП-927 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-24 | 9:00 | 15:00 | 1
318 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-107 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-24 | 9:00 | 15:00 | 0.5
319 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.9 | Капитальный ремонт | 2026-07-24 | 9:00 | 11:09 | 0.5
320 | ТП-32 РУ-0,4кВ, Т-1 | Текущий ремонт | 2026-07-24 | 9:09 | 10:35 | 0.5
321 | ВЛ-0,4кВ ТП-1-11 ф.1. | Капитальный ремонт | 2026-07-27 | 8:54 | 16:00 | 0.5
322 | ТП-40 | Текущий ремонт | 2026-07-27 | 9:00 | 16:00 | 0.5
323 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-220 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-07-27 | 9:00 | 16:00 | 0.5
324 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-27 | 9:08 | 16:00 | 0.5
325 | ВЛ -0.4 кВ ф. 7от КТП-7 | Текущий ремонт | 2026-07-27 | 9:15 | 14:00 | 0.5
326 | ВЛ -10 кВ Сазоново (ТП-45,ТП-59, КТПС-26,ТП-50, ТП-67) | Текущий ремонт | 2026-07-27 | 9:40 | 14:41 | 0.5
327 | ВЛ -10кВ Берег | Текущий ремонт | 2026-07-27 | 10:08 | 12:55 | 0.5
328 | ВЛ -10 кВ "Село Никольское" (ТП-57,ТП-59) | Текущий ремонт | 2026-07-27 | 11:01 | 14:25 | 0.5
329 | ВЛ -0.4 кВ ф. 3 от КТП-16 | Текущий ремонт | 2026-07-27 | 13:04 | 15:31 | 0.5
330 | ТП-536 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-27 | 13:30 | 16:00 | 1
331 | ТП-24 РУ-0,4 кВ, РУ-10кВ, Т-1,Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-27 | 13:30 | 16:30 | 0.5
332 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 8:18 | 16:09 | 0.5
333 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 8:28 | 11:17 | 0.5
334 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.12 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 9:00 | 15:39 | 0.5
335 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-21 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 9:01 | 11:44 | 0.5
336 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1, ф. 2 от ТП-82 | Текущий ремонт | 2026-07-28 | 9:10 | 13:34 | 0.5
337 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-64 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 9:12 | 15:19 | 0.5
338 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-64 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 9:12 | 15:19 | 0.5
339 | ВЛ -0.4 кВ ф. 3 от ТП-49 | Текущий ремонт | 2026-07-28 | 9:13 | 11:01 | 0.5
340 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-13 | Текущий ремонт | 2026-07-28 | 9:18 | 14:01 | 0.5
341 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.9 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 9:20 | 11:52 | 0.5
342 | ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 9:37 | 15:00 | 0.5
343 | РУ-10кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 1 СШ ТП-10514 | Текущий ремонт | 2026-07-28 | 9:43 | 12:44 | 0.5
344 | ВЛ -0.4 кВ ф. 13 от ТП-362 | Текущий ремонт | 2026-07-28 | 10:04 | 12:58 | 0.5
345 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-35 | Текущий ремонт | 2026-07-28 | 11:58 | 16:00 | 0.5
346 | ВЛ -0.4 кВ ф. 15 от ТП-362 | Текущий ремонт | 2026-07-28 | 13:26 | 16:29 | 0.5
347 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-28 | 13:34 | 14:12 | 0.5
348 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 8:30 | 10:26 | 0.5
349 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-274 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
350 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-13 | Текущий ремонт | 2026-07-29 | 9:00 | 15:38 | 0.5
351 | ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 9:01 | 15:49 | 0.5
352 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.12 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 9:03 | 14:13 | 0.5
353 | ВЛ-0,4кВ ТП-64 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 9:08 | 15:51 | 0.5
354 | ТП-103, Т-1, РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 9:09 | 15:58 | 0.5
355 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-21 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 9:10 | 11:43 | 0.5
356 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 9:11 | 15:04 | 0.5
357 | ТП-69,Т-1, РУ-6кВ,РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 10:36 | 16:00 | 1
358 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-35 | Текущий ремонт | 2026-07-29 | 12:01 | 16:03 | 0.5
359 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-75 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 13:15 | 14:51 | 0.5
360 | ВЛ-0,4кВ ТП-35 ф.3,4 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 13:29 | 16:23 | 0.5
361 | ТП-534 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 13:30 | 16:00 | 1
362 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-29 | 13:30 | 15:29 | 0.5
363 | ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 8:57 | 15:55 | 0.5
364 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:00 | 15:54 | 0.5
365 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.12 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:01 | 13:28 | 0.5
366 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:01 | 16:19 | 0.5
367 | ВЛ 0,4кВ ТП-221 ф.6 | Текущий ремонт | 2026-07-30 | 9:01 | 10:58 | 0.5
368 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.9 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:14 | 15:38 | 0.5
369 | ВЛ-0,4кВ ТП-201 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:19 | 15:14 | 0.5
370 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-95 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:23 | 16:01 | 0.5
371 | ТП-47, РУ-6кВ, Т-2, 2 СШ | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:43 | 14:46 | 0.5
372 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:44 | 15:35 | 0.5
373 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:51 | 14:19 | 0.5
374 | ТП-19, РУ-10кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 9:51 | 14:51 | 0.5
375 | ВЛ-6кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 10:23 | 13:44 | 1
376 | ТП-534 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 13:30 | 14:30 | 1
377 | ТП-534 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-07-30 | 13:30 | 16:00 | 1
378 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-07-31 | 8:40 | 15:10 | 0.5
379 | ТП-1061 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-07-31 | 9:00 | 15:00 | 1
380 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№22 | Текущий ремонт | 2026-07-31 | 9:00 | 11:00 | 1
381 | ТП-296 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2026-07-31 | 9:00 | 15:00 | 1
382 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-31 | 9:01 | 10:06 | 0.5
383 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-31 | 9:06 | 10:52 | 0.5
384 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-29 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-07-31 | 9:07 | 11:00 | 0.5
385 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.2,5 | Капитальный ремонт | 2026-07-31 | 9:09 | 12:15 | 0.5
386 | ВЛ 0,4кВ ТП-16 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-07-31 | 9:18 | 14:30 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)