## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2026-01-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-668 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2026-01-13 | 9:00 | 13:00 | 1
2 | ТП-909 РУ-10 кВ 1СШ | Текущий ремонт | 2026-01-13 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-902 РУ-10 кВ 1СШ | Текущий ремонт | 2026-01-13 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-13 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-668 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2026-01-14 | 9:00 | 13:00 | 1
6 | ТП-12 РУ-6 кВ | Текущий ремонт | 2026-01-14 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-01-14 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-649 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2026-01-15 | 9:00 | 14:00 | 1
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-15 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-01-16 | 9:00 | 15:00 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-20 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-271 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-20 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-271 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-22 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-01-23 | 9:00 | 15:00 | 1
17 | ТП-30 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 9:00 | 12:00 | 1
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-904 ф.1, ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-492 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-492 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 13:30 | 16:00 | 1
21 | ТП-30 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 9:00 | 12:00 | 1
22 | ТП-492 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 13:30 | 14:30 | 1
23 | ТП-492 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-492 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 13:30 | 16:00 | 1
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-263 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-01-28 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-506 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-28 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-506 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-28 | 13:30 | 16:00 | 1
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-68 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 9:00 | 12:00 | 1
30 | ТП-200 РУ-0,4 кВ ф.7,8 | Реконструкция | 2026-01-29 | 9:00 | 13:00 | 1
31 | ТП-506 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 13:30 | 14:30 | 1
32 | ТП-506 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-506 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 13:30 | 16:00 | 1
34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-309 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 13:00 | 16:00 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-01-30 | 9:00 | 15:00 | 1
36 | ВЛ-10кВ "Рукавицкая" | Текущий ремонт | 2026-01-12 | 12:10 | 13:15 | 0.5
37 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-01-12 | 14:21 | 14:47 | 0.5
38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
39 | ТП-668 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-01-13 | 9:00 | 13:00 | 1
40 | ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф.7. | Капитальный ремонт | 2026-01-13 | 9:01 | 10:49 | 0.5
41 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-13 | 9:03 | 16:00 | 0.5
42 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2. | Капитальный ремонт | 2026-01-13 | 9:09 | 14:38 | 0.5
43 | ВЛ-0,4кВ ТП-1-11 ф.1. | Капитальный ремонт | 2026-01-13 | 9:42 | 14:49 | 0.5
44 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-56 | Текущий ремонт | 2026-01-13 | 11:15 | 15:43 | 0.5
45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-01-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
46 | ТП-668 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-01-14 | 9:00 | 13:00 | 1
47 | ВЛ -0.4 кВ ф. 8 от ТП-14 | Текущий ремонт | 2026-01-14 | 9:16 | 10:46 | 1
48 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.6, ф.7, ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-01-14 | 9:30 | 10:21 | 0.5
49 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-01-14 | 9:58 | 11:15 | 0.5
50 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-01-15 | 8:58 | 11:30 | 0.5
51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
52 | ТП-649 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-01-15 | 9:00 | 14:00 | 1
53 | ВЛ 0,4кВ ТП-29 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-01-15 | 9:10 | 15:07 | 0.5
54 | ВЛ-0,4кВ ТП-1-11 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-01-15 | 9:40 | 14:01 | 0.5
55 | ВЛ-10кВ Л-17 | Текущий ремонт | 2026-01-15 | 9:49 | 14:50 | 0.5
56 | КЛ-0,4 кВ ф.5 ТП- 62 | Текущий ремонт | 2026-01-15 | 9:55 | 11:26 | 0.5
57 | ВЛ 0,4кВ ТП-48 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-01-15 | 12:33 | 15:11 | 0.5
58 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-01-16 | 9:00 | 15:00 | 0.5
59 | ВЛ 0,4кВ ТП-66 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-01-16 | 10:25 | 14:00 | 0.5
60 | ВЛ-10кВ Городище | Текущий ремонт | 2026-01-16 | 11:27 | 13:37 | 0.5
61 | ВЛ 0,4кВ ТП-17 ф.5 | Текущий ремонт | 2026-01-16 | 11:30 | 11:56 | 0.5
62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-01-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
63 | ВЛ-0,4кВ ТП-62 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-01-19 | 9:27 | 15:25 | 0.5
64 | ВЛ-0,4кВ ТП-80 ф.3, ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-01-19 | 9:46 | 13:54 | 0.5
65 | ВЛ-10кВ Л-3 | Текущий ремонт | 2026-01-19 | 9:50 | 10:56 | 0.5
66 | ВЛ 0,4кВ ТП-9 ф.13 | Текущий ремонт | 2026-01-19 | 10:04 | 11:38 | 0.5
67 | ВЛ 0,4кВ ТП-246 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-01-19 | 10:22 | 15:28 | 0.5
68 | ВЛ 0,4кВ ТП-10 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-01-19 | 13:07 | 16:00 | 0.5
69 | РУ-10кВ ТП-14 яч.3 | Текущий ремонт | 2026-01-19 | 13:26 | 14:30 | 0.5
70 | ВЛ-0,4кВ КТП-1-94 ф.2 | Текущий ремонт | 2026-01-19 | 13:53 | 15:04 | 0.5
71 | ВЛ-10кВ ТП-18 | Капитальный ремонт | 2026-01-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
72 | ВЛ 0,4кВ ТП-10 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-01-20 | 9:06 | 15:45 | 0.5
73 | ВЛ 0,4кВ ТП-1 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-01-20 | 9:42 | 11:50 | 0.5
74 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.1. | Текущий ремонт | 2026-01-20 | 9:51 | 14:51 | 0.5
75 | ВЛ 0,4кВ ТП-56 ф.1 | Текущий ремонт | 2026-01-20 | 9:56 | 15:05 | 0.5
76 | РУ-0,4 кВ 1 СШ | Текущий ремонт | 2026-01-20 | 10:50 | 12:32 | 0.5
77 | РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-01-20 | 13:31 | 15:58 | 0.5
78 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 8:35 | 10:53 | 0.5
79 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.9. | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:00 | 15:47 | 0.5
80 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ВЛ-10кВ КТП-34 | Текущий ремонт | 2026-01-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
83 | ВЛ -0.4 кВ ф. 3 от ТП-10 | Текущий ремонт | 2026-01-21 | 9:01 | 12:15 | 0.5
84 | ВЛ-10кВ Л-5 ТП-4, ТП-26 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:24 | 15:07 | 0.5
85 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.2. | Текущий ремонт | 2026-01-21 | 9:25 | 10:59 | 0.5
86 | ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф.7 | Текущий ремонт | 2026-01-21 | 9:29 | 14:57 | 0.5
87 | ВЛ-0,4кВ ТП-16 ф.7. | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:29 | 16:57 | 0.5
88 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:33 | 14:42 | 0.5
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-97 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:35 | 15:35 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ ТП-97 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:35 | 15:35 | 0.5
91 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 9:43 | 14:36 | 0.5
92 | ВЛ -0.4 кВ ф. 1 от ТП-56 | Текущий ремонт | 2026-01-21 | 9:50 | 14:49 | 0.5
93 | ЛЭП 10 кв КВЛ-10кВ Даргун ТП-113 | Текущий ремонт | 2026-01-21 | 9:52 | 13:51 | 1
94 | ТП-92 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 10:09 | 12:51 | 0.5
95 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 11:10 | 12:38 | 0.5
96 | ВЛ -0.4 кВ ф. 4 от ТП-10 | Текущий ремонт | 2026-01-21 | 12:30 | 14:52 | 0.5
97 | ВЛ-10 кВ Л-25, ТП-15, ТП-33, ТП-36, КТП-1-94 | Капитальный ремонт | 2026-01-21 | 13:59 | 15:31 | 0.5
98 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-22 | 8:33 | 11:00 | 0.5
99 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-01-22 | 9:00 | 14:50 | 0.5
101 | ВЛ -0.4 кВ ф. 3 от ТП-9 | Текущий ремонт | 2026-01-22 | 9:07 | 10:23 | 0.5
102 | ВЛ -0.4 кВ ф. 8 от ТП 12 | Текущий ремонт | 2026-01-22 | 9:34 | 10:14 | 1
103 | ВЛ -0.4 кВ ф. 12 от ТП-222 | Текущий ремонт | 2026-01-22 | 9:47 | 12:05 | 0.5
104 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.5 | Капитальный ремонт | 2026-01-23 | 9:00 | 15:00 | 1
105 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-01-23 | 9:20 | 10:24 | 0.5
106 | ВЛ 0,4кВ ТП-23 ф.7 | Текущий ремонт | 2026-01-23 | 9:23 | 15:11 | 0.5
107 | ВЛ 0,4кВ ТП-27 ф.15 | Текущий ремонт | 2026-01-23 | 10:23 | 15:18 | 0.5
108 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-904 ф.1, ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
109 | ВЛ -0.4 кВ ф. 4 от ТП-23 | Текущий ремонт | 2026-01-26 | 9:45 | 11:49 | 0.5
110 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 10:14 | 15:06 | 0.5
111 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 10:44 | 11:05 | 0.5
112 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 10:55 | 11:42 | 0.5
113 | ТП-492 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 13:30 | 16:00 | 1
114 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 13:44 | 14:16 | 0.5
115 | ВЛ -0.4 кВ ф. 7 от ТП-1 | Текущий ремонт | 2026-01-26 | 13:47 | 15:01 | 0.5
116 | РУ-0,4кВ ТП-23 | Текущий ремонт | 2026-01-26 | 14:19 | 15:07 | 0.5
117 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.7 | Капитальный ремонт | 2026-01-26 | 14:31 | 15:08 | 0.5
118 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-01-27 | 8:53 | 15:06 | 0.5
119 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 8:58 | 15:17 | 0.5
120 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 9:00 | 16:00 | 1
121 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-439 ф.24 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 9:00 | 16:00 | 1
122 | ВЛ-0,4кВ КТП-25 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-01-27 | 9:25 | 11:17 | 0.5
123 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 9:28 | 10:24 | 0.5
124 | ВЛ 0,4кВ ТП-8 ф.3 | Текущий ремонт | 2026-01-27 | 9:30 | 12:11 | 0.5
125 | ВЛ-10кВ Л-6 | Капитальный ремонт | 2026-01-27 | 9:58 | 16:10 | 0.5
126 | ВЛ 0,4кВ ТП-27 ф.4 | Текущий ремонт | 2026-01-27 | 12:41 | 13:23 | 0.5
127 | РУ-0,4 кВ ф.1 ТП-8 | Текущий ремонт | 2026-01-27 | 13:43 | 16:33 | 0.5
128 | ВЛ 0,4кВ ТП-54 ф.6 | Текущий ремонт | 2026-01-27 | 14:03 | 14:43 | 0.5
129 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-263 ф.4 | Капитальный ремонт | 2026-01-28 | 9:00 | 16:00 | 0.5
130 | РУ-0,4кВ ТП-40 | Капитальный ремонт | 2026-01-28 | 9:13 | 10:17 | 0.5
131 | ВЛ 0,4кВ ТП-15 ф.10 | Текущий ремонт | 2026-01-28 | 9:20 | 11:37 | 0.5
132 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-01-28 | 9:26 | 14:44 | 0.5
133 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.10. | Капитальный ремонт | 2026-01-28 | 9:29 | 11:31 | 0.5
134 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.1. | Капитальный ремонт | 2026-01-28 | 9:37 | 14:34 | 0.5
135 | ВЛ-0,4кВ КТП-216 Л-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-28 | 10:03 | 11:52 | 0.5
136 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2026-01-28 | 10:04 | 11:20 | 0.5
137 | ТП-506 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-28 | 13:30 | 16:00 | 1
138 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-68 ф.2 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 9:00 | 12:00 | 0.5
139 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
140 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 9:24 | 11:18 | 0.5
141 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.8. | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 9:55 | 14:44 | 0.5
142 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-309 ф.8 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 13:00 | 16:00 | 0.5
143 | ВЛ-0,4кВ ТП-68 ф.6. | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 13:19 | 15:10 | 0.5
144 | ТП-506 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 13:30 | 14:30 | 1
145 | ТП-506 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2026-01-29 | 13:30 | 16:00 | 1
146 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 ф.1 | Капитальный ремонт | 2026-01-30 | 9:00 | 15:00 | 0.5
147 | ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф.3 | Капитальный ремонт | 2026-01-30 | 9:40 | 13:41 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)