## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2024-02-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-419 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-01 | 13:30 | 16:00 | 1
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-02-01 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-129 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2024-02-02 | 9:00 | 11:00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 Ф-24 | Капитальный ремонт | 2024-02-02 | 9:00 | 15:00 | 1
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 Ф-2 | Технологическое присоединение | 2024-02-05 | 9:00 | 12:00 | 1
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-05 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-608 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-05 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-608 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-05 | 13:30 | 16:00 | 1
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-124 Ф-10 | Текущий ремонт | 2024-02-06 | 9:00 | 12:00 | 1
10 | ТП-608 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-06 | 13:30 | 14:30 | 1
11 | ТП-608 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-06 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-608 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-06 | 13:30 | 16:00 | 1
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-02-06 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-308 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Технологическое присоединение | 2024-02-06 | 9:00 | 17:00 | 1
15 | ТП-380 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2024-02-07 | 9:00 | 12:00 | 1
16 | ТП-421 РУ-0,4 кВ Ф-20,21 | Технологическое присоединение | 2024-02-07 | 13:00 | 15:00 | 1
17 | ТП-616 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2024-02-07 | 13:30 | 16:00 | 1
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-02-07 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-560 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2024-02-08 | 9:00 | 12:00 | 1
20 | ТП-947 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2024-02-08 | 13:30 | 16:00 | 1
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-02-08 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№33 | Технологическое присоединение | 2024-02-08 | 9:00 | 17:00 | 1
23 | ТП-787 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-09 | 9:00 | 12:00 | 1
24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-09 | 9:00 | 15:00 | 1
25 | ТП-255 РУ-10 кВ Ф-10 | Реконструкция | 2024-02-12 | 13:00 | 14:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-02-12 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-580 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-12 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-580 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-12 | 13:30 | 16:00 | 1
29 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-13 | 9:00 | 10:00 | 1
30 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 | Технологическое присоединение | 2024-02-13 | 10:00 | 11:00 | 1
31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-105 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-13 | 13:30 | 16:00 | 1
33 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-13 | 16:00 | 17:00 | 1
35 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-14 | 9:00 | 10:00 | 1
36 | ТП-105 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-14 | 13:30 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-14 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-14 | 16:00 | 17:00 | 1
39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-15 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-580 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-15 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-580 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-15 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ТП-44 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2024-02-16 | 9:00 | 12:00 | 1
43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-02-16 | 9:00 | 15:00 | 1
44 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-19 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | ТП-517 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-19 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-517 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-19 | 13:30 | 16:00 | 1
47 | ТП-517 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-20 | 13:30 | 14:30 | 1
48 | ТП-517 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-20 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-517 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-20 | 13:30 | 16:00 | 1
50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 Ф-2 | Текущий ремонт | 2024-02-20 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-21 | 9:00 | 10:00 | 1
52 | ТП-305 РУ-0,4 кВ секция №1 | Технологическое присоединение | 2024-02-21 | 9:00 | 11:00 | 1
53 | ТП-248 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 9:00 | 12:00 | 1
54 | ТП-891 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2024-02-21 | 13:30 | 16:00 | 1
55 | ТП-320 РУ-0,4 кВ Ф-9, Ф-10 | Реконструкция | 2024-02-21 | 13:30 | 16:00 | 1
56 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-21 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-21 | 16:00 | 17:00 | 1
59 | ТП-248 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-22 | 9:00 | 12:00 | 1
60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-9 Ф-11 | Текущий ремонт | 2024-02-22 | 14:00 | 15:00 | 1
61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-02-22 | 9:00 | 15:00 | 1
62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-26 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-186 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-26 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-186 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-26 | 13:30 | 16:00 | 1
65 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-27 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-186 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-27 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-186 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-27 | 13:30 | 16:00 | 1
68 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-578 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-578 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-28 | 13:30 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 Ф-2 | Текущий ремонт | 2024-02-29 | 9:00 | 15:00 | 1
72 | ТП-578 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-29 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ТП-578 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-29 | 13:30 | 16:00 | 1
74 | ТП-304 РУ-0,4 кВ секция №2 | Технологическое присоединение | 2024-02-29 | 13:00 | 16:00 | 1
75 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7. | Капитальный ремонт | 2024-02-01 | 9:00 | 16:45 | 0.5
76 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-02-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
77 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-02-01 | 9:02 | 15:06 | 0.5
78 | ВЛ-0,4кВ ТП-19. | Текущий ремонт | 2024-02-01 | 13:28 | 15:09 | 0.5
79 | ТП-419 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-01 | 13:30 | 16:00 | 1
80 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.8 | Текущий ремонт | 2024-02-02 | 8:57 | 16:10 | 0.5
81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-261 Ф-24 | Капитальный ремонт | 2024-02-02 | 9:00 | 15:00 | 0.5
82 | ТП-129 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2024-02-02 | 9:00 | 11:00 | 0.5
83 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-02-05 | 9:00 | 9:40 | 0.5
84 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
85 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 Ф-2 | Технологическое присоединение | 2024-02-05 | 9:00 | 12:00 | 1
86 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-02-05 | 9:40 | 14:50 | 0.5
87 | ТП-608 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-05 | 13:30 | 16:00 | 1
88 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.8. | Текущий ремонт | 2024-02-05 | 13:52 | 16:15 | 0.5
89 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-124 Ф-10 | Текущий ремонт | 2024-02-06 | 9:00 | 12:00 | 1
90 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-02-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
91 | ТП-308 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Технологическое присоединение | 2024-02-06 | 9:00 | 17:00 | 1
92 | РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2024-02-06 | 9:08 | 11:53 | 1
93 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-02-06 | 10:44 | 15:05 | 0.5
94 | ТП-608 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-06 | 13:30 | 14:30 | 1
95 | ТП-608 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-06 | 13:30 | 16:00 | 1
96 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.6 | Технологическое присоединение | 2024-02-06 | 13:33 | 15:55 | 0.5
97 | ВЛ-10 кВ Л-11 ф.11 | Технологическое присоединение | 2024-02-06 | 14:51 | 16:34 | 1
98 | ТП-380 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ |  | 2024-02-07 | 9:00 | 12:00 | 1
99 | ТП-421 РУ-0,4 кВ Ф-20,21 | Технологическое присоединение | 2024-02-07 | 13:00 | 15:00 | 1
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-02-07 | 13:06 | 15:04 | 0.5
101 | ТП-616 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ |  | 2024-02-07 | 13:30 | 16:00 | 1
102 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-02-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
103 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№33 | Технологическое присоединение | 2024-02-08 | 9:00 | 17:00 | 1
104 | ТП-560 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ |  | 2024-02-08 | 9:00 | 12:00 | 1
105 | КТП-60, РУ-10 кВ яч.5. | Текущий ремонт | 2024-02-08 | 10:02 | 10:39 | 1
106 | ТП-947 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ |  | 2024-02-08 | 13:30 | 16:00 | 1
107 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-02-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
108 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2024-02-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
109 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7. | Капитальный ремонт | 2024-02-12 | 9:13 | 16:07 | 0.5
110 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
111 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
112 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-13 | 9:00 | 10:00 | 1
113 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-02-13 | 9:01 | 11:51 | 0.5
114 | ТП-6. | Капитальный ремонт | 2024-02-13 | 9:55 | 11:22 | 0.5
115 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 | Технологическое присоединение | 2024-02-13 | 10:00 | 11:00 | 1
116 | КЛ-0,4кВ ТП-27 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-02-13 | 13:13 | 13:51 | 0.5
117 | ТП-105 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-13 | 13:30 | 16:00 | 1
118 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-13 | 16:00 | 17:00 | 1
119 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-02-14 | 10:04 | 14:53 | 1
120 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7. | Капитальный ремонт | 2024-02-14 | 13:22 | 15:38 | 0.5
121 | ТП-105 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-14 | 13:30 | 16:00 | 1
122 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-15 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.5. | Капитальный ремонт | 2024-02-15 | 13:16 | 15:15 | 0.5
124 | ТП-44 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ |  | 2024-02-16 | 9:00 | 12:00 | 1
125 | ВЛ-10 кВ Л-13 | Текущий ремонт | 2024-02-16 | 11:18 | 16:20 | 1
126 | ВЛ-10кВ Л-20. | Текущий ремонт | 2024-02-16 | 12:04 | 14:06 | 1
127 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-19 | 9:00 | 16:00 | 1
128 | КТП-60, РУ-10 кВ яч.5. | Текущий ремонт | 2024-02-19 | 9:32 | 10:43 | 1
129 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-06 ф.8. | Текущий ремонт | 2024-02-19 | 10:02 | 14:50 | 0.5
130 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.16. | Текущий ремонт | 2024-02-19 | 10:22 | 12:31 | 0.5
131 | ВЛ-0.4кВ ТП-56 | Текущий ремонт | 2024-02-19 | 12:14 | 16:25 | 0.5
132 | КЛ-0,4кВ ТП-27 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-02-19 | 13:06 | 14:10 | 0.5
133 | ТП-517 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-19 | 13:30 | 16:00 | 1
134 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.2. | Технологическое присоединение | 2024-02-19 | 14:02 | 15:04 | 0.5
135 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 Ф-2 | Текущий ремонт | 2024-02-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
136 | ВЛ-0,4кВ КТП-17. | Капитальный ремонт | 2024-02-20 | 9:07 | 11:17 | 0.5
137 | ТП-5, РУ-0.4 кВ. | Текущий ремонт | 2024-02-20 | 9:11 | 9:49 | 0.5
138 | РУ-0.4кВ ТП-11 ф.16. | Текущий ремонт | 2024-02-20 | 9:31 | 12:16 | 0.5
139 | РУ-0.4кВ ТП-Поселок ф.3. | Текущий ремонт | 2024-02-20 | 9:34 | 11:29 | 0.5
140 | ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.9. | Капитальный ремонт | 2024-02-20 | 9:44 | 15:13 | 0.5
141 | ВЛ-0,4кВ КТП-536 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-02-20 | 9:57 | 15:44 | 0.5
142 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-03 ф.5. | Текущий ремонт | 2024-02-20 | 10:07 | 10:48 | 0.5
143 | ВЛ-0,4кВ КТП-17. | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 8:50 | 11:15 | 0.5
144 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
145 | ТП-248 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 9:00 | 12:00 | 1
146 | ТП-305 РУ-0,4 кВ секция №1 | Технологическое присоединение | 2024-02-21 | 9:00 | 11:00 | 0.5
147 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-21 | 9:00 | 16:00 | 1
148 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-21 | 9:00 | 10:00 | 1
149 | ТП-7 РУ-10 кВ. | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 9:01 | 14:37 | 1
150 | ВЛ-10кВ Л-3 | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 9:13 | 11:40 | 1
151 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-06 ф.8. | Текущий ремонт | 2024-02-21 | 9:20 | 11:10 | 0.5
152 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.7. | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 9:23 | 16:02 | 0.5
153 | КТП-69 РУ-0,4кВ. | Текущий ремонт | 2024-02-21 | 9:44 | 13:18 | 0.5
154 | ВЛ-0.4кВ ТП-56 | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 10:08 | 14:54 | 0.5
155 | КТП-86 РУ-6кВ, секция №2. | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 10:20 | 14:52 | 1
156 | ВЛ-0.4кВ ТП-60 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-02-21 | 13:17 | 15:11 | 0.5
157 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.7. | Капитальный ремонт | 2024-02-21 | 13:27 | 14:28 | 0.5
158 | ТП-891 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ |  | 2024-02-21 | 13:30 | 16:00 | 1
159 | ТП-891 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ |  | 2024-02-21 | 13:30 | 16:00 | 1
160 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№34 | Технологическое присоединение | 2024-02-21 | 16:00 | 17:00 | 1
161 | ВЛ-0.4кВ ТП-46 | Капитальный ремонт | 2024-02-22 | 8:46 | 10:59 | 0.5
162 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-02-22 | 9:00 | 15:00 | 0.5
163 | ТП-248 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-02-22 | 9:00 | 12:00 | 1
164 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-02-22 | 9:14 | 14:55 | 0.5
165 | ВЛ-0.4кВ ТП-5 ПМК-1 ф.12. | Текущий ремонт | 2024-02-22 | 9:34 | 10:20 | 0.5
166 | ВЛ-10 кВ Л-17. | Текущий ремонт | 2024-02-22 | 9:41 | 15:00 | 1
167 | ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-02-22 | 9:46 | 11:29 | 0.5
168 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.1. | Капитальный ремонт | 2024-02-22 | 10:01 | 12:12 | 0.5
169 | ВЛ-0.4кВ ТП-Мелиоводстрой ф.2. | Текущий ремонт | 2024-02-22 | 14:11 | 15:03 | 0.5
170 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
171 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-02-26 | 9:16 | 15:55 | 0.5
172 | КТП-60, РУ-10 кВ яч.5. | Текущий ремонт | 2024-02-26 | 9:32 | 14:00 | 1
173 | ВЛ-0.4кВ ТП-Мелиоводстрой ф.5. | Текущий ремонт | 2024-02-26 | 9:36 | 10:11 | 0.5
174 | КТП-73, Т-1. | Текущий ремонт | 2024-02-26 | 10:23 | 11:57 | 1
175 | ВЛ 0.4кВ ТП-209 Тепловая ф.2 | Технологическое присоединение | 2024-02-26 | 11:30 | 12:51 | 0.5
176 | ВЛ-0.4кВ ТП-36 ф.4. | Технологическое присоединение | 2024-02-26 | 13:17 | 14:14 | 0.5
177 | ТП-186 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-26 | 13:30 | 16:00 | 1
178 | РУ-0.4кВ ТП-65 ф.20. | Текущий ремонт | 2024-02-26 | 14:33 | 16:00 | 0.5
179 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-27 | 9:00 | 16:00 | 1
180 | ВЛ-0.4кВ ТП-36 ф.4. | Технологическое присоединение | 2024-02-27 | 9:08 | 13:20 | 0.5
181 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-02-27 | 9:22 | 14:30 | 0.5
182 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.5. | Текущий ремонт | 2024-02-27 | 9:40 | 13:28 | 0.5
183 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.7. | Капитальный ремонт | 2024-02-27 | 9:43 | 11:01 | 0.5
184 | КТП-90 Т-1. | Текущий ремонт | 2024-02-27 | 10:33 | 11:56 | 0.5
185 | ВЛ-0.4кВ ТП-3 | Текущий ремонт | 2024-02-27 | 10:40 | 11:05 | 0.5
186 | ВЛ-0.4кВ СТП-16 | Текущий ремонт | 2024-02-27 | 12:25 | 13:45 | 0.5
187 | КТП-91 Т-1. | Текущий ремонт | 2024-02-27 | 13:08 | 14:27 | 0.5
188 | ТП-186 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-27 | 13:30 | 16:00 | 1
189 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-305 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2024-02-28 | 9:00 | 16:00 | 0.5
190 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-02-28 | 9:01 | 9:42 | 0.5
191 | ВЛ-0.4кВ ТП-64 ф.5. | Текущий ремонт | 2024-02-28 | 9:11 | 11:39 | 0.5
192 | ВЛ-0.4кВ ТП-30 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-02-28 | 9:19 | 12:13 | 0.5
193 | ВЛ-0,4кВ КТП-86. | Текущий ремонт | 2024-02-28 | 9:26 | 15:27 | 0.5
194 | ВЛ-0,4кВ ТП-59 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-02-28 | 9:43 | 14:34 | 0.5
195 | ТП-578 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-02-28 | 13:30 | 16:00 | 1
196 | ВЛ-0,4кВ ТП-64 ф.5. | Текущий ремонт | 2024-02-29 | 8:57 | 11:35 | 0.5
197 | ВЛ-0,4кВ КТП-71. | Текущий ремонт | 2024-02-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
198 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-02-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
199 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-548 Ф-2 | Текущий ремонт | 2024-02-29 | 9:00 | 15:00 | 0.5
200 | ВЛ-0,4кВ ТП-54 ф.9. | Капитальный ремонт | 2024-02-29 | 9:47 | 14:17 | 0.5
201 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.5. | Текущий ремонт | 2024-02-29 | 10:54 | 11:28 | 0.5
202 | ТП-304 РУ-0,4 кВ секция №2 | Технологическое присоединение | 2024-02-29 | 13:00 | 16:00 | 0.5
203 | ТП-578 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-02-29 | 13:30 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)