## Лист1
Форма 5.1
Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц
АО «Вологдаоблэнерго»
(наименование организации)
ЭСУ "Вытегра" г. Вытегра ул. Кирова 6
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
Место опубликования |  | Печатное издание
|  | Наименование сайта/URL |  | http://vologda.energy/clients/standard2/
Дата опубликования
Отчетный период |  | август 2018 г.
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание
|  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
1 | ПС "Белоусово" Ф-7 | 2018-08-01 |  |  | Замена анкерной опоры
2 | ТП-1-38,111,81, | 2018-08-02 |  |  | Отборы проб тр. масла
3 | ТП-1-22 Ф-"Коттеджи" | 2018-08-02 |  |  | Замена опоры
4 | ТП-1-33,34,70 | 2018-08-03 |  |  | Отборы проб тр. масла
5 | ТП-1-75 Ф-"Плосконивская" | 2018-08-03 |  |  | Замена опоры
6 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-06 |  |  | Замена опор, перекидка провода
7 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-07 |  |  | Замена опор, перекидка провода
8 | ТП-1-97 | 2018-08-07 |  |  | Отборы проб тр. масла
9 | ТП-1-84 Ф-"Некрасова" | 2018-08-07 |  |  | Подключение ж/дома
10 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-08 |  |  | Замена опор, перекидка провода
11 | ТП-1-87,98 | 2018-08-08 |  |  | Отборы проб тр. масла
12 | ТП-1-84 Ф-"Некрасова" | 2018-08-08 |  |  | Подвеска СИПа
13 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-08 |  |  | Установка опор
14 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-09 |  |  | Замена опор, перекидка провода
15 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-09 |  |  | Установка опор
16 | ТП-1-34 Ф-"Тубдиспансер" | 2018-08-10 |  |  | Установка опор
17 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-10 |  |  | Установка опор
18 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-12 |  |  | Установка опор
19 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-13 |  |  | Установка опор
20 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-13 |  |  | Установка опор
21 | ТП-6-25а | 2018-08-14 |  |  | Отборы проб тр. масла
22 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-14 |  |  | Установка опор
23 | ТП-1-121 Ф-"Посёлок" | 2018-08-15 |  |  | Замена опоры
24 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-15 |  |  | Установка опор
25 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-16 |  |  | Установка опор
26 | ТП-7-07 | 2018-08-16 |  |  | Ремонт эл/части ТП
27 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-17 |  |  | Установка опор
28 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-18 |  |  | Установка опор
29 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-19 |  |  | Установка опор
30 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-20 |  |  | Установка опор
31 | ТП-1-33 Ф-"Московская" | 2018-08-20 |  |  | Установка контрольных учётов
32 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-21 |  |  | Установка опор
33 | ТП-7-11 | 2018-08-21 |  |  | Ремонт эл/части ТП
34 | ТП-1-121 Ф-"Посёлок" | 2018-08-22 |  |  | Замена опоры
35 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-23 |  |  | Установка опор
36 | ТП-7-12 | 2018-08-23 |  |  | Отборы проб тр. масла
37 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-24 |  |  | Установка опор
38 | ТП-1-35 Ф-"Никонова" | 2018-08-24 |  |  | Замена опоры
39 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-25 |  |  | Установка опор
40 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-27 |  |  | Установка опор
41 | ТП-1-33 Ф-"Московская" | 2018-08-27 |  |  | Установка контрольных учётов
42 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-27 |  |  | Установка опор
43 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-28 |  |  | Установка опор
44 | ТП-7-08 | 2018-08-28 |  |  | Отборы проб тр. масла
45 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-28 |  |  | Установка опор
46 | ПС "Мегра" Ф-1" Н.склад" | 2018-08-29 |  |  | Установка опор
47 | ТП-1-84 Ф-"Ветрогонского" | 2018-08-29 |  |  | Подключение ж/дома
48 | ТП-1-03 Ф-"Октябрьская" | 2018-08-29 |  |  | Подключение ж/дома
49 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-29 |  |  | Монтаж СИПа
50 | ТП-1-75 Ф-"Зари" | 2018-08-30 |  |  | Замена опоры
51 | ТП-1-07 Ф-"Вянгинская" | 2018-08-30 |  |  | Монтаж СИПа
52 | ТП-1-03 Ф-"Октябрьская" | 2018-08-30 |  |  | Выправка опоры
53 | ТП-6-25а | 2018-08-31 |  |  | Ремонт эл/части ТП
54 | ТП-1-35 Ф-"Никонова" | 2018-08-31 |  |  | Замена опоры
Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"
Основание для размещения: |  |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз.
Статус информации: |  |  |  |  | «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: |  |  |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)