## 1
форма 5.1
|  | Сроки опубликования: |  |  | не реже 1 раза в месяц
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания" ЭСУ "Шексна" ПО "Череповецкое"
(наименование организации)
162900 Вологодская обл. п. Шексна, ул. Промышленная, д.2
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
Дата опубликования
Отчетный период
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-112 | Ремонт 2СШ-10кВ и силового тр-ра №1 | 2018-07-02 | 9:00 | 17:00
2 | ВЛ-10кВ ф. Квасюнино-2 отп. От оп.№10 | Ремонт ЛР оп.№9 | 2018-07-02 | 12:30 | 17:30
3 | ТП-9 ф. Путейская | Строительство ВЛ-0,4кВ Путейская | 2018-07-03 | 9:00 | 17:00
4 | ТП-65 | Капитальный ремонт | 2018-07-03 | 9:00 | 17:00
5 | ТП-112 | Подключение ШР к ТР-ру №1 перевод нагрузок | 2018-07-03 | 9:30 | 17:30
6 | ТП-83 | Замена приборов учета в ВРУ д/с Сказка | 2018-07-03 | 9:00 | 17:00
7 | ВЛ-0,4кВ ф.Чагино от ТП-108 | Подключение ЩУ на опоре | 2018-07-03 | 17:00 | 19:00
8 | ТП-9 ф. Путейская | Строительство ВЛ-0,4кВ Путейская | 2018-07-04 | 9:00 | 17:00
9 | ТП-112 | Перевод нагрузок на ШР | 2018-07-04 | 9:00 | 17:00
10 | ТП-112 | Монтаж прибора учета в камере тр-ра №1 | 2018-07-04 | 14:30 | 17:00
11 | ТП-112 | Капитальный ремонт | 2018-07-05 | 9:00 | 17:00
12 | ТП-9 ф. Путейская | Строительство ВЛ-0,4кВ Путейская | 2018-07-05 | 9:00 | 17:00
13 | ТП-112 | ВВИ 1 СШ-10кВ | 2018-07-06 | 9:00 | 17:00
14 | ТП-9 ф. Путейская | Строительство ВЛ-0,4кВ Путейская | 2018-07-06 | 9:00 | 17:00
15 | ТП-124 | Замена разрядника 10кВ | 2018-07-09 | 9:00 | 17:00
16 | ТП-124 | Строительство ВЛ-0,4кВ ф. №3 | 2018-07-09 | 9:00 | 17:00
17 | ТП-112 | ВВИ 1 СШ-10кВ | 2018-07-06 | 9:00 | 17:00
18 | ТП-16 | Ремонт 1 СШ-6кВ | 2018-07-10 | 9:00 | 17:00
19 | ВЛ-6кВ Л36-7 | Ремонт ВР на оп.№9 от ТП-3 | 2018-07-10 | 13:00 | 16:00
20 | ТП-112 | Монтаж ЩО-70 в РУ-0,4кВ | 2018-07-11 | 9:00 | 17:00
21 | ТП-3 | Ремонт | 2018-07-11 | 9:00 | 17:00
22 | ТП-16 | Ремонт 1 СШ-6кВ | 2018-07-11 | 10:00 | 17:00
23 | ВЛ-0,4кВ ф. Пролетарский-Октябрьский | Подключение ЩУ на оп.№26 | 2018-07-11 | 14:30 | 15:30
24 | ТП-16 | ВВИ 1 СШ-6кВ | 2018-07-12 | 10:00 | 17:00
25 | ТП-112 | Ремонт 1 СШ-10кВ | 2018-07-12 | 9:00 | 17:00
26 | ТП-112 | Перевод нагрузок с ШР на РУ-0,4кВ | 2018-07-12 | 9:00 | 17:00
27 | ТП-16 | ВВИ-КЛ-6кВ на тр-р №1 | 2018-07-12 | 11:00 | 17:00
28 | ТП-112 | Перевод нагрузок с ШР на РУ-0,4кВ | 2018-07-13 | 9:00 | 17:00
29 | КЛ-6кВ Л33-9 | Трассировка | 2018-07-13 | 9:00 | 17:00
30 | ТП-112 | Демонтаж ШР, монтаж учета в РУ-0,4кВ | 2018-07-16 | 9:00 | 16:00
31 | ВЛ-6кВ Л36-7 | Монтаж РЛНД | 2018-07-16 | 9:00 | 17:00
32 | ТП-112 | Демонтаж силового тр-ра №1 | 2018-07-17 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-112 | Монтаж силового тр-ра №1 | 2018-07-23 | 9:00 | 16:00
34 | ТП-112 | Ремонт 2СШ-10кВ | 2018-07-24 | 9:00 | 17:00
35 | ТП-112 | ВВИ 2СШ-10кВ | 2018-07-24 | 9:00 | 17:00
36 | ТП-122 | Тех обслуживание | 2018-07-30 | 9:00 | 17:00
37 | ТП-103 | Тех обслуживание | 2018-07-30 | 9:00 | 17:00
38 | ТП-102 | Тех обслуживание | 2018-07-30 | 9:00 | 17:00
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G18: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа