## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2022-11-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1002 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-21 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-02 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-21 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-02 | 13:30 | 16:00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-02 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-21 РУ-0,4 кВ секц Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-03 | 13:30 | 14:30 | 1
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-487 Ф-20 | Капитальный ремонт | 2022-11-03 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-21 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-11-03 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-21 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-11-03 | 13:30 | 16:00 | 1
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-93 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-93 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-07 | 13:30 | 16:00 | 1
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-361 Ф-5 | Технологическое присоединение | 2022-11-08 | 9:00 | 14:00 | 1
13 | ТП-93 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-08 | 13:30 | 14:30 | 1
14 | ТП-93 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-93 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-11-08 | 13:30 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 Ф-1 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-98 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-09 | 9:00 | 12:00 | 1
18 | ТП-111 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-09 | 13:30 | 16:00 | 1
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-98 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-10 | 9:00 | 12:00 | 1
21 | ТП-111 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-10 | 13:30 | 16:00 | 1
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-11-10 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-11-11 | 9:00 | 15:00 | 1
24 | ТП-124 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-14 | 9:00 | 12:00 | 1
25 | ТП-343 Т-1 | Текущий ремонт | 2022-11-14 | 13:30 | 16:00 | 1
26 | ТП-308 Т-1 | Текущий ремонт | 2022-11-14 | 13:30 | 16:00 | 1
27 | ТП-340 Т-1 | Текущий ремонт | 2022-11-14 | 13:30 | 16:00 | 1
28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-124 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-15 | 9:00 | 12:00 | 1
30 | ТП-343 Т-2 | Текущий ремонт | 2022-11-15 | 13:30 | 16:00 | 1
31 | ТП-308 Т-2 | Текущий ремонт | 2022-11-15 | 13:30 | 16:00 | 1
32 | ТП-340 Т-2 | Текущий ремонт | 2022-11-15 | 13:30 | 16:00 | 1
33 | ТП-128 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-16 | 9:00 | 12:00 | 1
34 | ТП-318 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-11-16 | 15:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-328 Т-1 | Текущий ремонт | 2022-11-16 | 13:30 | 16:00 | 1
36 | ТП-858 Т-1 | Текущий ремонт | 2022-11-16 | 13:30 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-128 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-17 | 9:00 | 12:00 | 1
39 | ТП-328 Т-2 | Текущий ремонт | 2022-11-17 | 13:30 | 16:00 | 1
40 | ТП-858 Т-2 | Текущий ремонт | 2022-11-17 | 13:30 | 16:00 | 1
41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-17 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-11-18 | 9:00 | 15:00 | 1
43 | ТП-142 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-21 | 9:00 | 12:00 | 1
44 | ТП-140 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-21 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-21 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1045 кВ Ф-1,2 | Технологическое присоединение | 2022-11-21 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-142 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-22 | 9:00 | 12:00 | 1
48 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№8 | Текущий ремонт | 2022-11-22 | 9:00 | 12:00 | 1
49 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№9 | Текущий ремонт | 2022-11-22 | 9:00 | 12:00 | 1
50 | ТП-140 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-22 | 13:30 | 16:00 | 1
51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-314 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-22 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-155 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-23 | 9:00 | 12:00 | 1
53 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-23 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ТП-155 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-24 | 9:00 | 12:00 | 1
55 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-314 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-24 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-25 | 9:00 | 15:00 | 1
57 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2022-11-28 | 13:00 | 15:00 | 1
58 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2,10 | Капитальный ремонт | 2022-11-28 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-59 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-29 | 13:30 | 16:00 | 1
60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-346 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 Ф-3 | Текущий ремонт | 2022-11-30 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 | Капитальный ремонт | 2022-11-30 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1045 кВ Ф-1,2 | Технологическое присоединение | 2022-11-30 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.9 | Капитальный ремонт | 2022-11-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
65 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.9, ф.10 | Капитальный ремонт | 2022-11-01 | 9:00 | 12:00 | 0.5
66 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-101 ф.2 | Текущий ремонт | 2022-11-01 | 9:00 | 12:00 | 0.5
67 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-101 ф.2 | Текущий ремонт | 2022-11-01 | 9:00 | 12:00 | 0.5
68 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-07 ф.12 | Текущий ремонт | 2022-11-01 | 9:00 | 12:00 | 0.5
69 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1002 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
70 | ВЛ-0,4кВ КТП-3 ф.2 | Текущий ремонт | 2022-11-01 | 13:00 | 17:00 | 0.5
71 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
72 | ВЛ-0,4кВ ТП-51 | Капитальный ремонт | 2022-11-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
73 | ВЛ-0,4кВ ТП-99 ф. 2 | Текущий ремонт | 2022-11-03 | 9:00 | 15:30 | 0.5
74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-487 Ф-20 | Капитальный ремонт | 2022-11-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
75 | КВЛ-10 кВ "Л-17" | Капитальный ремонт | 2022-11-03 | 9:00 | 16:21 | 1
76 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 ф.1 | Текущий ремонт | 2022-11-03 | 9:30 | 14:30 | 0.5
77 | ТП-21 РУ-0,4 кВ секц Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-03 | 13:30 | 14:30 | 0.5
78 | ТП-21 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-11-03 | 13:30 | 16:00 | 0.5
79 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.2 | Капитальный ремонт | 2022-11-07 | 9:00 | 16:30 | 0.5
80 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 | Капитальный ремонт | 2022-11-07 | 9:00 | 16:30 | 0.5
81 | ВЛ-0,4кВ ТП-99 ф.2 | Текущий ремонт | 2022-11-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
82 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-11-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
83 | ТП-93 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-07 | 13:30 | 16:00 | 0.5
84 | ВЛ-0,4кВ ТП-32 | Текущий ремонт | 2022-11-08 | 9:00 | 11:00 | 0.5
85 | ВЛ-0,4кВ ТП-60 ф.1, ф.4 | Капитальный ремонт | 2022-11-08 | 9:00 | 15:30 | 0.5
86 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.4, ф.7 | Текущий ремонт | 2022-11-08 | 9:00 | 16:30 | 0.5
87 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 Ф-1 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-11-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
88 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-361 Ф-5 | Технологическое присоединение | 2022-11-08 | 9:00 | 14:00 | 0.5
89 | ТП-23 | Капитальный ремонт | 2022-11-08 | 9:55 | 12:40 | 1
90 | ВЛ-0,4кВ ТП-65 ф.3 Баня | Текущий ремонт | 2022-11-08 | 10:00 | 15:30 | 0.5
91 | ТП-93 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-08 | 13:30 | 14:30 | 0.5
92 | ТП-93 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-11-08 | 13:30 | 16:00 | 0.5
93 | ПС 110 кВ Тотьма-1 ВВ-10 кВ Нефтебаза | Текущий ремонт | 2022-11-08 | 14:00 | 16:00 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.2 | Капитальный ремонт | 2022-11-09 | 9:00 | 16:30 | 0.5
95 | ВЛ-0,4кВ ТП-32 | Текущий ремонт | 2022-11-09 | 9:00 | 11:00 | 0.5
96 | ВЛ-0,4кВ ТП-32 | Текущий ремонт | 2022-11-09 | 9:00 | 11:00 | 0.5
97 | ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.2 | Текущий ремонт | 2022-11-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
98 | ТП-98 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-09 | 9:00 | 12:00 | 0.5
99 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-11-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 ф.1 | Текущий ремонт | 2022-11-09 | 9:30 | 14:30 | 0.5
101 | ТП-111 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-09 | 13:30 | 16:00 | 0.5
102 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.2 | Капитальный ремонт | 2022-11-10 | 9:00 | 16:30 | 0.5
103 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф. Аэродром | Текущий ремонт | 2022-11-10 | 9:00 | 17:00 | 0.5
104 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.2 | Текущий ремонт | 2022-11-10 | 9:00 | 12:00 | 0.5
105 | ТП-98 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-10 | 9:00 | 12:00 | 0.5
106 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-11-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
107 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-11 ф.7 | Текущий ремонт | 2022-11-10 | 13:30 | 16:00 | 0.5
108 | ТП-111 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-10 | 13:30 | 16:00 | 0.5
109 | ВЛ-0,4кВ ТП-60 ф.4 | Капитальный ремонт | 2022-11-11 | 9:00 | 15:30 | 0.5
110 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 | Текущий ремонт | 2022-11-11 | 9:00 | 11:00 | 0.5
111 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-11-11 | 9:00 | 15:00 | 0.5
112 | ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.2 | Текущий ремонт | 2022-11-14 | 8:15 | 17:00 | 0.5
113 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-11-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
114 | ТП-124 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-14 | 9:00 | 12:00 | 0.5
115 | ТП-124 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-15 | 9:00 | 12:00 | 0.5
116 | ТП №4-Школа | Текущий ремонт | 2022-11-15 | 14:00 | 16:00 | 1
117 | ГКТП-20 РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ | Текущий ремонт | 2022-11-16 | 8:45 | 16:22 | 0.5
118 | ТП-128 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-16 | 9:00 | 12:00 | 0.5
119 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-11-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
120 | ТП-9 ВЛ-0.4 кВ Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-11-16 | 9:05 | 11:50 | 0.5
121 | ТП-3 ВЛ-0.4 кВ Ф-5,2 | Капитальный ремонт | 2022-11-16 | 9:10 | 14:05 | 0.5
122 | ТП-24 РУ-10 кВ, РУ-0.4 кВ | Текущий ремонт | 2022-11-16 | 9:15 | 9:40 | 0.5
123 | КТП-1-64 РУ-6 кВ, РУ-0.4 кВ | Текущий ремонт | 2022-11-16 | 10:05 | 11:05 | 0.5
124 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-70 | Капитальный ремонт | 2022-11-16 | 10:05 | 15:26 | 1
125 | КТП-60 ВЛ-0,4 кВ Ф-4,7 | Капитальный ремонт | 2022-11-16 | 10:10 | 13:35 | 0.5
126 | ВЛ-0.4 кВ ТП-66 Ф-2,5 | Текущий ремонт | 2022-11-16 | 11:10 | 14:30 | 0.5
127 | ТП-4 РУ-10кВ, РУ-0.4 кВ | Текущий ремонт | 2022-11-16 | 13:10 | 15:00 | 0.5
128 | ТП-128 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-17 | 9:00 | 12:00 | 0.5
129 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-11-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
130 | ВЛ-10кВ "Жил.Посёлок" | Текущий ремонт | 2022-11-17 | 10:00 | 15:00 | 1
131 | ПС 220 кВ Тяговая РУ-10 кВ яч.3 В3-10 | Текущий ремонт | 2022-11-17 | 11:25 | 13:30 | 0.5
132 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-11-18 | 9:00 | 15:00 | 0.5
133 | ТП-142 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-21 | 9:00 | 12:00 | 0.5
134 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
135 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1045 кВ Ф-1,2 | Технологическое присоединение | 2022-11-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
136 | ТП-140 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-21 | 13:30 | 16:00 | 0.5
137 | ТП-142 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-22 | 9:00 | 12:00 | 0.5
138 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-314 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
139 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№8 | Текущий ремонт | 2022-11-22 | 9:00 | 12:00 | 0.5
140 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№9 | Текущий ремонт | 2022-11-22 | 9:00 | 12:00 | 0.5
141 | ТП-155 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-23 | 9:00 | 12:00 | 0.5
142 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
143 | ТП-155 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-24 | 9:00 | 12:00 | 0.5
144 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-314 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
145 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-70 | Капитальный ремонт | 2022-11-24 | 9:40 | 15:20 | 1
146 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-11-25 | 9:00 | 15:00 | 0.5
147 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2,10 | Капитальный ремонт | 2022-11-28 | 9:00 | 16:00 | 0.5
148 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Технологическое присоединение | 2022-11-28 | 13:00 | 15:00 | 0.5
149 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-346 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-11-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
150 | ТП-35 | Текущий ремонт | 2022-11-29 | 12:05 | 13:33 | 1
151 | ТП-59 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-11-29 | 13:30 | 16:00 | 0.5
152 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф. "Заречная-1" | Капитальный ремонт | 2022-11-30 | 8:30 | 17:00 | 0.5
153 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.10 | Текущий ремонт | 2022-11-30 | 9:00 | 10:00 | 0.5
154 | ВЛ-0,4кВ ТП-22 ф.5 | Текущий ремонт | 2022-11-30 | 9:00 | 14:00 | 0.5
155 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 | Капитальный ремонт | 2022-11-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
156 | ТП-2 | Текущий ремонт | 2022-11-30 | 9:22 | 10:35 | 1
157 | ВЛ-0,4кВ ТП-9, ТП-10. | Текущий ремонт | 2022-11-30 | 10:00 | 12:00 | 0.5
158 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.1 | Текущий ремонт | 2022-11-30 | 13:30 | 16:00 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)