## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2023-11-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-200 Ф-11 | Технологическое присоединение | 2023-11-02 | 10:00 | 14:00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-03 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-392 Ф-19 | Технологическое присоединение | 2023-11-05 | 9:00 | 11:00 | 1
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | РП-4 РУ-6 кВ 1 СШ | Капитальный ремонт | 2023-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-628 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | РП-4 РУ-6 кВ 1 СШ | Капитальный ремонт | 2023-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-161 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-09 | 9:00 | 14:00 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-1055 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2023-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | РП-4 РУ-6 кВ 1 СШ | Капитальный ремонт | 2023-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-11-10 | 9:00 | 15:00 | 1
15 | РП-4 РУ-6 кВ 1 СШ | Капитальный ремонт | 2023-11-10 | 9:00 | 15:00 | 1
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-803 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | РП-4 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-14 | 9:00 | 15:00 | 1
19 | ТП-803 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | РП-4 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-15 | 9:00 | 15:00 | 1
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-11-15 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-802 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-15 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 47 | Реконструкция | 2023-11-15 | 9:00 | 17:00 | 1
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2023-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-802 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-11-17 | 9:00 | 15:00 | 1
28 | ТП-185 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-20 | 9:00 | 12:00 | 1
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-20 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ТП-278 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-20 | 13:30 | 16:00 | 1
31 | ТП-927 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ 1 СШ | Технологическое присоединение | 2023-11-20 | 9:00 | 17:00 | 1
32 | ТП-185 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-21 | 9:00 | 12:00 | 1
33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-408 Ф-8,9 | Капитальный ремонт | 2023-11-21 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-278 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-21 | 13:30 | 16:00 | 1
35 | РП-4 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-22 | 13:30 | 16:00 | 1
36 | ТП-195 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-22 | 13:30 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-22 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-927 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ 2 СШ | Технологическое присоединение | 2023-11-22 | 9:00 | 17:00 | 1
39 | ТП-195 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-23 | 13:30 | 14:30 | 1
40 | ТП-195 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-23 | 13:30 | 16:00 | 1
41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-408 Ф-8,9 | Капитальный ремонт | 2023-11-23 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | РП-4 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-23 | 13:30 | 16:00 | 1
43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-24 | 9:00 | 15:00 | 1
44 | ТП-211 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-27 | 9:00 | 12:00 | 1
45 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-11-27 | 9:00 | 12:00 | 1
46 | ТП-217 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-27 | 13:30 | 16:00 | 1
47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-211 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-28 | 9:00 | 12:00 | 1
49 | ТП-217 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-28 | 13:30 | 16:00 | 1
50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-28 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-927 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-11-29 | 9:00 | 12:00 | 1
52 | ТП-803 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-29 | 13:30 | 16:00 | 1
53 | ТП-208 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2023-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ТП-802 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-29 | 13:30 | 16:00 | 1
55 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ТП-38 РУ-0,4 кВ 1 СШ ф-15 2 СШ | Технологическое присоединение | 2023-11-30 | 9:00 | 13:00 | 1
57 | ТП-803 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-30 | 13:30 | 16:00 | 1
58 | ТП-802 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-30 | 13:30 | 16:00 | 1
59 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-30 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
61 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-11-01 | 9:15 | 11:21 | 0.5
62 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.6. | Капитальный ремонт | 2023-11-01 | 9:19 | 16:22 | 0.5
63 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-11-01 | 9:24 | 15:32 | 0.5
64 | ВЛ-0,4кВ КТП 1-36 ф.5. | Текущий ремонт | 2023-11-01 | 9:33 | 15:54 | 0.5
65 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-11-01 | 9:42 | 14:47 | 0.5
66 | ВЛ-10кВ Л-1. | Текущий ремонт | 2023-11-01 | 11:31 | 12:26 | 0.5
67 | ВЛ-0,4 кВ ТП-11 ф.11 | Текущий ремонт | 2023-11-02 | 9:04 | 16:32 | 0.5
68 | ВЛ-0,4кВ КТП 1-36 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-11-02 | 9:11 | 14:45 | 0.5
69 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-200 Ф-11 | Технологическое присоединение | 2023-11-02 | 10:00 | 14:00 | 1
70 | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-11-03 | 8:52 | 11:40 | 0.5
71 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-972 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-03 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ВЛ-10 кВ ТП-14, ТП-92, ТП-93, ТП-90 | Текущий ремонт | 2023-11-03 | 9:17 | 11:13 | 1
73 | ВЛ-0,4 кВ КТП 1-36 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-11-03 | 9:21 | 14:28 | 0.5
74 | РУ-6 кВ КТП-64 | Текущий ремонт | 2023-11-03 | 10:10 | 10:58 | 1
75 | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-11-03 | 13:23 | 14:48 | 0.5
76 | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-11-06 | 9:47 | 13:16 | 0.5
77 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-36 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-11-07 | 9:15 | 11:08 | 0.5
79 | ВЛ-10 кВ Л-10 ТП-67, ТП-68 | Текущий ремонт | 2023-11-07 | 9:33 | 14:36 | 1
80 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13 | Капитальный ремонт | 2023-11-07 | 9:35 | 15:26 | 0.5
81 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
82 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-11-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
83 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.5. | Текущий ремонт | 2023-11-08 | 9:02 | 10:27 | 0.5
84 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-11-08 | 9:08 | 15:04 | 0.5
85 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-08 | 9:14 | 11:34 | 0.5
86 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13. | Капитальный ремонт | 2023-11-08 | 9:19 | 15:31 | 0.5
87 | ТП-24\РУ-10 кВ | Текущий ремонт | 2023-11-08 | 9:33 | 15:22 | 1
88 | ВЛ-10кВ Л-10 ф.Яхренга | Текущий ремонт | 2023-11-08 | 9:36 | 12:24 | 1
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-11-09 | 8:54 | 17:15 | 0.5
90 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
91 | ТП-1055 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2023-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
92 | ТП-161 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-09 | 9:00 | 14:00 | 1
93 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.3. | Текущий ремонт | 2023-11-09 | 9:00 | 10:05 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-11-09 | 9:01 | 11:45 | 0.5
95 | ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-11-09 | 9:26 | 15:00 | 0.5
96 | ВЛ-10 кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2023-11-10 | 8:53 | 11:25 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-11-10 | 8:58 | 16:10 | 0.5
98 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-11-10 | 9:00 | 15:00 | 0.5
99 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-11-10 | 9:08 | 11:16 | 0.5
100 | ВЛ-0,4 кВ ТП-109 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-11-10 | 9:18 | 15:41 | 0.5
101 | ВЛ-10 кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2023-11-10 | 11:34 | 12:10 | 1
102 | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 ф.6 | Технологическое присоединение | 2023-11-10 | 13:51 | 16:19 | 0.5
103 | РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10 | Текущий ремонт | 2023-11-10 | 14:06 | 14:50 | 1
104 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-11-13 | 9:07 | 16:21 | 0.5
105 | ВЛ-0,4кВ ТП-13. | Текущий ремонт | 2023-11-13 | 9:12 | 10:30 | 0.5
106 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-13 | 9:27 | 11:20 | 0.5
107 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-20 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-13 | 9:33 | 15:07 | 0.5
108 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.3. | Капитальный ремонт | 2023-11-13 | 10:25 | 15:27 | 0.5
109 | КТП-43 Т-1. | Текущий ремонт | 2023-11-13 | 13:18 | 16:00 | 1
110 | КТП-43 Т-1 | Текущий ремонт | 2023-11-14 | 8:50 | 11:20 | 1
111 | РП-4 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-14 | 9:00 | 15:00 | 1
112 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-619 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-11-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
113 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-11-14 | 9:00 | 17:25 | 1
114 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-11-14 | 9:12 | 15:30 | 0.5
115 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-20 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-11-14 | 9:27 | 15:06 | 0.5
116 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.3 | Капитальный ремонт | 2023-11-14 | 9:38 | 15:38 | 0.5
117 | РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ ТП-10 | Текущий ремонт | 2023-11-14 | 13:45 | 14:45 | 1
118 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-2 ф.1, ф.2. | Текущий ремонт | 2023-11-15 | 8:59 | 11:20 | 0.5
119 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-713 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-11-15 | 9:00 | 16:00 | 1
120 | РП-4 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-15 | 9:00 | 15:00 | 1
121 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-11-15 | 9:31 | 15:53 | 0.5
122 | РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ КТП-70 | Капитальный ремонт | 2023-11-15 | 9:43 | 12:49 | 1
123 | ВЛ-0,4 кВ ТП-36 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-11-15 | 11:09 | 14:58 | 0.5
124 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-11-16 | 8:57 | 15:11 | 0.5
125 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-11-16 | 8:58 | 14:25 | 0.5
126 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2023-11-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
127 | ВЛ-0,4кВ КТП-Скребехово ф.2. | Текущий ремонт | 2023-11-16 | 9:07 | 11:11 | 0.5
128 | КТП-216 РУ-6кВ. | Текущий ремонт | 2023-11-16 | 9:10 | 10:53 | 1
129 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-16 | 9:25 | 15:25 | 0.5
130 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-11-16 | 9:38 | 15:04 | 0.5
131 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-16 | 13:41 | 16:25 | 0.5
132 | ВЛ-0,4 кВ ТП-14 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-11-17 | 8:46 | 16:17 | 0.5
133 | РУ-10 кВ ТП-24 | Текущий ремонт | 2023-11-17 | 9:10 | 9:49 | 1
134 | ВЛ-0,4 кВ ТП-109 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-11-17 | 9:23 | 15:10 | 0.5
135 | ВЛ-0,4 кВ КТП-64 ф.3 | Технологическое присоединение | 2023-11-17 | 9:57 | 10:39 | 0.5
136 | ВЛ-10 кВ ГКТП-20 | Текущий ремонт | 2023-11-17 | 13:15 | 13:42 | 1
137 | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-11-17 | 13:27 | 16:00 | 0.5
138 | ВЛ-0,4 кВ ТП-33 ф.2,ф.4 | Текущий ремонт | 2023-11-18 | 13:25 | 14:00 | 0.5
139 | ТП-185 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-20 | 9:00 | 12:00 | 1
140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
141 | ТП-927 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ 1 СШ | Технологическое присоединение | 2023-11-20 | 9:00 | 17:00 | 1
142 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.1, ф.3. | Капитальный ремонт | 2023-11-20 | 9:02 | 10:51 | 0.5
143 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-11-20 | 9:11 | 16:45 | 0.5
144 | ВЛ-6 кВ Л-22, 21. | Капитальный ремонт | 2023-11-20 | 9:52 | 14:50 | 1
145 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-11-20 | 11:01 | 12:02 | 0.5
146 | ТП-278 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-20 | 13:30 | 16:00 | 1
147 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.3. | Текущий ремонт | 2023-11-20 | 14:00 | 15:17 | 0.5
148 | ВЛ-0,4кВ ТП-18. | Текущий ремонт | 2023-11-20 | 14:25 | 15:05 | 0.5
149 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-11-21 | 9:00 | 10:53 | 0.5
150 | ТП-185 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-21 | 9:00 | 12:00 | 1
151 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-408 Ф-8,9 | Капитальный ремонт | 2023-11-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
152 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.4. | Капитальный ремонт | 2023-11-21 | 9:15 | 10:58 | 0.5
153 | ТП-30 | Текущий ремонт | 2023-11-21 | 9:15 | 10:40 | 1
154 | ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-11-21 | 9:23 | 15:40 | 0.5
155 | ТП-278 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-21 | 13:30 | 16:00 | 1
156 | ТП-64 | Текущий ремонт | 2023-11-21 | 13:33 | 15:49 | 1
157 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-11-22 | 8:40 | 16:06 | 0.5
158 | ТП-927 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ 2 СШ | Технологическое присоединение | 2023-11-22 | 9:00 | 17:00 | 1
159 | ВЛ-10кВ Л-15\ЛР-12 | Текущий ремонт | 2023-11-22 | 9:00 | 11:30 | 1
160 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
161 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-22 | 9:13 | 12:08 | 0.5
162 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-22 | 9:35 | 15:51 | 0.5
163 | РП-4 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-22 | 13:30 | 16:00 | 1
164 | ТП-195 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-22 | 13:30 | 16:00 | 1
165 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.6. | Текущий ремонт | 2023-11-22 | 14:13 | 16:21 | 0.5
166 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-05. | Текущий ремонт | 2023-11-22 | 14:14 | 14:42 | 0.5
167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-408 Ф-8,9 | Капитальный ремонт | 2023-11-23 | 9:00 | 16:00 | 1
168 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-11-23 | 9:33 | 15:00 | 0.5
169 | РУ-10 кВ ТП-65 | Текущий ремонт | 2023-11-23 | 10:27 | 11:19 | 1
170 | ВЛ-0,4 кВ ГКТП-2 ф.1, ф.2 | Текущий ремонт | 2023-11-23 | 13:21 | 14:34 | 0.5
171 | РП-4 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-23 | 13:30 | 16:00 | 1
172 | ТП-195 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-23 | 13:30 | 14:30 | 1
173 | ТП-195 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-23 | 13:30 | 16:00 | 1
174 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-11-24 | 8:57 | 16:10 | 0.5
175 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-24 | 9:00 | 15:00 | 0.5
176 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-11-24 | 9:32 | 10:41 | 0.5
177 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-11-24 | 9:49 | 15:00 | 0.5
178 | ТП-211 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-27 | 9:00 | 12:00 | 1
179 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
180 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.6 | Текущий ремонт | 2023-11-27 | 9:03 | 10:35 | 0.5
181 | ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ф.9 | Текущий ремонт | 2023-11-27 | 9:34 | 10:55 | 0.5
182 | ТП-217 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-27 | 13:30 | 16:00 | 1
183 | ВЛ-0,4 кВ ТП-35 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-11-27 | 14:24 | 15:43 | 0.5
184 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-28 | 9:00 | 16:00 | 0.5
185 | ТП-211 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-28 | 9:00 | 12:00 | 1
186 | ВЛ-0,4кВ КТП-50. | Текущий ремонт | 2023-11-28 | 9:37 | 11:59 | 0.5
187 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-25 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-28 | 9:49 | 10:31 | 0.5
188 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.3. | Капитальный ремонт | 2023-11-28 | 10:02 | 15:03 | 0.5
189 | ТП-217 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-11-28 | 13:30 | 16:00 | 1
190 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-11-28 | 14:00 | 14:50 | 0.5
191 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-28 | 14:15 | 15:32 | 0.5
192 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-11-29 | 8:45 | 16:24 | 0.5
193 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-11-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
194 | ТП-927 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-11-29 | 9:00 | 12:00 | 1
195 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-11-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
196 | ТП-208 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2023-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
197 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.3. | Текущий ремонт | 2023-11-29 | 9:46 | 10:43 | 0.5
198 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-11-29 | 9:47 | 15:48 | 0.5
199 | ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-11-29 | 13:25 | 15:44 | 0.5
200 | ТП-802 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-29 | 13:30 | 16:00 | 1
201 | ТП-803 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-11-29 | 13:30 | 16:00 | 1
202 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.15. | Текущий ремонт | 2023-11-29 | 14:00 | 15:03 | 0.5
203 | ТП-38 РУ-0,4 кВ 1 СШ ф-15 2 СШ | Технологическое присоединение | 2023-11-30 | 9:00 | 13:00 | 1
204 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-324 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-11-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
205 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-2 ф.1, ф.2 | Текущий ремонт | 2023-11-30 | 9:45 | 15:26 | 0.5
206 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-11-30 | 9:51 | 15:41 | 0.5
207 | ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-11-30 | 10:20 | 15:51 | 0.5
208 | ТП-802 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-30 | 13:30 | 16:00 | 1
209 | ТП-803 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-11-30 | 13:30 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)