## Форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | март 2020 г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-145 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
2 | ТП-54 РУ-0,4кВ секц.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-02 | 13:30 | 16:30 | 0.5
3 | ТП-54 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2020-03-03 | 13:30 | 14:30 | 0.5
4 | ТП-145 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-03 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-54 РУ-0,4кВ секц.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-03-03 | 14:30 | 16:30 | 0.5
6 | ТП-476 РУ-0,4 кВ Ф-21,22 | Текущий ремонт | 2020-03-04 | 13:00 | 14:30 | 0.5
7 | ТП-814 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
8 | ТП-445 РУ-0,4 кВ Ф-22 в/в | Текущий ремонт | 2020-03-04 | 10:00 | 16:00 | 0.5
9 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-3,11 в/в | Текущий ремонт | 2020-03-05 | 13:00 | 14:00 | 0.5
10 | ТП-814 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
11 | ТП-651 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2020-03-05 | 13:30 | 16:30 | 0.5
12 | ТП-814 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-06 | 9:00 | 15:00 | 1
13 | ТП-457 РУ-0,4 кВ Ф-8,9 - Ленинградская ,93 | Технологическое присоединение | 2020-03-10 | 13:00 | 15:00 | 1
14 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-10 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-386 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-03-10 | 9:00 | 16:30 | 0.5
16 | ТП-386 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-10 | 13:30 | 16:30 | 0.5
17 | ЛЭП №33 (962, 677, 671 ,557, 643, 924, 815, 829, 635, 926) | Технологическое присоединение | 2020-03-11 | 9:00 | 11:00 | 0.5
18 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) | Технологическое присоединение | 2020-03-11 | 9:00 | 14:00 | 1
19 | ТП-462 РУ-0,4 кВ Ф-26 - Судор.44а | Текущий ремонт | 2020-03-11 | 13:00 | 14:00 | 1
20 | ТП-386 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 13:30 | 14:30 | 1
21 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ТП-386 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 13:30 | 16:30 | 0.5
23 | ТП-386 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 9:00 | 16:30 | 1
24 | ЛЭП №31( 539, 589, 741, 855, 107, 623, 977, 627, 394, 117, 196, 1020, 934, 568, 830,837, 792, 236 Т2) | Технологическое присоединение | 2020-03-12 | 9:00 | 15:00 | 1
25 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
26 | ТП-83 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-03-12 | 9:00 | 16:30 | 1
27 | ТП-83 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-12 | 13:30 | 16:30 | 0.5
28 | ТП-83 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-13 | 13:30 | 14:30 | 0.5
29 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-24 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-13 | 9:00 | 15:00 | 1
30 | ТП-5 РУ-0,4 кВ Ф5 в/в | Текущий ремонт | 2020-03-13 | 12:30 | 15:00 | 1
31 | ТП-83 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-03-13 | 13:30 | 15:30 | 1
32 | ТП-83 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-03-13 | 9:00 | 16:30 | 1
33 | ТП-440 РУ-0,4 кВ Ф-18,19 | Текущий ремонт | 2020-03-16 | 10:00 | 13:00 | 1
34 | ТП-605 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
35 | ТП-597 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-03-16 | 9:00 | 16:30 | 1
36 | ТП-597 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-16 | 13:30 | 16:30 | 1
37 | ТП-597 РУ-0,4 кВ Ф-2,6 - Ленинградская, 78 | Текущий ремонт | 2020-03-16 | 13:30 | 16:30 | 1
38 | ТП-202 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | 2020-03-16 | 9:00 | 17:00 | 1
39 | ТП-597 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-17 | 13:30 | 14:30 | 1
40 | ТП-124 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Текущий ремонт | 2020-03-17 | 9:00 | 15:00 | 1
41 | ТП-605 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-17 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-597 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-03-17 | 13:30 | 16:30 | 0.5
43 | ТП-597 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-03-17 | 9:00 | 16:30 | 1
44 | ТП-229 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-03-18 | 9:00 | 11:00 | 0.5
45 | ТП-605 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-18 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-598 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-03-18 | 9:00 | 16:30 | 1
47 | ТП-598 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-18 | 13:30 | 16:30 | 1
48 | ТП-695 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Технологическое присоединение | 2020-03-19 | 9:00 | 12:00 | 1
49 | РП28 РУ-6 кВ Ф13 | Текущий ремонт | 2020-03-19 | 9:00 | 13:00 | 0.5
50 | ТП-598 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-19 | 13:30 | 14:30 | 1
51 | ТП-605 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
52 | ТП-598 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-03-19 | 13:30 | 16:30 | 1
53 | ТП-598 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-03-19 | 9:00 | 16:30 | 1
54 | ЛЭП №5 (47, 527, 624, 896, 950, 951, 974, 593, 875, 614, 964, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 990, 1017) | Технологическое присоединение | 2020-03-20 | 9:00 | 13:00 | 1
55 | ТП-605 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-20 | 9:00 | 15:00 | 1
56 | ТП-615 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-03-20 | 9:00 | 16:30 | 0.5
57 | ТП-194 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-23 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | КЛ-10 кВ ТП509 Ф-5 - ТП459 Ф-2 | Текущий ремонт | 2020-03-23 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-610 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2020-03-23 | 9:00 | 16:30 | 0.5
60 | ТП-610 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-03-23 | 13:30 | 16:30 | 1
61 | ТП-610 РУ-0,4 кВ СР | Капитальный ремонт | 2020-03-24 | 13:30 | 14:30 | 0.5
62 | ТП-194 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
63 | ТП29 - ТП162 (разрыв от ТП-29) | Текущий ремонт | 2020-03-24 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-610 РУ-0,4 кВ сек. Т2 | Капитальный ремонт | 2020-03-24 | 13:30 | 16:30 | 1
65 | ТП-610 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-03-24 | 9:00 | 16:30 | 1
66 | ТП-356 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-03-25 | 9:00 | 11:30 | 1
67 | ТП-21 РУ-0,4 кВ Ф-4,6 в/в | Технологическое присоединение | 2020-03-25 | 9:00 | 13:00 | 1
68 | ЛЭП №2 (752, 634, 606, 976, 882, 966, 965, 604, 607, 953, 605) | Технологическое присоединение | 2020-03-25 | 9:30 | 14:00 | 0.5
69 | ТП-532 РУ-0,4 кВ Ф-14 - 1 мкр.ПЗ, д.3 | Текущий ремонт | 2020-03-25 | 14:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-194 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-25 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ТП-653 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-03-25 | 13:30 | 16:30 | 1
72 | ЛЭП №55 (1026, 710) | Текущий ремонт | 2020-03-26 | 9:30 | 11:30 | 1
73 | ЛЭП №55 (1026, 710) | Технологическое присоединение | 2020-03-26 | 9:30 | 12:30 | 1
74 | ТП-194 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2020-03-26 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | РП16 - ТП94 | Текущий ремонт | 2020-03-26 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ТП-653 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-03-26 | 13:30 | 16:30 | 0.5
77 | ТП-663 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-03-27 | 9:00 | 12:30 | 0.5
78 | ТП-570 РУ-0,4 кВ Ф-5,3 - Конева, 8 | Текущий ремонт | 2020-03-27 | 13:30 | 14:30 | 0.5
79 | ВЛ-0,4кВ Л.5 ТП 56 | Капитальный ремонт | 2020-03-02 | 8:45 | 10:40 | 1
80 | ТП-1-06 Ф "ВРГС" | Текущий ремонт | 2020-03-02 | 8:50 | 9:40 | 1
81 | ТП-1-21 Ф "Пионерская" | Капитальный ремонт | 2020-03-02 | 9:07 | 11:00 | 1
82 | ТП-1-21 Ф "Пионерская" | Капитальный ремонт | 2020-03-02 | 13:20 | 15:40 | 1
83 | КТП "Коттеджи-2" | Технологическое присоединение | 2020-03-02 | 14:00 | 16:00 | 0.5
84 | ТП-1-21 Ф-"Пионерская" | Капитальный ремонт | 2020-03-03 | 9:25 | 15:53 | 1
85 | КТП "Курьяково" | Текущий ремонт | 2020-03-03 | 10:00 | 14:00 | 1
86 | ВЛ-0,4 кВ фидер Поселок | Технологическое присоединение | 2020-03-03 | 10:15 | 16:20 | 0.5
87 | ТП-19 Л-1 Пролетарская | Текущий ремонт | 2020-03-04 | 9:00 | 11:40 | 1
88 | ТП-1-21 Ф "Пионерская" | Капитальный ремонт | 2020-03-04 | 9:02 | 14:34 | 0.5
89 | ВЛ-10 кВ Поселковый | Технологическое присоединение | 2020-03-04 | 9:26 | 18:15 | 0.5
90 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Капитальный ремонт | 2020-03-04 | 10:00 | 15:40 | 1
91 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-93 | Капитальный ремонт | 2020-03-04 | 10:20 | 14:00 | 1
92 | КТП "Лесничество №2" 160кВА | Текущий ремонт | 2020-03-04 | 10:38 | 15:05 | 1
93 | ТП-1-21 Ф "Пионерская" | Капитальный ремонт | 2020-03-05 | 9:07 | 14:27 | 1
94 | ВЛ-0,4 кВ фидер Поселок | Технологическое присоединение | 2020-03-05 | 9:30 | 16:20 | 1
95 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Капитальный ремонт | 2020-03-05 | 10:00 | 15:40 | 0.5
96 | ТП №11 | Текущий ремонт | 2020-03-05 | 14:00 | 15:00 | 1
97 | КТП "РСП Дачник" 250кВА | Текущий ремонт | 2020-03-05 | 17:20 | 19:02 | 1
98 | ВЛ-10 кВ Поселковый | Технологическое присоединение | 2020-03-06 | 9:16 | 11:07 | 1
99 | ТП-1-21 Ф "Пионерская" | Капитальный ремонт | 2020-03-06 | 9:32 | 14:11 | 1
100 | ТП-108 | Текущий ремонт | 2020-03-06 | 11:00 | 12:50 | 1
101 | ТП-2 Л-2 ф.Сосновая | Капитальный ремонт | 2020-03-10 | 9:00 | 11:30 | 1
102 | ТП-1-21 Ф "Пионерская" | Капитальный ремонт | 2020-03-10 | 9:15 | 14:25 | 1
103 | ВЛ-0,4 ф.ул.40 лет Победы ТП-27 | Капитальный ремонт | 2020-03-10 | 10:00 | 11:45 | 0.5
104 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-93 | Капитальный ремонт | 2020-03-10 | 10:20 | 15:00 | 1
105 | ВЛ-0,4 ф.ул.40 лет Победы ТП-27 | Капитальный ремонт | 2020-03-10 | 13:20 | 16:50 | 0.5
106 | ТП-2 Л-2 Сосновая | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 9:00 | 11:10 | 1
107 | ТП-2 Л-2 Сосновая | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 9:00 | 11:10 | 1
108 | ТП-1-21 Ф "Пионерская" | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 9:05 | 14:45 | 1
109 | ВЛ-0,4 ф.ул.Садовая ТП-27 | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 9:20 | 10:55 | 1
110 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-93 | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 9:50 | 14:00 | 0.5
111 | ВЛ-0,4 ф.ул.Садовая ТП-27 | Капитальный ремонт | 2020-03-11 | 13:30 | 15:44 | 1
112 | ТП-98 | Капитальный ремонт | 2020-03-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
113 | ТП-1-21 Ф-"Пионерская" | Капитальный ремонт | 2020-03-12 | 9:10 | 14:10 | 1
114 | ТП-36 | Капитальный ремонт | 2020-03-12 | 12:00 | 14:50 | 1
115 | ТП-1-10 | Капитальный ремонт | 2020-03-12 | 13:05 | 17:06 | 1
116 | ТП-7 | Капитальный ремонт | 2020-03-13 | 9:00 | 11:15 | 1
117 | ТП-1 | Капитальный ремонт | 2020-03-13 | 9:00 | 14:30 | 0.5
118 | ТП-2 Л-2 Сосновая | Капитальный ремонт | 2020-03-17 | 9:00 | 11:10 | 1
119 | ТП 1-24 Ф-"Магазин" | Капитальный ремонт | 2020-03-17 | 9:06 | 9:40 | 1
120 | ТП-1-21 Ф-"Пионерская" | Текущий ремонт | 2020-03-17 | 13:30 | 14:25 | 0.5
121 | ТП-62 ВЛ-0,4 кВ ф. Березка | Текущий ремонт | 2020-03-18 | 9:55 | 11:30 | 1
122 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-33 | Капитальный ремонт | 2020-03-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
123 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-93 | Капитальный ремонт | 2020-03-20 | 9:50 | 11:00 | 0.5
124 | ТП-20 | Текущий ремонт | 2020-03-20 | 9:52 | 12:12 | 1
125 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП№6 | Текущий ремонт | 2020-03-23 | 9:30 | 9:45 | 1
126 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП№6 | Текущий ремонт | 2020-03-24 | 9:00 | 10:00 | 1
127 | ВЛ-0,4 кВ фидер Поселок | Технологическое присоединение | 2020-03-24 | 9:00 | 16:30 | 1
128 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-33 | Капитальный ремонт | 2020-03-24 | 9:50 | 14:00 | 1
129 | ВЛ-0,4 кВ фидер Поселок | Технологическое присоединение | 2020-03-25 | 9:00 | 16:30 | 0.5
130 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-43 | Капитальный ремонт | 2020-03-25 | 10:20 | 14:00 | 1
131 | ТП-128 | Текущий ремонт | 2020-03-25 | 14:15 | 15:55 | 1
132 | ВЛ-0,4кВ Садовая, Набережная | Текущий ремонт | 2020-03-26 | 9:00 | 11:00 | 1
133 | ВЛ-0,4 кВ фидер Поселок | Технологическое присоединение | 2020-03-26 | 9:00 | 16:30 | 1
134 | ТП-130 | Текущий ремонт | 2020-03-31 | 10:22 | 13:58 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-857 РУ-0,4 кВ Ф-1,3,4 | Тех. присоединение | 2019-03-01 | 8:30 | 10:00
2 | ТП-394 (Автодор) | Установка ПУ | 2019-03-01 | 9:00 | 11:00
3 | пл. Бабушкина, 1 ППСП | замена ПУ | 2019-03-01 | 13:00 | 14:00
4 | ТП-472 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-03-01 | 13:00 | 14:00
5 | ТП-472 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-03-01 | 13:00 | 15:00
6 | ТП-570 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Резка поросли | 2019-03-01 | 9:00 | 15:00
7 | ТП37 - ТП287 | Определение трассы КЛ | 2019-03-01 | 9:00 | 15:00
8 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Тех. присоединение | 2019-03-01 | 9:00 | 16:00
9 | ТП-472 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-01 | 9:00 | 16:00
10 | ЛЭП №10 (229, 619, 755, 681, 859, 811, 937, 748, 782, 805, 871, 923) | Аварийные работы | 2019-03-02 | 9:00 | 10:30
11 | Кирова-38 ИП Филиппова | Замена ПУ | 2019-03-04 | 7:30 | 9:00
12 | ТП-312 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-04 | 9:00 | 11:00
13 | ТП-31 Ф-7 (Гагарина 27) | Замена ТТ | 2019-03-04 | 9:00 | 11:00
14 | пл. Бабушкина, 1 Фельдсвязь | замена ПУ | 2019-03-04 | 14:00 | 15:00
15 | ТП-320 РУ-0,4 кВ Ф-19 в/в | Резка поросли | 2019-03-04 | 9:00 | 16:00
16 | каб. пер. 0,4кВ ВРУ Советский пр.131-Б - ВРУ Советский пр. 133-А (насосная) | Определение трассы, аварийные работы | 2019-03-04 | 13:30 | 16:00
17 | ТП-105 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-04 | 13:00 | 16:00
18 | ТП-312 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-05 | 9:00 | 11:00
19 | Ленинградская-134 м-н Скерцо | Замена ПУ | 2019-03-05 | 9:00 | 11:00
20 | Колхозная-15 адм.здан. | Замена ПУ | 2019-03-05 | 9:00 | 11:00
21 | Ф "Родионцево" (448,775,906,71) | По заявке РЭС | 2019-03-05 | 10:00 | 12:00
22 | ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-8 (Подлесная) в/в МОЛОЧНОЕ | Отключение абонента | 2019-03-05 | 13:30 | 16:00
23 | Маяковского-35 УПП | Замена ПУ | 2019-03-05 | 15:00 | 16:00
24 | РП-38 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Резка поросли | 2019-03-05 | 9:00 | 16:00
25 | ТП-105 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-05 | 13:00 | 16:00
26 | М. Ульяновой -10 радиоузел | Замена ПУ | 2019-03-05 | 14:00 | 16:30
27 | М. Ульяновой -10 Инф-анал.центр культуры | Замена ПУ | 2019-03-05 | 14:00 | 16:30
28 | Челюскинцев-58 | подключение новых абонентов | 2019-03-06 | 8:30 | 11:30
29 | Дзержинского, 27 торг.павильон | Замена ПУ | 2019-03-06 | 13:30 | 14:30
30 | ТП-186 (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-03-06 | 9:00 | 16:00
31 | ТП-186 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-03-06 | 13:00 | 16:00
32 | ТП-356 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Резка поросли | 2019-03-06 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-110 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Резка поросли | 2019-03-07 | 9:00 | 11:30
34 | ТП-178 Ф-12 Клубова, 25 ООО "ЦИТИУС" | Замена ПУ | 2019-03-07 | 8:00 | 11:30
35 | КЛ-0,4кВ ВРУ Насосная Советский пр.,133-а - ВРУ Магазина Советский пр.,133 | Определение трассы | 2019-03-07 | 9:00 | 12:00
36 | ТП-186 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-03-07 | 13:00 | 14:00
37 | ТП-186 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-03-07 | 13:00 | 16:00
38 | ТП-186 (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-07 | 9:00 | 16:00
39 | ТП-413 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-11 | 9:00 | 11:00
40 | ТП-440 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Резка поросли | 2019-03-11 | 9:00 | 11:30
41 | КТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-1 (МОЛОЧНОЕ) | Установка учета на ВЛ | 2019-03-11 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-440 РУ-0,4 кВ Ф-22 в/в | Резка поросли | 2019-03-11 | 13:00 | 16:00
43 | ТП-363 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт сек.Т1 и СР | 2019-03-11 | 13:00 | 16:00
44 | ТП-413 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-12 | 9:00 | 11:00
45 | ТП-913 РУ-0,4кВ Ф-1 | Аварийные работы | 2019-03-12 | 9:00 | 15:00
46 | ТП-309 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2019-03-12 | 9:00 | 16:00
47 | ЛЭП №37 (1018,921, 754, 995, 783, 993, 843, 851, 728, 692, 892, 645, 644, 672, 673, 674) | Аварийные работы | 2019-03-12 | 13:00 | 16:00
48 | ТП-363 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-03-12 | 13:00 | 16:00
49 | ТП-9 РУ-0,4кВ (Молочное) | Капитальный ремонт | 2019-03-12 | 13:00 | 17:00
50 | ЛЭП №53 (942,956,528,637,948,847,901,807) | Тех. присоединение | 2019-03-13 | 9:00 | 10:00
51 | ТП-700 РУ-0,4 кВ Ф-23 в/в | Капитальный ремонт | 2019-03-13 | 9:00 | 11:00
52 | ТП-907, ТП-940 | Аварийные работы | 2019-03-13 | 14:00 | 15:00
53 | ТП-379 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-03-13 | 9:00 | 16:00
54 | ТП-379 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-03-13 | 13:00 | 16:00
55 | ТП-9 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ (Молочное) | Капитальный ремонт | 2019-03-13 | 13:00 | 17:00
56 | ТП-352 РУ-0,4кВ Ф9, Ф15 | Тех. присоединение | 2019-03-14 | 9:00 | 10:00
57 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2019-03-14 | 9:00 | 11:30
58 | Ф - "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2019-03-14 | 9:00 | 12:00
59 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Тех. присоединение | 2019-03-14 | 9:00 | 14:00
60 | Ф "Родина" (663) | По заявке РЭС | 2019-03-14 | 11:00 | 16:00
61 | ж/д С.Преминина-10б | Замена ТТ | 2019-03-14 | 9:00 | 16:00
62 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Резка поросли | 2019-03-14 | 13:00 | 16:00
63 | ТП-379 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-14 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-379 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-14 | 13:00 | 16:00
65 | ТП861 - ТП408 КЛ-6кВ | Определение трассы КЛ | 2019-03-15 | 9:00 | 15:00
66 | ТП-302 РУ-0,4кВ Ф4 и Ф5 | Тех. присоединение(Челюскинцев,51 - ОБЩЕПИТТОРГ) | 2019-03-18 | 9:00 | 11:00
67 | ТП347 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-18 | 13:00 | 16:00
68 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-6 в/вывод | Текущий ремонт | 2019-03-18 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-18 РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-03-18 | 13:00 | 17:00
70 | ЛЭП №49 (828, 586, 869, 891, 994, 701, 588, 587, 590, 996) | Текущий ремонт | 2019-03-19 | 9:00 | 11:00
71 | ТП-941 РУ-0,4кВ Ф-1 В/вывод | Текущий ремонт | 2019-03-19 | 13:00 | 16:00
72 | ТП347 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-19 | 13:00 | 16:00
73 | ТП-18 РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-03-19 | 13:00 | 17:00
74 | Архангельская, 17а | Замена ОДПУ | 2019-03-20 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (РУ-0,4кВ секция Т-1) попадает ТП848 | Капитальный ремонт | 2019-03-20 | 13:00 | 16:00
76 | ТП352 РУ-6кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2019-03-20 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (РУ-0,4кВ секция Т-1) | Капитальный ремонт | 2019-03-20 | 13:00 | 16:00
78 | ТП-253 РУ-0,4кВ Ф-13 В/вывод | Резка поросли | 2019-03-20 | 9:00 | 16:00
79 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-3 В/вывод | Резка поросли | 2019-03-21 | 9:00 | 11:30
80 | ЛЭП №12 (ТП565,612,274,633) | Включение КЛ после ремонта | 2019-03-21 | 13:00 | 14:00
81 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (полностью) | Капитальный ремонт СР | 2019-03-21 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (РУ-0,4кВ секция Т-2) | Капитальный ремонт | 2019-03-21 | 14:00 | 16:00
83 | Можайского, 60 нежилое помещение | Замена ОДПУ | 2019-03-21 | 13:00 | 16:00
84 | ТП-352 РУ-6кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2019-03-21 | 9:00 | 16:00
85 | ТП-444 РУ-0,4кВ Ф-22, Ф-23 (ПЕРЕНОС на 22.03) | Тех. присоединение (ООО "Советник" - Ленинградская,87) | 2019-03-22 | 9:00 | 10:00
86 | ТП-379 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Ремонт вводного рубильника | 2019-03-22 | 9:00 | 11:00
87 | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф10 В/вывод | Резка поросли | 2019-03-22 | 9:00 | 11:30
88 | РП-38 РУ-0,4 кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-03-25 | 9:00 | 11:30
89 | ТП-767 РУ-0,4кВ Ф3 и Ф11 РУ-0,4кВ(ж/д Майская,3) | Замена ОДПУ | 2019-03-25 | 9:00 | 12:00
90 | Окружное ш. АЗС-19 | Ремонт эт. щитов | 2019-03-25 | 11:00 | 12:30
91 | ТП-13 Ф10 (отключается только светофор Чехова,49 (Чехова-Зосимовская)) | Резка поросли | 2019-03-25 | 9:00 | 13:00
92 | Яшина, 20 ж/д /1,2под./ | Ремонт эт. щитов | 2019-03-25 | 9:00 | 16:00
93 | ТП453 РУ-0,4кВ Ф-7 | Определение трассы КЛ | 2019-03-25 | 13:00 | 16:00
94 | ТП-109 РУ-0,4кВ Ф2 и Ф3 В/вывод | Замена опор | 2019-03-25 | 9:00 | 16:00
95 | ТП-445 РУ-10 кВ секция Т-1(перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-03-25 | 9:00 | 16:00
96 | ТП-445 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-03-25 | 13:00 | 16:00
97 | РП-38 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-03-26 | 9:00 | 10:00
98 | Гагарина, 12 м-н "Пятерочка" | Демонтаж ПУ | 2019-03-26 | 8:00 | 10:00
99 | РП-38 РУ-0,4 кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-26 | 10:00 | 11:30
100 | ТП-13 Ф10 (отключается только светофор Чехова,49 (Чехова-Зосимовская)) | Резка поросли | 2019-03-26 | 9:00 | 13:00
101 | ТП-445 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-03-26 | 13:00 | 14:00
102 | ТП-445 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2019-03-26 | 14:00 | 16:00
103 | ТП-445 РУ-10 кВ секция Т-2 (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-03-26 | 9:00 | 16:00
104 | Яшина, 20 ж/д /3,4под./ | Ремонт эт. щитов | 2019-03-26 | 9:00 | 16:00
105 | ТП-109 РУ-0,4кВ Ф2 и Ф3 В/вывод | Замена опор | 2019-03-26 | 9:00 | 16:00
106 | Щетинина, 4 нежил. помещение ИП Харшин А.А. | Замена ПУ | 2019-03-26 | 14:00 | 16:00
107 | КТП11 Ф1 в/в | Резка поросли | 2019-03-27 | 9:00 | 11:30
108 | Мира, 6 ресторан | Замена ПУ | 2019-03-27 | 8:00 | 12:00
109 | Стьарое ш., 5 стройка | Замена ПУ | 2019-03-27 | 10:00 | 12:00
110 | ТП-13 Ф10 (отключается только светофор Чехова,49 (Чехова-Зосимовская)) | Резка поросли | 2019-03-27 | 9:00 | 13:00
111 | ТП-464 РУ-6кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2019-03-27 | 9:00 | 16:00
112 | ТП-464 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-03-27 | 13:00 | 16:00
113 | ТП-464 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-03-28 | 13:00 | 14:00
114 | ТП-464 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2019-03-28 | 14:00 | 16:00
115 | ЛЭП №20 (354) | Рубка просеки | 2019-03-28 | 9:00 | 16:00
116 | ТП350 Ф15 в/в | Демонтаж проводов | 2019-03-28 | 9:00 | 16:00
117 | Петина, 25 ИП Полукчу О.В.нежил. помещ. | Замена ПУ | 2019-03-28 | 14:00 | 16:00
118 | ТП-464 РУ-6кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2019-03-28 | 9:00 | 16:00
119 | ТП-130 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф-2 | 2019-03-29 | 9:00 | 11:00
120 | Батюшкова, 24б ж/д | Замена ОДПУ | 2019-03-29 | 9:00 | 11:00
121 | ТП-309 РУ-0,4кВ Ф8 в/вывод | Капитальный ремонт | 2019-03-29 | 9:00 | 15:00

## Лист2
(Отсутствует имя столбца) | (Отсутствует имя столбца) | (Отсутствует имя столбца) | (Отсутствует имя столбца) | (Отсутствует имя столбца)
ТП-12 Л-2 Речной переулок | Капитальный ремонт | 2020-02-03 | 9:00 | 14:45
ТП-1-19 ф. "пр.Ленина". | Капитальный ремонт | 2020-02-03 | 9:10 | 12:30
КТП "Деревня" | Текущий ремонт | 2020-02-03 | 10:00 | 11:30
ТП-1-19 ф. "пр.Ленина". | Капитальный ремонт | 2020-02-04 | 9:00 | 15:15
ТП-53 | Технологическое присоединение | 2020-02-04 | 10:00 | 11:05
ТП№12 Оштинская | Текущий ремонт | 2020-02-04 | 14:00 | 15:45
ТП-1-02, Ф- Центр | Текущий ремонт | 2020-02-05 | 9:20 | 11:15
РП "Жилзона" | Текущий ремонт | 2020-02-05 | 11:10 | 13:20
ПС Чуровская ВЛ-10 кВ ф. СХТ | Текущий ремонт | 2020-02-06 | 10:45 | 13:54
ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП№4 | Технологическое присоединение | 2020-02-06 | 13:20 | 14:30
КЛ-0,4кВ ф.7 ТП№48 | Текущий ремонт | 2020-02-06 | 13:30 | 14:00
ТП-19 Л-1 Пролетарская | Текущий ремонт | 2020-02-07 | 9:30 | 10:30
КТП "№7" | Технологическое присоединение | 2020-02-07 | 13:20 | 14:15
ТП №15 ВЛ-0,4кВ Мира | Текущий ремонт | 2020-02-10 | 9:00 | 16:00
ТП №15 ВЛ-0,4кВ Мира | Текущий ремонт | 2020-02-11 | 9:00 | 16:00
ВЛ-10 "Оросительная" | Капитальный ремонт | 2020-02-11 | 9:00 | 9:30
ТП-1-19 ф."пр.Ленина". | Капитальный ремонт | 2020-02-11 | 9:05 | 14:20
КТП "№6 Дачи" | Текущий ремонт | 2020-02-11 | 9:40 | 13:40
ТП-19 | Текущий ремонт | 2020-02-11 | 9:55 | 11:55
ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-43 | Капитальный ремонт | 2020-02-11 | 10:00 | 16:00
РП "Жилзона" | Текущий ремонт | 2020-02-11 | 10:10 | 13:10
КТП №7 | Текущий ремонт | 2020-02-11 | 10:30 | 12:45
ВЛ-10кВ "Оросительная" | Капитальный ремонт | 2020-02-11 | 15:30 | 16:00
ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-44 | Капитальный ремонт | 2020-02-12 | 9:00 | 16:00
ВЛ-10 "Оросительная" | Капитальный ремонт | 2020-02-12 | 9:00 | 9:30
ВЛ-10кВ "Солманское" | Текущий ремонт | 2020-02-12 | 10:00 | 10:30
ТП-1-19, Ф -" пр,Ленина" | Капитальный ремонт | 2020-02-12 | 13:35 | 15:25
ВЛ-10кВ "Солманское" | Текущий ремонт | 2020-02-12 | 14:30 | 15:00
КТП № 535 | Технологическое присоединение | 2020-02-12 | 14:35 | 15:05
ВЛ-10кВ "Оросительная" | Капитальный ремонт | 2020-02-12 | 15:30 | 16:00
КТП №28 | Текущий ремонт | 2020-02-13 | 8:30 | 14:35
ТП-19 Л-1 Пролетарская | Текущий ремонт | 2020-02-13 | 9:00 | 11:45
ТП-1-19, Ф -" пр,Ленина" | Капитальный ремонт | 2020-02-13 | 9:15 | 15:00
РП-10 Пача ВЛ-10 кВ ф. Дурасово | Текущий ремонт | 2020-02-13 | 10:20 | 15:57
ПС-110 Тяговая ВЛ-10 кВ ф. КНС | Текущий ремонт | 2020-02-13 | 10:37 | 13:13
ВЛ-0,4кВ Л-3 с ТП-79 | Капитальный ремонт | 2020-02-13 | 10:50 | 14:00
ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-79 | Капитальный ремонт | 2020-02-13 | 10:50 | 14:00
ТП-21 | Капитальный ремонт | 2020-02-13 | 13:15 | 15:41
ТП-1-18 ф. "Зари". | Текущий ремонт | 2020-02-14 | 9:55 | 10:18
КТП "№7" | Текущий ремонт | 2020-02-14 | 10:00 | 11:00
ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-64 | Текущий ремонт | 2020-02-14 | 10:20 | 12:00
ТП-1-19 Ф -" пр. Ленина" | Капитальный ремонт | 2020-02-17 | 9:00 | 14:55
ТП №15 ВЛ-0,4кВ Советская 15К | Текущий ремонт | 2020-02-17 | 9:00 | 16:25
КТП "Черкесиха" | Технологическое присоединение | 2020-02-17 | 11:20 | 12:05
ТП №15 ВЛ-0,4кВ Советская 15з | Текущий ремонт | 2020-02-18 | 9:00 | 13:00
РП "Жилзона" | Текущий ремонт | 2020-02-18 | 10:00 | 12:09
ПМК | Технологическое присоединение | 2020-02-18 | 13:50 | 16:15
КТПС №26 ВЛ-0,4кВ Тракторная | Текущий ремонт | 2020-02-19 | 9:30 | 14:00
ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-95 | Технологическое присоединение | 2020-02-19 | 14:20 | 15:00
ПС-110 Тяговая ВЛ-10 кВ ф. Пищекомбинат | Текущий ремонт | 2020-02-20 | 10:05 | 13:56
ТП-142-28, Ф-"Поселок". | Капитальный ремонт | 2020-02-20 | 10:35 | 14:40
ВЛ-0,4кВ л.5 ТП№56 | Капитальный ремонт | 2020-02-21 | 9:00 | 10:00
ТП-1-29, Ф- "Горсовет". | Капитальный ремонт | 2020-02-21 | 9:30 | 14:30
ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-79 | Капитальный ремонт | 2020-02-25 | 9:00 | 11:30
ТП-1-96 Ф-"Энгельса" | Текущий ремонт | 2020-02-25 | 9:30 | 10:15
ТП-1-01 Ф-"Клуб Речников" | Текущий ремонт | 2020-02-25 | 10:30 | 11:10
КЛ-0,4кВ л.7 ТП№48 | Текущий ремонт | 2020-02-25 | 13:00 | 14:00
КТП "Дачи" | Технологическое присоединение | 2020-02-25 | 13:20 | 14:00
ТП-1-10 Ф- "Урицкого-Революции" | Текущий ремонт | 2020-02-25 | 13:30 | 13:50
ТП-57 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2020-02-26 | 9:00 | 14:00
ТП-19 | Текущий ремонт | 2020-02-26 | 9:30 | 11:45
ПМК | Технологическое присоединение | 2020-02-26 | 11:00 | 16:05
ПС "Вожега" Ф."База" ВЛ-10 кВ. | Капитальный ремонт | 2020-02-26 | 12:00 | 14:15
КТП "Шулма" | Технологическое присоединение | 2020-02-26 | 15:00 | 15:40
ТП-1-29 ф. "Горсовет" | Капитальный ремонт | 2020-02-27 | 9:15 | 14:20
ПМК | Технологическое присоединение | 2020-02-27 | 9:40 | 15:20
ПС Нифантово КВЛ-10 кВ ф. Парк-1 | Текущий ремонт | 2020-02-27 | 10:00 | 14:42
ВЛ-10кВ "Городище" | Текущий ремонт | 2020-02-27 | 11:30 | 12:30
ТП №11 ВЛ-0,4кВ Лесная, Береговая | Текущий ремонт | 2020-02-28 | 9:00 | 11:30
ПС-110 Тяговая ВЛ-10 кВ ф. Пищекомбинат | Текущий ремонт | 2020-02-28 | 10:16 | 13:02
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)