## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2023-02-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2023-02-01 | 9:00 | 11:00 | 1
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-01 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-13 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-01 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-13 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-01 | 13:30 | 16:00 | 1
5 | ТП-13 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-02 | 13:30 | 14:30 | 1
6 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 ЛР-335 | Технологическое присоединение | 2023-02-02 | 9:00 | 15:00 | 1
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-02-02 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-13 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-02 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-13 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-02 | 13:30 | 16:00 | 1
10 | ТП-1096 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-02-03 | 9:00 | 11:00 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-03 | 9:00 | 15:00 | 1
12 | ТП-12 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-03 | 9:00 | 15:00 | 1
13 | ТП-22 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-06 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-22 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-06 | 13:30 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-02-06 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-22 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-07 | 13:30 | 14:30 | 1
17 | ТП-22 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-07 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-22 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-07 | 13:30 | 16:00 | 1
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-561 Ф-32 | Капитальный ремонт | 2023-02-07 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-25 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-08 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-08 | 13:30 | 16:00 | 1
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-02-08 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-09 | 13:30 | 14:30 | 1
24 | ТП-25 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-09 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-09 | 13:30 | 16:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-561 Ф-32 | Капитальный ремонт | 2023-02-09 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-02-10 | 9:00 | 15:00 | 1
28 | ТП-303 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-02-10 | 9:00 | 15:00 | 1
29 | ТП-1 РУ-6 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-02-10 | 9:00 | 15:00 | 1
30 | ТП-271 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-02-10 | 9:00 | 15:00 | 1
31 | ТП-376 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-02-10 | 9:00 | 15:00 | 1
32 | ТП-492 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-02-10 | 9:00 | 15:00 | 1
33 | ТП-505 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-02-10 | 9:00 | 15:00 | 1
34 | ТП-506 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-02-10 | 9:00 | 15:00 | 1
35 | ТП-26 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-13 | 13:30 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-1 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-330 РУ-6 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-376 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-492 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-02-13 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-10кВ ЛЭП№2 | Текущий ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 11:00 | 1
43 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№8 | Текущий ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 12:00 | 1
44 | ТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-14 | 13:30 | 14:30 | 1
45 | ТП-26 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-14 | 13:30 | 16:00 | 1
47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-206 РУ-6 кВ секция№1 | Реконструкция | 2023-02-14 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-505 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-506 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-27 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-15 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-27 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-15 | 13:30 | 16:00 | 1
53 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-02-15 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№37 | Текущий ремонт | 2023-02-16 | 9:00 | 11:00 | 1
55 | ТП-27 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-16 | 13:30 | 14:30 | 1
56 | ТП-27 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-27 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-16 | 13:30 | 16:00 | 1
58 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-206 РУ-0,4 кВ секция№1 | Реконструкция | 2023-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-17 | 9:00 | 15:00 | 1
61 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№12 | Реконструкция | 2023-02-17 | 14:00 | 15:00 | 1
62 | ТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2023-02-17 | 9:00 | 15:00 | 1
63 | ТП-506 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Текущий ремонт | 2023-02-17 | 9:00 | 15:00 | 1
64 | ТП-12 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-20 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-28 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-20 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2023-02-20 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-610 РУ-0,4 кВ секция№1 | Технологическое присоединение | 2023-02-21 | 9:00 | 11:00 | 1
68 | ТП-610 РУ-0,4 кВ секция№2 | Технологическое присоединение | 2023-02-21 | 12:00 | 15:00 | 1
69 | ТП-28 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-21 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№8 | Капитальный ремонт | 2023-02-21 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-10кВ ЛЭП№2 | Текущий ремонт | 2023-02-22 | 9:00 | 12:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2023-02-22 | 9:00 | 15:00 | 1
73 | ТП-163 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-02-27 | 9:00 | 12:00 | 1
74 | ТП-867 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-02-27 | 13:00 | 15:00 | 1
75 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-02-27 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 Ф-5 | Технологическое присоединение | 2023-02-28 | 9:00 | 11:00 | 1
77 | ТП-163 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-02-28 | 9:00 | 12:00 | 1
78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 Ф-16 | Текущий ремонт | 2023-02-28 | 9:00 | 12:00 | 1
79 | ТП-35 РУ-0,4 кВ секция№1 | Технологическое присоединение | 2023-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | ВЛ-0,4 ТП-21 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-02-01 | 9:00 | 12:00 | 0.5
82 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2023-02-01 | 9:00 | 11:00 | 0.5
83 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
84 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-101 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-02-01 | 9:30 | 16:00 | 0.5
85 | ВЛ-0,4 ТП-78 ф.8 | Текущий ремонт | 2023-02-01 | 9:30 | 12:00 | 0.5
86 | ТП-13 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-01 | 13:30 | 16:00 | 1
87 | ВЛ-0,4 ТП-44 | Текущий ремонт | 2023-02-01 | 14:00 | 16:00 | 0.5
88 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 ЛР-335 | Технологическое присоединение | 2023-02-02 | 9:00 | 15:00 | 1
89 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-101 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-02-02 | 9:30 | 16:00 | 0.5
90 | ТП-13 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-02 | 13:30 | 16:00 | 1
91 | ТП-13 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-02 | 13:30 | 14:30 | 1
92 | ВЛ-0,4кВ ТП-44 | Текущий ремонт | 2023-02-02 | 14:00 | 16:00 | 0.5
93 | ТП-1096 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-02-03 | 9:00 | 11:00 | 1
94 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-03 | 9:00 | 15:00 | 0.5
95 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-02 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-02-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
96 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-02-06 | 9:00 | 12:00 | 0.5
97 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-02-06 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ТП-22 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-06 | 13:30 | 16:00 | 1
99 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-561 Ф-32 | Капитальный ремонт | 2023-02-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
100 | ТП-22 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-07 | 13:30 | 14:30 | 1
101 | ТП-22 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-07 | 13:30 | 16:00 | 1
102 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-02-08 | 9:00 | 16:00 | 1
103 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-03 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-02-08 | 9:00 | 12:00 | 0.5
104 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-02-08 | 9:30 | 12:00 | 0.5
105 | ТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-08 | 13:30 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-0,4кВ КТП-16 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-02-09 | 8:30 | 17:00 | 0.5
107 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-561 Ф-32 | Капитальный ремонт | 2023-02-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
108 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-02-09 | 9:00 | 16:30 | 0.5
109 | ТП-17 | Текущий ремонт | 2023-02-09 | 9:30 | 11:53 | 1
110 | ВЛ-0,4кВ КТП-21 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-02-09 | 13:00 | 17:00 | 0.5
111 | ТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-09 | 13:30 | 14:30 | 1
112 | ТП-25 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-09 | 13:30 | 16:00 | 1
113 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-92 | Текущий ремонт | 2023-02-09 | 14:30 | 15:30 | 0.5
114 | ТП-5 ф2 - ул. Совхозная-Яковлева | Технологическое присоединение | 2023-02-10 | 8:18 | 9:37 | 1
115 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-02-10 | 9:00 | 15:00 | 0.5
116 | ТП-2, РУ-0,4 кВ Л-10 ф. Рабочая | Технологическое присоединение | 2023-02-10 | 9:30 | 10:30 | 1
117 | ТП-26, РУ-0.4 кВ ф. 4 ул Полярная, ул Шагалова; ф 6. ул. Свободы; ф 7 | Текущий ремонт | 2023-02-10 | 9:33 | 11:17 | 1
118 | ТП-1, РУ-0,4 кВ ф10 ул Октябрьская | Капитальный ремонт | 2023-02-10 | 13:08 | 14:47 | 1
119 | ТП-5, РУ-0,4 кВ Л-5 ф. Коробицына | Технологическое присоединение | 2023-02-10 | 13:38 | 14:13 | 1
120 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-02-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
121 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3 | Технологическое присоединение | 2023-02-13 | 9:00 | 12:00 | 0.5
122 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-26 | Текущий ремонт | 2023-02-13 | 13:00 | 16:00 | 0.5
123 | ТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-13 | 13:30 | 16:00 | 1
124 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 | Текущий ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 17:00 | 0.5
125 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 | Текущий ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 11:00 | 0.5
126 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№8 | Текущий ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 12:00 | 1
127 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
128 | ТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-14 | 13:30 | 14:30 | 1
129 | ТП-26 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-14 | 13:30 | 16:00 | 1
130 | КВЛ-10кВ Л-3 | Капитальный ремонт | 2023-02-14 | 13:30 | 15:30 | 1
131 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 | Текущий ремонт | 2023-02-14 | 14:00 | 16:00 | 0.5
132 | ВЛ-0,4 кВ ТП-15 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-02-15 | 8:30 | 13:30 | 0.5
133 | ВЛ-0,4 ТП-16 | Текущий ремонт | 2023-02-15 | 9:00 | 11:00 | 0.5
134 | ВЛ-0,4 ТП-79 | Текущий ремонт | 2023-02-15 | 9:00 | 12:00 | 0.5
135 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-07 ф.12 | Текущий ремонт | 2023-02-15 | 9:00 | 12:00 | 0.5
136 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-02-15 | 9:00 | 16:00 | 1
137 | ВЛ-0,4 кВ ТП-96 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-02-15 | 9:20 | 12:00 | 0.5
138 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-02-15 | 9:30 | 16:30 | 0.5
139 | ВЛ-0,4 кВ ТП-5 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-02-15 | 12:00 | 17:00 | 0.5
140 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-09 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-02-15 | 13:10 | 15:30 | 0.5
141 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-17 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-02-15 | 13:30 | 15:30 | 0.5
142 | ТП-27 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-15 | 13:30 | 16:00 | 1
143 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-87 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-02-15 | 15:10 | 16:30 | 0.5
144 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
145 | ТП-206 РУ-0,4 кВ секция№1 |  | 2023-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
146 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№37 | Текущий ремонт | 2023-02-16 | 9:00 | 11:00 | 1
147 | ПС 110 кВ Вожега яч 7 ВВ-10 Восточный | Текущий ремонт | 2023-02-16 | 9:00 | 10:46 | 1
148 | ВЛ-10 ТП-65 ф.6 | Текущий ремонт | 2023-02-16 | 9:00 | 16:30 | 0.5
149 | ТП-18 | Текущий ремонт | 2023-02-16 | 9:15 | 10:42 | 1
150 | ВЛ-0,4 ТП-28 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-02-16 | 9:30 | 16:30 | 0.5
151 | ВЛ-0,4 ТП-27 ф.9 | Текущий ремонт | 2023-02-16 | 9:30 | 12:30 | 0.5
152 | ВЛ-0,4 кВ ТП-28 ф.6, ф.7 | Текущий ремонт | 2023-02-16 | 13:30 | 16:00 | 0.5
153 | ТП-27 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-16 | 13:30 | 14:30 | 1
154 | ТП-27 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-16 | 13:30 | 16:00 | 1
155 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-02-16 | 14:00 | 16:00 | 0.5
156 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-02-17 | 9:00 | 13:00 | 0.5
157 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-02-17 | 9:00 | 15:00 | 0.5
158 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-02-17 | 9:00 | 12:00 | 0.5
159 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-11 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-02-17 | 13:00 | 16:00 | 0.5
160 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 | Текущий ремонт | 2023-02-17 | 13:00 | 16:00 | 0.5
161 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№12 |  | 2023-02-17 | 14:00 | 15:00 | 1
162 | ВЛ-0,4 ТП-8 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-02-20 | 8:30 | 12:00 | 0.5
163 | ВЛ-10кВ ТП-47 | Текущий ремонт | 2023-02-20 | 8:30 | 12:00 | 0.5
164 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2023-02-20 | 9:00 | 16:00 | 1
165 | ВЛ-0,4 ТП-10 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-02-20 | 13:10 | 16:00 | 0.5
166 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-01 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-02-21 | 9:00 | 12:00 | 0.5
167 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№8 | Капитальный ремонт | 2023-02-21 | 9:00 | 16:00 | 1
168 | ТП-610 РУ-0,4 кВ секция№1 | Технологическое присоединение | 2023-02-21 | 9:00 | 11:00 | 1
169 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-02-21 | 9:30 | 12:00 | 0.5
170 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.3, ТП-60 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-02-21 | 11:00 | 16:30 | 0.5
171 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 | Текущий ремонт | 2023-02-21 | 11:00 | 17:00 | 0.5
172 | ТП-610 РУ-0,4 кВ секция№2 | Технологическое присоединение | 2023-02-21 | 12:00 | 15:00 | 1
173 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-01 ф.7 | Текущий ремонт | 2023-02-21 | 13:00 | 16:00 | 0.5
174 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-04 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-02-22 | 9:00 | 12:00 | 0.5
175 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-02-22 | 9:00 | 10:30 | 0.5
176 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-37 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2023-02-22 | 9:00 | 15:00 | 0.5
177 | ВЛ-10кВ ЛЭП№2 | Текущий ремонт | 2023-02-22 | 9:00 | 12:00 | 0.5
178 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-04 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-02-22 | 13:30 | 15:30 | 0.5
179 | ТП-163 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-02-27 | 9:00 | 12:00 | 1
180 | ВЛ-0,4 ТП-3 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-02-27 | 9:00 | 12:00 | 0.5
181 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 Ф-8, 10 | Капитальный ремонт | 2023-02-27 | 9:00 | 16:00 | 0.5
182 | ВЛ-0,4 ТП-30 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-02-27 | 9:00 | 11:30 | 0.5
183 | ВЛ-10кВ ф.База | Текущий ремонт | 2023-02-27 | 9:00 | 12:00 | 0.5
184 | ТП-867 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-02-27 | 13:00 | 15:00 | 1
185 | ВЛ-0,4 ТП 1-05 ф.13 | Текущий ремонт | 2023-02-27 | 13:00 | 16:00 | 0.5
186 | ВЛ-0,4 ТП-32 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-02-27 | 13:30 | 15:00 | 0.5
187 | ТП-163 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-02-28 | 9:00 | 12:00 | 1
188 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
189 | ТП-35 РУ-0,4 кВ секция№1 | Технологическое присоединение | 2023-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
190 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 Ф-5 | Технологическое присоединение | 2023-02-28 | 9:00 | 11:00 | 1
191 | ВЛ-0,4 ТП 1-03 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-02-28 | 13:15 | 16:00 | 0.5
192 | ВЛ-0,4 ТП-45 | Текущий ремонт | 2023-02-28 | 13:30 | 16:00 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)