## апрель 2019
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | апрель 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-1-03 Ф-"Октябрьская-стадион" | Чистка трассы ВЛ от деревьев | 01.04-10.04.19
2 | ТП-7-15 | Установка привода ЛРНД | 2019-04-03
3 | ТП-1-84 Ф-"Некрасова" | Замена и правка опор | 10.04-19.04.19
4 | ТП-1-16 | замена ВН-16 | 2019-04-12
5 | ТП-1-84 Ф-"Ветрогонского" | правка опор,перетяжка провода | 22.04-26.04.19
6 | ТП-1-73 | ремонт ЛРНД у ТП-1-73 | 2019-04-29
7 | Майская, 10 м-н "Пятерочка" | Замена ПУ | 2019-04-01 | 8:00 | 11:00 | 1
8 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-3,18 | Аварийные работы | 2019-04-01 | 9:00 | 12:00 | 1
9 | ТП-259 РУ-6кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-01 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-259 РУ-0,4кВ Секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-04-01 | 13:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-274 РУ-0,4кВ Ф-3 В/вывод | Текущий ремонт | 2019-04-01 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-680 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Тех. присоединение | 2019-04-02 | 9:00 | 10:00 | 1
13 | КТП6 Ф-1 | Тех. присоединение | 2019-04-02 | 9:00 | 10:00 | 1
14 | ТП-259 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-04-02 | 13:00 | 14:00 | 1
15 | Чехова, 2 офисные помещения | Замена ОДПУ | 2019-04-02 | 12:30 | 14:00 | 1
16 | ТП-482 Ф-10,11 | Тех. присоединение | 2019-04-02 | 13:30 | 14:30 | 1
17 | ТП-259 РУ-0,4кВ Секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2019-04-02 | 14:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-259 РУ-6кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-02 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ЛЭП №31 (1020,117,196,394,977,627,934,568,830,837,792,236,107,855,589,539,623,741) | Капитальный ремонт | 2019-04-03 | 9:00 | 10:00 | 2
20 | ЛЭП №41 (812,145,529) | Капитальный ремонт | 2019-04-03 | 10:00 | 11:00 | 2
21 | ТП-814 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Замена силового трансформатора | 2019-04-03 | 9:00 | 13:00 | 1
22 | Батюшкова, 3а ГОУ МЧС | Замена ОДПУ | 2019-04-03 | 14:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-277 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-03 | 13:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-277 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-04 | 13:00 | 16:00 | 1
25 | ЛЭП №31 (1020,117,196,394,977,627,934,568,830,837,792,236,107,855,589,539,623,741) | Капитальный ремонт | 2019-04-05 | 9:00 | 10:00 | 2
26 | ЛЭП №41 (812,145,529) | Капитальный ремонт | 2019-04-05 | 10:00 | 11:00 | 2
27 | ТП-348 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2019-04-05 | 12:00 | 13:30 | 1
28 | ТП-464 РУ-6кВ | Замена РВ на ВН | 2019-04-05 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-24 Ф-3 (Мира 80а) | Подключение абонента | 2019-04-08 | 9:00 | 10:00 | 1
30 | ж/д Кирпичная 35 | Замена ПУ | 2019-04-08 | 14:00 | 15:00 | 1
31 | ТП-352 (Перевод на Т1) | Замена РВ на ВН в сторону Т2 | 2019-04-08 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-374 РУ-10кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-04-08 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-374 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-04-08 | 13:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-374 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-04-09 | 13:00 | 14:00 | 1
35 | ТП-374 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-04-09 | 14:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-374 РУ-10кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-04-09 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | Молочное, ТП-20 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-09 | 13:00 | 17:00 | 1
38 | ТП- 439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Реконструкция в/вывода | 2019-04-09 | 9:00 | 17:00 | 1
39 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Резка поросли | 2019-04-10 | 9:00 | 11:00 | 1
40 | ТП-300 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-04-10 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-300 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-04-10 | 13:00 | 16:00 | 1
42 | Молочное, ТП-24 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-10 | 13:00 | 17:00 | 1
43 | ТП-395 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке потребителя | 2019-04-11 | 9:00 | 10:00 | 1
44 | КТП-910 РУ-0,4 кВ Ф-7,17 (Гагарина 12) | Тех. присоединение | 2019-04-11 | 9:00 | 10:00 | 1
45 | Зосимовская, 13а офис МТС | Замена ПУ | 2019-04-11 | 9:00 | 11:00 | 1
46 | Ершовская с/т "Пчелка" | Замена ПУ | 2019-04-11 | 11:00 | 12:00 | 1
47 | ТП-300 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-04-11 | 13:00 | 14:00 | 1
48 | ТП-903 Ф-2,14 (Окружное ш.26а) | Тех. присоединение | 2019-04-11 | 13:30 | 14:30 | 1
49 | ТП-300 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-04-11 | 14:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-300 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-04-11 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | Молочное, ТП-24 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-11 | 13:00 | 17:00 | 1
52 | ТП-225 Ф-4,19 (К.Маркса 17) | По заявке потребителя | 2019-04-11 | 9:00 | 17:00 | 1
53 | ТП-9 РУ-0,4 кВ Ф-10,12 в/в | Аварийные работы | 2019-04-12 | 8:30 | 9:30 | 1
54 | ТП-919 РУ-0,4 кВ | Замена рубильников Ф-5,9 | 2019-04-12 | 9:00 | 11:00 | 1
55 | ТП-663 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ (Ф. Родина) | По заявке РЭС | 2019-04-12 | 9:00 | 11:00 | 1
56 | ТП 919 Ф-5,9 Стройка Д/с | Замена ПУ | 2019-04-12 | 9:00 | 11:00 | 1
57 | Предтеченская, 31 Адм. зд. | Замена ПУ | 2019-04-12 | 14:00 | 15:00 | 1
58 | ТП-275 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Тех. присоединение | 2019-04-15 | 9:00 | 9:30 | 1
59 | ТП-275 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Тех. присоединение | 2019-04-15 | 11:00 | 11:30 | 1
60 | ТП-314 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-15 | 13:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-320 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Ремонт вводного рубильника | 2019-04-15 | 13:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-80 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2019-04-15 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-314 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-16 | 13:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-320 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Ремонт вводного рубильника | 2019-04-16 | 13:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-80 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2019-04-16 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-9 РУ-0,4 кВ Ф-10,12 | Включение КЛ после ремонта | 2019-04-17 | 9:00 | 10:00 | 1
67 | ТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-04-17 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-368 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-17 | 13:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-80 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2019-04-17 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-532 РУ-0,4 кВ Ф-19 (1 мкр.ПЗ, д.4) | Тех. присоединение | 2019-04-18 | 9:00 | 10:00 | 1
71 | ТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-04-18 | 9:00 | 12:00 | 1
72 | КТП-910 РУ-0,4 кВ Ф-8,13 (Гагарина 12) | Тех. присоединение | 2019-04-18 | 14:00 | 15:00 | 1
73 | ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в МОЛОЧНОЕ | Аварийные работы | 2019-04-18 | 13:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-368 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-18 | 13:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-80 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2019-04-18 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Тех. присоединение | 2019-04-18 | 9:00 | 16:30 | 2
77 | ЛЭП №15 (57,746,905,963,946,823,190) | Тех. присоединение | 2019-04-19 | 9:00 | 10:00 | 2
78 | ТП-143 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Аварийные работы | 2019-04-19 | 9:00 | 11:00 | 1
79 | ТП-277 РУ-0,4 кВ | Монтаж шинного моста | 2019-04-19 | 9:00 | 12:00 | 1
80 | ТП273 - РП2 Ф-8 | Определение трассы | 2019-04-19 | 9:00 | 15:00 | 1
81 | ТП397 - ТП291 | Определение трассы | 2019-04-19 | 9:00 | 15:00 | 1
82 | ЛЭП №24 (817) | Ревизия МВ | 2019-04-19 | 9:00 | 15:00 | 2
83 | ТП-650 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-22 | 9:00 | 15:00 | 1
84 | ТП-54 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-04-22 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | Октябрьская, 6 ж/д | Замена ТТ | 2019-04-22 | 14:00 | 16:00 | 1
86 | КТП11 Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-04-22 | 13:00 | 17:00 | 1
87 | Наб. 6 Армии, 137а Адм. зд. | Замена ПУ | 2019-04-23 | 9:00 | 10:00 | 1
88 | М. Ульяновой, 8 Адм. зд. | Замена ПУ | 2019-04-23 | 9:00 | 11:00 | 1
89 | ТП-482 Ф-10,11 (Воркутинская 8) | Тех. присоединение | 2019-04-23 | 9:00 | 11:00 | 1
90 | пр. Победы, 69 Адм. зд. | Замена ТТ | 2019-04-23 | 13:00 | 15:00 | 1
91 | ТП-366 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-23 | 9:00 | 15:00 | 1
92 | ТП-54 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-04-23 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | Кирова, 78 м-н "Пятерочка" | Замена ПУ | 2019-04-24 | 8:00 | 9:00 | 1
94 | Мира, 96 м-н "Пятерочка" | Замена ПУ | 2019-04-24 | 9:00 | 11:00 | 1
95 | ТП-220 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-24 | 9:00 | 15:00 | 1
96 | ТП-54 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2019-04-24 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | Воркутинская, 14б офис "Санниково" | Замена ПУ | 2019-04-24 | 13:00 | 16:00 | 1
98 | ТП-124 РУ-0,4 кВ | Определение направления КЛ | 2019-04-25 | 9:00 | 11:00 | 1
99 | ж/д Панкратова 64Б, Южакова 78, пер.Долгий 34, Южакова 61 (ТП-124) | Замена ТТ | 2019-04-25 | 9:00 | 11:00 | 1
100 | ЛЭП №7 (45,437,856) | Аварийные работы | 2019-04-25 | 9:00 | 12:00 | 2
101 | ТП-560 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-04-25 | 9:00 | 15:00 | 1
102 | ЛЭП №46 (969,679,814) | Текущий ремонт | 2019-04-25 | 13:00 | 15:00 | 2
103 | ТП-76 РУ-0,4 кВ Ф-6,7 в/в | Текущий ремонт | 2019-04-25 | 9:00 | 16:00 | 1
104 | ЛЭП №12 (ТП565,612,274,633) | Текущий ремонт | 2019-04-26 | 9:00 | 12:00 | 2
105 | ТП-60 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена РВ на ВН в сторону ТП121 | 2019-04-26 | 9:00 | 15:00 | 1
106 | ж/д Горького 103 | Замена ТТ | 2019-04-26 | 13:00 | 15:00 | 1
107 | ЛЭП №3 (967) | Определение трассы, ТП439 ремонт ВН на ЛЭП №3 | 2019-04-29 | 9:00 | 12:00 | 1
108 | ТП-182 Ф-6,10 (Клубова 87) | Перенос учёта на фидера | 2019-04-29 | 9:00 | 12:00 | 1
109 | Ф. "Родионцево" (906,71,775,448) | По заявке РЭС | 2019-04-29 | 9:30 | 15:00 | 1
110 | ТП227 - ТП366 | Определение трассы | 2019-04-29 | 9:00 | 16:00 | 1
111 | ТП-309 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2019-04-29 | 13:00 | 16:00 | 1
112 | ж/д Южакова-61 | Замена ТТ | 2019-04-29 | 13:00 | 16:00 | 1
113 | ж/д Долгий пер.-34 | Замена ТТ | 2019-04-29 | 13:00 | 16:00 | 1
114 | ТП-201 РУ-6кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-04-29 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | ТП-201 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-04-29 | 13:00 | 16:00 | 1
116 | КТП-17 Ф-2 | Замена ПУ | 2019-04-30 | 9:00 | 12:00 | 1
117 | ТП-201 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-04-30 | 12:00 | 13:00 | 1
118 | ТП-201 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2019-04-30 | 13:00 | 15:00 | 1
119 | ТП3 - ТП335 | Определение трассы | 2019-04-30 | 9:00 | 15:00 | 1
120 | ж/д Некрасова 34 | Змена ПУ | 2019-04-30 | 11:30 | 15:00 | 1
121 | ТП608 - ТП610 К-1 | Определение трассы | 2019-04-30 | 9:00 | 16:00 | 1
122 | ТП-201 РУ-6кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2019-04-30 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ВЛ-0,4 кВ ф.Пилорама от КТП-12 | Капитальный ремонт | 08.04.2019 по 10.04.2019 | 9.00 | 17.00
124 | ВЛ-0,4 кВ ф.КНС от ТП-10 | Капитальный ремонт | 10.04.2019 по 12.04.2019 | 09.00 | 17.00
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00