## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2023-05-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-907 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-02 | 9:00 | 10:00 | 1
2 | ТП-166 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-02 | 9:00 | 12:00 | 1
3 | ТП-420 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-02 | 14:00 | 15:00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-7, 8 | Капитальный ремонт | 2023-05-02 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-200 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-02 | 13:30 | 16:00 | 1
6 | ТП-166 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-03 | 9:00 | 12:00 | 1
7 | ТП-200 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-03 | 13:30 | 16:00 | 1
8 | РП-9 РУ-6 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2023-05-03 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-05-03 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-239 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-04 | 9:00 | 12:00 | 1
11 | ТП-229 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-04 | 13:30 | 16:00 | 1
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-7, 8 | Капитальный ремонт | 2023-05-04 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-239 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-05 | 9:00 | 12:00 | 1
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-05-05 | 9:00 | 15:00 | 1
15 | ТП-229 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-05 | 13:30 | 16:00 | 1
16 | ТП-432 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-05-10 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-05-10 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2023-05-11 | 9:00 | 14:00 | 1
19 | ТП-432 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-11 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-11 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-432 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-12 | 0:00 | 5:00 | 1
22 | ТП-504 РУ-0,4 кВ секция№1 | Технологическое присоединение | 2023-05-12 | 14:00 | 15:00 | 1
23 | ТП-310 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-15 | 9:00 | 11:00 | 1
24 | ТП-705 РУ-6 кВ секция№1 | Капитальный ремонт | 2023-05-15 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-705 РУ-0,4 кВ секция№1 | Капитальный ремонт | 2023-05-15 | 13:30 | 16:00 | 1
26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-15 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-705 РУ-0,4 кВ секция№1 | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 13:30 | 14:30 | 1
28 | ТП-705 РУ-6 кВ секция№2 | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-705 РУ-0,4 кВ секция№2 | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 13:30 | 16:00 | 1
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 13:00 | 1
32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 13:00 | 1
33 | ТП-723 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-823 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№47 | Технологическое присоединение | 2023-05-18 | 10:00 | 13:00 | 1
37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 9:00 | 13:00 | 1
38 | ТП-989 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-987 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-19 | 9:00 | 15:00 | 1
41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-19 | 9:00 | 15:00 | 1
42 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№10 | Капитальный ремонт | 2023-05-19 | 13:00 | 15:00 | 1
43 | ТП-1027 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 12:00 | 1
44 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | ТП-13 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-97 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-510 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-511 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-581 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-1036 РУ-6 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-1040 РУ-6 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-1047 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №25 | Технологическое присоединение | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-97 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ТП-510 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-511 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-581 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-1036 РУ-6 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ТП-1040 РУ-6 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-1047 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-1048 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-24 | 9:00 | 10:00 | 1
63 | ТП-614 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-24 | 10:00 | 11:00 | 1
64 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-24 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-54 РУ-6 кВ 1 секция шин | Технологическое присоединение | 2023-05-24 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-331 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-25 | 9:00 | 10:00 | 1
67 | ТП-54 РУ-0,4 кВ 1 секция шин | Технологическое присоединение | 2023-05-25 | 9:00 | 10:30 | 1
68 | ТП-54 РУ-0,4 кВ 2 секция шин | Технологическое присоединение | 2023-05-25 | 13:00 | 14:30 | 1
69 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-05-25 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-355 РУ-10 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2023-05-25 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-433 Ф-10 | Реконструкция | 2023-05-26 | 9:00 | 12:00 | 1
72 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2023-05-26 | 12:00 | 12:20 | 1
73 | ТП-355 РУ-10 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2023-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-546 РУ-10 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-26 | 9:00 | 16:20 | 1
75 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2023-05-26 | 16:00 | 16:20 | 1
76 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2023-05-26 | 12:00 | 16:20 | 1
77 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-29 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-49 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-29 | 13:30 | 16:00 | 1
79 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№20 | Технологическое присоединение | 2023-05-30 | 9:00 | 11:00 | 1
80 | РП-7 РУ-6 кВ секция№1 | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ТП-49 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 13:30 | 16:00 | 1
83 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-2,8 | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ТП-830 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | ТП-995 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | РП-7 РУ-6 кВ секция№1 | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-907 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-02 | 9:00 | 10:00 | 1
88 | ТП-166 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-02 | 9:00 | 12:00 | 1
89 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-7, 8 | Капитальный ремонт | 2023-05-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.12 | Капитальный ремонт | 2023-05-02 | 9:00 | 13:00 | 0.5
91 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-05-02 | 9:00 | 16:30 | 0.5
92 | ТП 1-18 РУ-10 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
93 | ВЛ-0,4кВ КТП 1-91 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-05-02 | 9:30 | 11:00 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ КТП 1-84 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-05-02 | 10:30 | 12:00 | 0.5
95 | ВЛ-0,4кВ КТП-5 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-05-02 | 13:00 | 17:00 | 0.5
96 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-84 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-05-02 | 13:25 | 15:00 | 0.5
97 | ТП-200 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-02 | 13:30 | 16:00 | 1
98 | ВЛ-0,4кВ КТП-34 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-05-02 | 13:30 | 16:00 | 0.5
99 | ТП-420 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-02 | 14:00 | 15:00 | 1
100 | ТП-22 РУ-10 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-03 | 8:30 | 17:00 | 0.5
101 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-5 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-05-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
102 | ТП-1666 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-03 | 9:00 | 12:00 | 1
103 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.10 | Капитальный ремонт | 2023-05-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
104 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-05-03 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ВЛ-0,4 ТП-4 ф.15 | Текущий ремонт | 2023-05-03 | 9:00 | 17:00 | 0.5
106 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.9 | Технологическое присоединение | 2023-05-03 | 9:00 | 12:00 | 0.5
107 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.1 | Технологическое присоединение | 2023-05-03 | 9:00 | 16:30 | 0.5
108 | ТП-1-18 РУ-10 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-03 | 9:00 | 16:30 | 0.5
109 | ВЛ-0,4кВ ТП 7-10 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-05-03 | 10:00 | 11:30 | 0.5
110 | ВЛ-0,4кВ ТП 7-12 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-05-03 | 12:00 | 14:00 | 0.5
111 | ТП-200 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-03 | 13:30 | 16:00 | 1
112 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.16 | Текущий ремонт | 2023-05-04 | 8:30 | 17:00 | 0.5
113 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-05-04 | 9:00 | 17:00 | 0.5
114 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 | Текущий ремонт | 2023-05-04 | 9:00 | 13:00 | 0.5
115 | ВЛ-0,4кВ ТП-64 ф.3 | Технологическое присоединение | 2023-05-04 | 9:00 | 12:00 | 0.5
116 | ВЛ-0,4кВ ТП-224 | Текущий ремонт | 2023-05-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
117 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.10 | Капитальный ремонт | 2023-05-04 | 9:00 | 12:00 | 0.5
118 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-05-04 | 9:00 | 12:00 | 0.5
119 | ВЛ 10 кВ Л-11 "Город 2" | Технологическое присоединение | 2023-05-04 | 9:00 | 11:00 | 0.5
120 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-33 | Текущий ремонт | 2023-05-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
121 | ТП-239 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-04 | 9:00 | 12:00 | 1
122 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-7, 8 | Капитальный ремонт | 2023-05-04 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ВЛ-0,4кВ ТП-73 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-05-04 | 10:30 | 16:00 | 0.5
124 | ТП-229 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-04 | 13:30 | 16:00 | 1
125 | ВЛ-0,4кВ ТП-100 ф.3 | Текущий ремонт | 2023-05-05 | 8:30 | 13:00 | 0.5
126 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-05-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
127 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.15 | Текущий ремонт | 2023-05-05 | 9:00 | 17:00 | 0.5
128 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.13 | Текущий ремонт | 2023-05-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
129 | ВЛ-0,4кВ ТП-62 | Текущий ремонт | 2023-05-05 | 9:00 | 11:00 | 0.5
130 | ВЛ-10 кВ Л-11 | Технологическое присоединение | 2023-05-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
131 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-264 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2023-05-05 | 9:00 | 15:00 | 0.5
132 | ТП-239 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-05 | 9:00 | 12:00 | 0.5
133 | ТП-229 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-05 | 13:30 | 16:00 | 1
134 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 | Текущий ремонт | 2023-05-05 | 15:00 | 16:00 | 0.5
135 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-05-10 | 8:30 | 12:00 | 0.5
136 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.12 | Текущий ремонт | 2023-05-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
137 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 | Текущий ремонт | 2023-05-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
138 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-69 | Текущий ремонт | 2023-05-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
139 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.16 | Текущий ремонт | 2023-05-10 | 13:40 | 17:00 | 0.5
140 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-05-11 | 8:30 | 12:00 | 0.5
141 | РП-2 РУ-10 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-11 | 8:30 | 17:00 | 0.5
142 | ВЛ-0,4кВ ТП-24 ф.10 | Капитальный ремонт | 2023-05-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
143 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.2, ф.3, ф.4. | Текущий ремонт | 2023-05-11 | 9:00 | 16:30 | 0.5
144 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-05-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
145 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2023-05-11 | 9:00 | 14:00 | 1
146 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-11 | 9:00 | 16:00 | 1
147 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-16 ф.11 | Текущий ремонт | 2023-05-11 | 9:00 | 15:00 | 0.5
148 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-05-12 | 8:30 | 12:00 | 0.5
149 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-05-12 | 9:00 | 15:00 | 0.5
150 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.2 | Текущий ремонт | 2023-05-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
151 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.2, ф.3, ф.4. | Текущий ремонт | 2023-05-12 | 9:00 | 16:30 | 0.5
152 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-05-12 | 9:00 | 15:00 | 0.5
153 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-87 | Текущий ремонт | 2023-05-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
154 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.6, ф.11. | Текущий ремонт | 2023-05-12 | 13:30 | 14:30 | 0.5
155 | ТП-504 РУ-0,4 кВ секция№1 | Технологическое присоединение | 2023-05-12 | 14:00 | 15:00 | 1
156 | ВЛ-0,4кВ ТП-36 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-05-15 | 8:30 | 12:00 | 0.5
157 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.2 | Капитальный ремонт | 2023-05-15 | 9:00 | 17:00 | 0.5
158 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-15 | 9:00 | 16:30 | 0.5
159 | ТП-310 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-15 | 9:00 | 11:00 | 1
160 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-15 | 9:00 | 16:00 | 1
161 | ВЛ-0,4кВ ТП-52 ф.13. | Текущий ремонт | 2023-05-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
162 | ВЛ-0,4кВ ТП-72 | Капитальный ремонт | 2023-05-15 | 9:30 | 12:00 | 0.5
163 | ВЛ-0,4кВ ТП-76 | Текущий ремонт | 2023-05-15 | 12:00 | 15:30 | 0.5
164 | ТП-705 РУ-0,4 кВ секция№1 | Капитальный ремонт | 2023-05-15 | 13:30 | 16:00 | 1
165 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 8:30 | 17:00 | 0.5
166 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.3 | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
167 | ВЛ-0,4кВ ТП-104 ф.4 | Технологическое присоединение | 2023-05-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
168 | ВЛ-0,4кВ ТП-73 | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 9:00 | 16:30 | 0.5
169 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
170 | ВЛ-0,4кВ ТП-71 | Текущий ремонт | 2023-05-16 | 12:00 | 15:30 | 0.5
171 | ТП-705 РУ-0,4 кВ секция№1 | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 13:30 | 14:30 | 1
172 | ТП-705 РУ-0,4 кВ секция№2 | Капитальный ремонт | 2023-05-16 | 13:30 | 16:00 | 1
173 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-84 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-05-16 | 15:00 | 16:30 | 0.5
174 | ВЛ-0,4кВ ТП-50. | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 8:30 | 17:00 | 0.5
175 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.3. | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
176 | ТП-723 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
177 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 | Текущий ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 16:30 | 0.5
178 | ТП-823 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
179 | ВЛ-0,4кВ ТП-8. | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 16:30 | 0.5
180 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 13:00 | 0.5
181 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
182 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-83 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-05-17 | 10:30 | 12:00 | 0.5
183 | ВЛ-10 кВ Л-7 | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 8:30 | 17:00 | 0.5
184 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.3 | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
185 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-16 ф.9 | Текущий ремонт | 2023-05-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
186 | ТП-989 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
187 | ТП-989 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
188 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
189 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 9:00 | 13:00 | 0.5
190 | ТП-23 | Капитальный ремонт | 2023-05-18 | 9:30 | 16:30 | 0.5
191 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№47 | Технологическое присоединение | 2023-05-18 | 10:00 | 13:00 | 1
192 | ВЛ-0,4кВ ТП-66 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-05-18 | 11:00 | 13:00 | 0.5
193 | ВЛ-10 кВ Л-7 | Капитальный ремонт | 2023-05-19 | 8:30 | 17:00 | 0.5
194 | ТП-987 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-19 | 9:00 | 15:00 | 0.5
195 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-19 | 9:00 | 15:00 | 1
196 | ТП-5 РУ-10 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-19 | 9:00 | 17:00 | 0.5
197 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.2 | Технологическое присоединение | 2023-05-19 | 9:00 | 16:30 | 0.5
198 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-16 ф.9 | Текущий ремонт | 2023-05-19 | 9:30 | 16:00 | 0.5
199 | ТП-23 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-19 | 9:30 | 16:30 | 0.5
200 | РП-1 РУ-10 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-19 | 10:00 | 15:00 | 0.5
201 | ТП-112 РУ-10 кВ | Технологическое присоединение | 2023-05-19 | 10:20 | 12:00 | 0.5
202 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№10 | Капитальный ремонт | 2023-05-19 | 13:00 | 15:00 | 1
203 | ВЛ-10кВ Л-3 ТП-29, ТП-3, ТП-38 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 8:30 | 17:00 | 0.5
204 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
205 | ТП-1027 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 12:00 | 1
206 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.2 | Капитальный ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
207 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 10:30 | 0.5
208 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
209 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 | Капитальный ремонт | 2023-05-22 | 9:40 | 16:30 | 0.5
210 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 10:30 | 12:00 | 0.5
211 | ТП-24 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2023-05-22 | 15:00 | 16:00 | 0.5
212 | ТП-14 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-23 | 8:30 | 17:00 | 0.5
213 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
214 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №25 | Технологическое присоединение | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 1
215 | ВЛ-10 кВ Л-1 ТП-11, ТП-13, ТП-7 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
216 | ВЛ-0,4кВ КТП-2 ф.2,4 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:30 | 0.5
217 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-30 ф.2 | Капитальный ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 12:00 | 0.5
218 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
219 | ТП-11 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
220 | ТП-23 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-23 | 9:30 | 16:30 | 0.5
221 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.8 | Капитальный ремонт | 2023-05-23 | 10:00 | 16:00 | 0.5
222 | ВЛ-10кВ Л-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-24 | 8:30 | 17:00 | 0.5
223 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
224 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-05-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
225 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-16 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-05-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
226 | ВЛ-6кВ Л-14 | Текущий ремонт | 2023-05-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
227 | ВЛ-0,4кВ ТП-225 ф.3. | Капитальный ремонт | 2023-05-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
228 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-05-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
229 | ТП-1048 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-24 | 9:00 | 10:00 | 1
230 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 | Капитальный ремонт | 2023-05-24 | 9:30 | 16:30 | 0.5
231 | ТП-614 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-24 | 10:00 | 11:00 | 1
232 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.16. | Капитальный ремонт | 2023-05-25 | 8:30 | 17:00 | 0.5
233 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-05-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
234 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.5 | Капитальный ремонт | 2023-05-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
235 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 | Капитальный ремонт | 2023-05-25 | 9:00 | 16:30 | 0.5
236 | ТП-54 РУ-0,4 кВ 1 секция шин | Технологическое присоединение | 2023-05-25 | 9:00 | 10:30 | 1
237 | ТП-331 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-25 | 9:00 | 10:00 | 1
238 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2,4 | Капитальный ремонт | 2023-05-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
239 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 | Капитальный ремонт | 2023-05-25 | 9:30 | 16:30 | 0.5
240 | ТП-54 РУ-0,4 кВ 2 секция шин | Технологическое присоединение | 2023-05-25 | 13:00 | 14:30 | 1
241 | РУ-10 кВ ТП-14 ТП-19,ТП-71, ТП-57,ТП-78, ТП-83 | Текущий ремонт | 2023-05-26 | 8:30 | 17:00 | 0.5
242 | ТП-546 РУ-10 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-26 | 9:00 | 16:20 | 1
243 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-433 Ф-10 |  | 2023-05-26 | 9:00 | 12:00 | 0.5
244 | ТП-563 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2023-05-26 | 9:00 | 10:00 | 1
245 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.5 | Капитальный ремонт | 2023-05-26 | 9:00 | 15:00 | 0.5
246 | РУ-6 кВ ТП-224 | Текущий ремонт | 2023-05-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
247 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 | Текущий ремонт | 2023-05-26 | 9:00 | 15:00 | 0.5
248 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2023-05-26 | 12:00 | 12:20 | 1
249 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2023-05-26 | 16:00 | 16:20 | 1
250 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-05-29 | 8:30 | 17:00 | 0.5
251 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-20 ф.4. | Технологическое присоединение | 2023-05-29 | 8:30 | 10:00 | 0.5
252 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-05-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
253 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
254 | ВЛ-0,4кВ ТП-78 | Капитальный ремонт | 2023-05-29 | 9:30 | 12:00 | 0.5
255 | ВЛ-0,4кВ ТП-72 ф.3, ТП-73 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-05-29 | 9:30 | 15:30 | 0.5
256 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.8. | Капитальный ремонт | 2023-05-29 | 10:00 | 16:00 | 0.5
257 | ВЛ-0,4кВ ТП-216 | Текущий ремонт | 2023-05-29 | 12:00 | 13:00 | 0.5
258 | ТП-49 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-29 | 13:30 | 16:00 | 1
259 | РУ-6 кВ ТП-73, ТП-77 | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 7:00 | 17:00 | 0.5
260 | ТП-42 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2023-05-30 | 8:30 | 17:00 | 0.5
261 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№20 | Технологическое присоединение | 2023-05-30 | 9:00 | 11:00 | 1
262 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
263 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 9:00 | 17:00 | 0.5
264 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-05-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
265 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.2 | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
266 | ВЛ-10кВ Л-3 ТП-55, ТП-53, ТП-75, ТП-44, ТП-31, ТП-32 | Текущий ремонт | 2023-05-30 | 9:00 | 17:00 | 0.5
267 | ВЛ-0,4кВ КТП-3 ф.2 | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 9:30 | 16:30 | 0.5
268 | ВЛ-0,4кВ КТП-10 ф.8 | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 10:00 | 16:00 | 0.5
269 | КВЛ-10кВ Горсеть 1 Л-4 | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 11:01 | 13:15 | 1
270 | ТП-49 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-30 | 13:30 | 16:00 | 1
271 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.11. | Текущий ремонт | 2023-05-31 | 8:30 | 12:00 | 0.5
272 | ВЛ-0,4кВ КТП-5 | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 17:00 | 0.5
273 | ВЛ-0,4кВ ТП-66 ф.3. | Технологическое присоединение | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 0.5
274 | ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.2. | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 0.5
275 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 0.5
276 | ВЛ-0,4кВ КТП-225 ф.3. | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 0.5
277 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-135 Ф-2,8 | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
278 | ТП-830 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
279 | ТП-995 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
280 | ВЛ-10кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2023-05-31 | 10:33 | 17:20 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)