## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2022-02-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-1049 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Технологическое присоединение | 2022-02-01 | 9:00 | 12:00 | 1
2 | ТП-965 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-02-01 | 9:00 | 12:00 | 1
3 | ТП-16 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-01 | 13:30 | 14:30 | 1
4 | ТП-16 РУ-6кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-01 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-16 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-01 | 13:30 | 16:00 | 1
6 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2022-02-01 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2022-02-02 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-63 РУ-6кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-02 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-63 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-02 | 13:30 | 16:00 | 1
10 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Технологическое присоединение | 2022-02-03 | 9:00 | 13:00 | 1
11 | ТП-63 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-03 | 13:30 | 14:30 | 1
12 | ТП-63 РУ-6кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-03 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-63 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-03 | 13:30 | 16:00 | 1
14 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 2022-02-03 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-117, ТП-1063) | Технологическое присоединение | 2022-02-03 | 13:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-11,12 в/в | Капитальный ремонт | 2022-02-04 | 9:00 | 15:00 | 1
17 | ТП-515 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Текущий ремонт | 2022-02-04 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-455 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Текущий ремонт | 2022-02-04 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-64 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-07 | 13:30 | 16:00 | 1
20 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2022-02-07 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-346 РУ-0,4кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-02-08 | 9:00 | 12:00 | 1
22 | ТП-469 РУ-0,4кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-02-08 | 9:00 | 12:00 | 1
23 | ВЛ-10кВ ЛЭП№52 (ТП-906) | Капитальный ремонт | 2022-02-08 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-64 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-08 | 13:30 | 16:00 | 1
25 | ТП-68 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-09 | 9:00 | 12:00 | 1
26 | ТП-510 РУ-0,4кВ Ф-17.19 | Технологическое присоединение | 2022-02-09 | 14:00 | 15:00 | 1
27 | ТП-346 РУ-0,4кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-02-09 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-469 РУ-0,4кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-02-09 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-472 РУ-0,4кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-02-09 | 13:30 | 16:00 | 1
30 | ТП-261 РУ-0,4кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-02-09 | 13:30 | 16:00 | 1
31 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2022-02-09 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ВЛ-10кВ ЛЭП№52 | Капитальный ремонт | 2022-02-10 | 9:00 | 9:30 | 1
33 | ТП-68 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-10 | 9:00 | 12:00 | 1
34 | ВЛ-10кВ ЛЭП№52 | Капитальный ремонт | 2022-02-10 | 15:00 | 15:30 | 1
35 | ТП-472 РУ-0,4кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-02-10 | 13:30 | 16:00 | 1
36 | ТП-261 РУ-0,4кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-02-10 | 13:30 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-10кВ ЛЭП№52 (ТП-906) | Капитальный ремонт | 2022-02-10 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-254 РУ-10кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-11 | 9:00 | 15:00 | 1
39 | ТП-673 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2022-02-11 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-76 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-14 | 13:30 | 16:00 | 1
41 | ТП-76 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-15 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-6кВ ЛЭП№44 | Капитальный ремонт | 2022-02-15 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-112 РУ-6кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-112 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-16 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | ВЛ-6кВ ЛЭП№54 | Капитальный ремонт | 2022-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-112 РУ-6кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-17 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-112 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-17 | 13:30 | 16:00 | 1
48 | ВЛ-6кВ ЛЭП№44 | Капитальный ремонт | 2022-02-17 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-254 РУ-10кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-18 | 9:00 | 15:00 | 1
50 | ВЛ-6кВ ЛЭП№54 (ТП-104) | Капитальный ремонт | 2022-02-18 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ВЛ-10кВ ЛЭП№10 | Технологическое присоединение | 2022-02-19 | 9:00 | 9:15 | 1
52 | ВЛ-10кВ ЛЭП№10 | Технологическое присоединение | 2022-02-19 | 9:00 | 17:00 | 1
53 | ВЛ-10кВ ЛЭП№10 | Технологическое присоединение | 2022-02-19 | 17:00 | 17:15 | 1
54 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-02-21 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-603 РУ-10кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-21 | 9:00 | 16:30 | 1
56 | ТП-603 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-21 | 13:30 | 16:30 | 1
57 | ТП-603 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-22 | 13:30 | 14:30 | 1
58 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-22 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-603 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-22 | 13:30 | 16:30 | 1
60 | ТП-603 РУ-10кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-22 | 9:00 | 16:30 | 1
61 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-24 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-809 РУ-10кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-24 | 9:00 | 16:30 | 1
63 | ТП-809 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-24 | 13:30 | 16:30 | 1
64 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-02-25 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | РП-23 РУ-0,4кВ 1 секция шин | Технологическое присоединение | 2022-02-25 | 14:00 | 16:00 | 1
66 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-60 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-28 | 13:30 | 16:00 | 1
68 | ТП-10 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-28 | 13:30 | 16:00 | 1
69 | ТП-54 РУ-6кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-352 РУ-6кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-0,4кВ ф.8 Каталка от ТП-46 | Технологическое присоединение | 2022-02-02 | 13:30 | 15:20 | 1
72 | ТП-63 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-02 | 13:30 | 16:00 | 1
73 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Технологическое присоединение | 2022-02-03 | 9:00 | 13:00 | 1
74 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-02-03 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ВЛ-0,4кВ ф.6 Володарского от ТП-79 | Технологическое присоединение | 2022-02-02 | 9:00 | 11:00 | 1
76 | ВЛ-0,4кВ ф.6 Гагарина от ТП-28 | Технологическое присоединение | 2022-02-01 | 9:00 | 15:00 | 1
77 | КЛ-10кВ Л-20 - ТП-22 | Технологическое присоединение | 2022-02-02 | 9:41 | 10:30 | 1
78 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | Капитальный ремонт | 2022-02-02 | 9:20 | 15:30 | 1
79 | ТП-12 ф.Гостиница. | Текущий ремонт | 2022-02-02 | 14:00 | 15:00 | 1
80 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Победы от ТП-47 | Технологическое присоединение | 2022-02-03 | 13:30 | 16:00 | 1
81 | ТП-11 ф.Школа. | Текущий ремонт | 2022-02-03 | 14:00 | 15:45 | 1
82 | ВЛ-10кВ Уйта | Технологическое присоединение | 2022-02-02 | 10:26 | 13:18 | 1
83 | ТП-63 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-03 | 13:30 | 14:30 | 1
84 | ТП-63 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-03 | 13:30 | 16:00 | 1
85 | ВЛ-0,4кВ ф.3 КБО от ТП-3 | Технологическое присоединение | 2022-02-07 | 9:00 | 11:50 | 1
86 | ВЛ-0,4кВ ф.1 Ленина от ТП-46 | Технологическое присоединение | 2022-02-03 | 9:00 | 11:20 | 1
87 | ТП-Зашекснинское | Технологическое присоединение | 2022-02-01 | 16:05 | 17:30 | 1
88 | ТП-16 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-01 | 13:30 | 16:00 | 1
89 | ТП-16 РУ-0,кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-01 | 13:30 | 14:30 | 1
90 | ТП-17 | Текущий ремонт | 2022-02-01 | 9:00 | 11:30 | 1
91 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-02-01 | 9:00 | 16:00 | 1
92 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-02-01 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | ТП-Зашекснинское | Технологическое присоединение | 2022-02-02 | 12:25 | 13:40 | 1
94 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-02-04 | 9:00 | 15:00 | 1
95 | ТП-64 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-08 | 13:30 | 16:00 | 1
96 | КТП-Мастерские | Текущий ремонт | 2022-02-04 | 11:07 | 13:19 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-02-07 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-02-02 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ТП-4 | Текущий ремонт | 2022-02-07 | 9:00 | 12:00 | 1
100 | КТП-Мастерские | Текущий ремонт | 2022-02-07 | 10:50 | 14:51 | 1
101 | ТП-64 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-07 | 13:30 | 16:00 | 1
102 | ВЛ-0,4кВ ф.8 Обнорского от ТП-65 | Технологическое присоединение | 2022-02-07 | 13:30 | 16:00 | 1
103 | ВЛ-10кВ ЛПБ | Технологическое присоединение | 2022-02-10 | 13:18 | 14:32 | 1
104 | ТП-965 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-02-01 | 9:00 | 12:00 | 1
105 | ТП-1049 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2022-02-01 | 9:00 | 12:00 | 1
106 | ТП-1049 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2022-02-01 | 9:00 | 12:00 | 1
107 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-02-11 | 9:00 | 16:00 | 1
108 | ВЛ-10кВ ЛЭП№52 | Капитальный ремонт | 2022-02-08 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | ТП-21 | Текущий ремонт | 2022-02-14 | 9:00 | 12:00 | 1
110 | ТП-76 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-14 | 13:30 | 16:00 | 1
111 | ВЛ-10кВ ЭСУ-1 | Технологическое присоединение | 2022-02-07 | 9:45 | 11:20 | 1
112 | ТП-68 РУ-6кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-09 | 9:00 | 12:00 | 1
113 | ТП-68 РУ-6кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-09 | 9:00 | 12:00 | 1
114 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-02-09 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | ТП-510 РУ-0,4кВ Ф-17.19 | Технологическое присоединение | 2022-02-09 | 14:00 | 15:00 | 1
116 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | Капитальный ремонт | 2022-02-15 | 9:00 | 16:00 | 1
117 | ТП-76 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-15 | 13:30 | 16:00 | 1
118 | ТП-10 | Текущий ремонт | 2022-02-09 | 9:00 | 11:30 | 1
119 | ТП-10 | Текущий ремонт | 2022-02-15 | 14:25 | 15:30 | 1
120 | ТП-34 | Текущий ремонт | 2022-02-10 | 13:30 | 16:00 | 1
121 | ВЛ-10кВ ЛЭП№52 | Капитальный ремонт | 2022-02-10 | 15:00 | 15:30 | 1
122 | ВЛ-0,4кВ от ТП-673 | Капитальный ремонт | 2022-02-11 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ТП-34 | Текущий ремонт | 2022-02-14 | 13:30 | 16:00 | 1
124 | ТП-2 | Текущий ремонт | 2022-02-08 | 9:00 | 11:00 | 1
125 | ВЛ-6кВ ЛЭП№54 | Капитальный ремонт | 2022-02-18 | 9:00 | 16:00 | 1
126 | ВЛ-6кВ ЛЭП№44 | Капитальный ремонт | 2022-02-15 | 9:00 | 16:00 | 1
127 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-84 | Капитальный ремонт | 2022-02-16 | 10:20 | 15:00 | 1
128 | ТП-112 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-16 | 13:30 | 16:00 | 1
129 | ВЛ-6кВ ЛЭП№54 | Капитальный ремонт | 2022-02-16 | 9:00 | 16:00 | 1
130 | ВЛ-10кВ ЛЭП№52 | Капитальный ремонт | 2022-02-10 | 9:00 | 9:30 | 1
131 | ВЛ-10кВ ЛЭП№52 | Капитальный ремонт | 2022-02-10 | 9:00 | 9:30 | 1
132 | ТП24 | Текущий ремонт | 2022-02-17 | 9:00 | 12:00 | 1
133 | ТП-68 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-10 | 9:00 | 12:00 | 1
134 | ВЛ-6кВ ЛЭП№44 | Капитальный ремонт | 2022-02-17 | 9:00 | 16:00 | 1
135 | ТП-112 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-17 | 13:30 | 16:00 | 1
136 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-02-21 | 9:00 | 16:00 | 1
137 | ТП-603 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-21 | 13:30 | 16:30 | 1
138 | ТП-30 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-02-22 | 14:00 | 15:00 | 1
139 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | Капитальный ремонт | 2022-02-24 | 9:00 | 16:00 | 1
140 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-24 | 9:00 | 16:00 | 1
141 | ВЛ-0,4кВ ф.9 Советская от ТП-41 | Технологическое присоединение | 2022-02-17 | 9:00 | 11:00 | 1
142 | ТП-809 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-24 | 13:30 | 16:30 | 1
143 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-02-25 | 9:00 | 16:00 | 1
144 | РП-23 РУ-0,4кВ 1 секция шин | Технологическое присоединение | 2022-02-25 | 14:00 | 16:00 | 1
145 | ТП-60 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-28 | 13:30 | 16:00 | 1
146 | ВЛ-0,4 ТП-26 | Текущий ремонт | 2022-02-25 | 10:00 | 11:00 | 1
147 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-02-28 | 9:00 | 16:00 | 1
148 | ТП-2 | Текущий ремонт | 2022-02-21 | 10:50 | 11:35 | 1
149 | ТП-12 | Текущий ремонт | 2022-02-21 | 14:00 | 15:15 | 1
150 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-22 | 9:00 | 16:00 | 1
151 | ТП-603 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-02-22 | 13:30 | 14:30 | 1
152 | ТП-603 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-02-22 | 13:30 | 16:30 | 1
153 | ТП-10 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-02-28 | 13:30 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)