## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2025-07-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-422 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Реконструкция | 2025-07-01 | 9:00 | 13:00 | 1
2 | ТП-841 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 13:30 | 14:30 | 1
3 | ТП-841 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-841 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 13:30 | 16:00 | 1
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-905 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ЗТП-5 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ (Это ТП-169) | Капитальный ремонт | 2025-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-905 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-624 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 9:00 | 15:00 | 1
9 | ЗТП-5 РУ-0,4 кВ (Это ТП-169) | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-905 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-746 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-04 | 9:00 | 15:00 | 1
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-905 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-07-04 | 9:00 | 15:00 | 1
13 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-07 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-171 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-07 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-171 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-07 | 13:30 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-115 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-171 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-171 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 13:30 | 16:00 | 1
19 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | РТП-41 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | РТП-41 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 13:30 | 16:00 | 1
22 | РТП-41 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 9:00 | 13:00 | 1
23 | РТП-41 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 13:30 | 16:00 | 1
24 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-746 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-171 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-11 | 0:00 | 1:00 | 1
26 | ТП-1032 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-11 | 9:00 | 15:00 | 1
27 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-11 | 9:00 | 15:00 | 1
28 | ТП-321 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-14 | 9:00 | 12:00 | 1
29 | ТП-306 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-14 | 13:30 | 16:00 | 1
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-649 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-321 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 9:00 | 12:00 | 1
32 | ТП-306 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 13:30 | 16:00 | 1
33 | ВЛ-10 кВ №9 | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№31 | Реконструкция | 2025-07-16 | 9:00 | 9:30 | 1
35 | ТП-1059, 1052, 817 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 14:00 | 15:00 | 1
36 | ТП-322 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ТП-322 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-16 | 13:30 | 16:00 | 1
38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-649 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№42 | Реконструкция | 2025-07-16 | 9:00 | 17:30 | 1
40 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№31 | Реконструкция | 2025-07-16 | 17:00 | 17:30 | 1
41 | ТП-257 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2025-07-17 | 9:00 | 12:00 | 1
42 | ТП-322 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 13:30 | 14:30 | 1
43 | ТП-322 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-322 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-637 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-18 | 9:00 | 15:00 | 1
47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-649 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-18 | 9:00 | 15:00 | 1
48 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-485 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-485 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-21 | 13:30 | 16:00 | 1
51 | ТП-485 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 13:30 | 14:30 | 1
52 | ТП-485 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-485 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 13:30 | 16:00 | 1
54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1003 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ТП-655 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-655 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 13:30 | 16:00 | 1
58 | ТП-655 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 13:30 | 14:30 | 1
59 | ТП-655 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ТП-655 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 13:30 | 16:00 | 1
61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-985 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 9:00 | 15:00 | 1
63 | ТП-1041 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 9:00 | 15:00 | 1
64 | ТП-849 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 13:00 | 15:00 | 1
65 | ТП-480 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-480 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 13:30 | 16:00 | 1
67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф.16 | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№7 | Технологическое присоединение | 2025-07-29 | 9:00 | 13:00 | 1
69 | РП-38 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Технологическое присоединение | 2025-07-29 | 10:00 | 14:00 | 1
70 | ТП-480 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 13:30 | 14:30 | 1
71 | ТП-480 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ТП-480 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 13:30 | 16:00 | 1
73 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф.19 | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ВЛ-6 кВ от ЛЭП №53 | Технологическое присоединение | 2025-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-744, 737, 648, 1015 | Реконструкция | 2025-07-29 | 13:30 | 16:30 | 1
76 | ТП-446 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 9:00 | 12:00 | 1
77 | ТП-316 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 13:30 | 16:00 | 1
78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-649 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-446 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 9:00 | 12:00 | 1
80 | ТП-316 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 13:30 | 16:00 | 1
81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф.19 | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ВЛ 0,4кВ ТП-32 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-01 | 8:31 | 12:02 | 0.5
83 | ТП-422 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:00 | 13:00 | 1
84 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-905 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
85 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:03 | 15:39 | 0.5
86 | ТП-10 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:08 | 11:30 | 0.5
87 | ГКТП-20 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:22 | 13:57 | 0.5
88 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:26 | 15:12 | 0.5
89 | ТП 41 ф.4 РУ-0,4кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-01 | 9:30 | 14:01 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:33 | 15:03 | 0.5
91 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 9:35 | 15:06 | 0.5
92 | РУ-0,4 кВ Т1 ТП-90 | Текущий ремонт | 2025-07-01 | 9:53 | 12:55 | 0.5
93 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-01 | 13:09 | 16:20 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.5. | Текущий ремонт | 2025-07-01 | 13:56 | 14:59 | 0.5
95 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-07-02 | 8:32 | 16:12 | 0.5
96 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-905 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-07-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
97 | ЗТП-5 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-02 | 9:03 | 13:36 | 0.5
99 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.3, ф.7 | Капитальный ремонт | 2025-07-02 | 9:08 | 11:24 | 0.5
100 | ВЛ-10 кВ Л-18 | Текущий ремонт | 2025-07-02 | 9:16 | 12:34 | 0.5
101 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-07-02 | 9:18 | 12:46 | 0.5
102 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.7 | Текущий ремонт | 2025-07-02 | 9:27 | 15:13 | 0.5
103 | РУ-10кВ Т1 ТП-223 | Текущий ремонт | 2025-07-02 | 9:30 | 12:26 | 0.5
104 | ВЛ 0,4кВ ТП-15 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-02 | 10:43 | 11:45 | 0.5
105 | ВЛ 0,4кВ ТП-12 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-02 | 11:46 | 16:30 | 0.5
106 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 8:04 | 16:16 | 0.5
107 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 8:38 | 15:05 | 0.5
108 | РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 8:39 | 9:50 | 1
109 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-905 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | ТП-624 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 9:00 | 15:00 | 1
111 | ЗТП-5 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 9:00 | 16:00 | 1
112 | ВЛ 0,4кВ КТП-4 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 9:02 | 11:15 | 0.5
113 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.9 | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 9:22 | 11:25 | 0.5
114 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 Т-2 ТП-44 | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 9:26 | 13:34 | 0.5
115 | ВЛ 0,4кВ ТП-12 | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 9:33 | 12:54 | 0.5
116 | ВЛ 0,4кВ КТП-19 ф.1,ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 9:46 | 16:40 | 0.5
117 | РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 10:21 | 11:47 | 1
118 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т1 ТП-35 | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 10:38 | 15:21 | 0.5
119 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10 | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 13:24 | 16:35 | 0.5
120 | РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 13:31 | 15:19 | 1
121 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№13 | Текущий ремонт | 2025-07-03 | 14:00 | 15:30 | 1
122 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.10, ф.12 | Капитальный ремонт | 2025-07-03 | 14:04 | 16:21 | 0.5
123 | ТП-746 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-04 | 9:00 | 15:00 | 1
124 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-905 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-07-04 | 9:00 | 15:00 | 0.5
125 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-07-04 | 9:01 | 11:32 | 0.5
126 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.11. | Капитальный ремонт | 2025-07-04 | 9:54 | 11:28 | 0.5
127 | ВЛ-6 кВ Л-7, Л-9. | Текущий ремонт | 2025-07-04 | 10:02 | 13:20 | 1
128 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-04 | 10:36 | 13:26 | 0.5
129 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-04 | 13:31 | 15:46 | 0.5
130 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.3, ф.12. | Капитальный ремонт | 2025-07-04 | 16:46 | 16:15 | 0.5
131 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
132 | РУ-10кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-07 | 9:06 | 15:22 | 1
133 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТП-20 | Капитальный ремонт | 2025-07-07 | 9:16 | 14:50 | 1
134 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.10 | Капитальный ремонт | 2025-07-07 | 9:26 | 14:46 | 0.5
135 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТП-10 | Капитальный ремонт | 2025-07-07 | 9:31 | 16:20 | 1
136 | ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-07 | 9:31 | 16:29 | 0.5
137 | РУ-10кВ ТП-90 | Текущий ремонт | 2025-07-07 | 9:42 | 12:58 | 0.5
138 | ВЛ 0,4кВ ТП-83 ф.10 | Текущий ремонт | 2025-07-07 | 10:05 | 10:42 | 0.5
139 | РУ-6 кВ РУ-0,4кВ Т1 | Текущий ремонт | 2025-07-07 | 10:43 | 15:47 | 0.5
140 | ТП-171 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-07 | 13:30 | 16:00 | 1
141 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 8:36 | 11:07 | 0.5
142 | ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 8:59 | 15:36 | 0.5
143 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-115 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
144 | ТП 1-12 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-08 | 9:05 | 15:59 | 0.5
145 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.7. | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 9:07 | 10:57 | 0.5
146 | ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-08 | 9:14 | 11:40 | 0.5
147 | ТП-23 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 9:28 | 15:01 | 0.5
148 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 9:29 | 14:45 | 0.5
149 | РУ-0,6 кВ Ру-0,4 кВ ТП-РП Починок | Текущий ремонт | 2025-07-08 | 10:11 | 13:39 | 0.5
150 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т1 ТП-337 | Текущий ремонт | 2025-07-08 | 10:25 | 15:59 | 0.5
151 | ВЛ 0,4кВ РП-Жилая зона ф.9 | Текущий ремонт | 2025-07-08 | 11:01 | 11:53 | 0.5
152 | ТП-8 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-08 | 13:09 | 14:42 | 0.5
153 | ТП-10 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 13:20 | 15:31 | 0.5
154 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 13:27 | 15:32 | 0.5
155 | ТП-171 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 13:30 | 16:00 | 1
156 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.3. | Текущий ремонт | 2025-07-08 | 13:30 | 16:39 | 0.5
157 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.10, ф.12. | Капитальный ремонт | 2025-07-08 | 13:32 | 17:53 | 0.5
158 | ТП-38 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-09 | 8:15 | 10:44 | 0.5
159 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 8:28 | 11:14 | 0.5
160 | ВЛ 0,4кВ ТП-14 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-09 | 8:46 | 10:07 | 0.5
161 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.9. | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 8:48 | 15:47 | 0.5
162 | ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 8:58 | 14:04 | 0.5
163 | ТП-23 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 9:02 | 15:11 | 0.5
164 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т1 ТП-17 | Текущий ремонт | 2025-07-09 | 9:04 | 13:09 | 0.5
165 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.4. | Текущий ремонт | 2025-07-09 | 9:14 | 9:57 | 0.5
166 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 9:23 | 14:36 | 0.5
167 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-07-09 | 9:35 | 16:29 | 0.5
168 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т1 ТП-10 | Текущий ремонт | 2025-07-09 | 9:40 | 17:28 | 0.5
169 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т1 ТП-103 | Текущий ремонт | 2025-07-09 | 9:53 | 15:48 | 0.5
170 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 10:31 | 14:54 | 0.5
171 | РУ-0,4 кВ ТП-57 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-09 | 10:42 | 11:26 | 0.5
172 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 13:21 | 15:13 | 0.5
173 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.7. | Текущий ремонт | 2025-07-09 | 13:22 | 13:59 | 0.5
174 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-09 | 13:23 | 14:46 | 0.5
175 | ВЛ-0,4кВ ТП-52 | Текущий ремонт | 2025-07-10 | 8:23 | 16:24 | 0.5
176 | РУ-0,4 кВ ТП-23 | Текущий ремонт | 2025-07-10 | 8:39 | 9:10 | 0.5
177 | РТП-41 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 9:00 | 13:00 | 1
178 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-746 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
179 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 9:00 | 11:13 | 0.5
180 | ВЛ-10кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 9:16 | 15:31 | 1
181 | ВЛ 0,4кВ ТП-52 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-10 | 9:19 | 16:40 | 0.5
182 | РУ-10 кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 9:30 | 11:14 | 1
183 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 9:40 | 11:22 | 0.5
184 | РУ-0,4 кВ ТП-93 | Текущий ремонт | 2025-07-10 | 11:11 | 15:48 | 0.5
185 | РТП-41 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 13:30 | 16:00 | 1
186 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-07-10 | 13:34 | 16:20 | 0.5
187 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-07-11 | 8:51 | 12:16 | 0.5
188 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10 | Текущий ремонт | 2025-07-11 | 8:57 | 15:52 | 0.5
189 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-11 | 9:00 | 15:00 | 0.5
190 | ТП-1032 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-11 | 9:00 | 15:00 | 1
191 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-07-11 | 9:07 | 11:51 | 1
192 | ВЛ 0,4кВ ТП-32 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-07-11 | 9:37 | 10:36 | 0.5
193 | ВЛ 0,4кВ ТП-113 | Текущий ремонт | 2025-07-11 | 9:53 | 13:38 | 0.5
194 | ВЛ 0,4кВ ТП-23 ф.4,ф.5 | Текущий ремонт | 2025-07-11 | 10:56 | 13:53 | 0.5
195 | РУ-0,4кВ ТП-1-06 | Капитальный ремонт | 2025-07-11 | 13:26 | 15:50 | 0.5
196 | ВЛ 0,4кВ ТП-51 ф.6 | Текущий ремонт | 2025-07-11 | 13:37 | 15:12 | 0.5
197 | ТП-321 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-14 | 9:00 | 12:00 | 1
198 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-649 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
199 | ВЛ-0,4кВ КТП-142-12 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-14 | 9:00 | 15:50 | 0.5
200 | ВЛ 0,4кВ ТП-15 ф.10 | Текущий ремонт | 2025-07-14 | 9:05 | 11:01 | 0.5
201 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-07-14 | 9:10 | 14:12 | 0.5
202 | ВЛ 0,4кВ ТП-КТП Шулма ф.3 | Текущий ремонт | 2025-07-14 | 10:13 | 13:36 | 0.5
203 | ВЛ 0,4кВ КТП-Мелиоводстрой ф.5 | Текущий ремонт | 2025-07-14 | 10:13 | 13:36 | 0.5
204 | РУ-10кВ ТП-23 РТП | Текущий ремонт | 2025-07-14 | 11:26 | 14:12 | 0.5
205 | ТП-306 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-14 | 13:30 | 16:00 | 1
206 | ВЛ 0,4кВ ТП-44 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-14 | 13:34 | 15:39 | 0.5
207 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТП-10 | Капитальный ремонт | 2025-07-14 | 13:44 | 16:11 | 1
208 | ВЛ 0,4кВ ТП-113 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 8:15 | 12:38 | 0.5
209 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 8:48 | 15:44 | 0.5
210 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 8:55 | 15:18 | 0.5
211 | ТП-321 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 9:00 | 12:00 | 1
212 | ВЛ-10 кВ №9 | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
213 | ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 9:00 | 15:50 | 0.5
214 | ВЛ-10кВ Л-12. | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 9:01 | 14:07 | 0.5
215 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 9:05 | 15:13 | 0.5
216 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.10, ф.12. | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 9:10 | 11:31 | 0.5
217 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ ТП-17 | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 9:10 | 13:50 | 0.5
218 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 9:34 | 16:27 | 0.5
219 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2. | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 10:03 | 11:22 | 0.5
220 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2. | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 10:03 | 11:22 | 0.5
221 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2. | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 10:03 | 11:22 | 0.5
222 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2. | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 10:03 | 11:22 | 0.5
223 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2. | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 10:03 | 11:22 | 0.5
224 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2. | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 10:03 | 11:22 | 0.5
225 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 ТП-66 | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 10:15 | 13:58 | 0.5
226 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 10:17 | 14:18 | 0.5
227 | РУ-0,4 кВ ТП-123 | Текущий ремонт | 2025-07-15 | 13:11 | 15:15 | 0.5
228 | ТП-306 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 13:30 | 16:00 | 1
229 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.9. | Капитальный ремонт | 2025-07-15 | 14:05 | 16:06 | 0.5
230 | РУ-0,4 кВ Т1 ТП-270 | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 7:37 | 12:53 | 1
231 | ТП-62 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 8:17 | 10:38 | 0.5
232 | КТП-42 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 8:31 | 11:00 | 0.5
233 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.1. | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 8:49 | 16:30 | 0.5
234 | ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-16 | 8:59 | 15:54 | 0.5
235 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-16 | 9:18 | 14:24 | 0.5
236 | ВЛ-0,4кВ КТП-107 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-16 | 9:25 | 14:17 | 0.5
237 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 9:28 | 16:27 | 0.5
238 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т1 ТП-61 | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 9:32 | 13:03 | 0.5
239 | ВЛ-0,4кВ ТП-84 ф.2. | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 9:40 | 14:41 | 0.5
240 | ВЛ-6 кВ" Производственный" | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 9:41 | 16:52 | 0.5
241 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6., КТП-8 ф.2. | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 9:43 | 10:46 | 0.5
242 | ТП-59 РУ-6кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-16 | 9:44 | 14:47 | 1
243 | КТП-58 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 13:16 | 14:39 | 0.5
244 | ТП-63 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-16 | 13:29 | 14:36 | 0.5
245 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-16 | 13:46 | 16:11 | 0.5
246 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 8:13 | 16:47 | 0.5
247 | КТП-42 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 8:30 | 11:02 | 0.5
248 | ТП-29 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-17 | 8:48 | 14:32 | 0.5
249 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-17 | 8:55 | 16:51 | 0.5
250 | ВЛ-0,4кВ ТП-45 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 8:57 | 14:58 | 0.5
251 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
252 | ТП-257 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-07-17 | 9:00 | 12:00 | 1
253 | ВЛ-10кВ Л-7. | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 9:01 | 14:53 | 0.5
254 | ТП-10 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 9:04 | 16:31 | 0.5
255 | ВЛ 0,4кВ КТП-Мелиоводстрой ф.5 | Текущий ремонт | 2025-07-17 | 9:22 | 11:07 | 0.5
256 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-17 | 9:29 | 16:16 | 0.5
257 | ВЛ-0,4кВ КТП-107 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 9:31 | 15:07 | 0.5
258 | КТП-18 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-17 | 9:38 | 13:33 | 0.5
259 | ВЛ 0,4кВ ТП-47 ф.12 | Текущий ремонт | 2025-07-17 | 10:12 | 11:17 | 0.5
260 | ТП-28 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 10:20 | 15:50 | 0.5
261 | РУ-0,4 кВ ТП-116 | Текущий ремонт | 2025-07-17 | 10:34 | 15:13 | 0.5
262 | ВЛ 0,4кВ ТП-48 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-17 | 12:00 | 12:50 | 0.5
263 | ТП-322 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 13:30 | 14:30 | 1
264 | ТП-322 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-17 | 13:30 | 16:00 | 1
265 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-649 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-18 | 9:00 | 15:00 | 0.5
266 | ТП-637 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-18 | 9:00 | 15:00 | 1
267 | ВЛ 0,4кВ ТП-40 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-18 | 9:01 | 14:33 | 0.5
268 | ВЛ 0,4кВ ТП13 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-07-18 | 9:24 | 11:31 | 0.5
269 | ВЛ-0,4кВ КТП-31 ф.4. | Текущий ремонт | 2025-07-18 | 9:31 | 10:30 | 0.5
270 | РУ-10кВ ТП-26 | Текущий ремонт | 2025-07-18 | 9:39 | 11:19 | 0.5
271 | КТП-72 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-18 | 9:54 | 15:26 | 0.5
272 | ВЛ 0,4кВ ТП-Судская ВТК ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-18 | 10:17 | 10:55 | 0.5
273 | ВЛ-0,4кВ РТП-7 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-18 | 10:37 | 14:18 | 0.5
274 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-21 | 8:34 | 16:00 | 0.5
275 | ВЛ-10кВ Л-29. | Капитальный ремонт | 2025-07-21 | 8:58 | 15:44 | 0.5
276 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
277 | ВЛ-10кВ Л-1. | Капитальный ремонт | 2025-07-21 | 9:18 | 10:33 | 0.5
278 | ВЛ-0,4кВ КТП-107 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-21 | 9:34 | 14:08 | 0.5
279 | РУ-0,4 кВ ТП-69 | Текущий ремонт | 2025-07-21 | 9:52 | 15:30 | 0.5
280 | ВЛ 0,4кВ ТП-53 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-21 | 10:13 | 14:56 | 0.5
281 | ВЛ-0,4кВ ТП-12 ф.4. | Текущий ремонт | 2025-07-21 | 10:39 | 12:11 | 0.5
282 | ТП-485 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-21 | 13:30 | 16:00 | 1
283 | ТП-31 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-21 | 14:01 | 15:44 | 0.5
284 | РУ-10кВ ТП-43 | Текущий ремонт | 2025-07-21 | 14:22 | 16:22 | 0.5
285 | ТП-54 ф.4. РУ-0,4кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-22 | 8:19 | 9:03 | 0.5
286 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1003 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
287 | ТП-38 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-22 | 9:00 | 15:20 | 0.5
288 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 9:01 | 14:48 | 0.5
289 | РУ-0,4 кВ Т1 ТП-42 ДРСУ-3 | Текущий ремонт | 2025-07-22 | 9:02 | 14:30 | 0.5
290 | ТП-29 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 9:04 | 16:40 | 0.5
291 | ВЛ 0,4кВ ТП-53 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-22 | 9:05 | 16:03 | 0.5
292 | ВЛ 0,4кВ ТП-113 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-22 | 9:06 | 14:38 | 0.5
293 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-22 | 9:08 | 15:07 | 0.5
294 | КТП-68 РУ-0,4кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 9:13 | 15:26 | 0.5
295 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.7. | Текущий ремонт | 2025-07-22 | 9:22 | 15:06 | 0.5
296 | ВЛ-0,4кВ КТП-107 ф.3. | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 9:45 | 14:18 | 0.5
297 | ТП-52 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-22 | 9:47 | 16:09 | 0.5
298 | ВЛ 0,4кВ ТП-41 ф.7 | Текущий ремонт | 2025-07-22 | 9:47 | 13:56 | 0.5
299 | ТП-485 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 13:30 | 14:30 | 1
300 | ТП-485 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-22 | 13:30 | 16:00 | 1
301 | ВЛ 0,4кВ ТП-113 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-23 | 8:51 | 11:47 | 0.5
302 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-23 | 8:58 | 14:53 | 0.5
303 | ТП-36 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 8:59 | 15:09 | 0.5
304 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
305 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
306 | ТП-6 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 9:01 | 16:00 | 0.5
307 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 9:01 | 14:16 | 0.5
308 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 9:06 | 14:42 | 0.5
309 | ВЛ 0,4кВ ТП-53 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-23 | 9:24 | 16:03 | 0.5
310 | ВЛ-0,4кВ РТП-7 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 9:43 | 14:30 | 0.5
311 | ВЛ 0,4кВ ТП-41 ф.7 | Текущий ремонт | 2025-07-23 | 9:47 | 15:00 | 0.5
312 | ТП-37 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-23 | 10:08 | 15:23 | 0.5
313 | ТП-655 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 13:30 | 16:00 | 1
314 | ТП-655 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-23 | 13:30 | 16:00 | 1
315 | ТП-52 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-24 | 8:13 | 13:16 | 0.5
316 | ВЛ 0,4кВ ТП-13 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-24 | 8:50 | 11:30 | 0.5
317 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т1 ТП-25 | Текущий ремонт | 2025-07-24 | 8:55 | 15:35 | 0.5
318 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-985 ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
319 | ТП-63 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 9:00 | 14:32 | 0.5
320 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 9:01 | 14:55 | 0.5
321 | РУ-0,4 кВ ТП-69 | Текущий ремонт | 2025-07-24 | 9:18 | 11:55 | 0.5
322 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 9:20 | 14:09 | 0.5
323 | ТП 1-12 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 9:22 | 16:20 | 0.5
324 | КТП-52 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-24 | 9:30 | 11:42 | 0.5
325 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 9:39 | 14:25 | 0.5
326 | ВЛ 0,4кВ ТП-53 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-24 | 9:40 | 16:35 | 0.5
327 | РУ-0,4 кВ ТП-270 | Текущий ремонт | 2025-07-24 | 9:52 | 11:40 | 0.5
328 | ВЛ 0,4кВ ТП-341 ф.16 | Текущий ремонт | 2025-07-24 | 10:24 | 11:25 | 0.5
329 | КТП-53 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-24 | 13:10 | 15:07 | 1
330 | ТП-655 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 13:30 | 14:30 | 1
331 | ТП-655 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-24 | 13:30 | 16:00 | 1
332 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 8:30 | 15:46 | 0.5
333 | ВЛ-10кВ Л-29. | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 8:48 | 16:19 | 0.5
334 | ВЛ 0,4кВ ТП-19 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-25 | 8:52 | 13:42 | 0.5
335 | ВЛ 0,4кВ ТП-53 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-25 | 8:53 | 13:16 | 0.5
336 | ВЛ 0,4кВ ТП-30 ф.5 | Текущий ремонт | 2025-07-25 | 8:58 | 10:57 | 0.5
337 | ВЛ-0,4 кВ от РП-23 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 9:00 | 15:00 | 0.5
338 | ТП-1041 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 9:00 | 15:00 | 1
339 | КТП-58 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-25 | 9:38 | 12:04 | 0.5
340 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 10:03 | 14:06 | 0.5
341 | КТП-64 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-25 | 13:00 | 13:53 | 0.5
342 | ТП-849 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 13:00 | 15:00 | 1
343 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-07-25 | 13:25 | 14:44 | 0.5
344 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 8:33 | 16:26 | 0.5
345 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф.16 | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 9:00 | 16:00 | 0.5
346 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 9:05 | 11:26 | 0.5
347 | ТП-10 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 9:10 | 15:48 | 0.5
348 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8. | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 9:11 | 14:45 | 0.5
349 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 9:28 | 14:21 | 0.5
350 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.4. | Текущий ремонт | 2025-07-28 | 9:29 | 15:14 | 0.5
351 | РУ-0,4 кВ ТП-60 | Текущий ремонт | 2025-07-28 | 9:40 | 15:20 | 0.5
352 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-07-28 | 11:19 | 13:05 | 0.5
353 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ ТП-41 | Текущий ремонт | 2025-07-28 | 11:19 | 13:05 | 0.5
354 | ТП-480 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-28 | 13:30 | 16:00 | 1
355 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 8:25 | 16:18 | 0.5
356 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 8:43 | 15:19 | 0.5
357 | РУ-0,4 кВ КТП-16 | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 8:57 | 10:54 | 0.5
358 | ВЛ-6 кВ от ЛЭП №53 | Технологическое присоединение | 2025-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
359 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф.19 | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
360 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№7 | Технологическое присоединение | 2025-07-29 | 9:00 | 13:00 | 1
361 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8. | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 9:00 | 16:15 | 0.5
362 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 9:01 | 11:37 | 0.5
363 | ВЛ-10кВ Л-4. | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 9:03 | 14:47 | 0.5
364 | ВЛ 0,4кВ ТП-15 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 9:10 | 12:08 | 0.5
365 | ВЛ 0,4кВ ТП-12 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 9:18 | 15:14 | 0.5
366 | ВЛ 0,4кВ ТП-12 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 9:18 | 15:14 | 0.5
367 | ВЛ 0,4кВ ТП-12 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 9:18 | 15:14 | 0.5
368 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.7. | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 9:20 | 10:36 | 0.5
369 | КТП-72 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 9:39 | 14:12 | 0.5
370 | ВЛ-0,4кВ КТП-201 ф.4. | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 9:58 | 15:28 | 0.5
371 | РП-38 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Технологическое присоединение | 2025-07-29 | 10:00 | 14:00 | 1
372 | РУ-0,4 кВ ТП-15 | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 10:01 | 12:12 | 0.5
373 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 10:55 | 14:38 | 0.5
374 | РУ-0,4 кВ ТП-17 | Текущий ремонт | 2025-07-29 | 13:02 | 15:10 | 0.5
375 | ТП-480 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 13:30 | 14:30 | 1
376 | ТП-480 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 13:30 | 16:00 | 0.5
377 | ВЛ-0,4кВ ТП-96 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-07-29 | 13:55 | 15:33 | 0.5
378 | КТП-64 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 8:36 | 9:16 | 0.5
379 | ВЛ-10кВ Л-5 | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 8:53 | 14:57 | 0.5
380 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-649 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 9:00 | 16:00 | 0.5
381 | ТП-446 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 9:00 | 12:00 | 1
382 | ВЛ-10кВ Л-9. | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 9:00 | 12:00 | 0.5
383 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 9:04 | 11:25 | 0.5
384 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8. | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 9:05 | 15:56 | 0.5
385 | ВЛ 0,4кВ ТП-53 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 9:05 | 14:09 | 0.5
386 | ВЛ-10кВ Л-20 | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 9:10 | 12:19 | 0.5
387 | ТП-28 РУ-6кВ. | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 9:13 | 11:57 | 1
388 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 9:26 | 11:44 | 0.5
389 | ВЛ-10кВ Л-29. | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 9:29 | 15:43 | 0.5
390 | ВЛ -10 кВ Л-4 | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 9:31 | 11:45 | 0.5
391 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.8. | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 10:10 | 15:22 | 0.5
392 | ВЛ 0,4кВ ТП-РП" Жил.зона Коротово"ф.7 | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 11:52 | 13:30 | 0.5
393 | РП-2 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 13:00 | 15:32 | 0.5
394 | ТП-316 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-30 | 13:30 | 16:00 | 1
395 | ТП-65 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 13:33 | 14:04 | 0.5
396 | КТП-73 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-07-30 | 15:00 | 15:28 | 0.5
397 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 8:08 | 16:27 | 0.5
398 | ТП-446 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 9:00 | 12:00 | 1
399 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-101 ф.19 | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 9:00 | 16:00 | 1
400 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8. | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 9:02 | 16:17 | 0.5
401 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 9:02 | 11:41 | 0.5
402 | ВЛ-10кВ Л-1 | Текущий ремонт | 2025-07-31 | 9:02 | 15:36 | 0.5
403 | РУ-10кВ Т1 | Текущий ремонт | 2025-07-31 | 9:23 | 10:16 | 0.5
404 | ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф.3, ф.5. | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 9:34 | 15:40 | 0.5
405 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.8. | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 9:34 | 15:08 | 0.5
406 | ВЛ-10кВ "Газовая" | Текущий ремонт | 2025-07-31 | 9:42 | 12:38 | 0.5
407 | РУ-10кВ ТП-45 | Текущий ремонт | 2025-07-31 | 9:49 | 12:30 | 0.5
408 | РУ-10кВ Т1 ТП-3 | Текущий ремонт | 2025-07-31 | 10:33 | 11:36 | 0.5
409 | РУ-10кВ Т1 ТП-3 | Текущий ремонт | 2025-07-31 | 10:33 | 11:36 | 0.5
410 | ТП-316 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-07-31 | 13:30 | 16:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)