## февраль 2017
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | сентябрь 2017
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | Мира, 40 Баня №8 | замена ПУ | 2017-09-01 | 9:00 | 12:00 | 1
2 | Костромская, 5 аптека | замена ПУ | 2017-09-01 | 9:00 | 12:00 | 1
3 | Мира, 40 ООО КАУНТ | замена ПУ | 2017-09-01 | 8:30 | 12:00 | 1
4 | ТП-100 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт ТП | 2017-09-01 | 9:00 | 15:00 | 1
5 | ТП-399 РУ-0,4 кВ Ф-25,24 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-01 | 9:00 | 15:00 | 1
6 | РП26 Ф-10 - ПС "Вологда" яч.107 | Определение трассы | 2017-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | Благовещенская, 100-а | замена ПУ | 2017-09-01 | 13:00 | 16:00 | 1
8 | Северная, 16-а офис | замена ПУ | 2017-09-01 | 13:00 | 16:00 | 1
9 | Дальняя, 20б ООО "Процион" | Замена ОДПУ | 2017-09-03 | 14:00 | 15:00 | 1
10 | РП40 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Замена АВ Ф-6 | 2017-09-04 | 9:00 | 11:00 | 1
11 | Лечебная, 24 пожар. депо | Замена ОДПУ | 2017-09-04 | 9:00 | 12:00 | 1
12 | Московская, 5 оф.1 | Замена ОДПУ | 2017-09-04 | 9:00 | 12:00 | 1
13 | Осановский ГСК с/з Осаново | Замена ОДПУ | 2017-09-04 | 9:00 | 12:00 | 1
14 | Чернышевского, 103 ООО "Ресурс" | Замена ОДПУ | 2017-09-04 | 9:00 | 12:00 | 1
15 | Чернышевского, 103 ООО "Большой Кит" | Замена ОДПУ | 2017-09-04 | 9:00 | 12:00 | 1
16 | Чернышевского, 101 Кафе | Замена ОДПУ | 2017-09-04 | 9:00 | 12:00 | 1
17 | ТП-179 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-09-04 | 13:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-179 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.№1 | 2017-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-940 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Допуск СМО | 2017-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-264 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | Южакова - 30 | Замена ТТ | 2017-09-04 | 13:30 | 16:00 | 1
22 | Козленская, 13а | Замена ОДПУ | 2017-09-04 | 13:00 | 17:00 | 1
23 | Судоремонтная, 26а ИП Гунько полуподвал | Замена ОДПУ | 2017-09-04 | 13:00 | 17:00 | 1
24 | Южакова, 30 н/п | Замена ОДПУ | 2017-09-04 | 13:00 | 17:00 | 1
25 | ПЗ-23, дом №4 магазин АЛЛЕЯ | замена ПУ | 2017-09-05 | 7:00 | 10:00 | 1
26 | ПЗ-23, дом №4 аренд. | замена ПУ | 2017-09-05 | 10:00 | 12:00 | 1
27 | Благовещенская, 91 оф. | замена ПУ | 2017-09-05 | 9:00 | 12:00 | 1
28 | Старый аэропорт | замена ПУ | 2017-09-05 | 9:00 | 12:00 | 1
29 | Октябрьская, 25 гостиница | замена ПУ | 2017-09-05 | 9:00 | 12:00 | 1
30 | ТП-189 Ф-16 в/в | Аварийные работы | 2017-09-05 | 10:00 | 15:00 | 1
31 | Пушкинская, 25-а ТП | замена ПУ | 2017-09-05 | 13:30 | 16:00 | 1
32 | ТП-179 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-09-05 | 13:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-693 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2017-09-05 | 13:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-179 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.№2 | 2017-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-264 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | Ветошкина, 86 СТО /гараж/ | Замена ОДПУ | 2017-09-06 | 9:00 | 9:30 | 1
37 | ТП-128 Ф-5 Ленинградская, 51 пом. 2 Автоцентр Кабриолет | Замена ОДПУ | 2017-09-06 | 13:30 | 15:00 | 1
38 | ТП-693 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2017-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | Коничева, 27 кв.10 "ВПНИ № 1" | Замена ОДПУ | 2017-09-07 | 8:30 | 9:30 | 1
40 | Мохова, 43 салон "Адам и Ева" | Замена ОДПУ | 2017-09-07 | 9:00 | 9:30 | 1
41 | Преминина, 10 ж/д | Замена ОДПУ | 2017-09-07 | 9:00 | 12:00 | 1
42 | Челюскинцев, 47 офис Бугримова И.А. | Замена ОДПУ | 2017-09-07 | 9:00 | 12:00 | 1
43 | ТП-698 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек. Т1 | 2017-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | КТП-297 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ Ф- Красная Звезда | По заявке РЭС | 2017-09-07 | 9:00 | 17:00 | 1
45 | Зосимовская, 26а УВД паспорт. стол | Замена ОДПУ | 2017-09-07 | 16:00 | 17:00 | 1
46 | Северная-16А УК "Капитал" офис | замена ПУ | 2017-09-08 | 9:00 | 10:00 | 1
47 | Ленинградская-44 м-н "Озон" | замена ПУ | 2017-09-08 | 9:00 | 11:00 | 1
48 | Советский пр-102Б пищеблок | замена ПУ | 2017-09-08 | 9:00 | 11:00 | 1
49 | Пошехонское ш.-29 гин.корпус | замена ПУ | 2017-09-08 | 14:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-698 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2017-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | К.Маркса - 4 "Антей" | замена ПУ | 2017-09-11 | 8:00 | 11:00 | 1
52 | пр.Победы - 6 р-н Север | замена ПУ | 2017-09-11 | 9:00 | 11:00 | 1
53 | ТП-97 РУ-0,4 кВ Ф-1 | Ремонт рубильника Ф-1 | 2017-09-11 | 9:00 | 11:00 | 1
54 | Архангельская-17 ИП Торхов | замена ПУ | 2017-09-11 | 13:30 | 15:00 | 1
55 | ЛЭП №38 (РП12 Ф-16) | Капитальный ремонт | 2017-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ТП-307 РУ-0,4 кВ Ф-8,9 в/в | Допуск СМО | 2017-09-11 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-202 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Ремонт РВ на ТП-32 РУ-10 кВ (подготовить схему) | 2017-09-11 | 13:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-350 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2017-09-12 | 9:00 | 10:00 | 1
59 | Октябрьская-25 гос-ца Спасская | замена ПУ | 2017-09-12 | 9:00 | 12:00 | 1
60 | Козленская-63 облпотребсоюз | замена ПУ | 2017-09-12 | 14:00 | 16:00 | 1
61 | Герцена - 61 | замена тт | 2017-09-12 | 13:30 | 16:00 | 1
62 | ТП-698 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-09-12 | 13:00 | 16:00 | 1
63 | ЛЭП №8 (820,824,667,685,524,911,785) | Текущий ремонт | 2017-09-13 | 9:00 | 11:00 | 1
64 | Мира-40 м-н Пряжа | замена ПУ | 2017-09-13 | 9:00 | 11:00 | 1
65 | Мира-40 парикмахерская | замена ПУ | 2017-09-13 | 9:00 | 11:00 | 1
66 | Возрождения-78 ж/д | замена ОДПУ | 2017-09-13 | 10:00 | 11:00 | 1
67 | Советский пр.131 кор.1 ж/д | замена ОДПУ | 2017-09-13 | 13:00 | 15:00 | 1
68 | Мальцева-50 мастерская | замена ОДПУ | 2017-09-13 | 14:00 | 15:00 | 1
69 | Мальцева-50 спорткомплекс | замена ОДПУ | 2017-09-13 | 15:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-264 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-13 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ТП-698 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-09-13 | 13:00 | 16:00 | 1
72 | Левичева, 5а Пятерочка | Замена ОДПУ | 2017-09-14 | 7:30 | 9:00 | 1
73 | пр. Победы, 6 "Север" | Замена ОДПУ | 2017-09-14 | 9:00 | 12:00 | 1
74 | Текстильщиков, 18 м-н | Замена ОДПУ | 2017-09-14 | 9:00 | 12:00 | 1
75 | Конева, 16а /стоматология, парик-ая/ | Замена ОДПУ | 2017-09-14 | 9:00 | 12:00 | 1
76 | Мальцева, 4 "Универсалторг" | Замена ОДПУ | 2017-09-14 | 13:00 | 16:00 | 1
77 | Ярославская, 13 склад /м-н/ | Замена ОДПУ | 2017-09-14 | 14:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-324 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-425 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Дооборудование панелью | 2017-09-14 | 13:00 | 16:00 | 1
80 | Ф-"Керамик-1", "Керамик-2" ВЛ-10 кВ (1004) | По заявке РЭС | 2017-09-14 | 7:00 | 19:00 | 1
81 | Гагарина, 2 ПЧ | Замена ТТ | 2017-09-15 | 9:00 | 10:00 | 1
82 | ТП-825 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Ремонт ВН на ТП-425 (подготовить схему) | 2017-09-15 | 9:00 | 11:00 | 1
83 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Замена вводного рубильника | 2017-09-15 | 9:00 | 12:00 | 1
84 | Мальцева, 16 УФСИН | Замена ОДПУ | 2017-09-15 | 12:30 | 13:30 | 1
85 | ТП-487 (перевод на Т1) | Ремонт Т2 | 2017-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ТП-488 (перевод на Т1) | Ремонт Т2 | 2017-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-919 (перевод на Т2) | Ремонт Т1 | 2017-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
88 | ТП-561 (перевод на Т2) | Ремонт Т1 | 2017-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ТП487 (перевод на Т-2) | Тек. ремонт Т-1 | 2017-09-18 | 9:00 | 10:00 | 1
90 | ТП488 (перевод на Т-2) | Тек. ремонт Т-1 | 2017-09-18 | 9:00 | 10:00 | 1
91 | Северная-3 антей,аллея | замена ПУ | 2017-09-18 | 9:00 | 11:00 | 1
92 | Гоголя-101 каток, дет.пол-ка | замена ПУ | 2017-09-18 | 10:00 | 11:00 | 1
93 | Гоголя-97 архив дет.пол-ки | замена ПУ | 2017-09-18 | 10:00 | 11:00 | 1
94 | Воровского- 23 спортклуб | замена ПУ | 2017-09-18 | 9:00 | 11:00 | 1
95 | Костромская- 4 ИП Чистяков | замена ПУ | 2017-09-18 | 13:30 | 15:00 | 1
96 | ТП-715 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Дооборудование панелью | 2017-09-18 | 13:00 | 16:00 | 1
97 | ТП-600 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-18 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ТП466 Ф13 в/в | Вынос опоры | 2017-09-18 | 13:00 | 16:00 | 1
99 | Профсоюзная, 19 офис ИП Муров | Замена ПУ | 2017-09-19 | 8:00 | 10:00 | 1
100 | Козленская, 40 ООО "Горизонт" | Замена ПУ | 2017-09-19 | 8:00 | 10:00 | 1
101 | ТП-179 РУ-10 кВ (перевод на Т2) попадает КТП-818 | Капитальный ремонт сек.№1 | 2017-09-19 | 9:00 | 15:00 | 1
102 | ТП466 Ф13 в/в | Вынос опоры | 2017-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
103 | Костромская, 6 спортплощадка | Замена ПУ | 2017-09-19 | 14:30 | 16:00 | 1
104 | ТП-476 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ТП-459 Ф-17,16 (Псковская 11 корп.2) | Тех. присоединение | 2017-09-20 | 9:00 | 10:00 | 1
106 | ТП-547,ТП-949, ТП-553, ТП-632 | Аварийные работы | 2017-09-20 | 9:00 | 10:00 | 1
107 | ТП472 Ф-10,19,18 Октябрьская, 25 ресторан | Замена ПУ | 2017-09-20 | 10:00 | 11:00 | 1
108 | ТП-547,ТП-949, ТП-553, ТП-632 | Аварийные работы | 2017-09-20 | 13:00 | 14:00 | 1
109 | ТП-499 Ф-2,7 (Щетинина 2-б корп.2) | Тех. присоединение | 2017-09-20 | 14:00 | 15:00 | 1
110 | ТП-325 (перевод на Т2) | ЧисткаТ1 | 2017-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
111 | ТП-463 (перевод на Т1, на Т2 вынуть вставку в РУ-0,4 кВ ) | Ремонт вводного рубильника | 2017-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
112 | ТП-408 РУ-0,4 кВ Ф-2,7 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | ТП-100 РУ-10 кВ (перевод на Т1) попадает КТП-311 | Капитальный ремонт сек.№2 | 2017-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | ТП-148 (перевод на Т1) | Прогрузка автомата Т2 в РУ-0,4 кВ | 2017-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | Козленская-40А ИП Подольный | замена ПУ | 2017-09-21 | 9:30 | 11:00 | 1
116 | ТП368 РУ-0,4кВ Ф8 | Установка учета | 2017-09-21 | 10:00 | 12:00 | 1
117 | ТП-158 (перевод на Т1) | Прогрузка автомата Т2 в РУ-0,4 кВ | 2017-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
118 | ТП-561 РУ-0,4 кВ Ф-32 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
119 | ТП-698 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.№1 | 2017-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
120 | РТП-7 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2017-09-21 | 13:00 | 16:00 | 1
121 | ЛЭП №37 (921,645,644,672,673,754,995,783,692,674,728,851,843,993) | Тех. присоединение | 2017-09-21 | 14:00 | 17:00 | 1
122 | ЛЭП №33 (962,643,557,829,815,671,677,924) | Аварийные работы | 2017-09-21 | 9:00 | 17:00 | 1
123 | Северная, 16а УК "Капитал" оф. 41, 41а | Замена ПУ | 2017-09-22 | 9:00 | 10:00 | 1
124 | ТП-168 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2017-09-22 | 9:00 | 12:00 | 1
125 | ТП-698 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.№2 | 2017-09-22 | 9:00 | 15:00 | 1
126 | Козленская, 40 Детский м-н | Замена ПУ | 2017-09-25 | 10:00 | 11:00 | 1
127 | ТП-709 РУ-0,4 кВ | Установка секционного АВ | 2017-09-25 | 13:00 | 16:00 | 1
128 | ТП-460 Ф 6,7 | Замена учета | 2017-09-26 | 8:00 | 9:00 | 1
129 | ЛЭП №35 (957,675,471,941,942,956,890,528,637,948,847,901,807) | Аварийные работы | 2017-09-26 | 9:00 | 11:00 | 1
130 | ТП-193 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-09-26 | 13:00 | 16:00 | 1
131 | Мира, 42 м-н "Ткани" | Замена учета | 2017-09-27 | 8:00 | 10:00 | 1
132 | ТП-193 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2017-09-27 | 13:00 | 16:00 | 1
133 | КТП-297 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2017-09-27 | 9:00 | 17:00 | 1
134 | РТП-7 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2017-09-28 | 13:00 | 14:00 | 1
135 | РТП-7 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2017-09-28 | 13:00 | 16:00 | 1
136 | ЛЭП №4 (915,932,138,540,947,299,542,541,997,512,139,74,583,564,936,694,697,546,648,744,737,749,867,1015) | Аварийные работы | 2017-09-28 | 14:00 | 16:00 | 1
137 | КТП-297 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2017-09-28 | 9:00 | 17:00 | 1
138 | ТП-676 РУ-0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | 2017-09-29 | 9:00 | 10:00 | 1
139 | ТП-433 РУ-0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | 2017-09-29 | 13:00 | 14:00 | 1
140 | ЛЭП №6 (844,920,616,806,626,899,955,796,668,834,850,822,912,913,1002) | Тех. присоединение | 2017-09-29 | 13:00 | 14:00 | 1
141 | ТП-369 РУ-0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | 2017-09-29 | 14:00 | 15:00 | 1
142 | ТП-519 Ф-2,17 | По заявке ТСЖ | 2017-09-30 | 10:00 | 14:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа