## 7.1 без НДС (hidden)
[7 empty] | 6.316 | 63.2376 | 20.036 | 66.0311 | 100.1329 | 110.6411
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)
|  |  | 118.1568 | 130.5565 | 4.7023 | 20.5994 | 2.7506 | 54.021 | 16.1896 | 3.2964 | 94.5143 | 52.6397 | 130.5565 | 52.6397 | 0 | 0 | -12.3997 | 12.3997 | 12.3833
92.928
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  | 100.1329 | 110.6411 | 3.985 | 17.4571 | 2.331 | 45.7805 | 13.72 | 2.7935 | 80.0969 | 44.6099 | 110.6411 | 44.6099 |  |  | -10.5082 | 10.5082 | 10.4943
1 | ПИР |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 1.278 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | -1.5 | -100
2 | Реконструкция |  | 63.23 | 3.0364 | 3.969 | 1.1856 | 1.731 | 1.4945 | 9.356 | 0.12658 | 48.174 | 0.22975 | 3.0364 | 0.22975 |  |  | 60.1936 | -60.1936 | -95.1978
2.1 | КЛ 0,4 кВ |  | 3.73 | 0.35301 | 0.275 | 0 | 0.225 | 0.22642 | 0.552 | 0.12658 | 2.678 | 0 | 0.35301 | 0 |  |  | 3.377 | -3.377 | -90.536
| КЛ 0,4 кВ ТП 106 - Козленская, 127; Козленская, 127-А |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 367 - Герцена, 94; Яшина, 20 |  | 0.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.55 |  | 0 | 0 |  |  | 0.55 | -0.55 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 367 - Ветошкина, 99; Ветошкина, 99-А |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 | -0.5 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 533 - 1 мкр. ПЗ, 9 |  | 0.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.15 |  | 0 | 0 |  |  | 0.15 | -0.15 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 533 - 1 мкр. ПЗ, 10 (корп.2) |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 |  |  | 0.25 | -0.25 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 534 - 1 мкр. ПЗ, 21 |  | 0.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.14 |  | 0 | 0 |  |  | 0.14 | -0.14 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 534 - 1 мкр. ПЗ, 23 |  | 0.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.14 |  | 0 | 0 |  |  | 0.14 | -0.14 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 466 - шк. Поповича, 26-А |  | 0.45 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.45 |  | 0 | 0 |  |  | 0.45 | -0.45 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 422 - Советский пр., 131 |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 |  |  | 0.25 | -0.25 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 18, опора Л-4 (Сокол) - Некрасова, 41 |  | 0.08 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.08 |  | 0 | 0 |  |  | 0.08 | -0.08 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 48 (Сокол) - Кирова, 38 |  | 0.17 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.17 |  | 0 | 0 |  |  | 0.17 | -0.17 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 48 (Сокол) - Советская, 55 |  | 0.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.14 |  | 0 | 0 |  |  | 0.14 | -0.14 | -100
| Замена КЛ 0,4 кВ ТП 62 (Сокол) - Орешкова, 12; Путейская 36 (строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 62 на 4 ж/дома) |  | 0.21 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.21 |  | 0 | 0 |  |  | 0.21 | -0.21 | -100
| КЛ 0,4 кВ от ТП 67 с переводом на РТП 7 (г. Сокол) |  | 0 | 0.35301 |  | 0 |  | 0.22642 |  | 0.12658 | 0 | 0 | 0.35301 | 0 |  |  | -0.35301 | 0.35301 | 0
2.2 | КЛ 6-10 кВ |  | 16.8 | 0.86472 | 0.816 | 0.6355 | 0.184 | -0.00053473 | 2.486 | 0 | 13.314 | 0.22975 | 0.86472 | 0.22975 |  |  | 15.9353 | -15.9353 | -94.8529
| КЛ 6 кВ "ГПП-2 - 1 мкр. ПЗ |  | 7.5 | 0 | [6 empty] | 7.5 |  | 0 | 0 |  |  | 7.5 | -7.5 | -100
| КЛ 6 кВ "ГПП, яч.59 - ВЛ 6 кВ (Л-6)" (Сокол) |  | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | -0.8 | -100
| КЛ 6 кВ "ТП 10 - ТП 11" (Сокол) |  | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | -100
| КЛ 10 кВ ПС "Центральная" - РП 10кВ "Разинский" |  | 4.9 | 0 | [6 empty] | 4.9 |  | 0 | 0 |  |  | 4.9 | -4.9 | -100
| КЛ 10 кВ ПС "Воcточная" - ТП 561 |  | 3 | 0 | [6 empty] | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 3 | -3 | -100
| КЛ 6 кВ ТП1-ТП33 (г.Сокол) |  | 0 | 0.26891 |  | 0.2689 |  | 1.023e-05 |  |  | 0 | 0 | 0.26891 | 0 |  |  | -0.26891 | 0.26891 | 0
| КЛ 10 кВ ТП374-ТП64 |  | 0 | 0.36606 |  | 0.3666 |  | -0.00054496 |  |  | 0 | 0 | 0.36606 | 0 |  |  | -0.36606 | 0.36606 | 0
| Вынос КЛ 10 кВ "РП27-ТП682" пл.Федулова (ТП-9/2711 ЗАО Мост-продукт) |  | 0 | 0.20153 | [6 empty] | 0 | 0.20153 | 0.20153 | 0.20153 |  |  | -0.20153 | 0.20153 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ РП ТЭЦ-РП23 |  | 0 | 0.028223 | [6 empty] | 0 | 0.028223 | 0.028223 | 0.028223 |  |  | -0.028223 | 0.028223 | 0
2.3 | ВЛ 0,4 кВ |  | 3.3 | 1.3232 | 0.394 | 0.0546 | 0.206 | 1.2686 | 0.488 | 2.0123e-16 | 2.212 | 0 | 1.3232 | 0 |  |  | 1.9768 | -1.9768 | -59.904
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 427 (реконструкция необслуживаемых ведомственных сетей) |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 606 (реконструкция необслуживаемых ведомственных сетей) |  | 0.8 | 0 | [6 empty] | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | -0.8 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 64 (Сокол), Л-1 (разделение вывода) |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 64 (Сокол), Л-2 (разделение вывода) |  | 0.4 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  | 0 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 43 (Сокол), Л-2 |  | 0.2 | 0 | [6 empty] | 0.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0.2 | -0.2 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 33 (Сокол), Л-1 |  | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от КТП139 |  | 0.5 | 0 | [6 empty] | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 | -0.5 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 34 (с.Устье-Кубенское) |  | 0 | 0.19047 |  | 0.0546 |  | 0.13587 |  |  | 0 | 0 | 0.19047 | 0 |  |  | -0.19047 | 0.19047 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 7 с установкой КТП |  | 0 | 1.1327 |  | 0 |  | 1.1327 |  |  | 0 | 0 | 1.1327 | 0 |  |  | -1.1327 | 1.1327 | 0
2.4 | ВЛ 6-10 кВ |  | 4.5 | 0.49551 | 0.459 | 0.4955 | 0.541 | 6.83e-06 | 0.666 | 0 | 2.834 | 0 | 0.49551 | 0 |  |  | 4.0045 | -4.0045 | -88.9887
| ВЛ 6 кВ №31 |  | 4.5 | 0 | [6 empty] | 4.5 |  | 0 | 0 |  |  | 4.5 | -4.5 | -100
| ВЛ 10 кВ ЛЭП №4 (с. Шуйское) |  | 0 | 0.49551 |  | 0.4955 |  | 6.83e-06 |  |  | 0 |  | 0.49551 | 0 |  |  | -0.49551 | 0.49551 | 0
2.5 | РТП, РП, ТП, КТП |  | 34.9 | 0 | 2.025 | 0 | 0.575 | 0 | 5.164 | 0 | 27.136 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.9 | -34.9 | -100
| КТП 295 (замена на 2хКТП) |  | 3.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 |  | 0 | 0 |  |  | 3.5 | -3.5 | -100
| ТП 518 (замена РУ-10 кВ) |  | 0.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.55 |  | 0 | 0 |  |  | 0.55 | -0.55 | -100
| ТП 10, с.Устье (замена РУ-10 кВ) |  | 0.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | -0.3 | -100
| ТП 258 (РУ-6 кВ, секционирование) |  | 0.55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.55 |  | 0 | 0 |  |  | 0.55 | -0.55 | -100
| ТП 23, г.Сокол (замена РУ-6 кВ) |  | 0.6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | -100
| ТП 48, г.Сокол (замена РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ) |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | -100
| КТП 64, г.Сокол (замена КТП) |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.7 |  | 0 | 0 |  |  | 0.7 | -0.7 | -100
| РП 28 - ливневая канализация |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 |  |  | 0.25 | -0.25 | -100
| РП 31 - ливневая канализация |  | 0.25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 | 0 |  |  | 0.25 | -0.25 | -100
| ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Городская" (СМВ) |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2.5 |  | 0 | 0 |  |  | 2.5 | -2.5 | -100
| РУ-10 кВ РТП-27 |  | 7.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7.5 |  | 0 | 0 |  |  | 7.5 | -7.5 | -100
| ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ "Северная" |  | 6.4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6.4 |  | 0 | 0 |  |  | 6.4 | -6.4 | -100
| РУ-10 кВ РП 39 (расширение РУ-10 кВ) |  | 3.1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3.1 |  | 0 | 0 |  |  | 3.1 | -3.1 | -100
| РП 10 кВ "Разинский" |  | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 8 | -8 | -100
3 | Технологическое присоединение к сетям |  | 7.2049 | 97.4942 |  | 14.1516 |  | 40.7364 |  | 0 | 7.2049 | 42.6062 | 97.4942 | 42.6062 |  |  | -90.2893 | 90.2893 | 1253.1728
4 | Техническое перевооружение |  | 10.019 | 9.5234 | 0 | 1.6499 | 0.6 | 3.3979 | 1.482 | 2.7016 | 7.937 | 1.7739 | 9.5234 | 1.7739 |  |  | 0.49565 | -0.49565 | -4.9471
4.1 | Оборудование |  | 3.339 | 9.1301 | 0 | 1.6499 | 0.5 | 3.1324 | 0.494 | 2.5831 | 2.345 | 1.7648 | 9.1301 | 1.7648 |  |  | -5.7911 | 5.7911 | 173.4387
| Оборудование, инструмент, средства механизации невходящее в сметы строек |  | 1.419 | 0.12328 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 | 0.21 | 0 | 1.209 | 0.076681 | 0.12328 | 0.076681 |  |  | 1.2957 | -1.2957 | -91.3121
| Замена силовых трансформаторов (физический износ, старый ГОСТ) |  | 1.92 | 9.0068 | 0 | 1.6499 | 0.5 | 3.0858 | 0.284 | 2.5831 | 1.136 | 1.6881 | 9.0068 | 1.6881 |  |  | -7.0868 | 7.0868 | 369.1061
4.2 | Системы телемеханики связи |  | 6.68 | 0.39324 | 0 | 0 | 0.1 | 0.26558 | 0.988 | 0.11847 | 5.592 | 0.0091881 | 0.39324 | 0.0091881 |  |  | 6.2868 | -6.2868 | -94.1132
| Модернизация систем телемеханики и питания собственных нужд РП |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | -2 | -100
| Сети передачи данных |  | 0.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0.8 | -0.8 | -100
| Модернизация и создание новых рабочих мест |  | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1.5 |  | 0 | 0 |  |  | 1.5 | -1.5 | -100
| Средства связи, оргтехника |  | 0.98 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.98 |  | 0 | 0 |  |  | 0.98 | -0.98 | -100
| Замена серверного оборудования |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0.5 | -0.5 | -100
| Система охранной сгнализации |  | 0.9 | 0 | [6 empty] | 0.9 |  | 0 | 0 |  |  | 0.9 | -0.9 | -100
4.3 | Производственные базы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Модернизация системы учета электричекой энергии и мощности |  | 9.949 | 0.58712 | 0.016 | 0.47 | 0 | 0.15175 | 1.472 | -0.034627 | 8.461 | 2.7756e-17 | 0.58712 | 2.7756e-17 |  |  | 9.3619 | -9.3619 | -94.0987
5.1 | Приборы учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности сетей |  | 6.949 | 0.1847 | 0.016 | 0.47 | 0 | 0.10793 | 1.028 | -0.39323 | 5.905 | 0 | 0.1847 | 0 |  |  | 6.7643 | -6.7643 | -97.3421
5.2 | АИИС КУЭ |  | 3 | 0.40242 | 0 | 0 | 0 | 0.04382 | 0.444 | 0.3586 | 2.556 | 2.7756e-17 | 0.40242 | 2.7756e-17 |  |  | 2.5976 | -2.5976 | -86.5859
6 | Приобретение автотранспорта и спецтехнки |  | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 6.842 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.03 | -8.03 | -100
| ГАЗ-2705 |  | 0.6 | 0 | [6 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0.6 | -0.6 | -100
| Легковой автомобиль |  | 0.73 | 0 | [6 empty] | 0.73 |  | 0 | 0 |  |  | 0.73 | -0.73 | -100
| Экскаватор Volvo |  | 3.55 | 0 | [6 empty] | 3.55 |  | 0 | 0 |  |  | 3.55 | -3.55 | -100
| АГП-18 |  | 2.3 | 0 | [6 empty] | 2.3 |  | 0 | 0 |  |  | 2.3 | -2.3 | -100
| ГАЗ 3309 фургон |  | 0.85 | 0 | [6 empty] | 0.85 |  | 0 | 0 |  |  | 0.85 | -0.85 | -100
7 | Мероприятия по охране труда |  | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | -0.2 | -100
Note on D9: Панько Дарья: план по кварталам из прог хоз деят.

## 6.1
Приложение № 6.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП ВО "Областные электротеплосети" за 2014 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
_________________А.А. Елисеев
"____"______________20 года
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[18 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | [7 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  | 118.1568 | 130.5565 | 4.7023 | 20.5994 | 2.7506 | 54.021 | 16.1896 | 3.2964 | 94.5143 | 52.6397 | 130.5565 | 52.6397 | 116.7132 | 38.7964 | -12.3997 | 12.3997 | 10.4943
1 | ПИР |  | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | -1.77 | -100
2 | Реконструкция |  | 74.6114 | 3.583 | 4.6834 | 1.399 | 2.0426 | 1.7635 | 11.0401 | 0.14937 | 56.8453 | 0.27111 | 3.583 | 0.27111 | 3.7157 | 0.40389 | 71.0284 | -71.0284 | -95.1978
2.1 | КЛ 0,4 кВ |  | 4.4014 | 0.41655 | 0.3245 | 0 | 0.2655 | 0.26718 | 0.65136 | 0.14937 | 3.16 | 0 | 0.41655 | 0 | 0.41655 | 0 | 3.9849 | -3.9849 | -90.536
| КЛ 0,4 кВ ТП 106 - Козленская, 127; Козленская, 127-А |  | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | -0.826 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 367 - Герцена, 94; Яшина, 20 |  | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | -0.649 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 367 - Ветошкина, 99; Ветошкина, 99-А |  | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | -0.59 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 533 - 1 мкр. ПЗ, 9 |  | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | -0.177 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 533 - 1 мкр. ПЗ, 10 (корп.2) |  | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 534 - 1 мкр. ПЗ, 21 |  | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | -0.1652 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 534 - 1 мкр. ПЗ, 23 |  | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | -0.1652 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 466 - шк. Поповича, 26-А |  | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | -0.531 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 422 - Советский пр., 131 |  | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 18, опора Л-4 (Сокол) - Некрасова, 41 |  | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | -0.0944 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 48 (Сокол) - Кирова, 38 |  | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | -0.2006 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 48 (Сокол) - Советская, 55 |  | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | -0.1652 | -100
| Замена КЛ 0,4 кВ ТП 62 (Сокол) - Орешкова, 12; Путейская 36 (строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 62 на 4 ж/дома) |  | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | -0.2478 | -100
| КЛ 0,4 кВ от ТП 67 с переводом на РТП 7 (г. Сокол) |  | 0 | 0.41655 | 0 | 0 | 0 | 0.26718 | 0 | 0.14937 | 0 | 0 | 0.41655 | 0 | 0.41655 | 0 | -0.41655 | 0.41655 | 0
2.2 | КЛ 6-10 кВ |  | 19.824 | 1.0204 | 0.96288 | 0.74989 | 0.21712 | -0.00063098 | 2.9335 | 0 | 15.7105 | 0.27111 | 1.0204 | 0.27111 | 1.1532 | 0.40389 | 18.8036 | -18.8036 | -94.8529
| КЛ 6 кВ "ГПП-2 - 1 мкр. ПЗ |  | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | -8.85 | -100
| КЛ 6 кВ "ГПП, яч.59 - ВЛ 6 кВ (Л-6)" (Сокол) |  | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | -0.944 | -100
| КЛ 6 кВ "ТП 10 - ТП 11" (Сокол) |  | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | -100
| КЛ 10 кВ ПС "Центральная" - РП 10кВ "Разинский" |  | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | -5.782 | -100
| КЛ 10 кВ ПС "Воcточная" - ТП 561 |  | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | -3.54 | -100
| КЛ 6 кВ ТП1-ТП33 (г.Сокол) |  | 0 | 0.31731 | 0 | 0.3173 | 0 | 1.2071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31731 | 0 | 1.1532 | 0.83584 | -0.31731 | 0.31731 | 0
| КЛ 10 кВ ТП374-ТП64 |  | 0 | 0.43194 | 0 | 0.43259 | 0 | -0.00064305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | -0.43194 | -0.43194 | 0.43194 | 0
| Вынос КЛ 10 кВ "РП27-ТП682" пл.Федулова (ТП-9/2711 ЗАО Мост-продукт) |  | 0 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | 0.2378 | 0.2378 | 0 | 0 | -0.2378 | 0.2378 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ РП ТЭЦ-РП23 |  | 0 | 0.033303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033303 | 0.033303 | 0.033303 | 0 | 0 | -0.033303 | 0.033303 | 0
2.3 | ВЛ 0,4 кВ |  | 3.894 | 1.5613 | 0.46492 | 0.064428 | 0.24308 | 1.4969 | 0.57584 | 2.3745e-16 | 2.6102 | 0 | 1.5613 | 0 | 1.5613 | 0 | 2.3327 | -2.3327 | -59.904
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 427 (реконструкция необслуживаемых ведомственных сетей) |  | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 606 (реконструкция необслуживаемых ведомственных сетей) |  | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | -0.944 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 64 (Сокол), Л-1 (разделение вывода) |  | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 64 (Сокол), Л-2 (разделение вывода) |  | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 43 (Сокол), Л-2 |  | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | -0.236 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 33 (Сокол), Л-1 |  | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от КТП139 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | -0.59 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 34 (с.Устье-Кубенское) |  | 0 | 0.22476 | 0 | 0.064428 | 0 | 0.16033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0 | 0.22476 | 0 | -0.22476 | 0.22476 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 7 с установкой КТП |  | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0 | 1.3366 | 0 | -1.3366 | 1.3366 | 0
2.4 | ВЛ 6-10 кВ |  | 5.31 | 0.5847 | 0.54162 | 0.58469 | 0.63838 | 8.0594e-06 | 0.78588 | 0 | 3.3441 | 0 | 0.5847 | 0 | 0.5847 | 0 | 4.7253 | -4.7253 | -88.9887
| ВЛ 6 кВ №31 |  | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | -5.31 | -100
| ВЛ 10 кВ ЛЭП №4 (с. Шуйское) |  | 0 | 0.5847 | 0 | 0.58469 | 0 | 8.0594e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5847 | 0 | 0.5847 | 0 | -0.5847 | 0.5847 | 0
2.5 | РТП, РП, ТП, КТП |  | 41.182 | 0 | 2.3895 | 0 | 0.6785 | 0 | 6.0935 | 0 | 32.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.182 | -41.182 | -100
| КТП 295 (замена на 2хКТП) |  | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | -4.13 | -100
| ТП 518 (замена РУ-10 кВ) |  | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | -0.649 | -100
| ТП 10, с.Устье (замена РУ-10 кВ) |  | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | -0.354 | -100
| ТП 258 (РУ-6 кВ, секционирование) |  | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | -0.649 | -100
| ТП 23, г.Сокол (замена РУ-6 кВ) |  | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | -100
| ТП 48, г.Сокол (замена РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ) |  | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | -0.826 | -100
| КТП 64, г.Сокол (замена КТП) |  | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | -0.826 | -100
| РП 28 - ливневая канализация |  | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | -100
| РП 31 - ливневая канализация |  | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | -100
| ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Городская" (СМВ) |  | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | -2.95 | -100
| РУ-10 кВ РТП-27 |  | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | -8.85 | -100
| ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ "Северная" |  | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.552 | -7.552 | -100
| РУ-10 кВ РП 39 (расширение РУ-10 кВ) |  | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | -3.658 | -100
| РП 10 кВ "Разинский" |  | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | -9.44 | -100
3 | Технологическое присоединение к сетям |  | 8.5017 | 115.0432 | 0 | 16.6989 | 0 | 48.0689 | 0 | 0 | 8.5017 | 50.2754 | 115.0432 | 50.2754 | 101.0235 | 36.2557 | -106.5414 | 106.5414 | 1253.1728 |  |  | исполнение требований действующего законодательства (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861)
4 | Техническое перевооружение |  | 11.8224 | 11.2376 | 0 | 1.9469 | 0.708 | 4.0096 | 1.7488 | 3.1879 | 9.3657 | 2.0933 | 11.2376 | 2.0933 | 11.2376 | 2.0933 | 0.58486 | -0.58486 | -4.9471
4.1 | Оборудование |  | 3.94 | 10.7735 | 0 | 1.9469 | 0.59 | 3.6962 | 0.58292 | 3.0481 | 2.7671 | 2.0824 | 10.7735 | 2.0824 | 10.7735 | 2.0824 | -6.8335 | 6.8335 | 173.4387
| Оборудование, инструмент, средства механизации невходящее в сметы строек |  | 1.6744 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0.054988 | 0.2478 | 0 | 1.4266 | 0.090484 | 0.14547 | 0.090484 | 0.14547 | 0.090484 | 1.5289 | -1.5289 | -91.3121
| Замена силовых трансформаторов (физический износ, старый ГОСТ) |  | 2.2656 | 10.6281 | 0 | 1.9469 | 0.59 | 3.6412 | 0.33512 | 3.0481 | 1.3405 | 1.9919 | 10.6281 | 1.9919 | 10.6281 | 1.9919 | -8.3625 | 8.3625 | 369.1061
4.2 | Системы телемеханики связи |  | 7.8824 | 0.46402 | 0 | 0 | 0.118 | 0.31338 | 1.1658 | 0.1398 | 6.5986 | 0.010842 | 0.46402 | 0.010842 | 0.46402 | 0.010842 | 7.4184 | -7.4184 | -94.1132
| Модернизация систем телемеханики и питания собственных нужд РП |  | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | -2.36 | -100
| Сети передачи данных |  | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | -0.944 | -100
| Модернизация и создание новых рабочих мест |  | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | -1.77 | -100
| Средства связи, оргтехника |  | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | -1.1564 | -100
| Замена серверного оборудования |  | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | -0.59 | -100
| Система охранной сгнализации |  | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | -1.062 | -100
4.3 | Производственные базы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Модернизация системы учета электричекой энергии и мощности |  | 11.7398 | 0.69281 | 0.01888 | 0.5546 | 0 | 0.17907 | 1.737 | -0.04086 | 9.984 | 3.2752e-17 | 0.69281 | 3.2752e-17 | 0.7364 | 0.043595 | 11.047 | -11.047 | -94.0987
5.1 | Приборы учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности сетей |  | 8.1998 | 0.21795 | 0.01888 | 0.5546 | 0 | 0.12736 | 1.213 | -0.46401 | 6.9679 | 0 | 0.21795 | 0 | 0.26154 | 0.043595 | 7.9819 | -7.9819 | -97.3421
5.2 | АИИС КУЭ |  | 3.54 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0.051708 | 0.52392 | 0.42315 | 3.0161 | 3.2752e-17 | 0.47486 | 3.2752e-17 | 0.47486 | 3.2752e-17 | 3.0651 | -3.0651 | -86.5859
6 | Приобретение автотранспорта и спецтехнки |  | 9.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4018 | 0 | 8.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4754 | -9.4754 | -100
| ГАЗ-2705 |  | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | -100
| Легковой автомобиль |  | 0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8614 | -0.8614 | -100
| Экскаватор Volvo |  | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | -4.189 | -100
| АГП-18 |  | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | -2.714 | -100
| ГАЗ 3309 фургон |  | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | -1.003 | -100
7 | Мероприятия по охране труда |  | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | -0.236 | -100
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.
Панько Д.М.
88172-54-55-71

## 6.2
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ГП ВО "Облстные электротеплосети" за 2014 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
________________А.А. Елисеев
"____"______________20 года
М.П.
№ |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * |  | факт ** |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 118.1568 |  | 130.5565 |  | 4.7023 | 20.5994 | 2.7506 | 54.021 | 16.1896 | 3.2964 | 94.5143 | 52.6397
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 |  | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 |  | 0
1.1.3. |  | в т.ч. выпадающие доходы в тарифе | 7.2049 |  | 5.543 | [7 empty] | 7.2049 | 5.543
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 |  | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 |  | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 |  | 0
1.2. |  | Амортизация | 92.928 |  | 84.4738 |  | 3.985 | 16.5441 | 2.331 | 41.6158 | 13.72 | -7.6519 | 72.892 | 33.9658
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 92.928 |  | 84.4738 |  | 3.985 | 16.5441 | 2.331 | 41.6158 | 13.72 | -7.6519 | 72.892 | 33.9658
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 |  | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 |  | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 18.0239 |  | 19.9154 |  | 0.7173 | 3.1423 | 0.41958 | 8.2405 | 2.4696 | 0.50283 | 14.4174 | 8.0298
1.4. |  | Прочие собственные средства (плата за технологическое присоединение потребителей) | 0 |  | 20.6243 |  | 0 | 0.913 | 0 | 4.1647 | 0 | 10.4454 |  | 5.1011
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Панько Д.М.
88172-54-55-71

## 6.3
Приложение № 6.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2014 год
Утверждаю Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
________________А.А. Елисеев
"____"______________20 года
М.П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
|  | план * | [5 empty] | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 6
1 | Реконструкция | 0.83696 | 0.52838 | 1.5772 | 7.7174 | 10.66 |  | 0.9 | 3.5 | 0 | 0.26 | 4.66 | 0.57225 | 0.42134 | 0.89835 | 4.1801 | 6.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | КЛ 0,4 кВ | 0.17547 | 0.14357 | 0.35221 | 1.7088 | 2.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11295 | 0.092413 | 0.22672 | 1.0999 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | КЛ 6-10 кВ | 0.20643 | 0.046548 | 0.6289 | 3.3681 | 4.25 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0.26 | 1.11 | 0.038857 | 0.0087619 | 0.11838 | 0.634 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | ВЛ 0,4 кВ | 0.30207 | 0.15793 | 0.37413 | 1.6959 | 2.53 |  | 0.05 | 3.27 | 0 | 0 | 3.32 | 0.26744 | 0.13983 | 0.33125 | 1.5015 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | ВЛ 6-10 кВ | 0.153 | 0.18033 | 0.222 | 0.94467 | 1.5 |  | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0.153 | 0.18033 | 0.222 | 0.94467 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,42/4,1 | 3,51/16,01 | 7,17/8,76 | 3,4/8,63 | 14,5/37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Белоусов С.Н.
88712-54-00-24

## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГП ВО "Областные электротеплосети" за 2014 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю
Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
_________________А.А. Елисеев
"____"______________20 года
М.П.
№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  | 118.1568 | 130.5565 | 4.7023 | 20.5994 | 2.7506 | 54.021 | 16.1896 | 3.2964 | 94.5143 | 52.6397 | 130.5565 | 52.6397 | 116.7132 | 38.7964 | -12.3997 | 12.3997 | 10.4943
1 | ПИР |  | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26196 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | -1.77 | -100
2 | Реконструкция |  | 74.6114 | 3.583 | 4.6834 | 1.399 | 2.0426 | 1.7635 | 11.0401 | 0.14937 | 56.8453 | 0.27111 | 3.583 | 0.27111 | 3.7157 | 0.40389 | 71.0284 | -71.0284 | -95.1978
2.1 | КЛ 0,4 кВ |  | 4.4014 | 0.41655 | 0.3245 | 0 | 0.2655 | 0.26718 | 0.65136 | 0.14937 | 3.16 | 0 | 0.41655 | 0 | 0.41655 | 0 | 3.9849 | -3.9849 | -90.536
| КЛ 0,4 кВ ТП 106 - Козленская, 127; Козленская, 127-А |  | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | -0.826 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 367 - Герцена, 94; Яшина, 20 |  | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | -0.649 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 367 - Ветошкина, 99; Ветошкина, 99-А |  | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | -0.59 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 533 - 1 мкр. ПЗ, 9 |  | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | -0.177 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 533 - 1 мкр. ПЗ, 10 (корп.2) |  | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 534 - 1 мкр. ПЗ, 21 |  | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | -0.1652 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 534 - 1 мкр. ПЗ, 23 |  | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | -0.1652 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 466 - шк. Поповича, 26-А |  | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | -0.531 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 422 - Советский пр., 131 |  | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 18, опора Л-4 (Сокол) - Некрасова, 41 |  | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 | -0.0944 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 48 (Сокол) - Кирова, 38 |  | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | -0.2006 | -100
| КЛ 0,4 кВ ТП 48 (Сокол) - Советская, 55 |  | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | -0.1652 | -100
| Замена КЛ 0,4 кВ ТП 62 (Сокол) - Орешкова, 12; Путейская 36 (строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 62 на 4 ж/дома) |  | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2478 | -0.2478 | -100
| КЛ 0,4 кВ от ТП 67 с переводом на РТП 7 (г. Сокол) |  | 0 | 0.41655 | 0 | 0 | 0 | 0.26718 | 0 | 0.14937 | 0 | 0 | 0.41655 | 0 | 0.41655 | 0 | -0.41655 | 0.41655 | 0
2.2 | КЛ 6-10 кВ |  | 19.824 | 1.0204 | 0.96288 | 0.74989 | 0.21712 | -0.00063098 | 2.9335 | 0 | 15.7105 | 0.27111 | 1.0204 | 0.27111 | 1.1532 | 0.40389 | 18.8036 | -18.8036 | -94.8529
| КЛ 6 кВ "ГПП-2 - 1 мкр. ПЗ |  | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | -8.85 | -100
| КЛ 6 кВ "ГПП, яч.59 - ВЛ 6 кВ (Л-6)" (Сокол) |  | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | -0.944 | -100
| КЛ 6 кВ "ТП 10 - ТП 11" (Сокол) |  | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | -100
| КЛ 10 кВ ПС "Центральная" - РП 10кВ "Разинский" |  | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.782 | -5.782 | -100
| КЛ 10 кВ ПС "Воcточная" - ТП 561 |  | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | -3.54 | -100
| КЛ 6 кВ ТП1-ТП33 (г.Сокол) |  | 0 | 0.31731 | 0 | 0.3173 | 0 | 1.2071e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31731 | 0 | 1.1532 | 0.83584 | -0.31731 | 0.31731 | 0
| КЛ 10 кВ ТП374-ТП64 |  | 0 | 0.43194 | 0 | 0.43259 | 0 | -0.00064305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0 | 0 | -0.43194 | -0.43194 | 0.43194 | 0
| Вынос КЛ 10 кВ "РП27-ТП682" пл.Федулова (ТП-9/2711 ЗАО Мост-продукт) |  | 0 | 0.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 | 0.2378 | 0.2378 | 0 | 0 | -0.2378 | 0.2378 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ РП ТЭЦ-РП23 |  | 0 | 0.033303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033303 | 0.033303 | 0.033303 | 0 | 0 | -0.033303 | 0.033303 | 0
2.3 | ВЛ 0,4 кВ |  | 3.894 | 1.5613 | 0.46492 | 0.064428 | 0.24308 | 1.4969 | 0.57584 | 2.3745e-16 | 2.6102 | 0 | 1.5613 | 0 | 1.5613 | 0 | 2.3327 | -2.3327 | -59.904
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 427 (реконструкция необслуживаемых ведомственных сетей) |  | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 606 (реконструкция необслуживаемых ведомственных сетей) |  | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | -0.944 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 64 (Сокол), Л-1 (разделение вывода) |  | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 64 (Сокол), Л-2 (разделение вывода) |  | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 43 (Сокол), Л-2 |  | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | -0.236 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 33 (Сокол), Л-1 |  | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от КТП139 |  | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | -0.59 | -100
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 34 (с.Устье-Кубенское) |  | 0 | 0.22476 | 0 | 0.064428 | 0 | 0.16033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0 | 0.22476 | 0 | -0.22476 | 0.22476 | 0
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 7 с установкой КТП |  | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0 | 1.3366 | 0 | -1.3366 | 1.3366 | 0
2.4 | ВЛ 6-10 кВ |  | 5.31 | 0.5847 | 0.54162 | 0.58469 | 0.63838 | 8.0594e-06 | 0.78588 | 0 | 3.3441 | 0 | 0.5847 | 0 | 0.5847 | 0 | 4.7253 | -4.7253 | -88.9887
| ВЛ 6 кВ №31 |  | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | -5.31 | -100
| ВЛ 10 кВ ЛЭП №4 (с. Шуйское) |  | 0 | 0.5847 | 0 | 0.58469 | 0 | 8.0594e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5847 | 0 | 0.5847 | 0 | -0.5847 | 0.5847 | 0
2.5 | РТП, РП, ТП, КТП |  | 41.182 | 0 | 2.3895 | 0 | 0.6785 | 0 | 6.0935 | 0 | 32.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.182 | -41.182 | -100
| КТП 295 (замена на 2хКТП) |  | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | -4.13 | -100
| ТП 518 (замена РУ-10 кВ) |  | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | -0.649 | -100
| ТП 10, с.Устье (замена РУ-10 кВ) |  | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | -0.354 | -100
| ТП 258 (РУ-6 кВ, секционирование) |  | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | -0.649 | -100
| ТП 23, г.Сокол (замена РУ-6 кВ) |  | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | -100
| ТП 48, г.Сокол (замена РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ) |  | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | -0.826 | -100
| КТП 64, г.Сокол (замена КТП) |  | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | -0.826 | -100
| РП 28 - ливневая канализация |  | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | -100
| РП 31 - ливневая канализация |  | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | -100
| ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Городская" (СМВ) |  | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | -2.95 | -100
| РУ-10 кВ РТП-27 |  | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | -8.85 | -100
| ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ "Северная" |  | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.552 | -7.552 | -100
| РУ-10 кВ РП 39 (расширение РУ-10 кВ) |  | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | -3.658 | -100
| РП 10 кВ "Разинский" |  | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | -9.44 | -100
3 | Технологическое присоединение к сетям |  | 8.5017 | 115.0432 | 0 | 16.6989 | 0 | 48.0689 | 0 | 0 | 8.5017 | 50.2754 | 115.0432 | 50.2754 | 101.0235 | 36.2557 | -106.5414 | 106.5414 | 1253.1728 |  |  | исполнение требований действующего законодательства (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861)
4 | Техническое перевооружение |  | 11.8224 | 11.2376 | 0 | 1.9469 | 0.708 | 4.0096 | 1.7488 | 3.1879 | 9.3657 | 2.0933 | 11.2376 | 2.0933 | 11.2376 | 2.0933 | 0.58486 | -0.58486 | -4.9471
4.1 | Оборудование |  | 3.94 | 10.7735 | 0 | 1.9469 | 0.59 | 3.6962 | 0.58292 | 3.0481 | 2.7671 | 2.0824 | 10.7735 | 2.0824 | 10.7735 | 2.0824 | -6.8335 | 6.8335 | 173.4387
| Оборудование, инструмент, средства механизации невходящее в сметы строек |  | 1.6744 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0.054988 | 0.2478 | 0 | 1.4266 | 0.090484 | 0.14547 | 0.090484 | 0.14547 | 0.090484 | 1.5289 | -1.5289 | -91.3121
| Замена силовых трансформаторов (физический износ, старый ГОСТ) |  | 2.2656 | 10.6281 | 0 | 1.9469 | 0.59 | 3.6412 | 0.33512 | 3.0481 | 1.3405 | 1.9919 | 10.6281 | 1.9919 | 10.6281 | 1.9919 | -8.3625 | 8.3625 | 369.1061
4.2 | Системы телемеханики связи |  | 7.8824 | 0.46402 | 0 | 0 | 0.118 | 0.31338 | 1.1658 | 0.1398 | 6.5986 | 0.010842 | 0.46402 | 0.010842 | 0.46402 | 0.010842 | 7.4184 | -7.4184 | -94.1132
| Модернизация систем телемеханики и питания собственных нужд РП |  | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | -2.36 | -100
| Сети передачи данных |  | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | -0.944 | -100
| Модернизация и создание новых рабочих мест |  | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | -1.77 | -100
| Средства связи, оргтехника |  | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | -1.1564 | -100
| Замена серверного оборудования |  | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | -0.59 | -100
| Система охранной сгнализации |  | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | -1.062 | -100
4.3 | Производственные базы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Модернизация системы учета электричекой энергии и мощности |  | 11.7398 | 0.69281 | 0.01888 | 0.5546 | 0 | 0.17907 | 1.737 | -0.04086 | 9.984 | 3.2752e-17 | 0.69281 | 3.2752e-17 | 0.7364 | 0.043595 | 11.047 | -11.047 | -94.0987
5.1 | Приборы учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности сетей |  | 8.1998 | 0.21795 | 0.01888 | 0.5546 | 0 | 0.12736 | 1.213 | -0.46401 | 6.9679 | 0 | 0.21795 | 0 | 0.26154 | 0.043595 | 7.9819 | -7.9819 | -97.3421
5.2 | АИИС КУЭ |  | 3.54 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0.051708 | 0.52392 | 0.42315 | 3.0161 | 3.2752e-17 | 0.47486 | 3.2752e-17 | 0.47486 | 3.2752e-17 | 3.0651 | -3.0651 | -86.5859
6 | Приобретение автотранспорта и спецтехнки |  | 9.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4018 | 0 | 8.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4754 | -9.4754 | -100
| ГАЗ-2705 |  | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | -100
| Легковой автомобиль |  | 0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8614 | -0.8614 | -100
| Экскаватор Volvo |  | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | -4.189 | -100
| АГП-18 |  | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | -2.714 | -100
| ГАЗ 3309 фургон |  | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | -1.003 | -100
7 | Мероприятия по охране труда |  | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | -0.236 | -100
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.
Панько Д.М.
88172-54-55-71

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ГП ВО "Облстные электротеплосети" за 2014 год
Утверждаю Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
________________А.А. Елисеев
"____"______________20 года
М.П.
№ | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [7 empty] | иные объекты
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
| ВСЕГО | 118.1568 | 10.7415 | 48.3369 | 53.7076 | 5.3708 | 130.5565 | 11.8688 | 53.4095 | 59.3439 | 5.9344 | 12.3997 | 1.1272 | 5.0726 | 5.6362 | 0.56362 | 130.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
1 | ПИР | 1.77 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
2 | Реконструкция | 74.6114 | 6.7829 | 30.5228 | 33.9143 | 3.3914 | 3.583 | 0.32572 | 1.4658 | 1.6286 | 0.16286 | -71.0284 | -6.4571 | -29.0571 | -32.2857 | -3.2286 | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
2.1 | КЛ 0,4 кВ | 4.4014 | 0.40013 | 1.8006 | 2.0006 | 0.20006 | 0.41655 | 0.037868 | 0.17041 | 0.18934 | 0.018934 | -3.9849 | -0.36226 | -1.6302 | -1.8113 | -0.18113 | 0.41655 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 106 - Козленская, 127; Козленская, 127-А | 0.826 | 0.075091 | 0.33791 | 0.37545 | 0.037545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.826 | -0.075091 | -0.33791 | -0.37545 | -0.037545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 367 - Герцена, 94; Яшина, 20 | 0.649 | 0.059 | 0.2655 | 0.295 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.649 | -0.059 | -0.2655 | -0.295 | -0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 367 - Ветошкина, 99; Ветошкина, 99-А | 0.59 | 0.053636 | 0.24136 | 0.26818 | 0.026818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | -0.053636 | -0.24136 | -0.26818 | -0.026818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 533 - 1 мкр. ПЗ, 9 | 0.177 | 0.016091 | 0.072409 | 0.080455 | 0.0080455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.177 | -0.016091 | -0.072409 | -0.080455 | -0.0080455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 533 - 1 мкр. ПЗ, 10 (корп.2) | 0.295 | 0.026818 | 0.12068 | 0.13409 | 0.013409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | -0.026818 | -0.12068 | -0.13409 | -0.013409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 534 - 1 мкр. ПЗ, 21 | 0.1652 | 0.015018 | 0.067582 | 0.075091 | 0.0075091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1652 | -0.015018 | -0.067582 | -0.075091 | -0.0075091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 534 - 1 мкр. ПЗ, 23 | 0.1652 | 0.015018 | 0.067582 | 0.075091 | 0.0075091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1652 | -0.015018 | -0.067582 | -0.075091 | -0.0075091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 466 - шк. Поповича, 26-А | 0.531 | 0.048273 | 0.21723 | 0.24136 | 0.024136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.531 | -0.048273 | -0.21723 | -0.24136 | -0.024136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 422 - Советский пр., 131 | 0.295 | 0.026818 | 0.12068 | 0.13409 | 0.013409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | -0.026818 | -0.12068 | -0.13409 | -0.013409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 18, опора Л-4 (Сокол) - Некрасова, 41 | 0.0944 | 0.0085818 | 0.038618 | 0.042909 | 0.0042909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0944 | -0.0085818 | -0.038618 | -0.042909 | -0.0042909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 48 (Сокол) - Кирова, 38 | 0.2006 | 0.018236 | 0.082064 | 0.091182 | 0.0091182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2006 | -0.018236 | -0.082064 | -0.091182 | -0.0091182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ ТП 48 (Сокол) - Советская, 55 | 0.1652 | 0.015018 | 0.067582 | 0.075091 | 0.0075091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1652 | -0.015018 | -0.067582 | -0.075091 | -0.0075091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Замена КЛ 0,4 кВ ТП 62 (Сокол) - Орешкова, 12; Путейская 36 (строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП 62 на 4 ж/дома) | 0.2478 | 0.022527 | 0.10137 | 0.11264 | 0.011264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2478 | -0.022527 | -0.10137 | -0.11264 | -0.011264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 0,4 кВ от ТП 67 с переводом на РТП 7 (г. Сокол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41655 | 0.037868 | 0.17041 | 0.18934 | 0.018934 | 0.41655 | 0.037868 | 0.17041 | 0.18934 | 0.018934 | 0.41655 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
2.2 | КЛ 6-10 кВ | 19.824 | 1.8022 | 8.1098 | 9.0109 | 0.90109 | 1.0204 | 0.092761 | 0.41742 | 0.4638 | 0.04638 | -18.8036 | -1.7094 | -7.6924 | -8.5471 | -0.85471 | 1.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 6 кВ "ГПП-2 - 1 мкр. ПЗ | 8.85 | 0.80455 | 3.6205 | 4.0227 | 0.40227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.85 | -0.80455 | -3.6205 | -4.0227 | -0.40227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 6 кВ "ГПП, яч.59 - ВЛ 6 кВ (Л-6)" (Сокол) | 0.944 | 0.085818 | 0.38618 | 0.42909 | 0.042909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.944 | -0.085818 | -0.38618 | -0.42909 | -0.042909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 6 кВ "ТП 10 - ТП 11" (Сокол) | 0.708 | 0.064364 | 0.28964 | 0.32182 | 0.032182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | -0.064364 | -0.28964 | -0.32182 | -0.032182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 10 кВ ПС "Центральная" - РП 10кВ "Разинский" | 5.782 | 0.52564 | 2.3654 | 2.6282 | 0.26282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.782 | -0.52564 | -2.3654 | -2.6282 | -0.26282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 10 кВ ПС "Воcточная" - ТП 561 | 3.54 | 0.32182 | 1.4482 | 1.6091 | 0.16091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54 | -0.32182 | -1.4482 | -1.6091 | -0.16091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КЛ 6 кВ ТП1-ТП33 (г.Сокол) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31731 | 0.028847 | 0.12981 | 0.14423 | 0.014423 | 0.31731 | 0.028847 | 0.12981 | 0.14423 | 0.014423 | 0.31731 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | [11 empty] | −
| КЛ 10 кВ ТП374-ТП64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43194 | 0.039268 | 0.1767 | 0.19634 | 0.019634 | 0.43194 | 0.039268 | 0.1767 | 0.19634 | 0.019634 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | [11 empty] | −
| Вынос КЛ 10 кВ "РП27-ТП682" пл.Федулова (ТП-9/2711 ЗАО Мост-продукт) | 0 |  |  |  |  | 0.2378 | [24 empty] | 25 |  |  |  | ААБ-10-3Х120 | 0.04
| Реконструкция КЛ-6 кВ РП ТЭЦ-РП23 | 0 |  |  |  |  | 0.033303 | [24 empty] | 25 |  |  |  | ААБ-10-3Х120 | 0.22
2.3 | ВЛ 0,4 кВ | 3.894 | 0.354 | 1.593 | 1.77 | 0.177 | 1.5613 | 0.14194 | 0.63873 | 0.7097 | 0.07097 | -2.3327 | -0.21206 | -0.95427 | -1.0603 | -0.10603 | 1.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 427 (реконструкция необслуживаемых ведомственных сетей) | 0.472 | 0.042909 | 0.19309 | 0.21455 | 0.021455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -0.042909 | -0.19309 | -0.21455 | -0.021455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 0,4 кВ от КТП 606 (реконструкция необслуживаемых ведомственных сетей) | 0.944 | 0.085818 | 0.38618 | 0.42909 | 0.042909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.944 | -0.085818 | -0.38618 | -0.42909 | -0.042909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 64 (Сокол), Л-1 (разделение вывода) | 0.472 | 0.042909 | 0.19309 | 0.21455 | 0.021455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -0.042909 | -0.19309 | -0.21455 | -0.021455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 64 (Сокол), Л-2 (разделение вывода) | 0.472 | 0.042909 | 0.19309 | 0.21455 | 0.021455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -0.042909 | -0.19309 | -0.21455 | -0.021455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 43 (Сокол), Л-2 | 0.236 | 0.021455 | 0.096545 | 0.10727 | 0.010727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.236 | -0.021455 | -0.096545 | -0.10727 | -0.010727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 33 (Сокол), Л-1 | 0.708 | 0.064364 | 0.28964 | 0.32182 | 0.032182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | -0.064364 | -0.28964 | -0.32182 | -0.032182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 0,4 кВ от КТП139 | 0.59 | 0.053636 | 0.24136 | 0.26818 | 0.026818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | -0.053636 | -0.24136 | -0.26818 | -0.026818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 34 (с.Устье-Кубенское) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22476 | 0.020432 | 0.091946 | 0.10216 | 0.010216 | 0.22476 | 0.020432 | 0.091946 | 0.10216 | 0.010216 | 0.22476 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | 0 | − | − | − |  | 25 |  |  | ж/б | СИП4 | 0.05 | −
| ВЛ 0,4 кВ от ТП 7 с установкой КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 | 0.12151 | 0.54678 | 0.60754 | 0.060754 | 1.3366 | 0.12151 | 0.54678 | 0.60754 | 0.060754 | 1.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | _ |  | − | − |  | 25 |  |  | ж/б | СИП4 | 2.35 | −
2.4 | ВЛ 6-10 кВ | 5.31 | 0.48273 | 2.1723 | 2.4136 | 0.24136 | 0.5847 | 0.053154 | 0.23919 | 0.26577 | 0.026577 | -4.7253 | -0.42957 | -1.9331 | -2.1479 | -0.21479 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 6 кВ №31 | 5.31 | 0.48273 | 2.1723 | 2.4136 | 0.24136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.31 | -0.48273 | -2.1723 | -2.4136 | -0.24136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ВЛ 10 кВ ЛЭП №4 (с. Шуйское) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5847 | 0.053154 | 0.23919 | 0.26577 | 0.026577 | 0.5847 | 0.053154 | 0.23919 | 0.26577 | 0.026577 | 0.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − |  | − | − | − |  | 25 |  |  | ж/б | СИП3 | 0.23 | −
2.5 | РТП, РП, ТП, КТП | 41.182 | 3.7438 | 16.8472 | 18.7191 | 1.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.182 | -3.7438 | -16.8472 | -18.7191 | -1.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КТП 295 (замена на 2хКТП) | 4.13 | 0.37545 | 1.6895 | 1.8773 | 0.18773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.13 | -0.37545 | -1.6895 | -1.8773 | -0.18773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ТП 518 (замена РУ-10 кВ) | 0.649 | 0.059 | 0.2655 | 0.295 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.649 | -0.059 | -0.2655 | -0.295 | -0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ТП 10, с.Устье (замена РУ-10 кВ) | 0.354 | 0.032182 | 0.14482 | 0.16091 | 0.016091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.354 | -0.032182 | -0.14482 | -0.16091 | -0.016091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ТП 258 (РУ-6 кВ, секционирование) | 0.649 | 0.059 | 0.2655 | 0.295 | 0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.649 | -0.059 | -0.2655 | -0.295 | -0.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ТП 23, г.Сокол (замена РУ-6 кВ) | 0.708 | 0.064364 | 0.28964 | 0.32182 | 0.032182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | -0.064364 | -0.28964 | -0.32182 | -0.032182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ТП 48, г.Сокол (замена РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ) | 0.826 | 0.075091 | 0.33791 | 0.37545 | 0.037545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.826 | -0.075091 | -0.33791 | -0.37545 | -0.037545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| КТП 64, г.Сокол (замена КТП) | 0.826 | 0.075091 | 0.33791 | 0.37545 | 0.037545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.826 | -0.075091 | -0.33791 | -0.37545 | -0.037545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| РП 28 - ливневая канализация | 0.295 | 0.026818 | 0.12068 | 0.13409 | 0.013409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | -0.026818 | -0.12068 | -0.13409 | -0.013409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| РП 31 - ливневая канализация | 0.295 | 0.026818 | 0.12068 | 0.13409 | 0.013409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | -0.026818 | -0.12068 | -0.13409 | -0.013409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ЗРУ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Городская" (СМВ) | 2.95 | 0.26818 | 1.2068 | 1.3409 | 0.13409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.95 | -0.26818 | -1.2068 | -1.3409 | -0.13409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| РУ-10 кВ РТП-27 | 8.85 | 0.80455 | 3.6205 | 4.0227 | 0.40227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.85 | -0.80455 | -3.6205 | -4.0227 | -0.40227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ОРУ 35 кВ ПС 35/6 кВ "Северная" | 7.552 | 0.68655 | 3.0895 | 3.4327 | 0.34327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.552 | -0.68655 | -3.0895 | -3.4327 | -0.34327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| РУ-10 кВ РП 39 (расширение РУ-10 кВ) | 3.658 | 0.33255 | 1.4965 | 1.6627 | 0.16627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.658 | -0.33255 | -1.4965 | -1.6627 | -0.16627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| РП 10 кВ "Разинский" | 9.44 | 0.85818 | 3.8618 | 4.2909 | 0.42909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.44 | -0.85818 | -3.8618 | -4.2909 | -0.42909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
3 | Технологическое присоединение к сетям | 8.5017 | 0.77288 | 3.478 | 3.8644 | 0.38644 | 115.0432 | 10.4585 | 47.0631 | 52.2923 | 5.2292 | 106.5414 | 9.6856 | 43.5851 | 48.4279 | 4.8428 | 115.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | 37.5 | −
4 | Техническое перевооружение | 11.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
4.1 | Оборудование | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Оборудование, инструмент, средства механизации невходящее в сметы строек | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14547 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Замена силовых трансформаторов (физический износ, старый ГОСТ) | 2.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
4.2 | Системы телемеханики связи | 7.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46402 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46402 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Модернизация систем телемеханики и питания собственных нужд РП | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Сети передачи данных | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Модернизация и создание новых рабочих мест | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Средства связи, оргтехника | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Замена серверного оборудования | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Система охранной сгнализации | 1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
4.3 | Производственные базы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
5 | Модернизация системы учета электричекой энергии и мощности | 11.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69281 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69281 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
5.1 | Приборы учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности сетей | 8.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21795 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
5.2 | АИИС КУЭ | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
6 | Приобретение автотранспорта и спецтехнки | 9.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ГАЗ-2705 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Легковой автомобиль | 0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| Экскаватор Volvo | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| АГП-18 | 2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
| ГАЗ 3309 фургон | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − | − | −
7 | Мероприятия по охране труда | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |  | − |  |  | − | − |  | −
Панько Д.М.
88172-54-55-71
Белоусов С.Н.
88172-57-00-24

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ ГП ВО "Облстные электротеплосети" за 2014 год, млн. рублей с НДС
Утверждаю Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
________________А.А. Елисеев
"____"______________20 года
М.П.
№ |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [10 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 118.1568 | 130.5565 | 4.7023 | 20.5994 | 2.7506 | 54.021 | 16.1896 | 3.2964 | 94.5143 | 52.6397
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. |  | в т.ч. выпадающие доходы в тарифе | 7.2049 | 5.543 | [6 empty] | 7.2049 | 5.543
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. |  | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. |  | Амортизация | 92.928 | 84.4738 | 3.985 | 16.5441 | 2.331 | 41.6158 | 13.72 | -7.6519 | 72.892 | 33.9658
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 92.928 | 84.4738 | 3.985 | 16.5441 | 2.331 | 41.6158 | 13.72 | -7.6519 | 72.892 | 33.9658
1.2.2. |  | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. |  | Возврат НДС | 18.0239 | 19.9154 | 0.7173 | 3.1423 | 0.41958 | 8.2405 | 2.4696 | 0.50283 | 14.4174 | 8.0298
1.4. |  | Прочие собственные средства (плата за технологическое присоединение потребителей) | 0 | 20.6243 | 0 | 0.913 | 0 | 4.1647 | 0 | 10.4454 |  | 5.1011
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
Панько Д.М.
88172-54-55-71

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2014 год
Утверждаю Директор ГП ВО "Областные электротеплосети"
________________А.А. Елисеев
"____"______________20 года
М.П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. |  | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2014 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция | 0.83696 | 0.52838 | 1.5772 | 7.7174 | 10.66 | 0.9 | 3.5 | 0 | 0.26 | 4.66 | 0.57225 | 0.42134 | 0.89835 | 4.1801 | 6.072 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1. | КЛ 0,4 кВ | 0.17547 | 0.14357 | 0.35221 | 1.7088 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11295 | 0.092413 | 0.22672 | 1.0999 | 1.532 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | КЛ 6-10 кВ | 0.20643 | 0.046548 | 0.6289 | 3.3681 | 4.25 | 0.85 | 0 | 0 | 0.26 | 1.11 | 0.038857 | 0.0087619 | 0.11838 | 0.634 | 0.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | ВЛ 0,4 кВ | 0.30207 | 0.15793 | 0.37413 | 1.6959 | 2.53 | 0.05 | 3.27 | 0 | 0 | 3.32 | 0.26744 | 0.13983 | 0.33125 | 1.5015 | 2.24 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | ВЛ 6-10 кВ | 0.153 | 0.18033 | 0.222 | 0.94467 | 1.5 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0.153 | 0.18033 | 0.222 | 0.94467 | 1.5 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Технологическое присоединение, МВт/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42/4,1 | 3,51/16,01 | 7,17/8,76 | 3,4/8,63 | 14,5/37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Белоусов С.Н.
88712-54-00-24