## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2023-12-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-01 | 9:00 | 15:00 | 1
2 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№15 | Технологическое присоединение | 2023-12-05 | 9:00 | 14:00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-05 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2023-12-06 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-408 Ф-8,9 | Капитальный ремонт | 2023-12-07 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-08 | 9:00 | 15:00 | 1
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-623 Ф-3 | Текущий ремонт | 2023-12-11 | 9:00 | 13:00 | 1
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 Ф-21 | Капитальный ремонт | 2023-12-11 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-906 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-12-12 | 9:00 | 11:00 | 1
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-123 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-12-12 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-13 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 Ф-9,11 | Капитальный ремонт | 2023-12-14 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2023-12-15 | 9:00 | 15:00 | 1
14 | ТП-313 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-12-18 | 13:30 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 Ф-9,11 | Капитальный ремонт | 2023-12-18 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№49 | Технологическое присоединение | 2023-12-19 | 10:00 | 11:00 | 1
17 | ТП-313 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-12-19 | 13:30 | 16:00 | 1
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-123 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-12-19 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-927 Ф-5 | Технологическое присоединение | 2023-12-20 | 9:00 | 12:00 | 1
20 | ТП-571 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-12-20 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-571 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-12-20 | 13:30 | 16:00 | 1
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 Ф-9,11 | Капитальный ремонт | 2023-12-20 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №18 | Технологическое присоединение | 2023-12-21 | 10:00 | 13:00 | 1
24 | ТП-1017 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-12-21 | 9:00 | 14:00 | 1
25 | ТП-571 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-12-21 | 13:30 | 14:30 | 1
26 | ТП-571 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-12-21 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-571 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-12-21 | 13:30 | 16:00 | 1
28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-21 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-01 | 9:00 | 15:00 | 1
30 | ВЛ-0,4кВ ТП-97 | Текущий ремонт | 2023-12-01 | 14:06 | 14:42 | 0.5
31 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ф.8 | Текущий ремонт | 2023-12-04 | 8:52 | 14:50 | 0.5
32 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-12-04 | 9:20 | 14:26 | 0.5
33 | ВЛ-0,4 кВ КТП-36 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-12-04 | 9:53 | 15:43 | 0.5
34 | ВЛ-0,4 кВ ТП-17 | Текущий ремонт | 2023-12-04 | 10:23 | 15:05 | 0.5
35 | ТП-40 РУ-10 кВ яч. 4 ВН Л-4 | Текущий ремонт | 2023-12-04 | 10:51 | 11:59 | 1
36 | КЛ-10 кВ ТП-1-32 яч.2 - ТП-10 яч.6 к2 | Текущий ремонт | 2023-12-04 | 10:58 | 12:42 | 0.5
37 | ВЛ-0,4 кВ КТП-50 | Текущий ремонт | 2023-12-04 | 11:12 | 13:40 | 0.5
38 | ВЛ-0,4 кВ ТП-46 ф.15 | Капитальный ремонт | 2023-12-04 | 12:14 | 17:48 | 0.5
39 | ВЛ-0,4 кВ ТП-53 | Текущий ремонт | 2023-12-04 | 13:46 | 14:40 | 0.5
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-984 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
41 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№15 | Технологическое присоединение | 2023-12-05 | 9:00 | 14:00 | 1
42 | ВЛ-0,4кВ ТП-31 ф.3, ф.4 | Текущий ремонт | 2023-12-05 | 9:02 | 10:15 | 0.5
43 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-20 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-12-05 | 9:34 | 15:06 | 0.5
44 | ВЛ-0,4кВ ТП-39 | Текущий ремонт | 2023-12-05 | 9:45 | 12:50 | 0.5
45 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-12-05 | 9:50 | 14:00 | 0.5
46 | ВЛ-0,4кВ ТП 142-39 ф.1, ф.4 | Текущий ремонт | 2023-12-05 | 10:45 | 13:50 | 0.5
47 | ВЛ-0,4кВ ТП-22 | Текущий ремонт | 2023-12-05 | 14:27 | 14:44 | 0.5
48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2023-12-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
49 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.1. | Технологическое присоединение | 2023-12-06 | 9:04 | 15:25 | 0.5
50 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-12-06 | 9:27 | 14:42 | 0.5
51 | ВЛ-0,4кВ КТП-60 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-12-06 | 9:43 | 11:18 | 0.5
52 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-12-06 | 9:44 | 15:18 | 0.5
53 | ВЛ-10кВ КТП-69. | Текущий ремонт | 2023-12-06 | 10:06 | 15:36 | 0.5
54 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ф.14. | Текущий ремонт | 2023-12-06 | 13:28 | 15:55 | 0.5
55 | ВЛ-0,4кВ ТП-79 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-12-06 | 13:55 | 15:54 | 0.5
56 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-12-07 | 8:59 | 9:42 | 0.5
57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-408 Ф-8,9 | Капитальный ремонт | 2023-12-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
58 | ВЛ-0,4кВ КТП-68. | Текущий ремонт | 2023-12-07 | 9:05 | 11:27 | 0.5
59 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.8. | Текущий ремонт | 2023-12-07 | 9:09 | 11:13 | 0.5
60 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.2, ТП-31 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-12-07 | 9:11 | 9:39 | 0.5
61 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-12-07 | 9:56 | 12:06 | 0.5
62 | ВЛ-0,4кВ КТП-202 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-12-07 | 10:02 | 10:24 | 0.5
63 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-822 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-08 | 9:00 | 15:00 | 0.5
64 | РП-10 яч.3 ВН от ТП-34 | Капитальный ремонт | 2023-12-08 | 10:31 | 14:22 | 1
65 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 | Текущий ремонт | 2023-12-08 | 13:37 | 15:27 | 0.5
66 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4 | Текущий ремонт | 2023-12-08 | 13:53 | 15:07 | 0.5
67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 Ф-21 | Капитальный ремонт | 2023-12-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
68 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-623 Ф-3 | Текущий ремонт | 2023-12-11 | 9:00 | 13:00 | 0.5
69 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.6. | Текущий ремонт | 2023-12-11 | 9:27 | 11:12 | 0.5
70 | ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-12-11 | 9:33 | 15:50 | 0.5
71 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-12-11 | 9:42 | 11:53 | 0.5
72 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ф.14. | Текущий ремонт | 2023-12-11 | 9:57 | 15:38 | 0.5
73 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-12-11 | 9:59 | 15:53 | 0.5
74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-123 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-12-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
75 | ТП-906 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2023-12-12 | 9:00 | 11:00 | 1
76 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-12-12 | 9:30 | 15:39 | 0.5
77 | ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-12-12 | 9:32 | 14:40 | 0.5
78 | ВЛ-10 кВ ЛР-72 | Текущий ремонт | 2023-12-12 | 10:12 | 12:46 | 1
79 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-13 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ВЛ-0,4кВ КТП-6 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-12-15 | 8:59 | 10:24 | 0.5
81 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-172 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2023-12-15 | 9:00 | 15:00 | 0.5
82 | ВЛ-0,4кВ ТП-95 ф.13. | Капитальный ремонт | 2023-12-15 | 10:17 | 13:33 | 0.5
83 | ВЛ-0,4кВ ТП-9 ф.1. | Текущий ремонт | 2023-12-18 | 9:37 | 10:55 | 0.5
84 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-12-18 | 10:14 | 15:55 | 0.5
85 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.2. | Текущий ремонт | 2023-12-18 | 10:20 | 14:27 | 0.5
86 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.7. | Текущий ремонт | 2023-12-18 | 13:44 | 15:51 | 0.5
87 | ВЛ-0,4кВ ТП-17. | Текущий ремонт | 2023-12-19 | 8:59 | 11:42 | 0.5
88 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.1. | Технологическое присоединение | 2023-12-19 | 9:00 | 11:14 | 0.5
89 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-123 Ф-14 | Капитальный ремонт | 2023-12-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.5. | Капитальный ремонт | 2023-12-19 | 9:01 | 15:36 | 0.5
91 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№49 | Технологическое присоединение | 2023-12-19 | 10:00 | 11:00 | 1
92 | ВЛ-0,4кВ КТП-55 ф.2. | Технологическое присоединение | 2023-12-19 | 10:10 | 12:30 | 0.5
93 | ВЛ-0,4кВ КТП-29 ф.3. | Текущий ремонт | 2023-12-19 | 10:19 | 12:45 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ КТП-57 ф.3. | Технологическое присоединение | 2023-12-19 | 12:49 | 16:53 | 0.5
95 | ТП-313 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2023-12-19 | 13:30 | 16:00 | 1
96 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.1. | Капитальный ремонт | 2023-12-19 | 13:43 | 15:01 | 0.5
97 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-136 Ф-9,11 | Капитальный ремонт | 2023-12-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
98 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-927 Ф-5 | Технологическое присоединение | 2023-12-20 | 9:00 | 12:00 | 1
99 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.5 | Капитальный ремонт | 2023-12-20 | 9:00 | 16:08 | 0.5
100 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 | Текущий ремонт | 2023-12-20 | 9:10 | 10:00 | 0.5
101 | ВЛ-10 кВ Л-10 | Текущий ремонт | 2023-12-20 | 9:17 | 13:32 | 1
102 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.1 | Капитальный ремонт | 2023-12-20 | 9:35 | 15:44 | 0.5
103 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 | Текущий ремонт | 2023-12-20 | 10:02 | 11:14 | 0.5
104 | ТП-571 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-12-20 | 13:30 | 16:00 | 1
105 | ТП-571 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-12-21 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2023-12-21 | 9:00 | 16:00 | 1
107 | ВЛ-10кВ Л-15 | Текущий ремонт | 2023-12-21 | 9:01 | 14:37 | 1
108 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.5 | Капитальный ремонт | 2023-12-21 | 9:02 | 15:47 | 0.5
109 | ТП-571 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2023-12-21 | 13:30 | 14:30 | 1
110 | ТП-571 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2023-12-21 | 13:30 | 16:00 | 1
111 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-12-21 | 13:50 | 15:34 | 0.5
112 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.1 | Текущий ремонт | 2023-12-21 | 14:53 | 15:27 | 0.5
113 | ВЛ-0,4кВ ТП-109 ф.3. | Текущий ремонт | 2023-12-22 | 9:42 | 12:02 | 0.5
114 | ВЛ-0,4кВ КТП-54 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-12-22 | 9:55 | 13:21 | 0.5
115 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.8 | Текущий ремонт | 2023-12-25 | 9:43 | 11:07 | 0.5
116 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.5 | Текущий ремонт | 2023-12-25 | 10:02 | 13:04 | 0.5
117 | ВЛ-0,4кВ ТП-91 | Капитальный ремонт | 2023-12-25 | 10:11 | 17:13 | 0.5
118 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.2, ТП-96 ф.4. | Текущий ремонт | 2023-12-26 | 9:21 | 15:45 | 0.5
119 | КТП-36 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2023-12-28 | 11:43 | 15:00 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)