## февраль 2017
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | октябрь 2018
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-942 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-10-01 | 9:00 | 10:00 | 1
2 | ТП-948 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-10-01 | 10:00 | 11:00 | 1
3 | ж/д Челюскинцев 49б | Замена ОДПУ | 2018-10-01 | 9:00 | 11:00 | 1
4 | ЛЭП №29 (987,550,391) | Капитальный ремонт | 2018-10-01 | 9:00 | 11:30 | 1
5 | ТП-245 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-01 | 13:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-01 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-956 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-10-02 | 9:00 | 10:00 | 1
8 | ТП-505 РУ-0,4 кВ Ф-7,19 (Дальняя 32) | Тех.присоединение | 2018-10-02 | 9:00 | 10:00 | 1
9 | ТП-957 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-10-02 | 10:00 | 11:00 | 1
10 | Ф "Родионцево" (448,775,906,71) | По заявке РЭС | 2018-10-02 | 10:00 | 12:00 | 1
11 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Допуск СМО | 2018-10-02 | 9:00 | 15:00 | 1
12 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-02 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ж/д Мира 80 | Замена ОДПУ | 2018-10-02 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-245 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-02 | 13:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Допуск СМО | 2018-10-02 | 9:00 | 17:00 | 1
16 | ТП-3 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Замена учета | 2018-10-03 | 10:00 | 10:30 | 1
17 | ж/д Чехова 8 /1-3 под./ | Замена ОДПУ | 2018-10-03 | 9:00 | 11:00 | 1
18 | ТП-296 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | 2018-10-03 | 9:00 | 11:30 | 1
19 | ТП-31 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-31 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-10-03 | 13:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-03 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ж/д Чехова 8 /4-6 под./ | Замена ОДПУ | 2018-10-03 | 13:30 | 16:00 | 1
23 | ТП-31 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-31 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-10-04 | 13:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-297 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2018-10-04 | 9:30 | 16:00 | 1
27 | ТП-293 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-10-05 | 9:00 | 10:00 | 1
28 | ЛЭП №18 (881,952,560,832,831) | Ремонт ЛР | 2018-10-05 | 9:00 | 11:00 | 1
29 | пр.Победы -21 | подключение ООО Фирма Квант-ВФ | 2018-10-05 | 9:00 | 11:00 | 1
30 | ТП-188 РУ-0,4 кВ Ф-10,12 | Установка ОДПУ | 2018-10-05 | 9:00 | 11:00 | 1
31 | ЛЭП №21 (724,854) | Аварийные работы | 2018-10-05 | 9:00 | 13:00 | 1
32 | ТП-113 РУ-0,4 кВ Ф-7 | Включение КЛ после ремонта | 2018-10-05 | 13:00 | 14:00 | 1
33 | РП4 яч.9 - ТП-706 яч.5 | Определение трассы | 2018-10-05 | 9:00 | 15:00 | 1
34 | ТП312 - ТП313 | Определение трассы | 2018-10-05 | 9:00 | 15:00 | 1
35 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-05 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ЛЭП №4 (915,932,138,540) | Аварийные работы | 2018-10-06 | 9:00 | 9:30 | 1
37 | ЛЭП №4 (915,932,138,540) | Аварийные работы | 2018-10-06 | 14:00 | 14:30 | 1
38 | ТП-167 Ф-4,20 | Подключение нового потребителя | 2018-10-08 | 9:00 | 11:00 | 1
39 | ТП-53 РУ-0,4 кВ Ф-28 | Замена вводного рубильника | 2018-10-08 | 9:00 | 11:00 | 1
40 | Южакова-3 неж.пом | замена ОДПУ | 2018-10-08 | 9:00 | 11:30 | 1
41 | ТП-718 РУ10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-10-08 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-718 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-10-08 | 13:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-650 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-08 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-718 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-10-09 | 13:00 | 14:00 | 1
45 | ТП-718 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-10-09 | 13:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-650 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП294 - ТП419 | Определение трассы | 2018-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-718 РУ10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-10-09 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-332 РУ-0,4 кВ Ф-10,24 | Подключение потребителя | 2018-10-10 | 9:00 | 11:00 | 1
50 | Судоремонтная-2в 1 секция | замена ОДПУ | 2018-10-10 | 9:00 | 11:30 | 1
51 | Судоремонтная-2в 2 секция | замена ОДПУ | 2018-10-10 | 13:30 | 16:00 | 1
52 | Говоровский пр.-6 гаражи | замена ОДПУ | 2018-10-10 | 13:30 | 16:00 | 1
53 | ТП-187 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-10 | 13:00 | 16:00 | 1
54 | ТП-893 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП853 - ТП51 или ТП853 - ТП206 | Определение трассы | 2018-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ЛЭП №37 (1018,921,754,995,783,993,843,851,728,692) | Ремонт ЛР | 2018-10-11 | 10:00 | 11:00 | 1
57 | ТП-700 РУ-0,4 кВ Ф-19 | Подключение потребителя | 2018-10-11 | 9:00 | 11:00 | 1
58 | Судоремонтная-2б 1 секция | замена ОДПУ | 2018-10-11 | 9:00 | 11:30 | 1
59 | Судоремонтная-2б 2 секция | замена ОДПУ | 2018-10-11 | 13:30 | 16:00 | 1
60 | РП28 - РП37 или РП28 - РП35 или п/с"Западная" - РП37 или п/с "Западная" - РП35 | Определение трассы | 2018-10-11 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-132 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Замена рубильников | 2018-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-187 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-11 | 13:00 | 16:00 | 1
63 | ТП-893 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-11 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП388 РУ-0,4кВ Ф10, Ф11 | Подключение потребителя | 2018-10-12 | 9:00 | 11:00 | 1
65 | ТП516 РУ-0,4кВ Ф11 Ф14 Ленинградская, 113 | Подключение нежилых помещений (Тагиев) | 2018-10-12 | 9:00 | 11:00 | 1
66 | Мальцева-50 ж/д | замена ОДПУ | 2018-10-12 | 9:00 | 11:30 | 1
67 | ТП-185 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-12 | 9:00 | 15:00 | 1
68 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-12 | 9:00 | 15:00 | 1
69 | ТП515 Ф7 Ф17 | Включение КЛ после ремонта | 2018-10-14 | 13:00 | 14:00 | 1
70 | ж/д Судоремонтная-2г (секция А-Б) | замена ОДПУ | 2018-10-15 | 9:00 | 11:30 | 1
71 | ж/д Судоремонтная-2г (секция В-Г) | замена ОДПУ | 2018-10-15 | 13:00 | 16:00 | 1
72 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-15 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ж/д К.Маркса-103 1 под.1 секция | замена ОДПУ | 2018-10-16 | 9:00 | 11:00 | 1
74 | ж/д К.Маркса-103 2,3 под.2 секция | замена ОДПУ | 2018-10-16 | 13:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-130 Ф-5 в/в | Определение трассы | 2018-10-16 | 13:30 | 16:00 | 1
76 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП - 663 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Аварийные работы РЭС | 2018-10-16 | 13:00 | 17:00 | 1
78 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Аварийные работы (замена провода) | 2018-10-17 | 9:00 | 11:30 | 1
79 | ж/д К.Маркса-103б 3 под. | замена ОДПУ | 2018-10-17 | 9:00 | 11:30 | 1
80 | ж/д К.Маркса-103б 5 под. | замена ОДПУ | 2018-10-17 | 13:00 | 16:00 | 1
81 | ТП314 - ТП315 | Определение трассы | 2018-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ТП314 - ТП726 | Определение трассы | 2018-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ТП-560 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ТП-339 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2018-10-18 | 9:00 | 10:00 | 1
85 | ж/д Судоремонтная-2в 1 секция - лифты | замена ОДПУ | 2018-10-18 | 9:00 | 11:00 | 1
86 | ТП-114 РУ-0,4 кВ Ф-17 | Включение КЛ после ремонта | 2018-10-18 | 13:00 | 14:00 | 1
87 | ж/д К.Маркса-103 1 под. /1 секция/ | замена ОДПУ | 2018-10-18 | 13:30 | 16:00 | 1
88 | ТП-211 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-18 | 13:00 | 16:00 | 1
89 | ТП-560 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-18 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ТП-500 Ф-16 (К.Маркса 111) | Аварийные работы | 2018-10-19 | 9:30 | 10:00 | 1
91 | Южакова -3 /неж.помещения 1 и цок.эт./ | замена ОПУ | 2018-10-19 | 9:00 | 11:00 | 1
92 | ТП-211 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-19 | 13:00 | 15:00 | 1
93 | ТП-831 РУ-0,4 кВ Ф-1,2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-19 | 9:00 | 15:00 | 1
94 | ЛЭП №35 (807,901,847,948,637,528,890,956,942,941,957,471,675) | Аварийные работы | 2018-10-19 | 9:00 | 15:00 | 1
95 | ЛЭП №31 (1020,117,196,394,977,627,934,568,830,837,792,236,107,855,589,539,623) | Аварийные работы | 2018-10-20 | 8:30 | 9:00 | 1
96 | ТП-515 Ф-7 | Включение КЛ после ремонта | 2018-10-21 | 13:00 | 14:00 | 1
97 | ЛЭП №31 (1020,117,196,394,977,627,934,568,830,837,792,236,107,855,589,539,623) | Аварийные работы | 2018-10-21 | 16:30 | 17:00 | 1
98 | ЛЭП №20 (354) | Тех. присоединение | 2018-10-22 | 10:00 | 14:00 | 1
99 | ТП-284 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-22 | 9:00 | 15:00 | 1
100 | ТП-830 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-22 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | ж/д и неж. пом. Галкинская 24 | Замена ОДПУ | 2018-10-23 | 9:00 | 11:00 | 1
102 | ТП-515 РУ-0,4 кВ сек.Т2, Ф-7 | Ремонт рубильников Ф-17,24 | 2018-10-23 | 9:00 | 11:00 | 1
103 | ТП-813 РУ-10 кВ,РУ-0,4 кВ | Ремонт ВН на ЛЭП №2 (ТП-813, ЛЭП-49:891,994,701,828,869,586,590,996 ) | 2018-10-23 | 13:00 | 16:00 | 1
104 | ТП-830 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | Пречистинская наб. 74 неж. пом. | Замена ОДПУ | 2018-10-23 | 13:20 | 16:00 | 1
106 | ТП-326 РУ-0,4 кВ Ф-13,3 (3 Инт..7) | Аварийные работы | 2018-10-24 | 9:00 | 10:00 | 1
107 | ТП-326 РУ-0,4 кВ Ф-12,16 (3 Инт.5) | Аварийные работы | 2018-10-24 | 10:00 | 11:00 | 1
108 | ЛЭП №8 (ТП: 785, 820, 824, 667, 685, 524, 911) | Монтаж ПКУ | 2018-10-24 | 9:00 | 14:00 | 1
109 | ТП-830 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-24 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | ТП-36 РУ-0,4кВ | Замена силового трансформатора | 2018-10-24 | 13:00 | 16:00 | 1
111 | ТП-278 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-25 | 9:00 | 13:00 | 1
112 | ТП-841 РУ-6/10 кВ, РУ-0,4 кВ | Перевод питания с "Керамик-2" на "Керамик-1" | 2018-10-25 | 13:00 | 13:15 | 1
113 | ТП - 825 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-25 | 9:00 | 15:00 | 1
114 | ТП - 297 РУ-0,4 кВ Ф-2,3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | ЛЭП №50 (ТП297) | Капитальный ремонт | 2018-10-25 | 9:00 | 16:00 | 1
116 | ТП-663 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2018-10-25 | 14:00 | 18:00 | 1
117 | ТП-326 РУ-0,4 кВ Ф-12,16 (3 Инт.5) | Аварийные работы | 2018-10-26 | 9:00 | 10:00 | 1
118 | ТП-326 РУ-0,4 кВ Ф-3,13 (3 Инт.7) | Аварийные работы | 2018-10-26 | 10:00 | 11:00 | 1
119 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Замена рубильника Ф-16 | 2018-10-26 | 9:00 | 11:00 | 1
120 | ТП-602 РУ-0,4 кВ Ф-9,14 (Ленингр.144) | Замена рубильника 1 очередь | 2018-10-26 | 9:00 | 11:00 | 1
121 | ТП - 208 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-26 | 9:00 | 15:00 | 1
122 | ТП - 297 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2018-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ТП-905 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-29 | 8:30 | 10:00 | 1
124 | ТП-746 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-29 | 10:30 | 12:00 | 1
125 | ТП-437 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-29 | 13:00 | 14:30 | 1
126 | ТП - 803 РУ-10кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2018-10-29 | 9:00 | 16:00 | 1
127 | ТП - 803 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2018-10-29 | 13:00 | 16:00 | 1
128 | ТП - 497 РУ-0,4кВ Ф5,Ф10 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-10-29 | 9:00 | 16:00 | 1
129 | ТП-985 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-29 | 15:00 | 16:30 | 1
130 | ТП-618 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-30 | 8:30 | 10:00 | 1
131 | ТП-602 РУ-0,4 кВ Ф-9,14 (Ленингр.144) | Замена ТТ | 2018-10-30 | 9:00 | 11:00 | 1
132 | ТП-619 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-30 | 10:30 | 12:00 | 1
133 | ТП-713 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-30 | 13:00 | 14:30 | 1
134 | ТП - 175 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2018-10-30 | 13:00 | 16:00 | 1
135 | ТП - 305 РУ-0,4кВ Ф14 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-10-30 | 9:00 | 16:00 | 1
136 | ТП-724 Ф-4 - Бурмагиных 39 | Определение трассы | 2018-10-30 | 13:30 | 16:00 | 1
137 | ТП-972 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-30 | 15:00 | 16:30 | 1
138 | Ленинградская 136 Сбербанк | Замена ПУ | 2018-10-31 | 8:00 | 9:00 | 1
139 | ТП-620 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-31 | 8:30 | 10:00 | 1
140 | ТП-361 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Включение КЛ после ремонта | 2018-10-31 | 9:00 | 10:00 | 1
141 | ТП-1003 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Включение КЛ после ремонта | 2018-10-31 | 10:00 | 11:00 | 1
142 | мкр.ПЗ д.1 /1 под./ | ремонт эт.щитов | 2018-10-31 | 9:00 | 11:00 | 1
143 | ТП-332 РУ-0,4 кВ Ф-10,24 (Залинейная 26-б) | Замена ОДПУ | 2018-10-31 | 10:00 | 11:00 | 1
144 | ТП-877 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-31 | 10:30 | 12:00 | 1
145 | ТП-326 РУ-0,4 кВ Ф-12,16 (3 Инт.5) | Включение КЛ после ремонта | 2018-10-31 | 13:00 | 14:00 | 1
146 | ТП-915 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-31 | 13:00 | 14:30 | 1
147 | ТП - 803 РУ-10кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2018-10-31 | 9:00 | 16:00 | 1
148 | ТП - 803 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2018-10-31 | 13:00 | 16:00 | 1
149 | ТП - 305 РУ-0,4кВ Ф14 в/вывод | Капитальный ремонт | 2018-10-31 | 9:00 | 16:00 | 1
150 | ТП-975 РУ-0,4 кВ | Монтаж АСКУЭ | 2018-10-31 | 15:00 | 16:30 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа