## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2024-06-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2024-06-03 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-244 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-03 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-270 РУ-0,4 кВ ф.9, ф.22 | Реконструкция | 2024-06-03 | 9:00 | 17:00 | 1
4 | ТП-270 РУ-0,4 кВ ф.19 | Реконструкция | 2024-06-04 | 9:00 | 10:00 | 1
5 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Реконструкция | 2024-06-04 | 9:00 | 13:00 | 1
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 ф.2 | Капитальный ремонт | 2024-06-04 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-244 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-04 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№44 | Технологическое присоединение | 2024-06-04 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-164 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-05 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-164 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-05 | 13:30 | 16:00 | 1
11 | ТП-41 Т-1 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-270 РУ-0,4 кВ ф.30 | Реконструкция | 2024-06-05 | 9:00 | 17:00 | 1
13 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2024-06-06 | 9:00 | 13:00 | 1
14 | ТП-164 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-06 | 13:30 | 14:30 | 1
15 | ТП-164 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-06 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-164 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-06 | 13:30 | 16:00 | 1
17 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Капитальный ремонт | 2024-06-06 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Капитальный ремонт | 2024-06-06 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-270 РУ-0,4 кВ ф.8 ф.18 | Реконструкция | 2024-06-06 | 9:00 | 17:00 | 1
20 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№15 | Технологическое присоединение | 2024-06-07 | 9:00 | 14:00 | 1
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 ф.16 | Капитальный ремонт | 2024-06-07 | 9:00 | 15:00 | 1
22 | ТП-1006 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-07 | 9:00 | 15:00 | 1
23 | ТП-270 РУ-0,4 кВ ф.23 | Реконструкция | 2024-06-07 | 9:00 | 17:00 | 1
24 | ТП-220 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-10 | 9:00 | 15:00 | 1
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Ф-6,15 | Капитальный ремонт | 2024-06-10 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-301РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-11 | 9:00 | 15:00 | 1
27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-830 Ф-2,3,5 | Капитальный ремонт | 2024-06-11 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-71 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-13 | 9:00 | 12:00 | 1
29 | ТП-826 РУ6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-13 | 13:30 | 16:00 | 1
30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2024-06-13 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-44 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2024-06-14 | 9:00 | 15:00 | 1
32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2024-06-14 | 9:00 | 15:00 | 1
33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2024-06-17 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-335 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-17 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-335 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-17 | 13:30 | 16:00 | 1
36 | ТП335 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-18 | 13:30 | 14:30 | 1
37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-06-18 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-335 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-18 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-335 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-18 | 13:30 | 16:00 | 1
40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2024-06-19 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-993 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-19 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 (вся) | Капитальный ремонт | 2024-06-20 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-990 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-20 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-624 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-20 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | ТП-950 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-20 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-951 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-20 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2024-06-21 | 9:00 | 15:00 | 1
48 | ТП-1009 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-21 | 9:00 | 15:00 | 1
49 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-06-24 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-404 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-24 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-547 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-551 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Реконструкция | 2024-06-24 | 9:00 | 17:00 | 1
55 | ТП-837 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-25 | 9:00 | 12:00 | 1
56 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№3 | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-262 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-25 | 14:00 | 16:30 | 1
58 | ТП-400 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 9:00 | 11:00 | 1
59 | ТП-404 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-26 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ТП-649 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-26 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-06-26 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Реконструкция | 2024-06-26 | 9:00 | 17:00 | 1
63 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 Ф-19 | Реконструкция | 2024-06-27 | 9:00 | 12:00 | 1
64 | ТП-840 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№47 | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ТП-262 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 14:00 | 16:30 | 1
67 | ТП-549 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 9:00 | 10:00 | 1
68 | ТП-548 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 10:00 | 11:00 | 1
69 | ТП-550 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 11:00 | 12:00 | 1
70 | ТП-522 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 12:00 | 13:00 | 1
71 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2024-06-28 | 9:00 | 15:00 | 1
72 | ТП-280 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-28 | 9:00 | 15:00 | 1
73 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2024-06-30 | 9:00 | 17:00 | 1
74 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.10. | Текущий ремонт | 2024-06-01 | 9:32 | 10:37 | 0.5
75 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.16. | Текущий ремонт | 2024-06-01 | 10:52 | 11:52 | 0.5
76 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-549 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2024-06-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
77 | ТП-270 РУ-0,4 кВ ф.9, ф.22 | Реконструкция | 2024-06-03 | 9:00 | 17:00 | 1
78 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.15. | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 9:03 | 16:29 | 0.5
79 | ВЛ 0,4кВ ТП-108 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 9:07 | 9:43 | 0.5
80 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7. | Капитальный ремонт | 2024-06-03 | 9:11 | 14:48 | 0.5
81 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 9:17 | 11:39 | 0.5
82 | ВЛ-10кВ Л-17\ ЛР-24 | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 9:23 | 15:43 | 0.5
83 | ВЛ-0.4кВ ТП-323 | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 9:47 | 10:52 | 0.5
84 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 13:45 | 15:24 | 0.5
85 | ТП-24 РУ-10 кВ. | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 13:49 | 14:21 | 0.5
86 | ВЛ-0,4кВ ТП-317 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 13:52 | 14:59 | 0.5
87 | ТП-29 РУ-6кВ. | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 14:00 | 15:30 | 0.5
88 | ВЛ-0,4кВ КТП-8 ф.2, ф.4. | Технологическое присоединение | 2024-06-03 | 14:01 | 14:52 | 0.5
89 | ВЛ-0,4кВ ТП-Сад Вера ф.4. | Текущий ремонт | 2024-06-03 | 14:34 | 15:09 | 0.5
90 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 8:39 | 10:44 | 0.5
91 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 8:59 | 15:52 | 0.5
92 | ВЛ-0,4кВ КТП-43. | Капитальный ремонт | 2024-06-04 | 9:04 | 16:15 | 0.5
93 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 9:05 | 16:07 | 0.5
94 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 9:13 | 15:29 | 0.5
95 | ВЛ-0,4кВ ТП-91 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 9:21 | 10:18 | 0.5
96 | ВЛ-0,4кВ КТП-Детский сад | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 10:00 | 12:44 | 0.5
97 | КТП-73 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 10:06 | 13:50 | 0.5
98 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 10:21 | 11:49 | 0.5
99 | ВЛ-0,4кВ КТП-100 Детский дом | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 11:02 | 13:24 | 0.5
100 | ВЛ-0.4кВ ТП-5 | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 12:48 | 17:10 | 0.5
101 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 13:46 | 16:03 | 0.5
102 | ВЛ-0,4кВ КТП-72 ф.4. | Капитальный ремонт | 2024-06-04 | 14:31 | 15:30 | 0.5
103 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-04 | 14:56 | 15:35 | 0.5
104 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 8:32 | 10:53 | 0.5
105 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.15. | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 8:48 | 16:42 | 0.5
106 | ТП-12 РУ-10кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 8:59 | 16:01 | 0.5
107 | ТП-270 РУ-0,4 кВ ф.30 | Реконструкция | 2024-06-05 | 9:00 | 17:00 | 0.5
108 | ТП-5 РУ-10кВ Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-05 | 9:04 | 15:35 | 0.5
109 | ВЛ-0,4кВ ТП-47 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 9:12 | 14:09 | 0.5
110 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 9:12 | 14:45 | 0.5
111 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.10 | Капитальный ремонт | 2024-06-05 | 9:22 | 15:31 | 0.5
112 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 9:30 | 15:46 | 0.5
113 | ВЛ-0.4кВ ТП-252 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 9:40 | 15:13 | 0.5
114 | ВЛ-0.4кВ ТП-3 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 10:30 | 15:03 | 0.5
115 | ВЛ-0.4кВ ТП-1 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 10:44 | 11:15 | 0.5
116 | ВЛ-0.4кВ ТП-70 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 11:17 | 15:12 | 0.5
117 | ТП-58 РУ-6кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-05 | 12:01 | 14:15 | 0.5
118 | ТП-164 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-05 | 13:30 | 16:00 | 0.5
119 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6 | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 13:40 | 15:57 | 0.5
120 | ВЛ-0.4кВ ТП-56 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-05 | 15:25 | 16:50 | 0.5
121 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6 | Текущий ремонт | 2024-06-06 | 8:49 | 10:46 | 0.5
122 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2024-06-06 | 9:00 | 13:00 | 0.5
123 | ТП-270 РУ-0,4 кВ ф.8 ф.18 | Реконструкция | 2024-06-06 | 9:00 | 17:00 | 0.5
124 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Капитальный ремонт | 2024-06-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
125 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Капитальный ремонт | 2024-06-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
126 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-06 | 9:08 | 14:41 | 0.5
127 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.5 | Текущий ремонт | 2024-06-06 | 9:20 | 14:40 | 0.5
128 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.5 | Текущий ремонт | 2024-06-06 | 9:28 | 10:18 | 0.5
129 | ВЛ 0,4кВ ТП-18 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-06 | 9:34 | 15:41 | 0.5
130 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-06-06 | 9:49 | 16:06 | 0.5
131 | ВЛ-0,4кВ ТП-19 ф.14. | Текущий ремонт | 2024-06-06 | 9:52 | 10:57 | 0.5
132 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-06 | 10:49 | 16:04 | 0.5
133 | ТП-164 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-06 | 13:30 | 14:30 | 0.5
134 | ТП-164 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-06 | 13:30 | 16:00 | 0.5
135 | ТП-28 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2024-06-07 | 8:25 | 11:15 | 0.5
136 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№15 | Технологическое присоединение | 2024-06-07 | 9:00 | 14:00 | 0.5
137 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-522 ф.16 | Капитальный ремонт | 2024-06-07 | 9:00 | 15:00 | 0.5
138 | ТП-1006 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-07 | 9:00 | 15:00 | 0.5
139 | ТП-270 РУ-0,4 кВ ф.23 | Реконструкция | 2024-06-07 | 9:00 | 17:00 | 0.5
140 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7. | Капитальный ремонт | 2024-06-07 | 9:05 | 14:59 | 0.5
141 | ВЛ-0,4кВ ТП-7 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-06-07 | 9:05 | 15:42 | 0.5
142 | КТП-50 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2024-06-07 | 9:15 | 11:10 | 0.5
143 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-06-07 | 9:28 | 12:27 | 0.5
144 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-07 | 9:35 | 13:41 | 0.5
145 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-07 | 10:17 | 15:23 | 0.5
146 | ВЛ-0,4кВ ТП-243 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-07 | 11:12 | 12:19 | 0.5
147 | КТП-60 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2024-06-07 | 13:12 | 14:12 | 0.5
148 | ВЛ-0,4кВ ТП-51 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-09 | 9:28 | 12:11 | 0.5
149 | ВЛ-0,4кВ КТП-1 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-09 | 13:37 | 16:00 | 0.5
150 | ВЛ-0,4кВ ТП-60 ф.5 | Текущий ремонт | 2024-06-10 | 8:56 | 15:29 | 0.5
151 | ТП-220 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-10 | 9:00 | 15:00 | 0.5
152 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-350 Ф-6,15 | Капитальный ремонт | 2024-06-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
153 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-03 ф.5 | Текущий ремонт | 2024-06-10 | 9:00 | 15:10 | 0.5
154 | ТП-36 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Текущий ремонт | 2024-06-10 | 9:03 | 10:59 | 0.5
155 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ф.2 | Технологическое присоединение | 2024-06-10 | 9:12 | 10:02 | 0.5
156 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-10 | 9:32 | 11:11 | 0.5
157 | ВЛ 0,4кВ ТП-18 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-10 | 9:40 | 11:28 | 0.5
158 | ВЛ 0,4кВ ТП-112 | Текущий ремонт | 2024-06-10 | 10:04 | 13:25 | 0.5
159 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 | Текущий ремонт | 2024-06-10 | 10:22 | 13:27 | 0.5
160 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-10 | 13:31 | 14:38 | 0.5
161 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.7, ф.8 | Капитальный ремонт | 2024-06-10 | 13:56 | 15:25 | 0.5
162 | ВЛ 0,4кВ ТП-9 ф.12. | Текущий ремонт | 2024-06-10 | 15:35 | 16:23 | 0.5
163 | ВЛ-0,4кВ ТП-60 ф.5 | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 8:21 | 11:21 | 0.5
164 | ТП-42 РУ-10 кВ. | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 8:59 | 11:10 | 0.5
165 | ТП-301 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-11 | 9:00 | 15:00 | 0.5
166 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-830 Ф-2,3,5 | Капитальный ремонт | 2024-06-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
167 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.10 | Капитальный ремонт | 2024-06-11 | 9:01 | 11:51 | 0.5
168 | ТП-8, РУ-10кВ . | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 9:02 | 14:34 | 0.5
169 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-06-11 | 9:09 | 11:36 | 0.5
170 | ТП-31, РУ-0,4 кВ . | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 9:26 | 14:21 | 0.5
171 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 9:38 | 14:28 | 0.5
172 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.1. | Капитальный ремонт | 2024-06-11 | 9:43 | 13:22 | 0.5
173 | ВЛ 0,4кВ ТП-15 | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 9:43 | 14:52 | 0.5
174 | ВЛ 0,4кВ ТП-257 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 9:57 | 15:06 | 0.5
175 | ВЛ 0,4кВ ТП-66 | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 10:15 | 14:27 | 0.5
176 | ВЛ-10кВ Л-4. | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 10:29 | 15:23 | 0.5
177 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 13:26 | 13:50 | 0.5
178 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.4, ф.6. | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 13:33 | 14:45 | 0.5
179 | ВЛ 0,4кВ КТП-160 | Текущий ремонт | 2024-06-11 | 15:34 | 16:04 | 0.5
180 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2024-06-13 | 9:00 | 16:00 | 0.5
181 | ТП-71 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-13 | 9:00 | 12:00 | 0.5
182 | ТП-10 РУ-10кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2024-06-13 | 9:03 | 14:22 | 0.5
183 | ВЛ-0.4кВ ТП-5 | Текущий ремонт | 2024-06-13 | 9:08 | 13:11 | 0.5
184 | ТП-10 РУ-10кВ | Текущий ремонт | 2024-06-13 | 9:10 | 11:32 | 0.5
185 | ТП-37 РУ-10кВ | Текущий ремонт | 2024-06-13 | 9:30 | 10:30 | 0.5
186 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.3, ф.5 | Капитальный ремонт | 2024-06-13 | 9:33 | 11:07 | 0.5
187 | ВЛ-0,4кВ ТП-65 ф.20. | Текущий ремонт | 2024-06-13 | 9:38 | 10:26 | 0.5
188 | ВЛ-0,4кВ ТП-210 ф.14. | Текущий ремонт | 2024-06-13 | 10:01 | 11:00 | 0.5
189 | ВЛ-0,4кВ ТП-241 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-13 | 11:10 | 15:02 | 0.5
190 | ВЛ-0.4кВ ТП-30 | Текущий ремонт | 2024-06-13 | 12:39 | 13:05 | 0.5
191 | ГКТП-25 РУ-10кВ | Текущий ремонт | 2024-06-13 | 13:13 | 14:57 | 0.5
192 | ТП-826 РУ6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-13 | 13:30 | 16:00 | 0.5
193 | ТП-44 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2024-06-14 | 9:00 | 15:00 | 0.5
194 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2024-06-14 | 9:00 | 15:00 | 0.5
195 | ТП-9 РУ-10кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-14 | 9:04 | 10:48 | 0.5
196 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.3, ф.5 | Капитальный ремонт | 2024-06-14 | 9:06 | 11:14 | 0.5
197 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.3 | Капитальный ремонт | 2024-06-14 | 9:33 | 11:37 | 0.5
198 | ВЛ 0,4кВ ТП-66 | Текущий ремонт | 2024-06-14 | 10:15 | 16:50 | 0.5
199 | ВЛ 0,4кВ ТП-65 ф.19 | Текущий ремонт | 2024-06-14 | 10:17 | 11:57 | 0.5
200 | ВЛ 0,4кВ ТП-66 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-06-14 | 10:25 | 16:50 | 0.5
201 | ВЛ 0,4кВ КТП-6 Сад №1 ЧМХС | Текущий ремонт | 2024-06-14 | 11:25 | 12:10 | 0.5
202 | ВЛ 0,4кВ ТП-Ферма Фенево | Текущий ремонт | 2024-06-14 | 12:10 | 13:33 | 0.5
203 | ВЛ 0,4кВ ТП-18 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-14 | 13:35 | 15:30 | 0.5
204 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.4, ф.6 | Капитальный ремонт | 2024-06-14 | 13:44 | 15:40 | 0.5
205 | ВЛ-0,4кВ ТП-1-121 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-14 | 13:53 | 15:13 | 0.5
206 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2024-06-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
207 | ВЛ-0,4кВ ТП-1-03 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 9:13 | 14:44 | 0.5
208 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 9:31 | 16:18 | 0.5
209 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.14 | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 9:33 | 14:50 | 0.5
210 | ВЛ-0,4кВ ТП-61 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 9:41 | 13:10 | 0.5
211 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 9:50 | 15:48 | 0.5
212 | ВЛ-0,4кВ ТП-232 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 10:07 | 14:46 | 0.5
213 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 10:12 | 11:30 | 0.5
214 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 11:31 | 12:33 | 0.5
215 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.11. | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 12:39 | 15:11 | 0.5
216 | ТП-335 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2024-06-17 | 13:30 | 16:00 | 0.5
217 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-17 | 13:31 | 16:16 | 0.5
218 | ТП-25 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-17 | 13:32 | 15:25 | 0.5
219 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2024-06-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
220 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-06-18 | 9:01 | 16:30 | 0.5
221 | ТП-10 РУ-10кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2024-06-18 | 9:02 | 15:21 | 0.5
222 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-18 | 9:06 | 14:10 | 0.5
223 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.10 | Капитальный ремонт | 2024-06-18 | 9:34 | 15:26 | 0.5
224 | ВЛ 0,4кВ ТП-2 Участок выращивания -2 | Текущий ремонт | 2024-06-18 | 9:39 | 10:40 | 0.5
225 | ВЛ 0,4кВ ТП-18 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-18 | 9:49 | 15:13 | 0.5
226 | ВЛ 0,4кВ КТП-400 Пилорама"Карат Плюс" | Текущий ремонт | 2024-06-18 | 9:50 | 11:54 | 0.5
227 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.1 | Капитальный ремонт | 2024-06-18 | 10:17 | 13:30 | 0.5
228 | ВЛ 0,4кВ ТП-66 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-06-18 | 10:24 | 16:43 | 0.5
229 | ТП-335 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-18 | 13:30 | 16:00 | 0.5
230 | ТП335 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-18 | 13:30 | 14:30 | 0.5
231 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.10. | Капитальный ремонт | 2024-06-19 | 9:00 | 14:55 | 0.5
232 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2024-06-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
233 | ВЛ-0,4кВ ТП-1-03 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-06-19 | 9:15 | 14:31 | 0.5
234 | ТП-7 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2024-06-19 | 9:31 | 14:22 | 0.5
235 | ВЛ-0,4кВ ТП-66 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-19 | 10:36 | 14:55 | 0.5
236 | ТП-993 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-19 | 13:30 | 16:00 | 0.5
237 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.17. | Текущий ремонт | 2024-06-19 | 15:18 | 15:45 | 0.5
238 | ВЛ-0,4кВ КТП-16 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-06-20 | 8:36 | 11:03 | 0.5
239 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-06-20 | 8:41 | 14:42 | 0.5
240 | ВЛ-6кВ Л-2. | Текущий ремонт | 2024-06-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
241 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.3, ф.5. | Капитальный ремонт | 2024-06-20 | 9:00 | 11:29 | 0.5
242 | ТП-990 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
243 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№5 | Капитальный ремонт | 2024-06-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
244 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-06-20 | 9:01 | 15:24 | 0.5
245 | ВЛ-0,4кВ КТП-36 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-20 | 9:14 | 17:46 | 0.5
246 | ВЛ-0,4кВ ТП-404 | Текущий ремонт | 2024-06-20 | 11:41 | 14:07 | 0.5
247 | ВЛ-0.4кВ ТП-8 | Текущий ремонт | 2024-06-20 | 13:42 | 14:51 | 0.5
248 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.4, ф.6. | Капитальный ремонт | 2024-06-20 | 14:21 | 16:34 | 0.5
249 | ВЛ-0,4кВ ТП-321 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-20 | 15:02 | 17:40 | 0.5
250 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 8:26 | 11:37 | 0.5
251 | ВЛ-0,4кВ КТП-16 ф.4 | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 8:32 | 11:04 | 0.5
252 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 8:53 | 15:36 | 0.5
253 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-245 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2024-06-21 | 9:00 | 15:00 | 0.5
254 | ТП-1009 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-21 | 9:00 | 15:00 | 0.5
255 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 9:01 | 16:08 | 0.5
256 | ВЛ-0,4кВ КТП-32 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 9:01 | 10:44 | 0.5
257 | ВЛ-0,4кВ ТП-57 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 9:04 | 10:25 | 0.5
258 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.7, ф.8 | Капитальный ремонт | 2024-06-21 | 9:07 | 11:43 | 0.5
259 | ТП-25 РУ-6 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 9:38 | 16:00 | 0.5
260 | ВЛ-0,4кВ ТП-50 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 9:45 | 10:26 | 0.5
261 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 9:49 | 12:46 | 0.5
262 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.1 | Капитальный ремонт | 2024-06-21 | 9:57 | 13:41 | 0.5
263 | ВЛ-0,4кВ ТП-332 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 10:15 | 11:31 | 0.5
264 | ВЛ-0,4кВ ТП-1 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 10:48 | 12:50 | 0.5
265 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.4, ф.6 | Капитальный ремонт | 2024-06-21 | 13:28 | 16:09 | 0.5
266 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-06-21 | 14:53 | 15:40 | 0.5
267 | ВЛ-0,4кВ ТП-56 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-22 | 9:08 | 11:00 | 0.5
268 | ВЛ-0.4кВ ТП-57 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-06-22 | 12:32 | 14:05 | 0.5
269 | ВЛ-0,4кВ ТП-37 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-22 | 14:20 | 15:48 | 0.5
270 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4. | Текущий ремонт | 2024-06-22 | 15:55 | 17:28 | 0.5
271 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 8:34 | 10:50 | 0.5
272 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Реконструкция | 2024-06-24 | 9:00 | 17:00 | 0.5
273 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-06-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
274 | ТП-5, СР. | Капитальный ремонт | 2024-06-24 | 9:01 | 16:08 | 0.5
275 | ВЛ-0,4кВ ТП-1-03 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-06-24 | 9:10 | 14:54 | 0.5
276 | ВЛ-0,4кВ ТП-18 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 9:10 | 15:39 | 0.5
277 | ВЛ-0,4кВ ТП-91 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 9:20 | 10:44 | 0.5
278 | ВЛ-0,4кВ КТП-7 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 9:36 | 10:53 | 0.5
279 | ВЛ-0,4кВ ТП-65 ф.20. | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 9:48 | 10:12 | 0.5
280 | ВЛ-0,4кВ ТП-33 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 10:48 | 11:41 | 0.5
281 | ВЛ-0,4кВ ТП-63 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 11:20 | 12:01 | 0.5
282 | ВЛ-0,4кВ КТП-160 общество садоводов Заря-2 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 11:42 | 14:12 | 0.5
283 | ТП-9 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2024-06-24 | 13:31 | 14:20 | 0.5
284 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 13:34 | 16:29 | 0.5
285 | КЛ-10 кВ ТП-37 яч.5 - ВЛ-4 Оп.113 - | Текущий ремонт | 2024-06-24 | 13:37 | 15:24 | 0.5
286 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6 | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 8:40 | 10:49 | 0.5
287 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№3 | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
288 | ТП-837 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-25 | 9:00 | 12:00 | 0.5
289 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ф.5 | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 9:00 | 15:24 | 0.5
290 | ВЛ-10 кВ Л-10 | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 9:07 | 10:24 | 0.5
291 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 9:08 | 10:42 | 0.5
292 | ВЛ-0.4кВ ТП-39 | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 9:15 | 16:03 | 0.5
293 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.1 | Капитальный ремонт | 2024-06-25 | 9:18 | 11:20 | 0.5
294 | ТП-12 РУ-10кВ Т-1,Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-25 | 9:24 | 16:55 | 0.5
295 | ВЛ-0,4кВ ТП-66 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 9:30 | 16:47 | 0.5
296 | ВЛ-0.4кВ ТП-75 | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 9:45 | 15:48 | 0.5
297 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.12. | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 10:00 | 10:40 | 0.5
298 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.1. | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 10:48 | 14:12 | 0.5
299 | ВЛ-10 кВ "Селище" | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 10:48 | 14:12 | 0.5
300 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.6 | Текущий ремонт | 2024-06-25 | 13:30 | 16:04 | 0.5
301 | ТП-262 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-25 | 14:00 | 16:30 | 0.5
302 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2 | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 8:29 | 15:35 | 0.5
303 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-304 Ф-12 | Капитальный ремонт | 2024-06-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
304 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Реконструкция | 2024-06-26 | 9:00 | 17:00 | 0.5
305 | ТП-400 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 9:00 | 11:00 | 0.5
306 | ТП-649 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
307 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ф.5 | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 9:01 | 11:08 | 0.5
308 | ТП-1 РУ-10кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-26 | 9:02 | 15:05 | 0.5
309 | ВЛ-0,4кВ ТП-1-03 ф.3 | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 9:05 | 14:49 | 0.5
310 | ВЛ 0,4кВ ТП-9 | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 9:20 | 15:14 | 0.5
311 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.3 | Капитальный ремонт | 2024-06-26 | 9:21 | 15:19 | 0.5
312 | ВЛ 0,4кВ ТП-39 Котельная | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 9:50 | 15:50 | 0.5
313 | ВЛ 0,4кВ ТП-66 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 10:43 | 14:30 | 0.5
314 | ВЛ 0,4кВ ТП-ЦРП Сосновка | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 11:31 | 14:38 | 0.5
315 | ВЛ 0,4кВ ТП-7 Баня | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 11:45 | 13:56 | 0.5
316 | ВЛ 0,4кВ ТП-2 Училище | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 12:12 | 14:25 | 0.5
317 | ТП-12 РУ-10кВ Т-1,Т-2 | Капитальный ремонт | 2024-06-26 | 13:08 | 16:45 | 0.5
318 | ВЛ 0,4кВ ТП-2 | Текущий ремонт | 2024-06-26 | 14:15 | 16:55 | 0.5
319 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 8:45 | 11:30 | 0.5
320 | ТП-840 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 9:00 | 16:00 | 0.5
321 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-94 Ф-19 | Реконструкция | 2024-06-27 | 9:00 | 12:00 | 0.5
322 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-06-27 | 9:03 | 11:32 | 0.5
323 | ВЛ 0,4кВ ТП-47 | Текущий ремонт | 2024-06-27 | 9:14 | 16:00 | 0.5
324 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.3, ф.5. | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 9:19 | 11:19 | 0.5
325 | ВЛ 0,4кВ ТП-66 ф.1 | Текущий ремонт | 2024-06-27 | 9:33 | 16:40 | 0.5
326 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.3. | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 9:33 | 15:19 | 0.5
327 | ВЛ 0,4кВ ТП-224 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-27 | 11:28 | 13:23 | 0.5
328 | ТП-12 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 13:07 | 16:56 | 0.5
329 | ВЛ-6кВ Л-2. | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 13:21 | 16:16 | 0.5
330 | ВЛ-0,4кВ ТП-26 ф.4, ф.6. | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 13:26 | 16:24 | 0.5
331 | ТП-262 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-27 | 14:00 | 16:30 | 0.5
332 | ВЛ 0,4кВ КТП-160 ф.3. | Текущий ремонт | 2024-06-27 | 14:10 | 15:10 | 0.5
333 | ТП-24 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2024-06-28 | 8:48 | 15:38 | 0.5
334 | ВЛ-0,4кВ ТП-11 ф.1. | Капитальный ремонт | 2024-06-28 | 9:00 | 16:00 | 0.5
335 | ТП-549 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 9:00 | 10:00 | 0.5
336 | ТП-280 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2024-06-28 | 9:00 | 15:00 | 0.5
337 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2024-06-28 | 9:00 | 15:00 | 0.5
338 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-12 ф.7. | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 9:21 | 15:12 | 0.5
339 | ВЛ-0,4кВ КТП-118 ф.2. | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 9:43 | 14:32 | 0.5
340 | ТП-548 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 10:00 | 11:00 | 0.5
341 | ВЛ-0,4кВ ТП-23 ф.6. | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 10:05 | 11:04 | 0.5
342 | ТП-81 РУ-10кВ, ТП-6 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 10:20 | 11:28 | 0.5
343 | ТП-550 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 11:00 | 12:00 | 0.5
344 | ВЛ-0,4кВ КТП-43. | Текущий ремонт | 2024-06-28 | 13:46 | 16:17 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)