## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2021-08-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-280 РУ-0,4кВ Ф-3, Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-02 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-8,Ф-9 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-03 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-448 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 15:30 | 1
4 | ТП-280 РУ-0,4кВ Ф-3, Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-266 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-222 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-289 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-296 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-700 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-715 РУ-6кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-950 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-05 | 9:00 | 15:30 | 1
12 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-10,Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-05 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-06 | 9:00 | 15:00 | 1
14 | ТП-952 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-06 | 9:00 | 15:30 | 1
15 | ТП-243 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-09 | 9:00 | 10:00 | 1
16 | ТП-248 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-09 | 10:00 | 11:00 | 1
17 | ТП-1003 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-37 РУ-6кВ, гаснет ЛЭП№23 (ТП-351,276,618,702) | Капитальный ремонт | 2021-08-09 | 13:30 | 16:30 | 1
19 | ТП-419 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-10 | 9:00 | 10:00 | 1
20 | ТП-630 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-10 | 10:00 | 11:00 | 1
21 | ТП-985 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-08-10 | 9:00 | 12:00 | 1
22 | ТП-93 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-93 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-37 РУ-6кВ, гаснет ЛЭП№23 (ТП-351,276,618,702) | Капитальный ремонт | 2021-08-10 | 13:30 | 16:30 | 1
25 | ТП-205 РУ-0,4кВ в/в Ф-5 | Технологическое присоединение | 2021-08-10 | 13:00 | 17:00 | 1
26 | ТП-27 РУ-0,4кВ Ф-3,4,5,6 в/в МАРФИНО | Текущий ремонт | 2021-08-11 | 9:00 | 11:00 | 1
27 | ТП-41 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-11 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-39 РУ-6кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2),гаснет ЛЭП№41 (ТП-812,145, 529) | Капитальный ремонт | 2021-08-11 | 9:00 | 16:30 | 1
29 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-7 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-11 | 13:00 | 17:00 | 1
30 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф- 3 ул. Студенческая МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-12 | 9:00 | 12:00 | 1
31 | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф-9 | Технологическое присоединение | 2021-08-12 | 9:00 | 14:00 | 1
32 | ТП-52 РУ-0,4кВ Ф-12 | Технологическое присоединение | 2021-08-12 | 9:00 | 14:00 | 1
33 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-18 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-39 РУ-6кВ секция Т-2 гаснет ЛЭП №30 (ТП-413) | Капитальный ремонт | 2021-08-12 | 9:00 | 16:30 | 1
35 | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф- Заправка МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-12 | 13:00 | 17:00 | 1
36 | ТП-220 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-13 | 9:00 | 10:00 | 1
37 | ТП-281 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-13 | 10:00 | 11:00 | 1
38 | ТП-717 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-13 | 14:30 | 15:30 | 1
39 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-7 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-13 | 13:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-650 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-16 | 9:00 | 10:00 | 1
41 | ТП-560 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-16 | 10:00 | 11:00 | 1
42 | ТП-644 РУ-0,4кВ сек. Т-1 | Текущий ремонт | 2021-08-16 | 9:00 | 12:00 | 1
43 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-16 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-134 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-16 | 13:30 | 16:30 | 1
45 | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-16 | 9:00 | 17:00 | 1
46 | ТП-1004 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-17 | 9:00 | 10:00 | 1
47 | ТП-842 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-17 | 10:00 | 11:00 | 1
48 | ВЛ-6кВ ЛЭП№48 (ТП-900,988,836,793,931) | Капитальный ремонт | 2021-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-134 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-17 | 13:30 | 16:30 | 1
50 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-500 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-08-18 | 9:00 | 16:30 | 1
52 | ТП-500 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-08-18 | 13:30 | 16:30 | 1
53 | ВЛ-10кВ ЛЭП№2 (ТП-604,605,606,607,634,752,882,953,965,966,976) | Текущий ремонт | 2021-08-19 | 9:00 | 11:00 | 1
54 | ВЛ-10кВ ЛЭП№2 (ТП-604,605,606,607,634,752,882,953,965,966,976) | Текущий ремонт | 2021-08-19 | 15:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-500 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-08-19 | 9:00 | 16:30 | 1
56 | ТП-500 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-08-19 | 13:30 | 16:30 | 1
57 | ТП-282 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-20 | 9:00 | 10:00 | 1
58 | ТП-252 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-20 | 10:00 | 11:00 | 1
59 | ТП-616 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-20 | 9:00 | 15:30 | 1
60 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-20 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ПС Луговая РУ-10кВ яч.25 | Капитальный ремонт | 2021-08-20 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-13 РУ-0,4кВ в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 9:00 | 12:00 | 1
63 | ТП-500 РУ-0,4кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-502 РУ-10кВ | Текущий ремонт | 2021-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ВЛ-10кВ ЛЭП№5 (ТП-527,624,896,950,951,974,990,593,875,614,964, 336, 563,569,109,1048,47,1017,333,638,567,1045) | Текущий ремонт | 2021-08-23 | 14:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-645 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 9:00 | 16:30 | 1
68 | ТП-645 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 13:30 | 16:30 | 1
69 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-7 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 13:00 | 17:00 | 1
70 | ТП-13 РУ-0,4кВ в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 9:00 | 12:00 | 1
71 | ТП-645 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 13:30 | 14:30 | 1
72 | ТП-179 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,,107,539,568,589,623,627,741,792,830,837,855, 934,977,117,196,236,394) | Текущий ремонт | 2021-08-24 | 14:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-645 РУ-10кВ секция Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 9:00 | 16:30 | 1
75 | ТП-645 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 13:30 | 16:30 | 1
76 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 13:00 | 17:00 | 1
77 | ТП-500 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-25 | 0:00 | 1:00 | 1
78 | ТП-52 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-25 | 1:00 | 3:00 | 1
79 | ВЛ-10кВ ЛЭП№49(ТП-588,590,592,701,828,869,891,994,996,586,587) | Текущий ремонт | 2021-08-25 | 9:00 | 12:00 | 1
80 | ТП-257 секция Т-2 | Текущий ремонт | 2021-08-25 | 13:30 | 15:00 | 1
81 | ТП-672 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-25 | 9:00 | 15:30 | 1
82 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-25 | 13:00 | 17:00 | 1
84 | ТП-942 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-26 | 9:00 | 15:30 | 1
85 | ТП-179 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-26 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ВЛ-10кВ ЛЭП№8 (ТП-820,911,785,524,824,667,685) | Текущий ремонт | 2021-08-26 | 14:00 | 16:00 | 1
87 | ВЛ-10кВ ЛЭП№43 (ТП-71,775,448,906) | Текущий ремонт | 2021-08-27 | 14:00 | 15:00 | 1
88 | ТП-948 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-27 | 9:00 | 15:30 | 1
89 | ТП-893 РУ-6кВ РУ-0,4кВ гаснет ВЛ-6кВ ЛЭП№18 (ТП-881,560,952,831,832) | Капитальный ремонт | 2021-08-27 | 10:00 | 16:00 | 1
90 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-27 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | КЛ-0,4кВ ТП-225 Ф-20, Ф-24 | Технологическое присоединение | 2021-08-30 | 9:00 | 10:00 | 1
92 | ТП-301 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-30 | 9:00 | 10:00 | 1
93 | ТП-342 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-30 | 9:00 | 10:00 | 1
94 | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-08-30 | 13:00 | 16:00 | 1
95 | РТП-27 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-30 | 13:30 | 16:00 | 1
96 | ТП-280 РУ-0,4кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ТП-23 РУ-10кВ секция Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-08-30 | 9:00 | 16:30 | 1
98 | ТП-23 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-08-30 | 13:30 | 16:30 | 1
99 | ТП-949 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-31 | 9:00 | 11:30 | 1
100 | РТП-27 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-31 | 13:30 | 16:00 | 1
101 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-08-31 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | ТП-150 РУ-10кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-08-31 | 9:00 | 16:30 | 1
103 | ТП-150 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-08-31 | 13:30 | 16:30 | 1
104 | КТП-84 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-02 | 9:00 | 13:00 | 1
105 | ВЛ-0.4кВ ф."Скважина"(ул.Мелиораторов) отТП №33 | Капитальный ремонт | 2021-08-02 | 9:10 | 16:30 | 0.5
106 | ТП №29 | Капитальный ремонт | 2021-08-02 | 9:30 | 16:30 | 0.5
107 | ТП 227-03 | Капитальный ремонт | 2021-08-02 | 9:50 | 11:41 | 1
108 | ВЛ-0,4кВ от ТП-307 | Капитальный ремонт | 2021-08-03 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | КТП-85 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-03 | 9:00 | 13:00 | 1
110 | ТП-448 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 15:30 | 1
111 | ВЛ-0,4кВ от ТП-280 | Капитальный ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
112 | КТП-83 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-04 | 9:00 | 12:00 | 1
113 | ВЛ-0,4 ТП-11 ф.СПТУ | Капитальный ремонт | 2021-08-04 | 14:15 | 16:20 | 1
114 | ТП-950 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-05 | 9:00 | 15:30 | 1
115 | ВЛ-0,4кВ от ТП-307 | Капитальный ремонт | 2021-08-05 | 9:00 | 16:00 | 1
116 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Революционная от КТП-42 | Капитальный ремонт | 2021-08-05 | 9:00 | 15:00 | 1
117 | ВЛ-0,4кВ от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-08-06 | 9:00 | 15:00 | 1
118 | ТП-952 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-06 | 9:00 | 15:30 | 1
119 | ВЛ-6кВ Л-1 | Капитальный ремонт | 2021-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
120 | ТП-243 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-09 | 9:00 | 10:00 | 1
121 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1003 | Капитальный ремонт | 2021-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
122 | ТП-248 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-09 | 10:00 | 11:00 | 1
123 | ТП-37 РУ-6кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-09 | 13:30 | 16:30 | 1
124 | ВЛ-0,4кВ от ТП-93 | Капитальный ремонт | 2021-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
125 | ТП-419 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-10 | 9:00 | 10:00 | 1
126 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Революционная от КТП-42 | Капитальный ремонт | 2021-08-10 | 9:00 | 15:30 | 1
127 | ТП-630 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-10 | 10:00 | 11:00 | 1
128 | ТП-37 РУ-6кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-10 | 13:30 | 16:30 | 1
129 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Комсомольская от КТП-76 | Капитальный ремонт | 2021-08-11 | 9:00 | 11:00 | 1
130 | ТП-70 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-11 | 13:30 | 14:40 | 1
131 | ВЛ-0,4кВ от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
132 | ТП-39 РУ-6кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-08-12 | 9:00 | 16:30 | 1
133 | ТП-2 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-08-12 | 9:00 | 14:00 | 1
134 | ТП-52 РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-08-12 | 9:00 | 14:00 | 1
135 | ТП-50 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-12 | 9:00 | 11:30 | 1
136 | ТП-65 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-12 | 13:30 | 15:30 | 1
137 | ТП-220 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-13 | 9:00 | 10:00 | 1
138 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Революционная от КТП-42 | Капитальный ремонт | 2021-08-13 | 9:00 | 14:35 | 1
139 | ТП-281 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-13 | 10:00 | 11:00 | 1
140 | ТП-717 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-13 | 14:30 | 15:30 | 1
141 | ТП-644 РУ-0,4кВ сек. Т-1 | Текущий ремонт | 2021-08-16 | 9:00 | 12:00 | 1
142 | ТП-650 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-16 | 9:00 | 10:00 | 1
143 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 | Капитальный ремонт | 2021-08-16 | 9:00 | 16:00 | 1
144 | ТП-560 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-16 | 10:00 | 11:00 | 1
145 | ТП-134 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-16 | 13:30 | 16:30 | 1
146 | ТП-45 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-16 | 13:30 | 16:20 | 1
147 | КТП-84 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-16 | 14:00 | 16:00 | 1
148 | ТП-1004 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-17 | 9:00 | 10:00 | 1
149 | ВЛ-6кВ ЛЭП№48 | Капитальный ремонт | 2021-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
150 | ТП-28 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-17 | 9:00 | 10:20 | 1
151 | ВЛ-0.4кВ, ф."пер.Транспортный" от ТП №10 | Капитальный ремонт | 2021-08-17 | 9:33 | 16:52 | 1
152 | ТП-842 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-17 | 10:00 | 11:00 | 1
153 | ТП-134 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-17 | 13:30 | 16:30 | 1
154 | КТП-77 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-17 | 13:30 | 15:10 | 1
155 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 | Капитальный ремонт | 2021-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
156 | ТП-500 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-18 | 13:30 | 16:30 | 1
157 | ВЛ-10кВ ЛЭП№2 | Текущий ремонт | 2021-08-19 | 9:00 | 11:00 | 1
158 | ВЛ-0,4кВ ф.14 ГТМ от ТП-41 | Капитальный ремонт | 2021-08-19 | 9:00 | 12:15 | 1
159 | ТП-500 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-08-19 | 13:30 | 16:30 | 1
160 | КТП № 70 | Капитальный ремонт | 2021-08-20 | 8:48 | 15:48 | 0.5
161 | ТП-616 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-20 | 9:00 | 15:30 | 1
162 | ТП-282 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-20 | 9:00 | 10:00 | 1
163 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 | Капитальный ремонт | 2021-08-20 | 9:00 | 16:00 | 1
164 | ТП-252 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-20 | 10:00 | 11:00 | 1
165 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
166 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 9:00 | 12:00 | 1
167 | ВЛ-0,4кВ ф.8 Обнорского от ТП-65 | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 9:00 | 11:10 | 1
168 | ВЛ-0.4кВ, ф."пер.Транспортный" от ТП №10 | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 9:15 | 17:00 | 0.5
169 | ТП №29 | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 9:20 | 10:06 | 0.5
170 | ТП-645 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-23 | 13:30 | 16:30 | 1
171 | ВЛ-0,4кВ от ТП-179 | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
172 | ТП-645 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 13:30 | 14:30 | 1
173 | ТП-645 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 13:30 | 16:30 | 1
174 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Текущий ремонт | 2021-08-24 | 14:00 | 16:00 | 1
175 | ВЛ-0.4кВ, ф."пер.Транспортный" от ТП №10 | Капитальный ремонт | 2021-08-24 | 14:12 | 15:55 | 1
176 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 | Капитальный ремонт | 2021-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
177 | ТП-672 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-25 | 9:00 | 15:30 | 1
178 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-74 | Текущий ремонт | 2021-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
179 | ВЛ-0.4кВ, ф."пер.Транспортный" от ТП №10 | Капитальный ремонт | 2021-08-25 | 9:25 | 15:42 | 1
180 | ВЛ-0,4кВ от ТП-179 | Капитальный ремонт | 2021-08-26 | 9:00 | 16:00 | 1
181 | ТП-942 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-26 | 9:00 | 15:30 | 1
182 | РП-10кВ п.Кадниковский, яч. №1, ф."Посёлок-1" | Капитальный ремонт | 2021-08-26 | 10:28 | 16:21 | 0.5
183 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 | Капитальный ремонт | 2021-08-27 | 9:00 | 16:00 | 1
184 | ТП-948 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-27 | 9:00 | 15:30 | 1
185 | ВЛ-0,4кВ от ТП-280 | Капитальный ремонт | 2021-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
186 | ТП-342 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-30 | 9:00 | 10:00 | 1
187 | ТП-301 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-08-30 | 9:00 | 10:00 | 1
188 | 2 КЛ-0,4кВ ТП-225 | Технологическое присоединение | 2021-08-30 | 9:00 | 10:00 | 1
189 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8 | Капитальный ремонт | 2021-08-30 | 13:00 | 16:00 | 1
190 | РТП-27 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-30 | 13:30 | 16:00 | 1
191 | ТП-23 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-08-30 | 13:30 | 16:30 | 1
192 | ТП-949 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-31 | 9:00 | 11:30 | 1
193 | ВЛ-0,4кВ от ТП-143 | Капитальный ремонт | 2021-08-31 | 9:00 | 16:00 | 1
194 | РТП-27 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-08-31 | 13:30 | 16:00 | 1
195 | ТП-150 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-08-31 | 13:30 | 16:30 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)