## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2021-07-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-942 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Технологическое присоединение | 2021-07-01 | 9:00 | 13:00 | 1
2 | ТП-627 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-01 | 9:00 | 15:00 | 1
3 | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-07-01 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-957 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Технологическое присоединение | 2021-07-01 | 13:00 | 17:00 | 1
5 | ВЛ-10кВ ЛЭП№6 (844,920,616,806,626,761,796,668,899,834,1025,850,822,1021,955,1009,1011,912,913,1002) | Технологическое присоединение | 2021-07-02 | 9:00 | 13:00 | 1
6 | ВЛ-6кВ ЛЭП №46 (ТП-679,814,969) | Капитальный ремонт | 2021-07-02 | 9:00 | 15:00 | 1
7 | ТП-360 РУ-6кВ, гаснет ЛЭП№46 (КТП-679,814,969) | Капитальный ремонт | 2021-07-02 | 9:00 | 15:30 | 1
8 | ТП-523 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-05 | 13:30 | 15:30 | 1
9 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-05 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-523 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-06 | 13:30 | 15:30 | 1
11 | ТП-825 РУ-0,4кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-06 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-07 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ТП-953 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-08 | 9:00 | 15:30 | 1
14 | ТП-955 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-09 | 9:00 | 15:30 | 1
15 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-93 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-12 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ТП-131 РУ-6кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-07-12 | 9:00 | 16:30 | 1
18 | ТП-131 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-07-12 | 13:30 | 16:30 | 1
19 | ТП-131 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-13 | 13:30 | 14:30 | 1
20 | ТП-41 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-13 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-131 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-07-13 | 13:30 | 16:30 | 1
22 | ТП-93 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Текущий ремонт | 2021-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-292 РУ-10кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-07-14 | 9:00 | 16:30 | 1
24 | ТП-292 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-07-14 | 13:30 | 16:30 | 1
25 | ТП-985 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2021-07-15 | 9:00 | 13:00 | 1
26 | ТП-292 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-15 | 13:30 | 14:30 | 1
27 | ТП-41 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-292 РУ-10кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-07-15 | 13:30 | 16:30 | 1
29 | ТП-292 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-07-15 | 13:30 | 16:30 | 1
30 | ТП-205 РУ-0,4кВ Ф-5 в/в | Технологическое присоединение | 2021-07-15 | 13:00 | 17:00 | 1
31 | ТП-93 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-19 | 9:00 | 16:00 | 1
33 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-19 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-534 РУ-10кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-07-19 | 9:00 | 16:30 | 1
35 | ТП-534 РУ-04кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-07-19 | 13:30 | 16:30 | 1
36 | ТП-534 РУ-04кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-20 | 13:30 | 14:30 | 1
37 | ТП-1003 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-20 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-20 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | РП7 Ф5, Ф13, Ф20. РП36 Ф7 | Текущий ремонт | 2021-07-20 | 9:00 | 16:30 | 1
40 | ТП-534 РУ-10кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-07-20 | 9:00 | 16:30 | 1
41 | ТП-534 РУ-04кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-07-20 | 13:30 | 16:30 | 1
42 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-536 РУ-10кВ секц. Т-1(Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-07-21 | 9:00 | 16:30 | 1
45 | ТП-536 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-07-21 | 13:30 | 16:30 | 1
46 | ТП-536 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-22 | 13:30 | 14:30 | 1
47 | ТП-1003 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-536 РУ-10кВ секц. Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-07-22 | 9:00 | 16:30 | 1
50 | ТП-536 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-07-22 | 13:30 | 16:30 | 1
51 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-673 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-26 | 9:00 | 15:30 | 1
54 | ТП233 РУ-6кВ сек.1 (перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2021-07-26 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-425 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-26 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-26 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-940 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-27 | 9:00 | 15:30 | 1
58 | ТП-907 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-27 | 9:00 | 15:30 | 1
59 | ТП-948 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-27 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-27 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-941 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-28 | 9:00 | 15:30 | 1
62 | ТП-941 РУ-6кВ РУ-0,4кВ ЛЭП №35(ТП-675,471,957,942,956,948,637,528,847, 901,807,1066) | Капитальный ремонт | 2021-07-28 | 9:00 | 15:30 | 1
63 | ТП-425 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-947 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-29 | 9:00 | 15:30 | 1
66 | ТП-948 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-948 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | КТП-116 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-30 | 9:00 | 14:30 | 1
70 | ТП-951 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-30 | 9:00 | 15:30 | 1
71 | ТП-425 РУ-0,4кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-30 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ЗТП-5 Ермаково РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2021-07-30 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ВЛ-6кВ ЛЭП №25 (ТП-743,801) | Технологическое присоединение | 2021-07-30 | 10:00 | 17:00 | 1
74 | ТП-627 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-01 | 9:00 | 15:00 | 1
75 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 | Капитальный ремонт | 2021-07-01 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ТП-1-04 ф. "Зари" | Текущий ремонт | 2021-07-01 | 9:27 | 14:59 | 1
77 | ТП-1-01 | Текущий ремонт | 2021-07-01 | 9:30 | 11:00 | 1
78 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-52 | Капитальный ремонт | 2021-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-29 | Капитальный ремонт | 2021-07-02 | 14:23 | 14:40 | 0.5
80 | ВЛ-0,4кВ от ТП-90 | Капитальный ремонт | 2021-07-05 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | ВЛ-0.4кВ. ф."ул.Связи" от ТП №12 | Текущий ремонт | 2021-07-05 | 9:16 | 11:25 | 0.5
82 | ТП-1-04 ф. "Зари" | Капитальный ремонт | 2021-07-05 | 9:20 | 16:08 | 1
83 | ТП-29 | Капитальный ремонт | 2021-07-05 | 10:17 | 16:16 | 0.5
84 | ТП-523 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-05 | 13:30 | 15:30 | 1
85 | ВЛ-0.4кВ Ф.Лесная,ф.Песочная,ф.Подлесная,ф.Заболотная,пер.Лесной от КТ | Капитальный ремонт | 2021-07-05 | 14:15 | 16:07 | 0.5
86 | ВЛ-0,4кВ от ТП-825 | Капитальный ремонт | 2021-07-06 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ВЛ-0,4 ТП-33 ф.Скважина (ул.Мелиораторов) | Капитальный ремонт | 2021-07-06 | 10:02 | 15:30 | 0.5
88 | ТП-523 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-06 | 13:30 | 15:30 | 1
89 | ВЛ-0,4кВ от ТП-90 | Капитальный ремонт | 2021-07-07 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | КТП "Сушильный завод" | Капитальный ремонт | 2021-07-07 | 10:00 | 15:00 | 1
91 | ВЛ-0,4 ТП-33 ф.Скважина (ул.Мелиораторов) | Капитальный ремонт | 2021-07-07 | 10:10 | 16:50 | 1
92 | ТП-29 | Капитальный ремонт | 2021-07-08 | 9:28 | 16:29 | 0.5
93 | ВЛ-0,4кВ от ТП-90 | Капитальный ремонт | 2021-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ТП-955 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-09 | 9:00 | 15:30 | 1
95 | ТП-29 | Капитальный ремонт | 2021-07-09 | 9:50 | 16:00 | 0.5
96 | ТП-29 | Капитальный ремонт | 2021-07-09 | 9:50 | 16:00 | 0.5
97 | ТП-29 | Капитальный ремонт | 2021-07-12 | 9:20 | 16:50 | 1
98 | ТП-1-04 ф. "Зари" | Капитальный ремонт | 2021-07-13 | 8:50 | 12:00 | 0.5
99 | ВЛ-0,4кВ от ТП-41 | Капитальный ремонт | 2021-07-13 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ТП-131 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-13 | 13:30 | 14:30 | 1
101 | ТП-131 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-13 | 13:30 | 16:30 | 1
102 | ВЛ-0.4кВ, ф."Скважина" (ул.Мелиораторов) от ТП-33 | Капитальный ремонт | 2021-07-13 | 14:00 | 15:54 | 0.5
103 | ВЛ-0,4кВ от ТП-93 | Текущий ремонт | 2021-07-14 | 9:00 | 16:00 | 1
104 | КТП 317 | Капитальный ремонт | 2021-07-14 | 9:07 | 15:37 | 1
105 | ТП-292 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-14 | 13:30 | 16:30 | 1
106 | ВЛ-0,4кВ от ТП-41 | Капитальный ремонт | 2021-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
107 | ТП-292 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-15 | 13:30 | 14:30 | 1
108 | ТП-292 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-15 | 13:30 | 16:30 | 1
109 | ВЛ-0,4кВ от ТП-93 | Капитальный ремонт | 2021-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | ВЛ-0,4 от ТП-90 | Капитальный ремонт | 2021-07-19 | 9:00 | 16:00 | 1
111 | ТП-32 | Капитальный ремонт | 2021-07-19 | 13:05 | 16:50 | 1
112 | ТП-534 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-19 | 13:30 | 16:30 | 1
113 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1003 | Капитальный ремонт | 2021-07-20 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | ТП-534 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-20 | 13:30 | 14:30 | 1
115 | ТП-534 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-20 | 13:30 | 16:30 | 1
116 | ВЛ-0,4кВ от ТП-90 | Капитальный ремонт | 2021-07-21 | 9:00 | 16:00 | 1
117 | ТП-1-23 | Текущий ремонт | 2021-07-21 | 9:04 | 10:42 | 0.5
118 | ВЛ-0.4кВ, Ф."пер.Октябрьский д.22а" от ТП-31 | Капитальный ремонт | 2021-07-21 | 9:40 | 11:50 | 0.5
119 | ВЛ-0,4кВ ф.3 1й-Северный от КТП-54 | Капитальный ремонт | 2021-07-21 | 13:00 | 16:00 | 1
120 | ТП-536 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-21 | 13:30 | 16:30 | 1
121 | ТП №32 | Капитальный ремонт | 2021-07-21 | 13:30 | 16:45 | 0.5
122 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1003 | Капитальный ремонт | 2021-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ВЛ-0,4кВ ф.3 1й-Северный от КТП-54 | Капитальный ремонт | 2021-07-22 | 13:00 | 16:20 | 1
124 | ТП-536 РУ-0,4 | Капитальный ремонт | 2021-07-22 | 13:30 | 14:30 | 1
125 | ТП-536 РУ-0,4 | Капитальный ремонт | 2021-07-22 | 13:30 | 16:30 | 1
126 | ВЛ-0,4 от ТП-90 | Капитальный ремонт | 2021-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
127 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Революционная от КТП-42 | Капитальный ремонт | 2021-07-23 | 9:00 | 12:30 | 1
128 | ТП №32 | Капитальный ремонт | 2021-07-23 | 13:02 | 16:30 | 1
129 | ВЛ-0,4кВ от ТП-425 | Капитальный ремонт | 2021-07-26 | 9:00 | 16:00 | 1
130 | ТП-673 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-26 | 9:00 | 15:30 | 1
131 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Революционная от КТП-42 | Капитальный ремонт | 2021-07-26 | 9:00 | 13:00 | 1
132 | ВЛ-0,4 ТП-31 ф.Депо | Капитальный ремонт | 2021-07-26 | 10:27 | 16:12 | 0.5
133 | ТП-940 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-27 | 9:00 | 15:30 | 1
134 | ТП-907 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-27 | 9:00 | 15:30 | 1
135 | ВЛ-0,4кВ от ТП-948 | Капитальный ремонт | 2021-07-27 | 9:00 | 16:00 | 1
136 | ВЛ-0,4кВ ф.2 Революционная от КТП-42 | Капитальный ремонт | 2021-07-27 | 9:00 | 4:00 | 1
137 | ВЛ-0,4 ТП-31 Ф. Депо | Капитальный ремонт | 2021-07-27 | 9:10 | 11:15 | 1
138 | ПС-110 Нифантово ВЛ-10 кВ ф. Поселок | Текущий ремонт | 2021-07-27 | 9:22 | 13:43 | 2
139 | ВЛ-0,4кВ от ТП-425 | Капитальный ремонт | 2021-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
140 | ТП-941 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-28 | 9:00 | 15:30 | 1
141 | ТП-941 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-28 | 9:00 | 15:30 | 1
142 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-26 | Текущий ремонт | 2021-07-28 | 9:00 | 16:00 | 1
143 | ТП-947 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-29 | 9:00 | 15:30 | 1
144 | ВЛ-0,4кВ от ТП-948 | Капитальный ремонт | 2021-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
145 | ВЛ-0,4кВ от ТП-948 | Капитальный ремонт | 2021-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
146 | ТП-22 РУ-10кВ РУ-0.4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-29 | 9:00 | 12:10 | 1
147 | ТП-1-25 | Текущий ремонт | 2021-07-29 | 9:20 | 11:25 | 0.5
148 | ВЛ-0,4кВ от ТП-425 | Капитальный ремонт | 2021-07-30 | 9:00 | 16:00 | 1
149 | ТП-951 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-30 | 9:00 | 15:30 | 1
150 | КТП-116 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-30 | 9:00 | 14:30 | 1
151 | ТП-21 РУ-10кВ РУ-0.4кВ | Капитальный ремонт | 2021-07-30 | 9:00 | 12:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)