## Лист1
форма 5.1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2025-08-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-640 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Технологическое присоединение | 2025-08-01 | 9:00 | 13:00 | 1
2 | ТП-1045 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-01 | 9:00 | 15:00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-01 | 9:00 | 15:00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-457 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-457 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 13:30 | 16:00 | 1
7 | ТП-457 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 13:30 | 14:30 | 1
8 | ТП-457 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-457 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 13:30 | 16:00 | 1
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 9:00 | 12:00 | 1
12 | ТП-807 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2025-08-06 | 9:00 | 13:00 | 1
13 | ТП-400 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 13:30 | 16:00 | 1
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1, 5 | Реконструкция | 2025-08-06 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 9:00 | 12:00 | 1
17 | ТП-807 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2025-08-07 | 9:00 | 13:00 | 1
18 | ТП-986 РУ-0,4 кВ 1СШ | Технологическое присоединение | 2025-08-07 | 13:00 | 14:30 | 1
19 | ТП-400 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 13:30 | 16:00 | 1
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-640 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2025-08-08 | 9:00 | 13:00 | 1
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-08 | 9:00 | 15:00 | 1
23 | ТП-361 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-08 | 9:00 | 15:00 | 1
24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1, 5 | Реконструкция | 2025-08-08 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 СЖД ф.3 | Текущий ремонт | 2025-08-11 | 9:00 | 12:00 | 1
26 | ТП-502 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-11 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-502 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-11 | 13:30 | 16:00 | 1
28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-11 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№20 | Текущий ремонт | 2025-08-12 | 9:00 | 12:00 | 1
30 | ТП-502 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 13:30 | 14:30 | 1
31 | ТП-502 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-502 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 13:30 | 16:00 | 1
33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Технологическое присоединение | 2025-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | КЛ-10 кВ РТП-14 яч.6 - ТП-96 яч.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№25 | Капитальный ремонт | 2025-08-13 | 9:00 | 9:20 | 1
37 | ТП-1039 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-13 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-1039 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-13 | 13:30 | 16:00 | 1
39 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№25 | Капитальный ремонт | 2025-08-13 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-24 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 9:00 | 13:00 | 1
41 | ТП-1039 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 13:30 | 16:00 | 1
42 | ТП-1039 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 | Технологическое присоединение | 2025-08-14 | 9:00 | 17:00 | 1
45 | ТП-125 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 9:00 | 10:00 | 1
46 | ТП-232 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 10:00 | 11:00 | 1
47 | ТП-619 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 11:00 | 12:00 | 1
48 | ТП-972 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 12:00 | 13:00 | 1
49 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№36 | Капитальный ремонт | 2025-08-15 | 9:00 | 15:00 | 1
50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-882 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-750 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-750 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-18 | 13:30 | 16:00 | 1
53 | ТП-985 РУ-0,4 кВ ф.3 | Технологическое присоединение | 2025-08-18 | 13:00 | 17:00 | 1
54 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-19 | 9:00 | 9:20 | 1
55 | ТП-44 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2025-08-19 | 9:00 | 13:00 | 1
56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-976 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-19 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-750 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-19 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-750 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-19 | 13:30 | 16:00 | 1
59 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-19 | 9:00 | 17:00 | 1
60 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-19 | 16:40 | 17:00 | 1
61 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-20 | 9:00 | 9:20 | 1
62 | ТП-309 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:00 | 12:00 | 1
63 | ТП-497 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 13:30 | 16:00 | 1
64 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-777 ф.21, ф.22 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-20 | 9:00 | 17:00 | 1
67 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-20 | 16:40 | 17:00 | 1
68 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-21 | 9:00 | 9:20 | 1
69 | ТП-309 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 9:00 | 12:00 | 1
70 | ТП-18 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 9:00 | 13:00 | 1
71 | ТП-497 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 13:30 | 16:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-121 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-21 | 9:00 | 17:00 | 1
74 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-21 | 16:40 | 17:00 | 1
75 | ТП-750 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-22 | 0:00 | 2:00 | 1
76 | ТП-587 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-22 | 9:00 | 15:00 | 1
77 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-112 ф.17 | Капитальный ремонт | 2025-08-22 | 9:00 | 15:00 | 1
78 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-977 ф.3, ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-454 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ТП-454 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 13:30 | 16:00 | 1
81 | ТП-363 РУ-0,4 кВ 1СШ | Технологическое присоединение | 2025-08-26 | 9:00 | 11:00 | 1
82 | ТП-363 РУ-0,4 кВ 2СШ | Технологическое присоединение | 2025-08-26 | 11:00 | 13:00 | 1
83 | ТП-454 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 13:30 | 14:30 | 1
84 | ТП-454 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | ТП-454 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 13:30 | 16:00 | 1
86 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1065 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-705 РУ-0,4 кВ ф.3, ф.4 | Реконструкция | 2025-08-27 | 9:00 | 15:00 | 1
88 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№40 | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ТП-370 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ТП-370 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 13:30 | 16:00 | 1
91 | ТП-27 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 9:00 | 13:00 | 1
92 | ТП-370 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 13:30 | 14:30 | 1
93 | ТП-370 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ТП-370 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 13:30 | 16:00 | 1
95 | ТП-587 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-29 | 9:00 | 15:00 | 1
96 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 ф.6 | Капитальный ремонт | 2025-08-29 | 9:00 | 15:00 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-08-01 | 8:22 | 16:00 | 0.5
98 | ТП-1045 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-01 | 9:00 | 15:00 | 1
99 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-01 | 9:00 | 15:00 | 0.5
100 | ТП-640 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Технологическое присоединение | 2025-08-01 | 9:00 | 13:00 | 1
101 | ВЛ-0,4кВ КТП-39 ф.6. | Текущий ремонт | 2025-08-01 | 9:02 | 10:08 | 0.5
102 | ВЛ-10кВ Л-29. | Капитальный ремонт | 2025-08-01 | 9:06 | 15:48 | 0.5
103 | ТП-52 РУ-0,4кВ. | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 8:34 | 16:00 | 0.5
104 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ТП-13 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 9:04 | 11:57 | 0.5
106 | ВЛ-10кВ Л-1. | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 9:18 | 10:19 | 0.5
107 | ВЛ-0,4кВ ТП-14 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 9:32 | 11:29 | 0.5
108 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.8. | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 10:27 | 15:10 | 0.5
109 | ТП-457 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-04 | 13:30 | 16:00 | 1
110 | ВЛ-0,4кВ ТП-8 ф.4. | Текущий ремонт | 2025-08-04 | 14:01 | 15:03 | 0.5
111 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 ф.4. | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 8:55 | 15:15 | 0.5
112 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
113 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.6., ф.7. | Текущий ремонт | 2025-08-05 | 9:06 | 14:58 | 0.5
114 | ТП-65 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-08-05 | 9:14 | 12:11 | 0.5
115 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 9:16 | 14:27 | 0.5
116 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.8. | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 9:53 | 14:51 | 0.5
117 | КТП-71 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 10:58 | 14:16 | 0.5
118 | ТП-457 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 13:30 | 14:30 | 1
119 | ТП-457 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 13:30 | 16:00 | 1
120 | ВЛ-0,4кВ ТП-15 ф.10. | Капитальный ремонт | 2025-08-05 | 14:09 | 15:09 | 0.5
121 | ТП-13 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 8:58 | 16:16 | 0.5
122 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
123 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 9:00 | 12:00 | 1
124 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1, 5 | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 9:00 | 16:00 | 1
125 | ТП-807 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-06 | 9:00 | 13:00 | 1
126 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 9:06 | 15:35 | 0.5
127 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 9:13 | 14:56 | 0.5
128 | ТП-26 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 9:34 | 14:05 | 0.5
129 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 10:09 | 14:59 | 0.5
130 | ВЛ-0,4кВ ТП 7-10 ф.4. | Текущий ремонт | 2025-08-06 | 10:20 | 11:54 | 0.5
131 | ТП-400 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-06 | 13:30 | 16:00 | 1
132 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 8:30 | 15:40 | 0.5
133 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-07 | 8:30 | 16:18 | 0.5
134 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
135 | ТП-384 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 9:00 | 12:00 | 1
136 | ТП-807 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-07 | 9:00 | 13:00 | 1
137 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 9:02 | 13:41 | 0.5
138 | ВЛ-0,4кВ МКТП-30 | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 9:07 | 14:04 | 0.5
139 | ВЛ-10кВ Л-25 | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 9:09 | 16:30 | 1
140 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 10:00 | 14:46 | 0.5
141 | ТП-986 РУ-0,4 кВ 1СШ | Технологическое присоединение | 2025-08-07 | 13:00 | 14:30 | 1
142 | ТП-400 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 13:30 | 16:00 | 1
143 | ВЛ-0,4кВ ТП-27 ф.10 | Капитальный ремонт | 2025-08-07 | 14:02 | 17:00 | 0.5
144 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-08 | 8:27 | 16:08 | 0.5
145 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-08 | 9:00 | 15:00 | 1
146 | ТП-361 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-08 | 9:00 | 15:00 | 1
147 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1, 5 | Капитальный ремонт | 2025-08-08 | 9:00 | 16:00 | 1
148 | ТП-549 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-08 | 9:00 | 11:00 | 1
149 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-568 ф.4 | Технологическое присоединение | 2025-08-08 | 9:00 | 13:00 | 1
150 | ТП-640 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2025-08-08 | 9:00 | 13:00 | 1
151 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-08 | 9:23 | 11:08 | 1
152 | ВЛ-0,4кВ ТП-25 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-08 | 13:32 | 16:07 | 0.5
153 | ВЛ-0,4кВ РП-2 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-11 | 8:28 | 15:10 | 0.5
154 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-11 | 8:32 | 16:04 | 0.5
155 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 СЖД ф.3 | Текущий ремонт | 2025-08-11 | 9:00 | 12:00 | 0.5
156 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-143 ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-11 | 9:00 | 16:00 | 0.5
157 | ВЛ-0,4кВ ТП-58 ф.7 | Технологическое присоединение | 2025-08-11 | 9:09 | 9:40 | 0.5
158 | РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-11 | 9:14 | 15:12 | 0.5
159 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-08-11 | 9:42 | 14:54 | 0.5
160 | ВЛ-0,4кВ КТП-111 ф.4 | Технологическое присоединение | 2025-08-11 | 10:15 | 10:46 | 0.5
161 | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-48 | Капитальный ремонт | 2025-08-11 | 11:02 | 14:40 | 1
162 | ТП-502 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-11 | 13:30 | 16:00 | 1
163 | ВЛ-0,4кВ ТП-3 ф.1 | Технологическое присоединение | 2025-08-11 | 14:16 | 14:55 | 0.5
164 | ВЛ-0,4кВ ТП-62 ф.2 | Технологическое присоединение | 2025-08-11 | 15:10 | 15:58 | 0.5
165 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-12 | 8:15 | 9:28 | 0.5
166 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-12 | 8:37 | 15:10 | 0.5
167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
168 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№20 | Текущий ремонт | 2025-08-12 | 9:00 | 12:00 | 1
169 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Технологическое присоединение | 2025-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
170 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 9:02 | 14:51 | 0.5
171 | РУ-10 кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 9:48 | 10:47 | 1
172 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 10:40 | 15:35 | 1
173 | РУ-10 кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 11:05 | 16:28 | 1
174 | ТП-502 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 13:30 | 14:30 | 1
175 | ТП-502 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-12 | 13:30 | 16:00 | 1
176 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-08-13 | 8:30 | 15:39 | 0.5
177 | ТП-13 РУ-10кВ. | Капитальный ремонт | 2025-08-13 | 8:57 | 10:08 | 0.5
178 | ВЛ-10кВ Л-29. | Капитальный ремонт | 2025-08-13 | 8:59 | 14:58 | 0.5
179 | ВЛ-10кВ Л-5. | Капитальный ремонт | 2025-08-13 | 9:11 | 15:17 | 0.5
180 | ТП-48 РУ-10кВ. | Текущий ремонт | 2025-08-13 | 9:17 | 12:54 | 0.5
181 | ВЛ-0,4кВ КТП-4 ф.1. | Капитальный ремонт | 2025-08-13 | 9:19 | 15:56 | 0.5
182 | ВЛ-0,4кВ ТП-17 ф.2. | Текущий ремонт | 2025-08-14 | 8:30 | 11:54 | 0.5
183 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
184 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№41 | Технологическое присоединение | 2025-08-14 | 9:00 | 17:00 | 1
185 | ТП-24 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 9:00 | 13:00 | 1
186 | ВЛ-10кВ Л-5. | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 9:14 | 15:15 | 0.5
187 | ВЛ-0,4кВ ТП 1-07 ф.12. | Текущий ремонт | 2025-08-14 | 9:32 | 10:57 | 0.5
188 | ТП-42 РУ-10 кВ. | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 10:02 | 16:13 | 0.5
189 | ТП-1039 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 13:30 | 16:00 | 1
190 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2. | Капитальный ремонт | 2025-08-14 | 13:30 | 15:28 | 0.5
191 | ВЛ 0,4кВ ТП-Мелиоводстрой ф.5 | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 8:50 | 10:25 | 0.5
192 | ТП-125 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 9:00 | 10:00 | 1
193 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№36 | Капитальный ремонт | 2025-08-15 | 9:00 | 15:00 | 1
194 | ВЛ-0,4кВ ТП-40 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 9:01 | 9:53 | 0.5
195 | ВЛ-6кВ Л-18 | Капитальный ремонт | 2025-08-15 | 9:02 | 14:50 | 1
196 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-15 | 9:05 | 15:56 | 1
197 | ВЛ 0,4кВ ТП-53 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 9:28 | 15:23 | 0.5
198 | ВЛ-10кВ Л-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-15 | 9:29 | 16:00 | 1
199 | ТП-232 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 10:00 | 11:00 | 1
200 | ТП-619 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 11:00 | 12:00 | 1
201 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-15 | 11:00 | 15:05 | 1
202 | ТП-972 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2025-08-15 | 12:00 | 13:00 | 1
203 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-18 | 8:23 | 15:21 | 0.5
204 | ВЛ-0,4кВ ТП-20 ф.3, ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-08-18 | 8:54 | 11:08 | 0.5
205 | ВЛ-10кВ Л-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-18 | 8:56 | 11:00 | 1
206 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-882 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
207 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-08-18 | 9:26 | 14:44 | 0.5
208 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.8 | Технологическое присоединение | 2025-08-18 | 9:34 | 11:09 | 0.5
209 | ТП-985 РУ-0,4 кВ ф.3 | Технологическое присоединение | 2025-08-18 | 13:00 | 17:00 | 1
210 | ВЛ 0,4кВ ТП-32 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-08-18 | 13:26 | 15:44 | 0.5
211 | ТП-750 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-18 | 13:30 | 16:00 | 1
212 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 ф.1 | Технологическое присоединение | 2025-08-18 | 14:04 | 15:38 | 0.5
213 | ВЛ 0,4кВ ТП-91 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-08-18 | 14:05 | 16:03 | 0.5
214 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-19 | 8:42 | 11:25 | 1
215 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-19 | 8:43 | 15:30 | 0.5
216 | ВЛ-0,4кВ КТП-29 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-19 | 8:59 | 15:36 | 0.5
217 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-976 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
218 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-19 | 9:00 | 9:20 | 1
219 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Реконструкция | 2025-08-19 | 9:00 | 17:00 | 1
220 | ТП-44 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2025-08-19 | 9:00 | 13:00 | 1
221 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-19 | 9:04 | 14:45 | 0.5
222 | ВЛ 0,4кВ ТП-32 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-08-19 | 9:09 | 15:22 | 0.5
223 | ВЛ-10кВ ф.Аэрофлот КТП-24,КТП-46,КТП-47 | Текущий ремонт | 2025-08-19 | 9:27 | 11:30 | 0.5
224 | ВЛ-0,4кВ КТП-227-21 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-08-19 | 10:07 | 14:08 | 0.5
225 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т1 ТП-75 | Текущий ремонт | 2025-08-19 | 10:07 | 13:43 | 0.5
226 | ВЛ-6кВ Л-19 | Капитальный ремонт | 2025-08-19 | 11:19 | 16:11 | 1
227 | ВЛ 0,4кВ КТП-19 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-08-19 | 13:17 | 17:09 | 0.5
228 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-19 | 13:30 | 15:20 | 1
229 | ТП-750 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-19 | 13:30 | 16:00 | 1
230 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Капитальный ремонт | 2025-08-19 | 16:40 | 17:00 | 1
231 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 8:50 | 10:49 | 1
232 | ВЛ-0,4кВ ТП-48 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 8:58 | 15:55 | 0.5
233 | ТП-309 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:00 | 12:00 | 1
234 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-296 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:00 | 16:00 | 1
235 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:00 | 17:00 | 1
236 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:00 | 9:20 | 0.5
237 | ТП-82 РУ-0,4 кВ ф.20 | Текущий ремонт | 2025-08-20 | 9:00 | 17:00 | 1
238 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:01 | 15:08 | 1
239 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.6 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:18 | 15:33 | 0.5
240 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 9:33 | 14:03 | 0.5
241 | ТП-497 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-20 | 13:30 | 16:00 | 1
242 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 8:17 | 16:21 | 0.5
243 | ВЛ-10кВ Л-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 9:01 | 15:39 | 1
244 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ ТП-45-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 9:08 | 10:53 | 1
245 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 9:49 | 15:55 | 1
246 | РУ-6кВ, РУ-0,4кВ ТП-48 | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 10:00 | 14:04 | 1
247 | ВЛ-0,4кВ ТП-83 ф.8 | Капитальный ремонт | 2025-08-21 | 13:39 | 15:42 | 0.5
248 | ВЛ-0,4кВ ТП-67 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-22 | 8:19 | 13:55 | 0.5
249 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-112 ф.17 | Капитальный ремонт | 2025-08-22 | 9:00 | 15:00 | 0.5
250 | ТП-587 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-22 | 9:00 | 15:00 | 1
251 | ВЛ-0,4кВ КТП-11 ф.2 | Технологическое присоединение | 2025-08-22 | 9:06 | 11:14 | 0.5
252 | ВЛ 0,4кВ ТП-8 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-22 | 9:08 | 11:09 | 0.5
253 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.8 | Текущий ремонт | 2025-08-22 | 9:12 | 12:03 | 0.5
254 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-22 | 9:21 | 15:56 | 1
255 | ВЛ-0,4кВ ТП-41 ф.4 | Технологическое присоединение | 2025-08-22 | 9:22 | 10:31 | 0.5
256 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.6 | Капитальный ремонт | 2025-08-22 | 9:29 | 15:19 | 0.5
257 | ВЛ 0,4кВ ТП-КТП" Сад Вера" ф.3 | Текущий ремонт | 2025-08-22 | 9:48 | 11:18 | 0.5
258 | ВЛ 0,4кВ ТП-58 ф.12 | Текущий ремонт | 2025-08-22 | 11:15 | 13:22 | 0.5
259 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-08-22 | 13:16 | 16:09 | 0.5
260 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 8:25 | 13:37 | 0.5
261 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-977 ф.3, ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
262 | ВЛ-0,4кВ ТП-5 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 9:05 | 11:03 | 0.5
263 | ВЛ 0,4кВ ТП-49 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-08-25 | 9:09 | 10:12 | 0.5
264 | РУ-10кВ КТП-4 | Текущий ремонт | 2025-08-25 | 9:09 | 10:12 | 0.5
265 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-08-25 | 9:10 | 9:41 | 0.5
266 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.6 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 9:21 | 13:20 | 0.5
267 | ВЛ-0,4кВ РТП-7 ф.10 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 9:51 | 15:10 | 0.5
268 | ВЛ 0,4кВ ТП-7 ф.10 | Текущий ремонт | 2025-08-25 | 10:16 | 16:07 | 0.5
269 | ВЛ 0,4кВ ТП-23 ф.5 | Текущий ремонт | 2025-08-25 | 10:19 | 10:53 | 0.5
270 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-4 ф.1, ф.3 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 10:56 | 15:35 | 0.5
271 | ВЛ-10кВ "к-с Нелазское" | Текущий ремонт | 2025-08-25 | 11:00 | 13:22 | 0.5
272 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 11:26 | 14:49 | 1
273 | РУ-10кВ ТП-1 | Текущий ремонт | 2025-08-25 | 13:08 | 14:45 | 0.5
274 | ВЛ 0,4кВ ТП-32 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-25 | 13:13 | 15:50 | 0.5
275 | ТП-454 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-25 | 13:30 | 16:00 | 1
276 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.2 | Технологическое присоединение | 2025-08-25 | 14:03 | 15:16 | 0.5
277 | РУ-0,4 кВ 1 СШ ТП-108.1 | Текущий ремонт | 2025-08-25 | 15:12 | 16:13 | 0.5
278 | РУ-6кВ СШ2 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 8:58 | 16:23 | 1
279 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-1065 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 9:00 | 16:00 | 0.5
280 | ТП-363 РУ-0,4 кВ 1СШ | Технологическое присоединение | 2025-08-26 | 9:00 | 11:00 | 1
281 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-08-26 | 9:01 | 11:17 | 0.5
282 | ВЛ 0,4кВ ТП-48 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-26 | 9:03 | 15:04 | 0.5
283 | ВЛ 0,4кВ ТП-53 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-26 | 9:14 | 11:24 | 0.5
284 | ВЛ-0,4кВ КТП-29 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-26 | 9:25 | 15:36 | 0.5
285 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.15 | Текущий ремонт | 2025-08-26 | 9:33 | 16:26 | 0.5
286 | ВЛ 0,4кВ ТП32 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-26 | 9:34 | 16:09 | 0.5
287 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.2, ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 9:42 | 15:50 | 0.5
288 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 9:44 | 15:00 | 0.5
289 | РУ-10кВ РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2025-08-26 | 10:00 | 15:42 | 0.5
290 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-4 ф.1, ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 10:02 | 13:24 | 0.5
291 | ВЛ-0,4кВ ТП-53 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-26 | 10:16 | 12:31 | 0.5
292 | ТП-363 РУ-0,4 кВ 2СШ | Технологическое присоединение | 2025-08-26 | 11:00 | 13:00 | 1
293 | ТП-454 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 13:30 | 14:30 | 1
294 | ТП-454 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 13:30 | 16:00 | 1
295 | ВЛ-0,4кВ ТП-38 ф.1 | Капитальный ремонт | 2025-08-26 | 14:23 | 16:04 | 0.5
296 | РУ-10кВ ТП-53 | Текущий ремонт | 2025-08-26 | 14:24 | 16:30 | 0.5
297 | ВЛ-0,4кВ КТП-35 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-27 | 8:23 | 15:20 | 0.5
298 | ТП-705 РУ-0,4 кВ ф.3, ф.4 | Текущий ремонт | 2025-08-27 | 9:00 | 15:00 | 1
299 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.4 | Текущий ремонт | 2025-08-27 | 9:00 | 15:16 | 0.5
300 | ВЛ-0,4кВ КТП-29 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-27 | 9:02 | 14:52 | 0.5
301 | РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 9:02 | 16:03 | 0.5
302 | ВЛ-0,4кВ ГКТП-39 | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 9:10 | 11:31 | 0.5
303 | ВЛ-0,4кВ ТП-28 ф.5 | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 9:37 | 15:42 | 0.5
304 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.2, ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 9:38 | 15:47 | 0.5
305 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.7 | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 10:00 | 16:25 | 0.5
306 | ВЛ-10кВ ф. Лесхоз | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 13:28 | 15:40 | 1
307 | ТП-370 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2025-08-27 | 13:30 | 16:00 | 1
308 | ВЛ-10кВ ф. Лесхоз | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 8:43 | 10:58 | 1
309 | ТП-27 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 9:00 | 13:00 | 1
310 | ВЛ-0,4кВ ТП-34 ф.6 | Текущий ремонт | 2025-08-28 | 9:44 | 11:30 | 0.5
311 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.7 | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 10:03 | 14:04 | 0.5
312 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 ф.15 | Текущий ремонт | 2025-08-28 | 10:27 | 16:29 | 0.5
313 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.2, ф.4 | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 11:12 | 16:22 | 0.5
314 | ТП-370 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 13:30 | 14:30 | 1
315 | ТП-370 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2025-08-28 | 13:30 | 16:00 | 1
316 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 ф.6 | Капитальный ремонт | 2025-08-29 | 9:00 | 15:00 | 0.5
317 | ТП-587 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2025-08-29 | 9:00 | 15:00 | 1
318 | ВЛ 0,4кВ ТП-23 ф.1 | Текущий ремонт | 2025-08-29 | 9:05 | 11:32 | 0.5
319 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.3 | Текущий ремонт | 2025-08-29 | 9:20 | 11:30 | 0.5
320 | ВЛ 0,4кВ ТП-52 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-29 | 9:27 | 10:28 | 0.5
321 | ВЛ-0,4кВ ТП-55 ф.2 | Капитальный ремонт | 2025-08-29 | 9:44 | 14:50 | 0.5
322 | ВЛ-0,4кВ ТП-10 ф.7 | Капитальный ремонт | 2025-08-29 | 10:05 | 13:49 | 0.5
323 | ВЛ-6кВ Л-19 | Капитальный ремонт | 2025-08-29 | 10:12 | 13:00 | 1
324 | ВЛ-10кВ Л-16,Л-17 | Текущий ремонт | 2025-08-29 | 10:55 | 15:20 | 0.5
325 | ВЛ 0,4кВ ТП-11 ф.9 | Текущий ремонт | 2025-08-29 | 13:20 | 14:50 | 0.5
326 | ВЛ 0,4кВ ТП-4 ф.2 | Текущий ремонт | 2025-08-29 | 13:21 | 15:23 | 0.5
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)