## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2022-08-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-316 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-01 | 13:30 | 14:30 | 1
2 | ТП-317 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-01 | 14:30 | 15:30 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-189 Ф-16 | Капитальный ремонт | 2022-08-01 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-122 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-01 | 13:30 | 16:00 | 1
5 | ТП-1016 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-02 | 9:00 | 10:00 | 1
6 | ТП-30 РП-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-02 | 9:00 | 12:00 | 1
7 | ТП-497 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-02 | 13:30 | 14:30 | 1
8 | ТП-454 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-02 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-4,6 | Капитальный ремонт | 2022-08-02 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№17 | Текущий ремонт | 2022-08-02 | 14:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-122 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-02 | 13:30 | 16:00 | 1
12 | ТП-221 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-03 | 9:00 | 10:00 | 1
13 | ТП-30 РП-10 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-03 | 9:00 | 12:00 | 1
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-275 Ф-7 | Текущий ремонт | 2022-08-03 | 9:00 | 12:00 | 1
15 | ТП-154 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-03 | 13:30 | 16:00 | 1
16 | ТП-454 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-03 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-826 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-03 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-221 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 10:00 | 1
19 | ТП-331 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 12:00 | 1
20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-235 Ф-1 | Текущий ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-4,6 | Капитальный ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-16 | Капитальный ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-154 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-04 | 13:30 | 16:00 | 1
24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-08-05 | 9:00 | 12:00 | 1
25 | РП-23 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-05 | 9:00 | 15:00 | 1
26 | ТП-559 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-05 | 13:30 | 15:30 | 1
27 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-826 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-05 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-576 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-08 | 9:00 | 12:00 | 1
29 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-08 | 9:00 | 16:00 | 1
30 | ТП-514 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-08 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-514 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-08 | 13:30 | 16:00 | 1
32 | ТП-7 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 9:00 | 12:00 | 1
33 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №46 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 9:00 | 13:00 | 1
34 | ТП-514 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 13:30 | 14:30 | 1
35 | КЛ-0,4 кВ от ТП-149 Ф-4 | Текущий ремонт | 2022-08-09 | 13:00 | 15:00 | 1
36 | ТП-514 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ТП-514 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 13:30 | 16:00 | 1
38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-566 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ТП-566 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-10 | 13:30 | 16:00 | 1
41 | ТП-397 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-566 РУ-6 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-11 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-566 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-11 | 13:30 | 16:00 | 1
45 | ТП-566 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-11 | 13:30 | 16:00 | 1
46 | ТП-397 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-11 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-11 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-7 РУ-10 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-12 | 9:00 | 12:00 | 1
49 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-12 | 9:00 | 15:00 | 1
50 | ТП-978 РУ-10 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-15 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-978 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-15 | 13:30 | 16:00 | 1
52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-15 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | РП-23 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-15 | 9:00 | 16:00 | 1
54 | ТП-195 РУ-0,4 кВ Ф-7,8 | Реконструкция | 2022-08-16 | 13:00 | 14:00 | 1
55 | ТП-978 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 13:30 | 14:30 | 1
56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | РП-23 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-978 РУ-10 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-978 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 13:30 | 16:00 | 1
60 | ТП-976 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ТП-977 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | РП-23 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 13:30 | 16:00 | 1
64 | ВЛ-0,4кВ от ТП-306 Ф-2 | Реконструкция | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-521 Ф-4 | Реконструкция | 2022-08-18 | 9:00 | 12:00 | 1
66 | ТП-607 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-969 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ТП-315 РУ-0,4 кВ Ф-6,9 | Реконструкция | 2022-08-19 | 13:00 | 14:00 | 1
72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2022-08-19 | 9:00 | 15:00 | 1
73 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-08-19 | 9:00 | 15:00 | 1
74 | РП-23 РУ-6 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2022-08-19 | 9:00 | 15:00 | 1
75 | ТП-195 РУ-0,4 кВ Ф-7,8 | Реконструкция | 2022-08-22 | 14:00 | 15:00 | 1
76 | РП-23 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-22 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-663 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-22 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№51 | Капитальный ремонт | 2022-08-22 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ВЛ-0,4кВ от ТП-627 Ф-2 | Реконструкция | 2022-08-22 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | РП-23 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | ТП-205 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Капитальный ремонт | 2022-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | РП-23 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ТП-145 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | ТП-528 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-705 РУ-0,4 кВ Ф-19 | Технологическое присоединение | 2022-08-24 | 14:00 | 16:00 | 1
88 | ТП-38 РУ-0,4 кВ сеция Т-2 | Технологическое присоединение | 2022-08-25 | 9:00 | 11:00 | 1
89 | ТП-740а РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | РП-23 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2022-08-26 | 13:30 | 14:30 | 1
92 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-08-26 | 9:00 | 15:00 | 1
93 | ТП-25 РУ-0,4 кВ Ф-1, Ф-4 | Реконструкция | 2022-08-26 | 14:00 | 15:00 | 1
94 | РП-23 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2022-08-26 | 13:30 | 15:30 | 1
95 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 | Капитальный ремонт | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-189 Ф-16 | Капитальный ремонт | 2022-08-01 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ТП-122 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-01 | 13:30 | 16:00 | 1
101 | ТП-316 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-01 | 13:30 | 14:30 | 1
102 | ТП №27 | Капитальный ремонт | 2022-08-01 | 14:10 | 16:02 | 1
103 | ТП-317 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-01 | 14:30 | 15:30 | 1
104 | ВЛ-0,4 ТП-12 ф. ул. Школьная. | Капитальный ремонт | 2022-08-01 | 14:30 | 16:30 | 1
105 | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-08-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
106 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-4,6 | Капитальный ремонт | 2022-08-02 | 9:00 | 16:00 | 1
107 | ТП-1016 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-02 | 9:00 | 10:00 | 1
108 | ТП-30 РП-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-02 | 9:00 | 12:00 | 1
109 | ТП-122 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-02 | 13:30 | 16:00 | 1
110 | ТП-497 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-02 | 13:30 | 14:30 | 1
111 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№17 | Текущий ремонт | 2022-08-02 | 14:00 | 16:00 | 1
112 | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-08-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
113 | КТП №53 | Капитальный ремонт | 2022-08-03 | 10:29 | 12:04 | 1
114 | КТП №52 | Капитальный ремонт | 2022-08-03 | 12:25 | 13:45 | 1
115 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Школьная" от ТП №12 | Капитальный ремонт | 2022-08-03 | 13:58 | 16:04 | 1
116 | КТП-18 | Капитальный ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
117 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-4,6 | Капитальный ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
118 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-16 | Капитальный ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
119 | ТП-331 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 12:00 | 1
120 | ВЛ-0,4кВ от ТП-235 Ф-1 | Текущий ремонт | 2022-08-04 | 9:00 | 16:00 | 1
121 | ВЛ-10кВ Город-2 | Текущий ремонт | 2022-08-04 | 9:54 | 14:00 | 1
122 | ТП-154 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-04 | 13:30 | 16:00 | 1
123 | РП-23 РУ-6 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-05 | 9:00 | 15:00 | 1
124 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-08-05 | 9:00 | 12:00 | 1
125 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-826 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-05 | 9:00 | 16:00 | 1
126 | ТП-559 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-05 | 13:30 | 15:30 | 1
127 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Школьная" от ТП №12 | Капитальный ремонт | 2022-08-05 | 14:00 | 16:10 | 1
128 | КВЛ-10кВ "Л-19" | Капитальный ремонт | 2022-08-07 | 9:22 | 11:37 | 1
129 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-08 | 9:00 | 16:00 | 1
130 | ТП-576 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-08-08 | 9:00 | 12:00 | 1
131 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Советская" от ТП №11 | Капитальный ремонт | 2022-08-08 | 9:35 | 11:35 | 1
132 | ТП-514 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-08 | 13:30 | 16:00 | 1
133 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Школьная" от ТП №12 | Капитальный ремонт | 2022-08-08 | 13:34 | 16:17 | 1
134 | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
135 | ТП-7 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 9:00 | 12:00 | 1
136 | ВЛ-6 кВ ЛЭП №46 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 9:00 | 13:00 | 1
137 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
138 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Советская" от ТП №11 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 9:25 | 11:25 | 1
139 | КЛ-0,4 кВ от ТП-149 Ф-4 | Текущий ремонт | 2022-08-09 | 13:00 | 15:00 | 1
140 | ТП-514 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 13:30 | 14:30 | 1
141 | ТП-514 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-09 | 13:30 | 16:00 | 1
142 | ТП-13 | Текущий ремонт | 2022-08-10 | 8:56 | 11:48 | 1
143 | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-08-10 | 9:00 | 16:00 | 0.5
144 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-10 | 9:00 | 16:00 | 1
145 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Советская" от ТП №11 | Капитальный ремонт | 2022-08-10 | 10:30 | 11:35 | 1
146 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Школьная" от ТП №12 | Капитальный ремонт | 2022-08-10 | 13:30 | 16:15 | 1
147 | ТП-18 | Текущий ремонт | 2022-08-11 | 9:11 | 11:09 | 1
148 | ТП-89 | Текущий ремонт | 2022-08-11 | 9:57 | 11:40 | 1
149 | ВЛ-0,4кВ ф.Советская от ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-08-11 | 10:14 | 11:40 | 1
150 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5 | Технологическое присоединение | 2022-08-11 | 10:15 | 15:22 | 1
151 | ВЛ-0,4кВ от ТП-724 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-12 | 9:00 | 15:00 | 1
152 | ТП-7 РУ-10 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-12 | 9:00 | 12:00 | 1
153 | РП-5 РУ-6 кВ Ф-7 | Текущий ремонт | 2022-08-12 | 9:00 | 11:00 | 1
154 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Советская" от ТП №11 | Капитальный ремонт | 2022-08-12 | 9:53 | 11:48 | 1
155 | ВЛ-10кВ Л-19 | Капитальный ремонт | 2022-08-14 | 10:32 | 12:31 | 1
156 | ВЛ-0,4 ТП-21 ф. ул.Первомайская, ф.ул.Энергетиков. | Капитальный ремонт | 2022-08-15 | 9:47 | 16:10 | 1
157 | ТП-19 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-15 | 10:15 | 14:02 | 1
158 | ТП-58 | Капитальный ремонт | 2022-08-15 | 10:40 | 15:30 | 1
159 | ТП №27 | Капитальный ремонт | 2022-08-15 | 13:31 | 16:18 | 1
160 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 9:00 | 16:00 | 1
161 | РП-23 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 9:00 | 16:00 | 1
162 | КТП №58 | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 10:15 | 16:16 | 1
163 | ТП-978 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 13:30 | 16:00 | 1
164 | ТП-978 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 13:30 | 14:30 | 1
165 | ТП №27 | Капитальный ремонт | 2022-08-16 | 13:36 | 16:28 | 1
166 | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00 | 0.5
167 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-488 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
168 | ТП-977 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
169 | ВЛ-0,4кВ от ТП-306 Ф-2 | реконструкция | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
170 | ТП-976 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 9:00 | 16:00 | 1
171 | КТП №58 | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 9:42 | 14:51 | 1
172 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Школьная" от ТП №12 | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 13:14 | 16:26 | 1
173 | РП-23 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2022-08-17 | 13:30 | 16:00 | 1
174 | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
175 | ТП-607 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
176 | ТП-969 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
177 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
178 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
179 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
180 | ТП-53 | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 9:00 | 16:00 | 1
181 | ТП-17 | Текущий ремонт | 2022-08-18 | 10:00 | 12:50 | 1
182 | КТП №58 | Капитальный ремонт | 2022-08-18 | 10:28 | 15:02 | 1
183 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-08-19 | 9:00 | 15:00 | 1
184 | РП-23 РУ-6 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2022-08-19 | 9:00 | 15:00 | 1
185 | ТП-75 | Капитальный ремонт | 2022-08-19 | 9:40 | 13:36 | 1
186 | ТП-315 РУ-0,4 кВ Ф-6,9 | реконструкция | 2022-08-19 | 13:00 | 14:00 | 1
187 | РП-23 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-22 | 9:00 | 16:00 | 1
188 | ТП-663 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-22 | 9:00 | 16:00 | 1
189 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№51 | Капитальный ремонт | 2022-08-22 | 9:00 | 16:00 | 1
190 | РП-23 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
191 | ТП-205 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
192 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№27 | Капитальный ремонт | 2022-08-23 | 9:00 | 16:00 | 1
193 | КТП №58 | Капитальный ремонт | 2022-08-23 | 10:08 | 14:41 | 1
194 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Советская" от ТП №11 | Капитальный ремонт | 2022-08-23 | 11:04 | 14:41 | 1
195 | РП-23 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
196 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-368 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
197 | ТП-145 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 9:00 | 16:00 | 1
198 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Школьная" от ТП №12 | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 9:28 | 16:49 | 1
199 | ТП №58 | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 9:48 | 15:04 | 1
200 | ТП №27 | Капитальный ремонт | 2022-08-24 | 14:12 | 16:14 | 1
201 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-155 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
202 | ТП-38 РУ-0,4 кВ сеция Т-2 | Технологическое присоединение | 2022-08-25 | 9:00 | 11:00 | 1
203 | ТП-740а РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-08-25 | 9:00 | 16:00 | 1
204 | КВЛ-10кВ "Л-3" | Текущий ремонт | 2022-08-25 | 13:40 | 14:50 | 1
205 | ВЛ-0.4кВ, ф."ул.Советская" от ТП №11 | Капитальный ремонт | 2022-08-26 | 10:12 | 17:08 | 1
206 | РП-23 РУ-0,4 кВ секция №2 | Капитальный ремонт | 2022-08-26 | 13:30 | 14:30 | 1
207 | РП-23 РУ-0,4 кВ секция №1 | Капитальный ремонт | 2022-08-26 | 13:30 | 15:30 | 1
208 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00 | 1
209 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№31 | Капитальный ремонт | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
210 | ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 | Капитальный ремонт | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00 | 1
211 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00 | 1
212 | КТП №51 | Капитальный ремонт | 2022-08-31 | 9:36 | 11:14 | 1
213 | ВЛ-6кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2022-08-31 | 10:33 | 13:22 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)